## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy
"Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia robót dla remontu mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin w km 67,554"
- | [7 empty] | Rok 2026
Numer | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Krotność | cena jednostkowa netto | Wartość netto | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
I | Grupa | FUNDAMENTOWANIE
I.1 | Element | Wykopy fundamentowe
1 | KNR 233/210/1 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - studnie minowe C30/37 | m3 | 2 | 1 |  | 0 | xxx,xx zł
I.2 | Element | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
1 | ZKNR C 2/816/3 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żelbetowych powłoką malarską | m2 | 415 | 2 |  | 0 | …
2 | ZKNR C 2/416/2 | Zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni ceglanych wraz z oczyszczeniem | m2 | 366 | 1 |  | 0
II | Grupa | KONSTRUKCJE STALOWE
II.1 | Element | Stal konstrukcyjna S355J2
1 | KNR 233/310/2 | Wzmocnienie poprzecznic łącznie z elementami mocowania podłużnic | t | 2.53 | 1 |  | 0
2 | KNR 233/310/2 | Wzmocnienie podłużnic | t | 4.5274 | 1 |  | 0
3 | KNR 233/310/2 | Wzmocnienie lub wymiana tężników hamownych. | t | 1.092 | 1 |  | 0
4 | KNR 233/310/2 | Naprawa lub wymian uszkodzonych elementów | t | 5 | 1 |  | 0
5 | KNR 233/310/3 | Usunięcie nitów i śrub | szt | 2079 | 1 |  | 0
6 | KNR 233/304/2 | Założenie nowych nitów ( na gorąco), śrub pasowanych lub śrub sprężających | szt | 2079 | 1 |  | 0
II.2 | Element | Stal konstrukcyjna S235JR
1 | KNR 233/304/1 | Montaż blach stalowych przwciwykolejnicowych | t | 1 | 1 |  | 0
2 | KNR 233/304/1 | Montaż blach stalowych przciwpożarowych | t | 0.9 | 1 |  | 0
II.3 | Element | Zabezpieczenie konstrukcji stalowej
1 | KNR 712/109/2 | Czyszczenie konstrukcji stalowych mostów | m2 | 6820 | 1 |  | 0
2 | KNR 712/105/2 | Odtłuszczanie | m2 | 6820 | 1 |  | 0
3 | KNR 712/222/2 (2) | Malowanie konstrukcji stalowych mostowych | m2 | 6820 | 3 |  | 0
4 | KNR 712/222/2 (M) | Uszczelnienie szczelin pomiędzy elementami konstrukcji stalowych | m | 6000 | 1 |  | 0
5 | KNR 233/110/3 | Montaż i demontaż rusztowań wiszących dla remontu konstrukcji stalowej | ryczałt | 1 | 1 |  | 0
III | Grupa | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
III.1 | Element | Izolacja
1 | KNR 711/103/5 (1) | Wykonanie izolacji epoksydowo-poliuretanowa na przyczółkach i filarach (cześć betonowa) | m2 | 415 | 1 |  | 0
IV | Grupa | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
IV.1 | Element | Bezpieczeństwo ruchu
1 | KNR 233/702/1 | Podniesienie balustrad i uzupełnienie brakujących elementów wypełnienia balustrad - ze stali S235JRH | t | 4.3902 | 1 |  | 0
V | Grupa | INNE ROBOTY MOSTOWE
V.1 | Element | Skarpy i nawierzchnie
1 | KNNR 1/524/1; KNNR 10/403/1 (1); KNR 231/407/4; KNR 231/701/1 | Schody na skarpach nasypów i przekopów, z elementów prefabrykowanych z balustradą ochronną | m | 8.9 | 2 |  | 0
V.2 | Element | Szczeliny dylatacyjne
1 | KNRW 202/616/6 (2) | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych masą trwale plastyczną | m | 200 | 1 |  | 0
V.3 | Element | Prace porządkowe
1 | KNRW 201/109/1 | Karczowanie drzew i krzewów | ha | 0.14 | 1 |  | 0
V.4 | Element | Osłony urządzeń obcych
1 | KNR 510/303/3 | Wymiana osłon urządzeń obcych (rura dwudzielna 160, sztywna) | m | 100 | 1 |  | 0
VI | Grupa | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
VI.1 | Element | Roboty rozbiórkowe
1 | KNR 233/311/1 (1) | Rozbiórka elementów stalowych | t | 1 | 1 |  | 0
VI.2 | Element | Oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych (zwieńczenia filarów i przyczółków)
1 | KNR K 1/401/3; DC 3/212/8 | Naprawa rys i spękań konstrukcji betonowej z użyciem zbrojenia zszywającego | m | 260 | 1 |  | 0
2 | ZKNR C 2/808/11; ZKNR C 2/809/5 | Naprawa konstrukcji betonowych (ubytki o średniej głębokości 30 mm) | m2 | 137 | 1 |  | 0
3 | ZKNR C 2/815/2 | Naprawy powierzchniowe konstrukcji betonowej (szpachlowanie zaprawami PCC) | m2 | 415 | 1 |  | 0
4 | analiza indywidualna | Oczyszczenie elementów betonowych | m2 | 415 | 1 |  | 0
VI.3 | Element | Łożyska
1 | KNR 233/811/5; ZKNR C 2/702/3 | Naprawa i konserwacja łożysk stalowych | szt | 40 | 1 |  | 0
2 | KNR 233/811/5 | Naprawa podelwek pod łożyskami | szt | 40 | 1 |  | 0
VII | Grupa | ROBOTY DODATKOWE
VII.1 | Element | Element
1 | analiza indywidualna | Opracowania projektowe niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia | rycz | 1 | 1 |  | 0
2 | analiza indywidualna | Koszty nadzoru i uzgodnień | rycz | 1 | 1 |  | 0
3 | analiza indywidualna | Likwidacja usypów w korycie cieku wraz z reprofilacją koryta rzeki | rycz | 1 | 1 |  | 0
4 | analiza indywidualna | Wywóz i utylizacja materiałów | ryczałt | 1 | 1 |  | 0
5 | analiza indywidualna | Umocnienie narzutem kamiennym podpór w nurcie rzeki | m3 | 100 | 1 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót/usług bez podatku VAT | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót/usług z podatkiem VAT | [6 empty] | 0