## Arkusz1
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Likwidacja posterunków dróżnika przejazdowego. Zmiana kat. A do B dla przejazdów w km 175,995; km 177,487; km 177,879 linia kolejowa nr 203 Tczew – Kostrzyn oraz km 97,400 linia kolejowa nr 404 Szczecinek – Kołobrzeg, zabudowa Samoczynnych Systemów Przejazdowych kat. „B”.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Lp. | Nazwa obiektu |  | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | 2025 | 2026 | [7 empty] | Wartość z poszczególnych miesięcy [PLN] | Wartość 2025 [PLN] | Wartość 2026 [PLN] | Uwagi
|  |  | Nazwa | Ilość
I | Przejazd kolejowo – drogowy w km 175,995 | [7 empty] | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
| 1 | Opracowanie dokumentacji (projektowej, powykonawczej, kolaudatu, planów, załączników do regulaminu) | kpl. | 1
| 2 | Zabudowa nowych urządzeń przejazdowych kat. „B" | kpl. | 1
| 3 | Zabudowa urządzeń TVU dla przejazdu kat. B | kpl. | 1
| 4 | Roboty branży elektroenergetycznej (m.in. bilans mocy; wyniesienie przyłącza na zewnątrz budynku; zabudowa instalacji zasilającej urządzenia przejazdowe, TVU, oświetlenie, zasilania budnynku; montaż nowych słupów oświetleniowych) | kpl. | 1
| 5 | Pozostałe roboty (m.in. demontaż starych urządzeń oraz inne roboty montażowe) | kpl. | 1
II | Przejazd kolejowo – drogowy w km 177,487 | [5 empty] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Wartość z poszczególnych miesięcy [PLN] | Wartość 2025 [PLN] | Wartość 2026 [PLN] | Uwagi
| 1 | Opracowanie dokumentacji (projektowej, powykonawczej, kolaudatu, planów, załączników do regulaminu) | kpl. | 1
| 2 | Zabudowa nowych urządzeń przejazdowych kat. „B" | kpl. | 1
| 3 | Zabudowa urządzeń TVU dla przejazdu kat. B | kpl. | 1
| 4 | Zmiany w zależnościach elektromechanicznych urządzeń srk typu VES - uzależnienie jednostronne urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacyjnymi | kpl. | 1
| 5 | Roboty branży elektroenergetycznej (m.in. bilans mocy; wyniesienie przyłącza na zewnątrz budynku; zabudowa instalacji zasilającej urządzenia przejazdowe, TVU, oświetlenie, zasilania budnynku; montaż nowych słupów oświetleniowych) | kpl. | 1
| 6 | Pozostałe roboty (m.in. demontaż starych urządzeń oraz inne roboty montażowe) | kpl. | 1
III | Przejazd kolejowo – drogowy w km 177,879 | [5 empty] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Wartość z poszczególnych miesięcy [PLN] | Wartość 2025 [PLN] | Wartość 2026 [PLN] | Uwagi
| 1 | Opracowanie dokumentacji (projektowej, powykonawczej, kolaudatu, planów, załączników do regulaminu) | kpl. | 1
| 2 | Zabudowa nowych urządzeń przejazdowych kat. „B" | kpl. | 1
| 3 | Zabudowa urządzeń TVU dla przejazdu kat. B | kpl. | 1
| 4 | Zmiany w zależnościach elektromechanicznych urządzeń srk typu VES - uzależnienie jednostronne urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacyjnymi | kpl. | 1
| 5 | Roboty branży elektroenergetycznej (m.in. bilans mocy; wyniesienie przyłącza na zewnątrz budynku; zabudowa instalacji zasilającej urządzenia przejazdowe, TVU, oświetlenie, zasilania budnynku; montaż nowych słupów oświetleniowych) | kpl. | 1
| 6 | Pozostałe roboty (m.in. demontaż starych urządzeń oraz inne roboty montażowe) | kpl. | 1
IV | Przejazd kolejowo – drogowy w km 97,400 | [5 empty] | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Wartość z poszczególnych miesięcy [PLN] | Wartość 2025 [PLN] | Wartość 2026 [PLN] | Uwagi
| 1 | Opracowanie dokumentacji (projektowej, powykonawczej, kolaudatu, planów, załączników do regulaminu) | kpl. | 1
| 2 | Zabudowa nowych urządzeń przejazdowych kat. „B" | kpl. | 1
| 3 | Zabudowa urządzeń TVU dla przejazdu kat. B | kpl. | 1
| 4 | Zmiany w zależnościach mechanicznych urządzeń srk - uzależnienie urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacyjnymi | kpl. | 1
| 5 | Roboty branży elektroenergetycznej (m.in. bilans mocy; wyniesienie przyłącza na zewnątrz budynku; zabudowa instalacji zasilającej urządzenia przejazdowe, TVU, oświetlenie, zasilania budnynku; montaż nowych słupów oświetleniowych) | kpl. | 1
| 6 | Pozostałe roboty (m.in. demontaż starych urządzeń oraz inne roboty montażowe) | kpl. | 1
[5 empty] | Razem netto | 0