## harmonogram
Załcznik nr 10 do SWZ - Harmonogram planowanych dostaw pojazdów kolejowych i realizacji Usług
Harmonogram i realizacji Usług, dostawa i montaż systemu optycznego.
Opis zadania |  | Termin odbioru pojazdu kolejowego | Termin zakończenia realizacji Usługi | Uwagi
1 |  | 2 | 3 | 4
Dostawa wraz z montażem systemu optycznego w podbijarce torowej CSM 09-32 Nr fabryczny 2546 |  | 2026-07-20 | 2026-08-24
Szczegółowy opis etapowania - miejsce wykonania baza w Warszawie |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia
Etap 1 | Demontaż dotychczasowego układu cieciwowego. | 2026-07-20 | 2026-07-31
Etap 2 | Montaz systemu opycznego do maszyny | 2026-08-03 | 2026-08-14
Etap 3 | Szkolenie obsługi maszyny, oraz wykonanie prób i badań | 2026-08-17 | 2026-08-19
Etap 4 | Próby ruchowe w torze | 2026-08-20 | 2026-08-21
Etap 5 | Odbiór maszyny wraz z pełną dokumentacją | 2026-08-24 | 2026-08-24