Zapytanie Ofertowe (RFP)

I.Specyfikacja techniczna

- Zamawiający:

ANWIL S.A.

Ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek

Zespół Rozbudowy Nawozów

NIP 888-000-49-38

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000015684

- Przedmiot zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług doradczych w zakresie analizy, weryfikacji i opiniowania roszczeń i innych opracowań kosztowych i terminowych wynikających z realizacji kontraktów budowlanych oraz wsparcie Zamawiającego w procesach negocjacyjnych, mediacyjnych, arbitrażowych i sądowych dotyczących realizowanych poszczególnych projektów inwestycyjnych.

2.1. Zakres usług obejmuje:

2.1.1. Analizy i opinie roszczeń kontraktowych i innych opracowań

- Analizę i opiniowanie roszczeń wykonawców w zakresie kosztowym i terminowym, w tym:

- ocenę zasadności roszczeń w świetle postanowień kontraktu, dokumentacji projektowej i przebiegu realizacji robót,

- analizę wpływu roszczeń na koszty realizacji, harmonogram, terminy pośrednie i końcowe,

- określenie potencjalnego wpływu roszczeń na ścieżkę krytyczną przedsięwzięcia,

- przygotowanie opinii i rekomendacji dla Zamawiającego wraz z uzasadnieniem techniczno-ekonomicznym.

- Analizę i opiniowanie pism, wystąpień i dokumentów Zamawiającego kierowanych do wykonawców pod kątem ich skutków finansowych i terminowych, w tym przygotowanie projektów pism lub stanowisk Zamawiającego w odpowiedzi na roszczenia wykonawców.

- Weryfikację kalkulacji kosztowych i harmonogramowych przedstawianych przez wykonawców w ramach roszczeń, propozycji zmian lub protokołów konieczności, w tym ocenę prawidłowości zastosowanych metod kalkulacji oraz spójności z zapisami kontraktu.

- Weryfikacja roszczeń terminowych i/lub analiz opóźnień, w tym w szczególności analiza zasadności okoliczności potencjalnie opóźniających realizację, ich ram czasowych, zasadności i odpowiedzialności kontraktowej, związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem okoliczności a wydłużeniem realizacji inwestycji, weryfikacja poprawności wykonania analizy opóźnień.

- Sporządzanie kalkulacji kosztów i/lub skutków czasowych proponowanych zmian kontraktowych, na podstawie danych kontraktowych, rynkowych lub wskaźnikowych.

2.1.2. Analiza roszczeń waloryzacyjnych

- Weryfikacja zasadności i wysokości roszczeń waloryzacyjnych wykonawców, obejmująca:

- analizę ogólnych zjawisk rynkowych mających wpływ na wzrost kosztów realizacji Kontraktu;

- ocenę przyjętych przez Wykonawcę metod obliczenia wzrostu kosztów;

- analizę możliwości przewidzenia zmian cen przed zawarciem Kontraktu oraz wartości normalnego ryzyka kontraktowego w tym zakresie;

- ustalenie wzrostu cen z uwzględnieniem informacji i danych rynkowych (analiza wskaźnikowa) i/lub rzeczywistego wzrostu cen (analiza szczegółowa);

- ustalenie części niepodlegającej waloryzacji i/lub podziału ryzyka wzrostu cen pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;

- opracowanie rekomendacji i wniosków dla Zamawiającego wraz z uzasadnieniem.

- Przygotowanie alternatywnych modeli waloryzacyjnych (np. klauzula waloryzacyjna) lub analiz wskaźnikowych do celów negocjacyjnych.

2.1.3 Wsparcie Zamawiającego na etapie:

- przygotowania i wsparcia w skompletowaniu materiału dowodowego do ewentualnych procesów negocjacji/mediacji wynikłych z zawartych Kontraktów z podwykonawcami w zakresie analiz sporządzonych przez konsultanta;

- przygotowania i wsparcia w skompletowaniu materiału dowodowego do ewentualnych postępowań arbitrażowych i sądowych wynikłych z zawartych Kontraktów oraz postępowań sądowych z podwykonawcami w zakresie analiz sporządzonych przez konsultanta;

- toczących się postępowań arbitrażowych i sądowych wynikłych z Kontraktów oraz postępowań sądowych z podwykonawcami w zakresie analiz sporządzonych przez konsultanta.

- Warunki wykonania i odbioru:

- Analizy, opinie i raporty zostaną sporządzone w ustalonym przez Strony terminie. Opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji edytowalnej w celu weryfikacji, możliwości zgłoszenia uwag i komentarzy. Ostateczna wersja raportu zostanie przekazana w wersji podpisanej przez autorów.

- Opracowania zostaną przygotowane w oparciu o dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni dokumentację kompletną i wyczerpującą niezwłocznie po podpisaniu zamówienia na sporządzenie danego opracowania.

- Wykonawca zapewni realizację usług z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a Wykonawca nie może pozostawać w konflikcie interesów z wykonawcami kontraktów, których dotyczą analizy.

- Wszelkie opracowania przygotowane przez Wykonawcę stanowią własność Zamawiającego na podstawie przeniesienia praw autorskich.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz ochrony danych uzyskanych w związku z wykonywaniem zamówienia.

- Terminy realizacji poszczególnych opracowań zostaną ustalone w sposób indywidualny na podstawie zakresów prac przewidzianych do realizacji.

- Odbiór opracowań nastąpi po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru Usługi.

- Rozliczenie prac odbędzie się na podstawie sporządzonej kalkulacji cenowej na podstawie stawki za 1 roboczogodzinę, zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Wymagania techniczne w zakresie zamawianych usług

Oferta techniczna powinna zawierać:

- Potwierdzenie realizacji pełnego zakresu prac określonego przez ANWIL S.A. w Zapytaniu ofertowym – potwierdzenie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia;

Oferent powinien wykazać się doświadczeniem i potencjałem umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w tym:

- Potwierdzenie realizacji co najmniej 20 usług doradczych jako autor lub współautor polegających (na analizie roszczeń kosztowych albo sporządzenia opinii terminowych i /lub kosztowych dotyczących kontraktów budowlano-montażowych średnio i długoterminowych o średnim i dużym budżecie (min. 5mln. każdy) w okresie ostatnich 5 lat.

– potwierdzenie spełnienia wymogu w postaci listy referencyjnej.

- Dysponowaniem zespołem osób posiadających doświadczenie w obszarze:

- analiz roszczeń w oparciu o warunki kontaktowe/umowne (w tym FIDIC),

- kosztorysowania robót budowlano montażowych,

- analiz harmonogramów i ścieżki krytycznej, analiz opóźnień,

- ekonomiki budownictwa,

- prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,

– oświadczenie/deklaracja potwierdzenia spełnienia wymogu

- Co najmniej jedna osoba w zespole powinna posiadać doświadczenie w sporządzaniu opinii eksperckich w postępowaniach sądowych (w sądach powszechnych lub arbitrażowych) w sprawach budowlanych

– oświadczenie/deklaracja potwierdzenia spełnienia wymogu.

- Opracowanie powinno zawierać jednoznaczne wnioski przemawiające za zasadnością i adekwatnością kwoty waloryzacji lub jej braku.

– oświadczenie/deklaracja potwierdzenia spełnienia wymogu.

WAŻNE! Złożona oferta powinna zawierać wszystkie ww. aspekty.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów porządkowych, bhp, ppoż oraz z zakresu ochrony środowiska, jak również wewnętrznych przepisów ANWIL S.A. dostępnych pod linkiem:

https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i- Wykonawcow.aspx

II. Inne wymagania szczególne

- Informacja o trybie składania ofert.

Ofertę należy złożyć umieszczając wersję elektroniczną oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) na Platformie Zakupowej Connect Grupa ORLEN, logując się do systemu CONNECT https://connect.orlen.pl

W trakcie przygotowania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące Zapytania Ofertowego. Pytania muszą być kierowane za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect, odpowiedzi będą udzielane tą samą drogą.

Ważne:

„Wszystkie istotne dla przygotowania ofert pytania, zadane w wyznaczonym terminie i wszystkie odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na Platformie do wiadomości wszystkich oferentów, którzy zgłosili się do składania ofert w danym postępowaniu zakupowym, bez wskazywania autora pytania.

W przypadku pytań i/lub odpowiedzi, które według oferenta mogą spowodować udostępnienie informacji poufnych Oferenta, po zastrzeżeniu przez Oferenta tego faktu w treści pytania i/lub odpowiedzi, dopuszcza się udzielenie odpowiedzi tylko temu Oferentowi.”

- Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie równoległym/II – etapowo:

Oferta formalna, techniczna i handlowa składana będzie równolegle, ale otwarcie oferty handlowej nastąpi po akceptacji oferty formalnej i technicznej.

  - Oferenci zobowiązani są do jednoczesnego złożenia oferty formalnej, technicznej i handlowej na Platformie Zakupowej Connect.

Prosimy o niezamieszczanie informacji handlowej w ofercie formalnej i technicznej. Niedotrzymanie tego wymogu może skutkować odrzuceniem oferty.

6.2.	Wybór ofert odbywać się będzie etapami.

I etap – ocena wymagań formalnych - Jeżeli Oferent nie spełni wymagań formalnych - będzie mógł uzupełnić brakujące dokumenty.

II etap – Ocena merytoryczna/techniczna złożonych ofert. Ocenie tej będą podlegały tylko oferty spełniające wszystkie wymagania formalne. Oferent musi spełnić wszystkie kryteria merytoryczne/techniczne żeby przejść dalej. Ocena techniczna oferty: 0/1 (spełnia/nie spełnia)

III etap – ocena handlowa złożonych ofert. Ocenie handlowej będą podlegały tylko oferty spełniające określone w Zapytaniu Ofertowym wymagania techniczne.

- Oferta formalna powinna zawierać:

7.1. Odpis z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (w przypadku konsorcjów - wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum);

7.2. Zaświadczenie z US o byciu czynnym podatnikiem VAT (nie starsze niż 3 miesiące). Potwierdzenie o statusie VAT może zostać pobrane z kanału służącego do elektronicznej weryfikacji statusu podatnika VAT.

7.3. Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.

7.4. Oświadczenie o zapoznaniu i załączeniu do niniejszej oferty uzupełnionego dokumentu Oświadczenie Beneficjenta (załączony do zapytania ofertowego) lub oświadczenie, że dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne [w przypadku podmiotów krajowych].

7.5. Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN (dokument dostępny pod linkiem:https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Kodeks-postepowania-dla-Dostawcow.aspx) oraz postanowienia Polityki przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Anwil S.A. oraz Polityki przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx).

7.6. Oferent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem:https://anwil.orlen.pl/pl/o-firmie/nasze-standardy/polityka-ochrony-praw-czlowieka.

UWAGA dotycząca Polisy OC:

- w przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecania wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC Wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej,

- Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania polisy OC przynajmniej przez okres obowiązywania umowy,

- w przypadku wygaśnięcia polisy OC przed zakończeniem realizacji Umowy polisa zostanie odnowiona na nie gorszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowe wymagania w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum:

- w przypadku Konsorcjum, wymagane Zapytaniem Ofertowym dokumenty składają wszyscy uczestnicy Konsorcjum, z zastrzeżeniem, że wymagane oświadczenia i deklaracje mogą być złożone przez Lidera Konsorcjum w imieniu każdego z uczestników Konsorcjum (jeśli Umowa Konsorcjum lub udzielone pełnomocnictwo upoważniają Lidera Konsorcjum do reprezentowania pozostałych Członków Konsorcjum);

- wymagane jest złożenie kopii Umowy Konsorcjum (ze zdefiniowanymi obowiązkami Konsorcjantów oraz informacją o procentowym zaangażowaniu poszczególnych uczestników Konsorcjum w łącznej szacunkowej wartości oferty) oraz pełnomocnictwa Lidera Konsorcjum do reprezentowania pozostałych Członków Konsorcjum (dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa jednemu z uczestników Konsorcjum w Umowie Konsorcjum).

- Wymagania finansowe

Oferta handlowa powinna zawierać:

8.1. Przy kryterium „Cennik” proszę o umieszczenie w formie załącznika wypełniony Cennik stanowiący Załącznik nr 18 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

8.2. Stawki w Cenniku muszą być podane w PLN w kwocie netto i muszą obejmować wszystkie dodatkowe koszty wynikające w trakcie realizacji usługi (w tym koszty pośrednie, administracyjne, narzędziowe, dojazdy itp.).

8.3.  Stawki mogą być podane wyłącznie na Platformie Connect w miejscu do tego wyznaczonym.

# 8.4 Sposób rozliczenia prac

# •	termin płatności – preferowany min. 30 dni od wpływu faktury lub 60 dni od daty wystawienia faktury

# •	ważność oferty – min. 90 dni od daty złożenia oferty.

- zamawiający nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub przedpłaty w ramach niniejszego zamówienia.

# 8.5. Akceptacja Warunków BHP.

- Termin wykonania: umowa ramowa na okres 3 lata.

10. Postanowienia ogólne – charakter umowy ramowej

10.1. Umowa zawarta na podstawie niniejszego Zapytania ma mieć charakter umowy ramowej, określającej ogólne warunki współpracy pomiędzy Stronami. Umowa ramowa nie będzie stanowić zobowiązania Zamawiającego do zlecenia Wykonawcy jakiegokolwiek minimalnego zakresu usług ani do składania Zamówień Cząstkowych.

10.2. Realizacja poszczególnych usług następować będzie każdorazowo wyłącznie na podstawie odrębnych Zamówień Cząstkowych, składanych przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb i decyzji

11.	Dodatkowe informacje:

Zachowanie poufności przez Oferenta w trakcie przygotowywania oferty:

Wszystkie informacje otrzymane przez Oferenta w trakcie przygotowywania oferty będą przez niego traktowane jako poufne. Oferent nie może wykorzystać ich w celu innym niż przygotowanie oferty. Oferent nie może ujawnić ich osobom trzecim (z wyjątkiem Podwykonawców, którym planuje powierzyć udział w przygotowaniu zadania stanowiącego przedmiot postępowania). Oferent jest odpowiedzialny za zachowanie otrzymanych informacji w tajemnicy przez wszystkie osoby fizyczne i prawne zaangażowane w przygotowanie oferty.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich oraz negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego.

Oferty uzyskane podczas ewentualnych negocjacji z użyciem elektronicznego systemu aukcyjnego mogą być poddane dalszym negocjacjom z Oferentami.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.

ANWIL S.A. zastrzega, iż umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ANWIL S.A. i dostawcę. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ANWIL S.A. dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny.

Załączniki do Zapytania Ofertowego dostępne na Platformie CONNECT:

Załącznik nr 1 – Cennik

Załącznik nr 2 - Warunki udziału w postępowaniu ofertowym - RFP.

Załącznik nr 3 - Umowa ramowa - Usługi (3A - Umowa Świadczenia Usług, 3B - OWU).

Załącznik nr 4 – Klauzula KSeF

Załącznik nr 5 - Nota informacyjna dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej

Załącznik nr 6 – Ochrona Informacji.

Załącznik nr 7 - Załączniki BHP

Załącznik nr 8 - Załącznik BHP Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną

Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna dla Kontrahenta Pracownika reprezentanta.

Załącznik nr 11 - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 12 - Klauzula sankcyjna.

Załącznik nr 13 - Oświadczenie - Beneficjent rzeczywisty.

Załącznik nr 14 - Porozumienie i Instrukcja w sprawie wysyłania faktur w formie elektronicznej.

Załącznik nr 15 – Poziomy OC w postępowaniach zakupowych.

Załącznik nr 16 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego.

Załącznik nr 17 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru windykacji

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Zielińska

Zespół Zakupów Strategicznych i Inwestycji

kom. 609 440 619

e-mail: Malgorzata.Zielinska@anwil.pl