## Arkusz1
Zakres prac: kanalizacja zewnętrzna Białystok Al.. Jana Pawła - zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Opis prac | j.m. | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto | OPIS skrócony
Kanalizacja deszczowa brudna/czysta |  | suma częściowa |  | 0
kanalizacja fi 110 SN8 | mb | 50 |  | 0 | odwodnienie śmietnika, studzienek nazbiornikowych, kratki przed wejściem, zasuwy na odwodnieniu studni nazbiornikowych
kanalizacja fi 160 SN8 | mb | 45 |  | 0 | PCV lite SN8
kanalizacja fi 200 SN8 | mb | 133 |  | 0 | PCV lite SN8
kanalizacja fi 250 SN8 | mb | 12 |  | 0 | PCV lite SN8
kanalizacja fi 315 SN8 | mb | 10 |  | 0 | PCV lite SN9
studnie betonowe fi 1000 | szt | 13 |  | 0 | włazy D400
wpusty uliczne | szt | 8 |  | 0 | klasa D400 w drogach, posadowione zgodnie z kierunkiem najazdu
posadowienie separatora z osadnikiem | szt | 1 |  | 0 | wykop, podbudowa, posadowienie, zasypanie, zagęszczenie, uruchomienie hydrauliczne
zbiornik retencyjno-rozsączający 45m3 ze skrzynek | kpl | 1 |  | 0 | dostawa, wykop wraz z wywozem, podbudowa, posadowienie, zasypanie, zagęszczenie, uruchomienie hydrauliczne
Kanalizacja sanitarna |  | suma częściowa |  | 0
kanalizacja PCV fi 160 SN | mb | 46 |  | 0 | PCV lite SN8, wraz z przyłączem do istniejącej studni, przecisk pod drogą, rury osłonowe i otulina styropinowa
studnia fi 1000 | szt | 2 |  | 0 | studnie fi 1000, stopnie złazowe, włazy D400 w terenie utwardzonym, B125 w terenie zielonym
Instalacja wodociągowa |  | suma częściowa |  | 0
rurociąg wodny PE100RC SDR17 De40 | mb | 26 |  | 0 | wraz z włączeniem do istniejącej sieci, do pierwszego zaworu wewnętrz budynku, przecisk pod drogą, rura ochronna, zasuwa
Czasowa organizacja ruchu
wprowadzenie COR | kpl | 1 |  | 0 | zgłoszenie oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w pasie dorgowym, opłata za zajęcia pasa
| RAZEM OFERTA NETTO |  |  | 0
Dodatkowe informacje:
Kierownik branży sanitarnej wraz z zaopiniowaniem wszystkich protokołów końcowych branżowych - po stronie Wykonawcy
projekt COR po stronie Zamawiającego
Po stronie zleceniobiorcy: wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac, armatura, uzbrojenia oraz zabezpieczenia wykopów, ewentualne urządzenia odwadniające wykopy, wywóż urobku z wykopów, przeciski/przewierty, uruchomienia urządzeń, dosatwa piachu do zasypania, zagęszczenia, odtworzenia po pracach do stanu pierwotnego
Po zakończeniu prac należy instalację przepłukać i wyczyścić z zanieczyszczeń, wyregulować do poziomu umożliwiającego wykonywanie nawierzchni brukowych oraz skutecznie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami związanymi z wykonywaniem nawierzchni brukowych
czyszczenie i malowanie pokryw, zabezpieczenie i docelowa regulacja istniejących oraz nowych studni i wpustów do wymaganych poziomów, kierunki otwierania wpustów drogowych zgodne z kierunkami najazdu,
wywóz urobku i dostawa piasku do zasypów, zagęszczenia po stronie Wykonawcy
protokoły oraz odbiory od gestora sieci po stronie Wykonawcy
odtworzenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy
przedmiary uproszczone / pomocnicze - wymagają, na podstawie dokumentacji technicznej, ostatecznej weryfikacji przez składającego ofertę, nie stanowią podstawy do rozliczania prac |  |  |  |  | 30.04.2026