**Wykonanie fundamentów wraz z izolacją na budowie SP NL Natolin**

Wykonanie fundamentów wraz z podbudową betonową, izolacją przeciwwilgociową fundamentów, izolacją termiczną pionową i poziomą fundamentów oraz wykonanie instalacji podposadzkowej pawilonu na budowie stacji paliw Natolin

**Do wykonania :**  
1. Stopy fundamentowe pawilonu wraz z podbudową betonową pod stopy fundamentowe. Ustawienie oraz zabetonowanie kotew stalowych montażowych konstrukcji pawilonu.

2. Stopy fundamentowe wiaty naddystrybutorowej 3-słupowej wraz z podbudowa betonową pod stopy. Ustawienie oraz zabetonowanie kotew stalowych montażowych konstrukcji wiaty.

3. Fundamenty zbiorników: paliw 2x 60m3, LPG 10m3, AdBlue 10m3 + ułożenie kotew niezbędnych do zamocowania zbiorników

4. Fundament pod pylon cenowy + ułożenie kotew niezbędnych do zamocowania pylonu

5. Fundament wiaty śmietnikowej (na podstawie projektu z innej budowy)

6. Fundamenty pod kompresor, odkurzacz, znak kierunkowy

7. Izolacji przeciwwilgociowych i termicznych fundamentów obiektów

8. Zasypanie i zagęszczenie fundamentów pawilonu

9. Wykonanie instalacji podposadzkowych oraz podbudowy podposadzkowej pawilonu (z chudego betonu)

***Wykonanie prac w etapach uzgodnionych z kierownikiem budowy.***

Po stronie wykonawcy jest wykonanie zasypu, warstw posadzki wraz z podbudową piaskową i betonową B10, izolacje przeciwwodna i przeciwwilgociowa, izolacji termicznej, wykonanie instalacji podposadzkowych.

Po stronie zleceniodawcy roboty ziemne.  
Prace wykonane zgodnie z projektem budowlanym.  
Zamawiający dostarcza beton, piasek  
Wykonawca dostarcza pozostałe materiały budowlane takie jak stal, styrodur, bitum, folia kubełkowa, klej, płyty szalunkowe, rury kanalizacyjne podposadzkowe lite klasy S

Adres: SP Natolin, ul. Logistyczna, 05-825 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki

Termin rozpoczęcia prac: 16.09.2024 – do potwierdzenia

Czas trwania prac: ok. 4 tygodnie