## HR
UWAGA ! W PLIKU DO UZUPEŁNIENIA SĄ 2 zakładki - 1 HR do oferty technicznej; 2 - HRF do oferty handlowej
Załącznik nr …. do Umowy - harmonogram rzeczowy
| OFERENT | …...............................
ETAP Zadania Inwestycyjnego | Nr ZAKRESU | ZAKRES | Etap 1 |  |  | Etap 2
|  |  | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2
I | 1 | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk ETAP I
| 1.1 | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk (część północna*)
II | 2 | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk ETAP II
| 2.1. | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk (część południowa)
Legenda:
*kolejność miejsc rozpoczęcia prac (część północna vs południowa) do uzgodnienia z Zamawiającym
** kolorem zielonym oznaczamy czas trwania zakresów dla których bedą wykonywane prace (można modyfikować terminy zadań cząstkowych w zakresie przewidzianym przez SWZ lub uzgodnionym w trakcie trwania postępowania zakupowego).

## HRF
UWAGA ! W PLIKU DO UZUPEŁNIENIA SĄ 2 zakładki - 1 HR do oferty technicznej; 2 - HRF do oferty handlowej
Załącznik nr …. do Umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy
| OFERENT | …...............................
ETAP Zadania Inwestycyjnego | Nr ZAKRESU | ZAKRES | Transza 1 |  |  | Transza 2
|  |  | PLN netto | PLN netto | PLN netto | PLN netto | PLN netto
|  |  | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2
I | 1 | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk ETAP I | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk (część północna*)
II | 2 | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk ETAP II |  |  |  | 0 | 0
| 2.1. | Remont posadzki 65/1 w ORLEN OIL Sp. z o.o. Zakład Gdańsk (część południowa)
| RAZEM | Cena netto PLN |  |  | 0 |  | 0
|  | Transze narastająco |  |  | 0 |  | 0
*kolejność miejsc rozpoczęcia prac (część północna vs południowa) do uzgodnienia z Zamawiającym
| Legenda: | * W wierszu 7 i 8 wpisujemy kwoty nakładów tylko w pola gdzie one występują (do oferty technicznej nie zamieszczamy kwot w HRF)