Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Powierzchnia do aranżacji

Piętro: PARTER

Projektowana powierzchnia parter: ok. 418 m²

Integralnymi elementami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia są:

- Załącznik 1A - Stan aktualny powierzchni

- Załącznik 1B - Wstępna aranżacja zmian na powierzchni

Zakres Ofertowania

ETAP I: Inwentaryzacja

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja na potrzeby prac projektowych,

- Inwentaryzacja istniejącej instalacji wymagającej przebudowy.

ETAP II: Przygotowanie projektu koncepcyjnego

- Omówienie potrzeb funkcjonalnych i stylistycznych aranżowanej przestrzeni,

- Organizacja spotkań roboczych, na których będą omawiane prezentacje koncepcji, omówienie propozycji, co zapewni pełne dopasowanie projektu do oczekiwań i celów biznesowych,

- Przygotowanie nowego układu funkcjonalnego przestrzeni (w trzech wariantach),

- Projekt ma zostać przedstawiony w formie płaskich rzutów (space plan) wraz z omówieniem,

- Akceptacja projektu koncepcyjnego.

Etap III: Przygotowanie projektu finalnego

- Wstępny dobór materiałów i wyposażenia. Typy materiałów wykończeniowych (podłogi, okładziny ścienne, parapety), oświetlenia, które będą spójne z wypracowaną koncepcją estetyczną,

- Przekazanie finalnych wizualizacji nastąpi w formie plików JPG,

- Przygotowanie 10 fotorealistycznych wizualizacji. Obrazujących kluczowe strefy, takie jak strefa wejściowa, open space, wybrane sale konferencyjne,

- Akceptacja projektu finalnego.

ETAP IV: Przygotowanie projektu budowlanegoi wielobranżowych projektów wykonawczych

- Przygotowanie finalnego Layout powierzchni,

- Projekt budowlany,

- Projekt oświetlenia stanowisk pracy,

- Projekt sieci LAN i zasilania pod stanowiska pracy,

- Projekt przebudowy instalacji budynku wentylacja,

- Projekt przebudowy instalacji budynku klimatyzacja,

- Projekt przebudowy instalacji budynku ogrzewanie,

- Projekt przebudowy instalacji budynku oświetlenie bytowe i awaryjne,

- Projekt przebudowy instalacji przeciwpożarowej,

- Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,

- Inne niezbędne dokumenty i projekty oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa.

ETAP V: Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego prac budowlanych, materiałów wykończeniowych i wyposażenia, w tym m.in.: zabudowy, oświetlenie, posadzki, sufity, stolarka drzwiowa, elementy akustyczne i dekoracyjne, instalacji zasilania, LAN, oświetlenia.

ETAP VI Nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi

- Współpraca z wykonawcą podczas trwania prac remontowych i w przypadku konieczności wykonanie zmian w projektach branżowych.

Czas na realizację prac projektowych

- Zakończenie i przekazanie wszystkich dokumentów w formie papierowej i elektronicznej w terminie maksymalnie 2 miesięcy od daty podpisania umowy (Etap I-V).

Czas na realizację nadzoru

- Do odbioru prac remontowych protokołem (Etap VI).

Założenia do umowy:

- Płatność po każdym z wykonanych Etapów, przy czym ORLEN Paczka sp. z o.o. zastrzega możliwość zakończenia prac po każdym z Etapów bez uzasadnienia.

- Planowane jest podpisanie umowy na cały zakres prac, przy czym wycena powinna być przedstawiona dla każdego z Etapów oddzielnie.

- Szacowany termin wykonania Etapów I-V: do końca czerwca 2026.

- Szacowany termin wykonania Etapu VI: do końca października 2026 r, do zakończenia przebudowy i podpisania protokołu odbioru prac.

- Adres prowadzonej przebudowy: ul. Annopol 17A, Warszawa.