## Sheet1
| Nazwa Firmy: …………………………………………………… | Data: ……………..
Tabela cenowa
Wykonanie projektu instalacji zraszaczowej dla stanowisk kolejowych |  |  | Wykonanie projektu instalacji zraszaczowej dla stanowisk kolejowych oraz stanowisk autocystern
Wariant I |  |  | Wariant II
Lp. | Zakres dostawy | Cena | Lp. | Zakres dostawy | Cena
ETAP I |  |  | ETAP I
1 | Przygotowanie koncepcji wraz z wstępnym kosztorysem inwestorskim |  | 1 | Przygotowanie koncepcji wraz z wstępnym kosztorysem inwestorskim
2 | Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych |  | 2 | Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych
3 | Uzyskanie mapy do celów projektowych |  | 3 | Uzyskanie mapy do celów projektowych
4 | Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej |  | 4 | Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
ETAP II |  |  | ETAP II
5 | Przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z wnioskami |  | 5 | Przygotowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z wnioskami
6 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - branża budowlana |  | 6 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - branża budowlana
7 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - branża elektryczna |  | 7 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - branża elektryczna
8 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - branża AKPiA |  | 8 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - branża AKPiA
9 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - ppoż. i wod-kan |  | 9 | Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej - ppoż. i wod-kan
10 | Przygotowanie kompletnego przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego |  | 10 | Przygotowanie kompletnego przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego
11 | Nadzór autorski (Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego) |  | 11 | Nadzór autorski (Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego)
RAZEM |  | 0 | RAZEM |  | 0
Koszt jednostkowy – Nadzór autorski – ………….. zł netto za osobodobę |  |  | Koszt jednostkowy – Nadzór autorski – ………….. zł netto za osobodobę
Lp. | Dodatkowe informacje |  | Lp. | Dodatkowe informacje
1 | Czas realizacji prac (ilość dni) |  | 1 | Czas realizacji prac (ilość dni)
2 | Termin płatności (ilość dni) |  | 2 | Termin płatności (ilość dni)
3 | Ważność oferty (ilość dni) |  | 3 | Ważność oferty (ilość dni)
4 | Gwarancja (ilość miesięcy) |  | 4 | Gwarancja (ilość miesięcy)