|  | Płock, 2 kwietnia 2026r. |
| --- | --- |

Dotyczy: Nowa Chemia – OSBL K008.1 Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków" - Prace projektowe w zakresie KOP, RETENCJA i wybranych elementów zakresu BIOLOGIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

# PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi projektowej w specjalności hydrotechnicznej oraz udział w zespole projektującym oraz sprawdzającym na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Nowa Chemia – OSBL K008.1 Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków"

# ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  - Udział jako członek zespołu projektowego przy opracowaniu Projektu budowlanego;

  - Udział jako członek zespołu sprawdzającego przy opracowaniu Projektu budowlanego;

  - Wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnie z pkt. 3.1.);

  - Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji;

  - Usługa doradztwa technicznego dla przedmiotowego zakresu;

  - Wykonanie projektu powykonawczego.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

## Zaprojektowanie przebudowy zbiornika retencyjnego 850-ZR-3 1);

## Zaprojektowanie urządzeń do odwodnienia terenu 2);

## Zaprojektowanie tymczasowego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót podłączeniowych kolektorów DN1000 w dwóch czynnych zbiornikach retencyjnych 3).

- Przebudowa istniejącego zbiornika retencyjnego 850-ZR-3 przewiduje wykonanie szczelnego dna i brzegów z uwzględnieniem planowanej pojemności zbiornika wynoszącej 27 200m3.

- Z uwagi na to, że projektowany zbiornik ma być wybudowany w miejscu istniejącego stawu konieczne będzie czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych wokół zbiornika.

- Tymczasowe zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przyłączeniowych kolektorów DN1000 w istniejących zbiornikach retencyjnych

## Zakres dokumentacji:

- Opracowanie części branżowej projektu budowlanego (w tym wejście w skład zespołu projektowego oraz zespołu sprawdzającego) w zakresie:

  - Projektu zagospodarowania terenu (PZT);

  - Projektu architektoniczno-budowlanego (PA-B);

  - Projektu technicznego (PT);

- Wykonanie projektu wykonawczego do opiniowania (IFA) dla zbiornika retencyjnego;

- Wykonanie projektu wykonawczego do realizacji (IFC) dla zbiornika retencyjnego po implementacji uwag po procesie opiniowania Zamawiającego;

- Wykonanie projektu powykonawczego dla zbiornika retencyjnego (As built);

- Wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia terenu do opiniowania (IFA);

- Wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia terenu do realizacji (IFC) po implementacji uwag po procesie opiniowania Zamawiającego;

- Wykonanie projektu powykonawczego odwodnienia terenu (As built);

- Wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczenia istniejących zbiorników na czas prowadzenia robót (IFC);

- Opracowanie modelu 3D w środowisku CAD dla zbiornika retencyjnego

## Zakres usługi nadzoru autorskiego i doradztwa:

- Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji zakresu branżowego;

- Pełnienie doradztwa technicznego na etapie projektowym i realizacyjnym w zakresie branżowym (doradztwo, uczestnictwo w naradach).

## Zakres odpowiedzialności wg. Art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

- Projektant w specjalności hydrotechnicznej;

- Projektant sprawdzający w specjalności hydrotechnicznej;

# WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

## Posiadanie zasobów osobowych do pełnienia funkcji projektanta i projektanta sprawdzającego w specjalności hydrotechnicznej;

## Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności hydrotechnicznej;

## Doświadczenie w realizacji podobnych projektów  OFERENT przedstawi listę z realizacji podobnych zakresów z przeciągu ostatnich 3 lat.

## Przynależność do właściwego samorządu zawodowego;

## Przed złożeniem OFERTY, OFERENT zobowiązany jest do przeanalizowania przekazanych danych oraz wskazania ewentualnych braków, niejasności lub  innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

## Przed złożeniem OFERTY, OFERENT zobowiązany jest do odbycia wizji w terenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego

# ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA DOKUMENTACJI

## Założenia projektowe dla zbiornika – załącznik nr 1 zostaną przekazane po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności;

## Zamawiający zastrzega prawo do uzupełnienia lub uszczegółowienia założeń wynikających z trwającego procesu projektowania;

## Założenia projektowe dla zbiornika – załącznik nr 1 zostaną przekazane po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności;

## OFERETN dokona uzgodnień projektu wykonawczego w Dziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ORLEN S.A.;

## OFERENT przekaże dokumentację projektową do zaopiniowania przez Inwestora i Użytkownika oraz wprowadzi wszelkie otrzymane uwagi w terminie uzgodnionym w umowie

# TERMIN WYKONANIA PRAC PRZEZ PODWYKONAWCĘ

Termin wykonania / zakończenia prac przez WYKONAWCĘ:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej:

- opracowanie części branżowej projektu budowlanego w zakresie PZT i PA-B – 3 tygodnie po podpisaniu umowy i przekazaniu założeń,

- przekazanie projektu wykonawczego zbiornika retencyjnego do opiniowania (IFA) – 6 tygodni po podpisaniu umowy;

- opracowanie projektu wykonawczego odwodnienia terenu do opiniowania (IFA) – 8 tygodni po podpisaniu umowy;

- przekazanie projektu wykonawczego zbiornika retencyjnego do realizacji (IFC) z uwzględnionymi uwagami z etapu opiniowania – 2 tygodnie po przekazaniu uwag do IFA;

- opracowanie projektu wykonawczego odwodnienia terenu do realizacji (IFC) z uwzględnionymi uwagami z etapu opiniowania – 2 tygodnie po przekazaniu uwag do IFA;

- opracowanie części branżowej projektu budowlanego w zakresie PT – jak dla projektu wykonawczego do realizacji (IFC);

- opracowanie projektu wykonawczego tymczasowego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót podłączeniowych kolektorów DN1000 istniejących zbiorników (IFC) – 10 tygodni po podpisaniu umowy;

- wykonanie projektu powykonawczego dla zbiornika retencyjnego oraz odwodnienia terenu  (As built) – 2 tygodnie po zakończeniu realizacji;

  - Realizacja usługi:

- Pełnienie nadzoru autorskiego – przewidywany termin realizacji: 11.2026 – 03.2028;

- Doradztwo techniczne – od podpisania umowy do zakończenia realizacji.

Do wyceny usługi doradztwa technicznego należy przyjąć maksymalne obciążenie 10 rb-g / miesiąc oraz przewidzieć dojazd do siedziby Spółki raz na kwartał (czas dojazdu nie wlicza się w liczbę godzin).

# WYCENA PRAC PROJEKTOWYCH

  - Wycena prac powinna zawierać:

- Cenę za wykonanie dokumentacji projektowej – kwota ryczałtowa w PLN;

- Cenę za wykonanie usługi – stawka godzinowa za rb-g w PLN;

  - Etapy fakturowania:

- Faktura jednorazowa za wykonanie prac projektowych – po przekazaniu projektu wykonawczego IFC;

- Faktura miesięczna za wykonanie usługi nadzoru autorskiego i/lub doradztwa – rozliczenie na podstawie protokołu z ilości przepracowanych godzin;

# ZAŁĄCZNIKI

  - Załącznik nr 1: założenia dla zbiornika retencyjnego 850-ZR-3 (A8RX-ABI-6510-220-SEC-601)

  - Załącznik nr 2: wymagania dotyczące dokumentacji