Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót mechaniczno-montażowych

w branży orurowania

W ramach inwestycji:

BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA PROJEKTU NOWA CHEMIA PAKIET K-005.6 W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ORLEN W PŁOCKU

Płock, 17.04.2026 r

Spis treści

1.	Zamawiający i Inwestor	3

2.	Przedmiot zamówienia	3

3.	Lokalizacja inwestycji	3

4.	Opis szczegółowy zakresu prac	3

a)	Roboty mechaniczno-montażowe	3

b)	Pozostałe wymagania	4

5.	Dokumentacja projektowa	7

6.	Termin realizacji	8

7.	Kamienie milowe realizacji i płatności	9

8.	Gwarancja	9

# Zamawiający i Inwestor

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock. Inwestorem jest ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

# Przedmiot zamówienia

ORLEN Projekt S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej dla zakupu materiałów, wykonania robót w branży mechaniczno-montażowej oraz elektrycznej w zakresie montażu kompleksowego wykonania rurociągów.

Szczegółowy zakres wchodzący w zakres oferty:

- Zakup wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z załączoną dokumentacją w branży mechanicznej oraz elektrycznej.

- Roboty branży mechanicznej według dokumentacji stanowiącej załącznik do zamówienia

- montaż orurowania,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz izolacji ciepłochronnej

- montaż podpór i zawieszeń,

- montaż armatury,

- przeprowadzenie prób szczelności i ciśnieniowych, badań budowy, pomiarów, testów odpowiednio z udziałem przedstawicieli UDT/JN/ZDT, reinstalacji, czyszczenia rurociągów

- Roboty branży elektrycznej według dokumentacji stanowiącej załącznik do zamówienia:

- montaż uziemień,

- montaż ogrzewania elektrycznego.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją jakościową.

- Przeprowadzenie rozruchów mechanicznych oraz wsparcie podczas rozruchów technologicznych.

# Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN w Płocku zgodnie z planem sytuacyjnym załącznik nr 1.

# Opis szczegółowy zakresu prac

## Roboty mechaniczno-montażowe

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie, dostawa, prefabrykacja i montaż rurociągów na podstawie udostępnionej dokumentacji przez Zamawiającego:

- 8816-E-20-P-100_Dokumentacja mechaniczno-montażowa - Rurociągi,

- 8816-E-30-P-100_Dokumentacja mechaniczno-montażowa - Rurociągi,

- 8816-E-40-P-100_Dokumentacja mechaniczno-montażowa - Rurociągi,

- 8816-E-50-P-100_Dokumentacja mechaniczno-montażowa - Rurociągi,

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów oraz znakowania na podstawie udostępnionej dokumentacji przez Zamawiającego:

- 8816-E-00-P-101_Znakowanie rurociągów technologicznych,

- 8816-E-20-P-101_ Dokumentacja zabezpieczeń antykorozyjnych - Rurociągi,

- 8816-E-30-P-101_ Dokumentacja zabezpieczeń antykorozyjnych – Rurociągi,

- 8816-E-40-P-101_ Dokumentacja zabezpieczeń antykorozyjnych – Rurociągi,

- 8816-E-50-P-101_ Dokumentacja zabezpieczeń antykorozyjnych – Rurociągi,

- Wykonanie izolacji na podstawie udostępnionej dokumentacji przez Zamawiającego:

- 8816-E-20-P-102_ Dokumentacja wykonania i doboru izolacji – Rurociągi,

- 8816-E-30-P-102_ Dokumentacja wykonania i doboru izolacji – Rurociągi,

- 8816-E-40-P-102_ Dokumentacja wykonania i doboru izolacji – Rurociągi,

## Roboty w branży elektrycznej

Zakres prac obejmuje:

- Montaż uziemień rurociągów na podstawie załączonej dokumentacji, zgodnych z zakresem branży mechanicznej:

- 8816-E-10-E-001_rew.1

- 8816-E-20-E-002_rew.1

- 8816-E-20-E-003_rew.1

- 8816-E-20-E-009_rew.1

- 8816-E-30-E-001_rew.1

- 8816-E-30-E-003_rew.1

- 8816-E-40-E-001-rew.1

- 8816-E-40-E-002_rew.1

- 8816-E-40-E-003-rew.1

- 8816-E-40-E-004_rew.1

- Montaż ogrzewania elektrycznego na podstawie załączonej dokumentacji:

- 8816-E-20-E-013 IFA

## Pozostałe wymagania

- Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej oraz dokumentacji Visions (dawniej SZEOR) (dla badania grubości ścianek i rodzaju materiałów) dla odpowiednich rurociągów w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z zarządzeniem nr 9/DG/2011 z dnia 07.09.2011 wraz z Aneksem nr 1 (do udostępnienia na etapie realizacji prac)

- Wprowadzenie danych technicznych do systemu zarządzania aparatami i rurociągami Visions (dawniej SZEOR) dla wszystkich rurociągów zbudowanych w ramach zadania inwestycyjnego (pomiary zerowe - SUR/ZDT/ UDT) oraz wykonanie badań PMI po zabudowie – badanie potwierdzające zgodność materiału zabudowanego w rurociągu z materiałem przewidzianym w
projekcie.

- Uzgodnienie w UDT/TDT/JN/ZDT m.in. przeprowadzenie prób szczelności i ciśnieniowych, badań budowy, pomiarów, testów.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz jej uzgodnienie w zależności od podległości w ZDT/UDT/JN oraz dokumentacji rejestracyjnej wszystkich aparatów/urządzeń oraz paszportów.

- Opracowanie dokumentacji pomiarów zerowych grubości ścianek oraz badań potwierdzających gatunek użytego materiału oraz wprowadzenie danych technicznych do elektronicznego systemu zarządzania aparatami i rurociągami Visions (dawniej SZEOR) zgodnie z zarządzeniem nr 9/GD/2011 + Aneks nr 1, danych dotyczących orurowania i urządzeń wraz z przekazaniem dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej.

- Opracowanie dokumentacji uzupełniającej, wynikającej z obowiązujących przepisów, uzgodnień dokumentacji lub zaleceń z dokumentacji dostawców.

- Przeprowadzenie prób szczelności i ciśnieniowych, badań budowy, pomiarów, testów odpowiednio z udziałem przedstawicieli UDT/JN/ZDT.

- Przeprowadzenie rozruchu mechanicznego z zapewnieniem niezbędnych materiałów i części zamiennych na czas rozruchu i udział w uruchomieniu instalacji.

- Przeprowadzenie prób i testów funkcjonalnych, pomiarów, sprawdzenia układów, poprawności montażu w poszczególnych branżach.

- Spełnienie wymagań cyberbezpieczeństwa zgodnie z standardami w Orlen S.A.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla realizowanego zakresu, jeżeli wymagane.

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla potrzeb prowadzonej inwestycji, zgodnie z art. 21a i 41 Ustawy Prawo Budowlane.

- Sporządzenie przez Wykonawcę Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) – dla realizowanego zakresu.

- Realizacja dostaw, wykonanie wszystkich prac budowlano – montażowych, zgodnie 
z dokumentacją wykonawczą.

- Dostawa armatury po stronie Wykonawcy. Warunkiem dopuszczenia armatury do pracy w strefie zagrożenia wybuchem, wymagane jest oświadczenie producenta armatury zawierające informację o przeprowadzonej analizie potencjalnych źródeł zapłonu oraz możliwości pracy w strefie zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE. Dla wszystkich urządzeń posiadających EX należy wykonać spis zgodnie z wytycznymi Biura Techniki Orlen S.A.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Rejestr Osób Funkcyjnych.

- Wykonywanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi oraz aktualnymi przepisami BHP, p-poż obowiązującymi na terenie ORLEN S.A. oraz aktualnymi Standardami ORLEN S.A.

- Zapewnienie udziału specjalistów branżowych w poszczególnych fazach realizacji.

- Ustanowienie Kierowników Robót na potrzeby zlecenia.

- Zapewnienie współpracy specjalistycznej w przypadkach pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

- Współpraca ze specjalistą ds. BHP z ramienia Zamawiającego i Inwestora.

- Wyposażenie pracowników pracujących na terenie ORLEN S.A. w środki ochrony indywidualnej dostosowanych do występujących zagrożeń.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę tylko zaakceptowanych przez Zamawiającego poddostawców i podwykonawców.

- Uzgadnianie z Zamawiającym kart materiałowych.

- Organizacja dostaw i gospodarki magazynowej na zapleczach własnych lub na placu budowy.

- Odbiory dostaw i sprefabrykowanych elementów na zapleczach własnych i Podwykonawców.

- Realizacja prac na podstawie pisemnych zezwoleń jednorazowych zgodnie z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Raportowanie tygodniowego postępu prac według szablonu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu Umowy.

- Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń instalacji,

- Przygotowanie i przeprowadzenie odbiorów technicznych z udziałem inspektorów 
i specjalistów ORLEN S.A.

- Wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej (edytowalnej i pdf) oraz papierowej:

- odbiorowej – jakościowej,

- powykonawczej w rozumieniu Prawa Budowlanego,

- obsługi, eksploatacji oraz konserwacji,

- dla potrzeb rozliczenia na środki trwałe.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej zaktualizowanej o zmiany wprowadzone w czasie realizacji robót i uzgodnienie jej z Zamawiającym, dokumentacji po montażowej oraz przekazanie ich Zamawiającemu, wg instrukcji archiwizacji i przekazywania dokumentacji do ORLEN S.A., w tym dostarczenie kompletu dokumentacji producentów (DTR wydane w języku polskim oraz w języku angielskim), Instrukcje obsługi i konserwacji (wydane w języku polskim), deklaracje zgodności i certyfikaty (kopia oryginału oraz autoryzowane tłumaczenie w języku polskim oraz w języku angielskim, itp.). Dokumentacja poza formatem papierowym i elektronicznym (PDF) musi być dostarczona w formie źródłowej (Autocad, Excel itp.)

- Przygotowanie projektów powykonawczych „Red Copy” (do odbioru) oraz jako materiał wsadowy do rewizji „As Built” wykonanej przez projektantów na podstawie „Red Copy”

- Przygotowanie zestawień niezbędnych do rozliczenia końcowego inwestycji polegających na opracowaniu wykazu środków trwałych nowo powstałych i modernizowanych wraz z ich charakterystyką techniczną przy uzgodnieniu struktury środków trwałych z Zamawiającym.

- Uporządkowanie terenu inwestycji niezwłocznie po zakończeniu robót wraz z likwidacją zaplecza budowy.

- Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach obejmującą segregację, wywóz 
i unieszkodliwienie wytworzonych podczas robót odpadów, prowadzenie zgodnej z prawem ewidencji odpadów i przekazanie Zamawiającemu po zakończaniu prac zbiorczego zestawienia ilości i rodzajów odpadów wytworzonych w czasie realizowanych prac.

- Przeprowadzenie odbiorów i certyfikacji (w tym przygotowanie stosownych dokumentów z wynikiem pozytywnym dopuszczającym do bezwarunkowej eksploatacji).

- Zapewnienie skutecznego, bezusterkowego odbioru inwestycji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w projektach wykonawczych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inwestorem po akceptacji projektanta.

- Sporządzenie wykazu zainstalowanych urządzeń i armatury wraz z przypisaniem wymaganych okresów i czasookresów przeglądowych (gwarancyjne oraz konserwacyjne).

- Zapewnienie dostaw odpowiedniej jakości i trwałości adekwatnej do udzielanego okresu gwarancji.

- Przy budowie Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych przepisów państwowych, norm oraz wewnętrznych uregulowań ORLEN S.A., a także do przestrzegania wszystkich wymagań określonych w Regulaminie nr 11 – Bezpieczeństwo Pracy i Wytycznych nr 1 i 2 wraz z załącznikami (zawierające podstawowe wymagania określone w Zarządzeniach Kompleksowego Systemu Prewencji).

Wytyczne nr 1 pn. „Ramowe wytyczne projektowe Biura BHP dla budowy nowych 
i modernizacji istniejących obiektów ORLEN S.A.”.

Wytyczne nr 2 pn. „Ramowe wytyczne Biura BHP dla fazy realizacji – Wymagania bezpieczeństwa z Zarządzeń Kompleksowego Systemu Prewencji dla Wykonawców Prac”.

Regulamin i Wytyczne udostępnione są na stronie www.orlen.pl wg ścieżki: 
Odpowiedzialny Biznes -> Odpowiedzialność -> Bezpieczeństwo -> Wykonawcy zewnętrzni -> Strony -> Wymagania bezpieczeństwa lub pod adresem:

https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące projektowania i budowy wskazane 
są w standardach ORLEN S.A. do projektowania dla poszczególnych branż,

- Właścicielem złomu jest Zamawiający, odpady złomu winny być przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami ORLEN (między innymi wymiary złomu muszą być takie, aby umożliwiały ekspedycję transportem kołowym – złom musi się mieścić w naczepach do transportu złomu, szerokość naczepy ok. 2,1 m i długość ok. 12 m, elementy do transportu nie powinny przekroczyć wagi ok. 20 ton) przekazać Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu organizacji prac/montażu oraz szczegółowego harmonogramu realizacji prac skorelowanego z planowanym harmonogramem płatności, uwzględniający etapy realizacji robót w sposób pozwalający na dokonanie ich odbioru technicznego i jakościowego w terminie do 2 tygodni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymaganą dokumentację w uzgodnionej formie 
i ilości.

# Warunki techniczne oraz handlowe udziału w postępowaniu

- Wymagana zdolność techniczna i zawodowa. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty montaż orurowania w zakresie co najmniej 300 ton oraz wykonał co najmniej 3 roboty o podobnym zakresie w branży mechaniczno-montażowej, na terenie zakładów petrochemicznych, chemicznych lub rafineryjnych na kwotę minimum 30 mln PLN każda.

- dysponuje lub będzie dysponował personelem o kwalifikacjach, umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w tym przynajmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającego doświadczenie minimum 10 lat oraz dział kontroli jakości (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych, nie wcześniej niż 5 lat wstecz od daty złożenia oferty)

- Potwierdzenie posiadania odpowiedniego sprzętu i zaplecza technicznego.

- Wykonawca przewidzi w ofercie wszelkie koszty związane z pracami w ujemnych temperaturach uwzględniając niezbędne zabezpieczenia wykonywanych elementów i prac

- Wykonawca uwzględni w ofercie korzystanie z agregatu prądotwórczego w razie potrzeby, w przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie zapewnić dostępu do energii elektrycznej lub w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej gdy wina nie leży po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca potwierdzi, że podczas realizacji prac będzie korzystał z własnych zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania zakresu robót w zakresie co najmniej 70% budżetu dla montażu oraz prefabrykacji rurociągów.

- Wynajem, montaż, demontaż rusztowań zgodnie z wymaganiami BHP po stronie Wykonawcy

- Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek

- Płatność faktury VAT 45 dni od daty wpływu do Orlen Projekt S.A.

# Tryb i termin składania ofert informacyjnych

Wykonawca przygotuje ofertę techniczną oraz handlową zgodnie z przedmiotem zamówienia.

# Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji prac – 						30.07.2027

Termin pośredni zakończenia prac dla rurociągów pary oraz rurociągu slopów  – 	30.05.2027

- 20"-PA0,6-0001-A1AU-HC

- 20"-PA0,6-0002-A1AU-HC

- 20"-PA0,6-0003-A1AU-HC

- 16"-PA0,6-0004-A1AU-HC

- 2”-SP-0001-A3AS-ET

| Obiekt | Działka | Termin rozpoczęcia prac |
| --- | --- | --- |
| AREA/OP-51 | E-9 | 01.06.2026 |
| AREA/OP-51 | F-9 | 01.08.2026 |
| AREA/OP-28 | E-9, D-10 | 01.09.2026 |
| AREA/OP-39 | F-9, G-9 | 01.02.2027 |
| OP-07 | F-9 | 01.02.2027 |
| AREA/OP-09 | D-10, D-11, C-11, C-12 | 01.03.2027 |
| OP-06 | G-9 | 01.03.2027 |
| AREA/OP-08 | D-10, D-9 | 01.03.2027 |
| OP-10 | E-9 | 01.05.2027 |
| OP-09 | D-9 | 01.04.2027 |
| OP-08 | E-9 | 01.06.2027 |
| AREA/OP-06 | D-6, D-5, D-4 | 01.07.2026 |
| OP-13 | D-8 | 01.08.2026 |
| OP-14 | D-8 | 01.09.2026 |
| AREA/OP-24 | E-8 | 01.11.2026 |
| AREA/OP-30 | E-8 | 01.03.2027 |

Zamawiający zastrzega sobie przekazanie frontów robót w terminie wcześniejszym niż zostało to wskazane, a Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac nie później niż 30 dni po otrzymaniu informacji.

# Kamienie milowe realizacji i płatności

Wykonawca zaproponuje kamienie milowe realizacji i płatności dla każdego obszaru działek.

# Sposób realizacji prac

Wykonawca uwzględni w realizacji prac możliwość przeprowadzenia prób ciśnieniowych dla każdego rurociągu zgodnie z granicami obszarów działek.

# Gwarancja

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały oraz dokumentację licząc od daty protokołu odbioru końcowego całości robót.