ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie odkrywek w celu dokonania inwentaryzacji przeszkód podziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej  i elektrycznej na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku – przygotowanie oferty nr 8816 dla inwestycji „Nowa Chemia – OSBL K005.6”

SPIS TREŚCI

- ZAKRES RZECZOWY

- WYŁĄCZENIA

- SPECYFIKA PRAC

- WARUNKI WYKONANIA

- HARMONOGRAM PRAC

- ZAKRES OFERTY

- KONTAKT ZE SPECJALISTAMI W ORLEN PROJEKT S.A.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

- zakres RZECZOWY

Wykonanie odkrywek infrastruktury podziemnej we wskazanych lokalizacjach kolizji fundamentów podpór estakad rurociągów zaprojektowanych w ramach koncepcji technicznej typu FEED, opracowanej przez firmę Fluor dla ORLEN S.A. w ramach inwestycji „Nowa Chemia – OSBL K005.6”, z istniejącą podziemną infrastrukturą telekomunikacyjną i elektryczną (oraz inną, znajdującą się w obszarze wskazanej kolizji) dla umożliwienia faktycznej lokalizacji podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (oraz pozostałej) oraz przeprowadzenia ich inwentaryzacji przez geodetę ORLEN S.A.

W zakresie prac znajdują się:

- przygotowanie harmonogramu wykonywania odkrywek na podstawie otrzymanych materiałów mapowych od Zamawiającego oraz wyrysów przeszkód opracowanych przez Dział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ORLEN S.A.;

- przeprowadzenie uzgodnień z zarządcami terenów (instalacji produkcyjnych), na których znajdują się miejsca wykonania odkrywek;

- przeprowadzenie uzgodnień z właścicielami / gestorami infrastruktury podziemnej znajdującej się na obszarach wykonywania odkrywek – zgodnie z wyrysami przeszkód przygotowanymi przez Dział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ORLEN S.A. – w zakresie sposobu wykonywania prac oraz ustanowienia nadzoru na czas wykonywania i likwidacji odkrywek;

- przygotowanie terenów prowadzenia prac zgodnie z wewnętrznymi regulacjami ORLEN S.A. – zgodnie z załączonymi wymaganiami oraz ustaleniami indywidualnymi z zarządcami;

- zabezpieczenie terenów prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż. oraz wewnętrznymi wymaganiami ORLEN S.A. wraz z przygotowaniem i uzgodnieniem (zatwierdzeniem) niezbędnej dokumentacji (IBWR, zezwolenie jednorazowe na wykonywanie robót, itp.) przez służby ORLEN S.A.

- zabezpieczenie terenu odkrywek w zakresie i na czas przeprowadzania przez geodetę ORLEN S.A. inwentaryzacji odsłoniętej infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie odkrywanej infrastruktury technicznej przed uszkodzeniem w sposób podany / uzgodniony z  właścicielem odkrytej infrastruktury;

- zgłaszanie stwierdzonych uszkodzeń odkrywanej infrastruktury podziemnej do odpowiednich właścicieli / gestorów tej infrastruktury,

- zgłaszanie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac, gotowości odkrywki do wykonania inwentaryzacji przez geodetę ORLEN S.A. zgodnie z harmonogramem prac oraz dokonanymi ustaleniami roboczymi;

- likwidacja wykonanych odkrywek z zapewnieniem wykonania zabezpieczenia i oznakowania tras odkrytej infrastruktury zgodnie z wymaganiami branżowych standardów technicznych, w tym wykonaniu odpowiedniego zagęszczenia gruntu, oznakowania tras kanalizacji telekomunikacyjnej oraz tras ziemnych kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych  zgodnie z wymaganiami ORLEN S.A.;

- odtworzenie nawierzchni na całym obszarze wykonywanych odkrywek z uwzględnieniem sporządzenia protokołu zakończenia robót potwierdzonego przez zarządcę terenu oraz inspektorów nadzoru ORLEN S.A.  – zakres rzeczowy protokołu zakończenia robót zależnie od lokalizacji badanej kolizji oraz istniejącej infrastruktury i nawierzchni;

- Przedmiar

Przedmiar robót, rozumiany jako liczba odkrywek do wykonania oszacowano na podstawie posiadanej (uzyskanej od Inwestora) dokumentacji FEED i wynosi on:

- w zakresie odkrywek kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną – 64 odkrywek,

- w zakresie odkrywek kolizji z infrastrukturą elektryczną – 115 odkrywek.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby odkrywek do wykonania (zmniejszenia lub zwiększenia ich liczby).

Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego wykonania odkrywek z zakresu podanego w podpunkcie a) i b), jeżeli zlokalizowane są w terenie w sposób umożliwiający jednoczesne wykonanie prac.

- WYŁĄCZENIA

- W związku z możliwością odkrycia uszkodzenia badanej infrastruktury podziemnej naprawa lub zabezpieczenie uszkodzenia należeć będzie do ORLEN S.A. Termin wykonania prac będzie uzgadniany z Wykonawcą odkrywki na bieżąco przez przedstawicieli ORLEN S.A.

- …

- SPECYFIKA PRAC

- Na terenie prac należy stosować zasady BHP i ppoż. zawarte w KSP dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku;

- Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem ewidencji odpadów, przekazanie po zakończeniu prac Zamawiającemu Kart wytworzenia i przekazania do utylizacji.

- WARUNKI wykonania

Szczegółowy harmonogram robót odkrywkowych zostanie przygotowany przez Wykonawcę prac przed rozpoczęciem prac i zatwierdzony przez Zamawiającego oraz ORLEN S.A. Ewentualne zmiany harmonogramu w trakcie prowadzenia prac wymagają uzgodnienia w takim samym zakresie jak pierwotnego (podstawowego) harmonogramu.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi oraz przepisami BHP, ppoż. obowiązującymi na terenie ORLEN S.A, jak również standardami technicznymi przyjętymi w ORLEN S.A., w tym m.in.:

- Wymagania realizacyjne branży teletechnicznej, teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Projektowanie i budowa. Wersja 3.5. (lipiec 2024 r.);

- Wymagania techniczne branży elektrycznej – Projektowanie i budowa: WTBE rewizja 2.9 (dotyczy zakresu prac związanego z zasilaniem urządzeń);

- Ramowe wytyczne projektowe Biura BHP dla budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów ORLEN S. A.;

- Wymagania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym standardy techniczne opracowane przez Dział Prewencji Przeciwpożarowej Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN);

- Ochrona środowiska;

- KSP (https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa).

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia prac przy każdej wykonywanej odkrywce i zapewnienie technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót przez zarządcę terenu (np. kierownika instalacji produkcyjnej) oraz branżowych inspektorów nadzoru ORLEN S.A.

- HARMONOGRAM PRAC

Przewidywany termin wykonywania prac:

do 31.10.2025 r.

- ZAKRES OFERTY

- Oferta powinna być przedstawiona w j. polskim i zawierać wyszczególnione poniżej zagadnienia (preferowana kolejność wg poniższych punktów).

Część techniczna

- Wstęp (treść wg uznania dostawcy).

- Opis

- W załączeniu należy dostarczyć referencje z podobnych instalacji.

- Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej na obiekcie i akceptacji warunków prowadzenia robót.

Część handlowa

- Określenie całkowitej ceny w PLN.

Gwarancje

- Na urządzenia wymagamy minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru Technicznego Końcowego Fazy Realizacji Inwestycji;

- Na wykonane prace wymagamy 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru Technicznego Końcowego Fazy Realizacji Inwestycji.

- KONTAKT ZE SPECJALISTAMI W ORLEN PROJEKT S.A.

W zakresie wymagań technicznych:

- Krzysztof Piotrowski – Projektant branży telekomunikacyjnej

- tel.:		+48 669 881 830
             e-mail:		krzysztof.piotrowski@orlenprojekt.eu

- Bartłomiej Kozieł – Asystent projektanta branży telekomunikacyjnej

- tel.:		+48 665 560 354
             e-mail:		bartlomiej.koziel@orlenprojekt.eu

- Augustyn Kłonicki – Projektanta branży elektrycznej

- tel.:		+48 669 882 582
             e-mail:		augustyn.klonicki@orlenprojekt.eu

W zakresie wymagań handlowych:

- Wojciech Turkowski – Kierownik Projektu

- tel.:		+48 665 987 798 
             e-mail:		wojciech.turkowski@orlenprojekt.eu

- ZaŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

Aktualne standardy techniczne:

Załącznik 1 – Wymagania realizacyjne branży teletechnicznej, teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Projektowanie i budowa. Wydanie 3.5. (lipiec 2024 r.),

Załącznik 2 	– Wymagania techniczne branży elektrycznej. Projektowanie i budowa. (rew. 2.9),

Załącznik 3 – Mapy kolizji do wykonania odkrywek (12 egz.) przygotowane na podstawie mapy zasadniczej.