Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, design

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Załącznik nr 2 D) do Zapytania Ofertowego 25DFBT356

Dotyczy: **Budowa i przyłączenie do sieci przesyłowej PSE S.A. nowej rozdzielni wnętrzowej 110 kV w EC Żerań**

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy**  **Harmonogram Realizacji Umowy** |

Przygotowując ofertę Oferent usunie z niniejszego formularza wszystkie komentarze Zamawiającego wpisane zieloną czcionką

Warszawa 2026

1. Wypełniony Załącznik nr 4 do Umowy głównej (HRU) z Formularza Oferty Technicznej opracowany, uzupełniony zgodnie ustaleniami na etapie pytań i odpowiedzi w trakcie postępowania zakupowego (ewentualne wyjaśnienia i poprawki na etapie oceny technicznej ofert) będzie stanowił: Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram Realizacji Umowy (HRU).
2. Harmonogram Realizacji Umowy (HRU) stanowi punkt wyjściowy dla opracowania Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy (SHRU)

# Wytyczne opracowania Harmonogramu Realizacji Umowy.

Wytyczne do opracowania przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Umowy zawarte są w:

1. Załączniku 1 - Wymagania dla sposobu tworzenia Harmonogramu Realizacji Umowy (podstawowe założenia);
2. Wytyczne do Harmonogramu Realizacji Umowy – wyjściowy harmonogram realizacji Umowy (arkusz MS Project)

# Wyjściowy Harmonogram Realizacji Umowy (WHRU) objętych przedmiotem Umowy i minimalny zakres prac

Wykonawca opracowując Harmonogram Realizacji Umowy uszczegółowi zakresy poszczególnych zadań oraz terminy realizacji zgodnie z Wytycznymi do Harmonogramu Realizacji Umowy (wyjściowy harmonogram realizacji - arkusz MS Project).

# Podpisy

Po opracowaniu HRU Wykonawca parafuje (lub podpisuje) każdą stronę i składa podpis na ostatniej stronie.