Umowa zawarta w formie elektronicznej w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę, która podpisuje się jako ostatnia, pomiędzy:

ORLEN Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025667, NIP 525-000-06-30, REGON 010381709, kapitał zakładowy: 1 740 324 950 zł opłacony w całości, w dalszej treści Umowy zwana „Zamawiającym”, którą reprezentują osoby podpisujące niniejszą Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

a

Spółka Akcyjna

……………………..Spółka Akcyjna z siedzibą w ……………… ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy ……………………. zł wpłacony w kwocie …………………../ w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w ………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……….; NIP: …….……….……………………; REGON: …………, reprezentowaną przy przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

……………………..sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………… ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy ……………………. zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w …………..,  ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……….; NIP: …….……….……………………; REGON: …………, reprezentowaną przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Spółka komandytowa (sp. z o.o.)

………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w ……………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….. , …  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….…….…………………….; REGON: ……………… reprezentowaną przez komplementariusza …………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….. , ……  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….-………..-…………-………….; REGON: ………………, kapitał zakładowy ……………. zł, reprezentowanego przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Osoba fizyczna

……………………….(imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,reprezentowaną(ego) przez ………………………….…… / działającą(ego) osobiście

zwanego/zwaną dalej „Wykonawcą”

Spółka cywilna

……………………….(imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania  działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,

i

……………………. (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania  działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………………. s.c. (imiona i nazwiska wspólników), ul. …………………, 00-000 …………………, NIP …….-………..-…………-…………, REGON ……………… reprezentowanymi przez ………………/ działającymi osobiście:

............................................................................................................

...........................................................................................................

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”,

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej technicznej, w tym dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej łącznie „Dokumentacją”) dotyczącej wielobranżowego projektu centrum logistyczno-magazynowego ORLEN Termika S.A. („Obiekt”) na terenie należącym do ORLEN Termika S.A. w lokalizacji Ciepłowni Kawęczyn, oraz udzielenie wsparcia Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację przez podmiot trzeci (dalej: „wykonawca prac obiektowych”) objętych tą Dokumentacją i realizowanych na jej podstawie prac (dalej: „prace obiektowe”), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac obiektowych.

Wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy będą zwane dalej „Pracami”.

- Celem realizacji Umowy jest wykonanie kompletnej Dokumentacji (w tym dokumentacji powykonawczej) we wszystkich branżach, na podstawie której zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac obiektowych oraz na podstawie której zostaną wykonane prace obiektowe i przekazanie Obiektu do eksploatacji.

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań do prawidłowego wykonania Dokumentacji, w tym do weryfikacji i analizy dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego w archiwum, dokonania niezbędnych ocen i analiz, wykonania wszystkich koniecznych prac inwentaryzacyjnych, geodezyjnych, geotechnicznych, wykonania i przekazania Zamawiającemu koncepcji, a następnie Dokumentacji, w zakresie niezbędnym do pełnej i kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji, analizy technicznej oraz opracowanie projektu wielobranżowego centrum logistyczno-magazynowego (budynek magazynowy z częścią socjalną i biurową) wraz z projektem budynku pompowni ppoż., zbiorników na wodę ppoż. i projektem ) dróg, placów, ciągów pieszych, ogrodzeń, bram i  zapór bezpieczeństwa, oświetlenia terenu w granicach centrum logistyczno-magazynowego z  doborem  do całego projektu wyposażenia, urządzeń i armatury.

- Wykonanie Dokumentacji na prace obiektowe i warsztatowe.

- Udzielenie wsparcia Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym na realizację prac obiektowych.

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej i aktualizacja map zakładowych.

- Odbiory prac.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykonuje wszystkie konieczne i niezbędne prace, w zakresie niezbędnym do pełnej i kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Proponowany zakres działań i prac obiektowych obejmuje wykonanie dokumentacji w celu budowy  centrum logistyczno-magazynowego (budynek magazynowy z częścią socjalną i biurową) z budynkiem pompowni ppoż. i  zbiornikami na wodę ppoż. oraz dróg, placów, ciągów pieszych, ogrodzeń, bram i  zapór bezpieczeństwa, oświetlenia terenu w granicach centrum logistyczno-magazynowego. Zakres wykonywanych w ramach Umowy Prac obejmuje w szczególności:

Tabela nr 1: „Zakres Prac Wykonawcy”

| Lp. (pozycja) | WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC |
| --- | --- |
| 1. | Wykonanie harmonogramu szczegółowego prac. Kompleksowa inwentaryzacja techniczna i geodezyjna stanu istniejącego miejsca i otoczenia w przewidywanej lokalizacji Obiektu wraz z istniejącymi instalacjami, budowlami, urządzeniami itp., i na podstawie wykonanej inwentaryzacji przeprowadzenie analizy technicznej, z uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń, dla zapewnienia kompletności realizacji przedmiotu Umowy. Przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy technicznej. |  |
| 2. | Sporządzenie wielobranżowego projektu technicznego: a) budynku centrum logistyczno-magazynowego z uwzględnieniem pomieszczeń magazynowych, biurowych, szatniowych, sanitarnych, socjalnych zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora wg. załączonej do postępowania koncepcji (załącznik nr 1). W zakres projektu włącza się: - opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego pomieszczeń zgodnie z przedstawioną koncepcją, - opracowanie projektu instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, - opracowanie projektu instalacji wodociągowej WZ i CWU oraz kanalizacji bytowej, - opracowanie projektu instalacji elektrycznej wraz z projektem nowej rozdzielni NN, - opracowanie projektu instalacji teletechnicznych, SSP, kontroli dostępu z uwzględnienie wpięcia do instalacji systemu GEMOS, - opracowanie projektu instalacji ppoż., - opracowanie projektu technologii wysokiego składowania oraz składowania towarów wielkogabarytowych z wykorzystaniem suwnicy do 5t, b) budynku pompowni ppoż. oraz zbiorników na wodę ppoż. z niezbędnymi instalacjami wg. załączonej do postępowania koncepcji (załącznik nr 1), c) dróg, placów, ciągów pieszych, ogrodzeń, bram i zapór bezpieczeństwa, oświetlenia terenu w granicach centrum logistyczno-magazynowego. |  |
| 3. | Uzgodnienie projektu we wszystkich branżach ze specjalistami ORLEN Termika S.A. oraz wskazanymi przez Zamawiającego Inspektorami potwierdzone spisanym protokołem uzgodnień oraz uzgodnienia projektu z niezależnym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., w tym przygotowanie scenariusza pożarowego dla projektowanego obiektu. |  |
| 4. | Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. |  |
| 5. | Opracowanie cyfrowego modelu graficznego 3D wszystkich obiektów (całego projektu) w oparciu o przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego projekt techniczny wielobranżowy. |  |
| 6. | Opracowanie projektu budowlanego zawierający PZT, projekt architektoniczno- budowlany (z opisem i rysunkami: rzuty, przekroje, elewacje), projekt techniczny (zawierający szczegóły konstrukcyjne i instalacyjne, dane geotechniczne oraz charakterystykę energetyczną i oświadczenia projektantów), a także inne dane wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. |  |
| 7. | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku/wniosków wraz z kompletnymi załącznikami oraz uzyskanie od właściwych organów administracyjnych pozwolenia na budowę, wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. |  |
| 8. | Występowanie w imieniu Zamawiającego do organów administracji publicznej w etapie przygotowania projektu. |  |
| 9. | Prowadzenie w imieniu Inwestora ustaleń z zewnętrznymi gestorami sieci i instalacji, do który będzie konieczność wykonania przyłączy. |  |
| 10. | Udział w postępowaniu na realizację prac obiektowych, w charakterze Eksperta w zakresie opracowanych projektów i przedmiarów, w tym w szczególności: niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania, aktualizacje projektu, modyfikacje przedmiotu zamówienia, pomoc w ocenie ofert pod kątem technicznym oraz wsparcie w analizie równoważności zastosowanych materiałów i rozwiązań. |  |
| 11. | Pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie prac budowlanych i montażowych (obecność na terenie prowadzonych prac, prowadzenie ustaleń z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą w tym niezbędnych zmian projektowych, uczestniczenie w radach budowy/ spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę, reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracyjnymi w zakresie projektu w trakcie realizacji prac budowlanych i montażowych). |  |
| 12. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej na podstawie otrzymanej dokumentacji ‘copy in red’ i złożenie do archiwum technicznego ORLEN Termika S.A. |  |

- Prace obiektowe wykonywane są na terenie należącym do Zamawiającego, tj. ORLEN Termika S.A . (”Zakład”), w odpowiednio wydzielonym i oznakowanym rejonie wykonywania Prac.

- Granicami wykonywania Prac są:

- Z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, jako granicę wykonywanych prac dla wszystkich branż określa się cały rejon działek o nr 96/22, 96/36, 96/55, 96/84, 96/85, 96/59 obrębu 3-08-05 wraz z otoczeniem, tj placami, ulicami, dojazdami, instalacjami i urządzeniami. W szczególności dla instalacji począwszy od punktów podania do punktów włączenia projektowanych instalacji do istniejących sieci wraz z tymi podłączeniami.

- We wszystkich branżach, zaprojektowanie wykonania kompletnych połączeń z przyległymi instalacjami, oraz wszelkich prac adaptacyjnych, modernizacyjnych, naprawczych i wykończeniowych będących na granicy połączeń również należy do Wykonawcy.

- Wykonanie wszelkich Prac niezbędnych dla zapewnienia kompletności i pełnego wykonania przedmiotu umowy, a także będących na granicy połączeń należy do obowiązków Wykonawcy.

- Wszystkie szczegóły dotyczące granic Prac oraz demontaży, przekładek, prowizorek, zabezpieczeń, miejsc zasileń i przełączeń ruchowych na czas wykonywania robót budowlano-montażowych, jak i docelowych Wykonawca wyjaśni i uściśli z Zamawiającym podczas prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych oraz w trakcie realizacji Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części prac określonych w  Tabeli nr 1: „Zakres Prac Wykonawcy” na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawcy przysługuje w takiej sytuacji wynagrodzenie tylko za prace wykonane i odebrane komisyjnie przez Zamawiającego,  co Wykonawca przyjmuje do wiadomości bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

# Zobowiązania i uprawnienia zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się:

- dostarczać Wykonawcy, zgodnie z najlepszą wiedzą, posiadane dane i informacje niezbędne do wykonania Umowy,

- przekazać Wykonawcy, w razie zaistnienia takiej potrzeby, stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi organami administracji publicznej, urzędami, instytucjami, służbami państwowymi, osobami fizycznymi i samorządowymi wszystkich instancji w toku procesu inwestycyjnego związanego z wykonaniem prac, w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji, uzgodnień, dokonania zgłoszeń, niezbędnych do realizacji Umowy,

- poinformować Wykonawcę o rozpoczęciu postępowania przetargowego, a także o wyłonieniu wykonawcy prac obiektowych oraz planowanym rozpoczęciu prac obiektowych na podstawie Dokumentacji.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do Obiektu oraz terenów w rejonie Obiektu w godzinach oraz dniach uzgodnionych z Wykonawcą i uwzględnionych w harmonogramie szczegółowym. O ostatecznych terminach dopuszczenia Wykonawcy do Prac decyduje Zamawiający mając na uwadze m.in. możliwość zapewnienia warunków do normalnej, niezakłóconej, ciągłej i bezpiecznej eksploatacji Zakładu.

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z archiwum zakładowego ORLEN Termika S.A. na potrzeby wykonania prac objętych przedmiotem Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania Prac.

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli Prac pod kątem przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego (w tym do wylegitymowania osób przebywających na terenie Zakładu), jak również zgłaszania uwag i wniosków, które Wykonawca powinien uwzględnić, chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, oraz do wyznaczenia terminu usunięcia nieprawidłowości.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonywaniem Prac, w przypadku przestoju w Pracach, lub ich nienależytego wykonania, jak również nierealizowania obowiązków wynikających z udzielonej Gwarancji lub rękojmi, Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonanie całości lub części Prac objętych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej czynności lub zaprzestania naruszeń. Koszty wykonania zastępczego mogą w szczególności zostać potrącone z należnościami Wykonawcy, jak również zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  Strony zgodnie postanawiają, że dla zlecenia wykonania zastępczego nie będzie wymagana zgoda sądu, o której mowa w art. 480 § 1 k.c.

# Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywania Prac objętych Umową 
i posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz zasobami (w tym personelem posiadającym niezbędne uprawnienia, wiedzę i umiejętności), niezbędnymi dla należytej i terminowej realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego oraz zgodnie z Polskimi Normami/ISO. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, które Zamawiający publikuje w swojej witrynie internetowej www.termika.orlen.pl/warunki-współpracy (edycja 20251120). Wykonawca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana i że wszystkie osoby realizujące Umowę będą z tą treścią zapoznane. Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych regulacji. Zmiany w tym zakresie obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania.

- Wykonawca oświadcza, że w świetle uzyskanych od Zamawiającego informacji oraz po zapoznaniu się z zakresem Prac, o którym mowa § 1 i dokumentacją udostępniona przez Zamawiającego umożliwiają należyte i terminowe wykonanie Umowy za wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do starannej i należytej jakościowo realizacji Umowy, w celu zapewnienia bezawaryjnej, bezzakłóceniowej i bezprzerwowej pracy pozostałych, sąsiednich instalacji technologicznych w Zakładzie. Wykonawca zobowiązuje się działać z najwyższą starannością. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub wniosków w zakresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich władz wymagane w związku z realizacją Umowy. Wykonawca obowiązany jest, bez zbędnej zwłoki i na każde żądanie, udostępnić Zamawiającemu do wglądu wymienione wyżej dokumenty.

- Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad Pracami, poprzez zatrudnienie odpowiednich osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia oraz certyfikaty, a także nadzór wykonawczy przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego i innymi Wykonawcami, a także zapewni odpowiedni nadzór nad wykonywanymi Pracami przez osobę/osoby władającą/e językiem polskim albo zobowiązany będzie zatrudnić tłumacza, który umożliwi komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami oraz cały personel niezbędny do wykonania Umowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, niewymienionych w Umowie. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przekazanie dokumentów lub informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, które zostaną dostarczone w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu oraz wykonywanych badań i pomiarów.

- Pracownicy Wykonawcy i inne osoby przez niego wskazane, wykonujące zdjęcia Obiektów na potrzeby dokumentowania zleconych Prac, winny posiadać przy sobie imienne zezwolenie dyrektora zakładu produkcyjnego na wykonywanie zdjęć.

- Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego oraz specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad wszystkimi Pracami będącymi przedmiotem każdego Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z innymi wykonawcami pracującymi równolegle na Obiekcie objętym Zamówieniem w zakresie organizacji pracy i koordynacji harmonogramu Prac, a także zapewni odpowiedni nadzór nad wykonywanymi Pracami przez osobę/osoby władającą/e językiem polskim albo zobowiązany będzie zatrudnić tłumacza, który umożliwi komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami, oraz cały personel niezbędny do wykonania Umowy.. Współpraca ta ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego prowadzenia Prac.

- Autor Dokumentacji (inżynier lub rzeczoznawca) zobowiązuje się do bieżącej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego, w tym do udziału w spotkaniach i naradach koordynacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji Umowy nie podejmować działań zmierzających do przejęcia pracownika Zamawiającego lub osób świadczących na rzecz Zamawiającego prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane, jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w godzinach popołudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli występuje taka potrzeba.

- Wykonawca we własnym zakresie usuwa skutki prowadzonych przez siebie badań i sprawdzeń na Obiekcie, m.in. uzupełnia odkucia, zabetonowuje miejsca po pobraniu próbek, uzupełnia usunięte zabezpieczenie antykorozyjne, usuwa gruz i inne odpady poza teren Zamawiającego i zapewnia jego utylizację zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym 
w szczególności wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, 
z przepisami BHP i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru końcowego Prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę lub wykonanych przez niego prac oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Jeśli Wykonawca prowadzi prace w oparciu o sporządzony plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego, do nieodpłatnego poinformowania wskazanych przez Zamawiającego osób o zagrożeniach bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego związanych z realizacją umowy oraz zapoznania z planem BIOZ.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku nabycia w celu realizacji przedmiotu Umowy wyrobów akcyzowych, ich przeznaczenie i zużycie nie będzie użyciem do celów, z którymi ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wiąże powstanie obowiązku podatkowego i dokonania rozliczenia w tym podatku po stronie ORLEN Termika S.A.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie rozwiązania przedstawione w Dokumentacji będą zgodne z obowiązującym prawem oraz normami.

- Przed przystąpieniem do wykonywania Prac Wykonawca przekaże przedstawicielowi do spraw technicznych Zamawiającego kopie decyzji o nadaniu uprawnień/tytułu rzeczoznawcy i uprawnień budowlanych, aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i opłacie ubezpieczenia, decyzję o wpisie na listę rzeczoznawców oraz zaświadczenia kwalifikacyjne swoich pracowników, oraz będzie je aktualizował w trakcie trwania Umowy.

- Wykonawca, po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego, może powierzyć wykonanie części Prac wyłącznie takiemu podwykonawcy, który posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania objętych Umową Prac. W razie powierzenia wykonania objętych Umową usług podwykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed terminem ich rozpoczęcia kopie decyzji o nadaniu uprawnień/tytułu rzeczoznawcy i uprawnień budowlanych oraz decyzji o wpisie na listę rzeczoznawców osoby/osób, która/e będzie/będą wykonywać te usługi i zaświadczenie o jej/ich przynależności do izby lub zaświadczenia kwalifikacyjne (w zależności od przydzielonego zakresu Prac). Dokumenty wystawiane na czas określony Wykonawca będzie uzupełniał przed upływem utraty ich ważności. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad pracami obiektowymi realizowanymi na podstawie wykonanej Dokumentacji. Szczegółowy zakres obowiązków pełnionych w ramach nadzoru autorskiego opisany jest w § 15 Umowy.

# Termin realizacji umowy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Umowę według następującego harmonogramu („Harmonogram bazowy”):

Tabela nr 2 „Harmonogram bazowy”

| Lp. | Czynność | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoczęcie przez Wykonawcę prac objętych Umową. | 7 dni od daty zawarcia Umowy |
| 2. | Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej. | do 37 dnia od daty zawarcia Umowy |
| 3. | Sporządzenie przez Wykonawcę i dostarczenie Zmawiającemu, kompletnej i zgodnej z Umową Dokumentacji (za wyjątkiem dokumentacji powykonawczej) oraz uzgodnienie projektu ze specjalistami branżowymi Inwestora. | do 31.10.2026r. |
| 4. | Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń urzędowych. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiarów (we wszystkich branżach) i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach. | Do 31.10.2026r. |
| 5. | Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń urzędowych. | do 01.07.2027r. |
| 6. | Udzielenie wsparcia Zamawiającemu podczas postępowania przetargowego. | Przewidywany termin: 07 – 09.2027r. |
| 7. | Pełnienie Nadzoru Autorskiego. | w trakcie realizacji prac obiektowych przez wykonawcę prac obiektowych do 31.12.2028r. |
| 8. | Sporządzenie i dostarczenie Zmawiającemu dokumentacji powykonawczej. | do 31.12.2028r. |
| 9. | Zakończenie wszystkich prac objętych Umową. | do 31.12.2028r. |

- Zamawiający przewiduje, że realizacja prac obiektowych, w odniesieniu do których świadczony będzie przez Wykonawcę nadzór autorski, zostanie zakończona do dnia 31.12.2028r.

- Termin końcowy wykonania Prac jest przez Wykonawcę zachowany, gdy Strony do dnia określonego w poz. 9  Harmonogramu bazowego stwierdzą zakończenie wszystkich Prac oraz sporządzą i podpiszą protokół techniczny odbioru końcowego Prac. Protokół techniczny odbioru końcowego Prac stanowi podstawę do wystawienia i podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- Termin realizacji prac objętych Umową może ulec zmianie:

1) w szczególności w przypadku zmiany terminu realizacji prac obiektowych lub wykonania prac nieobjętych Umową, których konieczność wykonania wynika z zaleceń jednostek opiniujących lub uzgadniających, a których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia,

2) wystąpienia siły wyższej,

3) wstrzymania prac z przyczyn dotyczących Zamawiającego,

Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają podpisania aneksu do Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części prac na każdym etapie realizacji umowy. Wykonawcy przysługuje w takiej sytuacji wynagrodzenie tylko za prace wykonane i odebrane komisyjnie przez Zamawiającego.

# Przedstawiciele stron

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Zamawiający ustanawia następujących przedstawicieli, (umocowanych do działania samodzielnie):

## Przedstawiciel Zamawiającego do spraw handlowych

Małgorzata Krawców-Franica, kom.: 504 290 404, e-mail: malgorzata.krawcow-franica@termika.orlen.pl

  - Przedstawiciel Zamawiającego do spraw technicznych (Inżynier Umowy)

Karol Kisiel, nr tel.: 22 587 46 27, tel. kom.: 511 074 672,

e-mail:  karol.kisiel@termika.orlen.pl

  - Adrian Biskup,  nr tel.: 22 587 42 40, tel. kom.: 789 441 287, 
e-mail:  adrian.biskup@termika.orlen.pl

adres e- mail Zamawiającego do przekazania polisy ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy: ubezpieczenia@termika.orlen.pl) oraz w celu zgłaszania szkód: (szkody@termika.orlen.pl)

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Wykonawca ustanawia następujących przedstawicieli, (umocowanych do działania samodzielnie):

  - ds. handlowych: ……………………, nr tel: kom.: ……………..; e-mail: ………………………….,

  - ds. technicznych (Inżynier Umowy): ……………….., tel. …………….., e-mail: …………………

- Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1-2 Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i potwierdzenia przez Stronę powiadamianą otrzymania ww. informacji. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

# Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu należytej realizacji Umowy, w tym za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy, a także za przeniesienie własności do wszystkich egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej i nośników, na których zostanie utrwalona wynosi: ……………… PLN (słownie: …………………… złotych) netto.

- Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 powyżej zwane jest w dalszej treści Umowy „Wynagrodzeniem umownym”. Wynagrodzenie umowne jest stałe i obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy w ramach Umowy.

- Wyżej wymienione wynagrodzenie składa się z:

- wynagrodzenia ryczałtowego za realizację prac wymienionych w poz.1-5 i poz. 8-9 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości …………………. PLN (słownie: ………. złotych) netto,

- wynagrodzenia ryczałtowego za realizację prac wymienionych w poz. 6,7 i 10 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości ……………. ……. PLN (słownie: ……..  złotych) netto,

- wynagrodzenia ryczałtowego za realizację prac wymienionych w poz. 11 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości …………….PLN (słownie:…………..  złotych) netto,

- wynagrodzenia ryczałtowego za realizację prac wymienionych w poz. 12 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości ……………. PLN (słownie: …………..złotych) netto.

- Wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono, zawarte w Wynagrodzeniu umownym, wynosi …………. PLN (słownie: ……… złotych) netto.

- Wynagrodzenie oraz jego składniki określone w wartości (cenie) netto (bez uwzględnienia podatku VAT) zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w przypadku, gdy zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami będzie Wykonawca.

- Koszty organizacji Prac, w tym między innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz utylizacją/zagospodarowaniem odpadów powstałych przy realizacji Prac, a także koszt wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania Prac.

# Warunki płatności

- Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę za należycie wykonane Prace Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………… prowadzony przez……. w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

  - Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zgodny z wykazem podmiotów („Wykaz Podmiotów”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie będzie znajdować się w Wykazie Podmiotów, Zamawiający:

  - zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę powyżej, z zastrzeżeniem pkt 4). Jednocześnie Zamawiający złoży przy pierwszej zapłacie należności zawiadomienie o tym fakcie do właściwego dla Zamawiającego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7. dni od dnia zlecenia przelewu,

  - zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty e-mail o nieznajdowaniu się numeru rachunku bankowego, o którym mowa powyżej, w Wykazie Podmiotów.

  - Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego / końcowego Prac, których dana faktura dotyczy. W przypadku, o którym mowa w pkt 4) poniżej, zapłata nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego znajdującego się w Wykazie Podmiotów (dotyczy płatności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności).

  - Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), w każdym przypadku, w którym będzie obowiązany do jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem postanowień pkt 2) i 4). W pozostałych przypadkach Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).

  - W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 uniemożliwia zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiający wstrzyma realizację płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy o VAT, umożliwiającego płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności ustalonego zgodnie z pkt 2) zdanie pierwsze do 30-ego dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

  - W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą na której nie wykazano kwoty podatku VAT, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę niezarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny nie stosuje się postanowień ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą płatności na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie Podmiotów.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zamawiającego o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być przesłane przez Wykonawcę na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

# Faktury

- Podstawą do wystawienia faktury jest należyte wykonanie Prac potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem finansowym odbioru częściowego lub końcowego Prac, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej faktury.

- Zamawiający Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców, realizujących roboty budowlane, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im pełne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie będą żądali żadnych płatności od Wykonawcy i Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń końcowych podwykonawców wymienionych powyżej jest warunkiem dokonania zapłaty za fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę

- W przypadku braku możliwości dołączenia do faktury załącznika/ów, Wykonawca prześle je mailem na adres e-mail przedstawiciela/i Zamawiającego do spraw technicznych (Inżyniera Umowy) wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 2).

- Wraz z fakturą Wykonawca dostarcza także zestawienie środków trwałych powstających/powstałych lub zmodernizowanych na podstawie Umowy, z wyszczególnieniem nakładów na poszczególne środki trwałe.

- Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z następującym harmonogramem rozliczeń:

  - kwotę w wysokości .......... zł netto za realizację prac wymienionych w poz.1 – 5 oraz poz. 8-9 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy oraz za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac,

  - kwotę w wysokości…………..netto za realizację prac wymienionych w poz. 6,7 i 10 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac;

  - kwotę w wysokości ………..netto za realizację prac wymienionych w poz. 11 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac,

  - kwotę w wysokości ………..netto za realizację prac wymienionych w poz. 12 Tabeli nr 1 zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru końcowego Prac.

- Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im pełne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie będą żądali żadnych płatności od Wykonawcy i Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń końcowych podwykonawców wymienionych powyżej jest warunkiem dokonania zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę.

- Płatności częściowe świadczone będą na poczet Wynagrodzenia umownego. Odbiór i zapłata za wykonanie przez Wykonawcę części Prac nie jest warunkiem wystarczającym dla uznania prawidłowości wykonania tych Prac. Weryfikacja zgodności wykonania tych prac z wymaganiami Umowy następuje przy odbiorze końcowym po wykonaniu prób funkcjonalnych, przekazaniu Instalacji do eksploatacji i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Rozliczenie końcowe będzie miało miejsce po zakończeniu realizacji Umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- W przypadku płatności częściowych, o których mowa powyżej, kwotę należnego wynagrodzenia netto Wykonawca zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, a ewentualne wynikające z tego faktu różnice Wykonawca uwzględni w fakturze końcowej.

- Wykonawca dołoży starań, aby wystawić faktury będące podstawą dokonania rozliczeń i zapłaty należności obliczonych zgodnie z zasadami określonymi powyżej w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego / końcowego Prac oraz zobowiązuje się bezzwłocznie przesłać je Zamawiającemu.

- W każdym protokole finansowym odbioru częściowego/ końcowego Prac Wykonawca umieszcza następujące informacje:

- numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

- numer zlecenia/zamówienia złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

- okres rozliczeniowy/etap prac, którego dotyczy faktura - w przypadku protokołu finansowego odbioru częściowego Prac,

- wartość wynagrodzenia za wykonane prace.

- Na fakturze Wykonawca umieszcza następujące informacje:

- numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

- numer zlecenia/zamówienia złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

- w przypadku: przeprowadzenia szkoleń, przeniesienia na rzecz Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych lub praw do nich – wymagane jest wyszczególnienie tych pozycji oraz ich wartości w odrębnych liniach faktury,

- okres rozliczeniowy/etap prac, którego dotyczy faktura (o ile występuje),

- kod Nomenklatury Scalonej (CN) w przypadku wyrobów akcyzowych i/lub towarów nabywanych od podmiotu nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce.

- Wykonawca przesyła fakturę lub inne dokumenty księgowe na dane: ORLEN Termika S.A., 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15, NIP: 5250000630 lub po spełnieniu warunków wskazanych w poniższym ust. 13 przesyła ją w wersji elektronicznej na uzgodniony adres e-mail lub za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) w przypadku, gdy fakturowanie odbywać się będzie za pośrednictwem KSeF.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o VAT oraz not księgowych w formie elektronicznej. W celu przesyłania ww. dokumentów drogą elektroniczną Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu uzupełnione porozumienie (oświadczenie) o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną („Porozumienie”). Celem otrzymania wzoru Porozumienia Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego na adres e-mail: oswiadczenie.efaktura@termika.orlen.pl. Obowiązek ten nie dotyczy kontrahentów z którymi zawarto już Porozumienie, a adres email, z którego będą przesyłane eFaktury i noty księgowe nie uległ zmianie.

- W przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy o VAT („faktura ustrukturyzowana”), Strony uzgadniają, iż w przypadku niedostępności KSeF spowodowanego jego awarią, faktury wystawiane w trybie awaryjnym będą doręczane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12, chyba że przepisy prawa będą przewidywać inny sposób ich wystawienia i doręczenia.

- Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (tj. dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF).

- Jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość udostępnienia faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona zgodnie z ust. 12, przy czym za datę doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia ww. faktury, oznaczonej odpowiednimi kodami zgodnie z wymogami ustawy o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

- Wykonawca oświadcza, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w …….. (kraj nieograniczonej rezydencji podatkowej).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5250000630, jest też zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem: PL5250000630.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) ….

LUB (dotyczy kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium RP niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w Polsce)

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w ………… (kraj) pod numerem identyfikacji podatkowej ……………... [do uzupełnienia].  W przypadku, gdy Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozliczenia podatku VAT w Polsce, niezwłocznie zarejestruje się jako czynny podatnik VAT (o ile tego nie uczynił wcześniej) i rozliczać będzie transakcję z wykazanym na fakturze polskim podatkiem VAT i posługiwać się będzie polskim numerem identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT.

- W przypadku wypłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. należności, z którymi wiązać się może obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, lub art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „podatku u źródła”, ustala się w tym zakresie następujące zasady rozliczeń:

  - Przedmiot świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, o których mowa w niniejszym ustępie, wynika z Umowy. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do tytułów świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, Zamawiający i Wykonawca porozumieją się w tym zakresie, przy czym ze względu na ryzyko podatkowe odpowiedzialności Zamawiającego, jako płatnika, decydujące znaczenie będzie miało stanowisko Zamawiającego.

  - W przypadku powstania obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, Zamawiający naliczy i potrąci w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zamawiający w dniu dokonania wypłaty należności, z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobierze tego podatku zgodnie z taką umową, bądź zastosuje zwolnienie na podstawie wydanej przez właściwy organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych i art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem:

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Wykonawcy ważnego na moment wypłaty należności lub kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym oraz

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aktualnego oświadczenia, że Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności, tj. spełnia łącznie następujące warunki:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;

- otrzymuje ww. należności w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby;

- prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium …………. [kraj] oraz potwierdza, że jego zarejestrowanie w ……….. [kraj] wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Wykonawca wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą przy wykorzystaniu własnych zasobów, w tym w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

- nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

- zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

- zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

- samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających;

    - Wykonawca obowiązany jest dostarczać certyfikat rezydencji, o którym mowa w lit. a), na początku każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem wypłaty pierwszego wynagrodzenia lub zaliczki na poczet wynagrodzenia w każdym nowo rozpoczętym roku kalendarzowym.

    - W przypadku zmiany rezydencji podatkowej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie aktualny certyfikat rezydencji (bądź jego kopię, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym).

    - W przypadku, gdyby informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. b), uległy zmianie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz złoży bez wezwania, nowe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie.

    - Zwolnienia nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanych przez Zamawiającego, w tym z dokumentów, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że Wykonawca, którego dotyczy opinia o stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii.

  - W przypadku, gdy do należności, o których mowa w niniejszym ustępie wypłacanych przez Zamawiającego w roku podatkowym znajdzie zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zamawiający od kwoty należności stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 2 000 000 zł pobierze w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości 20% należności wypłacanej na rzecz Wykonawcy.

  - Za wypłatę należności, o której mowa w niniejszym ustępie uznaje się wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek (a także przekaz, wydanie udziałów lub akcji w zamian za wierzytelność wniesioną aportem lub inne formy uznawane w polskiej praktyce skarbowej za rodzące obowiązek poboru podatku u źródła).

  - Dla uniknięcia wątpliwości, rok podatkowy Zamawiającego oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  - W przypadku, gdy wypłata należności, o której mowa w niniejszym ustępie dokonywana będzie na rzecz Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, Zamawiający nie pobiera zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (lub jego kopii, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym), oraz uzyskania pisemnego oświadczenia (w tym oświadczenia złożonego elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), że należności te związane są z działalnością tego zakładu (oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu Wykonawcy).

  - Zamawiający obowiązany jest do przekazywania Wykonawcy informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności, o których mowa w niniejszym ustępie.

# Podwykonawcy

- Wykonawca musi pisemnie poinformować Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcy Prac innych niż roboty budowlane. Zamawiający może w terminie 14 dni od otrzymania wymienionej informacji odmówić zgody na takie powierzenie prac podwykonawcy z zastrzeżeniem § 3 ust. 22.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania całości lub części Prac w zakresie robót budowlanych.

- W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zwraca się w formie pisemnej pod rygorem nieważności do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Prac podwykonawcy i załącza do wniosku z zastrzeżeniem § 3 ust. 24:

- aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG dotyczące podwykonawcy;

- wykaz wykonanych przez podwykonawcę prac podobnych do prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą wraz z załączonymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie tych prac dla wykazania doświadczenia w wykonaniu określonej w umowie ilości takich prac;

- oświadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami, sprzętem, urządzeniami i maszynami niezbędnymi do wykonania prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą;

- projekt umowy z podwykonawcą, włącznie z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzanych prac.

- Pisemne oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie wyrażenia zgody albo odmowy udzielenia zgody (sprzeciw), zostanie złożone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin płatności, dostosowane do warunków Umowy,

- postanowienia ograniczające dokonanie cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

- postanowienie uprawniające Zamawiającego do bezpośredniego uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą oraz o opóźnieniach w ich uregulowaniu,

- zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy, przy czym pismo takie będzie miało charakter jedynie informacyjny i nie będzie równoznaczne z wezwaniem Zamawiającego do zapłaty.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię podpisanej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca przesyła Zamawiającemu projekt aneksu do umowy o podwykonawstwo. Zamawiający ma 14 dni na wyrażenie zgody albo odmowę udzielenia zgody (sprzeciw) na zawarcie aneksu o proponowanej treści. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu kopię podpisanego aneksu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jego zawarcia.

- Wykonawca odpowiada w pełni za działania lub zaniechania podwykonawców i innych osób, którymi się posługuje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o nie zapłaceniu w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jak również przekazać stosowną dokumentację i poinformować o wszelkich możliwych roszczeniach i zarzutach, jakie mogą mu przysługiwać w stosunku do podwykonawcy, w tym o okoliczności odebrania robót od podwykonawcy oraz o dokonanych na jego rzecz zapłatach.

- W przypadkach uzyskania przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgłoszenia Zamawiającemu roszczenia przez podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający uprawniony jest do:

  - zwrócenia się do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia niezbędnych wyjaśnień oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i zarzutach przysługujących Wykonawcy lub

  - wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio w całości bądź w części, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania obowiązków wynikających z Umowy lub

  - żądania wystawienia na rzecz Zamawiającego w języku polskim, bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, oraz obowiązującej w terminie 5 (pięciu) lat gwarancji bankowej zabezpieczającej pokrycie kwestionowanego roszczenia wraz z ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek skierowania przez podwykonawcę sporu na drogę postępowania sądowego oraz prawomocnego zasądzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiającego w przypadku, w którym Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub wysokości; wystawca oraz treść gwarancji muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego lub

  - dokonania, według własnego uznania, płatności wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, ze skutkiem jego zapłaty na rzecz Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę; Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zapłacie wynagrodzenia.

- Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy należne wynagrodzenie w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonych kwot wraz z poniesionymi przez Zamawiającego kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi.

- Powyższe postanowienie mają zastosowanie do umów z dalszymi podwykonawcami.

# Wymagania organizacyjne

- Wykonawca podczas realizacji Umowy stosuje metody i procedury obowiązujące na terenie Zakładów Zamawiającego.

- Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia i instalacje pomiarowe winny być zgodne 
z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) wraz z przepisami wykonawczymi, oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.815).

- Przyrządy pomiarowe muszą posiadać ocenę zgodności oraz oznakowanie CE.

- Prace w obszarach/pomieszczeniach ruchu elektrycznego będą prowadzone na pisemne polecenie wystawione przez Zamawiającego. W innych obszarach prace będą prowadzone bądź na zgłoszenie lub polecenie, decyzje w zależności od sytuacji będą na bieżąco podejmowane przez Zmawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia Prac.

- Wykonawca ma obowiązek do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych Prac, a także do podjęcia wszelkich działań, aby prowadzenie Prac nie utrudniało normalnej pracy Zakładu, w szczególności zobowiązany jest do:

  - niezanieczyszczania terenu i otoczenia Obiektu, w którym są prowadzone Prace (zapylenie, zaśmiecanie),

  - nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hałasu,

  - nietarasowania dróg komunikacyjnych, przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,

  - nieutrudniania eksploatacji sąsiadujących urządzeń,

  - niewykraczania poza obręb wyznaczonego miejsca pracy.

- Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z innymi wykonawcami pracującymi równolegle na terenie Zakładu, w szczególności w zakresie organizacji pracy, koordynacji harmonogramu Prac i sposobu zagospodarowania terenu w pobliżu miejsca prowadzenia Prac. Współpraca ta ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego prowadzenia prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych oraz prób funkcjonalnych Urządzeń.

- Każda ze Stron przygotowuje schemat organizacyjny zespołu biorącego udział w realizacji Umowy, z podaniem imion, nazwisk, telefonów i stanowisk osób przewidzianych do realizacji Prac, ich koordynacji i kontroli realizacji. Schematy organizacyjne Strony przekazują sobie w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem Prac.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu, oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, o każdej zaistniałej okoliczności mogącej spowodować zmianę w harmonogramie wykonania Prac.

- Każdorazowo w przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp w realizacji Prac, Wykonawca niezwłocznie przygotowuje i przesyła Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

  - naturę problemu i jego przyczyny,

  - przewidywany wpływ problemu na realizację Umowy przy braku rozwiązania,

  - proponowane podjęcie środków naprawczych,

  - proponowaną zmianę harmonogramu realizacji Prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych.

- Strony zobowiązują się do uczestniczenia w naradach wynikających z potrzeb realizacji Umowy. Strony ustalą wzajemny terminarz spotkań i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania Stron, Strona inicjująca spotkanie planuje i przygotowuje porządek obrad oraz jest odpowiedzialna za sporządzenie pisemnego protokołu z jego przebiegu, który jest przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.

- Wszelka korespondencja, włącznie z dokumentami obrazującymi postęp Prac, takimi jak protokoły, raporty i harmonogramy, związana z realizacją Umowy jest adresowana do Inżynierów Umowy Stron powinna być oznaczona numerem Umowy.

- Na czas wykonywania Prac na terenie Zakładu Wykonawca w rejonie wykonywania Prac, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zapewnia osobom wykonującym Prace kabinę sanitarną (WC).

# Wymagania i warunki techniczne wykonywania prac

- Prace będą się odbywały zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę 
i zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem prac, w którym uwzględnione zostaną konieczne nadzory i udział w odbiorach ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z aktualnymi normami i przepisami polskimi (w przypadku ich braku – odpowiednimi normami i przepisami europejskimi), dobrą praktyką inżynierską i z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami prawa budowlanego, standardami technicznymi, ustawami i rozporządzeniami w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp i p.poż. oraz z uwzględnieniem wszystkich niżej podanych szczegółowych opisów, specyfikacji oraz wymagań technicznych:

  - W zakresie projektowania Wykonawca uwzględni w szczególności poniższe wymagania:

    - Przy wyborze rozwiązań projektowych projektant będzie brał pod uwagę ograniczony dostęp do miejsca prowadzonych prac oraz ograniczenia czasowe.

    - Projektowane instalacje oraz ich podłączenia do istniejących instalacji muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawicieli Zamawiającego.

    - Zostaną zastosowane rozwiązania optymalizujące koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

    - Usytuowanie projektowanych instalacji, kabli i urządzeń zostanie zaprojektowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

    - W rozwiązaniach projektowych zostaną zastosowane wyroby budowlane oraz materiały posiadające certyfikaty zgodności dopuszczające wyroby do obrotu, stosowania i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP dla urządzeń, które ich wymagają.

    - Będą stosowane wyłącznie jednostki miary zgodne z systemem międzynarodowym SI.

    - Podczas prac inwentaryzacyjnych, poprzedzających projektowanie Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ,także konieczność wykonania sprawdzeń/ustaleń wszelkich wymiarów, odległości, materiałów i innych szczegółów

  - W zakresie wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wykonanie prac obiektowych, Wykonawca uwzględni w szczególności poniższe wymagania:

    - W zakresie obowiązków Wykonawcy jest udzielanie – na każde zapytanie Zamawiającego - wszelkich odpowiedzi i/lub wyjaśnień w zakresie wykonanej Dokumentacji, w szczególności odpowiadanie na pytania zadane, w tym przez oferentów, do przetargu na wykonanie prac obiektowych, wprowadzanie ewentualnych zmian Dokumentacji, udział w negocjacjach. Strony uzgadniają, że komunikacja na tym etapie realizacji Umowy standardowo odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, lecz w uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo komunikować się z Wykonawcą telefonicznie.

    - Wykonawca jest zobowiązany na udzielanie odpowiedzi i/lub wyjaśnień lub wykonania innych czynności, o których mowa w pkt. powyżej w terminie do 24 godzin od momentu uzyskania zapytania lub takiego żądania od Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wskaże inny termin.

- Równocześnie Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, które mają wpływ na bezpieczne ich prowadzenia 
a w szczególności:

  - Ustawa Prawo Budowlane

  - Polskie Normy

  - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

  - Przepisy o zapobieganiu wypadkom (według polskich przepisów BHP)

  - Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

  - Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej

  - Przepisy dotyczące odpadów

  - Ustawa o wyrobach budowlanych

  - Wewnętrzne przepisy i zasady obowiązujące w ORLEN Termika S.A.

- Zamawiający zastrzega, że Wymagana techniczne dotyczące wymiarów, konstrukcji, nośności, sposobu zamocowania, sposobu zasilania i sterowania, mającego powstać w toku trwania umowy układu do przekierowania i usunięcia paliwa z instalacji podawania biomasy do magazynu  zostaną podane przez Zamawiającego Wykonawcy na etapie inwentaryzacji i opracowywania koncepcji. Wymagania te Wykonawca przyjmie i uwzględni podczas wykonywania prac bez możliwości odwołania.

# Wymagania dotyczące przekazywanej dokumentacji

- Wykonawca sporządza w języku polskim i przekazuje Zamawiającemu do oceny następującą Dokumentację:

- Harmonogram szczegółowy Prac;

- Projekt Wykonawczy;

- Przedmiary;

- Kosztorysy inwestorskie;

- Dokumentacja powykonawcza.

- W zakresie Dokumentacji Wykonawca uwzględni w szczególności poniższe wymagania:

  - Dokumentacja powstająca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zostanie opracowana zgodnie instrukcją zatytułowaną „Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej do ORLEN Termika S.A.”, którą Zamawiający publikuje w swojej witrynie internetowej www.termika.orlen.pl/warunki-współpracy. Wykonawca, podpisując Umowę, poświadcza, że treść tej instrukcji jest mu znana.

  - Dokumentacja zostanie opracowana przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem norm, obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej oraz wymagań Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu Umowy obowiązujących norm i przepisów dotyczących projektowania i wykonywania robót budowlanych.

  - Każdy projekt zostanie sporządzony i zweryfikowany (sprawdzony) przez uprawnionych projektantów, którzy posiadaj uprawniania w danej branży bez ograniczeń.

  - Każdy projekt będzie zawierał oświadczenie projektanta, że projekt jest kompletny, zgodny z normami (z podaniem tych norm), zasadami wiedzy technicznej i warunkami Umowy oraz że dokumentacja została skoordynowana międzybranżowo.

  - Każdy projekt będzie zawierał kopię uprawnień projektanta oraz sprawdzającego wraz z aktualnymi zaświadczeniem z o przynależności do izby samorządu zawodowego.

  - Każdy projekt musi być uzgodniony i zaopiniowany przez odpowiednich rzeczoznawców.

  - Do Dokumentacji dołączyć należy kopie prawidłowych pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów składanych w we właściwych organach administracji, urzędach w imieniu Zamawiającego wraz z załącznikami ( jeśli dotyczy).

  - Dokumentacja może być przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie, w miarę jej po-wstawania, jednakże z zachowaniem terminów określonych w Umowie.

  - Dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie może powodować ograniczeń rynkowych lub wprowadzać barier technicznych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację prac obiektowych objętych tą Dokumentacją. Wykonana dokumentacja musi być czytelna i przejrzysta.

  - Poza warunkami opisanymi w instrukcji wskazanej w punkcie 1), dokumentacja projektowa winna zawierać:

    - projekt zagospodarowania terenu,

    - inwentaryzacje stanu istniejącego,

    - rysunki zawierające zakres prac demontażowych,

    - opisy i rysunki prac remontowych,

    - opisy i rysunki prac związanych z usuwaniem kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu (podziemne i nadziemne),

    - rozwiązania techniczne w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu,

    - karty techniczne lub rysunki urządzeń i typowych obiektów zabudowanych na instalacji,

    - zestawienie materiałów,

    - przedmiary,

    - kosztorysy inwestorskie,

    - inne niezbędne i wymagane składniki warunkujące prawidłową realizację zadania.

- Dokumentacja powykonawcza dla projektów wykonawczych będzie wykonana zgodnie z PN-B-03007:2013-08, tzn.:

  - Będzie uwzględniała zmiany w stosunku do projektów wykonawczych, jakie wprowadzono podczas realizacji.

  - Zmiany będą wprowadzone na rysunkach, opisach oraz, w razie potrzeby, w częściach obliczeniowych.

  - Powykonawczą dokumentację projektową stanowić będzie komplet rysunków z naniesionymi zmianami i ewentualnie egzemplarz części obliczeniowej z wprowadzonymi zmianami (dodatkowymi obliczeniami) uzupełnione o odpowiednio dostosowane strony formalne dokumentacji oraz część opisową.

  - Powykonawcza dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie egz. „copy in red” tzn. projektów wykonawczych, na których kolorem czerwonym zostaną naniesione przez wykonawcę prac obiektowych.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - w formatach i ilościach określonych w instrukcji, o której mowa w ust. 2, z wyjątkiem instrukcji obsługi i serwisowania instalacji, którą przekazuje Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej. Dokumenty winny być zawarte w segregatorach oraz zaopatrzone w spisy treści.

- Zamawiający dokonuje oceny przedłożonej Dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

- Wszystkie uwagi do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić – bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

- Projekt w cz. Elektryczny musi obejmować dobór aparatury, kabli, obliczenia zwarciowe w celu zapewnienia ochrony p. porażeniowej, schematy sterowania i montażowe, wyznaczenie tras kablowych.

# prAWA AUTORSKIE DO Dokumentacji

- Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Dokumentacji Zamawiającemu, będzie on wyłącznym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do tej Dokumentacji, oraz że prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja jest wolna od wad prawnych.

- W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody, jak również w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców Dokumentacji, wobec Zamawiającego, jego pracowników, wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do Dokumentacji bądź zakresu jej wykorzystania, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zamawiającego pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia, jak również zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zamawiającego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w tym paragrafie objęte jest wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 4.

- Z chwilą wydania Dokumentacji lub jej części, w ramach Wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych, na następujących polach eksploatacji:

## w zakresie wielokrotnego utrwalania i powielania Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką 
i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną, m.in. na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych, pamięciach flash typu NORi NAND, chipach układu elektrycznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach, w postaci trójwymiarowej oraz wytwarzanie ich egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy,

## w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację pierwotnie utrwalono, w tym w szczególności w celu realizacji na jej podstawie prac obiektowych – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych części Dokumentacji w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach,

## w zakresie wielokrotnego udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany w pkt. 2), w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów według wyboru Zamawiającego, w tym w szczególności w celu realizacji prac obiektowych,

## wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji do realizacji na jej podstawie lub na podstawie jej części utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

## w zakresie wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji do wykonania na jej podstawie prac obiektowych lub innych robót budowlanych, remontowych, modernizacji Instalacji i/lub innej instalacji lub urządzenia, wszczęcia i prowadzenia postępowania przetargowego na realizację prac obiektowych lub innych;

## wprowadzania zmian do Dokumentacji niezbędnych w celu wykonania na jej podstawie prac obiektowych lub innych robót budowlanych, remontowych, inwestycji, modernizacji lub remontu Instalacji i/lub innej instalacji lub urządzenia,

## wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

## udostępnianie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, cytowanie fragmentów.

  - opracowywanie, cytowanie fragmentów, dokonywanie tłumaczeń,

  - udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i     extranetu,

  - wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenie jako części innych utworów, w tym nie  dostarczonych przez Wykonawcę,

  - stosowanie dokumentacji do wykonania na jego podstawie modernizacji, napraw, remontów i udoskonaleń,

  - przedkładania dokumentacji w celu przedkładania jej instytucjom, urzędom oraz jednostkom kontrolnym i firmom audytorskim.

## wykorzystanie do realizacji wszelkich zobowiązań raportowych Zamawiającego wobec podmiotów z grupy kapitałowej oraz organów władzy państwowej.

- Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy i materialnych nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie prawa własności egzemplarzy i materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi z chwilą ich wydania i jest ono objęte Wynagrodzeniem umownym.

- Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Zamawiający, ich audytorom i profesjonalnym doradcom na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Dokumentacji, w tym 
w szczególności, ale nie wyłącznie, na własny koszt i ryzyko Zamawiającego, jej adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej oraz na zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. Przeniesienie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, objęte jest Wynagrodzeniem umownym.

- W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu (ustalaniu) Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy 
i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji na poszczególnych polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, poza Wynagrodzeniem umownym. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwokupu autorskiego prawa majątkowego do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od twórców wszystkich dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji odpowiednich oświadczeń, zgodnie, z którymi zobowiązują się oni nie wykonywać względem Zamawiającego autorskich praw osobistych, które im przysługują lub będą przysługiwały w związku z korzystaniem z Dokumentacji przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od twórców zezwolenie na nieoznaczanie Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, zezwolenia na naruszenie integralności treści lub formy Dokumentacji, zezwolenia na decydowanie o udostępnieniu Dokumentacji nieograniczonej liczbie osób. Strony postanawiają, że dla skuteczności upoważnień i zezwoleń o których mowa powyżej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Wykonawcy, przy czym Wykonawca odpowiednie oświadczenia twórców zobowiązany jest dołączyć do odpowiedniego protokołu odbioru.

# NAdzór autorski

- Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest sprawować nadzór autorski nad realizacją prac obiektowych w oparciu o Dokumentację. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie takiego nadzoru przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia.

- W ramach pełnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest:

  - Czuwać nad zgodnością wykonywania robót budowlanych, w tym rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją i obowiązującymi przepisami oraz normami.

  - Udzielać wyjaśnień wykonawcy prac obiektowych odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących Dokumentacji.

  - Niezwłocznie wprowadzać poprawki i zmiany do Dokumentacji w razie stwierdzenia wad, błędów, braków, konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w tej Dokumentacji lub kolizji w terenie oraz dokonywać odpowiednich zmian na rysunkach.

  - Uzgadniać i dokonywać oceny zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych. Wprowadzać uzupełnienia i uszczegółowienia do Dokumentacji, udzielać Zamawiającemu wyjaśnień oraz rozstrzygać wątpliwości powstałe podczas realizacji prac obiektowych.

  - Uzgadniać z Zamawiającym możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji.

  - Brać udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestniczyć w odbiorach prac obiektowych, uczestniczyć w odbiorach robót częściowych/ końcowych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

  - W razie wprowadzenia zmian do Dokumentacji – dostarczyć rysunki zamienne.

  - Udzielać odpowiedzi oraz wyjaśnień na zgłaszane problemy w terminie maksymalnie 3 dni roboczych.

  - Uzgadniać z Zamawiającym każdorazowo terminy pobytu osób sprawujących nadzór autorski na budowie lub terenie wykonywania prac.

  - W trakcie prowadzenia prac montażowych weryfikować każdorazowo zmiany wprowadzane przez wykonawcę prac obiektowych w zakresie zmiany zabezpieczeń istniejących instalacji oraz urządzeń.

  - Stawiać się na terenie C Kawęczyn/prowadzonej inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego uzgodnione z Wykonawcą z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

- Dokumentacja powykonawcza dla projektów wykonawczych będzie wykonana zgodnie 
z PN-B-03007:2013-08, tzn.:

  - Będzie uwzględniała zmiany w stosunku do projektów wykonawczych, jakie wprowadzono podczas realizacji.

  - Zmiany będą wprowadzone na rysunkach oraz, w razie potrzeby, w częściach obliczeniowych.

  - Powykonawczą dokumentację projektową stanowić będzie komplet rysunków z naniesionymi zmianami i ewentualnie egzemplarz części obliczeniowej z wprowadzonymi zmianami (dodatkowymi obliczeniami) uzupełnione o odpowiednio dostosowane strony formalne dokumentacji.

- Powykonawcza dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie egz. „copy in red” tzn. projektów wykonawczych, na których kolorem czerwonym zostaną naniesione przez wykonawcę zmiany prac obiektowych wprowadzone podczas ich realizacji. Zgodność „copy in red” z rzeczywistością potwierdzi kierownik budowy.

- Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od zawiadomienia Zamawiającego. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego określone w § 6 ust. 3 pkt 4) będzie należne jedynie w przypadku świadczenia tych usług przez Wykonawcę. W przypadku braku świadczenia nadzoru autorskiego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

# rękojmia za wady dokumentacji

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne powstałej na podstawie Umowy Dokumentacji, a w szczególności, ale nie wyłącznie, za rozwiązania tej Dokumentacji niezgodne z normami i przepisami prawa, postanowieniami Umowy, uzgodnieniami z Zamawiającym, jak również nieodpowiadające osiągnięciom współczesnej wiedzy technicznej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi określone zostają zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne tkwiące w Dokumentacji, stwierdzone przez Zamawiającego podczas jej odbioru oraz wady tej Dokumentacji stwierdzone w okresie rękojmi, których Zamawiający nie był w stanie stwierdzić podczas odbioru prac, pomimo dołożenia należytej staranności.

- Jeżeli Dokumentacja ma wady fizyczne, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia umownego, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Jeżeli Dokumentacja ma wady prawne, Zamawiający może od Umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody.

- Wykonawca może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania tej Dokumentacji według wymogów Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował na piśmie uprzedzając go o konsekwencjach zastosowania się do tych wymagań.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji określa się na  60 miesięcy od terminu zakończenia wszystkich prac, określonego w Harmonogramie bazowym. Z tytułu usunięcia wad Dokumentacji, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

# Odbiór Prac

- Wykonanie części lub całości prac objętych przedmiotem Umowy zostanie potwierdzone przez inżynierów umowy, ustanowionych przez Zamawiającego i przez Wykonawcę, podpisami na odpowiednim protokole częściowego lub końcowego odbioru technicznego prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Dokumentacji Zamawiającemu w takim terminie, aby Zamawiający zakończył czynności odbiorowe opisane poniżej w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w Harmonogramie bazowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w czynnościach odbiorowych oraz do udzielania Zamawiającemu stosownych wyjaśnień.

- W przypadku stwierdzenia nie zakończenia zgłoszonych do odbioru prac, wad lub usterek lub innych niezgodności prac z postanowieniami Umowy, Zamawiający może na każdym etapie odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty i prawidłowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dokumentacji Zamawiającemu w ilościach i formie zgodnych z Instrukcją „Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej do ORLEN TERMIKA SA”. Po przekazaniu do archiwum, Dokumentacja podlega opinii Rady Technicznej powołanej przez Zamawiającego. Dokumentacja z podziałem na branże przyjmowana będzie protokolarnie podczas spotkań Rady Technicznej, w której uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Członkami Rady Technicznej są także zgłoszeni przedstawiciele Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru. Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do wykonanej przez niego Dokumentacji następuje na spotkaniu Rady Technicznej w formie pisemnej, a w przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający przekaże uwagi i zastrzeżenia Przedstawicielowi Wykonawcy do spraw technicznych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy. Zamawiający zapozna się z przekazaną przez Wykonawcę Dokumentacją oraz zgłosi do niej ewentualne uwagi w ciągu 7 dni roboczych od momentu jej przekazania.

- Wszystkie uwagi i zastrzeżenia do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić - bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia, o ile uwagi przesłane przez Zamawiającego nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy. Wykonawca może nie uwzględnić uwag składanych przez Zamawiającego, jeżeli te powodowałyby nieosiąganie parametrów wymaganych w Umowie, niezgodność realizowanego przedsięwzięcia z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami mającymi zastosowanie do ich wykonania. W takim wypadku Wykonawca winien swą decyzję uzasadnić na piśmie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia do Dokumentacji odpowiednich poprawek, uzupełnień i zmian wynikających z uwag i zastrzeżeń wniesionych do niej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, chyba że Strony uzgodnią inny termin ich usunięcia.

- Poprawiona i zmieniona zgodnie z punktem poprzedzającym Dokumentacja podlega ponownej ocenie przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia tej poprawionej i zmienionej Dokumentacji i zaopiniowania jej lub wniesienia do niej swoich uwag i zastrzeżeń w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej poprawionej Dokumentacji.

- Ocena i nanoszenie poprawek do Dokumentacji mieszczą się w terminach umownych wykonania prac.

- W dokumentacji powykonawczej wszystkie nieaktualne rysunki, opisy, specyfikacje, itp. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na nowe z naniesionymi i opisanymi zmianami. Po stwierdzeniu przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej Strony sporządzają protokół finansowy odbioru końcowego prac.

# Wymagania w zakresie ochrony środowiska

- Wykonawca oświadcza, że w wyniku prowadzonych prac nie powstają odpady wytwarzane na terenie Zamawiającego. Jeżeli jednak takie powstaną, Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o odpadach na koniec inwestycji lub na koniec każdego roku kalendarzowego i na koniec inwestycji.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony wód należy:

  - oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

  - stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - niewprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, a w szczególności substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych powstających w wyniku realizacji prac (dzierżawy terenu, wynajmu pomieszczeń) bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym;

  - niezanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery należy stosowanie środków ograniczających pylenie powstałe w wyniku realizacji prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych powierzchni, mycie opuszczających teren Zamawiającego samochodów transportujących substancje pyliste itp.).

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy ochrona gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac objętych Umową w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w sposób zapewniający ochronę środowiska;

  - utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie;

  - uzyskania od Zamawiającego zgody na stosowanie urządzeń powodujących nadmierny hałas lub emitujących szkodliwe promieniowanie;

  - udostępnienia – na każde żądanie Zamawiającego – obszaru wykonywanych prac dla kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego prace lub specjalistów ochrony środowiska Zamawiającego w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, określonych w przepisach prawa i w zapisach niniejszej umowy.

- Jeżeli w wyniku wykonywania prac objętych Umową Wykonawca spowoduje zagrożenie środowiska, tj. gdy nastąpi zdarzenie mogące wywołać zanieczyszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu w zakładzie Zamawiającego pod następujące numery telefonów:

…………………………………………………………………….

# Wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

- Przestrzeganie wewnętrznych wymagań - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentów oraz zobowiązuje się do niezwłocznego i skutecznego zapoznania z treścią przekazanych materiałów wszystkich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace przed rozpoczęciem prac. A są to w szczególności:

  - Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ORLEN Termika S.A. dla  realizujących  pracę/świadczących  usługi  na  podstawie  umów  zawartych  z  ORLEN Termika S.A.   oraz  pozostałych  osób  przebywających  na  terenie  Zakładów  ORLEN Termika S.A. lub Najemców/Dzierżawców prowadzących działalność na terenie ORLEN Termika S.A. stanowiące załącznik nr 11 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063);

  - Zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063);

  - Instrukcja Ogólna BHP w ORLEN Termika S.A. (nr ref. I -343);

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-073);

  - Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-176);

  - Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-035);

  - Instrukcja postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym w Zakładzie Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłownia Kawęczyn (nr ref. I-295);

  - Zasady wyposażenia i przeglądu apteczek oraz udzielania pierwszej pomocy (I-344);

  - Instrukcja ruchu osobowego i towarowo-materiałowego (nr ref. I-071);

  - Instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu E) (nr  ref. I-357);

  - Instrukcja bezpiecznego transportu wewnętrznego w ORLEN Termika S.A.” (nr ref: I – 366);

  - Wytyczne BHP i PPOŻ w ORLEN Termika S.A. (I-419)

  - Instrukcje eksploatacji urządzenia energetycznych (w przypadku prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych) - obowiązuje w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

## Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów, w tym wyżej wymienionych. Zmiany w tym zakresie obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.

- Instruktaż - Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby realizujące prace na terenie Zamawiającego przejdą ustalony przez Zamawiającego instruktaż w zakresie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy („BHP”) oraz wymagań przeciwpożarowych („Ppoż.”). Instruktaż uprawnia Wykonawcę do nabycia przepustki/identyfikatora osobowego okresowego. Przed instruktażem Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z Instrukcją ruchu osobowego i towarowo - materiałowego (nr ref. I-071). Termin i miejsce odbycia instruktażu uzgadnia się z Inżynierem Umowy Zamawiającego. Instruktaż ten stanowi wypełnienie zobowiązania określonego w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1327).

- Kwalifikacje - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Prac przez pracowników lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy Prace objęte Umową, w tym także pracowników podwykonawców lub inne osoby wykonujące dla podwykonawców Prace objęte Umową, posiadających aktualne orzeczenie lekarskie, szkolenia w dziedzinie BHP i Ppoż., ochrony przed wybuchem uprawnienia, upoważnienia i wymagane kwalifikacje (w szczególności do prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych - jeśli takie prace są prowadzone) lub umiejętności niezbędne do realizacji Umowy oraz dostateczną znajomość przepisów i zasad BHP.

- Urządzenia - Wykonawca, w tym także jego podwykonawcy, zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji prac sprawnych maszyn, urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego zgodnego z PN/ISO (z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy), posiadającymi wymagane atesty, certyfikaty, przeglądy, oznakowanie i zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Środki Ochrony Indywidualnej - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym prace ze strony Wykonawcy środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju i lokalizacji wykonywanych prac, między innymi: odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów ochronnych oznaczonych w sposób widoczny nazwą Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacji Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania podwykonawcy do oznaczenia odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów pracowników podwykonawcy nazwą Wykonawcy. Środki Ochrony Indywidualnej powinny być sprawdzane, podlegać przeglądom oraz zapewniać bezpieczeństwo wykonywanych prac.

- ŚOI w strefie zagrożenia wybuchem Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący prace objęte Umową, w występujących na terenach Zamawiającego strefach zagrożenia wybuchem, zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny.

- ŚOI w strefie czynników biologicznych -Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący prace objęte Umową, w miejscach występowania czynnika biologicznego na terenie Zamawiającego są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia ochrony przed czynnikiem biologicznym.

- ŚOI w obszarze produkcyjnym na terenie zakładów – Wszyscy pracujący na rzecz Wykonawcy, realizujący prace objęte Umową, poruszający się na terenie produkcyjnym są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej o wysokiej widzialności, hełmów ochronnych, butów, okularów ochronnych) oraz innych ŚOI (maseczki, ochronniki słuchu, itp.) w miejscach, gdzie jest nakaz ich stosowania.

- Zgłaszanie wypadków - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego na bieżąco o zaistniałych na terenie Zamawiającego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniałych wśród pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, jego podwykonawców oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace. Zgłoszenia powinny być dokonywane na wewnętrzny numer alarmowy Zamawiającego oraz przesłane zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063) na adres email: zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełną dokumentację powypadkową wraz z decyzjami i nakazami organów zewnętrznych.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca (do 5 dnia miesiąca następnego) raportować na adres mailowy zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl ilość przepracowanych przez Wykonawcę oraz przez jego podwykonawców roboczogodzin na terenie Zakładu/Zakładów w danym miesiącu w celu właściwego ustalania wskaźnika wypadkowości. Wzór raportu stanowi załącznik nr 12 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu raportowania (w tym, w szczególności formy i adresu przesyłania raportów). O powyższej zmianie poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy. Powyższa zmiana nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

- Przestrzeganie przepisów - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

- Odpowiedzialność - Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla podwykonawców prace jak za własne. Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do nakładania na Wykonawcę kar pieniężnych na zasadach określonych w przekazanej Wykonawcy Instrukcji Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063) - w taryfikatorze kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów lub wymagań BHP, Ppoż. i ochrony środowiska.

- Organizacja - Organizacja prac Wykonawcy będzie uwzględniała przepisy porządkowe i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca pracy. Wykonawca zapewnia odpowiedni nadzór przez cały okres trwania Umowy nad wykonywanymi pracami oraz cały personel niezbędny do wykonywania prac .

- Obecność kierującego zespołem/kierownika robót ze strony Wykonawcy jest obowiązkowa podczas wykonywania prac - pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu rażącego naruszenia jej warunków przez Wykonawcę.

- Nadzór - Podczas realizacji prac wymagających sporządzenia Planu BIOZ Wykonawca zapewnia codzienny nadzór BHP. Na każde 50 osób realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy obecnych w miejscu prac powinna przypadać nie mniej niż jedna osoba nadzoru BHP. Nadzór BHP musi być sprawowany przez pracownika Wykonawcy lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace, spełniającego wymagania określone w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu według wzoru będącego Załącznikiem nr 10 do „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref. I-063).

- Koordynator - Jeśli w tym samym obszarze prace prowadzą pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, to Wykonawcy muszą wspólnie wyznaczyć spośród siebie koordynatora ds. BHP. Koordynator musi być wyznaczony na piśmie i pełni on nadzór nad BHP wszystkich pracowników wykonujących prace w tym samym miejscu. Funkcja Koordynatora jest niezależna i nie zwalnia Wykonawców z odpowiedzialności oraz zapewnienia nadzoru BHP i spełnienia wymagań BHP. Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu według wzoru, który stanowi załącznik nr 10 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063).

- Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach - Zamawiający jest obowiązany poinformować Wykonawcę o występujących na terenie Zakładu/Zakładów, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego przed rozpoczęciem prac o zagrożeniach związanych z mającymi się odbyć pracami oraz sprzętem wprowadzonym na teren Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy ds. technicznych identyfikują zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prac i wpisują je w formularzu − według wzoru który stanowi załącznik nr 10 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063).

- Współpraca – Wykonawcy mają obowiązek współpracować ze sobą oraz z innymi wykonawcami pod kątem ochrony pracowników przed zagrożeniami, wypadkami oraz chorobami zawodowymi.

- Sytuacje wyjątkowe - Jednocześnie, w przypadku występowania, na terenie Zakładu/Zakładów lokalnych warunków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wykonawcy, podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych Wykonawcy innych, wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów.

- Ze względu na to, że Prace są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, Zamawiający może:

- w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji doraźnie wstrzymać prace i zarządzić opuszczenie terenu prac przez pracowników Wykonawcy, jeżeli wstrzymanie Prac następuje na dłużej niż 24 godziny to konsekwencje takiego wstrzymania mogą podlegać odrębnym negocjacjom między Stronami;

- usunąć z terenu wykonywania Prac lub jego części osoby, które swym zachowaniem w jego ocenie stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, lub zakłócają produkcję w Zakładzie, naruszają wewnętrzne regulacje Zamawiającego lub zakłócają proces produkcyjny;

- uwagi kierownika zmiany/ kierownika obszaru Zamawiającego lub innej osoby dozoru dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych Prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji prac, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Wykonawcy wiążące; Wykonawca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

- Kontrole ze strony Zamawiającego Wykonawcy podlegają okresowym kontrolom i audytom pod kątem przestrzegania powyższych ustaleń. Osoby uprawnione do kontroli są wymienione w dokumencie Zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063).

- Kontrole wewnętrzne Wykonawcy prowadzone przez Wykonawców - Wykonawcy powinni przeprowadzać wewnętrzne, cykliczne i udokumentowane kontrole (samokontrole) stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze swoich prac oraz przekazywać wyniki tych kontroli Zamawiającemu w formie protokołu z kontroli, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontroleBHP@termika.orlen.pl.

- Materiały niebezpieczne - Wprowadzane materiały i substancje niebezpieczne na teren Zamawiającego muszą być obowiązkowo zgłaszane przedstawicielom technicznym Zamawiającego wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy.

- Plan BIOZ - W sytuacjach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wykonawca zapewnia Plan BIOZ. Przedmiotowy dokument wymaga uzgodnienia z przedstawicielami Wydziału BHP i PPOŻ Zamawiającego w zakresie poprawności zawartych w nim wymagań wewnętrznych w zakresie BHP/Ppoż. obowiązujących u Zamawiającego. Wymagania dotyczące Planu BIOZ zostały określone w załączniku do Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063). Tam, gdzie Wykonawca zapewnia Plan BIOZ, zapewnia również codzienny nadzór BHP. Plan BIOZ oraz wykaz osób przewidzianych do prowadzenia prac ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia prac, na bieżąco aktualizować..

- Projekt Organizacji Robót (POR) - Wykonawca przed przystąpieniem do prac, jeżeli jest to wymagane postanowieniami Umowy, opracowuje i przekazuje przedstawicielowi technicznemu Zamawiającego wskazanemu w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy. Projekt organizacji robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami ujętymi w załączniku do Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063), który zatwierdza uprawniony przedstawiciel i specjalista ds. BHP i Ppoż. Wykonawcy. Projekt organizacji robót, wykaz osób przewidzianych do prowadzenia prac ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia prac, na bieżąco aktualizować.

- Ocena Wykonawców/Dostawców - po zakończeniu prac objętych Umową Wykonawca jest oceniany pod kątem kryteriów:

- Ocena współpracy - Po zakończeniu realizacji każdej Umowy i podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac lub przed upływem terminu oceny rocznej Umowy, przedstawiciel ds. technicznych Zamawiającego wskazany w § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy dokonuje oceny współpracy z Wykonawcą w ramach danej Umowy zgodnie z Instrukcją oceny wykonawców w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika (nr ref. I-307). Elementem składowym oceny współpracy z Wykonawcą jest obszar związany ze stosowaniem przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

- Ocena pod kątem BHP - W ocenie w zakresie stosowania przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego uwzględnia się zarówno liczbę udokumentowanych zdarzeń wypadkowych z udziałem Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz udokumentowanych nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych wymienionych w Zasadach współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063) oraz wydanych wniosków o nałożenie kary pieniężnej lub wniosków o usunięcie pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców z terenu Zamawiającego, w tym także wniosków o ponowne przeszkolenie pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, o których mowa w Zasadach współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063). Wyniki oceny Wykonawcy określają ich kwalifikację w kolejnych postępowaniach przetargowych prowadzonych u Zamawiającego.

# Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich, niezbędnych do realizacji Umowy, ubezpieczeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, obejmującej zakresem czynności wynikające z realizacji niniejszej Umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (OCZ), obejmującej czynności wynikające z niniejszej Umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż równowartość 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy, Podwykonawca, o ile nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia Wykonawcy, zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów ubezpieczeniowych stawianych niniejszą Umową. Obowiązek przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych Podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, zobowiązuje się do udostępnienia kopii dokumentacji ubezpieczeniowej, przesyłając ją, ze wskazaniem numeru Umowy, której dokumenty dotyczą, na adres mailowy ubezpieczenia@termika.orlen.pl

- W przypadku powstania szkody obie strony dołożą wszelkich starań, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i możliwie najszybciej. W przypadku szkody dotykającej mienia bądź szkody stycznej z interesami Zamawiającego, Zamawiający będzie współadresatem korespondencji związanej z procesem likwidacji szkody od momentu zgłoszenia zdarzenia do jego zakończenia.

- Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z ubezpieczeniami, w tym w ramach kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą, związanych z utrzymaniem ciągłości ochrony ubezpieczenia Wykonawcy, weryfikacją zakresu ochrony oraz ubezpieczeniami Zamawiającego, są pracownicy Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych Zamawiającego, a także pracownicy doradcy ubezpieczeniowego/brokera, działającego na zlecenie Zamawiającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa:

5.1 adresem kontaktowym Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych, w tym w sprawach polis jest adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl,

5.2 adresem kontaktowym w sprawach zdarzeń szkodowych jest adres: szkody@termika.orlen.pl.

# Gwarancja I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (dalej „Gwarancja”) na należytą jakość wykonanej Dokumentacji, przez co należy rozumieć w szczególności, ale nie wyłącznie:

1) zgodność Dokumentacji z normami i przepisami prawa oraz osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej,

2) zgodność Dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie,

3) zgodność Dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji realizowanej na podstawie Dokumentacji,

4) Ekonomicznie uzasadniony dobór urządzeń oraz innych elementów konstrukcji, instalacji, brak błędów w tym obliczeniowych,

5) kompletność Dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru danej części Dokumentacji.

- Gwarancja wynika wprost z niniejszego postanowienia umownego i obejmuje najszerszy możliwy zakres odpowiedzialności za wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej ważności nie wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej Gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 577 i następne kodeksu cywilnego.

- Jeżeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji ujawnią się wady Dokumentacji, to będzie to traktowane, jako wada powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na własny koszt, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wprowadzi do Dokumentacji takie zmiany/ poprawki, aby spełniała ona wymagania umowne.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki Urządzeń, Zamawiający może wedle swego wyboru żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do utraconej wartości przedmiotu Umowy, albo od umowy odstąpić.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku usunięcia wady Dokumentacji przez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdej usterki i wady zgłoszonej pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail przez Zamawiającego w okresie gwarancji, w ciągu 7-dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad Dokumentacji objętych Gwarancją w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i/lub usterek Strony stwierdzają protokolarnie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Zamawiający ma prawo swobodnie korzystać z roszczeń dotyczących gwarancji i rękojmi, według własnego wyboru.

# Zakaz zatrudniania pracowników Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu przejęcie pracowników Zamawiającego lub osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie niniejszego zobowiązania także przez swoich podwykonawców.

# OCHRONA INFORMACJI

I.   Tajemnica Przedsiębiorstwa

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez Zleceniodawcę (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zleceniodawcy, spółek z Grupy Kapitałowej Zleceniodawcy lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej Umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zleceniodawca, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zleceniodawcę lub w jego imieniu lub uzyskane przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.

- Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  - ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i zgodne z tą Umową lub

  - informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zleceniodawcę lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

  - Zleceniobiorca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zleceniodawcę o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zleceniodawcy co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

  - Zleceniodawca wyraził Zleceniobiorcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zleceniodawcę sposób.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Zleceniobiorca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Zleceniobiorcę niniejszej Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Zleceniobiorcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Zleceniobiorca udostępni takie informacje. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej Umowie. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest na każde żądanie Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zleceniodawcy listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Zleceniobiorcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa ,informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zleceniodawcy lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zleceniodawcę okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Zleceniobiorca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej Umowy.

- Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Zleceniobiorca oraz wszelkie osoby, którym Zleceniobiorca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zleceniodawcy lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

- W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Zleceniobiorcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zleceniodawca uprawniony jest do żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zleceniodawcy określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W  związku z realizacją Umowy, istnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych zawarte zostały w Załączniku nr 3  – Powierzenie przetwarzania danych osobowych (PPDO).

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Zleceniobiorcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zleceniodawcy, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia ze Zleceniodawcą, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej Umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zleceniodawcy, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zleceniobiorca, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zleceniodawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy ze Zleceniodawcą, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zleceniobiorcę lub współpracujących ze Zleceniobiorcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Zleceniobiorcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zleceniobiorcę - których dane osobowe udostępnione zostały Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

(Klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie internetowej Termiki: pod adresem https://termika.orlen.pl/rodo/).

# Kary umowne

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy każdorazowo zapłaty następujących kar umownych:

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu realizacji prac, określonych w pozycji 1-2 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 – w wysokości 1 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu wykonania Prac określonych w pozycjach 3 i 5 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 w wysokości 5 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu wykonania Prac określonych w pozycjach 4 i 8 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 w wysokości 1 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - za naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w określonych w pozycjach 6 i 7 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % Wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu wykonania Prac określonych w pozycjach 9 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 w wysokości 5 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - za przekroczenie przez Wykonawcę, terminu usunięcia usterek lub wad Dokumentacji stwierdzonych w okresie rękojmi lub Gwarancji - w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 22 Umowy (Ochrona Informacji), Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % Wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego, chyba że Wykonawca wykaże, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, wykonania całości lub części Prac podwykonawcy w sposób naruszający postanowienia Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%  Wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia.

  - Kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym przy jej naliczaniu uwzględnia się kolejne dni kalendarzowe.

  - Zapłata kary umownej nastąpi w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie księgowej.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. Nałożenie przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej na podstawie ust. 2 nie wyłącza prawa Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną za zdarzenie stanowiące podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać kumulacji.

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z tytułu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1) nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Dniem zapłaty kary umownej będzie dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

# Cesja wierzytelności

Przeniesienie przez Wykonawcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

- Wykonawca ogłosi likwidację lub zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawcą jest spółka cywilna lub Konsorcjum uznaje się, że wystarczającym jest, by zdarzenie dotyczyło choć jednego wspólnika spółki cywilnej lub członka Konsorcjum,

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w którym rozpoczęcie prac miało nastąpić zgodnie z Umową,

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu lub zaniechał realizacji Umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie końcowym realizacji Umowy,

- Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiającego nie podejmuje się wznowienia prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonał prac wskazanych w tabeli nr 1 „zakres prac Wykonawcy” zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy w terminach wskazanych, w tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej § 5 ust. 1 Umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie,

- Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, lub nie wykonuje innych obowiązków, wynikających z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem poniżej określonych punktów,

- Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż. na budowie,

- Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia przewidzianych Umową;

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzył realizację całości lub części Umowy podwykonawcy,

- Wykonawca dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, z naruszeniem warunków określonych w Umowie

Powyższe nie wyklucza możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach określonych w Umowie.

- Strony uznają, że odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych powyżej, Zamawiający może skorzystać w całym okresie realizacji Umowy, nie później niż w terminie 36 miesięcy od terminu wskazanego w pozycji 9 tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej się w § 4 ust. 1 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane Prace w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania Prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

- W terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac na dzień odstąpienia. W protokole Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy,
w tym w szczególności z tytułu, kar umownych, odszkodowań, Zabezpieczenia – co oznacza, iż kary za opóźnienie oraz nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne, a także, iż Zamawiający może naliczyć kary umowne także po rozwiązaniu Umowy, nie uchyla zobowiązań żadnej ze Stron w zakresie Informacji Poufnych a także nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani Gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych prac. Okres Gwarancji i rękojmi będzie biegł odpowiednio od dnia odstąpienia od Umowy.

# KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a w okresie ostatnich trzech lat członkowie organów zarządzających, kontrolnych, nadzorczych lub przedstawiciele Stron nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo korupcyjne.

- Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

(i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

(ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

(iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

(iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

(v) innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

- Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naruszeniaprawa@pgnig.termika.pl lub pod numerem telefonu: +48 453 025 809 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

- W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

- Naruszenie niniejszych postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to przysługuje każdej ze Stron w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia określonych niniejszym paragrafem. Ponadto nie wyklucza to możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

# KLAUZULA SANkCYJNA

      - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

(i) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

(ii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);

(iii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;

(iv) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

(v) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

      - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

(i) zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

(ii) jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

(iii) wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.

- W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Kontrahent poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ORLEN Termika S.A. o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.

- W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. a) powyżej ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Dostawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

- Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. a) lub pkt. b) powyżej ORLEN Termika S.A. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1) (i) powyżej, ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

# klauzula PODATKOWa

Wykonawca oświadcza, że:

- Należność wynikającą z niniejszej umowy otrzymuje dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz:

    - posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

    - nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

    - zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

    - zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

    - samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

- Według jego najlepszej wiedzy, otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).

- Swoje zobowiązania podatkowe deklaruje i reguluje zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i w chwili podpisywania niniejszej umowy nie ma żadnych zaległości w uiszczaniu należnych podatków, w tym podatku VAT.

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1 – 3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie, bez wezwania, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zaktualizowane oświadczenia należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: podatki@termika.orlen.pl lub w formie pisemnej na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15,  03-216 Warszawa. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku objęcia Zamawiającego obowiązkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa podatkowego lub zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające ww. fakty.

- Będzie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu jako podatnika podatku VAT/podatku od wartości dodanej w trakcie trwania umowy mającej wpływ na rozliczenie umowy oraz o zmianie rezydencji podatkowej dla celów podatku dochodowego.

- Na prośbę (mailową bądź pisemną) Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby wskaże w jego ocenie najbardziej odpowiedni dla transakcji kod PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015) w przypadku świadczenia przez niego usług lub kod CN (Nomenklatura Scalona) w przypadku dostawy towarów.

- Mając na uwadze ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług, ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich dostawców oraz podwykonawców, także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty obowiązków związanych z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy podatkowe z jakimikolwiek wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego dostawców oraz podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia równowartości ewentualnych sankcji finansowych, zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych wraz z odsetkami od zaległości podatkowych Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.

- W przypadku, gdy nie będzie posiadać statusu polskiego rezydenta podatkowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce oraz wypłacać będzie wynagrodzenie osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego pozostających w związku ze świadczeniem usług (dotyczy wyłączenie usług) na rzecz Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie (nie później niż 7 dni przed terminem granicznym przekazania przez Zamawiającego informacji do organu podatkowego) bez jego wezwania dane i informacje umożliwiające zrealizowanie przez niego obowiązków wynikających z art. 82a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

# Postanowienia różne

- Uczestnicy Konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej]

- W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum]

- Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich pozostałych uczestników Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum]

- Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów. Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić którykolwiek z członków konsorcjum lub wspólnik spółki cywilnej. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej].

# SIła WYższa

- Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie przyszłe (które zaistnieją po wejściu Umowy w życie), nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia oraz spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie żadnej ze Stron Umowy, którym Strona umowy nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a mające znaczący wpływ na prawa i obowiązki którejkolwiek ze Stron Umowy („Siła Wyższa”). Za przypadek Siły Wyższej uznaje się w szczególności: wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, pandemie, epidemie, a mające decydujący wpływ na realizację obowiązków Strony wynikających z Umowy.

- Jeżeli Strona uzna, że występuje Siła Wyższa, która ma lub może wywrzeć wpływ na należyte wykonanie jej zobowiązań w ramach Umowy, wówczas zawiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie od chwili zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej.

- Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.

- Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć.

- Najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej lub zgodnego zawieszenia realizacji Umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) na określony czas, nie dłuższy niż czas siły wyższej, jeśli uniemożliwia ona, obiektywnie, dalszą realizację całego zakresu Umowy.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z wystąpienia siły wyższej. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą Wykonawca nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału Zamawiającego w naprawie szkód.

- Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy z 30 (trzydziestodniowym) terminem odstąpienia.

- Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy.

- Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej rozwiązania / odstąpienia. Podstawą rozliczenia Umowy będą protokoły techniczne odbioru częściowego, określające zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione koszty, itp. Protokół techniczny odbioru częściowego musi być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Strony zgodnie oświadczają, że ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1675) w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV – 2, , nie stanowi siły wyższej ani żadnej innej przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Umowy w szczególności dokonanie odbioru prac.

- Wojna w Ukrainie, a także jej ewentualna eskalacja, nie stanowią siły wyższej. Jednakże Strony zgodnie ustalają, że do ww. zdarzeń mających udokumentowany wpływ na realizację obowiązków Strony wynikających z Umowy, Strony będą stosowały postanowienia dotyczące Siły Wyższej.

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Umowy, wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy.

- Postanowienia powyższego ust. 2 stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy na skutek, których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

- Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień.

- W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Umowy ustalane będą w walucie polskiej.

- Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Umowa została zawarta w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznym.

- Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu przez osoby reprezentujące Strony.

# ZAŁĄCZNIKI

  - Integralną część Umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 2 – Zarządzenia i Instrukcje Zamawiającego.

Załącznik nr 3 – Powierzenie przetwarzania danych osobowych (PPDO)

  - Zamawiający przekazał Wykonawcy wymienione w ust. 1 dokumenty i instrukcje w formie papierowej (podpisanej) lub w formie plików elektronicznych opublikowanych w witrynie internetowej www.termika.orlen.pl/warunki-współpracy. Wykonawca podpisując niniejszą Umowę oświadcza, że treść tych dokumentów jest mu znana i  że zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W imieniu:

| ZAMAWIAJĄCEGO |  | WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |