ORLEN Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025667, NIP 525-000-06-30, REGON 010381709, kapitał zakładowy: 1 740 324 950 zł opłacony w całości, w dalszej treści Umowy zwana „Zamawiającym”, którą reprezentują osoby podpisujące niniejszą Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

a

Spółka Akcyjna

……………………..Spółka Akcyjna z siedzibą w ……………… ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy ……………………. zł wpłacony w kwocie …………………../ w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w ………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……….; NIP: …….……….……………………; REGON: …………, reprezentowaną przy przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

……………………..sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………… ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy ……………………. zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w …………..,  ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……….; NIP: …….……….……………………; REGON: …………, reprezentowaną przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Spółka komandytowa (sp. z o.o.)

………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w ……………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….. , …  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….…….…………………….; REGON: ……………… reprezentowaną przez komplementariusza …………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….. , ……  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….-………..-…………-………….; REGON: ………………, kapitał zakładowy ……………. zł, reprezentowanego przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Osoba fizyczna

……………………….(imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,reprezentowaną(ego) przez ………………………….…… / działającą(ego) osobiście

zwanego/zwaną dalej „Wykonawcą”

Spółka cywilna

……………………….(imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania  działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,

i

……………………. (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania  działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………………. s.c. (imiona i nazwiska wspólników), ul. …………………, 00-000 …………………, NIP …….-………..-…………-…………, REGON ……………… reprezentowanymi przez ………………/ działającymi osobiście:

............................................................................................................

...........................................................................................................

zwanego dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac związanych z wykonaniem  projektu przebudowy dróg, placów, ciągów pieszych oraz znajdujących się pod ich powierzchnią instalacji („Obiekt”) na terenie Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie. Zadanie będzie realizowane w formule „pod klucz” na podstawie i zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem  zwanym dalej „Dokumentacją”. Wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy będą zwane dalej „Pracami”.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- wykonanie projektu przebudowy dróg, placów, ciągów pieszych i znajdujących się pod ich powierzchnią instalacji;

- prace budowlane i montażowe na podstawie przygotowanego projektu.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykonuje wszystkie konieczne i niezbędne prace przygotowawcze, demontażowe, montażowe, wykonawcze oraz kontroli jakości we wszystkich branżach, oraz dostarcza wszystkie materiały, w zakresie niezbędnym do pełnej i kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszystkie prace będą prowadzone na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji oraz na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.

- Ilekroć w Umowie jest mowa o dokumentacji, rozumieć przez to należy wszystkie wykonane przez Wykonawcę, lub do których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy opracowania, dokumenty, w tym także, ale nie wyłącznie, dokumentację powykonawczą i dokumentację jakościową lub dokumentację odbiorową, a także każdą ich część.

# Zakres prac

- Zakres wykonywanych w ramach Umowy Prac obejmuje w szczególności:

Tabela nr 1: „Zakres Prac Wykonawcy”

| Lp. (pozycja) | WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC |
| --- | --- |
| 1. | Wykonanie harmonogramu szczegółowego Prac, Projektu Organizacji Robót („POR”), planu zapewnienia jakości, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („plan BIOZ”) oraz przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu. |
| 2. | Inwentaryzacja wielobranżowa obejmująca drogi, place, ciągi komunikacyjne piesze, instalacje pod ich powierzchnią w zakresie obszaru wskazanego w załącznikach do Umowy w tym wykonanie obliczeń wytrzymałościowych (sprawdzających) pozostających konstrukcji, oraz podjęcie innych działań w fazie przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektów wykonawczych. |
| 3. | Sporządzenie projektu technicznego dróg, placów, ciągów komunikacyjnych pieszych, instalacji znajdujących się pod ich powierzchnią zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz wytycznymi uzyskanymi od Zamawiającego wg załączonej do postępowania dokumentacji. W zakres projektu włącza się: „w szczególności”: - opracowanie PZT, - opracowanie projektu technicznego dróg, placów, ciągów pieszych zgodnie z przedstawioną koncepcją, - opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji znajdujących się pod powierzchnią przebudowywanych dróg, placów, ciągów pieszych: - - wody bytowej, - - kanalizacji sanitarnej, - - kanalizacji deszczowej, - - c.o., - - ppoż.; - adaptacja istniejącego projektu instalacji ppoż. na wskazanych odcinkach dróg; - opracowanie projektu technicznego demontaży nieczynnych instalacji oraz przekładek istniejących instalacji;, - opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie zakładu na czas realizacji prac budowlanych i montażowych. |
| 4. | Uzgodnienie projektu we wszystkich branżach (łącznie z projektem organizacji ruchu na terenie zakładu na czas realizacji prac budowlanych i montażowych) ze specjalistami ORLEN Termika S.A. oraz wskazanymi przez Zamawiającego Inspektorami potwierdzone spisanym protokołem uzgodnień. |
| 5. | Opracowanie szczegółowych przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. |
| 6. | Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku/wniosków wraz z kompletnymi załącznikami oraz uzyskanie od właściwych organów administracyjnych pozwolenia na budowę/ zgłoszenie budowy/ przebudowy/remontu, pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. |
| 7. | Występowanie w imieniu Zamawiającego do organów administracji publicznej w etapie przygotowania projektu i realizacji prac budowlanych i montażowych |
| 8. | Prowadzenie w imieniu Zamawiającego ustaleń z zewnętrznymi gestorami sieci i instalacji, do który będzie konieczność wykonania przyłączy. |
| 9. | Wykonanie w niezbędnym zakresie przekładek istniejących instalacji w rejonie Obiektu, które kolidować będą z nowymi elementami zabudowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów), opracowanie projektu niezbędnych przekładek. Dotyczy to także przekładek tymczasowych – na czas przebudowy. Wykonawca dokona likwidacji tych prowizorycznych instalacji i elementów konstrukcji, w celu odtworzenia stanu pierwotnego. |
| 10. | Realizacja prac budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu. |
| 11. | Wykonanie przez Wykonawcę rozbiórek w zakresie niezbędnym dla realizacji Prac wraz z usunięciem i zagospodarowaniem wszelkiego rodzaju odpadów zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 12. | Wykonanie przez Wykonawcę robót polegających na połączeniu Obiektu wraz z instalacjami towarzyszącymi Obiektu z innymi obiektami, instalacjami i urządzeniami. |
| 13. | Wykonanie przez Wykonawcę pełnego zakresu odbiorów, badań technicznych i prób zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, w tym udział i przygotowanie Obiektu i dokumentów do odbiorów zgłaszanych Zamawiającemu. |
| 14. | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej na podstawie dokumentacji ‘copy in red’ i przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej oraz złożenie do archiwum technicznego ORLEN Termika S.A. |
| 15. | Realizacja prac naprawczych przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym wynikających z zidentyfikowanych usterek/wad i realizacji zapisów z protokołów przeglądów gwarancyjnych. |
| 16. | Prowadzenie serwisu gwarancyjnego, tzn. wykonywanie cyklicznych czynności przeglądowych co 6 m-cy przez okres trwania Gwarancji. |
| - Prace obiektowe wykonywane są na terenie zakładu Zamawiającego, tj. w Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie (”Zakład”), w odpowiednio wydzielonym i oznakowanym rejonie wykonywania Prac. - Granicami wykonywania Prac są: ## Drogi, place, ciągi piesze w Ec Pruszków znajdujące się w obrębie działki nr 435/3 i 217/1; ## Instalacje podziemne pod powierzchnią dróg placów, ciągów pieszych w Ec Pruszków znajdujące się w obrębie działki nr 435/3 i 217/1. - Wykonanie wszelkich Prac niezbędnych dla zapewnienia kompletności i pełnego wykonania przedmiotu umowy, a także będących na granicy połączeń należy do obowiązków Wykonawcy. - Wszystkie szczegóły dotyczące granic Prac oraz demontaży, przekładek, prowizorek, zabezpieczeń, miejsc zasileń i przełączeń ruchowych na czas wykonywania robót budowlano-montażowych Wykonawca wyjaśni i uściśli z Zamawiającym podczas prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych oraz w trakcie realizacji Umowy. Poczynione pomiędzy przedstawicielami Stron ustalenia zostaną potwierdzone na piśmie i ujęte zostaną w POR. - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac przekładkowych lub usunięcia kolizji na etapie prac realizacyjnych, w zakres prac wchodzi także rozwiązanie tych kolizji i przekładek. |  |

# Zobowiązania i uprawnienia zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do Obiektu oraz terenów w rejonie Obiektu w godzinach oraz dniach uzgodnionych z Wykonawcą i uwzględnionych w harmonogramie szczegółowym. O ostatecznych terminach dopuszczenia Wykonawcy do Prac decyduje Zamawiający mając na uwadze m.in. możliwość zapewnienia warunków do normalnej, niezakłóconej, ciągłej i bezpiecznej eksploatacji Zakładu.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania Prac.

- Zamawiający w razie potrzeby oraz w miarę swoich możliwości, na zasadach określonych w odrębnej umowie, może udostępnić Wykonawcy odpłatnie na czas trwania prac objętych umową pola odkładcze, pomieszczenia biurowe oraz wyznaczony teren w celu ustawienia kontenera.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy może, w ramach posiadanych możliwości technicznych (dostępności punktów poboru, dysponowania parametrami fizycznymi), udostępnić pobór mediów (energia elektryczna, woda, woda przemysłowa, sprężone powietrze,) wyłącznie do wykonania robót objętych Umową. Wykonawca otrzymuje dostęp do mediów po uzgodnieniu z Zamawiającym (przedstawicielem Zamawiającego ustanowionym w treści niniejszej Umowy) ich parametrów i punktów poboru oraz w przypadku energii elektrycznej, także po określeniu przez siebie potrzebnej mocy i spodziewanej ilości zużytej energii w trakcie robót objętych niniejszą Umową.

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli Prac pod kątem przestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego (w tym do wylegitymowania osób przebywających na terenie Zakładu), jak również zgłaszania uwag i wniosków, które Wykonawca powinien uwzględnić, chyba, że będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, oraz do wyznaczenia terminu usunięcia nieprawidłowości.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonywaniem Prac, w przypadku przestoju w Pracach, lub ich nienależytego wykonania, jak również nierealizowania obowiązków wynikających z udzielonej Gwarancji lub rękojmi, Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonanie całości lub części Prac objętych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej czynności lub zaprzestania naruszeń. Koszty wykonania zastępczego mogą w szczególności zostać potrącone z należnościami Wykonawcy, jak również zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  Strony zgodnie postanawiają, że dla zlecenia wykonania zastępczego nie będzie wymagana zgoda sądu, o której mowa w art. 480 § 1 k.c.

# Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych Prac, posiada doświadczenie i spełnia wszelkie warunki techniczne, organizacyjne i prawne niezbędne dla sprawnej i należytej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem prowadzenia Prac, znane mu jest miejsce prowadzenia tych Prac oraz treść dokumentacji technicznej. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszystkimi warunkami na terenie prowadzenia Prac oraz z dokumentacją, istotnymi dla należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż teren prowadzenia Prac i dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego umożliwiają należyte i terminowe wykonanie przez niego Prac objętych Umową za wynagrodzenie określone w § 7  Umowy.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo Personelu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego oraz zgodnie z Polskimi Normami/ISO. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, które Zamawiający publikuje w swojej witrynie internetowej https://termika.orlen.pl/warunki-wspolpracy (edycja 20260107). Wykonawca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana i że wszystkie osoby realizującej Umowę będą z tą treścią zapoznane. Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych regulacji. Zmiany w tym zakresie obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do starannej i należytej jakościowo realizacji Umowy, w celu zapewnienia bezawaryjnej, bezzakłóceniowej i bezprzerwowej pracy pozostałych, sąsiednich instalacji technologicznych w Zakładzie. Wykonawca zobowiązuje się działać z najwyższą starannością. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub wniosków w zakresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich stosowania, pod warunkiem że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia i pozwolenia odpowiednich władz wymagane w związku z realizacją Umowy. Wykonawca obowiązany jest, bez zbędnej zwłoki i na każde żądanie, udostępnić Zamawiającemu do wglądu wymienione wyżej dokumenty.

- Wykonawca zapewnia specjalistyczne kierownictwo i nadzór nad Pracami, poprzez zatrudnienie odpowiednich osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia oraz certyfikaty, a także nadzór wykonawczy przez cały okres trwania Umowy. W szczególności zapewni kierowników robót, posiadających wymagane uprawnienia dla realizacji Umowy, oraz którzy prowadzą odpowiednią dokumentację robót. Kierownicy robót są zatrudnieni na czas wykonywania Prac i na tak długi okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczne dla właściwego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego i innymi Wykonawcami, a także zapewni odpowiedni nadzór nad wykonywanymi Pracami przez osobę/osoby władającą/e językiem polskim albo zobowiązany będzie zatrudnić tłumacza, który umożliwi komunikację w języku polskim z tą osobą lub tymi osobami oraz cały personel niezbędny do wykonania Umowy.

- Wykonawca zapewnia cały personel niezbędny do realizacji Umowy. Wszystkie osoby wykonujące Prace niezbędne do realizacji Umowy posiadają odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub świadectwa kwalifikacji, w tym uprawniające do eksploatacji Urządzeń, instalacji i sieci, wymagane obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych odbywać się będzie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210). Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych jest uprzednie przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę listy osób upoważnionych do wykonywania tych prac w wersji edytowalnej, jak również papierowej opatrzonej stosownym podpisem Wykonawcy. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązku Zamawiający nie zezwoli Wykonawcy na realizację tych prac oraz może zażądać opuszczenia miejsca pracy. Opóźnienia w wykonaniu prac z tej przyczyny, Strony uznają za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wzór listy osób upoważnionych do wykonywania prac stanowi Załącznik do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w ORLEN Termika S.A. (nr ref: I-073).

- W przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym wymaganie, o którym mowa w ust. 8 powyżej Wykonawca realizuje przed rozpoczęciem okresu gwarancyjnego. Wzór listy osób upoważnionych do wykonywania prac w okresie gwarancyjnym stanowi Załącznik do Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w ORLEN Termika S.A. (nr ref: I-073).

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy sprawnych maszyn, urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego zgodnego z PN/ISO, posiadającymi wymagane atesty, wyniki okresowych przeglądów i kontroli.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów.

- Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji Umowy nie podejmować działań zmierzających do przejęcia pracownika Zamawiającego lub osób świadczących na rzecz Zamawiającego prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane, jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w godzinach popołudniowych oraz w porze nocnej, w tym w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli występuje taka potrzeba.

- Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia i transportu urządzeń, części urządzeń, prefabrykatów, podzespołów, aparatury, instalacji i materiałów oraz ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do dnia wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym 
w szczególności wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, 
z przepisami BHP i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru końcowego Prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę lub wykonanych przez niego prac oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Jeśli Wykonawca prowadzi prace w oparciu o sporządzony plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego, do nieodpłatnego poinformowania wskazanych przez Zamawiającego osób o zagrożeniach bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego związanych z realizacją umowy oraz zapoznania z planem BIOZ.

- Wykonawca oświadcza, że zagospodarowanie wytworzonych w związku z realizacją Umowy odpadów będzie się odbywało zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W szczególności spełnione zostaną przez Wykonawcę oraz inne podmioty biorące udział w zagospodarowaniu odpadów wymogi określone w ww. ustawie dotyczące rejestracji do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO), elektronicznego systemu ewidencji odpadów, w tym w szczególności wymagania związane z elektronicznym sporządzaniem i potwierdzaniem kart przekazania odpadów, w zakresie oraz zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku nabycia w celu realizacji przedmiotu Umowy wyrobów akcyzowych, ich przeznaczenie i zużycie nie będzie użyciem do celów, z którymi ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wiąże powstanie obowiązku podatkowego i dokonania rozliczenia w tym podatku po stronie ORLEN Termika S.A.

# Termin realizacji umowy

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Umowę według następującego harmonogramu („Harmonogram bazowy”):

Tabela nr 2 „Harmonogram bazowy”

| Lp. (pozycja) | Czynność | Termin |
| --- | --- | --- |
|  | Rozpoczęcie przez Wykonawcę prac objętych Umową | 7 dni od daty zawarcia Umowy |
|  | Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej | do 37 dnia od daty zawarcia Umowy |
|  | Sporządzenie przez Wykonawcę i dostarczenie Zmawiającemu, kompletnej i zgodnej z Umową Dokumentacji w tym projektu organizacji ruchu na terenie Zakładu w czasie realizacji prac (za wyjątkiem dokumentacji powykonawczej). | do 30.06.2026 r. |
|  | Uzgodnienie projektu ze wskazanymi przez Zamawiającego specjalistami i Inspektorami branżowymi oraz dokonanie zgłoszeń urzędowych zamiaru prac budowlanych. | Do 31.07.2026 r. |
| - 5 | Realizacja prac budowlanych i montażowych we wszystkich branżach. | do 30.11.2027 r. |
| - 6 | Sporządzenie i dostarczenie Zmawiającemu dokumentacji powykonawczej. | do 15.12.2027 r. |
|  | Zakończenie wszystkich prac objętych Umową. | do 20.12.2027 r. |
|  | Prowadzenie serwisu gwarancyjnego. | Przez 60 m-cy od zakończenia wszystkich prac objętych Umową i przekazania obiektu do eksploatacji. |

- Termin końcowy wykonania Prac jest przez Wykonawcę zachowany, gdy Strony do dnia określonego w poz. 7 Harmonogramu bazowego stwierdzą zakończenie wszystkich Prac – poza pracami wykonywanymi w ramach serwisu gwarancyjnego oraz realizacją Gwarancji – oraz sporządzą i podpiszą protokół techniczny odbioru końcowego Prac. Protokół techniczny odbioru końcowego Prac stanowi podstawę do wystawienia i podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- W terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji Prac, w którym uwzględni wszystkie daty wskazane w Harmonogramie bazowym.

- Na 7 dni przed przekazaniem frontu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowany szczegółowy harmonogram Prac, będący wykazem wszystkich Prac, które są wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Harmonogram ten będzie stanowił podstawę do śledzenia postępu Prac na Obiekcie.

- Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy powinien wskazywać m.in. terminy dostarczania podstawowych materiałów, instalacji i elementów konstrukcyjnych, wykonania poszczególnych Prac budowlano-montażowych, daty odbiorów, prób funkcjonalnych i przekazania do użytkowania, jak również konieczne nadzory i udział w odbiorach ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do szczegółowego harmonogramu realizacji Prac, po wcześniejszych uzgodnieniach pomiędzy Stronami, ze względu na bieżące potrzeby produkcyjne Zamawiającego lub wynikające z konieczności skoordynowania wielu projektów prowadzonych w Obiekcie lub jego sąsiedztwie. Zmiana szczegółowego harmonogramu staje się wiążąca dla Wykonawcy z chwilą powiadomienia go o dokonanej zmianie.

- Wprowadzenie zmian do harmonogramu szczegółowego, uzgodnione między Stronami, nie wymaga aneksowania umowy, o ile nie wpłynie to na zmianę terminów wskazanych w Harmonogramie bazowym.

# Przedstawiciele stron

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Zamawiający ustanawia następujących przedstawicieli, (umocowanych do działania samodzielnie):

## Przedstawiciel Zamawiającego do spraw handlowych

Małgorzata Krawców-Franica, kom.: 504 290 404, e-mail: malgorzata.krawcow-franica@termika.orlen.pl

  - Przedstawiciel Zamawiającego do spraw technicznych (inżynier Umowy)

Karol Kisiel, kom. 511 074 672, e-mail: karol.kisiel@termika.orlen.pl

  - Przedstawiciel Zamawiającego d o spraw ubezpieczeniowych

Adrian Biskup,  nr tel.: 22 587 42 40, tel. kom.: 789 441 287, 
e-mail:  adrian.biskup@termika.orlen.pl, 
adres e- mail Zamawiającego do przekazania polisy ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy: ubezpieczenia@termika.orlen.pl oraz w celu zgłaszania szkód: szkody@termika.orlen.pl

- W sprawach dotyczących realizacji Umowy Wykonawca ustanawia następujących przedstawicieli, (umocowanych do działania samodzielnie):

  - ds. handlowych: ………………

  - ds. technicznych (Inżynier Umowy): ……………………..

- Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1-2 Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i potwierdzenia przez Stronę powiadamianą otrzymania ww. informacji. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

# Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu należytej realizacji Umowy, w tym za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w § 15 ust. 3 Umowy, a także za przeniesienie własności do wszystkich egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej i nośników, na których zostanie utrwalona wynosi: …………………. PLN (słownie: …………….) netto.

- Wynagrodzenie ryczałtowe netto określone w ust. 1 powyżej zwane jest w dalszej treści Umowy „Wynagrodzeniem umownym”. Wynagrodzenie umowne jest stałe i obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy w ramach Umowy.

- Wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono, zawarte w Wynagrodzeniu umownym, wynosi …………… PLN (słownie: ………………) netto.

- Wynagrodzenie oraz jego składniki określone w wartości (cenie) netto (bez uwzględnienia podatku VAT) zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w przypadku, gdy zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami będzie Wykonawca.

- Koszty organizacji Prac, w tym między innymi koszt prac przygotowawczych (przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po wykonaniu Umowy), koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych przy realizacji Prac, a także koszt wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania Prac, takich jak w szczególności: gazy techniczne, materiały spawalnicze, ściernice oraz czyściwa i inne zawierają się w Wynagrodzeniu umownym.

- W ramach Wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się także do:

- wykonania wszystkich prac pomocniczych, w tym w szczególności transportowych, rusztowaniach, pomiarowych, diagnostycznych i innych,

- zapewnienia wszystkich urządzeń pomocniczych, w tym w szczególności narzędzi, przyrządów, aparatury pomiarowej, przyrządów diagnostycznych, maszyn roboczych, rusztowań, środków transportu,

- zapewnienia wszystkich materiałów pomocniczych, w tym w szczególności zaślepek do prób dozorowych, gazów technicznych, materiałów spawalniczych, ściernic, czyściw niezbędnych do realizacji Umowy.

# Warunki płatności

- Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę za należycie wykonane Prace Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ......... nr konta] prowadzony przez bank ......... [nazwa banku]  w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

  - Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zgodny z wykazem podmiotów („Wykaz Podmiotów”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie będzie znajdować się w Wykazie Podmiotów, Zamawiający:

  - zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę powyżej, z zastrzeżeniem pkt 4). Jednocześnie Zamawiający złoży przy pierwszej zapłacie należności zawiadomienie o tym fakcie do właściwego dla Zamawiającego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7. dni od dnia zlecenia przelewu,

  - zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty e-mail o nieznajdowaniu się numeru rachunku bankowego, o którym mowa powyżej, w Wykazie Podmiotów.

  - Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego / końcowego Prac, których dana faktura dotyczy. W przypadku, o którym mowa w pkt 4) poniżej, zapłata nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego znajdującego się w Wykazie Podmiotów (dotyczy płatności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności).

  - Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), w każdym przypadku, w którym będzie obowiązany do jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem postanowień pkt 2) i 4). W pozostałych przypadkach Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).

  - W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 uniemożliwia zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiający wstrzyma realizację płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy o VAT, umożliwiającego płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności ustalonego zgodnie z pkt 2) zdanie pierwsze do 30-ego dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

  - W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą na której nie wykazano kwoty podatku VAT, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę niezarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny nie stosuje się postanowień ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą płatności na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie Podmiotów.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zamawiającego o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być przesłane przez Wykonawcę na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

# Faktury

- Podstawą do wystawienia faktury jest należyte wykonanie Prac potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem finansowym odbioru częściowego lub końcowego Prac, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej faktury.

- Jeżeli realizacja Umowy w zakresie robót budowlanych została w całości lub w części powierzona podwykonawcom, Wykonawca załącza do  każdej faktury oświadczenia wszystkich podwykonawców realizujących roboty budowlane potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im wynagrodzenie należne za część robót, za które Wykonawca wystawił poprzednią fakturę opłaconą przez Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń podwykonawców wspomnianych powyżej będzie warunkiem dokonania płatności każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości kwot, które nie zostały udokumentowane przez Wykonawcę w sposób opisany powyżej. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do przekazania w ciągu siedmiu dni (i) brakujących oświadczeń podwykonawców lub (ii) wyjaśnień czy wynagrodzenie podwykonawców jest przedmiotem sporu pomiędzy Wykonawcą a którymkolwiek z podwykonawców.

- Wraz z fakturą Wykonawca dostarcza także zestawienie środków trwałych powstających/powstałych lub zmodernizowanych na podstawie Umowy, z wyszczególnieniem nakładów na poszczególne środki trwałe.

- Zapłata za Prace przyjmowane częściowo realizowana będzie przez Zamawiającego w terminie określonym w § 8, na podstawie faktur Wykonawcy, zgodnie z następującym harmonogramem rozliczeń:

  - pierwsza płatność na kwotę w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego -  po wykonaniu Prac opisanych w pozycjach 1-4 tabeli nr 2 Harmonogram bazowy zamieszczonej w § 5 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac,

- w pierwszej płatności zawiera się wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono,

  - druga płatność na kwotę w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego – po wykonaniu 30% Prac opisanych w pozycji 5 tabeli nr 2 Harmonogram bazowy zamieszczonej w § 5 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac,

  - trzecia płatność na kwotę w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego – po wykonaniu 60% Prac opisanych w pozycji 5 tabeli nr 2 Harmonogram bazowy zamieszczonej w § 5 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac,

  - czwarta płatność na kwotę w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego – po wykonaniu 80% Prac opisanych w pozycji 5 tabeli nr 2 Harmonogram bazowy zamieszczonej w § 5 ust. 1 Umowy i po podpisaniu technicznego i finansowego protokołu odbioru częściowego tych Prac,

  - Płatność końcowa na kwotę w wysokości 30% Wynagrodzenia umownego po wykonaniu wszystkich Prac, nie licząc realizacji Gwarancji – oraz po podpisaniu przez Strony protokołu technicznego i  finansowego odbioru końcowego Prac.

- Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć końcowe oświadczenia wszystkich podwykonawców, realizujących roboty budowlane, potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im pełne wynagrodzenie za wykonane przez nich prace, wobec czego podwykonawcy nie będą żądali żadnych płatności od Wykonawcy i Zamawiającego. Dostarczenie oświadczeń końcowych podwykonawców wymienionych powyżej jest warunkiem dokonania zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę.

- Płatności częściowe świadczone będą na poczet Wynagrodzenia umownego. Odbiór i zapłata za wykonanie przez Wykonawcę części Prac nie jest warunkiem wystarczającym dla uznania prawidłowości wykonania tych Prac. Weryfikacja zgodności wykonania tych prac z wymaganiami Umowy następuje przy odbiorze końcowym po wykonaniu prób funkcjonalnych, przekazaniu Instalacji do eksploatacji i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Rozliczenie końcowe będzie miało miejsce po zakończeniu realizacji Umowy oraz po podpisaniu przez Strony protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- W przypadku płatności częściowych, o których mowa powyżej, kwotę należnego wynagrodzenia netto Wykonawca zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, a ewentualne wynikające z tego faktu różnice Wykonawca uwzględni w fakturze końcowej.

- Wykonawca dołoży starań, aby wystawić faktury będące podstawą dokonania rozliczeń i zapłaty należności obliczonych zgodnie z zasadami określonymi powyżej w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego / końcowego Prac oraz zobowiązuje się bezzwłocznie przesłać je Zamawiającemu.

- W każdym protokole finansowym odbioru częściowego/ końcowego Prac Wykonawca umieszcza następujące informacje:

- numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

- numer zlecenia/zamówienia złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

- okres rozliczeniowy/etap prac, którego dotyczy faktura - w przypadku protokołu finansowego odbioru częściowego Prac,

- wartość wynagrodzenia za wykonane prace.

- Na fakturze Wykonawca umieszcza następujące informacje:

- numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

- numer zlecenia/zamówienia (ZZ)  złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

- wartość wynagrodzenia odrębnie za prace oraz odrębnie za materiały w przypadku dostawy towarów, jeżeli dostawa towarów nie jest związana z zapewnieniem wykonania usługi kompleksowej,

- w przypadku: przeprowadzenia szkoleń, przeniesienia na rzecz Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych lub praw do nich – wymagane jest wyszczególnienie tych pozycji oraz ich wartości w odrębnych liniach faktury,

- okres rozliczeniowy/etap prac, którego dotyczy faktura (o ile występuje),

- kod Nomenklatury Scalonej (CN) w przypadku wyrobów akcyzowych i/lub towarów nabywanych od podmiotu nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce.

- Wykonawca przesyła fakturę lub inne dokumenty księgowe  na dane: ORLEN Termika S.A., 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15, NIP: 5250000630 lub po spełnieniu warunków wskazanych w poniższym ust. 15 przesyła je w wersji elektronicznej na uzgodniony adres e-mail lub za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) w przypadku, gdy fakturowanie odbywać się będzie za pośrednictwem KSeF.

- W przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy o VAT („faktura ustrukturyzowana”), Strony uzgadniają, iż w przypadku niedostępności KSeF spowodowanego jego awarią, faktury wystawiane w trybie awaryjnym będą doręczane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11, chyba że przepisy prawa będą przewidywać inny sposób ich wystawienia i doręczenia.

- Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (tj. dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF).

- Jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość udostępnienia faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona zgodnie z ust. 11, przy czym za datę doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia ww. faktury, oznaczonej zgodnie z wymogami ustawy o VAT (o ile dotyczy) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF (o ile dotyczy) – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o VAT oraz not księgowych w formie elektronicznej. W celu przesyłania ww. dokumentów drogą elektroniczną Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu uzupełnione porozumienie (oświadczenie) o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną („Porozumienie”). Celem otrzymania wzoru Porozumienia Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego na adres e-mail: oswiadczenie.efaktura@termika.orlen.pl. Obowiązek ten nie dotyczy kontrahentów z którymi zawarto już Porozumienie, a adres email, z którego będą przesyłane eFaktury i noty księgowe nie uległ zmianie.

- W przypadku braku możliwości dołączenia do faktury załącznika/ów (o ile dotyczy), Wykonawca prześle je mailem na adres e-mail przedstawiciela/i Zamawiającego do spraw technicznych (Inżyniera Umowy) określonego w § 6 ust. 1 pkt. 2).

- Wykonawca oświadcza, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w ……. (kraj nieograniczonej rezydencji podatkowej).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5250000630, jest też zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem: PL5250000630.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………

LUB (dotyczy kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium RP niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w Polsce)

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w ………… (kraj) pod numerem identyfikacji podatkowej ……………... [do uzupełnienia].  W przypadku, gdy Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozliczenia podatku VAT w Polsce, niezwłocznie zarejestruje się jako czynny podatnik VAT (o ile tego nie uczynił wcześniej) i rozliczać będzie transakcję z wykazanym na fakturze polskim podatkiem VAT i posługiwać się będzie polskim numerem identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT.

- Ograniczona rezydencja podatkowa w zakresie podatku CIT (postanowienia mają zastosowanie w przypadku nabycia usług lub przeniesienia praw do WNiP w ramach dostawy towarów od Wykonawcy posiadającego ograniczoną rezydencję podatkową w Polsce (upraszczając - nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce))

- W przypadku wypłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. należności, z którymi wiązać się może obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, lub art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „podatku u źródła”, ustala się w tym zakresie następujące zasady rozliczeń:

  - Przedmiot świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, o których mowa w niniejszym ustępie, wynika z Umowy. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do tytułów świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, Zamawiający i Wykonawca porozumieją się w tym zakresie, przy czym ze względu na ryzyko podatkowe odpowiedzialności Zamawiającego, jako płatnika, decydujące znaczenie będzie miało stanowisko Zamawiającego.

  - W przypadku powstania obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, Zamawiający naliczy i potrąci w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zamawiający w dniu dokonania wypłaty należności, z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobierze tego podatku zgodnie z taką umową, bądź zastosuje zwolnienie na podstawie wydanej przez właściwy organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych i art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem:

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Wykonawcy ważnego na moment wypłaty należności lub kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym oraz

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aktualnego oświadczenia, że Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności, tj. spełnia łącznie następujące warunki:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;

- otrzymuje ww. należności w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby;

- prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium …………. [kraj] oraz potwierdza, że jego zarejestrowanie w ……….. [kraj] wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Wykonawca wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą przy wykorzystaniu własnych zasobów, w tym w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

- nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

- zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

- zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

- samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających;

    - Wykonawca obowiązany jest dostarczać certyfikat rezydencji, o którym mowa w lit. a), na początku każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem wypłaty pierwszego wynagrodzenia lub zaliczki na poczet wynagrodzenia w każdym nowo rozpoczętym roku kalendarzowym.

    - W przypadku zmiany rezydencji podatkowej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie aktualny certyfikat rezydencji (bądź jego kopię, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym).

    - W przypadku, gdyby informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. b), uległy zmianie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz złoży bez wezwania, nowe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie.

    - Zwolnienia nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanych przez Zamawiającego, w tym z dokumentów, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że Wykonawca, którego dotyczy opinia o stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii.

  - W przypadku, gdy do należności, o których mowa w niniejszym ustępie wypłacanych przez Zamawiającego w roku podatkowym znajdzie zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zamawiający od kwoty należności stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 2 000 000 zł pobierze w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości 20% należności wypłacanej na rzecz Wykonawcy.

  - Za wypłatę należności, o której mowa w niniejszym ustępie uznaje się wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek (a także przekaz, wydanie udziałów lub akcji w zamian za wierzytelność wniesioną aportem lub inne formy uznawane w polskiej praktyce skarbowej za rodzące obowiązek poboru podatku u źródła).

  - Dla uniknięcia wątpliwości, rok podatkowy Zamawiającego oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  - W przypadku, gdy wypłata należności, o której mowa w niniejszym ustępie dokonywana będzie na rzecz Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, Zamawiający nie pobiera zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (lub jego kopii, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym), oraz uzyskania pisemnego oświadczenia (w tym oświadczenia złożonego elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), że należności te związane są z działalnością tego zakładu (oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu Wykonawcy).

  - Zamawiający obowiązany jest do przekazywania Wykonawcy informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności, o których mowa w niniejszym ustępie.

# Podwykonawcy

- Wykonawca musi pisemnie poinformować Zamawiającego o powierzeniu podwykonawcy Prac innych niż roboty budowlane. Zamawiający może w terminie 14 dni od otrzymania wymienionej informacji odmówić zgody na takie powierzenie prac podwykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podwykonawcy wykonania całości lub części Prac w zakresie robót budowlanych.

- W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zwraca się w formie pisemnej pod rygorem nieważności do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Prac podwykonawcy i załącza do wniosku:

- aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG dotyczące podwykonawcy;

- wykaz wykonanych przez podwykonawcę prac podobnych do prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą wraz z załączonymi dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie tych prac dla wykazania doświadczenia w wykonaniu określonej w umowie ilości takich prac;

- oświadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami, sprzętem, urządzeniami i maszynami niezbędnymi do wykonania prac objętych zakresem projektu umowy z podwykonawcą;

- projekt umowy z podwykonawcą, włącznie z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzanych prac.

- Pisemne oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie wyrażenia zgody albo odmowy udzielenia zgody (sprzeciw), zostanie złożone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

- termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin płatności, dostosowane do warunków Umowy,

- postanowienia ograniczające dokonanie cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

- postanowienie uprawniające Zamawiającego do bezpośredniego uzyskiwania informacji od podwykonawcy na temat rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą oraz o opóźnieniach w ich uregulowaniu,

- zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy, przy czym pismo takie będzie miało charakter jedynie informacyjny i nie będzie równoznaczne z wezwaniem Zamawiającego do zapłaty.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię podpisanej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca przesyła Zamawiającemu projekt aneksu do umowy o podwykonawstwo. Zamawiający ma 14 dni na wyrażenie zgody albo odmowę udzielenia zgody (sprzeciw) na zawarcie aneksu o proponowanej treści. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu kopię podpisanego aneksu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jego zawarcia.

- Wykonawca odpowiada w pełni za działania lub zaniechania podwykonawców i innych osób, którymi się posługuje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o nie zapłaceniu w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jak również przekazać stosowną dokumentację i poinformować o wszelkich możliwych roszczeniach i zarzutach, jakie mogą mu przysługiwać w stosunku do podwykonawcy, w tym o okoliczności odebrania robót od podwykonawcy oraz o dokonanych na jego rzecz zapłatach.

- W przypadkach uzyskania przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgłoszenia Zamawiającemu roszczenia przez podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia, Zamawiający uprawniony jest do:

  - zwrócenia się do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia niezbędnych wyjaśnień oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i zarzutach przysługujących Wykonawcy lub

  - wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio w całości bądź w części, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania obowiązków wynikających z Umowy lub

  - żądania wystawienia na rzecz Zamawiającego w języku polskim, bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania, oraz obowiązującej w terminie 5 (pięciu) lat gwarancji bankowej zabezpieczającej pokrycie kwestionowanego roszczenia wraz z ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek skierowania przez podwykonawcę sporu na drogę postępowania sądowego oraz prawomocnego zasądzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiającego w przypadku, w którym Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub wysokości; wystawca oraz treść gwarancji muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego lub

  - dokonania, według własnego uznania, płatności wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, ze skutkiem jego zapłaty na rzecz Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę; Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zapłacie wynagrodzenia.

- Niezależnie od innych uprawnień, w przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany przenieść nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego wszelkie uprawnienia/wierzytelności wynikające ze stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z takim podwykonawcą.

- Jeżeli Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy należne wynagrodzenie w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonych kwot wraz z poniesionymi przez Zamawiającego kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi.

- Powyższe postanowienie mają zastosowanie do umów z dalszymi podwykonawcami.

# Wymagania organizacyjne

- Wykonawca podczas realizacji Umowy stosuje metody i procedury obowiązujące na terenie Zakładu Zamawiającego.

- Prace w obszarach/pomieszczeniach ruchu elektrycznego będą prowadzone na pisemne polecenie wystawione przez Zamawiającego. W innych obszarach prace będą prowadzone bądź na zgłoszenie lub polecenie, decyzje w zależności od sytuacji będą na bieżąco podejmowane przez Zmawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia Prac.

- Wykonawca ma obowiązek do utrzymywania stałego porządku w miejscu prowadzonych Prac, a także do podjęcia wszelkich działań, aby prowadzenie Prac nie utrudniało normalnej pracy Zakładu, w szczególności zobowiązany jest do:

  - niezanieczyszczania terenu i otoczenia Obiektu, w którym są prowadzone Prace (zapylenie, zaśmiecanie),

  - nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji hałasu,

  - nietarasowania dróg komunikacyjnych, przeciwpożarowych i ewakuacyjnych,

  - utrzymywania porządku na polach odkładczych Zamawiającego,

  - natychmiastowego usuwania z terenu prowadzenia Prac materiałów zużytych lub zbędnych 
(np. z demontażu),

  - nieutrudniania eksploatacji sąsiadujących urządzeń,

  - niewykraczania poza obręb wyznaczonego miejsca pracy.

- Wykonawca zapewnia koordynację swoich działań ze służbami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z innymi wykonawcami pracującymi równolegle na terenie Zakładu, w szczególności w zakresie organizacji pracy, koordynacji harmonogramu Prac i sposobu zagospodarowania terenu w pobliżu miejsca prowadzenia Prac. Współpraca ta ma na celu zapewnienie płynnego i bezpiecznego prowadzenia prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych oraz prób funkcjonalnych Urządzeń.

- Każda ze Stron przygotowuje schemat organizacyjny zespołu biorącego udział w realizacji Umowy, z podaniem imion, nazwisk, telefonów i stanowisk osób przewidzianych do realizacji Prac, ich koordynacji i kontroli realizacji. Schematy organizacyjne Strony przekazują sobie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Prac.

- Wykonawca przygotowuje i przedkłada Zamawiającemu plan POR, plan BIOZ i plan zapewnienia jakości w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

- Przedłożony przez Wykonawcę projekt POR oraz plan BIOZ wymaga zatwierdzenia przez specjalistę ds. BHP i specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej Wykonawcy oraz uzgodnienia ze specjalistą ds. BHP i specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.

- Plan zapewnienia jakości będzie sporządzony zgodnie z aktualnym certyfikatem ISO 9001 lub innym systemem zapewnienia jakości obowiązującym u Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany – w trybie roboczym i na każde żądanie Zamawiającego – przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu prowadzonych Prac, realizacji harmonogramu, dostarczonych materiałów i stosowanych technologii oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, o każdej zaistniałej okoliczności mogącej spowodować zmianę w harmonogramie wykonania Prac.

- Każdorazowo w przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp w realizacji Prac, Wykonawca niezwłocznie przygotowuje i przesyła Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

  - naturę problemu i jego przyczyny,

  - przewidywany wpływ problemu na realizację Umowy przy braku rozwiązania,

  - proponowane podjęcie środków naprawczych,

  - proponowaną zmianę harmonogramu realizacji Prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych.

- Strony zobowiązują się do uczestniczenia w naradach wynikających z potrzeb realizacji Umowy. Strony ustalą wzajemny terminarz spotkań i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania Stron, Strona inicjująca spotkanie planuje i przygotowuje porządek obrad oraz jest odpowiedzialna za sporządzenie pisemnego protokołu z jego przebiegu, który jest przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.

- Wszelka korespondencja, włącznie z dokumentami obrazującymi postęp Prac, takimi jak protokoły, raporty i harmonogramy, związana z realizacją Umowy jest adresowana do Inżynierów Umowy Stron powinna być oznaczona numerem Umowy.

- Na czas wykonywania Prac na terenie Zakładu Wykonawca w rejonie wykonywania Prac, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zapewnia osobom wykonującym Prace kabinę sanitarną (WC).

# Wymagania i warunki techniczne wykonywania prac

- Realizacja zleconych prac odbywa się zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez Strony harmonogramem prac, w którym uwzględnione są udziały w odbiorach prac przez przedstawicieli ze strony Zamawiającego. W przypadku realizacji prac prostych lub o niewielkiej wartości za harmonogram uznaje się uzgodniony między stronami termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

- Wykonawca zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji zleconych prac. Zastosowane materiały będą posiadały aprobaty techniczne lub będą zgodne z obowiązującymi normami.

- Wykonawca zapewnia maszyny robocze, transport, narzędzia i materiały pomocnicze, niezbędne do wykonania zleconych prac.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykona trwałe i skuteczne zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzeń i instalacji znajdujących się w sąsiedztwie prowadzenia prac.

- Wszystkie prace związane z realizacją umowy będą prowadzone na podstawie zgłoszenia lub polecenia. O wyborze procedury prowadzenia prac decydują służby Zamawiającego.

- W przypadku realizacji prac na polecenie pisemne, Wykonawca zatrudni odpowiednich pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne typu D lub E w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- W razie potrzeby Wykonawca zapewnia montaż rusztowania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz zobowiązuje się umieścić w widocznym miejscu na rusztowaniu tablicę informacyjną określającą, m.in.: nazwę wykonawcy montażu rusztowania, nazwę firmy eksploatującej rusztowanie, wartość dopuszczalnego obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania.

- Wykonane zabezpieczenia oraz postawione rusztowania muszą gwarantować bezpieczną komunikację dla pracowników obsługi eksploatacji i możliwość normalnej eksploatacji pracujących instalacji.

- Wykonawca zapewnia transport elementów na miejsce prowadzenia prac we własnym zakresie 
i na własny koszt.

- Trasy transportowe materiałów oraz ich miejsce składowania, ustawienie sprzętu do transportu musi być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

- Realizacja prac, oraz dostarczane materiały będą zgodne z dokumentacją  opracowaną przez  Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Prace realizowane są przez Wykonawcę kompleksowo łącznie ze wszystkimi pracami przygotowawczymi i pomocniczymi (w tym budowa rusztowań, budowa tymczasowych wygrodzeń, oznaczenie rejonów wykonywania prac, sprzątaniem, utylizacją odpadów itp.).

- Równocześnie Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, które mają wpływ na bezpieczne ich prowadzenia a w szczególności: Ustawa Prawo Budowlane

  - Polskie Normy

  - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

  - Przepisy o zapobieganiu wypadkom (według polskich przepisów BHP)

  - Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

  - Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej

  - Przepisy dotyczące odpadów

  - Ustawa o wyrobach budowlanych

  - Wewnętrzne przepisy i zasady obowiązujące w ORLEN Termika S.A.

# Ogólne wymagania dotyczące dostarczanych materiałów i urządzeń

- Parametry pracy wszystkich dostarczonych urządzeń i materiałów muszą być zgodne z odpowiednimi normami (PN/ISO) i obowiązującymi przepisów.

- Dostarczane urządzenia pochodzą od podmiotów posiadających autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Użyte do realizacji Prac materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące warunki:

- będą fabrycznie nowe, będą posiadać poświadczenia i atesty lub certyfikaty wymagane, przepisami dozoru technicznego oraz odpowiednimi normami,

- będą zgodne z dokumentacją techniczną oraz odpowiadają pod względem technicznym warunkom miejsca zabudowy (temperatura, ciśnienie),

- muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed zabudową na modernizowanym Obiekcie.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie zdemontowane urządzenia, aparatura, części i materiały przewidywane do powtórnego zamontowania są szczegółowo ocenione technicznie, z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i będą ponownie zainstalowane tylko w przypadku uzyskania pozytywnej oceny technicznej. Przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał oceny technicznej na każde żądanie Wykonawcy oraz bez zbędnej zwłoki.

- Zastosowane materiały muszą posiadać deklaracje CE lub deklaracje zgodności z krajowymi aprobatami technicznymi.

# Wymagania dotyczące przekazywanej dokumentacji

- Wykonawca sporządza w języku polskim i przekazuje Zamawiającemu do oceny następującą Dokumentację:

- Harmonogram szczegółowy Prac;

- Plan Zapewnienia Jakości;

- Plan BIOZ i POR;

- Projekt techniczny  drogi z instalacjami i ciągami pieszymi;

- Projekt techniczny wymiany oświetlenia drogi z wpięciem do istniejącej rozdzielnicy TOZ;

- Projekt organizacji ruchu na czas realizowanych prac budowlanych i montażowych;

- Projekt techniczny rozbiórek i demontaży nieczynnych instalacji,

- Projekt Wykonawczy oraz projekt zabezpieczeń istniejących instalacji;

- Aktualizację instrukcji eksploatacji – dotyczące przedmiotowej instalacji;

- Przedmiary;

- Kosztorysy inwestorskie;

- Dokumentacja powykonawcza.

- W zakresie Dokumentacji Wykonawca uwzględni w szczególności poniższe wymagania:

- Dokumentacja powstająca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zostanie opracowana zgodnie instrukcją zatytułowaną „Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej do ORLEN Termika S.A.”, którą Zamawiający publikuje w swojej witrynie internetowej www.termika.orlen.pl/warunki-współpracy. Wykonawca, podpisując Umowę, poświadcza, że treść tej instrukcji jest mu znana.

- Dokumentacja zostanie opracowana przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem norm, obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej oraz wymagań Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni przestrzeganie podczas realizacji przedmiotu Umowy obowiązujących norm i przepisów dotyczących projektowania i wykonywania robót budowlanych.

- Każdy projekt zostanie sporządzony i zweryfikowany (sprawdzony) przez uprawnionych projektantów, którzy posiadaj uprawniania w danej branży bez ograniczeń.

- Każdy projekt będzie zawierał oświadczenie projektanta, że projekt jest kompletny, zgodny z normami (z podaniem tych norm), zasadami wiedzy technicznej i warunkami Umowy oraz że dokumentacja została skoordynowana międzybranżowo.

- Każdy projekt będzie zawierał kopię uprawnień projektanta oraz sprawdzającego wraz z aktualnymi zaświadczeniem z o przynależności do izby samorządu zawodowego.

- Każdy projekt musi być uzgodniony i zaopiniowany przez odpowiednich rzeczoznawców.

- Do Dokumentacji dołączyć należy kopie prawidłowych pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów składanych w we właściwych organach administracji, urzędach w imieniu Zamawiającego wraz z załącznikami ( jeśli dotyczy).

- Dokumentacja może być przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie, w miarę jej po-wstawania, jednakże z zachowaniem terminów określonych w Umowie.

- Dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie może powodować ograniczeń rynkowych lub wprowadzać barier technicznych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację prac obiektowych objętych tą Dokumentacją. Wykonana dokumentacja musi być czytelna i przejrzysta.

- Poza warunkami opisanymi w instrukcji wskazanej w punkcie 1), dokumentacja projektowa winna zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu,

- inwentaryzacje stanu istniejącego,

- rysunki zawierające zakres prac demontażowych,

- opisy i rysunki prac remontowych,

- opisy i rysunki prac związanych z usuwaniem kolizji z innymi elementami uzbrojenia terenu (podziemne i nadziemne),

- rozwiązania techniczne w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu,

- karty techniczne lub rysunki urządzeń i typowych obiektów zabudowanych na instalacji,

- zestawienie materiałów,

- przedmiary,

- kosztorysy inwestorskie,

- inne niezbędne i wymagane składniki warunkujące prawidłową realizację zadania.

- Dokumentacja powykonawcza dla projektów wykonawczych będzie wykonana zgodnie z PN-B-03007:2013-08, tzn.:

- Będzie uwzględniała zmiany w stosunku do projektów wykonawczych, jakie wprowadzono podczas realizacji.

- Zmiany będą wprowadzone na rysunkach, opisach oraz, w razie potrzeby, w częściach obliczeniowych.

- Powykonawczą dokumentację projektową stanowić będzie komplet rysunków z naniesionymi zmianami i ewentualnie egzemplarz części obliczeniowej z wprowadzonymi zmianami (dodatkowymi obliczeniami) uzupełnione o odpowiednio dostosowane strony formalne dokumentacji oraz część opisową.

- Powykonawcza dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie egz. „copy in red” tzn. projektów wykonawczych, na których kolorem czerwonym zostaną naniesione przez wykonawcę prac obiektowych.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - w formatach i ilościach określonych w instrukcji, o której mowa w ust. 2, z wyjątkiem instrukcji obsługi i serwisowania instalacji, którą przekazuje Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej. Dokumenty winny być zawarte w segregatorach oraz zaopatrzone w spisy treści.

- Zamawiający dokonuje oceny przedłożonej Dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

- Wszystkie uwagi do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić – bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

- Projekt w cz. Elektryczny musi obejmować dobór aparatury, kabli, obliczenia zwarciowe w celu zapewnienia ochrony p. porażeniowej, schematy sterowania i montażowe, wyznaczenie tras kablowych.

# prAWA AUTORSKIE DO Dokumentacji

- Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Dokumentacji Zamawiającemu, będzie on wyłącznym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do tej Dokumentacji, oraz że prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja jest wolna od wad prawnych.

- W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody, jak również w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców Dokumentacji, wobec Zamawiającego, jego pracowników, wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do Dokumentacji bądź zakresu jej wykorzystania, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zamawiającego pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia, jak również zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zamawiającego.

- Z chwilą wydania Dokumentacji lub jej części, w ramach Wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych, na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie wielokrotnego utrwalania i powielania Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką 
i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną,

  - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację pierwotnie utrwalono, w tym w szczególności w celu realizacji na jej podstawie prac obiektowych – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych części Dokumentacji w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach,

  - w zakresie wielokrotnego udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany w pkt. 2), w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów według wyboru Zamawiającego, w tym w szczególności w celu realizacji prac obiektowych,

  - wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji do realizacji na jej podstawie lub na podstawie jej części utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie,

  - w zakresie wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji do wykonania na jej podstawie prac obiektowych lub innych robót budowlanych, remontowych, modernizacji Instalacji i/lub innej instalacji lub urządzenia, wszczęcia i prowadzenia postępowania przetargowego na realizację prac obiektowych lub innych;

## wprowadzania zmian do Dokumentacji niezbędnych w celu wykonania na jej podstawie prac obiektowych lub innych robót budowlanych, remontowych, inwestycji, modernizacji lub remontu Instalacji i/lub innej instalacji lub urządzenia,

  - wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

  - udostępnianie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, cytowanie fragmentów,

  - wykorzystanie do realizacji wszelkich zobowiązań raportowych Zamawiającego wobec podmiotów z grupy kapitałowej oraz organów władzy państwowej.

- Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy i materialnych nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie prawa własności egzemplarzy i materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi z chwilą ich wydania i jest ono objęte Wynagrodzeniem umownym.

- Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Zamawiający, ich audytorom i profesjonalnym doradcom na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, tj. na rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Dokumentacji, w tym 
w szczególności, ale nie wyłącznie, na własny koszt i ryzyko Zamawiającego, jej adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej oraz na zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. Przeniesienie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, objęte jest Wynagrodzeniem umownym.

- W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu (ustalaniu) Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy 
i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji na poszczególnych polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, poza Wynagrodzeniem umownym. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwokupu autorskiego prawa majątkowego do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od twórców wszystkich dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji odpowiednich oświadczeń, zgodnie, z którymi zobowiązują się oni nie wykonywać względem Zamawiającego autorskich praw osobistych, które im przysługują lub będą przysługiwały w związku z korzystaniem z Dokumentacji przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od twórców zezwolenie na nieoznaczanie Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, zezwolenia na naruszenie integralności treści lub formy Dokumentacji, zezwolenia na decydowanie o udostępnieniu Dokumentacji nieograniczonej liczbie osób. Strony postanawiają, że dla skuteczności upoważnień i zezwoleń o których mowa powyżej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Wykonawcy, przy czym Wykonawca odpowiednie oświadczenia twórców zobowiązany jest dołączyć do odpowiedniego protokołu odbioru.

# rękojmia za wady dokumentacji

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne powstałej na podstawie Umowy Dokumentacji, a w szczególności, ale nie wyłącznie, za rozwiązania tej Dokumentacji niezgodne z normami i przepisami prawa, postanowieniami Umowy, uzgodnieniami z Zamawiającym, jak również nieodpowiadające osiągnięciom współczesnej wiedzy technicznej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi określone zostają zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne tkwiące w Dokumentacji, stwierdzone przez Zamawiającego podczas jej odbioru oraz wady tej Dokumentacji stwierdzone w okresie rękojmi, których Zamawiający nie był w stanie stwierdzić podczas odbioru prac, pomimo dołożenia należytej staranności.

- Jeżeli Dokumentacja ma wady fizyczne, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia umownego, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Jeżeli Dokumentacja ma wady prawne, Zamawiający może od Umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody.

- Wykonawca może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania tej Dokumentacji według wymogów Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował na piśmie uprzedzając go o konsekwencjach zastosowania się do tych wymagań.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji określa się na  60 miesięcy od terminu zakończenia wszystkich prac, określonego w Harmonogramie bazowym. Z tytułu usunięcia wad Dokumentacji, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

# Odbiór Prac i próby funkcjonalne

- W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy przewidziane zostały odbiory częściowe wykonanych Prac, zostanie to potwierdzone przez Inżynierów Umowy oraz wskazanych przez nich specjalistów branżowych, protokołem technicznym odbioru częściowego prac. Wykonanie całości Prac i przekazanie Obiektu do użytkowania zostanie potwierdzone przez członków Komisji Odbiorowej powołanej przez Dyrektora zakładu protokołem technicznym odbioru i przyjęcia Obiektu do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób funkcjonalnych urządzeń w procesie przekazywania Obiektu do użytkowania zgodnie z planami i harmonogramem oraz zasadami organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w czynnościach odbiorowych, do udzielania stosownych wyjaśnień, przedkładania dokumentów, podpisywania protokołów i innych dokumentów, sporządzanych w trakcie odbioru oraz do przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji, niezbędnej do dokonania czynności odbiorowych i przekazania Obiektu do użytkowania. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru.

- W przypadku stwierdzenia nie zakończenia zgłoszonych do odbioru Prac, wad lub usterek lub innych niezgodności Prac z postanowieniami Umowy, Zamawiający może na każdym etapie odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty i prawidłowy.

- Odbiór Dokumentacji.

- Dokumentacja składana jest w Archiwum Dokumentacji Technicznej. Dokumentacja - przyjmowana jest przez specjalistę ds. archiwum po stwierdzeniu spełnienia wymagań opisanych w § 14 Umowy.

- Wszystkie uwagi do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić - bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca może nie uwzględnić uwag składanych przez Zamawiającego, jeżeli te powodowałyby nieosiąganie parametrów wymaganych w Umowie, niezgodność realizowanego przedsięwzięcia z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi i wymogami mającymi zastosowanie do ich wykonania. W każdym wypadku Wykonawca winien swe stanowisko uzasadnić na piśmie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. Ostateczna decyzja należy do Zamawiającego.

- Odbiory częściowe zrealizowanych Prac.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części wykonanych Prac co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym odbiorem częściowym. Odbioru częściowego Prac, na zgłoszenie Wykonawcy lub żądanie Zamawiającego, dokonuje inżynier Umowy oraz wskazani przez niego specjaliści branżowi z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.

- Podczas odbioru częściowego kontrolowana jest w szczególności kompletność oraz zgodność wykonania Prac, z wymaganiami określonymi w Umowie i planie zapewnienia jakości. W razie potrzeby wykonywane są próby, testy, pomiary sprawdzające lub dokumentacja fotograficzna.

- Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po czym zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia powtórnego odbioru częściowego lub usunięcie usterek.

- W przypadku Prac, których wykonanie jest zgodnie z zapisami Umowy powiązane z płatnością, podstawą do sporządzenia przez Zamawiającego protokołu finansowego odbioru częściowego Prac jest protokół techniczny odbioru częściowego Prac podpisany przez inżyniera Umowy oraz wskazanych przez niego specjalistów branżowych.

- Próby funkcjonalne.

## Po dokonaniu końcowego odbioru technicznego Wykonawca zgłasza gotowość do prób funkcjonalnych.

## Próby funkcjonalne, w uzgodnieniu z Zamawiającym, mogą być przeprowadzane sukcesywnie.

## Próby funkcjonalne poszczególnych elementów wchodzących w skład Obiektu, obejmujący sprawdzenie poprawności ich działania. Próby funkcjonalne przeprowadzane są przez Wykonawcę przy udziale pracowników Zamawiającego w celu sprawdzenia poprawności działania poszczególnych instalacji.

## Objęte Umową Prace są zakończone po przeprowadzeniu, prób funkcjonalnych całego Obiektu wchodzącego w zakres zadania  zakończonych wynikiem pozytywnym.

## Gotowość do wykonania prób funkcjonalnych całego układu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu przynajmniej na 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem.

## Pozytywne zakończenie prób funkcjonalnych Obiektu potwierdzone jest przez obie Strony sporządzeniem i podpisaniem stosownego protokołu. Obustronnie podpisane protokoły odbioru technicznego, protokół przeprowadzenia prób funkcjonalnych Obiektu z wynikiem pozytywnym są podstawą do przejęcia przez Zamawiającego przebudowanego Obiektu do użytkowania.

## W przypadku przeprowadzenia prób funkcjonalnych z wynikiem negatywnym z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt (włączając w to robociznę, materiały, części zamienne, urządzenia, transport) takich Prac, które spowodują spełnienie wszystkich wymagań w trakcie powtórzonych prób funkcjonalnych. W takim przypadku próby funkcjonalne są powtórzone w terminie jak najwcześniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym.

## Czas prób funkcjonalnych wlicza się do okresu realizacji Prac.

- Odbiór końcowy i przyjęcie do użytkowania Obiektu.

- Po zakończeniu i odbiorze z wynikiem pozytywnym prób funkcjonalnych opisanych powyżej, Komisja Odbiorowa powołana przez Dyrektora Zakładu Zamawiającego, po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą (Copy in Red), dokumentacją odbiorową, protokołami technicznymi, oraz po dokonaniu odbioru BHP i ppoż. z uwzględnieniem porządków na Obiekcie podejmuje decyzję w przedmiocie odbioru końcowego Prac i przekazanie do użytkowania przebudowanego Obiektu, co zostaje potwierdzone protokołem technicznym odbioru końcowego Prac, podpisany przez członków Komisji Protokół techniczny i przekazania do użytkowania podlega akceptacji Dyrektora Zakładu.

- Wykryte usterki, wady lub inne nieprawidłowości nielimitujące przyjęcia Obiektu do użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po czym zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego Prac.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół techniczny odbioru końcowego Prac jest podstawą do sporządzenia przez Zamawiającego protokołu finansowego odbioru końcowego Prac.

- Prawo własności rzeczy i praw wchodzących w skład poszczególnych etapów Prac, w tym wchodzących w ich skład dostaw, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu częściowego odbioru technicznego Prac. Z datą podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego i przyjęcia Obiektu do użytkowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych wszystkich części przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym z dokonanych wcześniej odbiorów etapów robót.

- Niezależnie od powyższego, ryzyko utraty lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów objętych przedmiotem Umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego dopiero z datą podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego i przyjęcia Obiektu do użytkowania.

# Wymagania w zakresie ochrony środowiska

- Zamawiający szacuje, że w wyniku Prac objętych Umową powstaną następujące rodzaje odpadów:

Tabela nr 3:

| Załącznik nr …… / …… (rrrr) do zapytania ofertowego |  | (Wystawia zamawiający usługę) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZACOWANE RODZAJE ODPADÓW DO WYTWORZENIA |  |  |  |  |
| w zakresie prac: .................................................................................................................................................... |  |  |  |  |
| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu** | Podział na odpady* |  |
|  |  |  | Wytwórca: Firma Zewnętrzna (Wykonawca) *** | Wytwórca: ORLEN Termika S.A. (Zamawiający) **** |
| 1 | Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | X |  |
| 2 | Gruz ceglany | 17 01 02 | X |  |
| 3 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu | 17 09 04 | X |  |
| 4 | Żelazo i stal | 17 04 05 |  | X |
| 5 | Kable | 17 04 11 | X |  |
| 6 | Materiały izolacyjne | 17 06 04 | X |  |
| 7 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | X |  |
| 8 | Inne, nieujęte wyżej odpady nieprzedstawiające wartości rynkowej. |  | X |  |
| * | Zaznaczyć [X] |  |  |  |
| ** | Kody odpadów uzgodnione ze Specjalistą Wydziału Ochrony Środowiska. |  |  |  |
| *** | Pełna odpowiedzialność Wykonawcę za odpady od momentu ich wytworzenia do końcowego odzysku lub unieszkodliwiania. |  |  |  |
| **** | Odpady wytworzone przez Wykonawcę, następnie przekazane do dyspozycji ORLEN Termika S.A. Od momentu przekazania, odpowiedzialność za odpady ponosi ORLEN Termika S.A. |  |  |  |
| Załącznik sporządził: |  |  |  |  |
|  | ............................................................................. |  | …………….…………………………….. |  |
|  | imię i nazwisko |  | podpis, data |  |

- Do zasadniczych uprawnień Zamawiającego w zakresie gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji prac objętych Umową należy w szczególności:

1) wyznaczenie miejsc odkładczych odpadów, odpowiednich dla każdego z rodzajów odpadów;

2) przejęcie od Wykonawcy złomu stalowego lub innych odpadów, które powinny pozostać w posiadaniu Zamawiającego wg zapisów zawartych w tabeli nr 1 („Szacowane rodzaje odpadów do wytworzenia”); od momentu przejęcia odpadów od Wykonawcy odpowiedzialność za te odpady przejmuje Zamawiający.

- Na podstawie Umowy w zakresie gospodarki odpadami Zamawiający i Wykonawca mogą postanowić odmiennie niż w ust. 2 pkt  1) i 2) powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Prac w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko.

- Po zakończeniu Prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o rodzaju i ilości odpadów uzyskanych w wyniku prowadzonych prac. W razie uzyskania odpadów przedstawiających wartość rynkową Wykonawca dokona ich wyceny i przekaże Zamawiającemu. Pozostałe odpady, do których wywozu i zagospodarowania Wykonawca został zobowiązany zgodnie z zapisami niniejszej umowy, zostaną odebrane i zagospodarowane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w toku prac w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej Ustawa), wyszczególnionych w tabeli „Szacowane rodzaje odpadów do wytworzenia”, kolumnie 4 „Wytwórca: Firma Zewnętrzna – Wykonawca” i jest zobowiązany do postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy. Dotyczy to również odpadów, które nie zostały podane w tabeli nr 3, a powstały w trakcie realizacji prac (np. odpady komunalne, pozostałości z remontów, rozbiórek, czyszczenia) oraz pozostałe po wykonanych pracach na terenie zakładów przedmioty, opakowania, pozostałości po substancjach służących do wykonywania powierzonych prac (np.: puszki i pojemniki po farbach, olejach, rozpuszczalnikach), opakowania wykorzystane do transportu materiałów (np.: palety, skrzynie, kartony itp.).

- Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia obowiązku gospodarowania wytworzonymi odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 27 i art. 232 Ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy umowy/umów zawart-ej/-ych z przedsiębiorstwem, któremu przekaże wytworzone w toku prac odpady do finalnego zagospodarowania wraz z kopią decyzji, o których mowa w przepisach Ustawy wymienionych w ust. 6.

- Po zakończeniu prac lub części Prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o  rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów sporządzoną zgodnie z następującym wzorem: (Tabela nr 4). W przypadku umów wieloletnich rozliczenie rodzajów i ilości wytworzonych odpadów powinno nastąpić po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do 10 stycznia roku następnego.

Tabela nr 4 :

|  | Załącznik nr …… / …… (rrrr) |  |  |  | (Wypełnia Wykonawca) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca odpadu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres prac (nazwa i nr umowy): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawienie za okres: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Data wytworzenia odpadu (miesiąc, rok) |  | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |  |  | Ilość (ton)* | Sposób zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | Informacje podaje wytwórca odpadu (Wykonawca), na podstawie „kart przekazania odpadów” lub pomiarów ilości w przypadku odpadów czasowo magazynowanych w magazynach wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | Podać sposób odzysku lub unieszkodliwiania, odbiorcę finalnego lub podać miejsce czasowego magazynowania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonawca |  |  |  | Potwierdzenie przyjęcia dokumentu Zamawiający ORLEN Termika S.A. |  |  |
| Imię i nazwisko: |  | ……………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………. |  |  |
| Podpis, data: |  | ……………………………………………. |  |  |  | ……………………………………………. |  |  |

- Złożenie powyższej informacji jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru części lub całości Prac oraz podpisania przez niego protokołu technicznego odbioru częściowego/końcowego prac. W przypadku wątpliwości co do danych zawartych w ww. informacji Zamawiający może zażądać kopii kart przekazania odpadów (art. 69 Ustawy o odpadach).

- W zakresie odpadów przekazywanych do dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca czasowo odkłada te odpady w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za te odpady do czasu ich formalnego przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego lub złoży w miejscu przez niego wskazanym, znajdującym się na terenie zakładu Zamawiającego, cały złom odzyskany podczas realizacji Prac 
w elementach o wymiarach nie większych niż 3,0 x 2,0 x 1,5 m.

- Nie później niż w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc przekazania urządzeń do eksploatacji lub miesiąc przed rozliczeniem Umowy Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego i rozliczy cały złom powstały w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. Rozliczenie złomu powstałego w ramach realizacji Umowy jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu technicznego odbioru końcowego prac i tym samym rozliczenia finalnego Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami należy również:

- magazynowanie powstających w toku realizacji Prac objętych Umową odpadów w sposób selektywny, w miejscach do tego przeznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem zakładu Zamawiającego, na którego terenie wykonywane są prace;

- oznakowanie miejsca odkładczego odpadów w sposób trwały, zabezpieczony przed wpływami atmosfery. Oznakowanie powinno zawierać w szczególności: nazwę firmy – Wykonawcy, rodzaje 
i kody odpadów;

- zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z warunkami posiadanych decyzji oraz 
w sposób określony w Umowie.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony wód należy:

  - oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

  - stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - niewprowadzanie do zakładowych sieci kanalizacyjnych żadnych zanieczyszczeń, a w szczególności substancji chemicznych ciekłych i stałych oraz ścieków przemysłowych powstających w wyniku realizacji Prac, w tym dzierżawy terenu, wynajmu pomieszczeń, bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym;

  - niezanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery należy stosowanie środków ograniczających pylenie powstałe w wyniku realizacji Prac (np. poprzez zraszanie zamiatanych powierzchni, mycie opuszczających teren Zamawiającego samochodów transportujących substancje pyliste itp.).

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy ochrona gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu Prac objętych Umową w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym w sposób zapewniający ochronę środowiska;

  - utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie;

  - uzyskania od Zamawiającego zgody na stosowanie urządzeń powodujących nadmierny hałas lub emitujących szkodliwe promieniowanie;

  - udostępnienia – na każde żądanie Zamawiającego – obszaru wykonywanych Prac dla kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego Prace lub specjalistów ochrony środowiska Zamawiającego w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, określonych 
w przepisach prawa i w postanowieniach Umowy.

- Jeżeli w wyniku wykonywania Prac objętych Umową Wykonawca spowoduje zagrożenie środowiska, 
tj. gdy nastąpi zdarzenie mogące wywołać zanieczyszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu w zakładzie Zamawiającego pod następujący numer telefonu: DIR EC Pruszków 22 587 5110.

- Wykonawca, we współpracy z przedstawicielem Zamawiającego, organizuje transport odpadów zawierających ropę naftową lub jej produkty z zachowaniem warunków przewidzianych w Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1218 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że oleje odpadowe nabyte i odebrane od Zamawiającego na podstawie Umowy zostaną w całości przeznaczone do celów innych niż:

- na cele opałowe;

- jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych;

- do napędu silników spalinowych;

- jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

# Wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

- Przestrzeganie wewnętrznych wymagań − Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentów oraz zobowiązuje się do niezwłocznego i skutecznego zapoznania z treścią przekazanych materiałów wszystkich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace przed rozpoczęciem prac. A są to w szczególności:

- Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ORLEN Termika S.A. dla realizujących pracę/świadczących usługi na podstawie umów zawartych z ORLEN Termika S.A. oraz pozostałych osób przebywających na terenie Zakładów ORLEN Termika S.A. lub Najemców/Dzierżawców prowadzących działalność na terenie ORLEN Termika S.A. stanowiące załącznik nr 11 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063),

- Zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063),

- Instrukcja Ogólna BHP w ORLEN Termika S.A. (nr ref. I -343),

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-073),

- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-176),

- Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-035),

- Instrukcja postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym w Zakładzie Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłownia Kawęczyn (nr ref. I-295),

- Zasady wyposażenia i przeglądu apteczek oraz udzielania pierwszej pomocy (nr ref. I-344),

- Instrukcja ruchu osobowego i towarowo-materiałowego (nr ref. I-071),

- Instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu E) 
(nr ref. I-357),

- Instrukcja bezpiecznego transportu wewnętrznego w ORLEN Termika  S.A.” (nr ref: I – 366),

- Wytyczne BHP i PPOŻ w ORLEN Termika S.A. (I-419),

- Instrukcje eksploatacji urządzenia energetycznych (w przypadku prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych) - obowiązuje w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

## Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów, w tym wyżej wymienionych. Zmiany w tym zakresie obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.

- Instruktaż − Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby realizujące prace na terenie Zamawiającego przejdą ustalony przez Zamawiającego instruktaż w zakresie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy („BHP”) oraz wymagań przeciwpożarowych („Ppoż.”). Instruktaż uprawnia Wykonawcę do nabycia przepustki/identyfikatora osobowego okresowego. Przed instruktażem Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z Instrukcją ruchu osobowego i towarowo - materiałowego (nr ref. I-071). Termin i miejsce odbycia instruktażu uzgadnia się z Inżynierem Umowy Zamawiającego. Instruktaż ten stanowi wypełnienie zobowiązania określonego w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1327).

- Kwalifikacje − Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac przez pracowników lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace objęte Umową, w tym także pracowników podwykonawców lub inne osoby wykonujące dla podwykonawców prace objęte Umową, posiadających aktualne orzeczenie lekarskie, szkolenia w dziedzinie BHP i Ppoż., ochrony przed wybuchem uprawnienia, upoważnienia i wymagane kwalifikacje (w szczególności do prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych − jeśli takie prace są prowadzone) lub umiejętności niezbędne do realizacji Umowy oraz dostateczną znajomość przepisów i zasad BHP.

- Urządzenia − Wykonawca, w tym także jego podwykonawcy, zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji prac sprawnych maszyn, urządzeń, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego zgodnego z PN/ISO (z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy), posiadającymi wymagane atesty, certyfikaty, przeglądy, oznakowanie i zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Środki Ochrony Indywidualnej − Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym prace ze strony Wykonawcy środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju i lokalizacji wykonywanych prac, między innymi: odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów ochronnych oznaczonych w sposób widoczny nazwą Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacji Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania podwykonawcy do oznaczenia odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów pracowników podwykonawcy nazwą Wykonawcy. Środki Ochrony Indywidualnej powinny być sprawdzane, podlegać przeglądom oraz zapewniać bezpieczeństwo wykonywanych prac.

- ŚOI w strefie zagrożenia wybuchem − Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący prace objęte Umową, w występujących na terenach Zamawiającego strefach zagrożenia wybuchem, zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny.

- ŚOI w strefie czynników biologicznych − Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący prace objęte Umową, w miejscach występowania czynnika biologicznego na terenie Zamawiającego są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia ochrony przed czynnikiem biologicznym.

- ŚOI w obszarze produkcyjnym na terenie zakładów – Wszyscy pracujący na rzecz Wykonawcy, realizujący prace objęte Umową, poruszający się na terenie produkcyjnym są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej o wysokiej widzialności, hełmów ochronnych, butów, okularów ochronnych) oraz innych ŚOI (maseczki, ochronniki słuchu, itp.) w miejscach, gdzie jest nakaz ich stosowania.

- Zgłaszanie wypadków − Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego na bieżąco o zaistniałych na terenie Zamawiającego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniałych wśród pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, jego podwykonawców oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace. Zgłoszenia powinny być dokonywane na wewnętrzny numer alarmowy Zamawiającego oraz przesłane zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 9 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063) na adres email: zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełną dokumentację powypadkową wraz z decyzjami i nakazami organów zewnętrznych.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca (do 5 dnia miesiąca następnego) raportować na adres mailowy zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl ilość przepracowanych przez Wykonawcę oraz przez jego podwykonawców roboczogodzin na terenie Zakładu w danym miesiącu w celu właściwego ustalania wskaźnika wypadkowości. Wzór raportu stanowi załącznik nr 12 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu raportowania (w tym, w szczególności formy i adresu przesyłania raportów). O powyższej zmianie poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy. Powyższa zmiana nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

- Przestrzeganie przepisów − Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

- Odpowiedzialność − Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla podwykonawców prace jak za własne. Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do nakładania na Wykonawcę kar pieniężnych na zasadach określonych w przekazanej Wykonawcy Instrukcji Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063) - w taryfikatorze kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów lub wymagań BHP, Ppoż. i ochrony środowiska.

- Organizacja − Organizacja prac Wykonawcy będzie uwzględniała przepisy porządkowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca pracy. Wykonawca zapewnia odpowiedni nadzór przez cały okres trwania Umowy nad wykonywanymi pracami oraz cały personel niezbędny do wykonywania prac.

- Obecność kierującego zespołem/kierownika robót ze strony Wykonawcy jest obowiązkowa podczas wykonywania prac − pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu rażącego naruszenia jej warunków przez Wykonawcę.

- Nadzór − Podczas realizacji prac wymagających sporządzenia Planu BIOZ Wykonawca zapewnia codzienny nadzór BHP. Na każde 50 osób realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy obecnych w miejscu prac powinna przypadać nie mniej niż jedna osoba nadzoru BHP. Nadzór BHP musi być sprawowany przez pracownika Wykonawcy lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace, spełniającego wymagania określone w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu według wzoru będącego Załącznikiem nr 10 do „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref. I-063).

- Koordynator − Jeśli w tym samym obszarze prace prowadzą pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, to Wykonawcy muszą wspólnie wyznaczyć spośród siebie koordynatora ds. BHP. Koordynator musi być wyznaczony na piśmie i pełni on nadzór nad BHP wszystkich pracowników wykonujących prace w tym samym miejscu. Funkcja Koordynatora jest niezależna i nie zwalnia Wykonawców z odpowiedzialności oraz zapewnienia nadzoru BHP i spełnienia wymagań BHP. Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu według wzoru, który stanowi załącznik nr 10 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063).

- Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach − Zamawiający jest obowiązany poinformować Wykonawcę o występujących na terenie Zakładu/Zakładów, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego przed rozpoczęciem prac o zagrożeniach związanych z mającymi się odbyć pracami oraz sprzętem wprowadzonym na teren Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy ds. technicznych identyfikują zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prac i wpisują je w formularzu − według wzoru który stanowi załącznik nr 10 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063).

- Współpraca – Wykonawcy mają obowiązek współpracować ze sobą oraz z innymi wykonawcami pod kątem ochrony pracowników przed zagrożeniami, wypadkami oraz chorobami zawodowymi.

- Sytuacje wyjątkowe − Jednocześnie, w przypadku występowania, na terenie Zakładu/Zakładów lokalnych warunków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wykonawcy, podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych Wykonawcy innych, wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów.

- Ze względu na to, że prace są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, Zamawiający może:

- w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji doraźnie wstrzymać prace i zarządzić opuszczenie terenu prac przez pracowników Wykonawcy, jeżeli wstrzymanie prac następuje na dłużej niż 24 godziny to konsekwencje takiego wstrzymania mogą podlegać odrębnym negocjacjom między Stronami;

- usunąć z terenu wykonywania prac lub jego części osoby, które swym zachowaniem w jego ocenie stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia, lub zakłócają produkcję w Zakładzie/Zakładach, naruszają wewnętrzne regulacje Zamawiającego lub zakłócają proces produkcyjny.

- uwagi kierownika zmiany/ kierownika obszaru Zamawiającego lub innej osoby dozoru dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji prac, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Wykonawcy wiążące; Wykonawca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

- Kontrole ze strony Zamawiającego − Wykonawcy podlegają okresowym kontrolom i audytom pod kątem przestrzegania powyższych ustaleń. Osoby uprawnione do kontroli są wymienione w dokumencie Zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063).

- Kontrole wewnętrzne Wykonawcy prowadzone przez Wykonawców − Wykonawcy powinni przeprowadzać wewnętrzne, cykliczne i udokumentowane kontrole (samokontrole) stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze swoich prac oraz przekazywać wyniki tych kontroli Zamawiającemu w formie protokołu z kontroli, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontroleBHP@termika.orlen.pl.

- Materiały niebezpieczne − Wprowadzane materiały i substancje niebezpieczne na teren Zamawiającego muszą być obowiązkowo zgłaszane przedstawicielom technicznym Zamawiającego wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy.

- Plan BIOZ − W sytuacjach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wykonawca zapewnia Plan BIOZ. Przedmiotowy dokument wymaga uzgodnienia z przedstawicielami Wydziału BHP i PPOŻ Zamawiającego w zakresie poprawności zawartych w nim wymagań wewnętrznych w zakresie BHP/Ppoż. obowiązujących u Zamawiającego. Wymagania dotyczące Planu BIOZ zostały określone w załączniku do Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063). Tam, gdzie Wykonawca zapewnia Plan BIOZ, zapewnia również codzienny nadzór BHP. Plan BIOZ oraz wykaz osób przewidzianych do prowadzenia prac ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia prac, na bieżąco aktualizować.

- Projekt Organizacji Robót (POR) − Wykonawca przed przystąpieniem do prac, jeżeli jest to wymagane postanowieniami Umowy, opracowuje i przekazuje przedstawicielowi technicznemu Zamawiającego wskazanemu w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy. Projekt organizacji robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zasadami ujętymi w załączniku do Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063), który zatwierdza uprawniony przedstawiciel i specjalista ds. BHP i Ppoż. Wykonawcy. Projekt organizacji robót, wykaz osób przewidzianych do prowadzenia prac ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia prac, na bieżąco aktualizować.

- Ocena Wykonawców/dostawców − po zakończeniu prac Wykonawca jest oceniany pod kątem kryteriów:

- Ocena współpracy − Po zakończeniu realizacji każdej Umowy i podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac lub przed upływem terminu oceny rocznej Umowy, przedstawiciel ds. technicznych Zamawiającego wskazany w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy dokonuje oceny współpracy z Wykonawcą w ramach danej Umowy zgodnie z Instrukcją oceny wykonawców w Grupie Kapitałowej ORLEN Termika (nr ref. I-307). Elementem składowym oceny współpracy z Wykonawcą jest obszar związany ze stosowaniem przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

- Ocena pod kątem BHP − W ocenie w zakresie stosowania przepisów BHP, Ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego uwzględnia się zarówno liczbę udokumentowanych zdarzeń wypadkowych z udziałem Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz udokumentowanych nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych wymienionych w Zasadach współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063) oraz wydanych wniosków o nałożenie kary pieniężnej lub wniosków o usunięcie pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców z terenu Zamawiającego, w tym także wniosków o ponowne przeszkolenie pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców, o których mowa w Zasadach współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska (nr ref. I-063). Wyniki oceny Wykonawcy określają ich kwalifikację w kolejnych postępowaniach przetargowych prowadzonych u Zamawiającego.

# Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i przez cały okres obowiązywania Umowy (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dot. okresu ochrony ubezpieczeniowej), a także na okres przekroczonego, ustalonego umownie, harmonogramu, ochrony ubezpieczeniowej pokrywającej zakres wymagany przez Zamawiającego:

  - Wszelkich, niezbędnych do wykonania Umowy ubezpieczeń obowiązkowych, co do których posiadania zobligowany jest obowiązującym prawem.

  - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (OC), które zakresem będzie obejmowało zakres prac/usług wynikających z Umowy.

    - Ubezpieczenie OC będzie obejmować odpowiedzialność:

  - za szkody osobowe, rzeczowe, straty rzeczywiste i utracone korzyści oraz odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (deliktowo-kontraktowe),

  - za szkody będące wynikiem rażącego niedbalstwa,

  - za szkody powstałe wskutek obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac,

  - za szkody w instalacjach, w tym podziemnych,

  - za szkody powstałe wskutek prowadzenia prac rozbiórkowych,

  - za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy/usługi.

    - Jeśli z przedmiotu, zakresu, specyfiki prac/usług realizowanych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców w ramach Umowy, wynikać będą niżej wymienione ryzyka, to zakres ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmował odpowiedzialność:

        - za szkody powstałe wskutek osunięcia się, zapadnięcia, osłabienia gruntu, osłabienia elementów nośnych,

        - za szkody powstałe wskutek wibracji (w tym wskutek używania młotów pneumatycznych itp.).

    - Akceptowane będzie ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności obejmującej zakresem czynności związane z wykonaniem Umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

    - Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym.

    - Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

    - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.

  - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC zawodowa).

Ubezpieczenie OC zawodowe będzie obejmować odpowiedzialność za szkody rzeczowe oraz osobowe będące następstwem błędów, w szczególności błędów projektowych czy błędnie sporządzonej dokumentacji. Ochroną objęte będą szkody wynikłe z działania, z zaniechania oraz z uchybiania czynnościom zawodowym.

    - Zakresem ubezpieczenia OC zawodowego będzie ponadto objęta odpowiedzialność:

- odpowiedzialność za szkody mające postać czystych strat finansowych.

    - Suma ubezpieczenia OC zawodowego będzie wynosić 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

    - Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym.

    - Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

    - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.

    - Dodatkowy okres ochrony będzie obowiązywał przez cały okres rękojmi za wady dokumentacji.

    - Dopuszczalne są polisy roczne pod warunkiem utrzymania ciągłości ubezpieczeniowej przez wskazany okres.

- Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, potwierdzające spełnienie postawionych treścią Umowy wymogów, powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w języku polskim, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

  - Przedstawione dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Zamawiającego pod kątem spełnienia stawianych wymogów.

  - W razie, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających utrzymanie ciągłości ochrony nie później niż w dniu upływu dotychczasowego okresu ochrony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnej informacji o rzeczywistej sumie ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać kopie dokumentów ze wskazaniem numeru Umowy, której dokumenty dotyczą, na adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl

- Jeżeli wymagane warunki ubezpieczenia nie zostaną spełnione lub Wykonawca w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie może być interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 
z Umowy.

- Wykonawstwo wspólne (np. konsorcjum) spełni zobowiązanie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez:

  - Przedstawienie spełniającej wymogi polisy, na której wszyscy członkowie konsorcjum wymienieni będą, jako ubezpieczeni (współubezpieczeni).

  - Przedstawienie spełniających wymogi polis indywidualnych.

  - Przedstawienie przez Wykonawców (konsorcjum) wspólnej polisy, na której Wykonawcy (członkowie konsorcjum) są wskazani, jako współubezpieczeni wymaga rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną wzajemną (tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę), a umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego.

  - Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych w ramach konsorcjum spoczywają na jego liderze.

- Jeśli przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to:

  - Zakres ubezpieczenia OC Wykonawcy będzie obejmował odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

  - Podwykonawca, o ile nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia Wykonawcy do wysokości wymaganych sum ubezpieczenia (OC za podwykonawców), zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów ubezpieczeniowych stawianych Umową.

  - Obowiązek przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek, powołując się na numer Umowy, przekazać na adres szkody@ termika.orlen.pl informację o każdym zdarzeniu i awarii mogących skutkować uszczerbkiem w mieniu ORLEN Termika S.A.

- W przypadku powstania szkody obie strony dołożą wszelkich starań, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i możliwie najszybciej. W przypadku szkody dotykającej mienia bądź szkody stycznej z interesami Zamawiającego, Zamawiający będzie współadresatem korespondencji związanej z procesem likwidacji szkody od momentu zgłoszenia zdarzenia do jego zakończenia.

- Odmowa wypłaty odszkodowania, zmniejszenie jego wartości, opóźnienie wypłaty nie będą mieć wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. Zamawiający zaś nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów usunięcia skutków szkody.

- Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z ubezpieczeniami, w tym w ramach kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą, związanych z utrzymaniem ciągłości ochrony ubezpieczenia Wykonawcy, weryfikacją zakresu ochrony oraz ubezpieczeniami Zamawiającego, są pracownicy Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych Zamawiającego, a także pracownicy doradcy ubezpieczeniowego/brokera, działającego na zlecenie Zamawiającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa:

  - adresem kontaktowym Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych, w tym w sprawach polis jest adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl,

  - adresem kontaktowym w sprawach zdarzeń szkodowych jest adres: szkody@termika.orlen.pl

# Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji (dalej: „Gwarancja”) na prawidłowe wykonanie Prac oraz zapewnienie warunków bezpiecznej pracy i użytkowania Obiektu, wymaganą jakość wszystkich Prac oraz na wymaganą jakość wykonanych, sprzedanych, dostarczonych Zamawiającemu i zainstalowanych w ramach Umowy materiałów, elementów konstrukcyjnych, instalacji, urządzeń, oraz wprowadzonych zmian do oprogramowania na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego i przekazania Obiektu do użytkowania.

- Gwarancja wynika wprost z niniejszego postanowienia umownego i obejmuje najszerszy możliwy zakres odpowiedzialności za wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej ważności nie wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej Gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 577 i następne kodeksu cywilnego.

- Jeżeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji podanym w Umowie ujawnią się wady lub usterki, to będzie to traktowane, jako wada lub usterka w funkcjonowaniu Obiektu lub jego części powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na własny koszt, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, doprowadzi Obiekt lub jego część  takiego stanu, aby spełniały one wymagania umowne.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki Obiektu lub jego części, Zamawiający może wedle swego wyboru żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do utraconej wartości przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku usunięcia wady lub usterki  zakresu prac objętych Umową  przez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia każdej usterki i wady: prac, materiałów, instalacji i urządzeń objętych gwarancją, zgłoszonych pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail przez Zamawiającego w okresie gwarancji, w ciągu 3-dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i/lub usterek objętych Gwarancją w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i/lub usterek Strony stwierdzają protokolarnie.

- Wykonawca usuwa wadę lub usterkę poprzez naprawę lub wymianę wadliwego materiału, elementu konstrukcyjnego, instalacji lub urządzenia na wolne od wad lub usterek lub w inny sposób, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sposobu ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystępuje do usunięcia usterki lub wady materiału, elementu konstrukcyjnego, instalacji lub urządzenia, objętych gwarancją w terminie podanym w ust. 6 i 7 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcia całości lub części usterki lub wady podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej czynności lub zaprzestania naruszeń. Koszty wykonania zastępczego mogą w szczególności zostać potrącone z należnościami Wykonawcy, jak również zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że dla zlecenia wykonania zastępczego nie będzie wymagana zgoda sądu, o której mowa w art. 480 § 1 k.c.

- Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków dokonuje istotnej naprawy Obiektu lub jego części, okres Gwarancji biegnie na nowo (w zakresie wymienionych urządzeń, instalacji, itp.) od chwili usunięcia wady, w innych przypadkach okres Gwarancji ulega przedłużenia o czas, w którym z powodu wady, Zamawiający nie mógł z Obiektów korzystać.

- Jeżeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji ujawnią się wady Dokumentacji, to będzie to traktowane, jako wada powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na własny koszt, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wprowadzi do Dokumentacji takie zmiany/ poprawki, aby spełniała ona wymagania umowne.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy (w tym na zastosowane w toku jej realizacji części) na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

# Przeglądy gwarancyjne

- Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia umownego, raz na 6 miesięcy wykonywać przeglądy gwarancyjne nowo zabudowanych platform w tym elementów konstrukcyjnych, instalacji i urządzeń przez okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego i przekazania Obiektu do użytkowania.

- Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym termin przeglądu gwarancyjnego zabudowanego Obiektu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Po zakończeniu każdego z przeglądów gwarancyjnych Zamawiający sporządza protokół zawierający spis wykrytych wad lub usterek zakresu prac objętych Umową. Strony uzgadniają i wpisują w protokole termin usunięcia tych wad lub usterek.

- Usunięcie wad lub usterek Obiektu potwierdzane jest przez Strony poprzez sporządzenie i podpisanie bez zastrzeżeń stosownego protokołu odbioru.

# Zakaz zatrudniania pracowników Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu przejęcie pracowników Zamawiającego lub osób świadczących na jego rzecz usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie niniejszego zobowiązania także przez swoich podwykonawców.

# OCHRONA INFORMACJI

I. Tajemnica Przedsiębiorstwa

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez Zleceniodawcę (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zleceniodawcy, spółek z Grupy Kapitałowej Zleceniodawcy lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej Umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zleceniodawca, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zleceniodawcę lub w jego imieniu lub uzyskane przez Zleceniobiorcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.

- Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  - ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i zgodne z tą Umową lub

  - informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zleceniodawcę lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

  - Zleceniobiorca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zleceniodawcę o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zleceniodawcy co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

  - Zleceniodawca wyraził Zleceniobiorcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zleceniodawcę sposób.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Zleceniobiorca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Zleceniobiorcę niniejszej Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Zleceniobiorcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Zleceniobiorca udostępni takie informacje. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej Umowie. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest na każde żądanie Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zleceniodawcy listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Zleceniobiorcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa ,informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zleceniodawcy lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zleceniodawcę okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Zleceniobiorca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej Umowy.

- Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony o, którym mowa w ust. 6 powyżej Zleceniobiorca oraz wszelkie osoby, którym Zleceniobiorca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zleceniodawcy lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

- W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Zleceniobiorcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zleceniodawca uprawniony jest do żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł ( słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zleceniodawcy określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W  związku z realizacją Umowy, istnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych zawarte zostały w Załączniku nr  3 – Powierzenie przetwarzania danych osobowych (PPDO).

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Zleceniobiorcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zleceniodawcy, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia ze Zleceniodawcą, przed otrzymaniem i rozpoczęciem przetwarzania takich informacji, aneksu do niniejszej Umowy, zgodnego z wewnętrznymi aktami Zleceniodawcy, którego przedmiotem będą zasady i warunki ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zleceniobiorca, niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zleceniodawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy ze Zleceniodawcą, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zleceniobiorcę lub współpracujących ze Zleceniobiorcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Zleceniobiorcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zleceniobiorcę - których dane osobowe udostępnione zostały Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

(Klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie internetowej Termiki: pod adresem https://termika.orlen.pl/rodo/).

# Kary umowne

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy każdorazowo zapłaty następujących kar umownych:

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu realizacji prac, określonych w pozycji 1 - 3 i pozycji 6 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu wykonania Prac określonych w pozycji 5 oraz pozycji 7 Tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej w § 5 ust. 1 i przekazania Obiektu do eksploatacji,– w wysokości 1 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

    - za przekroczenie przez Wykonawcę, terminu usunięcia usterek lub wad Obiektu stwierdzonych w okresie rękojmi lub Gwarancji - w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego, chyba że Wykonawca wykaże, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, wykonania całości lub części Prac podwykonawcy w sposób naruszający postanowienia Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%  Wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia.

  - Kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym przy jej naliczaniu uwzględnia się kolejne dni kalendarzowe.

  - Zapłata kary umownej nastąpi w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie księgowej.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. Nałożenie przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej na podstawie ust. 2 nie wyłącza prawa Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną za zdarzenie stanowiące podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać kumulacji.

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z tytułu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1) nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

  - Dniem zapłaty kary umownej będzie dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

# Cesja wierzytelności

Przeniesienie przez Wykonawcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

- Wykonawca ogłosi likwidację lub zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawcą jest spółka cywilna lub Konsorcjum uznaje się, że wystarczającym jest, by zdarzenie dotyczyło choć jednego wspólnika spółki cywilnej lub członka Konsorcjum,

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w którym rozpoczęcie prac miało nastąpić zgodnie z Umową,

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu lub zaniechał realizacji Umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie końcowym realizacji Umowy,

- Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiającego nie podejmuje się wznowienia prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonał prac wskazanych w pozycji 2 tabeli nr 1 „zakres prac Wykonawcy” zamieszczonej w § 2 ust. 1 Umowy w terminie wskazanym, pozycji 1 w tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej § 5 ust. 1 Umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie,

- Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, lub nie wykonuje innych obowiązków, wynikających z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem poniżej określonych punktów,

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki Obiektu, Zamawiający może wedle swego wyboru odstąpić od umowy albo żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do utraconej wartości przedmiotu Umowy.

- Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż. na budowie,

- Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia przewidzianych Umową;

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzył realizację całości lub części Umowy podwykonawcy,

- Wykonawca dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, z naruszeniem warunków określonych w Umowie

Powyższe nie wyklucza możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach określonych w Umowie.

- Strony uznają, że odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych powyżej, Zamawiający może skorzystać w całym okresie realizacji Umowy, nie później niż w terminie 36 miesięcy od terminu wskazanego w pozycji 4 tabeli nr 2 „Harmonogram bazowy” zamieszczonej się w § 5 ust. 1 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uprzątnie Obiekt i miejsce prowadzenia Prac wraz z zapleczem i protokolarnie przekaże go Zamawiającemu. Łącznie z przekazaniem Urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji, obejmującej stan realizacji Prac na datę odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane Prace w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania Prac przerwanych oraz prac zabezpieczających.

- W terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac na dzień odstąpienia. W protokole Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Jeżeli w terminie 7 dniu po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub niewykonanej części Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu uprzątniętego miejsca prac, Zamawiający uprawniony będzie na koszt Wykonawcy do jednostronnego przejęcia i uprzątnięcia miejsca prac poprzez usunięcie z niego wszystkich urządzeń, materiałów części zamiennych, aparatury, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz innych przedmiotów Wykonawcy oraz zmagazynowania ich we własnych lub wynajętych w tym celu pomieszczeniach magazynowych. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odmowy wydania Wykonawcy maszyn i urządzeń oraz innych składników pozostawionych na miejscu prac do czasu pokrycia przez Wykonawcę kosztów uprzątnięcia miejsca prac i magazynowania.

- Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy,
w tym w szczególności z tytułu, kar umownych, odszkodowań, Zabezpieczenia – co oznacza, iż kary za zwłokę oraz nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne, a także, iż Zamawiający może naliczyć kary umowne także po rozwiązaniu Umowy, nie uchyla zobowiązań żadnej ze Stron w zakresie Informacji Poufnych a także nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani Gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych prac. Okres Gwarancji i rękojmi będzie biegł odpowiednio od dnia odstąpienia od Umowy.

# KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA i SANCYJNA

- KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a w okresie ostatnich trzech lat członkowie organów zarządzających, kontrolnych, nadzorczych lub przedstawiciele Stron nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo korupcyjne.

- Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:

(i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,

(ii) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;

(iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;

(iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też

(v) innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.

- Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.

- Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naruszeniaprawa@termika.orlen.pl lub pod numerem telefonu: +48 453 025 809 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.

- W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych..

- Naruszenie niniejszych postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to przysługuje każdej ze Stron w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia określonych niniejszym paragrafem. Ponadto nie wyklucza to możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- KLAUZULA SANKCYJNA

      - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

(i)	pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

(ii)	nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);

(iii)	nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;

(iv)	nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

(v)	nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

      - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

(i)	zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

(ii)	jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

(iii)	wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1) powyżej pozostaną prawdziwe.

- W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 powyżej stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Wykonawca poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ORLEN Termika S.A. o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.

- W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. a) powyżej ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Dostawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

- Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. a) lub pkt. b) powyżej ORLEN Termika S.A. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1) (i) powyżej, ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

- Kontrahent zobowiązuje się, że nie dokona, bezpośrednio ani pośrednio, re-eksportu do Rosji ani re-eksportu w celu wykorzystania w Rosji [pozostawić odpowiednio dla Umowy: towarów/technologii/produktów] objętych Umową.

- W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. E) ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Kontrahenta, oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 %  całkowitej wartości netto nabywanych przez Kontrahenta na podstawie Umowy [pozostawić odpowiednio dla Umowy: towarów/technologii/produktów] za każdy przypadek naruszenia.

- Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. e) ORLEN Termika S.A. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

# klauzula PODATKOWa

Wykonawca oświadcza, że:

- Należność wynikającą z niniejszej umowy otrzymuje dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz:

  - posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

  - nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

  - zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

  - zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

  - samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

- Według jego najlepszej wiedzy, otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).

- Swoje zobowiązania podatkowe deklaruje i reguluje zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i w chwili podpisywania niniejszej umowy nie ma żadnych zaległości w uiszczaniu należnych podatków, w tym podatku VAT.

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1 – 3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie, bez wezwania, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zaktualizowane oświadczenia należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: podatki@termika.orlen.pl lub w formie pisemnej na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15,  03-216 Warszawa. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku objęcia Zamawiającego obowiązkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa podatkowego lub zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające ww. fakty.

- Będzie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu jako podatnika podatku VAT/podatku od wartości dodanej w trakcie trwania umowy mającej wpływ na rozliczenie umowy oraz o zmianie rezydencji podatkowej dla celów podatku dochodowego.

- Na prośbę (mailową bądź pisemną) Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby wskaże w jego ocenie najbardziej odpowiedni dla transakcji kod PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015) w przypadku świadczenia przez niego usług lub kod CN (Nomenklatura Scalona) w przypadku dostawy towarów.

- Mając na uwadze ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług, ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich dostawców oraz podwykonawców, także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty obowiązków związanych z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy podatkowe z jakimikolwiek wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego dostawców oraz podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia równowartości ewentualnych sankcji finansowych, zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych wraz z odsetkami od zaległości podatkowych Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.

- W przypadku, gdy nie będzie posiadać statusu polskiego rezydenta podatkowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce oraz wypłacać będzie wynagrodzenie osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego pozostających w związku ze świadczeniem usług (dotyczy wyłączenie usług) na rzecz Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie (nie później niż 7 dni przed terminem granicznym przekazania przez Zamawiającego informacji do organu podatkowego) bez jego wezwania dane i informacje umożliwiające zrealizowanie przez niego obowiązków wynikających z art. 82a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem”, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 7 ust. 1 Umowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie:

  - gwarancji ubezpieczeniowej lub

  - gwarancji bankowej lub

  - pieniężnej.

- Niewniesienie Zabezpieczenia w powyższych terminach uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w całości lub części i obciążenia Wykonawcy karą umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W powyższym przypadku z uprawnienia do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 90 dni od dnia, kiedy Zabezpieczenie zgodnie z Umową miało być wniesione.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i Gwarancji, a także do zwrotu innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę, zapłaty kar umownych, jak również odszkodowań, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie zapłaci tych zobowiązań w terminie.

- Zabezpieczeniem objęty będzie cały okres realizacji Umowy oraz okres Gwarancji i rękojmi za wady.

- Jeżeli formą Zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, musi ona być gwarancją sporządzoną w języku polskim, nieodwołalną i bezwarunkową, zawierającą zobowiązanie gwaranta do wypłaty na rzecz Zamawiającego, na pierwsze jego żądanie, każdej kwoty do łącznej wysokości określonej w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty.

- Wystawca i treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie w formie niepieniężnej musi być złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być dokonane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku PKO BP S.A., rachunek nr: 32 1020 1042 0000 8202 0270 1068 z adnotacją: „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy nr ……….……. Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zabezpieczenie będzie obowiązywało zgodnie z poniższymi zasadami:

- 100% wysokości Zabezpieczenia będzie ważne od dnia wniesienia Zabezpieczenia,

- 70% wysokości Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego prac

- 30% wysokości Zabezpieczenia, pozostanie zatrzymane do daty zakończenia okresu Gwarancji i rękojmi. Zabezpieczenie tego okresu (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) Zamawiający zwróci najpóźniej w terminie 30 dni po upływie okresu Gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenia Zamawiający ma prawo potrącić kwotę należnego Zabezpieczenia, określonej w ust. 1, z faktury wystawionej przez Wykonawcę, jako zabezpieczenie zastępcze do czasu złożenia takiego Zabezpieczenia lub do czasu zakończenia okresu Gwarancji i rękojmi z doliczeniem 30-tu dni. Zamawiając zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia zastępczego pomniejszoną o kwoty wypłat z tego Zabezpieczenia zgodnie z ust. 9 powyżej. .

- Niewykorzystane Zabezpieczenie będzie zwrócone po ewentualnym pomniejszeniu o kwoty wypłaconych roszczeń. Wykonawca, w zależności od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaże (przed planowanym zwrotem Zabezpieczenia) dokładny adres lub numer rachunku bankowego, na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu Zabezpieczenia. W przypadku braku informacji pisemnej, o której mowa wyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy (w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność posiadanych danych dotyczących Wykonawcy). Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je w kwocie nominalnej na rachunek bankowy Wykonawcy, pod warunkiem nieskorzystania z niego.

- Zabezpieczenie będzie podlegało prawu polskiemu oraz będzie ważne niezależnie od istnienia stosunku zobowiązaniowego lub skutków Umowy, a spory z niego wynikłe lub dotyczące Zabezpieczenia będą podlegały wyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonywania przedmiotu Umowy ponad termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej Zabezpieczenie, Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu zawierającego przedłużenie terminu ważności Zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy lub jest zobowiązany do wniesienia nowego Zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnego z określonymi w Umowie wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia. Nowe Zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca poniesie koszty uzyskania Zabezpieczenia. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłacenia środków z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanych środków, jako Zabezpieczenia w pieniądzu.

# Postanowienia różne

- Uczestnicy Konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej]

- W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum]

- Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich pozostałych uczestników Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum]

- Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów. Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić którykolwiek z członków konsorcjum lub wspólnik spółki cywilnej. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej]

# SIła WYższa

- Strony zgodnie oświadczają, że siła wyższa oznacza zdarzenie przyszłe (które zaistnieją po wejściu Umowy w życie), nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia oraz spowodowane przyczynami nie leżącymi po stronie żadnej ze Stron Umowy, którym Strona umowy nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a mające znaczący wpływ na prawa i obowiązki którejkolwiek ze Stron Umowy („Siła Wyższa”). Za przypadek Siły Wyższej uznaje się w szczególności: wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa, klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej, pandemie, epidemie, a mające decydujący wpływ na realizację obowiązków Strony wynikających z Umowy.

- Jeżeli Strona uzna, że występuje Siła Wyższa, która ma lub może wywrzeć wpływ na należyte wykonanie jej zobowiązań w ramach Umowy, wówczas zawiadamia o tym drugą Stronę niezwłocznie od chwili zaistnienia zdarzenia Siły Wyższej.

- Każda ze Stron będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.

- Po wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności siły wyższej, Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o krokach, które zamierza podjąć.

- Najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej lub zgodnego zawieszenia realizacji Umowy (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) na określony czas, nie dłuższy niż czas siły wyższej, jeśli uniemożliwia ona, obiektywnie, dalszą realizację całego zakresu Umowy.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z wystąpienia siły wyższej. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą Wykonawca nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału Zamawiającego w naprawie szkód.

- Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezależnie od tego, że Wykonawca może mieć z tego powodu przyznane przedłużenie czasu wykonania zobowiązań umownych, to każda ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy z 30 (trzydziestodniowym) terminem odstąpienia.

- Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z powodu siły wyższej, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Umowy.

- Rozliczenie Umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej rozwiązania / odstąpienia. Podstawą rozliczenia Umowy będą protokoły techniczne odbioru częściowego, określające zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami potwierdzającymi stopień realizacji Umowy, poniesione koszty, itp. Protokół techniczny odbioru częściowego musi być zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Strony zgodnie oświadczają, że ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1284 z późn. zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV – 2, , nie stanowi siły wyższej ani żadnej innej przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Umowy w szczególności dokonanie odbioru prac.

- Wojna w Ukrainie, a także jej ewentualna eskalacja, nie stanowią siły wyższej. Jednakże Strony zgodnie ustalają, że do ww. zdarzeń mających udokumentowany wpływ na realizację obowiązków Strony wynikających z Umowy, Strony będą stosowały postanowienia dotyczące Siły Wyższej.

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Umowy, wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy.

- Postanowienia powyższego ust. 2 stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy na skutek, których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

- Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień.

- W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Umowy ustalane będą w walucie polskiej.

- Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Umowa została zawarta w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznym.

- Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu przez osoby reprezentujące Strony.

# ZAŁĄCZNIKI

  - Integralną część Umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna.

- Załącznik nr 2 – Zarządzenia i Instrukcje Zamawiającego.

- Załącznik nr 3 – Powierzenie przetwarzania danych osobowych (PPDO)

  - Zamawiający przekazał Wykonawcy wymienione w ust. 1 dokumenty i instrukcje w formie papierowej (podpisanej) lub w formie plików elektronicznych. Wykonawca podpisując niniejszą Umowę oświadcza, że treść tych dokumentów jest mu znana i  że zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W imieniu:

| ZAMAWIAJĄCEGO |  | WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |