Zawarta w Warszawie („Umowa”), pomiędzy:

ORLEN Termika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kapitał zakładowy w wysokości 1 740 324 950 zł wpłacony w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025667; NIP: 525-000-06-30; REGON 010381709, którą reprezentują osoby prawidłowo umocowane, podpisujące Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

Spółka Akcyjna

……………………..Spółka Akcyjna z siedzibą w ……………… ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy ……………………. zł wpłacony w kwocie …………………../ w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w ………….., ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……….; NIP: …….……….……………………; REGON: …………, reprezentowaną przy przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

……………………..spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………… ul. …………….., 00-000 …………………, kapitał zakładowy ……………………. zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………….w …………..,  ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……….; NIP: …….……….……………………; REGON: …………, reprezentowaną przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Spółka komandytowa (sp. z o.o.)

………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w ……………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….. , …  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….…….…………………….; REGON: ……………… reprezentowaną przez komplementariusza …………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………., ul. ……………, 00-000 ………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………. w ……………….. , ……  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP: …….-………..-…………-………….; REGON: ………………, kapitał zakładowy ……………. zł, reprezentowanego przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Osoba fizyczna

……………………….(imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,reprezentowaną(ego) przez ………………………….…… / działającą(ego) osobiście

zwanego/zwaną dalej „Wykonawcą”

Spółka cywilna

……………………….(imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania  działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,

i

……………………. (imię nazwisko) prowadzącą(ym) działalność gospodarczą pod firmą …………………………… (wraz z imieniem i nazwiskiem jak w CEIDG), stałe miejsce wykonywania  działalności gospodarczej: ul. …………….., 00-000 …………………, wpisaną(ym) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .………………………………REGON…………………….,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą……………………. s.c. (imiona i nazwiska wspólników), ul. …………………, 00-000 …………………, NIP …….-………..-…………-…………, REGON ……………… reprezentowanymi przez ………………/ działającymi osobiście:

............................................................................................................

...........................................................................................................

zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, a każdy oddzielnie „Stroną”.

# Przedmiot i CEL umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem  Warunków Zabudowy oraz Pozwolenia na Budowę zwanej dalej „Dokumentacją” oraz prowadzenia usług doradczych i innych prac, wymaganych do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie Engineering-Procurement-Construction („EPC”) na wybór wykonawcy inwestycji dotyczącej: „Budowa pomp ciepła w Elektrociepłowni Żerań („EC Żerań”) o mocy 70 MWt, z perspektywą rozbudowy o kolejne 50 MWt, dla pełnego wykorzystania potencjału ciepła zawartego w ściekach”, zwanej dalej „Inwestycją”.

## Przedmiot Umowy obejmuje Wykonanie kompletnej Dokumentacji zgodnie z zakresem opisanym w 
§ 2 Umowy, z uwzględnieniem ust. 3 i 4 poniżej. Szczegółowy zakres prac podano w Załączniku nr 1.

## Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Dodatkowo, Strony ustalają, że przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pełnej i kompleksowej Dokumentacji (w tym technicznej) we wszystkich branżach dotyczących budowy Instalacji, a także przeprowadzenie kompletnej procedury zakończonej uzyskaniem Warunków zabudowy („WZ”) oraz pozwolenia na budowę („PnB”) dla Inwestycji, umożliwiających:

## przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania zakupowego na wybór najkorzystniejszej, tj. najbardziej efektywnej pod kątem rozwiązań technologicznych i kosztowych, oferty na budowę Instalacji na podstawie Dokumentacji,

## zgodne z prawem wybudowanie i eksploatację instalacji objętych Dokumentacją,

## przy zapewnieniu optymalnego skrócenia czasu na uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych związanych z Inwestycją oraz zapewnienia najwyższego możliwego stopnia ochrony środowiska.

## Wszystkie prace (poza biurowymi) wykonywane będą na terenie Oczyszczalni ścieków Czajka znajdującej się w Warszawie przy ulicy Czajki 4/6, EC Żerań znajdującej się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 15.

# ZAKRES PRAC Wykonawcy

- W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wykona i dostarczy Dokumentację, uzyska w ramach udzielonego pełnomocnictwa wszystkie niezbędne zgody, decyzje i opinie oraz wykona następujące prace związane z Inwestycją:

  - opracuje i przekaże Zamawiającemu koncepcję zabudowy pomp ciepła z odzyskiem ciepła ze ścieków komunalnych oczyszczonych o mocy 70 MWt + 50 MWt na terenie EC Żerań wraz z infrastrukturą przyłączeniową,

  - opracuje i przekaże Zamawiającemu koncepcję przepompowni ścieków komunalnych oczyszczonych o wydajności ok 20 000 m3/h na terenie OŚ Czajka lub w rejonie zrzutu ścieków z OŚ Czajka do Wisły (wybór wariantu na późniejszym etapie projektowania) wraz z infrastrukturą przyłączeniową,

  - sporządzi projekty wykonawcze przyłączy pomiędzy pompami ciepła a kolektorem doprowadzającego ścieki oczyszczone na teren EC Żerań.

  - sporządzi projekty wykonawcze kolektora zrzutowego dla ścieków zrzucanych z instalacji pomp ciepła do Wisły.

  - uzyska niezbędne decyzje, w tym Warunki zabudowy (WZ) Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)

  - przedłoży do opiniowania Zamawiającemu każdy dokument składany w imieniu Zamawiającego do urzędów/organów przed jego złożeniem,

  - wykona niezbędne badania  geologiczno-inżynierskie oraz hydrologiczne sprawdzające warunki geotechniczne w miejscach przewidzianych pod budowę budynków, obiektów budowlanych oraz infrastruktury wraz ze sporządzeniem i przekazaniem kompletnej Dokumentacji,

  - sporządzi kompletny Projekt Budowlany w zakresie Projektu Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Technicznego i uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie/pozwolenia na budowę (PnB) dla realizacji przedmiotowej Inwestycji,

  - uzyska prawomocną decyzji pozwolenia na budowę (PnB) oraz przekaże ją Zamawiającemu,

  - przekaże Zamawiającemu ostateczne i uzgodnione wg. przepisów Projekty Budowlane,

  - sporządzi Specyfikację Warunków Zamówienia na potrzeby wyboru Wykonawcy Generalnego dla zadania „Budowa Pomp Ciepła z odzyskiem ciepła ze ścieków MPWiK o mocy 70 MWt + 50 MWt na terenie EC Żerań wraz z infrastrukturą przyłączeniową we wszystkich branżach z uwzględnieniem wewnętrznych wymagań branżowych ORLEN Termika S.A. i MPWiK,

  - udzieli wsparcia Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie realizacji Inwestycji świadcząc na jego rzecz usługi doradztwa, w tym w szczególności polegające na sporządzeniu projektów odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania Zamawiającego i oferentów/wykonawców w trakcie postępowania w zakresie technicznym. Jeżeli pierwszy przetarg zostanie unieważniony lub nie zakończy się wyborem Generalnego Wykonawcy, wsparcie dotyczy także ewentualnie powtórzonego postępowania zakupowego w powyższym przedmiocie,

  - będzie reprezentował Zamawiającego we właściwych postępowaniach celem uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji/ pozwoleń/ zgłoszeń właściwych podmiotów / organów, w zakresie niezbędnym do przygotowania Dokumentacji,

  - wykona i przekaże Zamawiającemu kompletne przedmiary i kosztorysy inwestorskie z uwzględnieniem wszystkich kosztów prac obiektowych objętych Dokumentacją, w tym również tych wynikających z uzgodnień z Zamawiającym i/lub decyzji administracyjnych, pozwoleń/ zgłoszeń/uzgodnień,

  - opracuje:

    - szczegółowy harmonogram realizacji Inwestycji,

    - opis techniczny dla każdego budynku, obiektu budowlanego oraz towarzyszącej infrastruktury,

    - plan zagospodarowania terenu Inwestycji,

    - rysunki rzutów podstawowych poziomów obsługi budynków i obiektów instalacji pomp ciepła (podziemie, kondygnacje, dach),

    - przekroje dla budynków i obiektów instalacji pomp ciepła,

    - wizualizację elewacji wszystkich obiektów z pokazaniem ich kolorystyki,

    - model 3D wszystkich obiektów,

    - rysunki rzutów podstawowych poziomów komory przyłączeniowej (kolektor ściekowy – pompy ciepła),

    - koncepcję zrzutu ścieków z pomp ciepła do Wisły z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych i prawnych,

    - kompletną dokumentację w celu uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1130 z późn. zm.), w tym m.in.:

- przygotuje wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- określi granice terenu objętego wnioskiem,

- przedstawi charakterystykę Inwestycji zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - będzie uczestniczył w naradach koordynacyjnych w m.st Warszawa,

  - Uzyska w imieniu zamawiającego decyzję środowiskową na zakres przewidziany dla inwestycji

  - Uzyska w imieniu zamawiającego pozwolenie wodnoprawne na budowę oraz eksploatację kolektora zrzutowego.

  - uzyska ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, zgody, niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - opracuje i uzgodni z Zamawiającym koncepcję architektoniczną Inwestycji,

  - dokonanie niezbędnych ocen i analiz, wykona wszystkie konieczne prace inwentaryzacyjne, geodezyjne, geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne, wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację,

  - opracuje inwentaryzację zieleni,

  - opracuje operat i uzyska pozwolenie wodnoprawne na budowę i eksplantację instalacji wraz z kolektorem zrzutowym

  - opracuje powiązania Inwestycji z istniejącą infrastrukturą na terenie EC Żerań  w tym z opracowanymi projektami towarzyszącymi realizowanymi w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych,

  - uzyska pozytywną opinię Zamawiającego dla każdej z faz opracowywania Dokumentacji,

  - będzie brał udział w spotkaniach wewnętrznych pomiędzy potencjalnymi oferentami lub oferentami i Zamawiającym oraz z osobami trzecimi (w ramach przygotowania postepowania, a także prowadzonego postępowania dotyczącego lub związanego z wyborem wykonawcy Inwestycji), o ile Zamawiający uzna udział Wykonawcy w spotkaniach za konieczny, spotkania będą odbywały się na terenie EC Żerań (Warszawa, ul. Modlińska 15), ewentualnie w formie wideokonferencji,

  - będzie przedkładał do opiniowania Zamawiającego każdy dokument składany w imieniu Zamawiającego do urzędów/organów przed jego złożeniem.

## Wymagania techniczne realizacji przedmiotu Umowy zawarte są w § 11 i załącznikach do Umowy:  Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy Inwestycji oraz Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

## Wszystkie pozostałe szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego do spraw technicznych.

# zObowiązania i prawa zamawiającego

## Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas realizacji Umowy wgląd do posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy, udzielić wyjaśnień w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zapewnić wstęp i dostęp do obiektów Zamawiającego, które są objęte pracami stanowiącymi przedmiot Umowy, w terminie uzgodnionym przez Strony.

## Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i wniosków do wykonywanych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, które powinny zostać rozpatrzone i uwzględnione przez Wykonawcę, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

## Zamawiający ma prawo do kontroli wszystkich prac wykonywanych przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace nienależycie, w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę na piśmie do zmiany sposobu wykonania prac oraz usunięcia wszelkich uchybień, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych (przy czym przez „dzień roboczy” w Umowie rozumie się każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

## W trakcie pracy na terenie zakładów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego, w tym także „Zasad współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska” przekazanych Wykonawcy w formie elektronicznej przed podpisaniem Umowy. Wykonawca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana.

## Zamawiający zobowiązany będzie przeszkolić pracowników Wykonawcy w zakresie szczególnych wymagań dotyczących bhp i ppoż. obowiązujących na terenie Zamawiającego.

## Uwagi upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych prac, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz bezpiecznej organizacji robót, są dla Wykonawcy wiążące. Wykonawca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

## Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowych kontroli prac pod kątem przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bhp oraz procedur i uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, jak również ma prawo żądać potwierdzenia personaliów oraz uprawnień osób przebywających na terenie Zamawiającego.

## Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie formowania założeń i opiniowania propozycji szczegółowych, branżowych wymagań i rozwiązań.

## W terminie uzgodnionym z Wykonawcą Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w sprawach i w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu.

## Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Zamawiającego na cele budowlane lub udzieli pełnomocnictwa w tym zakresie.

## Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty w terminach i na warunkach określonych w Umowie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

## W przypadku opóźnienia Wykonawcy z rozpoczęciem lub wykonywaniem prac, w przypadku przestoju w pracach, albo ich nienależytego wykonania, jak również nierealizowania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony zlecić wykonanie całości lub części prac objętych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania określonej czynności lub zaprzestania naruszeń w dodatkowym, odpowiednim terminie, nie krótszym niż 14 dni. Koszty wykonania zastępczego mogą w szczególności zostać potrącone z należnościami Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiają, że dla zlecenia wykonania zastępczego nie będzie wymagana zgoda sądu, o której mowa w art. 480 § 1 k.c.

# ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż jest specjalistą w zakresie wykonywanych prac i posiada wszelkie doświadczenie niezbędne dla sprawnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z należytą starannością wynikająca z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy oraz wszelkimi właściwymi przepisami prawa w tym zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane posiada zespół osób uprawnionych. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem prowadzenia planowanych prac, znane mu jest miejsce i położenie terenu prowadzenia tych prac. Wykonawca oświadcza, że w świetle uzyskanych od Zamawiającego informacji o terenie prowadzenia prac możliwe jest należyte i terminowe wykonanie przez niego przedmiotu Umowy za wynagrodzenie określone w § 7 Umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w oparciu o:

## dane techniczne, wytyczne i informacje przekazane przez Zamawiającego,

## wiedzę merytoryczną i doświadczenie Wykonawcy,

## wszelkie aktualne wymagania prawne i techniczne dotyczące zagadnień środowiskowych i budowlanych odnoszące się do realizacji Inwestycji, ,

## dane i informacje zebrane w ramach czynności badawczych, pomiarowych, analitycznych, sprawdzających i inwentaryzacyjnych,

## aktualne cenniki referencyjne kosztu pracy i dostaw,

## inne dostępne dane niezbędne dla należytego przygotowania Dokumentacji,

## - zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów 
i norm dotyczących projektowania i robót budowlanych. Wykonawca zapewni wykonanie Umowy przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przekazanie dokumentów lub informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, które zostaną dostarczone w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami.

- Wykonawca zapewnia cały personel niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, w tym personel techniczny posiadający wymagane uprawnienia i aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa. Personel ten będzie posiadał niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia do należytej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzgodnień dla projektowanych rozwiązań z właściwymi organami i innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu kopie korespondencji urzędowej prowadzonej w celu zrealizowania przedmiotu Umowy oraz każdorazowo uzgadniać treść korespondencji wysyłanej w imieniu Zamawiającego do odpowiednich urzędów/organów, osób fizycznych i instytucji. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje lub zgłosi uwagi i zastrzeżenia do otrzymanej korespondencji.

- Wszystkie wnioski, korespondencję i dokumenty składane do urzędów/organów i instytucji Wykonawca, przed złożeniem, przekaże do zaakceptowania przez Zamawiającego, co nie będzie mieć wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za należyte i pełne wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający zobowiązany jest do zajęcia stanowiska odnośnie przedstawionej dokumentacji (zaakceptowania jej lub zgłoszenia uwag) w terminie 5 dni roboczych. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, uznaje się po upływie tego terminu, iż Zamawiający zaakceptował przedłożoną dokumentację, o której mowa w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca zatrudnia kierownika projektu, który kieruje pracami oraz prowadzi odpowiednią dokumentację projektu. Kierownik projektu jest zatrudniony i ustanowiony na czas realizacji przedmiotu Umowy. W sytuacji, gdy Kierownik projektu nie będzie władał językiem polskim, Wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić tłumacza, który umożliwi komunikację w języku polskim z tą osobą.

- Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcy/podmiotowi trzeciemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 10 Umowy. Za działania i zaniechania osób, z pomocą których Wykonawca realizuje Umowę, w tym za działania i zaniechania podwykonawcy/osoby trzeciej, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego przedstawić niezwłocznie do kontroli każdy etap wykonywanych prac, jak również przedłożyć do wglądu Zamawiającego dokumenty poświadczające uprawnienia oraz kwalifikacje i przygotowanie zawodowe oraz identyfikujące pracowników lub współpracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot Umowy.

- Wykonawca dostarcza wszelkie podkłady geodezyjne, mapy do celów projektowych oraz pozostałe materiały niezbędne do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych niezbędnych do realizacji Inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.

- O wszystkich spotkaniach z urzędami, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi Wykonawca powiadomi Zamawiającego i będą się one odbywać przy udziale Zamawiającego, na jego żądanie.

- Z zastrzeżeniem innych, szczegółowych regulacji Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność w związku lub szczególności deliktów, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, naruszeń prawa lub istnieniem wad (w tym prawnych) Dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest brać udział we wszystkich spotkaniach, w których Zamawiający uzna udział Wykonawcy za konieczny, po poinformowaniu go o spotkaniu najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem spotkania.

- Za bezpieczeństwo oraz ewidencję osób wykonujących prace objęte przedmiotem Umowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

## Wykonawca dostarczy wszelkie narzędzia, urządzenia i aparaturę pomiarową do przeprowadzenia inwentaryzacji, niezbędne dla należytej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji Umowy nie podejmować działań zmierzających do przejęcia pracownika Zamawiającego lub osób świadczących na rzecz Zamawiającego prace na podstawie umów cywilnoprawnych, pracujących przy realizacji projektu, którego dotyczy Umowa. Niedopełnienie przez Wykonawcę tego obowiązku jest traktowane, jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

# Termin realizacji Przedmiotu Umowy

## Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.10.2027 r. zgodnie z poniższym harmonogramem bazowym ( „Harmonogram bazowy”):

- Tabela nr 1. Harmonogram bazowy

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Terminy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoczęcie prac objętych przedmiotem Umowy. | w dniu zawarcia Umowy |
| 2. | Wykonanie przez Wykonawcę programu badań i pomiarów. | 30 dni od zawarcia Umowy |
| 3. | Wykonanie ostatecznej wersji koncepcji Inwestycji. | 130 dni od zawarcia Umowy |
| 4. | Opracowanie przez Wykonawcę Specyfikacji Warunków Zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego na realizację Inwestycji. | 200 dni od zawarcia Umowy |
| 5. | Przekazanie ostatecznej wersji Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. | do 15.04.2027 r.* |
| 6. | Opracowanie KIP i złożenie wniosku o wydanie DUŚ | Do 90 dni od podpisania umowy |
| 7. | Uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych na budowę i eksploatację instalacji | Do 15.05.2027 |
| 9. | Uzyskanie w imieniu zamawiającego DUŚ dla inwestycji | Do 01.10.2027 |
| 10 | Przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie we właściwym organie administracji publicznej prawidłowo sporządzonego wniosku o wydanie decyzji o WZ/ULICP.( budynek pomp ciepła). | 15.10.2026* |
| 11. | Przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie we właściwym organie administracji publicznej prawidłowo sporządzonego wniosku o wydanie decyzji o WZ/ULICP (kolektor zrzutowy) | do 30 dni po uzyskaniu DUŚ* . |
| 12. | Przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie we właściwym organie administracji publicznej prawidłowo sporządzonego wniosku o wydanie decyzji o Pozwolenia na Budowę. (pompownia, budynek pomp ciepła, kolektor zrzutowy). Uwaga. Decyzja WZ/ULICP dla pompowni ścieków uzyskana będzie w innym zadaniu i nie dotyczy tej umowy) | Do 30 dni po uzyskaniu WZ* ( termin liczony osobno dla budynku pomp ciepła, kolektora zrzutowego, pompowni ścieków po uzyskaniu WZ dla tych obiektów) Do uzyskanie trzy odrębne decyzje. |
| 13. | Wsparcie Zamawiającego w postaci usług doradztwa podczas postępowania przetargowego na realizację Inwestycji w oparciu o Dokumentację, polegających w szczególności na udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień na pytania oferentów dotyczących wykonanej Dokumentacji. | W trakcie przygotowania i trwania postępowania zakupowego na wybór Generalnego Wykonawcy dla realizacji Inwestycji |
| 14. | Przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub ULICP dla Inwestycji. | 30.10.2027 r. W tym terminie zawierają się decyzje lokalizacyjne dla całego zadania. |
| 15. | Przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji. | 15.05.2028r. W tym terminie zawierają się decyzje lokalizacyjne dla całego zadania tj. Budynek pomp ciepła, pompownia ścieków, kolektor zrzutowy. |

## Prawidłowe wykonanie prac określonych w poszczególnych pozycjach powyższej tabeli zostanie stwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru częściowego lub końcowego prac.

## Ocena i nanoszenie poprawek do Dokumentacji mieszczą się w terminach umownych określonych w Harmonogramie bazowym.

## Termin realizacji prac objętych przedmiotem Umowy może ulec zmianie, co wymaga zmiany Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

  - obustronnie uzgodnionych zmian zakresu prac objętych przedmiotem Umowy,

  - wystąpienia siły wyższej,

  - wstrzymania prac z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

  - niezależnego od Stron opóźnienia w uzyskaniu zgód właścicielskich, pozwoleń administracyjno– prawnych w zakresie objętym przedmiotem Umowy, z wyłączeniem procedowania zgód korporacyjnych, o ile druga Strona zostanie zawiadomiona o wystąpieniu takich utrudnień, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu wystąpienia utrudnień, ze wskazaniem przyczyny utrudnień wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższy stan,

  - wydania przez właściwy organ administracji publicznej postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

## Wykonawca, w ciągu 10 dni roboczych od zawarcia Umowy, sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu Umowy, w którym uwzględni wszystkie terminy określone w Harmonogramie bazowym, oraz przekaże go Zamawiającemu do akceptacji.

# przedstawiciele stron

  - W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, zwanymi dalej „Przedstawicielami”, którymi są:

## a) Przedstawiciel Zamawiającego do spraw handlowych

Karolina Woźniak, kom. 519 035 610; e-mail: karolina.wozniak@termika.orlen.pl

## b) Przedstawiciele Zamawiającego do spraw technicznych – Kierownik Umowy

Janusz Dziurski, kom. 519 035 611; e-mail: janusz.dziurski@termika.orlen.pl

c) Przedstawiciel Zamawiającego do spraw ubezpieczeniowych:

Adrian Biskup,  nr tel.: 22 587 42 40, tel. kom.: 789 441 287, 
e-mail:  adrian.biskup@termika.orlen.pl

## adres e- mail Zamawiającego do przekazania polisy ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy: ubezpieczenia@termika.orlen.pl) oraz w celu zgłaszania szkód: (szkody@termika.orlen.pl),

## Przedstawiciel Wykonawcy do spraw handlowych

…………………………………………………………………………………….

- Przedstawiciel Wykonawcy do spraw technicznych – Kierownik Projektu

…………………………………………………………………………………….

## Wyżej wymienione osoby w ustępach b) i e), tj. przedstawiciel Zamawiającego do spraw technicznych oraz przedstawiciel Wykonawcy do spraw technicznych mają prawo do podpisywania protokołów odbioru częściowego/końcowego prac, dokonywania uzgodnień, podpisywania i odbierania korespondencji oraz do reprezentowania Stron na czas realizacji Umowy bez prawa do zaciągania zobowiązań finansowych. Obok lub zamiast przedstawicieli Stron wymienionych w ust. 1 powyżej Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony będą odpowiedzialne za działania swoich Przedstawicieli.

# WYNAGRODZENIE

  - Z tytułu należytego i kompleksowego wykonania Umowy, w tym za wykonanie wszystkich prac i zobowiązań objętych przedmiotem Umowy, w szczególności za wykonanie wszystkich prac uzgodnieniowych, inwentaryzacyjnych i pomiarowych, wykonanie prac projektowych, a także za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 12 Umowy, także za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji i nośników, na których zostanie utrwalona, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………….. zł netto (słownie netto: …………………….. złotych) („Wynagrodzenie”), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej (Prawo opcji).

  - Wynagrodzenie oraz jego składniki określone w wartości (cenie) netto (bez uwzględnienia podatku VAT) zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w przypadku, gdy zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami będzie Wykonawca.

## W kwotę Wynagrodzenia netto za wykonanie kompletu Dokumentacji wliczone są wszelkie prace wymienione w § 2 Umowy, w tym w szczególności:

  - koszty wykonania kompletnej i prawidłowej Dokumentacji, zgodnie z zakresem i wymogami wynikającymi z Umowy,

  - wynagrodzenie netto za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 12 Umowy, a także za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji i nośników, na których zostanie utrwalona, wynoszące łącznie ………………… PLN netto (słownie netto: …………………… złotych),

  - wszelkie koszty prowadzenia korespondencji miedzy innymi z urzędami/organami i jednostkami nadzoru budowlanego i innymi podmiotami,

  - Wykonanie analizy geologiczno – inżynieryjnej warunków podłoża gruntowo na potrzeby Inwestycji,

  - wszelkie koszty wizji lokalnych na obiektach objętych Dokumentacją, w tym m.in.: diety, koszty transportu, noclegu, ubezpieczeń,

  - koszty związane z uzgodnieniem Dokumentacji oraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o Warunkach Zabudowy,

  - koszt dostarczenia, obsługi i eksploatacji wszystkich narzędzi, urządzeń, aparatury pomiarowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania wszystkich prac objętych Umową.

## W przypadku nienależytego (w tym nieterminowego lub niekompletnego) wykonania prac objętych przedmiotem Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądania odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia.

## Wynagrodzenie będzie przysługiwało Wykonawcy zgodnie z zawartym w poniższej tabeli podziałem:

Tabela nr 2 Podział Wynagrodzenia

| Lp. | Zakres prac | Wartość netto (w złotych) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku pomp ciepła. | 5% - … |
| 2. | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kolektora zrzutowego.. | 5% - … |
| 3. | Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku pomp ciepła | 10% - … |
| 4 | Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kolektora zrzutowego | 5% - … |
| 5. | Opracowanie i odebranie przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji Inwestycji i odbiór przez Zamawiającego (koncepcja instalacji + wariant z wykorzystaniem ścieków do celów technologicznych) | 20% - … |
| 6. | Wykonanie, uzgodnienie SWZ i odbiór przez Zamawiającego | 10% - … |
| 7 | Uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji | 5% - … |
| 9. | Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla kolektora zrzutowego(pozwolenie na budowę i pozwolenie na eksploatację) | 5% - … |
| 10 | Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla Inwestycji (instalacja pomp ciepła) | 10% - … |
| 11. | Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla Inwestycji (pompownia ścieków) | 5% - … |
| 12. | Uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla Inwestycji (kolektor Zrzutowy) | 10% - … |
| 13. | Uzyskanie warunków przyłączeniowych, | 5% - … |
| 14. | Wsparcie Zamawiającego w postaci usług doradztwa podczas postępowania przetargowego na realizację Inwestycji w oparciu o Dokumentację | 5% - … |
|  | Suma zgodna z § 7 ust. 1 | 100% - … |

  - Strony uzgadniają, że prace, o których mowa w poz. 14 powyższej Tabeli nr 2 (tj. doradztwo w trakcie postępowania zakupowego) będą realizowane jedynie w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu postępowania zakupowego na realizację Inwestycji, którą będzie uzależniona w szczególności od możliwości realizacji kolektora ściekowego od Oczyszczalni Czajka do Elektrociepłowni Żerań („Prawo opcji”). Zamawiający może wykonać Prawo opcji w drodze złożenia Zleceniobiorcy oświadczenia w formie pisemnej, które może podpisać Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 6 ust. 1 lit. b. Zamawiający jest uprawniony do realizacji Prawa opcji w okresie do końca 2029 r. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uzgadniają, że Zamawiający jest uprawniony, a nie zobowiązany do skorzystania z Prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia wskazanego w poz. 6 powyższej Tabeli.

# Warunki płatności

- Płatności wynikające z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………. prowadzony przez bank ……………… w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

- Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zgodny z wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Wykaz Podmiotów), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”).

W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa powyżej, nie będzie znajdować się w Wykazie Podmiotów, Zamawiający:

- zrealizuje płatność na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę powyżej, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. Jednocześnie Zamawiający złoży przy pierwszej zapłacie należności zawiadomienie o tym fakcie do właściwego dla Zamawiającego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7. dni od dnia zlecenia przelewu,

- zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty e-mail o nieznajdowaniu się numeru rachunku bankowego, o którym mowa powyżej, w Wykazie Podmiotów.

- Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 30 dni od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru częściowego/końcowego prac, których dana faktura dotyczy. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 poniżej, zapłata nastąpi nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego znajdującego się w Wykazie Podmiotów (dotyczy płatności objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności).

- Zamawiający zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), w każdym przypadku, w którym będzie obowiązany do jego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem postanowień pkt 2 i 4. W pozostałych przypadkach Zamawiający, według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 uniemożliwia zastosowanie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Zamawiający wstrzyma realizację płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę nowego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy o VAT, umożliwiającego płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności ustalonego zgodnie z pkt 2 zdanie pierwsze do 30-ego dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą na której nie wykazano kwoty podatku VAT, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę niezarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny nie stosuje się postanowień ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą płatności na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie Podmiotów.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zamawiającego o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Wykonawcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być przesłane przez Wykonawcę na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

# Faktury

## Podstawą do każdorazowego wystawienia faktury jest należyte wykonanie prac potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru częściowego lub końcowego dla poszczególnych prac zgodnie z § 7 Tabela nr 2, który Wykonawca zobowiązany jest załączyć do składanej faktury.

## W przypadku braku możliwości dołączenia do faktury załącznika/ów, Wykonawca prześle je mailem na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego do spraw technicznymi (Kierownika Umowy) określonego w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy.

## Wynagrodzenie za wykonanie prac ujętych w § 7 ust. 5 Tabela nr 2 będzie wypłacane odrębnie dla prac wymienionych w poszczególnych pozycjach tej Tabeli na kwotę określoną w kolumnie „Wartość netto”. Faktury na poszczególne prace mogą być wystawione po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru poszczególnych prac.

- Wykonawca dołoży starań, aby wystawić faktury będące podstawą dokonania rozliczeń i zapłaty należności obliczonych zgodnie z zasadami określonymi powyżej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru prac oraz zobowiązuje się je niezwłocznie przesłać Zamawiającemu.

- W każdym protokole odbioru częściowego/końcowego prac załączanym do składanej faktury Wykonawca umieszcza następujące informacje:

  - numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

  - numer zlecenia/zamówienia złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

  - etap prac, którego dotyczy faktura - w przypadku protokołu odbioru częściowego prac,

  - wartość wynagrodzenia za wykonane prace.

- Na fakturze Wykonawca umieszcza następujące informacje:

- numer Umowy nadany przez Zamawiającego,

- numer zlecenia/zamówienia złożonego przez Zamawiającego, o ile został wskazany przez Zamawiającego,

- w przypadku: przeprowadzenia szkoleń, przeniesienia na rzecz Zamawiającego wartości niematerialnych i prawnych lub praw do nich – wymagane jest wyszczególnienie tych pozycji oraz ich wartości w odrębnych liniach faktury,

- etap, którego dotyczy faktura (o ile występuje),

- kod Nomenklatury Scalonej (CN) w przypadku wyrobów akcyzowych i/lub towarów nabywanych od podmiotu nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce.

- Wykonawca przesyła fakturę lub inne dokumenty księgowe na dane: ORLEN Termika S.A., 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15, NIP: 5250000630 lub po spełnieniu warunków wskazanych w poniższym ust. 8 przesyła ją w wersji elektronicznej na uzgodniony adres e-mail lub za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) w przypadku, gdy fakturowanie odbywać się będzie za pośrednictwem KSeF.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o VAT oraz not księgowych w formie elektronicznej. W celu przesyłania ww. dokumentów drogą elektroniczną Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu uzupełnione porozumienie (oświadczenie) o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną („Porozumienie”). Celem otrzymania wzoru Porozumienia Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego na adres e-mail: oswiadczenie.efaktura@termika.orlen.pl. Obowiązek ten nie dotyczy kontrahentów z którymi zawarto już Porozumienie, a adres email, z którego będą przesyłane eFaktury i noty księgowe nie uległ zmianie.

- W przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy o VAT („faktura ustrukturyzowana”), Strony uzgadniają, iż w przypadku niedostępności KSeF spowodowanego jego awarią, faktury wystawiane w trybie awaryjnym będą doręczane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, chyba że przepisy prawa będą przewidywać inny sposób ich wystawienia i doręczenia.

- Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (tj. dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF).

- Jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość udostępnienia faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona zgodnie z ust. 7, przy czym za datę doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia ww. faktury, oznaczonej zgodnie z wymogami ustawy o VAT (o ile dotyczy) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF (o ile dotyczy) – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

- Wykonawca oświadcza, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w ……………. (kraj nieograniczonej rezydencji podatkowej).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5250000630, jest też zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych pod numerem: PL5250000630.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) ……………. [do uzupełnienia].

LUB (dotyczy kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium RP niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w Polsce)

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w ………… (kraj) pod numerem identyfikacji podatkowej ……………... [do uzupełnienia].  W przypadku, gdy Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami do rozliczenia podatku VAT w Polsce, niezwłocznie zarejestruje się jako czynny podatnik VAT (o ile tego nie uczynił wcześniej) i rozliczać będzie transakcję z wykazanym na fakturze polskim podatkiem VAT i posługiwać się będzie polskim numerem identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT.

- Ograniczona rezydencja podatkowa (zapisy mają zastosowanie w przypadku nabycia usług od Wykonawcy posiadającego ograniczoną rezydencję podatkową w Polsce (nieposiadającego siedziby lub miejsca zarządu w Polsce))

- W przypadku wypłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. należności, z którymi wiązać się może obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, lub art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „podatku u źródła”, ustala się w tym zakresie następujące zasady rozliczeń:

  - Przedmiot świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, o których mowa w niniejszym ustępie, wynika z Umowy. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do tytułów świadczeń, z którymi związana jest wypłata należności, Zamawiający i Wykonawca porozumieją się w tym zakresie, przy czym ze względu na ryzyko podatkowe odpowiedzialności Zamawiającego, jako płatnika, decydujące znaczenie będzie miało stanowisko Zamawiającego.

  - W przypadku powstania obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, Zamawiający naliczy i potrąci w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zamawiający w dniu dokonania wypłaty należności, z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobierze tego podatku zgodnie z taką umową, bądź zastosuje zwolnienie na podstawie wydanej przez właściwy organ podatkowy opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych i art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem:

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Wykonawcy ważnego na moment wypłaty należności lub kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym oraz

    - przekazania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aktualnego oświadczenia, że Wykonawca jest rzeczywistym właścicielem należności, tj. spełnia łącznie następujące warunki:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;

- otrzymuje ww. należności w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby;

- prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium …………. [kraj] oraz potwierdza, że jego zarejestrowanie w ……….. [kraj] wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Wykonawca wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą przy wykorzystaniu własnych zasobów, w tym w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

- nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

- zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

- zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

- samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających;

    - Wykonawca obowiązany jest dostarczać certyfikat rezydencji, o którym mowa w lit. a), na początku każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem wypłaty pierwszego wynagrodzenia lub zaliczki na poczet wynagrodzenia w każdym nowo rozpoczętym roku kalendarzowym.

    - W przypadku zmiany rezydencji podatkowej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie aktualny certyfikat rezydencji (bądź jego kopię, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym).

    - W przypadku, gdyby informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w lit. b), uległy zmianie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz złoży bez wezwania, nowe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie.

    - Zwolnienia nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanych przez Zamawiającego, w tym z dokumentów, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że Wykonawca, którego dotyczy opinia o stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii.

  - W przypadku, gdy do należności, o których mowa w niniejszym ustępie wypłacanych przez Zamawiającego w roku podatkowym znajdzie zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zamawiający od kwoty należności stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 2 000 000 zł pobierze w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości 20% należności wypłacanej na rzecz Wykonawcy.

  - Za wypłatę należności, o której mowa w niniejszym ustępie uznaje się wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek (a także przekaz, wydanie udziałów lub akcji w zamian za wierzytelność wniesioną aportem lub inne formy uznawane w polskiej praktyce skarbowej za rodzące obowiązek poboru podatku u źródła).

  - Dla uniknięcia wątpliwości, rok podatkowy Zamawiającego oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  - W przypadku, gdy wypłata należności, o której mowa w niniejszym ustępie dokonywana będzie na rzecz Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, Zamawiający nie pobiera zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (lub jego kopii, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym), oraz uzyskania pisemnego oświadczenia (w tym oświadczenia złożonego elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), że należności te związane są z działalnością tego zakładu (oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Wykonawcy prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu Wykonawcy).

  - Zamawiający obowiązany jest do przekazywania Wykonawcy informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności, o których mowa w niniejszym ustępie.

# Podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac wyłączenie takiemu podwykonawcy/osobie trzeciej (dalej „podwykonawca”), który posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac objętych Umową, o ile poinformuje Zamawiającego o zawartej umowie w terminie do 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

Strony oświadczają jednocześnie, że osoby fizyczne stale współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym świadczące takie usługi w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej nie będą traktowani jako podwykonawcy i powierzenie przez Wykonawcę realizacji prac w ramach Umowy takim osobom nie wymaga zgody Zamawiającego, ani faktu zgłoszenia o zawartej umowie.

  - W stosunku do podwykonawców, których łączne wynagrodzenie określone w ich umowach z Wykonawcą dotyczących realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, ma przekraczać lub przekracza kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego co do wyboru podwykonawcy.

  - Akceptacja Zamawiającego, o której mowa w ustępie poprzednim, wykonywana będzie na podstawie przekazanych przez Wykonawcę referencji pozwalających na potwierdzenie posiadania przez podwykonawcę odpowiedniego doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień do należytego wykonywania prac objętych Umową. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od przekazania ww. referencji przez Wykonawcę do podjęcia decyzji w przedmiocie akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżeń co do danego podwykonawcy, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Zamawiającemu w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim przysługuje uprawnienie do żądania przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje podwykonawcy, jeżeli przedstawione referencje okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji przez Zamawiającego, co odpowiednio przedłuża termin do podjęcia decyzji w przedmiocie akceptacji podwykonawcy, którą Zamawiający zobowiązany jest podjąć w terminie 3 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę dodatkowej dokumentacji.

  - Wykonawca reguluje skutki umowy z podwykonawcą na własną odpowiedzialność i ryzyko.

# wymagania i WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC

- Dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu Umowy nie może powodować ograniczeń rynkowych lub wprowadzać barier technicznych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację prac objętych Dokumentacją.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z aktualnymi normami i przepisami polskimi (w przypadku ich braku – odpowiednimi normami i przepisami europejskimi), dobrą praktyką inżynierską i z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami prawa budowlanego, standardami technicznymi, przepisami i regulacjami w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp i p.poż. oraz z uwzględnieniem wszystkich niżej podanych szczegółowych opisów oraz wymagań technicznych:

## W zakresie projektowania:

## Przyjęte rozwiązania projektowe muszą być uzasadnione ekonomicznie i technicznie;

## Należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z decyzji, zgód właścicielskich, opinii i uzgodnień uzyskanych na etapie projektowania;

## Dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (klauzula o kompletności dokumentacji ma być załączona do Inwestycji) i musi być zgodna z założeniami i instrukcjami Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy;

## Należy opracować projekt włączeń i przełączeń, który należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania;

## W przypadku konieczności przełożenia istniejącej infrastruktury, projekty muszą zawierać przebudowę istniejącej infrastruktury. Miejsce przełożenia należy uzgodnić z Zamawiającym oraz gestorami przebudowanej infrastruktury;

## Projekt musi obejmować ewentualne demontaże;

## Projekty wykonawcze przyłączy muszą zawierać kompletne obliczenia wytrzymałościowe rurociągów i podpór wraz ze schematem obliczeń, obliczenia grubości ścianki rurociągu, dobór średnic wraz z obliczeniami spadków ciśnienia na rurociągu oraz inne niezbędne obliczenia i dobory;

## Dokumentacja musi zawierać badania geologiczne gruntu;

## Dokumentacja musi być kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć i zgodna z wszelkimi przepisami prawa i odpowiednimi regulacjami i uzgodnieniami.

## W zakresie norm oraz wymaganych symboli i jednostek miar:

## Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany stosować wyłącznie jednostki miary zgodne z systemem międzynarodowym SI.

## W zakresie Dokumentacji:

## Dokumentacja powstająca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zostanie opracowana zgodnie z instrukcją zatytułowaną „Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej do ORLEN Termika S.A.”, którą Wykonawca otrzymał w formie elektronicznej na etapie zapytania ofertowego. Wykonawca oświadcza, że treść tej instrukcji jest mu znana.

## Po koncepcji, a przed rozpoczęciem projektowania zostaną spisane przez Wykonawcę założenia do projektowania, które zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

## Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o wymogi określone w przepisach rozporządzeń oraz wytycznych Zamawiającego, a w szczególności:

## Ustawy Prawo budowlane, wiedzą techniczną, normami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa,

## Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.),

## Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz

## innymi niewymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, a także warunkami pożarowymi, higienicznymi, zdrowotnymi, warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi przepisami techniczno-budowlanymi określonymi w drodze rozporządzeń przez właściwych Ministrów, Polskie Normy, Eurocody, ST IGG i zasadami wiedzy technicznej.

## Dokumentacja powinna zawierać:

## Koncepcja architektoniczna wraz ze wszystkimi załącznikami –  3 egz. Papierowe oraz w wersji elektroniczna - 1 płyta CD.

## Projekt włączeń i przełączeń, dołączony do projektu wykonawczego przyłączy - 4 egz. Papierowe oraz w wersji elektroniczna - 1 płyta CD; Kompletna dokumentację Wykonawca przekaże do archiwum Zamawiającego (za wyjątkiem kosztorysów), również w wersji elektronicznej na płycie DVD/CD w 2 egz., zgodnie z obowiązująca u Zamawiającego instrukcją. Szczegółowy zakres i ilości przekazywanych dokumentów do archiwum zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

## Do Dokumentacji dołączyć należy:

  - kopie dokumentów składanych w urzędach w imieniu Zamawiającego wraz z potwierdzeniami ich złożenia,

  - oryginały decyzji i innej korespondencji otrzymanej z urzędów i innych podmiotów, a związanej z realizacją Umowy.

## Dokumentację należy przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie, w miarę jej powstawania / uzyskiwania z urzędów i innych podmiotów.

## Wymagania dotyczące wykonania Dokumentacji w formie elektronicznej, edytowalnej i nieedytowalnej:

## rysunki, przekroje, schematy - Auto CAD, DWG oraz PDF,

## opisy i specyfikacje - plik tekstowy DOC oraz PDF,

## wykaz materiałów – arkusz kalkulacyjny EXCEL oraz PDF,

## pozostałe dokumenty - kolor PDF skan, rozdzielczość min.200 dpi,

## kosztorysy - system programów do kosztorysowania NORMA w postaci plików w formacie KST i ATH oraz PDF,

## zestawienie przekazanych materiałów - plik tekstowy DOC oraz PDF.

    - Dokumentację Wykonawca wykonuje w języku polskim, przekazuje Zamawiającemu do oceny w wersji elektronicznej.

## Dokumentację zawierającą kosztorys i przedmiary inwestorski Wykonawca umieści w osobnym tomie i nie przekazuje do archiwum.

## Zamawiający dokonuje oceny przedłożonej dokumentacji technicznej w ciągu 20 dni roboczych od jej przekazania do Zamawiającego.

## Wszystkie uwagi do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, zgodne z Umową oraz pod warunkiem, iż nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem, winny być uwzględnione przez Wykonawcę, bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

## W zakresie organizacyjnym intencją Zamawiającego jest, aby Wykonawca zastosował własne metody i procedury podczas realizacji Umowy. W celu zapewnienia pożądanej jakości prac i kontroli ich wykonania Strony ustalają poniżej warunki organizacyjne realizacji Umowy:

## Każda ze Stron przygotowuje schemat organizacyjny zespołu biorącego udział w realizacji Umowy, z podaniem imion, nazwisk, telefonów i stanowisk osób przewidzianych do realizacji prac, ich koordynacji i kontroli realizacji. Schematy organizacyjne Strony przekazują sobie w terminie 7 dni od podpisania umowy.

## Wszelka korespondencja, włącznie z dokumentami obrazującymi postęp prac, takimi jak protokoły, raporty i harmonogramy, związana z realizacją prac adresowana do przedstawicieli do spraw technicznych Stron wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy, powinna być oznaczona numerem Umowy.

## Strony zgadzają się wymieniać korespondencję i przekazywać informacje także za pomocą poczty elektronicznej, na adresy swoich przedstawicieli, wskazanych w Umowie. Strony nie gwarantują, że integralność takiej poczty elektronicznej będzie zawsze zachowana, ani że wiadomości te będą wolne od wirusów komputerowych i nie zostaną przechwycone lub zniekształcone. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą może spowodować wiadomość elektroniczna w systemach lub danych odbiorcy. W szczególności, Strony nie będą odpowiedzialne za nieprawidłowy lub niekompletny przekaz informacji zawartych w wiadomości elektronicznej. W przypadku, gdy bieg terminu określonego w Umowie uzależniony jest od otrzymania przez jedną ze Stron korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, bieg terminu rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez drugą Stronę za pomocą poczty elektronicznej faktu otrzymania korespondencji. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, iż jej wiadomości elektroniczne nie będą powodować wyżej wymienionych problemów.

## Za koordynację prac objętych przedmiotem Umowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

## Za koordynację działań pracowników Wykonawcy i pracowników Zamawiającego biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy odpowiedzialny jest Kierownik Umowy ustanowiony przez Zamawiającego.

## Głównym celem koordynacji jest realizacja prac zgodnie z Harmonogramem bazowym. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o każdej zaistniałej okoliczności mogącej spowodować zmianę w Harmonogramie bazowym.

## Każdorazowo w przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp 
w realizacji prac, Wykonawca przygotowuje i przesyła Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

## naturę problemu i jego przyczyny,

## przewidywany wpływ problemu na realizację Umowy przy braku rozwiązania,

## proponowane podjęcie środków naprawczych i ich termin,

## proponowaną zmianę harmonogramów realizacji prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych.

## Strony zobowiązują się do uczestniczenia w naradach wynikających z potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, termin udziału w naradzie zostanie uzgodniony z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem.

## Strony ustalą wzajemny terminarz spotkań i gdy zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania Stron, Strona inicjująca spotkanie planuje i przygotowuje porządek obrad oraz jest odpowiedzialna za sporządzenie pisemnego protokołu z jego przebiegu, który jest przedstawiany drugiej Stronie do akceptacji.

## Wykonawca dostosuje się do wymagań prowadzenia prac, jakich oczekuje Zamawiający odnośnie komunikacji, bhp, itp.

## Pracownicy Wykonawcy i inne osoby przez niego wskazane, wykonujące Umowę, podczas poruszania się po terenie Zamawiającego, muszą być ubrani w kamizelki odblaskowe i kaski oraz posiadać przy sobie w miejscu widocznym przepustki imienne wydane przez Zamawiającego oraz spełniać wszelkie zalecenia Zamawiającego w tym zakresie.

## Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności przepustek wydanych jego pracownikom i innym osobom wskazanym przez Wykonawcę wykonującym Umowę, zwrócić je za pisemnym potwierdzeniem uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego działającemu w zakładzie, w którym wykonywana była Umowa.

## W razie zniszczenia przepustki uniemożliwiającego jej dalsze używanie, zagubienia przepustki lub jej utraty w inny sposób w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający wyda pracownikowi Wykonawcy lub innej osobie przez niego wskazanej, wykonującej Umowę nową przepustkę, po uiszczeniu przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł za zniszczoną lub utraconą przepustkę.

## Na terenie zakładów Zamawiającego obowiązuje całkowity zakaz wjazdu i poruszania się samochodów osobowych, także z kratką. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Zakładu może wydać jednorazową przepustkę na wniosek Wykonawcy.

# prAWA AUTORSKIE DO Dokumentacji

- Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Dokumentacji lub każdej z jej części, będzie on wyłącznym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do tej Dokumentacji lub każdej z jej części, oraz że prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja jest wolna od wad prawnych.

- W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody, jak również w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców Dokumentacji, wobec Zamawiającego, jego pracowników, wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do Dokumentacji bądź zakresu jej wykorzystania, Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zamawiającego pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia, jak również zwrócić Zamawiającemu wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zamawiającego.

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru prac dotyczących sporządzonej przez Wykonawcę Dokumentacji lub każdej z jej części, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:

## w zakresie wielokrotnego utrwalania i powielania Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką 
i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną,

## w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację pierwotnie utrwalono, w tym w szczególności w celu realizacji na jej podstawie prac obiektowych – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych części Dokumentacji w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach,

## w zakresie wielokrotnego udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany w pkt. 3.2, w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zamawiającego, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów według wyboru Zamawiającego, w tym w szczególności w celu realizacji prac obiektowych,

## wielokrotnego wykorzystania dokumentacji do wykonania na jej podstawie opracowań, aktualizacji, modyfikacji i tłumaczeń zarówno przez Zamawiającego jak i osoby trzecie,

## wielokrotne wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów, lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

## udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu,

## udostępnianie na stronach www, na wystawach, ekspozycjach, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

## wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenie jako części innych utworów, w tym nie dostarczonych przez Wykonawcę,

## wykorzystania Dokumentacji do realizacji Inwestycji, a także do wykonania na jej podstawie przebudowy, odbudowy, remontu, diagnozowania, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji Inwestycji, a także w celach realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług pozostających z w związku z Inwestycją, przez Zamawiającego, jak i osoby trzecie,

## wykorzystania Dokumentacji do tworzenia projektów zależnych (związanych), oraz projektów w postaci szczegółowej do zgodnej z prawem realizacji Inwestycji lub przebudowy, odbudowy, remontu, diagnozowania, napraw, serwisowania, modernizacji, eksploatacji Inwestycji, zarówno przez Zamawiającego jak i osoby trzecie,

## wprowadzenia zmian do Dokumentacji, niezbędnych w celu przeprowadzenia w przyszłości przebudowy, odbudowy, remontu, diagnozowania, napraw, serwisowania, modernizacji obiektu, instalacji lub urządzenia objętego tą dokumentacją,

  - wykorzystanie do realizacji wszelkich zobowiązań raportowych Zamawiającego wobec podmiotów z grupy kapitałowej oraz organów władzy państwowej,

  - wykorzystania Dokumentacji na potrzeby uzyskania finansowania realizacji Inwestycji, w tym rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimkolwiek tytułem na realizację Inwestycji.

- Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy i materialnych nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie prawa własności egzemplarzy i materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru technicznego dokumentującego odbiór wydanej przez Wykonawcę Dokumentacji lub każdej z jej części  i jest ono objęte Wynagrodzeniem umownym.

- Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, tj. na sporządzanie, rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Dokumentacji, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, jej adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej oraz wyraża zgodę na zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. Przeniesienie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, objęte jest Wynagrodzeniem umownym.

- W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu (ustalaniu) Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.

- Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji na poszczególnych polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, poza Wynagrodzeniem umownym. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od twórców wszystkich dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji odpowiednich oświadczeń, zgodnie, z którymi zobowiązują się oni nie wykonywać względem Zamawiającego autorskich praw osobistych, które im przysługują lub będą przysługiwały w związku z korzystaniem z Dokumentacji przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od twórców zezwolenie na nieoznaczanie Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, zezwolenia na naruszenie integralności treści lub formy Dokumentacji, zezwolenia na decydowanie o udostępnieniu Dokumentacji nieograniczonej liczbie osób. Strony postanawiają, że dla skuteczności upoważnień i zezwoleń, o których mowa powyżej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Wykonawcy, przy czym Wykonawca odpowiednie oświadczenia twórców zobowiązany jest dołączyć do odpowiedniego protokołu odbioru.

# rękojmia za wady dokumentacji

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne powstałej na podstawie Umowy Dokumentacji, a w szczególności, ale nie wyłącznie, za rozwiązania tej Dokumentacji niezgodne z normami i przepisami prawa, postanowieniami Umowy, uzgodnieniami z Zamawiającym, jak również nieodpowiadające osiągnięciom współczesnej wiedzy technicznej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi określone zostają zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne tkwiące w Dokumentacji, stwierdzone przez Zamawiającego podczas jej odbioru oraz wady tej Dokumentacji stwierdzone w okresie rękojmi, których Zamawiający nie był w stanie ujawnić podczas odbioru prac, pomimo dołożenia należytej staranności.

- Jeżeli Dokumentacja ma wady fizyczne, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni roboczych, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Jeżeli Dokumentacja ma wady prawne, Zamawiający może od Umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu na usunięcie wady, nie krótszego niż 14 dni roboczych. W przypadku wady prawnej Dokumentacji, której nie da się usunąć, Zamawiający może od Umowy odstąpić i żądać naprawienia poniesionej szkody, bez wyznaczania terminu na usunięcie wady.

- Wykonawca może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania tej Dokumentacji według wymogów Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował na piśmie uprzedzając go o konsekwencjach zastosowania się do tych wymagań.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji określa się na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od terminu podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego, potwierdzającego zakończenie wszystkich prac. Z tytułu usunięcia wad Dokumentacji, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiającemu służy prawo do zgłaszania wad Dokumentacji na każdym etapie realizacji Umowy.

# GWARANCJA

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji (dalej „Gwarancja”) na należytą jakość wykonanej Dokumentacji, przez co należy rozumieć:

- zgodność Dokumentacji z normami i przepisami prawa oraz osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej,

- zgodność Dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie,

- zgodność Dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji realizowanej na podstawie Dokumentacji,

- ekonomicznie uzasadniony dobór urządzeń oraz innych elementów konstrukcji, instalacji, brak błędów w tym obliczeniowych,

- kompletność Dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od daty podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego, potwierdzającego zakończenie wszystkich prac. Zamawiającemu służy prawo do zgłaszania wad Dokumentacji na każdym etapie realizacji Umowy.

  - Gwarancja wynika wprost z niniejszego postanowienia umownego i obejmuje najszerszy możliwy zakres odpowiedzialności za wady i usterki w przedmiocie Umowy, a dla swojej ważności nie wymaga wystawienia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego. Do udzielonej Gwarancji zastosowanie mają przepisy art. 577 i następne Kodeksu cywilnego.

  - Jeżeli w procesie odbiorowym lub w okresie Gwarancji ujawnią się wady Dokumentacji, to będzie to traktowane, jako wada powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca na własny koszt, we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni, wprowadzi do Dokumentacji takie zmiany/ poprawki, aby spełniała ona wymagania umowne.

  - W przypadku nieusunięcia wad Dokumentacji, Zamawiający może wedle swego wyboru żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia w stosunku odpowiednim do utraconej wartości przedmiotu Umowy albo od Umowy odstąpić.

  - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku usunięcia wady Dokumentacji przez zapłatę kar umownych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad Dokumentacji objętych Gwarancją w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Usunięcie wad i/lub usterek Strony stwierdzają protokolarnie.

  - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

# ODBIÓR PRAc

- Wykonanie części lub całości prac objętych przedmiotem Umowy zostanie potwierdzone przez ustanowionych przez Zamawiającego i przez Wykonawcę przedstawicieli wskazanych odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt b) i e) Umowy, podpisami na odpowiednim protokole częściowego lub końcowego odbioru prac. Na początku realizacji Umowy Strony uzgodnią zakres wzajemnych oczekiwań w zakresie tworzonej Dokumentacji na potrzeby tej Umowy. Ustalenia te dotyczą wszystkich występujących branż.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Dokumentacji Zamawiającemu w takim terminie, aby Zamawiający zakończył czynności odbiorowe opisane poniżej w nieprzekraczalnym terminie, zgodnie z terminami wskazanymi w Harmonogramie bazowym.

- Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w czynnościach odbiorowych oraz do udzielania Zamawiającemu stosownych wyjaśnień.

- W przypadku stwierdzenia nie zakończenia zgłoszonych do odbioru prac, wad lub usterek lub innych niezgodności prac z postanowieniami Umowy, Zamawiający może na każdym etapie odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty i prawidłowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dokumentacji Zamawiającemu w ilościach i formie zgodnych z postanowieniami § 11 Umowy oraz Instrukcją „Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej dostarczanej do ORLEN Termika S.A.”.

- Zamawiający dokonuje oceny przedłożonej Dokumentacji w ciągu 20 dni roboczych od jej przekazania Zamawiającemu.

- Wszystkie uwagi i zastrzeżenia do Dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić - bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia, o ile uwagi przesłane przez Zamawiającego nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy. Wykonawca może nie uwzględnić uwag składanych przez Zamawiającego, jeżeli te powodowałyby nieosiąganie parametrów wymaganych w Umowie, niezgodność realizowanego przedsięwzięcia z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami mającymi zastosowanie do ich wykonania. W takim wypadku Wykonawca winien swą decyzję uzasadnić na piśmie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia do Dokumentacji odpowiednich poprawek, uzupełnień i zmian wynikających z uwag i zastrzeżeń wniesionych do niej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, chyba że Strony uzgodnią inny termin ich usunięcia.

- Poprawiona i zmieniona zgodnie z punktem poprzedzającym Dokumentacja podlega ponownej ocenie przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia tej poprawionej i zmienionej Dokumentacji i zaopiniowania jej lub wniesienia do niej swoich uwag i zastrzeżeń w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej poprawionej Dokumentacji.

- Ocena i nanoszenie poprawek do Dokumentacji mieszczą się w terminach umownych wykonania prac.

- Po stwierdzeniu przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego poprawności i kompletności Dokumentacji Strony sporządzają protokół techniczny odbioru prac.

- Zaopiniowaną i przyjętą przez Zamawiającego Dokumentację Wykonawca składa do archiwum Zamawiającego, zgodnie z procedurą przywołaną w ust. 5 powyżej.

# wymagania w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA

- Wykonawca oświadcza, że w wyniku prowadzonych prac na podstawie Umowy nie powstają odpady wytwarzane na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów o ochronie środowiska oraz zapewniający minimalizację ich oddziaływania na środowisko.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony wód należy:

  - odpowiednie zabezpieczenie miejsc potencjalnego przedostania się substancji chemicznych do środowiska,

  - prowadzenie gospodarki ściekami w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym,

  - oszczędne korzystanie z wody w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

  - stosowanie wody pitnej do celów przemysłowych tylko po uzgodnieniu powyższego z Zamawiającym.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony gruntów należy: ochrona gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, np. produktami zawierającymi składniki szkodliwe lub trujące, olejami, smarami, farbami.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- składowania materiałów przewidzianych do wykorzystania przy wykonywaniu prac objętych Umową w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób zapewniający ochronę środowiska,

- utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie,

- udostępnienia - na każde żądanie Zamawiającego - obszaru wykonywanych prac dla kontroli wewnętrznej prowadzonej przez nadzorującego prace lub specjalistów ochrony środowiska Zamawiającego, w zakresie aspektów ochrony środowiska, określonych w przepisach prawa i w postanowieniach Umowy.

- przerwanie prac

- W razie konieczności przerwania objętych Umową prac spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego (Zamawiającemu przysługuje prawo do przerwania prac Umowy bez podania przyczyny w każdym czasie), przysługuje mu wynagrodzenie za wykonaną do czasu przerwania prac część przedmiotu Umowy. Wysokość tego wynagrodzenia będzie zależna od stanu zaawansowania prac wykonanych przez Wykonawcę.

- O okolicznościach uniemożliwiających dalsze wykonywanie prac Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

# wymagania w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

- Przestrzeganie wewnętrznych wymagań - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią przekazanych mu przez Zamawiającego dokumentów, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego i skutecznego zapoznania z treścią przekazanych materiałów wszystkich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace objęte przedmiotem Umowy przed rozpoczęciem prac. A są to w szczególności:

  - Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie ORLEN Termika S.A. dla realizujących pracę/świadczących usługi na podstawie umów zawartych z ORLEN Termika S.A. oraz pozostałych osób przebywających na terenie Zakładów ORLEN Termika S.A. lub Najemców/Dzierżawców prowadzących działalność na terenie ORLEN Termika S.A. stanowiące załącznik nr 11 do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063);

  - Zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska (nr ref. I-063);

  - Instrukcja Ogólna BHP w ORLEN Termika S.A. (nr ref. I -343);

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-073);

  - Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ORLEN Termika S.A. (nr ref. I-176);

  - Zasady wyposażenia i przeglądu apteczek oraz udzielania pierwszej pomocy (I-344);

  - Instrukcja ruchu osobowego i materiałowego (nr ref. I-071);

  - Instrukcja bezpiecznego transportu wewnętrznego w ORLEN Termika S.A.” (nr ref: I – 366);

  - „Instrukcja organizacji prac gazoniebezpiecznych przy instalacjach gazu ziemnego (gaz typu E)” (nr ref. I-357),

  - „Instrukcje eksploatacyjne urządzeń energetycznych” ( w przypadku prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych)

Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów, w tym wyżej wymienionych. Zmiany w tym zakresie obowiązują Wykonawcę od chwili ich przekazania.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.

- Instruktaż - Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby realizujące prace objęte przedmiotem Umowy na terenie Zamawiającego przejdą ustalony przez Zamawiającego instruktaż w zakresie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz wymagań przeciwpożarowych (Ppoż.). Instruktaż uprawnia Wykonawcę do nabycia przepustki/identyfikatora osobowego okresowego. Przed instruktażem Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z „Instrukcją ruchu osobowego i materiałowego” (nr ref.I-071). Termin i miejsce odbycia instruktażu uzgadnia się z przedstawicielem Zamawiającego ds. technicznych.

- Kwalifikacje - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy przez pracowników lub inne osoby wykonujące dla Wykonawcy prace objęte przedmiotem Umowy, w tym także pracowników podwykonawców lub inne osoby wykonujące dla podwykonawców prace objęte przedmiotem Umowy, posiadających aktualne orzeczenie lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp i ppoż., ochrony przed wybuchem uprawnienia, upoważnienia i wymagane kwalifikacje (w szczególności do prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych - jeśli takie prace są prowadzone) lub umiejętności niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy oraz dostateczną znajomość przepisów i zasad BHP.

- Na terenie Zakładów ORLEN Termika S.A. obowiązuje stosowanie odzieży ochronnej z długim rękawem o podwyższonej widzialności spełniających wymagania normy EN ISO 20471, hełmów ochronnych, obuwia ochronnego, środków ochrony wzroku, a w miejscach oznakowanych piktogramami m.in. środków ochronnych słuchu i dróg oddechowych. Powyższy zapis nie dotyczy dojścia wyznaczonymi ciągami ruchu pieszego ( zlokalizowanymi poza obszarem produkcyjnym) do szatni i pomieszczeń biurowych celem wyposażenia się w niezbędne ŚOI.

- Środki Ochrony Indywidualnej - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym prace będące przedmiotem Umowy ze strony Wykonawcy środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju i lokalizacji wykonywanych prac, między innymi: odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów ochronnych oznaczonych w sposób widoczny nazwą Wykonawcy, identyfikatorem lub znakiem firmowym. W przypadku realizacja Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania podwykonawcy do oznaczenia odzieży ochronnej lub roboczej oraz hełmów pracowników podwykonawcy nazwą Wykonawcy. Środki Ochrony Indywidualnej powinny być sprawdzane, podlegać przeglądom oraz zapewniać bezpieczeństwo wykonywanych prac.

- ŚOI w strefie zagrożenia wybuchem - Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący prace będące przedmiotem Umowy, w występujących na terenach ORLEN Termika S.A. strefach zagrożenia wybuchem, zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektryczny.

- ŚOI w strefie czynników biologicznych - Wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy realizujący prace będące przedmiotem Umowy, w miejscach występowania czynnika biologicznego na terenie ORLEN Termika S.A. są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia ochrony przed czynnikiem biologicznym.

- ŚOI w obszarze produkcyjnym na terenie Zakładów – Wszyscy pracujący na rzecz Wykonawcy, realizujący Prace Remontowe, poruszający się na terenie produkcyjnym są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej o wysokiej widzialności, hełmów ochronnych, butów, okularów ochronnych) oraz innych ŚOI (maseczki, ochronniki słuchu, itp.) w miejscach, gdzie jest nakaz ich stosowania. Odpowiedzialność - Wykonawca ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników oraz inne osoby wykonujące dla podwykonawców prace objęte przedmiotem Umowy jak za własne. Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do nakładania na Wykonawcę kar pieniężnych na zasadach określonych w przekazanej Wykonawcy Instrukcji „Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref I-063) - w taryfikatorze kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów lub wymagań BHP, Ppoż. i ochrony środowiska.

- Organizacja - Organizacja prac Wykonawcy będzie uwzględniała przepisy porządkowe i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego obowiązujące u Zamawiającego.

- Obecność kierującego zespołem/kierownika robót ze strony Wykonawcy jest obowiązkowa podczas wykonywania prac - pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu rażącego naruszenia jej warunków przez Wykonawcę.

- Koordynator - Jeśli w tym samym obszarze prace prowadzą pracownicy zatrudnieni przez różnych Wykonawców, to Wykonawcy muszą wspólnie wyznaczyć spośród siebie koordynatora ds. bhp. Koordynator musi być wyznaczony na piśmie i pełni on nadzór nad BHP wszystkich pracowników wykonujących prace w tym samym miejscu. Funkcja Koordynatora jest niezależna i nie zwalnia Wykonawców z odpowiedzialności oraz zapewnienia nadzoru BHP i spełnienia wymagań BHP. Dane osoby powołanej do sprawowania takiego nadzoru Wykonawca podaje w formularzu wg wzoru, będącego załącznikiem nr 10 do Wykonawcy Instrukcji „Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref I-063).

- Wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach - Zamawiający jest obowiązany poinformować Wykonawcę o występujących na terenie Zakładów ORLEN Termika S.A., a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego przed rozpoczęciem prac o zagrożeniach związanych z mającymi się odbyć pracami, oraz sprzętem wprowadzonym na teren ORLEN Termika S.A. Przedstawiciele Zamawiającego przy współudziale specjalistów ds. Ppoż. i BHP Zamawiającego wskazanych do współpracy przy realizacji Umowy oraz Wykonawcy ds. technicznych identyfikują zagrożenia, które mogą wystąpić podczas prac objętych Umową i wpisują je w formularzu- wg wzoru, będącego załącznikiem nr 10 do Wykonawcy Instrukcji „Zasady współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref I-063).

- Współpraca – Wykonawcy mają obowiązek współpracować ze sobą oraz z innymi wykonawcami pod kątem ochrony pracowników przed zagrożeniami, wypadkami oraz chorobami zawodowymi.

- Zgłaszanie wypadków − Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego na bieżąco o zaistniałych na terenie Zamawiającego wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, zaistniałych wśród pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, jego podwykonawców oraz inne osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy Prace Remontowe. Zgłoszenia powinny być dokonywane na wewnętrzny numer alarmowy Zamawiającego oraz przesłane zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 9 do „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref. I-063) oraz na adres email: zgloszeniaBHPiPPOZ@termika.orlen.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w postępowaniu powypadkowym jako obserwator oraz na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełną dokumentację powypadkową wraz z decyzjami i nakazami organów zewnętrznych.

- Sytuacje wyjątkowe - Jednocześnie, w przypadku występowania, na terenie zakładów Zamawiającego lokalnych warunków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wykonawcy, podczas realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych Wykonawcy innych, wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający informuje Wykonawcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów.

- Materiały niebezpieczne - Wprowadzane materiały i substancje niebezpieczne na teren ORLEN Termika S.A. musza być obowiązkowo zgłaszane przedstawicielowi Zamawiającego ds. technicznych.

- Plan BIOZ − W sytuacjach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wykonawca zapewnia Plan BIOZ. Przedmiotowy dokument wymaga uzgodnienia z przedstawicielami Wydziału BHP i Ppoż. Zamawiającego co do poprawności zawartych w nim wymagań wewnętrznych w zakresie BHP/Ppoż. obowiązujących u Zamawiającego. Wymagania dotyczące Planu BIOZ zostały określone w załączniku do „Zasad współpracy z Wykonawcami i podwykonawcami w zakresie BHP, Ppoż. i ochrony środowiska” (nr ref. I-063). Tam, gdzie Wykonawca zapewnia Plan BIOZ, zapewnia również codzienny nadzór BHP. Plan BIOZ, wykaz osób przewidzianych do prowadzenia Prac Remontowych ze strony Wykonawcy należy, jeżeli wymaga tego proces prowadzenia tych prac, na bieżąco aktualizować.

- Wykonawca zapewnia Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) dla wszystkich prac szczególnie niebezpiecznych. IBWR zatwierdza uprawniony przedstawiciel Wykonawcy i akceptuje specjalista ds. BHP Wykonawcy dla robót i prac szczególnie niebezpiecznych wskazanych w Planie BIOZ lub ujętych w ocenie ryzyka dla zadania.

- Ocena Wykonawców/Dostawców - po zakończeniu prac objętych Umową Wykonawca jest oceniany pod kątem kryteriów:

- Ocena współpracy - Po zakończeniu realizacji każdej Umowy i podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac lub przed upływem terminu oceny rocznej Umowy, Kierownik Umowy po stronie Zamawiającego dokonuje oceny współpracy z Wykonawcą w ramach danej Umowy zgodnie z wewnętrzną Instrukcją zamawiającego w tym zakresie. Elementem składowym oceny współpracy z Wykonawcą jest obszar związany ze stosowaniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz procedur i instrukcji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.

# ubezpieczeniE

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i przez cały okres obowiązywania Umowy (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dot. okresu ochrony ubezpieczeniowej), a także na okres przekroczonego, ustalonego umownie, harmonogramu, ochrony ubezpieczeniowej pokrywającej zakres wymagany przez Zamawiającego:

  - Wszelkich, niezbędnych do wykonania Umowy ubezpieczeń obowiązkowych, co do których posiadania zobligowany jest obowiązującym prawem.

  - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC zawodowa).

Ubezpieczenie OC zawodowe będzie obejmować odpowiedzialność za szkody rzeczowe oraz osobowe będące następstwem błędów, w szczególności błędów projektowych, błędnie sporządzonej dokumentacji, niewłaściwie prowadzonego nadzoru inwestycyjnego. Ochroną objęte będą szkody wynikłe z działania, z zaniechania oraz z uchybiania czynnościom zawodowym.

    - Zakresem ubezpieczenia OC zawodowego będzie objęta odpowiedzialność:

    - odpowiedzialność za pokrycie kosztów przeprojektowania przedmiotu projektu,

    - odpowiedzialność za szkody wynikające z działalności w zakresie badania mechaniki gruntów oraz geologii,

    - koszty odtworzenia dokumentów.

    - Suma ubezpieczenia OC zawodowego będzie wynosić nie mniej niż równowartość 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

    - Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym.

    - Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym 
i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

    - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.

    - Dopuszczalne są polisy roczne pod warunkiem utrzymania ciągłości ubezpieczeniowej przez wskazany okres.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnej informacji o rzeczywistej sumie ubezpieczenia.

- Wykonawstwo wspólne (np. konsorcjum) spełni zobowiązanie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez:

  - Przedstawienie spełniającej wymogi polisy, na której wszyscy członkowie konsorcjum wymienieni będą, jako ubezpieczeni (współubezpieczeni).

  - Przedstawienie spełniających wymogi polis indywidualnych.

  - Przedstawienie przez Wykonawców (konsorcjum) wspólnej polisy, na której Wykonawcy (członkowie konsorcjum) są wskazani, jako współubezpieczeni wymaga rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną wzajemną (tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę), a umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Zamawiającego.

  - Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych w ramach konsorcjum spoczywają na jego liderze.

- Jeśli przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to:

  - Zakres ubezpieczenia OCZ Wykonawcy będzie obejmował odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  - Podwykonawca, o ile nie jest objęty ochroną w ramach ubezpieczenia Wykonawcy do wysokości wymaganych sum ubezpieczenia (OCZ za podwykonawców), zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów ubezpieczeniowych stawianych Umową.

  - Obowiązek przedstawienia wszelkich wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy.

- Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, potwierdzające spełnienie postawionych treścią Umowy wymogów, powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w języku polskim, najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

  - Przedstawione dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Zamawiającego pod kątem spełnienia stawianych wymogów.

  - W razie, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających utrzymanie ciągłości ochrony nie później niż w dniu upływu dotychczasowego okresu ochrony.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać kopie dokumentów ze wskazaniem numeru Umowy, której dokumenty dotyczą, na adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl

- Jeżeli wymagane warunki ubezpieczenia nie zostaną spełnione lub Wykonawca w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 
z Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek, powołując się na numer Umowy, przekazać na adres szkody@termika.orlen.pl informację o każdym zdarzeniu i awarii mogących skutkować uszczerbkiem w mieniu Zamawiającego.

- W przypadku powstania szkody obie strony dołożą wszelkich starań, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i możliwie najszybciej. W przypadku szkody dotykającej mienia bądź szkody stycznej z interesami Zamawiającego, Zamawiający będzie współadresatem korespondencji związanej z procesem likwidacji szkody od momentu zgłoszenia zdarzenia do jego zakończenia.

- Odmowa wypłaty odszkodowania, zmniejszenie jego wartości, opóźnienie wypłaty nie będą mieć wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. Zamawiający zaś nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów usunięcia skutków szkody.

- Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z ubezpieczeniami, w tym w ramach kontaktów z Wykonawcą związanych z utrzymaniem ciągłości ochrony ubezpieczenia Wykonawcy, weryfikacją zakresu ochrony oraz ubezpieczeniami Zamawiającego są pracownicy Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych Zamawiającego, a także pracownicy doradcy ubezpieczeniowego/brokera, działającego na zlecenie Zamawiającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa:

  - adresem kontaktowym Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych, w tym w sprawach polis jest adres: ubezpieczenia@termika.orlen.pl,

  - adresem kontaktowym w sprawach zdarzeń szkodowych jest adres: szkody@termika.orlen.pl

# OCHRONA INFORMACJI

I Tajemnica Przedsiębiorstwa

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych  bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej Umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.

- Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  - ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy i zgodne z tą Umową lub

  - informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

  - Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub

  - Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.

- Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność, o której mowa w ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej umowy.

- Nie później niż w terminie 3 dni roboczych po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.

- W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ze Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczności dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad i warunków ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Termika  S.A. określonych w punkcie II.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zleceniodawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

II Tajemnica Spółki ORLEN Termika S.A.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oznaczone klauzulą „Tajemnica Spółki” lub „Tajemnica Spółki ORLEN Termika  S.A.” lub „Tajemnica Spółki ORLEN Termika S.A.” stanowią szczególnie chroniony, kwalifikowany rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa, co do których podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania ich w tajemnicy i których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie, w całości lub choćby w części, osobie nieuprawnionej, w znacznym stopniu zagraża lub narusza istotne interesy Zamawiającego (dalej: Tajemnica Spółki ORLEN Termika  S.A.).

- Za informacje stanowiące Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A., uważa się również nieoznaczone informacje przetwarzane w systemach informatycznych lub teleinformatycznych, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej, że stanowią one Tajemnicę Spółki ORLEN Termika  S.A.

- Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania do Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A. oprócz postanowień rozdziału I (Tajemnica Przedsiębiorstwa), także postanowień niniejszego rozdziału II (Tajemnica Spółki ORLEN Termika S.A.). W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulującymi zasady ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa a postanowieniami dotyczącymi Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A., rozstrzygające znaczenie mają postanowienia przewidujące dalej idącą ochronę.

- Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jednego egzemplarza wykazu osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy oraz oświadczeń podpisanych przez osoby wskazane w wykazie, których wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania osób, o których mowa w ust. 4 powyżej z zasadami ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Termika  S.A. obowiązującymi u Zamawiającego, w uzgodnionej pomiędzy Stronami formie i terminie, ale nie później niż przed rozpoczęciem przetwarzania Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udostępnienie Tajemnicy Spółki ORLEN Termika  S.A. osobom trzecim.

- Wykonawca nie jest uprawniony do kopiowania materiałów przekazanych przez Zamawiającego i zawierających Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A., bez uprzedniego uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Nie później niż w terminie 3 miesięcy po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych Umowy Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Spółki ORLEN Termika  S.A. zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie dokumenty, nośniki i pliki ją zawierające oraz przedstawić stosowne oświadczenie o dokonaniu zniszczenia lub zwrotu wszystkich powyższych materiałów. Powyższy obowiązek nie będzie dotyczyć informacji, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca nie jest uprawniony do oznaczania materiałów zawierających Tajemnicę Spółki ORLEN Termika  S.A. innymi niż „TAJEMNICA SPÓŁKI ORLEN Termika  S.A.” klauzulami lub oznaczeniami.

- Za każdorazowe naruszenie wynikających z Umowy obowiązków dotyczących ochrony informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika  S.A., Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie oraz przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W przypadkach konieczności wymiany materiałów zawierających Tajemnicę Spółki ORLEN Termika  S.A. w formie elektronicznej zastosowanie znajdują zasady postępowania określone w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy.

# KARY UMOWNE

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych, w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniżej wskazanych zdarzeń:

  - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów określonych w którejkolwiek z pozycji 5, 8, 10,11,12 z Tabeli nr 1 zamieszczonych w § 5 ust. 1 Umowy z innych powodów niż wymienione w § 5 ust. 4 pkt 4.1 – 4.5, Zamawiający ma każdorazowo prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w przypadku nieobecności Wykonawcy na spotkaniu, na którym jego obecność była konieczna i o którym Zamawiający poinformował drogą e-mail Kierownika Projektu Wykonawcy co najmniej dwa dni robocze przed terminem spotkania - w wysokości 2 000 zł za każdą nieobecność;

  - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub Gwarancji - w wysokości 0,05% Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

  - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, określonych w przepisach prawa lub Umowie - w wysokości 20 % Wynagrodzenia.

  - za naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 20 pkt. I ust. 8 (100 000 zł) oraz pkt. II. Ust. 10 (1 000 000 zł).

  - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę, wykonania całości lub części prac podwykonawcy bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, w przypadku, gdy jest ona wymagana - w wysokości 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 3) powyżej, nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia, a maksymalna łączna wysokość kar umownych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekroczyć 25 % Wynagrodzenia.

## Strony zgodnie postanawiają, iż kary umowne odnoszą się w znacznej mierze do terminów pośrednich realizacji Umowy, co uzasadnione jest istotą terminów pośrednich i ich wagą dla Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń

## Zapłata kary umownej nastąpi w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie księgowej.

## Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. Nałożenie przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej na podstawie ust. 1 pkt 4) powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną za zdarzenie stanowiące podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne mogą podlegać kumulacji.

## Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Strony ograniczają łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych oraz odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego do wysokości 100% Wynagrodzenia. Powyższy limit nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność deliktową wobec podmiotów trzecich na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym bez ograniczeń.

# Cesja wierzytelności

Przeniesienie przez Wykonawcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

# Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:

- Wykonawca ogłosi likwidację lub zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, przy czym gdy Wykonawcą jest spółka cywilna lub Konsorcjum uznaje się, że wystarczającym jest, by zdarzenie dotyczyło choć jednego wspólnika spółki cywilnej lub członka Konsorcjum;

- Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni w stosunku do terminu, w którym rozpoczęcie prac miało nastąpić zgodnie z Umową,

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu lub zaniechał realizacji Umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie końcowym realizacji Umowy,

- Wykonawca w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych i pomimo wezwania Zamawiającego nie podejmuje się wznowienia prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonał prac wskazanych w pozycji 5 Tabeli nr 1 Harmonogram bazowy zamieszczonej § 5 ust. 1, w terminie wynikającym z tej tabeli,

- Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni,

- Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, lub nie wykonuje innych obowiązków, wynikających z Umowy i pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego nie usunął wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem poniżej określonych punktów,

- Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż,

- Wykonawca nie przedłożył polis ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, przewidzianych Umową, w terminach wynikających z Umowy;

- Wykonawca bez pisemnej akceptacji Zamawiającego powierzył realizację całości lub części Umowy podwykonawcy,

- Wykonawca dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, z naruszeniem warunków określonych w Umowie.

Powyższe nie wyklucza możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz w innych przypadkach określonych w Umowie.

- Strony uznają, że odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia w przypadkach określonych w Umowie, Zamawiający może skorzystać w terminie 120 (sto dwadzieścia) dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia, nie później jednak niż w terminie 3 lat od dnia podpisania Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca wstrzyma i zabezpieczy na własny koszt przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym.

2)	W terminie 7 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. W protokole Strony określą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, a także prace wykonane przez Wykonawcę, które nie zostały odebranie przez Zamawiającego na dzień odstąpienia od Umowy.

3)	W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy, Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego na dzień odstąpienia w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace, zgodnie z postanowieniami Umowy. Zamawiający może postanowić o dokonaniu odbioru prac, które zostały wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, ale nie zostały odebrane, w całości lub części, i rozliczeniu się z Wykonawcą za te prace, przy czym w ramach rozliczenia Strony uwzględnią wynagrodzenie za te prace przewidziane w Umowie oraz stopień ich wykonania. W przypadku prac, które nie zostały odebrane na dzień odstąpienia z chwilą dokonania odbioru tych prac, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy Dokumentacji oraz autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do tej Dokumentacji.

4)	W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanej części Umowy okres Gwarancji i rękojmi będzie biegł od dnia odstąpienia od Umowy, a w przypadku prac, które zostały wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, ale nie zostały odebrane – od dnia ich odbioru zgodnie z odpowiednimi postanowieniami pkt 3) powyżej, chyba, że w tym zakresie Strony postanowią inaczej.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że odstąpienie od Umowy pozostaje bez skutku dla uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań – co oznacza, iż kary umowne naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne, a także, iż Zamawiający może naliczyć kary umowne także po rozwiązaniu Umowy, nie uchyla zobowiązań żadnej ze Stron w zakresie Informacji poufnych, praw autorskich, a także nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad wykonawczych części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani Gwarancji i rękojmi w zakresie zrealizowanych prac.

# ZMIANY DO UMOWY

- Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy i/lub wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 5 ust. 4 Umowy, tj.:

  - obustronnie uzgodnionych zmian zakresu prac objętych przedmiotem Umowy,

  - wystąpienia siły wyższej,

  - wstrzymania prac z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

  - niezależnego od Stron opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń administracyjno – prawnych w zakresie objętym przedmiotem Umowy, z wyłączeniem procedowania zgód korporacyjnych, o ile druga Strona zostanie zawiadomiona o wystąpieniu takich utrudnień, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu wystąpienia utrudnień, ze wskazaniem przyczyny utrudnień wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższy stan,

  - wydania przez właściwy organ administracji publicznej postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Wykonawca powołując się na wystąpienie okoliczności mogących skutkować zmianą terminu realizacji przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest udokumentować ich wystąpienie poprzez przedstawienie stosownej dokumentacji technicznej i projektowej, stosownych zaświadczeń, decyzji, zezwoleń, odpisów wniosków i innej dokumentacji wydanej przez właściwe i uprawnione do tego organy, kosztorysów, kalkulacji.

- W razie zażądania przez Zamawiającego wprowadzenia zmian do zakresu prac przedstawiciele Stron zobowiązani są do sporządzenia stosownego protokołu uzgodnień. W protokole, przedstawiciele Stron ustalają wysokość ewentualnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku ze zmianą zakresu prac. Protokół będzie stanowił podstawę dla podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

# Klauzula antykorupcyjna

- Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza także, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do obowiązujących ją wewnętrznych procedur dotyczących etyki, konfliktu interesów, przeciwdziałania korupcji, wręczania i przyjmowania prezentów oraz rozliczania transakcji.

- Strony Umowy zobowiązują się stosować do dostępnej na stronie Spółki Polityki przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w GK ORLEN oraz Procedury antykorupcyjnej i prezentowej w GK ORLEN Termika S.A., w szczególności w zakresie wręczania prezentów.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy zatrudnieni w związku z wykonywaniem Umowy zostaną objęci obowiązkami wynikającymi z niniejszej klauzuli.

- Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy żadna ze Stron, ani żaden z pracowników i żadna osoba działająca w ich imieniu, przed zawarciem Umowy ani po ich zawarciu nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego transferu stanowiącego korzyść majątkową lub osobistą bezpośrednio lub pośrednio żadnemu partnerowi biznesowemu, żadnej osobie pełniącej funkcję publiczną w Polsce lub poza jej granicami, ani żadnej innej osobie fizycznej, organizacji rządowej lub pozarządowej, partii politycznej lub podmiotowi gospodarczemu ani ich członkom lub osobom je reprezentującym w celu przyspieszenia lub umożliwienia realizacji Umowy lub jakiegokolwiek uprzywilejowanego traktowania, naruszającego prawo lub standardy etyczne. Strony oświadczają także, że przed zawarciem Umowy nie podjęły w związku z nią wymienionych działań.

- Strony zapewniają, że nie są adresatami lub nie są zarządzani przez adresatów lub nie są powiązani z adresatami sankcji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Królestwa Norwegii.

- Strony zapewniają, że stosują się do wszystkich obowiązujących je przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

- W przypadku naruszenia niniejszych postanowień lub zmiany okoliczności wpływającej na niniejsze oświadczenia, Strony zobowiązują się natychmiastowo poinformować o tym drugą stronę, podając szczegóły zdarzenia.

- Naruszenie niniejszych postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to przysługuje każdej ze Stron w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. Ponadto nie wyklucza to możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

# klauzula podatkowa

Wykonawca oświadcza, że:

- Należność wynikającą z niniejszej umowy otrzymuje dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz:

  - posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

  - nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

  - zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

  - zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

  - samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

- Według jego najlepszej wiedzy, otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).

- Swoje zobowiązania podatkowe deklaruje i reguluje zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i w chwili podpisywania niniejszej umowy nie ma żadnych zaległości w uiszczaniu należnych podatków, w tym podatku VAT.

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1 – 3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie, bez wezwania, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zaktualizowane oświadczenia należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: podatki@termika.orlen.pl lub w formie pisemnej na adres: ORLEN Termika S.A. Departament Sprawozdawczości i Ubezpieczeń, ul. Modlińska 15,  03-216 Warszawa. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku objęcia Zamawiającego obowiązkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa podatkowego lub zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające ww. fakty.

- Będzie informował Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu jako podatnika podatku VAT/podatku od wartości dodanej w trakcie trwania umowy mającej wpływ na rozliczenie umowy oraz o zmianie rezydencji podatkowej dla celów podatku dochodowego.

- Na prośbę (mailową bądź pisemną) Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby wskaże w jego ocenie najbardziej odpowiedni dla transakcji kod PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015) w przypadku świadczenia przez niego usług lub kod CN (Nomenklatura Scalona) w przypadku dostawy towarów.

- Mając na uwadze ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług, ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich dostawców oraz podwykonawców, także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty obowiązków związanych z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy podatkowe z jakimikolwiek wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego dostawców oraz podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia równowartości ewentualnych sankcji finansowych, zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych wraz z odsetkami od zaległości podatkowych Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.

- W przypadku, gdy nie będzie posiadać statusu polskiego rezydenta podatkowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce oraz wypłacać będzie wynagrodzenie osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego pozostających w związku ze świadczeniem usług (dotyczy wyłączenie usług) na rzecz Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie (nie później niż 7 dni przed terminem granicznym przekazania przez Zamawiającego informacji do organu podatkowego) bez jego wezwania dane i informacje umożliwiające zrealizowanie przez niego obowiązków wynikających z art. 82a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

- klauzula sankcyjna

    - Oświadczenia wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

- pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Przepisy Sankcyjne”);

- nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);

- nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. 2) powyżej;

- nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;

- nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

- Zobowiązania WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

- zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;

- jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;

- wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.

- W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Kontrahent poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ORLEN Termika S.A. o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.

- W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Kontrahenta oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.

- Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2 ORLEN Termika S.A. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 1 (i), ORLEN Termika S.A. uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

# Postanowienia różne

- Uczestnicy Konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej]

- W imieniu Wykonawcy faktury wystawia Lider Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum]

- Zapłata faktury dokonana przez Zamawiającego na rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich pozostałych uczestników Konsorcjum. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum]

- Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z konsorcjantów. Członkowie konsorcjum lub Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić którykolwiek z członków konsorcjum lub wspólnik spółki cywilnej. [postanowienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy wykonawcą jest Konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej]

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Umowy, wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy.

- Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy na skutek, których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

- Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień.

- W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają spory wynikające z Umowy lub mogące powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią integralną całość Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

- Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu przez osoby reprezentujące Strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Umowa została zawarta w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej podpisanej przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, Umowę uznaje się za zawartą w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę, która podpisuje się jako ostatni.

# Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna;

- Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób;

- Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia;

- Załącznik nr 5 – Zasady postępowania.

- Zamawiający przekazał Wykonawcy wymienione w powyższych punktach dokumenty i  w formie papierowej (podpisanej) lub w formie plików elektronicznych. Wykonawca podpisując niniejszą Umowę oświadcza, że treść tych dokumentów jest mu znana i  że zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO									WYKONAWCY

Załącznik nr 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia

dotyczącego

Wykonania koncepcji technicznej , załączników do SWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji  o  warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę dla zadania: „Budowa pomp ciepła na terenie EC Żerań o mocy 70 MWt, z perspektywą rozbudowy o kolejne 50 MWt, dla pełnego wykorzystania potencjału ciepła odpadowego

wraz z Infrastrukturą przyłączeniową”

- Wymagania dla instalacji

  - Inwestycja będzie spełniać obowiązujące przepisy oraz wymagania, zasady, przepisy i normy - jeśli są wymagane przez prawo, a także w oparciu o szczególne wymagania określone w Umowie wraz z załącznikami.

  - W związku z realizacją powyższych przedsięwzięć Wykonawca określi i zweryfikuje granice i teren objęty Inwestycją, na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego, tak aby możliwe było uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji/ pozwoleń/ zgłoszeń do właściwych podmiotów/organów dla Inwestycji, objętych Umową, a później na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę Dokumentacji było możliwe pozyskanie decyzji środowiskowej i warunków zabudowy. W przypadku gdy Wykonawca będzie potrzebował dodatkowych danych pozyska je od MPWiK za pośrednictwem Zamawiającego.

  - W przypadku pominięcia w niniejszym załączniku jakiegokolwiek elementu z zakresu Dokumentacji, który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy Inwestycji to taki element Inwestycji należy do zakresu Dokumentacji, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać. Przedstawione w niniejszym załączniku granice Inwestycji są zakresem podstawowym, jednak zakres opisany w niniejszym dokumencie należy interpretować jako minimum wymagane do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu. Jeżeli zajdzie potrzeba Wykonawca rozszerzy zakres Inwestycji w celu zapewnienia jej prawidłowej pracy.

- Zakres prac Wykonawcy:

  - Zapoznanie się przez Wykonawcę z istniejącą dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, w zakresie koniecznym do wykonania prac objętych Umową.

  - Szczegółową inwentaryzację miejsca i otoczenia przewidywanej lokalizacji Inwestycji wraz z istniejącymi instalacjami, budowlami, urządzeniami, drzewami i krzewami itp. wraz z wykonaniem sprawdzania z inwentaryzacji.

  - Wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych terenu Inwestycji w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wyspecyfikowanie wszystkich niezbędnych rozbiórek, wyburzeń i przekładek oraz prac przygotowawczych umożliwiających realizację Inwestycji.

  - Opracowanie koncepcji technicznej pompowni ścieków oczyszczonych pompującej ścieki do EC Żerań.  Lokalizacja pompowni na terenie Oczyszczalni ścieków Czaja lub okolice zrzutu ścieków z OŚ czajka do Wisły. Dokładna lokalizacja zostanie określona na późniejszym etapie prac.

  - Opracowanie koncepcji technicznej dla układu pomp ciepła w układzie 70 MWt z możliwością rozbudowy o kolejne 50 MWt.

  - Potwierdzenie od dostawców technologii wymagań dotyczących zabudowy i serwisowania poszczególnych urządzeń i instalacji technologicznych instalacji pomp ciepła i pompowni ścieków, na podstawie których zweryfikowane zastaną gabaryty poszczególnych obiektów budowlanych oraz urządzeń o parametrach opisanych w udostępnionej dokumentacji, a także zostanie zweryfikowany szczegółowy plan zagospodarowania terenu niezbędnego do prawidłowej eksploatacji, serwisowania urządzeń i funkcjonowania instalacji. Wykonawca wykona:

    - Doboru urządzeń i obiektów wraz z potwierdzeniem parametrów technicznych urządzeń oraz potwierdzeniem stosowanych w oferowanych urządzeniach czynników roboczych umożliwiających eksploatację pomp ciepła w horyzoncie co najmniej 25 lat,

    - Potwierdzenia wielkości niezbędnego terenu pod zabudowę Inwestycji, wraz z jej schematycznym zaznaczeniem na mapie,

    - Uzgodnienie z Zamawiającym docelowych wariantów i rozwiązań technicznych dla wszystkich niezbędnych przyłączeń pomp ciepła do istniejących instalacji oraz projektowanej w innym zadaniu kolektora doprowadzającego ścieki oczyszczone do EC Żerań.

    - Wykonanie projektu kolektora zrzutowego ścieków z instalacji pomp ciepła do Wisły lub kanału zrzutowego (Wybór wariantu na etapie projektowania)

    - Wskazania potencjalnych zagrożeń podczas budowy i eksploatacji instalacji pomp ciepła,

    - Na podstawie zebranych danych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcji technicznej na zabudowę Pomp ciepła wraz instalacjami towarzyszącymi na terenie EC Żerań o mocy 70 MWt dla etapu I rozbudową o kolejne 50 MWt.dla etapu II realizacji inwestycji.

    - Na podstawie zebranych danych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcji technicznej na zabudowę Pompowni ścieków wraz instalacjami towarzyszącymi w wybranej lokalizacji.

    - Na podstawie zebranych danych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcji technicznej zabudowy pompowni ścieków na terenie Oczyszczalni ścieków Czaja lub w okolicach ujścia kolektora zrzutowego z OŚ czajka (zalecanie od wybranego wariantu)

    - Na podstawie przyjętej praz Zamawiającego koncepcji opracowanie SWZ dla zadania polegającego na zabudowie ww. instalacji.

    - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji lub przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 96 ust.1 u.o.o.ś.

    - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzenia wodnego i eksploatacje zrzutu ochłodznych oczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły.

    - Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

    - Wykonanie analizy oddziaływania istniejących i projektowanych źródeł akustycznych zakładu na obszary chronione akustycznie w celu weryfikacji wybranego do realizacji wariantu.

    - Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniem zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz minimum jedną próbką wód podziemnych dla każdej warstwy wodonośnej dla terenu planowanej inwestycji wraz z wytycznymi w zakresie technologii posadowienia przedsięwzięcia i odwodnienia wykopu budowlanego.

    - Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wykazem i obmiarem zieleni na trenie przewidzianym pod przedsięwzięcie wraz z planem nasadzeń kompensacyjnych.

    - SWZ zostanie opracowany dla dwóch etapów realizacji tj. 70 + 50 MWt.

    - Uzyskanie WZ/ULICP osobno dla budynku pomp ciepła i osobno dla kolektora zrzutowego.

    - Uzyskanie pozwoleń na budowę osobno dla budynku pomp ciepła, osobno dla kolektora zrzutowego, osobno dla pompowni ścieków.

    - Wyszczególnienie prac:

| Lp. | Wyszczególnienie prac |
| --- | --- |
|  | Inwentaryzacja stanu istniejącego, zapoznanie z dostępną dokumentacją. |
|  | Wykonanie niezbędnych sprawdzeń i badań koniecznych do wykonania koncepcji oraz załączników do SWZ, jak również dla uzyskania decyzji wz (badania gruntowe, geologiczne itp.) uzyskanie pozwoleń na budowę, uzyskanie Warunków Przyłączeniowych od OSD. |
|  | Udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z osobami trzecimi, o ile Zamawiający uzna udział w spotkaniach Wykonawcy za konieczny. Zamawiający planuje spotkania między innymi z lokalną społecznością, Lasami Miejskimi, Wodami Polskimi, Urzędem Dzielnicy Białołęka, Zarządem Dróg Miejskich m.st. Warszawy, Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa m.st. Warszawy, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, właścicielami gruntów i inne spotkania niezbędne do wybudowania i eksploatacji kolektora zrzutowego. Spotkania będzie umawiał Wykonawca zgodnie z instrukcją Zamawiającego, w szczególnych przypadkach spotkania będzie umawiał Zamawiający, co nie wyklucza konieczności obecności na nich Wykonawcy, o ile Zamawiający tego zażąda. |
|  | Wykonanie kompletu rysunków zagospodarowania terenu |
|  | Wykonanie Koncepcji i przekazanie jej Zamawiającemu (wraz z załącznikami, takimi jak: rysunki, wyniki badań, obliczenia itp.) |
| 6. | Uzyskanie innych niewymienionych powyżej uzgodnień, decyzji, zgód i innych niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kolektora rzutowego oraz zezwolenia na wycinkę zieleni |
| 7. | Inwentaryzacja zieleni na całej trasie kolektora rzutowego w pasie montażowym i drogach dojazdowych do pasa montażowego z zaznaczeniem zieleni do wycinki. |
| 8. | Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej |
| 9. | Wykonanie analizy oddziaływania istniejących i projektowanych źródeł akustycznych zakładu na obszary chronione akustycznie w celu weryfikacji wybranego do realizacji wariantu. |
| 10. | Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniem zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz minimum jedną próbką wód podziemnych dla każdej warstwy wodonośnej dla terenu planowanej inwestycji wraz z wytycznymi w zakresie technologii posadowienia przedsięwzięcia i odwodnienia wykopu budowlanego. |
| 11. | Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wykazem i obmiarem zieleni na trenie przewidzianym pod przedsięwzięcie wraz z planem nasadzeń kompensacyjnych. |
|  | Projekty montażowe konstrukcji estakad, komór, konstrukcji tymczasowych służących do zabezpieczeń oraz innych konstrukcji docelowych i tymczasowych związanych z budową kolektora. |
|  | Projekt odwodnienia robót wraz z pozwoleniem wodno-prawnym lub zgłoszeniem. – jeżeli zajdzie konieczność odwodnienia. |
|  | Projekt nasadzeń zastępczych i uzgodnienie projektu nasadzeń zastępczych z właścicielami i posiadaczami terenów i Zamawiającym – jeżeli będą nasadzenia zastępcze |
|  | Uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni. |
|  | Uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych oraz zgłoszeń. |
|  | Uzgodnienia z gestorami istniejącej infrastruktury oraz uzyskać ich warunki. |
|  | Przygotowanie i złożenie do właściwego organu administracji wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla wskazanego przez Zamawiającego wariantu realizacji Inwestycji („decyzja wz/ULICP”) oraz w razie konieczności przygotowanie wymaganych przez właściwy organ administracji uzupełnień, wyjaśnień lub poprawek w trakcie postępowania, udział w postępowaniu, prowadzenie korespondencji z organami administracji oraz wszelkich innych niezbędnych czynności – zakończone uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji wz. |
|  | Na podstawie przygotowanej i zaopiniowanej przez Zamawiającego Koncepcji, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu załączników do SWZ |
|  | Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji lub przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 96 ust.1 u.o.o.ś. |
|  | Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzenia wodnego i eksploatacje zrzutu ścieków oczyszczonych do Wisły |
|  | Uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla pomp ciepła, kolektora zrzutowego oraz pompowni ścieków. oraz w razie konieczności przygotowanie wymaganych przez właściwy organ administracji uzupełnień, wyjaśnień lub poprawek w trakcie postępowania administracyjnego, udział w postępowaniu, prowadzenie korespondencji z organami administracji oraz wszelkich innych niezbędnych czynności – zakończone uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.. |
|  | Udzielenie wsparcia Zamawiającemu, w szczególności udzielenie odpowiedzi na zapytania oferentów/ wykonawców podczas postępowania na zaprojektowanie i realizację Inwestycji. Pomoc w wyborze oferty |

- Zagospodarowanie terenu

  - Zagospodarowanie terenu instalacji pomp ciepła będzie uwzględniać następujące czynniki:

- zapewnienie funkcjonalnego układu poszczególnych urządzeń i obiektów kubaturowych,

- optymalne wykorzystanie terenu przeznaczonego pod budowę oraz dogodne warunki powiązania z zewnętrzną infrastrukturą,

- dogodny dojazd i dostęp do instalacji i pozostałych obiektów w trakcie realizacji i eksploatacji zapewniający dogodny wjazd na teren instalacji pomp ciepła oraz dojazd do poszczególnych jego obiektów i urządzeń,

- budowę placów manewrowych i postojowych uwzględniających potrzeby związane z codzienną pracą instalacji, jak i pracami remontowymi oraz gospodarką odpadami,

- maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na otoczenie w fazie realizacji i w fazie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu,

- zachowanie wymaganych przez obowiązujące przepisy odległości pomiędzy istniejącymi, przebudowywanymi, nowymi obiektami budowlanymi, a granicą działki oraz potencjalną zabudową zlokalizowaną na sąsiednich działkach

- czytelną i estetyczną formę zabudowy,

- możliwość przyszłościowej rozbudowy obiektu w celu uzyskania układu o mocy cieplnej wynoszącej 120MWt,

- umiejscowienie obiektu w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej instalacji i zabudowań , w przypadku braku takiej możliwości, koncepcja usunięcia kolizji, również w przypadku potencjalnej rozbudowy wskazanej w pkt. h.

Granice

Planowana inwestycja będzie położona na terenie EC Żerań znajdującej się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15  i zależnie od wariantu realizacji pompowni ścieków  na oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, znajdującej się w dzielnicy Białołęka, przy ul. Czajki 4/6 na działce nr 4 o pow. ok. 2.83 ha. Zakład jest częścią Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, lub w okolicach zrzutu ścieków do Wisły z OŚ Czajka.

- Obiekty budowlane

  - Obiekty budowlane powinny być dostosowane do gabarytów i parametrów ich wyposażenia technicznego z uwzględnieniem możliwości serwisowej oraz eksploatacyjnej. Ponadto muszą spełniać warunki funkcjonalności i wymagania narzucone przez Zamawiającego, a poziom jakościowy odpowiadać rozwiązaniom stosowanym aktualnie w dziedzinie budownictwa energetycznego.

  - Obiekty budowlane i instalacje z nimi związane powinny spełniać wymagania przepisów Ustawy Prawo Budowlane, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i BHP oraz standardy ORLEN Termika oraz MPWiK w zakresie użytych materiałów i kontroli jakości.

  - Obiekty budowlane i instalacje z nimi związane powinny posiadać możliwość jak najprostszej przyszłościowej rozbudowy o dodatkowe 50MWt (tj. po rozbudowie 120MWt).

  - Dobudowa Nowej Pompowni Ścieków do istniejącej infrastruktury powinna zostać zaprojektowana w sposób jak najmniej ingerujący w konstrukcję oraz bieżące funkcjonowanie istniejących obiektów

- Wymagania architektoniczne

Architektura projektowanych budynków i obiektów instalacji będzie nowoczesna, o eleganckiej formie. W ramach prac przedprojektowych Wykonawca opracuje koncepcję architektoniczną dla budynków instalacji pomp ciepła, jak również opracuje koncepcję architektury wewnętrznej pomieszczeń dla obsługi instalacji pomp ciepła. Ponadto opracowana zostanie koncepcja nowej pompowni ścieków wraz z jej połączeniem z istniejącymi obiektami i infrastrukturą. Szczegółowość koncepcji musi pozwolić Zamawiającemu na dokonanie oceny i akceptacji przyjętych rozwiązań architektonicznych. Akceptacja koncepcji kolorystycznej będzie podstawą do opracowania projektów elewacji poszczególnych obiektów instalacji. Uzgodniona koncepcja będzie zawarta w opracowanym SWZ na budowę Pomp Ciepła.

- Wymagania branży technologicznej

  - Koncepcja obejmie wszystkie niezbędne obiekty technologiczne wynikające z technologii na terenie instalacji pomp ciepła , oraz pompowni ścieków, zapewniające  jej prawidłową pracą. Koncepcja zostanie wykonana jako dwuwariantowa. Wariant pierwszy gdzie dolnym źródłem dla pomp ciepła są tylko ścieki oczyszczone i Wariant drugi, gdzie jako dolne źródło zostaną wykorzystane ścieki oczyszczone oraz woda chłodząca (zrzutowa z EC Żerań).

Wariant drugi jest tożsamy z wariantem pierwszym rozbudowanym o dodatkowy układ umożliwiający wykorzystanie  wód po chłodniczych jako dolne źródło dla układu pomp ciepła wraz z możliwością przekierowania wody przechłodzonej z pomp ciepła (komory zrzutowej) do układów chłodzenia EC Żerań.

  - Konfiguracja instalacji pomp ciepła będzie oparta na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych dostawców, dostosowanych do charakterystyki ścieków, z których odzyskiwane jest ciepło oraz do wymagań Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) dotyczące współczynnika wydajności pracy (COP) i współczynnika wydajności sezonowej (SCOP) oraz wymagań technicznych Zamawiającego, zapewniających wysoką dyspozycyjność i niezawodność dostosowaną do jej przeznaczenia. Czynnik roboczym stosowany w pompach ciepła, w oparciu o obowiązujące regulacje, powinien zapewniać pracę pomp do 2050 roku. W przypadku zastosowania gazów fluorowych należy uwzględnić konieczność wymiany czynnika. W szczególności gabaryty i konstrukcja budynków, powinna uwzględniać w przyszłości modernizację pomp ciepła na nowy czynnik przy zachowaniu obecnie zakładanej mocy cieplnej instalacji. Wymaga to potwierdzenia przez dostawców technologii na wstępnym etapie przygotowania Dokumentacji przez Wykonawcę.

  - Instalacje układu wody sieciowej będą doprowadzone i odprowadzane z terenu EC Żerań (punkt styku poza budynkiem pomp ciepła)

  - Instalację podczyszczania ścieków będzie dostosowana do paramentów wymaganych przez dostawcę pomp ciepła.

  - W zakresie koncepcji  jest opracowanie wyprowadzenia  wody sieciowej z układów pomp ciepła i włączenie jej do infrastruktury EC Żerań.

  - W zakresie koncepcji jest zaprojektowanie komór zasilającej i zrzutowej  układu  pomp w ścieki.

  - W zakresie koncepcji jest zaprojektowanie połączenia  komór zasilającej i zrzutowej z istniejącymi układami wody chłodzącej w EC Żerań celem wykorzystania wody schłodzonej w pompach ciepła do chłodzenia układów technologicznych EC Żerań. Układ zostanie zaprojektowany w taki sposób aby umożliwić „przepuszczenie” przez układ pomp ciepła wody zrzutowej z EC Żerań (wprowadzenie wody zrzutowej do komory zasilającej.

  - Zostanie zaprojektowany baypass umożliwiający połączenie komory zrzutowej i zasilającej (obejście pomp ciepła i swobodny zrzut ścieków).

  - Koncepcja obejmie również gospodarkę odpadami z podczyszczania ścieków.

  - Opracowanie schematu połączeń układów technologicznych pomp ciepła

  - Opracowanie schematu połączeń technologicznych układów wody sieciowej,

  - Opracowanie i przygotowanie schematów P&ID dla wszystkich układów technologicznych obejmujących zakres opracowania.

- Zakres branży instalacyjno-sanitarnej

  - Opracowanie koncepcji wentylowania pomieszczeń maszynowni pomp ciepła i pomieszczeń pomocniczych dla zapewnienia właściwych warunków pracy urządzeń i obsługi

  - Opracowanie projektu instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia przestrzeni technologicznych

  - Opracowanie koncepcji ogrzewania pomieszczeń maszynowni pomp ciepła i pomieszczeń pomocniczych

  - Opracowanie koncepcji i sposobu usuwania zysków ciepła z przestrzeni technologicznych

  - Wyposażenia obiektu w niezbędne przybory sanitarne wynikające z przepisów sanitarnych i przepisów BHP

  - Wykonanie analizy konieczności wyposażenia budynku w instalacje ochrony p. poż.

  - Wykonanie analizy konieczności wyposażenia pomieszczeń technologicznych w instalacje monitoringu stężenia gazów szkodliwych oraz instalacje ich usuwania skoordynowanie z branżą AKPiA.

  - Opracowanie koncepcji sterowania i monitoringu zdalnego urządzeniami HVAC i skoordynowanie z branżą AKPiA

  - Wykonanie analizy zapotrzebowania na moc elektryczną do napędu urządzeń HVAC ewentualnie do ogrzewania pomieszczeń przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego oraz skoordynowania z branża elektryczną

  - Opracowanie instalacji wody zmywnej do celów technologicznych

- Zakres branży elektrycznej

  - Opracowanie koncepcji zasilania zadania w zakresie przyłączenia do nowej rozdzielni 110kV w EC Żerań

  - Opracowanie koncepcji i sposobu wprowadzenia linii kablowych 110kV do zasilania transformatorów 110kV/SN poprzez odłączniki oraz szynoprzewodów SN z transformatorów 110/SN do pomieszczenia rozdzielni SN.

  - Określenie maksymalnych i nominalnych mocy pobieranych na potrzeby własne zadania wraz z urządzeniami pomocniczymi, pompowniami itp. oraz bilans mocy z uwzględnieniem bilansu mocy na potrzeby napięć gwarantowanych 400/230 V AC i 220 V DC. Należy przewidzieć zabudowę podrozdzielni napięć gwarantowanych 0,4 kV oraz prądu stałego 220 V DC.

  - Opracowanie schematu głównego zasilania układu uwzględniającego wszystkie poziomy napięć.

  - Opracowanie aranżacji pomieszczeń z usytuowaniem transformatorów, rozdzielnic, szaf, baterii akumulatorów, stacji inżynierskich.

  - Opracowanie koncepcji układu kompensacji mocy biernej w zależności od różnych stanów pracy całego układu

  - Opracowanie koncepcji przyłącza elektrycznego 0,4kV na okoliczność dłuższego wyłączenia obu linii 110kV.

  - Opracowanie koncepcji zasilania i sterowania pompowni ścieków wraz z uzyskaniem Warunków przyłączenia z OSD oraz udział przy uzgadnianiu warunków technicznych umowy przyłączeniowej

  - Opracowanie koncepcji zasilania placu budowy w celu realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem Warunków przyłączenia z OSD

  - Opracowanie wymagań realizacji zadania na podstawie uzyskanych przez Zamawiającego warunków przyłączenia od PSE instalacji odbiorczej EC Żerań do sieci przesyłowej oraz umowy przyłączeniowej z PSE.

- Układy AKPiA

  - Opracowanie koncepcji Nadrzędnego Układu Sterowania Instalacji Pomp Ciepła, zgodnego ze standardami panującymi w EC Żerań.

  - Opracowanie koncepcji opomiarowania, w tym rozliczeniowego, Instalacji Pomp Ciepła.

  - Opracowanie koncepcji algorytmów sterujących pracą Instalacji Pomp Ciepła.

  - Opracowanie koncepcji połączeń sieciowych Nadrzędnego Układu Sterowania Instalacji Pomp Ciepła z systemem monitorowania produkcji JSMPT-PI oraz innymi niezbędnymi układami sterowania i transmisji danych Zamawiającego, w tym z istniejącym układem sterowania CDC.

  - Opracowanie koncepcji w zakresie Systemu Cyberbezpieczeństwa zabezpieczającego połączenia układów sterowania i teleinformatycznych Instalacji Pomp Ciepła, zgodnego ze standardami panującymi w EC Żerań.

  - Opracowanie koncepcji Nadrzędnego Układu Sterowania instalacji HVAC, zgodnego ze standardami panującymi w EC Żerań.

- Teletechnika:

  - Opracowanie koncepcji telefonii przewodowej i bezprzewodowej oraz jej przyłączenia do istniejącej infrastruktury, zgodnej ze standardami panującymi w EC Żerań.

  - Opracowanie koncepcji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, jego wizualizacji oraz przyłączenia do istniejącej infrastruktury, zgodnego ze standardami panującymi w EC Żerań.

  - Opracowanie koncepcji sieci informatycznych budynkach oraz jej przyłączenia do istniejącej infrastruktury, zgodnej ze standardami panującymi w EC Żerań.

  - Opracowanie koncepcji systemu ochrony technicznej, w której skład będą wchodzić co najmniej Monitoring Ochrony Zakładu („CCTV”), System Sygnalizacji Włamania i Napadu („SSWiN”), System Kontroli Dostępu („SKD”) oraz jego przyłączenia do istniejącej infrastruktury, zgodnego ze standardami panującymi w EC Żerań.

  - Opracowanie koncepcji telewizji przemysłowej oraz jej przyłączenia do istniejącej infrastruktury, zgodnej ze standardami panującymi w EC Żerań.

- Wyposażenie remontowe

Wykonawca opracuje koncepcję wyposażenia remontowego dla wszystkich obiektów realizowanych w ramach Inwestycji  w tym m.in.: suwnice, wciągniki, podnośniki, dźwigi towarowo-osobowe, narzędzia specjalne, środki transportu i inne, a także podesty i urządzenia umożliwiające wykonywanie czynności eksploatacyjnych na urządzeniach Pomp Ciepła bez konieczności budowania rusztowań.

- Przyłącze do kolektora ściekowego

Podstawowe wymagania techniczne

Dolnym źródłem ciepła pomp ciepła są ścieki oczyszczone pobierane z kolektora doprowadzającego ścieki oczyszczone z Oczyszczalni ścieków Czajka do EC Żerań, Powrót ścieków kierowany jest do kolektora zrzutowego na terenie EC Żerań  zaprojektowane w ramach tego zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji średnic kolektorów, określenia grubości ścianek oraz materiału kolektora.

Określenia sposób i miejsca włączenia do kolektora  ścieków Projektowanego  się na terenie EC Żerań .

Technologia, podstawowe wymagania technologiczne wpięcia musi uwzględniać wymagania MPWiK oraz krótki czas odstawienia kolektora zrzutowego.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji przyjętych założeń parametrów pomp ścieków.

- Instalacje zewnętrzne, przyłącza wod-kan oraz ppoż.

  - W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie obliczenie:

- ilości wód opadowych i roztopowych,

- ilości ścieków przemysłowych z instalacji pomp ciepła oraz odwodnień wody sieciowej,

- ilości ścieków  sanitarnych,

- zapotrzebowanie na wodę pitną,

- zapotrzebowanie na wodę zmywną (technologiczną)

- zapotrzebowanie zapotrzebowania na wodę ppoż.

  - Wykonawca sprawdzi możliwość przyłączenia projektowanych przyłączy wod-kan oraz wody ppoż do instalacji EC Żerań.

- Rozbiórki i przekładki

Wykonawca wyspecyfikuje prace przygotowawcze i wszelkie niezbędne    przekładki umożliwiające realizację Pomp Ciepłą w tym m.in.:

  - kompleksowe przygotowanie koncepcji Terenu Budowy wraz z wykonaniem wymaganych (uzgodnionych z gestorem/właścicielem obiektu sieci lub instalacji) niezbędnych rozbiórek, wyburzeń i przekładek;

  - wykonanie koncepcji dróg tymczasowych umożliwiających ruch w rejonie Terenu Budowy w okresie realizacji Kontraktu;

  - Wykonawca zaplanuje zagospodarowanie placu budowy i pól odkładczych na czas realizacji Inwestycji.

- Wymagania ogólne dla Dokumentacji

Wykonawca wykona wszelką dokumentację dla realizacji Przedmiotu Umowy w tym potrzebną do przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień w zakresie koniecznym do realizacji robót budowlanych.

Dokumentacja będzie obejmować m.in.:

  - Dokumentację inwentaryzacji, ekspertyzy i analizy,

  - Koncepcję techniczną

  - Projekty wykonawcze kolektora zrzutowego ścieków z układu pomp ciepła do Wisły.

  - Specyfikację Warunków Zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego na realizację Inwestycji

  - Szczegółowy harmonogramu realizacji Inwestycji

  - Nakłady inwestycyjne dla II wariantów inwestycji( I wariant – układ pomp z wykorzystaniem jako dolne źródło ścieków oczyszczanych), (drugi wariant - układ pomp z wykorzystaniem jako dolne źródło ścieków oczyszczanych oraz wody chłodzącej z układów technologicznych EC Żerań)

  - Ryzyka projektowe

- Dokumentacja inwentaryzacji, ekspertyzy, analizy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji z natury, ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Zakres opracowywanej Dokumentacji będzie obejmował m.in. Wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów i instalacji.

  - W ramach Dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyz i analiz Zamawiający oczekuje wykonania oceny stanu technicznego części tych obiektów i instalacji, które będą bezpośrednio ulegały przebudowie, rozbudowie, pracom zabezpieczającym lub przekładkom w związku z realizacją instalacji pomp ciepła oraz przyłączy mediów i przyłącza kolektorów ściekowych. Do wykonywania prac wymienionych w niniejszym punkcie Wykonawca przystąpi po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym ich zakresu oraz terminu wykonania.

  - Dane w zakresie inwentaryzacji, ekspertyz i analiz przekazane przez Zamawiającego mają charakter jedynie informacyjny i nie zdejmują z Wykonawcy odpowiedzialności za przeprowadzenie niezbędnych inwentaryzacji, badań i analiz we własnym zakresie.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego na realizację Inwestycji

Wymagania dotyczące opracowania materiałów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawców. Załączniki techniczne i formalne  zawierać będą między innymi.:

- Wymagane parametry techniczne dla budowli, urządzeń i instalacji tj.:

        - Wymagania dla branży technologicznej,

        - Wymagania architektoniczne i budowlane,

        - Wymagania dla elementów i instalacji elektrycznych,

        - Wymagania dla elementów i instalacji automatyki,

        - Wymagania dla elementów i instalacji teletechnicznych,

        - Wymagania dla instalacji pomocniczych tj. wody sieciowej, c.o., wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wodno-ściekowej, telekomunikacyjnej, itp.

        - Wymagania dla instalacji gospodarki czynnikiem roboczym

- Wymagania w zakresie gwarantowanych parametrów technicznych,

- Harmonogram realizacji umowy

- Harmonogram rzeczowo finansowy

- Procedury odbiorowe

- Dokumentacja

- Program zapewnienia jakości

- Części zamienne i szybkozużywające się.

- Podwykonawcy

- Wykaz środków trwałych

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO).

- Klauzula informacyjna Zamawiającego (dla Wykonawcy).

- Klauzula informacyjna Wykonawcy (dla Zamawiającego)

- Serwis gwarancyjny

- Instrukcje, Wymagania i Zarządzenia Zamawiającego

- Szacowane rodzaje odpadów do wytworzenia

- Rejestr ilości i rodzaju odpadów wytworzonych przez Wykonawcę

- Oświadczenie Podwykonawcy

- Formularz zgłoszenia Podwykonawcy

- Wytyczne ubezpieczeniowe

- Wymagania cyberbezpieczeństwa

- Dokumenty urzędowe

- Wymagania w zakresie ochrony środowiska,

- Wymagania w zakresie stosowanych skrótów, oznaczeń i jednostek,

- Wymagania w zakresie organizacji prac,

- Wymagania w zakresie organizacji dostaw,

- Wymagania w zakresie zapewnienia i kontroli jakości realizowanych prac,

- Wymagania w zakresie procedur odbiorowych w tym procedur wg wymagań Kodeksu Sieciowego NC DC,

- Zestawienie głównych zadań i obowiązków stron,

- Zestawienie wymaganych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do uzyskania na potrzeby realizacji prac ze wskazaniem strony odpowiedzialnej za ich pozyskanie,

- Zestawienie schematów i rysunków projektowych,

- Zestawienie ekspertyz, analiz, opinii oraz wyników badań i pomiarów będących wynikiem realizacji Umowy i mających znaczenie dla realizacji Inwestycji,

- Zestawienie norm i standardów obowiązujących przy realizacji prac,

- Wyniki prac badawczo-pomiarowych, inwentaryzacji, ekspertyz i innych prac realizowanych w ramach Umowy

- oraz inne załączniki niezbędne do zapewnienia kompletności realizacji przedmiotu umowy od strony technicznej.

- Szczegółowy harmonogram realizacji Inwestycji

Wymagania dotyczące opracowania harmonogramów prac:

  - Każdy wykonany w ramach Dokumentacji harmonogram należy opracować w MS Project, wyróżniając i nazywając zadania krytyczne, niekrytyczne, kamienie milowe i ścieżkę krytyczną, uwzględniając relacje między poszczególnymi zadaniami/pracami oraz uwzględniając pełne terminy realizacji opisanych w Dokumentacji zadań i zakresów prac w nich przewidzianych.

  - Każdy harmonogram zawierał będzie realne czasy wymagane na wykonie poszczególnych zadań/etapów prac oraz umożliwiał określenie/edycję terminu rozpoczęcia prac.

  - Harmonogram musi prezentować przewidywany szacowany czas wymagany na wykonanie wszystkich zadań/etapów prac uwzględniając dla każdego z głównych zadań opisanych zakresem prac czas na wykonanie podstawowych składowych tych zadań tj.:

    - prace projektowe na etapie rozpoczęcia prac tj.: dokumentacja formalna (PZJ, POR itp.), projekt podstawy, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

    - organizacja zaplecza robót,

    - wykonanie dokumentacji uwierzytelniającej na potrzeby odbiorów urzędowych,

    - uzyskanie pozwoleń, zgód, decyzji administracyjnych,

    - dostawy,

    - prace montażowe i demontaże we wszystkich branżach,

    - prace projektowe na etapie zakończenia prac tj. dokumentacja jakościowa, powykonawcza, zgłoszenia itp.,

    - sprawdzenia, próby, rozruchy, ruch próbny,

    - odbiory urzędowe, odbiory wewnętrzne,

    - szkolenia personelu,

    - przekazanie do eksploatacji (etapowe, końcowe),

- Nakłady inwestycyjne

Wymaga się aby szacunki nakładów inwestycyjnych (przedmiary i kosztorysy inwestorskie):

  - Ściśle korespondowały z opisem zakresu prac i odnosiły się do głównych elementów kosztotwórczych (prac, dostaw) w nim opisanych,

  - Zostały zwaloryzowane zgodnie z właściwymi współczynnikami ekonomicznymi na planowane zgodnie z harmonogramem terminy podpisania umów z wykonawcami prac.

- Ryzyka projektowe

Dla zapewnienia czytelności i umożliwienia prawidłowej identyfikacji i oceny ryzyk projektu opisane zostaną one w postaci tabeli, w której ryzyka zostaną nazwane, podzielone na grupy (finansowe, techniczne, rynkowe, prawne, organizacyjne, społeczne, związane z zasobami i inne właściwe), opisane zostaną konsekwencje ich materializacji, opisane zostaną rekomendowane działania jakie należy podjąć aby ryzyko zminimalizować i działania do podjęcia po jego materializacji oraz przedstawione będą oceny wpływu ryzyka na koszty, zakres, termin i prawdopodobieństwo wystąpienia oraz będąca ich wypadkową ocena priorytetu ryzyka a także wskazany/określony będzie podmiot/osoba odpowiedzialna za jego zarządzenie.

- Decyzja środowiskowa lub przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 96 ust.1 u.o.o.ś

Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić ścieżkę postępowania administracyjnego oraz możliwe potencjalne zwolenia tej inwestycji z konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej lub przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 96 ust.1 u.o.o.ś.

W przypadku potwierdzenia konieczności przygotowania dokumentacji do decyzji środowiskowej lub przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 96 ust.1 u.o.o.ś Wykonawca powinien przygotować:

- Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia łącznie ze wszystkimi załącznikami formalnymi

- Kartę informacyjną przedsięwzięcia uwzględniającej dodatkowe analizy (w tym: inwentaryzacja dendrologiczna z projektem nasadzeń kompensacyjnych, inwentaryzacja przyrodnicza, dokumentacja geotechniczna, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i analiza akustyczna).

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w przypadku gdy konieczność sporządzenia raportu zostanie orzeczona na etapie postępowania administracyjnego.

Ponadto w ramach wykonania zamówienia jednostkowego Wykonawca:

1.	Jest zobowiązany do pozyskania niezbędnych danych do opracowania dokumentacji niebędących w posiadaniu Zamawiającego tj. m.in.: aktualnego tła zanieczyszczeń powietrza, aktualnej klasyfikacji akustycznej terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mapy ewidencyjnej i wypisów lub wyrysów z rejestrów gruntów.

2.	Jest zobowiązany do udziału w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. m.in.: prowadzonych przez Zamawiającego negocjacjach, uzgodnieniach z organem prowadzącym postępowanie oraz organami opiniującymi oraz ewentualnie innymi stronami postępowania.

3.	Jest zobowiązany do sporządzenia wszelkich uzupełnień dokumentacji zgodnie z wezwaniem organu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji. Termin realizacji uzupełnienia to 10 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią inny termin. Do uzupełnionego wniosku Wykonawca dołącza wykaz wniesionych zmian. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania otrzymanych uwag w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu przedmiotowych uwag do Zamawiającego.

4.	Po zakończeniu uzgadniania wniosku w ramach postępowania administracyjnego opracuje i przekaże Zamawiającemu jednolity tekst dokumentacji uwzględniający wszystkie uzupełnienia opracowane zgodnie z pkt 2 powyżej. Termin realizacji opracowania tekstu jednolitego – 14 dni roboczych od momentu zlecenia przez Zamawiającego. W 1 egz. elektronicznym (w formacie WORD i PDF).

- Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna spełniać zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: UOOŚ). Co do definicji powinna być zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 4a oraz co do zakresu spełnić art. 66 ust.1 pkt 2a UOOŚ, który mówi, że wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu.

Niniejsza inwentaryzacja powinna umożliwić analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 UOOŚ oraz umożliwić scharakteryzowanie elementów przyrodniczych art. 66 ust. 1 UOOŚ.

Uzyskane wyniki inwentaryzacji powinny umożliwić, zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 6, porównanie oddziaływań wariantów realizowanych na terenie EC Żerań inwestycji: a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze i określić g) wzajemne oddziaływanie między elementami.

Zebrane informacje powinny umożliwić ocenę wpływu przedsięwzięcia na wymienione w art. 66 ust. 1 UOOŚ grupy, różnorodność biologiczną i korytarze ekologiczne. Przy okazji weryfikacji oddziaływań należy mieć również na względzie wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną.

Metodyka wykonania dokumentacji powinna być oparta na przeprowadzonych przez Wykonawcę pracach terenowych i studialnych udokumentowanych w formie fotograficznej.

Szczególnej ocenie podlegać powinny elementy przyrody znajdujące się na terenie zakładu i jego sąsiedztwie takie, jak:

- inwentaryzacja gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie zakładu EC Żerań oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu tj. obszar w promieniu 100 m dookoła zakładu;

- identyfikacja gatunków inwazyjnych wraz z procedurą ich kontroli;

- identyfikacja gatunków zagrożonych wraz z przypisaniem im kategorii zagrożenia oraz określeniem wielkości populacji;

- identyfikacja gatunków podlegających prawnej ochronie gatunkowej.

Zakres pracy powinien obejmować pełen, jeden, roczny sezon obserwacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wszystkie 3 etapy powinny zostać przekazane w formie:

- tekstowej – jako format PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT,

- tabelarycznej – jako format PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS,

- graficznej i kartograficznej – jako format PDF, wprowadzono także dodatkowy obowiązek.

Każdy dokument musi być podpisany w oryginale przez jego Autorów.

- Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego i eksploatacje zrzutu ochłodzonych oczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły

- Analiza oddziaływania istniejących i projektowanych źródeł akustycznych zakładu na obszary chronione akustycznie w celu weryfikacji wybranego do realizacji wariantu.

Należy wykonać model obliczeniowych dla źródeł projektowanych i istniejących na terenie ECŻ i przekazać wyniki w formie wydruków raportów z programu obliczeniowego wraz z ich prezentacją graficzną.

- Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniem zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz minimum jedną próbką wód podziemnych dla każdej warstwy wodonośnej dla terenu planowanej inwestycji wraz z wytycznymi w zakresie technologii posadowienia przedsięwzięcia i odwodnienia wykopu budowlanego.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wykazem i obmiarem zieleni na trenie przewidzianym pod przedsięwzięcie wraz z planem nasadzeń kompensacyjnych. Uzyskanie zgód właścicielskich na budowę i eksploatację kolektora zrzutowego, uzyskanie zgód na wycinkę zieleni, wykonanie przekładek, wyburzeń niezbędnych do budowy i eksploatacji kolektora oraz uzyskanie zgód właścicielskich na dojazd do terenu budowy i eksploatacji zrzutu.. Opłaty za uzyskanie decyzji poniesie Wykonawca, natomiast ewentualne płatności wynikające z decyzji poniesie Zamawiający. Wykonawca przekaże Zamawiającemu operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowania za budowę oraz późniejszą eksploatację Sieci, wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego dla działek wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- Procedura weryfikacji i opiniowania Dokumentacji

Warunki ogólne

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do weryfikacji poszczególne rodzaje Dokumentacji określone wyżej w 1 (jednym) egzemplarzu w formie papierowej i w 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej,

  - Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących każdego rodzaju Dokumentacji Wykonawcy w ciągu 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę. Nieprzekazanie żadnego stanowiska w powyższym terminie będzie równoznaczne z brakiem ze strony Zamawiającego uwag bądź zastrzeżeń do danej Dokumentacji,

  - W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do oceny ich zgodności z odnośnymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z Umową. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiającego do Dokumentacji byłoby niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi w Polsce normami technicznymi i ekologicznymi lub niezgodne z innymi postanowieniami Umowy. W przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji, w tym za prawidłowość elementów zmodyfikowanych w wyniku sugestii Zamawiającego, z zastrzeżeniem ograniczenia opisanego w punkcie poniżej,

  - Jeżeli w wyniku oceny przez Wykonawcę, zgodnie z punktem powyżej, uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca udowodni ich niezgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi w Polsce normami technicznymi i ekologicznymi lub z Umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, wskazując takie niezgodności. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko. Jeżeli Zamawiający podtrzyma swoje stanowisko, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady Dokumentacji Wykonawcy zmodyfikowanej przez Wykonawcę zgodnie z uwagą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji. Niezajęcie stanowiska przez Zamawiającego we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku modyfikacji Dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiającego,

  - Po uwzględnieniu uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji zmodyfikowaną Dokumentację,

  - Odpowiedzialność za właściwe wykonanie Dokumentacji ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy Dokumentacja Wykonawcy była przedmiotem analiz i weryfikacji / akceptacji przez Zamawiającego,

  - Wykonawca ponosi koszty skorygowania w Dokumentacji nieścisłości i braków, w tym błędów i braków związanych z niezastosowaniem właściwych przepisów prawnych oraz koszty niezbędnych prac naprawczych,  w Dokumentacji,

  - Wykonawca odpowiada za udokumentowane szkody u Zamawiającego powstałe z tytułu błędnie wykonanej Dokumentacji Wykonawcy.

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/Kontrahenta/Dostawcę* oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/Kontrahentem/Dostawcą* przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN Termika S.A.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

- ORLEN Termika S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (22) 587 49 00; adres e-mail: info@termika.orlen.pl.

- Do kontaktu z Koordynatorem Ochrony Danych w ORLEN Termika S.A. służy następujący adres email: ochronadanych@termika.orlen.pl. Z Koordynatorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Termika S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Koordynator Ochrony Danych“. Dane dot. Koordynatora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.termika.orlen.pl w zakładce „RODO”.

- Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Termika S.A. przez…………………...** - podmiot współpracujący z ORLEN Termika S.A. lub zamierzający współpracować z ORLEN Termika S.A. i stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia, doświadczenie lub stanowiacych produkt realizacji umowy.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Termika S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:

    - wykonania umowy z ORLEN Termika S.A., której stroną jest/będzie podmiot wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień , kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN Termika S.A., należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Termika S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Termika S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,

    - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Termika S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.

- Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Termika S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

    - prawnie uzasadniony interes ORLEN Termika S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN Termika S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,

    - wypełnianie obowiązków  prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN Termika S.A.

- Zakres przetwarzanych przez ORLEN Termika S.A. danych osobowych może obejmować w zależności od pełnionej funkcji i zakresu współpracy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr PESEL, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Termika S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w tym Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych,  podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Termika S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

- Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

    - prawo dostępu do treści swoich danych,

    - prawo do sprostowania danych osobowych,

    - prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

    - prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Termika S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@termika.orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Termika S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Koordynator Ochrony Danych”.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 3 Wykaz osób, które będą miały dostęp do Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A.

WYKAZ OSÓB*

które będą miały dostęp do informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. 
i/lub Tajemnicę Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN

| Dotyczy realizacji umowy nr ________________ z dnia ___________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie | Stanowisko osoby składającej oświadczenie** | Firma | Data złożenia oświadczenia | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* - Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do wskazania w wykazie wszelkich osób fizycznych, które w związku z realizacją niniejszej umowy mogą uzyskać dostęp do informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A., lub Tajemnicy Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN w tym m.in.: pracowników podmiotów zewnętrznego, podwykonawców, doradców, audytorów oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych

** - dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę

…………………………………………………

Data i podpis przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego za realizację Umowy z ORLEN Termika S.A.

Otrzymują:

1 x komórka organizacyjna ORLEN Termika S.A. odpowiedzialna za realizację umowy (oryginał)

1 x Podmiot zewnętrzny realizujący umowę z ORLEN Termika S.A.  (oryginał)

1 x Biuro Nadzoru nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji (oryginał)
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia przeznaczony dla osób zatrudnionych w podmiocie zewnętrznym / świadczących usługi na rzecz podmiotu zewnętrznego o nieujawnianiu informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa, w tym Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. i/lub Tajemnicę Spółki innej Spółki

.....................................................

(miejscowość, data)

..............................................................................

(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

.....................................................................................

(nazwa i adres siedziby podmiotu, w którym zatrudniona

jest osoba składająca oświadczenie

lub na rzecz którego świadczy usługi)

..............................................................................

(zajmowane stanowisko osoby składającej oświadczenie*)

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z wykonywaniem czynności służbowych wynikających z zawartej pomiędzy …………………………………... a ORLEN Termika S.A.  Umowy nr …………………………………. z dnia ………………..………… („Umowa”) niniejszym potwierdzam, własnoręcznym podpisem, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad ochrony Tajemnicy Spółki ORLEN Termika S.A. / Tajemnicę Spółki innej Spółki wchodzącej w skład GK ORLEN**, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystywać informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. / Tajemnicę Spółki innej Spółki wchodzącej w skład GK ORLEN**, dla celów innych niż prawidłowe wykonanie Umowy, przez czas jej obowiązywania i okres 10 (dziesięciu) lat od jej rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych, chyba że Strony określą w Umowie dłuższy okres ochrony.

........................................................................................

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Rozdzielnik:

1 x osoba składająca oświadczenie (oryginał)

1 x komórka organizacyjna ORLEN Termika S.A. odpowiedzialna za realizację ww. umowy (oryginał)

1 x Biuro Nadzoru nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji (oryginał)

* dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

** należy wybrać właściwy zapis w zależności od tego, czy na podstawie Umowy przekazywana będzie Tajemnica Spółki ORLEN Termika S.A. / Tajemnica Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN

Załącznik nr 5

Zasady postępowania w zakresie wymiany informacji stanowiących TAJEMNICĘ SPÓŁKI ORLEN Termika S.A.  w formie elektronicznej

- W przypadkach podyktowanych koniecznością szybkiej wymiany informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A. w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem poniższych zasad wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej u Wykonawcy:

1.1	Przetwarzane załączniki zawierające informacje stanowiące Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A.  podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy stronami (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym).

1.2	Hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem załącznika, składa się z co najmniej 8 (ośmiu) znaków, z jednoczesnym użyciem 3 spośród 4 grup znaków (małe litery i duże litery, cyfry i znaki specjalne).

1.3	Nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną (email), za pośrednictwem wiadomości sms lub w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasady nieujawniania hasła osobom nieuprawnionym.

1.4	Przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Stron niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby zabezpieczenia kont pocztowych, wykorzystywanych do przesyłania zaszyfrowanych załączników, zapobiegały ich utracie i dostępowi osób nieuprawnionych.

- W przypadkach podyktowanych koniecznością wymiany informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A.  w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania ich z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, z uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej u Zamawiającego:

  - Wymiana elektronicznych nośników informacji odbywa się pomiędzy upoważnionymi osobami reprezentującymi Strony Umowy.

  - Informacje stanowiące Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A., zapisane do postaci pliku, podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym).

  - Hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem pliku, składa się z co najmniej 8 (ośmiu) znaków, z jednoczesnym użyciem 3 spośród 4 grup znaków (małe litery i duże litery, cyfry i znaki specjalne).

  - Odbiorca potwierdza nadawcy fakt otrzymania nośnika z zaszyfrowanym plikiem.

  - Nadawca przekazuje hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) odbiorcy z zachowaniem zasady nieujawniania hasła osobom nieuprawnionym.

  - Nadawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie chroniące nośnik przed jego fizycznym uszkodzeniem.

  - Opis nośnika nie ujawnia charakteru zawartych na nim informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się chronić własne zasoby teleinformatyczne uczestniczące bezpośrednio lub pośrednio w procesie przetwarzania informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A., przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń mogących wpłynąć na naruszenie bezpieczeństwa informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ORLEN Termika S.A.