## Formularz
26DFBT081 | Formularz "Wynagrodzenie"
| LP | OPIS PRAC | WARTOŚĆ netto
| 1. | Inwentaryzacja, analiza, wykonanie harmonogram, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („plan BIOZ”), zabezpieczenie miejsca realizacji prac
| 2. | Kompleksowa realizacja wszystkich prac zgodnie z postanowieniami Umowy i w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną:
| 2.1 | wykonanie zabezpieczeń instalacji oraz obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie komina i czopucha,
| 2.2 | wykonanie zabezpieczeń „nadbudówki” oraz stropu nad pomieszczeniami znajdującymi się w fundamencie komina,
| 2.3 | wykonanie nowych tras kablowych oraz przekładka instalacji kolidujących z rozbiórką czopucha
| 2.4 | demontaż instalacji oraz lamp oświetlenia przeszkodowego (demontaż instalacji oraz lamp w sposób niemieszczących oraz przekazanie ich Zamawiającemu),
| 2.5 | demontaż pomostów, drabin oraz siatek zabezpieczającej płaszcz komina,
| 2.6 | rozbiórka komina wraz z czopuchem,
| 2.7 | rozbiórka konstrukcji wsporczej czopucha wraz z fundamentami,
| 2.8 | przebudowa ciągów komunikacyjnych znajdujących się na kotle K9,
| 2.9 | demontaż nieniszczący instalacji pomiędzy kominem a rozdzielnią RNC1 i RNC2,
| 2.10 | przebudowa wejścia na strop nad pomieszczeniami w fundamencie oraz wykonanie zabezpieczeń stropu oraz nadbudówki przez warunkami atmosferycznymi,
| 2.11 | zabudowa monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem oraz udostępnienie go Zamawiającemu do kontroli postępu prac.
| 2.12 | Obsługa geodezyjna całości prac wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
| 2.13 | rekultywacja terenu po wykonanych pracach rozbiórkowych i przekładowych oraz ewentualna naprawa powstałych szkód w trakcie realizacji zadania
| 3 | Uzyskanie decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa w zakresie przeprowadzonej rozbiórki w tym zawiadomienie ULC oraz Dowództwa Sił Powietrznych o wykreślenie rozebranego obiektu z map.
| 4 | Sporządzenie dokumentacji „Copy in red” oraz wszystkich nieżbędnych dokumentów odbiorowych, aktualizacja scenariusza pożarowego, sporządzenie instrukcji eksploatacji, oraz przeszkolenie personelu
| 5 | Przeniesienie praw autorskich autorskich praw majątkowych wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono
SUMA