## Kotłownia_zakres
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: wykonania remontu urządzeń elektrycznych kotłowni w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
Umowa nr: 25DFBT919
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena sumaryczna netto PLN
1. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.1 | Przegląd, sprawdzenie i usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń w skrzynkach sterowania lokalnego napędów kotła zasilanych z sekcji R 6kV (bez pól rozdzielni). Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników, czyszczenie ożebrowania silników, chłodnic rurowych i przewietrzników. Przegląd układu wentylacji obudów akustycznych. | kpl. | 11
2. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.2 | Przegląd, sprawdzenie i usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń napędów zasilanych z podrozdzielni KF-A. Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek sterowania lokalnego. Czyszczenie przewietrzników, ożebrowania silników i obcego chłodzenia. | kpl. | 1
3. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.3 | Przegląd i czyszczenie rozdzielni R-0, 4 kV KF-A | kpl. | 5
4. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | kpl. | 1
5. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.5 | Demontaż ze stanowiska i postawienie na stanowisku silnika dmuchawy fluidyzacji syfonów (2190kg). | kpl. | 1
6. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.6 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe, z ewentualną zmianą umiejscowienia. Do wykorzystania wysięgniki opraw sodowych. | szt. | 20
7. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.7 | Wymiana silnika 0,4kV (79kg) wentylatora chłodni wentylatorowej KFA. Wymiana łożysk. | kpl. | 2
8. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.8 | Przegląd i czyszczenie przetwornicy oraz transformatora 6kV/690V 8HNF50 | kpl. | 1
9. | OFz-450 KF-A część elektryczna | 1.9 | Gotowość serwisowa 72h podczas suszenia obmurza i 72h podczas ruchu próbnego. | kpl. | 1
10. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.1 | Przegląd, sprawdzenie i usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń pól silnikowych napędów kotła zasilanych z sekcji R 6kV (bez pól rozdzielni). Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników, czyszczenie ożebrowania silników, chłodnic rurowych i przewietrzników. Przegląd układu wentylacji obudów akustycznych. | kpl. | 10
11. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.2 | Przegląd, sprawdzenie i usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń napędów zasilanych z podrozdzielni KF-B. Czyszczenie przewietrzników, ożebrowania silników i obcego chłodzenia. | kpl. | 1
12. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.3 | Przegląd i czyszczenie rozdzielni R-0,4 kV KF-B | kpl. | 5
13. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.4 | Wymiana silnika 0,4kV (79kg) wentylatora chłodni wentylatorowej KFB. Wymiana łożysk. | kpl. | 2
14. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | kpl. | 1
15. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.7 | Demontaż ze stanowiska i postawienie na stanowisku silnika dmuchawy fluidyzacji syfonów (2190kg). | kpl. | 1
16. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.8 | W R-0,4kV 6BFA wymiana wyłączników 3WN6 wraz z kasetami wysuwnymi, inwentaryzacja, dostosowanie do szyn rozdzielni, wykonanie dokumentacji, konfiguracja zabezpieczeń. | kpl. | 5
17. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.9 | Kompletna usługa (wymiana, podłacznie sprawdzenie) wymiany kabla na kamieniu wapiennym 06HTS02AF001 | kpl. | 5
18. | OFz-450 KF-B część elektryczna | 2.10 | Gotowość serwisowa 72h podczas suszenia obmurza i 72h podczas ruchu próbnego. | kpl. | 1
19. | Instalacje SNCR, ACI ,DSI | 3.1 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek na SNCR, ACI, DSI, ZPL | kpl. | 1
20. | Instalacje SNCR, ACI ,DSI | 3.2 | Przegląd i czyszczenie skrzynek sterowania lokalnego i napędów zasilanych z R-0,4kV 11BFA. Usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. | kpl. | 1
21. | Instalacje SNCR, ACI ,DSI | 3.3 | Przegląd i czyszczenie skrzynek sterowania lokalnego i napędów zasilanych z R-0,4kV 10BFA. Usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. | kpl. | 1
22. | Kotłownia KG1 oraz KG-2 | 4.1 | Wykonanie pomiarów ciągłości połączeń wyrównawczych | kpl. | 1
23. | K-15 część elektryczna | 5.1 | Przegląd i czyszczenie rozdzielni R-0,4kV 6W. | kpl. | 1
24. | K-15 część elektryczna | 5.2 | Przegląd i czyszczenie transformatora 6/0,4kV W6T oraz 6/0,69kV WP K15 wraz z polami zasilającymi | kpl. | 2
25. | K-15 część elektryczna | 5.3 | Przegląd i czyszczenie przetwornic częstotliwości przynależnych do K15. Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników. | kpl. | 5
26. | K-15 część elektryczna | 5.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek na KG1 | kpl. | 1
27. | K-15 część elektryczna | 5.5 | Przegląd zestawów gniazd remontowych i wymiana uszkodzonych gniazd na KG1 | kpl. | 1
28. | K-15 część elektryczna | 5.6 | Przegląd i czyszczenie skrzynek sterowania lokalnego oraz napędów K15 zasilonych z 0,4kV 6W. Usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. | kpl. | 1
29. | K-16 część elektryczna | 6.1 | Przegląd i czyszczenie przetwornic częstotliwości przynależnych do K16 wraz z obwodami sterowania. Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników. | kpl. | 5
30. | K-16 część elektryczna | 6.2 | Przegląd i czyszczenie rozdzielni R-0,4kV 7W. | kpl. | 1
31. | K-16 część elektryczna | 6.3 | Przegląd i czyszczenie transformatora 6/0,4kV W7T oraz 6/0,69kV WP K16 wraz z polami zasilającymi | kpl. | 2
32. | K-16 część elektryczna | 6.4 | Przegląd i czyszczenie skrzynek sterowania lokalnego oraz napędów K16 zasilonych z 0,4kV 7W. Usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. | kpl. | 1
33. | K-16 część elektryczna | 6.5 | Przegląd i czyszczenie skrzynek sterowania lokalnego oraz napędów K16 zasilonych z 0,4kV 7W. Usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. | kpl. | 1
34. | K-17 część elektryczna | 7.1 | Przegląd i czyszczenie przetwornic częstotliwości przynależnych do K17 wraz z obwodami sterowania. Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników. | kpl. | 5
35. | K-17 część elektryczna | 7.2 | Przegląd i czyszczenie transformatora 6/0,69kV WP K17 wraz z polem zasilającym | kpl. | 1
36. | K-17 część elektryczna | 7.3 | Przegląd i czyszczenie skrzynek sterowania lokalnego oraz napędów K17 zasilonych z 0,4kV 7W. Usunięcie usterek obwodów sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. | kpl. | 1
37. | K-18 część elektryczna | 8.1 | Przegląd i czyszczenie rozdzielni R-0,4kV 8W. | kpl. | 1
38. | K-18 część elektryczna | 8.2 | Przegląd i czyszczenie przetwornic częstotliwości przynależnych do K18 wraz z obwodami sterowania. Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników. | kpl. | 5
39. | K-18 część elektryczna | 8.3 | Przegląd i czyszczenie transformatorów 6/0,4kV W8T oraz 6/0,69kV WPPP18T, PP18AT, PP18BT wraz z polami zasilającymi | kpl. | 3
40. | K-18 część elektryczna | 8.4 | Przegląd zestawów gniazd remontowych i wymiana uszkodzonych gniazd na KG2 | kpl. | 1
41. | K-18 część elektryczna | 8.5 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek na KG2 | kpl. | 1
42. | K-19 część elektryczna | 9.1 | Przegląd i czyszczenie rozdzielni R-0,4kV 9W. | kpl. | 1
43. | K-19 część elektryczna | 9.2 | Przegląd i czyszczenie przetwornic częstotliwości przynależnych do K19 wraz z obwodami sterowania. Przegląd tabliczek zaciskowych, skrzynek pośrednich silników. | kpl. | 5
44. | K-19 część elektryczna | 9.3 | Przegląd i czyszczenie transformatorów 6/0,4kV W8T oraz 6/0,69kV WPPP18T, PP18AT, PP18BT wraz z polami zasilającymi | kpl. | 3
SUMA

## Kotłownia_materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: wykonania remontu urządzeń elektrycznych kotłowni w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
Umowa nr: 25DFBT919
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa netto PLN | Cena sumaryczna netto PLN
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | Rura jarzeniowa świetlówkowa zwykła | krótka 18W | szt. | 200
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | Rura jarzeniowa świetlówkowa zwykła | 36W dł. 120cm | szt. | 25
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | zapłonnik do świetlówek (starter) | 4-65W | szt. | 50
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | żarówka MIX | E40, 250W | szt. | 20
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | Oprawa LED | NOI 200 LED 1x2851 840 PC/PC OP (663x96x111) - 17,2W; Zasilanie 220-240 AC/DC | szt. | 40
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo tablicowe proste 63A | PCE 335 | szt. | 10
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo tablicowe 16A | 16A-6h, zamiennik dla typu PCE 3132 | szt. | 5
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo tablicowe 16A | PCE 1040 | szt. | 5
1.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFA i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-A i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo podwójne natynkowe | 2x 16 A, IP55 | szt. | 10
1.6 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe, z ewentualną zmianą umiejscowienia. Do wykorzystania wysięgniki opraw sodowych. | Oprawa LED | ADA LED 1x13400lm 740625x288x102 101,5W | szt. | 20
1.6 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe, z ewentualną zmianą umiejscowienia. Do wykorzystania wysięgniki opraw sodowych. | Oprawa LED | NOI 430 LED 1x19501 840S90 (Ø340x200) - 125W | szt. | 2
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | Rura jarzeniowa świetlówkowa zwykła | krótka 18W | szt. | 200
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | Rura jarzeniowa świetlówkowa zwykła | 36W dł. 120cm | szt. | 25
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | zapłonnik do świetlówek (starter) | 4-65W | szt. | 50
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | żarówka MIX | E40, 250W | szt. | 5
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | Oprawa LED | NOI 200 LED 1x2851 840 PC/PC OP (663x96x111) - 17,2W; Zasilanie 220-240 AC/DC | szt. | 40
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo tablicowe proste 63A | PCE 335 | szt. | 10
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo tablicowe 16A | 16A-6h, zamiennik dla typu PCE 3132 | szt. | 5
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo tablicowe 16A | PCE 1040 | szt. | 5
2.6 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego KFB i FW wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek. Przegląd zestawów gniazd remontowych na KF-B i FW i wymiana uszkodzonych gniazd. | gniazdo podwójne natynkowe | 2x 16 A, IP55 | szt. | 10
2.8 | W R-0,4kV 6BFA wymiana wyłączników 3WN6 wraz z kasetami wysuwnymi, inwentaryzacja, dostosowanie do szyn rozdzielni, wykonanie dokumentacji, konfiguracja zabezpieczeń. | kąplet oszynowania | - | kpl | 5
2.8 | W R-0,4kV 6BFA wymiana wyłączników 3WN6 wraz z kasetami wysuwnymi, inwentaryzacja, dostosowanie do szyn rozdzielni, wykonanie dokumentacji, konfiguracja zabezpieczeń. | wyłącznik z kasetą | Wyłącznik powietrzny Siemens 3WA, 3 biegunowy, napęd zbrojenia wyłącznika i cewki na napięcie 230V DC. Zabezpieczenie ETU600 Komplet styków pomocniczych. Kaseta wysuwna. Zamiennik za wyłącznik typu: - 2 szt. 3WN6 581-OJC58-1KK3 - 2 szt. 3WN6171-0EC58-1KK3-Z - 3WN6 481-OHC58-1KK3 | szt. | 5
2.9 | Kompletna usługa (wymiana, podłacznie sprawdzenie) wymiany kabla na kamieniu wapiennym 08HTS02AF001 | kabel | Kabel sterowniczy: YKSLY ekpekw 7x1 | m | 100
2.9 | Kompletna usługa (wymiana, podłacznie sprawdzenie) wymiany kabla na kamieniu wapiennym 08HTS02AF001 | kabel | Kabel zasilający: 2YSLCY-JB 4G2,5 | m | 400
3.1 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek na SNCR, ACI, DSI, ZPL | Oprawa LED | NOI 200 LED 1x2851 840 PC/PC OP (663x96x111) - 17,2W; Zasilanie 220-240 AC/DC | szt. | 5
5.4 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek na KG1 | Oprawa LED | Cosmo Apex 1060 49W | szt. | 5
8.5 | Przegląd instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z wymianą niesprawnych źródeł światła, opraw i usunięciem usterek na KG2 | świetlówka LED | dł. 120cm, G13, do oprawy INS340LED-12J460 | szt. | 10
SUMA
Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## prace nieujęte w Tab.1
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: wykonania remontu urządzeń elektrycznych kotłowni w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
Umowa nr: 25DFBT919
Tabela nr 3
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena sumaryczna netto PLN
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 50000 | 50000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 50 000 PLN przy stawce narzutu ….% (stawka narzutu nie większa niż 10%), czyli 50 000,00 PLN x …..% narzutu = ……... - kwota narzutu | kpl. | 1
Prace nieujęte w Tab.1 | rbh. | 650
SUMA |  |  |  | 50000