## Arkusz1
Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego nr PKN/2/004744/25 Harmonogram rzeczowo-finansowy
ANWIL - Wymiana kabli olejowych 110 kV zasilania ANWIL z Energa-Operator oraz zasilaczy EC
LP | ETAP | Wartość (PLN) | Termin realizacji (ilość tygodni od podpisania Umowy)
1 | Akceptacja Zamawiającego dokumentacji technicznej
2 | Dostawa kabli 110 kV
4 | Dostawa rur osłonowych i kabli światłowodowych.
5 | Dostawa osprzętu kablowego, fundamentów, konstrukcji
6 | Wykonanie rowów kablowych
7 | Wykonanie przepustów kablowych pod przeszkodami.
8 | Montaż linii kablowej 110kV i światłowodowej wraz z kanalizacją - ZAW 001
9 | Montaż linii kablowej 110kV i światłowodowej wraz z kanalizacją - ZAW 002
10 | Montaż linii kablowej 110kV - podłączenia transf.
11 | Demontaż istniejących linii kablowych.
12 | Zasypanie wykopów, wyrównanie i uporządkowanie terenu.
13 | Demontaż fundamentów, konstrukcji wsporczych i osprzętu
14 | Montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych i osprzętu
15 | Podłączenie linii kablowych oraz światłowodowej, wykonanie systemu DTS
16 | Aktualizacja danych i schematów w systemie SCADA
17 | Wykonanie prób funkcjonalnych, badań i pomiarów
18 | Odbiór Końcowy
Łączna wartość |  | 0 | 0