## Arkusz1
PGG S.A. ODDZIAŁ KWK Piast - Ziemowit, Ruch Ziemowit, Lędziny ul. Pokoju 4 | [17 empty] | Załacznik nr 1.8 do SWZ
Remont konstrukcji stalowo-żelbetowej budynku Stacji przygotowania I (ob. 70101) na terenie ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, nr sprawy 432501689 |  |  | HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp | Zakres Robót | Wartość pozycji netto
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE / TIOR | 0
1.1 | Opracowanie TIOR oraz wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem prac.
1.2 | Prace przgotowawcze.
2 | ZAKUP, WARSZTATOWE WYKONANIE, TRANSPORT KONSTRUKCJI STALOWEJ (dodatkowo zakłada się 2t stali na prace nieprzewidziane) | 0
2.1 | Poziom 1 (+0,50) - wg tabeli - Rys. 1.1
2.2 | Poziom 2 (+3,00/+3,60) - wg tabeli - Rys. 2.1 + Rys. 2.2
2.3 | Poziom 3 (+6,0) - wg tabeli - Rys. 3.1 + Rys. 3.2 + Rys. 3.3 + Rys. 3.4
2.4 | Poziom 4 (+9,60) - wg tabeli - Rys. 4.1 + Rys. 4.2
2.5 | Poziom 5 (+13,20) - wg tabeli - Rys. 5.1 + Rys. 5.2
2.6 | Poziom 6 (+16,80) - wg tabeli - Rys. 6.1
2.7 | KLATKI SCHODOWE W POLACH 26-26'/H-I oraz 29-30/G-H - w zakresie wskazanym w cz. rysunkowej i opisowej
2.8 | DODATKOWA KONSTRUKCJA STALOWA (prace nieprzewidziane) 2t
3 | WYMIANA KONSTRUKCJI STALOWYCH - STĘŻENIA / SŁUPY / BELKI (dodatkowo zakłada się 2t stali na prace nieprzewidziane) | 0
3.1 | Poziom 1 (+0,50) - wg tabeli - Rys. 1.1
3.2 | Poziom 3 (+6,0) - wg tabeli - Rys. 3.1
3.3 | Poziom 4 (+9,60) - wg tabeli - Rys. 4.2
3.4 | Poziom 5 (+13,20) - wg tabeli - Rys. 5.2
3.5 | Klatka schodowa w polu 29-30/G-H - w zakresie wskazanym w cz. rysunkowej i opisowej
3.6 | DODATKOWA KONSTRUKCJA STALOWA (prace nieprzewidziane) 2t
4 | WSPAWANIE NOWO PROJEKTOWANYCH BELEK STROPOWYCH | 0
4.1 | Poziom 3 (+6,00) - wg tabeli - Rys. 3.2
4.2 | Poziom 6 (+16,80) - wg tabeli - Rys. 6.1
5 | WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH, Z WYKUCIEM STROPU PRZY SŁUPACH ORAZ UZUPEŁNIENIE BETONU PO WYK. PRACACH | 0
5.1 | Poziom 2 (+3,00/+3,60) - wg tabeli - Rys. 2.1 + Rys. 2.2
5.2 | Poziom 3 (+6,0) - wg tabeli - Rys. 3.1 + Rys. 3.3 + Rys. 3.4
5.3 | Poziom 4 (+9,60) - wg tabeli - Rys. 4.1 + Rys. 4.2
5.4 | Poziom 5 (+13,20) - wg tabeli - Rys. 5.1 + Rys. 5.2
5.5 | Poziom 6 (+16,80) - wg tabeli - Rys. 6.1
5.6 | Klatka schodowa w polu 26-26'/H-I - w zakresie wskazanym w cz. rysunkowej i opisowej.
6 | WYMIANA POKRYCIA Z BLACH ŻEBERKOWYCH | 0
6.1 | Poziom 2 (+3,00/+3,60) - wg tabeli - Rys. 2.2
6.2 | Poziom 4 (+9,60) - wg tabeli - Rys. 4.2
6.3 | Poziom 5 (+13,20) - wg tabeli - Rys. 5.2
7 | POWŁOKI ANTYKOROZYJNE - SYSTEM C5-I, TRWAŁOŚĆ H, (czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie) | 0
7.1 | Konstrukcja stalowa na poziomach - zgodnie ze wskazaniami w cz. rysunkowej.
7.2 | Elementy klatek schodowych - Klatka główna w polu 26-26'/H-I oraz Klatka po-mocnicza w polu 29-30/G-H.
8 | REMONT STROPÓW ŻELBETOWYCH (w miejscach wskazanych w cz. ry-sunkowej na poziomach +3,00/+3,60 / +6,00 / +9,60 / +13,20 / +16,8 | 0
8.1 | Skucie do 2cm / czyszczenie strumieniowo-ścierne / mycie wodą pod ciśnie-niem / w-wa sczepna 1mm / reprofilacja gr. średnio do 19mm / impregnacja.
9 | RUSZTOWANIA | 0
9.1 | Transport, montaż, demontaż rusztowań, sumarycznie dla poszczególnych poziomów technologicznych, wliczając pracę rusztowań.
9.2 | Transport materiałów z rozbiórki (pionowy / poziomy).
9.3 | Utylizacja odpadów (gruz betonowy) - wymagane Karty Przekazania Odpadów
10 | ZABEZPIECZENIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ | 0
10.1 | Zabezpieczenia instalacji i urządzeń, w tym ewentualny konieczny demontaż i montaż okablowania.
SUMARYCZNA WARTOŚĆ ROBÓT |  | 0