**ISTOTNE ZAPISY ZLECENIA**

Na mocy niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na warunkach określonych w niniejszym Zleceniu, oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia usług i Robót Budowlanych w TAURON Wytwarzanie S.A. zwanymi dalej OWU udostępnionymi Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, strefa publiczna: [Dokumenty - wsparcie zakupów TW](https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main). W przypadku gdy zapisy Istotnych Zapisów Zlecenia będą zawierały odmienne od OWU postanowienia, to w zakresie tych odmiennych postanowień, zapisy Istotnych Zapisów Zlecenia mają charakter nadrzędny w stosunku do zapisów OWU.

1. Opis Przedmiotu Zlecenia, który ma zostać wykonany w ramach niniejszego Zlecenia został określony w **Załączniku nr 1 do Zlecenia.**

Strony zgodnie ustalają, że wskazany w Załączniku nr 1 zakres prac jest zakresem maksymalnym, co oznacza, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy całego przewidzianego tam zakresu prac, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu.

1. Przedmiot Zlecenia będzie realizowany w terminie **od dnia udzielenia zamówienia , lecz nie wcześniej niż od 23.03.2026r do 30.04.2026.**

Postój bloku: od 01.03.2026r do 24.05.2026r.

1. Przedmiot Zlecenia zostanie zrealizowany w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini oraz w siedzibie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym tj. wymaganym zapleczem i sprzętem oraz wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą techniczną do wykonania zleconej usługi
3. Przedmiot Zlecenia podlegał będzie procedurze odbioru na poniższych zasadach.
   1. W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni za realizację Umowy, którzy mają prawo do samodzielnego podpisywania protokołów, a mianowicie osoby wskazane w ust. 16 Zlecenia.
   2. W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest wykazać i przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w ust. 16 zakres niezgodności w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania protokołu. W takiej sytuacji Strony w terminie 2 dni roboczych dokonają ostatecznych uzgodnień i podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowiący podstawę wystawienia faktury. W przypadku niedokonania uzgodnień strony podpiszą protokół odbioru jedynie w zakresie tej części prac, co do której nie ma zastrzeżeń. Protokół ten będzie podstawą wystawienia faktury.
   3. Strony przyjmują, że obustronne zatwierdzenie Protokołu Odbioru następuje w przypadku braku wniesienia przez Wykonawcę zastrzeżeń do jego treści w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Protokołu Odbioru.
   4. W przypadku braku wniesienia przez Wykonawcę zastrzeżeń do treści przesłanego elektronicznie protokołu odbioru, Strony podpisują właściwy Protokół Odbioru Prac. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
   5. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
   6. Wzór protokołu odbioru dostępny jest na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: „Regulaminy i instrukcje” – Łącze bezpośrednie do dokumentu: [Dokumenty - wsparcie zakupów TW](https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main).
   7. Protokół odbioru zawierać będzie w szczególności:

* data czynności odbioru, przedmiot odbioru,
* osoby potwierdzające odbiór,
* wynik odbioru,
* kwotę wynagrodzenia za przedmiot odbioru

1. Wynagrodzenie określone w ust. 7 poniżej:
   1. jest wynagrodzeniem netto, do którego zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   2. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno robociznę, jak i koszt wszelkich zastosowanych urządzeń, materiałów, sprzętu lub części zamiennych i wszystkich narzędzi oraz koszt transportu;
   3. obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;
   4. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   5. jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej po dokonaniu odbioru prac.
2. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zlecenia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto w wysokości **……………. zł** (słownie: …………………….. złotych) powiększone o podatek VAT w wysokości: ………… zł (słownie: …………………………. złotych 00/100) wyliczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według obowiązującej w dniu zawarcia Zlecenia stawki 23%.
3. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr: **………………………** prowadzony przez …………………... Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa powyżej w ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 13. W przypadku zmiany rachunku bankowego postanowienia ust. 12, 13 stosuje się;
5. Faktura powinna wskazywać: numer Umowy nadany w rejestrze umów Zamawiającego ……………….. i numer zamówienia ............................... . Sposób wystawiania i doręczania faktur reguluje Załącznik nr 6 do Umowy.
6. Zamawiający dokonał pozytywnej weryfikacji powyższego rachunku bankowego w elektronicznym wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej; zwanym dalej Białą Listą Podatników.
7. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Przedmiotu Zlecenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
9. Zgodnie z art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że posiada status ………. przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy[[1]](#footnote-1)
10. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Zlecenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem Zlecenia**.**
11. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Zlecenia:
12. ze strony Zamawiającego:
    * ............................., tel. ........................., e-mail [..................................](mailto:Krzysztof.Guja@tauron-wytwarzanie.pl)
    * ............................, tel. .........................., e-mail [......................................](mailto:Mirosław.trafiałek@tauron-wytwarzanie.pl)..;
13. ze strony Wykonawcy:
    * ............................., tel. ........................., e-mail [..................................](mailto:Krzysztof.Guja@tauron-wytwarzanie.pl)
    * ............................, tel. .........................., e-mail [......................................](mailto:Mirosław.trafiałek@tauron-wytwarzanie.pl)..;
14. Każdy przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony jednoosobowo do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów.
15. Każdy przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony jednoosobowo do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy w zakresie Przedmiotu Zamówienia.
16. Zmiana osób wymienionej wyżej nie wymaga aneksu do Zlecenia; wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony
17. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac z wynikiem pozytywnym.
18. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Zlecenia na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania odpowiednio protokołu końcowego.
19. Jeżeli w okresie Gwarancji Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Zlecenia, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (zwanej dalej: „Reklamacją”), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin liczonych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
20. Reklamacje, o których mowa w ust. 19 mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e- mail Wykonawcy: [………..](mailto:herma@herma.org.pl)..........., przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:

........................., tel. ...........................; e-mail .............................

........................., tel. ...........................; e-mail .............................

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego z którego otrzymał reklamację;

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

* + ........................., tel. ...........................; e-mail .............................

1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Zlecenia w terminie 2 dni od zgłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Zlecenia, w tym w szczególności wykonać prawidłowo pracę objętą Gwarancją, z użyciem wolnych od wad materiałów, urządzeń i podzespołów, w ustalonym przez Strony terminie, w przypadku braku dokonania ustaleń w ciągu 3 dni Zamawiający wyznacza odpowiedni termin usunięcia wady.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kompleksowej gospodarki wytworzonymi odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami, na zasadach opisanych w dokumencie pod nazwą: „Gospodarka odpadami” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON strefa publiczna: [Dokumenty - wsparcie zakupów TW](https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main).
4. Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji
5. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykonania Zlecenia przez Strony.
6. Strony oświadczają, że udostępnią sobie wzajemnie ww. dane osobowe na podstawie odpowiedniej zgody, w przypadkach jeżeli będzie wymagana, w związku z tym przekażą wszystkie wymagane prawem informacje, w szczególności wypełnią obowiązek informacyjny administratora danych osobowych wynikający z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
7. Wzajemne udostępnienie przez Strony ww. danych osobowych nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.
8. Zamawiający podczas realizacji zamówienia wymaga zapoznania się i przestrzegania zasad wskazanych w dokumencie pod nazwą: „Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: „Regulaminy i instrukcje”. Łącze bezpośrednie do dokumentu: [Dokumenty - wsparcie zakupów TW](https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main).
9. Wykonawca realizujący Zamówienie, którego okres realizacji na urządzeniach i obiektach Zamawiającego przekracza pięć dni, ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego przepustek osobowych tymczasowych dla wszystkich osób, które będą wykonywać czynności na tych urządzeniach i obiektach.

W celu wydania przepustek osobowych lub na pojazd, Wykonawca składa stosowny wniosek w systemie SWOP udostępnionym na stronie Internetowej pod adresem: [www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek](http://www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek). Za każdą wydaną nową przepustkę osobową Zamawiający obciąży Wykonawcę opłatą eksploatacyjną w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Wykonawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwe miejscowo Biuro Przepustek. W przypadku zagubienia przepustki osobowej Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto. Zamawiający nie wydaje duplikatów przepustek. Wykonawca może w przypadku utraty przepustki zawnioskować o wydanie nowej przepustki, za którą zostanie pobrana opłata eksploatacyjna jak za nową przepustkę.

W przypadku nie zwrócenia przepustki osobowej po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto.

W przypadku gdy realizacja niniejszego Zamówienia wymaga wjazdu pojazdu na Obszar chroniony tj. na teren TAURON Wytwarzanie S.A., i uzyskania przepustki wjazdowej, kierujący takim pojazdem podczas odbioru przepustki na wjazd powinien posiadać:

1. prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,
2. dowód rejestracyjny z potwierdzonym aktualnym przeglądem technicznym pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,
3. aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,
4. w zakresie litery b) i c) dokumenty nie muszą mieć formy oryginału, wystarczającym jest skan, ksero, fotografia.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A. zostały opublikowane na stronie Internetowej <https://www.tauron-wytwarzanie.pl> / w zakładce „O spółce” ->”BIP”-> „Dokumenty”: „wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A..

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszego Przedmiotu Zlecenia oraz podjąć działania zapobiegawcze. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszego Przedmiotu Zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszego Przedmiotu Zlecenia.
2. Wykonawca zatrudni taką ilość osób, jaka jest konieczna dla terminowego i dobrej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210) tj.:
   1. osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno – pomiarowych do następujących urządzeń i sieci: **Grupa 1 minimum pkt. 2, 3 oraz pkt. 13 (Załącznik nr 1) w zakresie pkt. 2 i 3 lub Grupa 1 pkt. 2 i 3 oraz pkt. 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2 i 3**– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2022 poz. 1392
   2. osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
   3. osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty − hakowego,
   4. osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych unoszących widłowych z napędem silnikowym
3. Wszędzie, gdzie w § 7 ust. 1 OWU jest mowa o „opóźnieniu” Strony w to miejsce przyjmują pojęcie „zwłoka”.
4. Wymagania odnośnie zrównoważonego rozwoju:
5. Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, jak również zobowiązany jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystywaniem zasobów i środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju określonych w Załączniku nr 7a do Istotnych Zapisów Zlecenia.
7. W związku ze zobowiązaniemWykonawcy, o którym mowa w pkt. 2), a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w pkt. 1):
   * 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego*,* mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono wZałączniku nr 7bdo Istotnych Zapisów Zlecenia.
     2. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, itp
8. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail wskazany w ust. 21 powyżej.
9. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
10. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w pkt. 4) i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
11. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.
13. Zapisy pkt. 2) mają zastosowanie do wszystkich Podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.
14. W imieniu Zamawiającego zgody na zatrudnienie podwykonawców, zgodnie z §5 OWU, udziela jednoosobowo właściwy Dyrektor, któremu podlega nadzór nad realizacją Umowy na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w ust. 22. Zgoda przekazywana jest Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na adres e-mail wskazany w ust. 22 powyżej.
15. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia Zlecenia. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu pierwszym nie znajduje również zastosowania do roszczeń Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zastępcze.
16. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej, jak również nie dotyczy szkód na osobie lub powstałych na skutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy
17. Integralną część Zlecenia stanowią:

Załącznik nr 1: Ogólne Warunkami Świadczenia Usług i Robót Budowlanych w TAURON Wytwarzanie S.A. (OWU), udostępnione Wykonawcy na Platformie Zakupowej Grupy TAURON(SWOZ), strefa publiczna: [Dokumenty - wsparcie zakupów TW](https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main)

Załącznik nr 2: Opis przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 3: Warunki Ubezpieczenia;

Załącznik nr 4 Formularz wyceny

Załącznik nr 5: Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek (dostarcza Wykonawca);

Załącznik nr 6 **– „**Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”

Załącznik nr 7a – Obowiązki Wykonawcy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Załącznik nr 7b – Zasady przeprowadzania audytów u Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do Istotnych zapisów zlecenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

zadanie pod nazwą:

**Remont silników elektrycznych bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini**

Numer postępowania **PNP-S/TW/00720/2026.**

1. WYKAZ URZĄDZEŃ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa miejsca pracy | Typ silnika | Moc [kW] | Napięcie znamionowe [V] | Obroty |
| 1 | PZG-21 (2LAC10AP102) | UQWG 560LA2 | 3568 | 3300 | 2860-5560 |
| 2 | WPP-20 Wentylator powietrza pierwotnego-2 (2HLB10AN101) | AMB 560L4L BAFB | 3550 | 3300 | 1490 |
| 3 | SFS-22(Dmuchawa\_powietrza\_do\_fluidyzacji syfonu-22) | Sh 400 H8Am | 250 | 6000 | 744 |

1. WYKAZ PRAC

Dla wszystkich: dostarczenie niżej wymienionych łożysk, zabezpieczenie wkładek i podkładek centrujących, przegwintowanie i konserwacja otworów mocujących, zwrot opisanych łożysk po wymianie, oznaczenie silników z datą remontu, nazwą firmy oraz typami wymienionych łożysk.

1. UQWG 560LA2, 3568kW, 3,3kV, 2860-5560obr/min.

- pomiary stanu dynamicznego silnika przed remontem,

- demontaż obudowy dźwiękochłonnej w zakresie umożliwiającym demontaż silnika,

- demontaż balustrady osłaniającej zejście do kablowni znajdującej się przy punkcie sterowania miejscowego dla zasuw od pompy PZG-11 i wyłącz awaryjnego silnika PZG-11, wykonanie na czas remontu silnika przykrycia zejścia do kablowni blachą o odpowiedniej grubości zapewniającej możliwość przejazdu platformie transportującej silnik PZG-21.

- demontaż rurociągów wody chłodzącej i oleju smarnego oraz ich zaślepienie,

- odpięcie kabli zasil. silnik, od grzejników postojowych, wentylatorów chłodzących oraz kabli od czujników pomiarowych i tachoprądnicy, rozsprzęglenie i demontaż silnika ze stanowiska pracy,

- transport silnika do remontu i z powrotem,

- stojan: mycie i czyszczenie uzwojeń stojana, kontrola zaklinowania uzwojeń stojana, malowanie uzwojeń lakierem elektroizolacyjnym; kontrola gniazd łożyskowych panewek, uszczelnień oraz pozostałych elementów węzłów łożyskowych, czyszczenie i próba ciśnieniowa chłodnicy powietrza, sprawdzenie czujników temperatury uzwojeń, łożysk, oraz grzejników postojowych, usunięcie ognisk korozji i uzupełnienie ubytków lakieru korpusu silnika.

- przegląd silników wentylatorów chłodzących (2szt) z wymianą łożysk DE 6208 2Z/C3; NDE 6207 2Z/C3,

- próby i pomiary elektryczne,

- wirnik: kontrola klatki wirnika i zaklinowania, kontrola wymiarów: czopów łożyskowych, końcówek wału, uszczelnień labiryntowych,

- kontrola panewek łożyskowych,

- kontrola przewietrzników; wyważenie dynamiczne wirnika,

- próby i pomiary elektryczne,

- montaż silnika na stanowisku pracy – ustawienie, osiowanie, podłączenie w/w kabli zasilających i pomiarowych, oraz rur układu wody chłodzącej i oleju smarnego łożysk.

- montaż obudowy dźwiękochłonnej silnika,

- ruch próbny oraz pomiary stanu dynamicznego silnika po zesprzęgleniu z pompą.

- przywrócenie do stanu początkowego balustrady osłaniającej zejście do kablowni j/w.

2. AMB 560L4L BAFB, 3550kW, 3,3kV, 1490obr./min.

- pomiary stanu dynamicznego silnika przed remontem,

- odpięcie kabli zasil. silnik, od grzejników postojowych oraz kabli od czujników pomiarowych, rozsprzęglenie i demontaż silników ze stanowiska pracy,

- transport silników do remontu i z powrotem,

- stojan: mycie i czyszczenie uzwojeń stojana, kontrola zaklinowania uzwojeń stojana, malowanie uzwojeń lakierem elektroizolacyjnym; kontrola gniazd tarcz łożyskowych oraz pozostałych elementów węzłów łożyskowych, wymiana uszczelek i czyszczenie wkładów chłodnic wodnych chłodnic powietrza z wykonaniem próby ciśnieniowej (max 1,0 MPa), sprawdzenie czujników temperatury uzwojeń, łożysk, oraz grzejników postojowych, usunięcie ognisk korozji i zabezpieczenie antykorozyjne korpusu silnika poprzez malowanie powierzchni.

- próby i pomiary elektryczne.

- wirnik: kontrola klatki wirnika, kontrola wymiarów: czopów łożyskowych, końcówek wału, uszczelnień labiryntowych,

- wymiana łożysk:

NU234E.M1.C3, 6034.C3 – str. N; NU234E.M1.C3 – str. P.

- kontrola przewietrzników; wyważenie dynamiczne wirnika; próby i pomiary elektryczne,

- montaż silników na stanowisku pracy – ustawienie, osiowanie, podłączenie w/w kabli zasilających i pomiarowych,

- ruch próbny oraz pomiary stanu dynamicznego silnika po zesprzęgleniu z wentylatorem.

3. Sh 400 H8Am, 250kW, 6kV, 744obr/min.

- pomiary stanu dynamicznego silnika przed remontem,

- odpięcie kabli zasilających, rozsprzęglenie i demontaż silnika ze stanowiska pracy, transport do zakładu remontowego, demontaż częściowy osłony dźwiękochłonnej na potrzeby demontażu silnika

- przegląd silnika - czyszczenie uzwojeń stojana; kontrola klinowania uzwojeń stojana, pokrycie uzwojeń lakierem elektroizolacyjnym i ich suszenie, kontrola wirnika i jego wyważenie dynamiczne,

- wymiana łożysk:

NU 324EM1 – str. N, 6322MC3 str. PN

- próby i pomiary elektryczne,

- dostarczenie silnika do Elektrowni Siersza, montaż silnika na stanowisko pracy,

- ustawienie i osiowanie silnika, podłączenie kabli zasilających, ruch próbny silnika na biegu jałowym oraz pomiar drgań łożysk silnika,

- przywrócenie do stanu początkowego osłony dźwiękochłonnej,

- zesprzęglenie silnika z dmuchawą oraz pomiary stanu dynamicznego maszyny po zakończonym remoncie.

1. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
   * 1. wykonanie Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami,
     2. udział w komisjach odbiorczych prac,
     3. oddanie Przedmiotu Zamówienia w umówionym terminie,
     4. zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania Przedmiotu Zamówienia,
     5. zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Zamówienia.

.

**Załącznik nr 3 do Istotnych Zapisów Zlecenia**

**WARUNKI UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
2. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
4. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
5. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy.
6. szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
7. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
8. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac.
9. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy;
10. szkody wyrządzone przez dostarczony produkt – o ile dostawy będą elementem Przedmiotu Umowy
11. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
12. Wysokość sumy gwarancyjnej dla niniejszego ubezpieczenia OC, powinna wynosić nie mniej niż 750 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
13. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50 000,00 zł na zdarzenie.   
    W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
14. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
15. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
16. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym załączniku do siedziby Zamawiającego: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno z dopiskiem Budynek C, Wydział TMA - Biuro Rozliczeń i Monitorowania Działań na Majątku, pok. 110 w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy.
17. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodować taki stan).
18. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umów ubezpieczenia Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
19. Ubezpieczenia winny zostać zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Umową.
20. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.
21. Kopie polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek stanowią Załącznik nr 5 do Istotnych Zapisów Zlecenia.

**Załącznik nr 4 do Istotnych zapisów zlecenia**

**„Formularz wyceny”**

**Dane Wykonawcy:**

Adres ...................................................................

Nazwa ...................................................................

zadanie pod nazwą:

**Remont silników elektrycznych bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.** Numer postępowania **PNP-S/TW/00720/2026.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Miejsce pracy i typ silnika | Cena netto w PLN |
| 1. | PZG-21 (2LAC10AP102); UQWG 560LA2, 3568kW, 3,3kV, 2860-5560obr/min. |  |
| 2. | WPP-20 Wentylator powietrza pierwotnego-2 (2HLB10AN101); AMB 560L4L BAFB, 3550kW, 3,3kV, 1490obr./min. |  |
| 3. | SFS-22(Dmuchawa\_powietrza\_do\_fluidyzacji syfonu-22); Sh 400 H8Am, 250kW, 6kV, 744obr/min |  |
| Wartość oferty netto [zł]: | |  |
| Wartość podatku VAT wg stawki …..% | |  |
| Wartość oferty brutto [zł] | |  |

Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, są stałymi cenami netto i nie podlegają zmianie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

………………………….., dnia …………………

*(miejscowość)* ................................................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

**Załącznik nr 5 do Istotnych Zapisów Zlecenia**

**Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek (dostarcza Wykonawca)**

**Załącznik nr 6 do Istotnych Zapisów Zlecenia**

**Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)**

**Wersja nr 1 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[[2]](#footnote-2).**

1. Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………..

*(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego w umowie / zamówieniu)*

1. Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:
2. przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentównależy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A., e – mail: [tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl),
3. przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.
4. W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

**Wersja nr 2 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy nie są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)1*.***

1. Wykonawcanie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
2. Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemupowinny być:
3. przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A., e – mail: [tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl),
4. przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,
5. zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
6. Wymagane przez Zamawiającegozałączniki do faktur powinny być:
7. przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: *…………………………………………………….*

*(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego w umowie / zamówieniu)*

1. przekazane papierowo na adres: *…………………………………….*

*(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego   
w umowie / zamówieniu)*

1. W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawcazostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:
2. sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,
3. w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

**Załącznik nr 7a do Istotnych Zapisów Zlecenia**

**Obowiązki Wykonawcy w zakresie klauzuli zrównoważonego rozwoju**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:

1) w przypadku korzystania z podwykonawców lub poddostawców należy korzystać z lokalnych firm i dostawców celem zmniejszenia śladu węglowego związanego z transportem

2) stosowania opakowań zwrotnych

3) w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,

4) takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych

**Załącznik nr 7b do Istotnych Zapisów Zlecenia**

**Zasady przeprowadzania audytów u Wykonawcy**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:

1) obejmującym zakres pracowniczy:

a) weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

b) weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

c) zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

d) weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,

e) weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,

2) obejmującego Przedmiot Umowy:

a) weryfikacji łańcucha dostawców w kontekście kraju pochodzenia bądź wytworzenia towaru, jakiego dotyczy Umowa,

b) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,

c) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

d) weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem)

e) weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,

1. Do uzupełnienia po rozstrzygnięciu postępowania. [↑](#footnote-ref-1)
2. Właściwa wersja zostanie wybrana na etapie udzielania zamówienia / zawierania umowy. [↑](#footnote-ref-2)