## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Umowy: Harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy na: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych (budynek B, C, D) zlokalizowanych przy ul. Gen. Jankego w Katowicach na dz. nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4
Lp. | Etap robót | Wartość robót netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość robót brutto | Termin realizacji
|  | w zł | w % | w zł | w zł | rozpoczęcie | Zakończenie
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. Dokumentacja projektowa
1 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile wymagane) i decyzji o pozwoleniu na budowę lub pisemnym przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych dla odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo - kontrolną o długości trasy 0,5 ÷ <0,75 km i wewnętrznej średnicy przewodu 100 ÷ 200 mm (sieć składa się z odcinków o średnicach od Dn50 do Dn150) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
2 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego dwufunkcyjnego o całkowitej mocy 201 ÷ 300 kW – węzeł cieplny budynek B |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
3 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego dwufunkcyjnego o całkowitej mocy 301 ÷ 500 kW – węzeł cieplny budynek C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
4 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 501 ÷ 750 kW – węzeł cieplny budynek D |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
5 | Moduł przyłączeniowy - budynek B |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
6 | Moduł przyłączeniowy - budynek C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
7 | Moduł przyłączeniowy - budynek D |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
8 | Prawa autorskie |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
| Razem dokumentacja | 0 | 23% | 0 | 0
II. Realizacja robót
9 | Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 150mm – sieć K-A, A-B, B-C (L=401 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
10 | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 50mm – przyłącze budynek B (L=31 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
11 | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 65mm – przyłącze budynek C (L=36 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
12 | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 80mm – przyłącze budynek D (L=35 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
13 | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 251 ÷ 300 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – węzeł cieplny budynek B |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
14 | Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 451 ÷ 500 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – węzeł cieplny budynek C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
15 | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 501 ÷ 750 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – węzeł cieplny budynek D |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
16 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 251 ÷ 300 kW – moduł budynek B |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
17 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 451 ÷ 500 kW – moduł budynek C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
18 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 501 ÷ 750 kW – moduł budynek D |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
19 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 151 ÷ 200 kW – licznik c.o. budynek B |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
20 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 51 ÷ 100 kW – licznik c.w.u. budynek B |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
21 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 301 ÷ 350 kW – licznik c.o. budynek C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
22 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 151 ÷ 200 kW – licznik c.w.u. budynek C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
23 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 451 ÷ 500 kW – licznik c.o. budynek D |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
24 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 201 ÷ 250 kW – licznik c.w.u. budynek D |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 31.12.2026r.
| Razem realizacja robót | 0 | 23% | 0 | 0
III | Zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru | - | - | - | - | - | Do dnia 31.03.2027r.
| Razem Zamówienie | 0 | 23% | 0 | 0
…...................................................
Wykonawca