## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Umowy: Harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy na: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 5 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych (bud. A2, A3, A4, A5, A6) zlokalizowanych przy ul. Konduktorskiej/Al. Korfantego w Katowicach na dz. nr 4/16, 4/458, 4/527, 4/517
Lp. | Etap robót | Wartość robót netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość robót brutto | Termin realizacji
|  | w zł | w % | w zł | w zł | rozpoczęcie | Zakończenie
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. Dokumentacja projektowa
1 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile wymagane) i decyzji o pozwoleniu na budowę lub pisemnym przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych dla odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo - kontrolną o długości trasy L=1499 m (sieć składa się z odcinków o średnicach od Dn65 do Dn250) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
2 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) grupowego węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 3135 kW – grupowy węzeł cieplny |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
3 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 805 kW – indywidualny węzeł cieplny budynek A2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
4 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 385 kW – indywidualny węzeł cieplny budynek A3 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
5 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 575 kW – indywidualny węzeł cieplny budynek A4 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
6 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 1035 kW – indywidualny węzeł cieplny budynek A5 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
7 | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 335 kW – indywidualny węzeł cieplny budynek A6 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
8 | Moduł przyłączeniowy - do GWC |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
9 | Moduł przyłączeniowy - budynek A2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
10 | Moduł przyłączeniowy - budynek A3 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
11 | Moduł przyłączeniowy - budynek A4 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
12 | Moduł przyłączeniowy - budynek A5 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
13 | Moduł przyłączeniowy - budynek A6 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
14 | Prawa autorskie | 500 | 23% | 115 | 615 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
| Razem dokumentacja | 500 | 23% | 115 | 615
II. Realizacja robót
15 | Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 250mm – sieć K-A (L=1114 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
16 | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 125mm – przyłącze A-GWC (L=29 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
17 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 200mm – z.i.o. GWC-B1 (L=25 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
18 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 125mm – z.i.o. B1-B2 (L=18 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
19 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 100mm – z.i.o. B2-bud. A5 (L=48 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
20 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 65mm – z.i.o. B2-bud. A6 (L=58 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
21 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 150mm – z.i.o. B1-B3 (L=20 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
22 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 65mm – z.i.o. B3-bud. A3 (L=28 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
23 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 125mm – z.i.o. B3-B4 (L=28 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
24 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 80mm – z.i.o. B4-bud. A4 (L=25 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
25 | Budowa zewnętrznej instalacji odbiorczej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 100mm – z.i.o. B4-bud. A2 (L=106 m) |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
26 | Wykonanie grupowego węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 3135 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – grupowy węzeł cieplny |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
27 | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 805 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – indywidualny węzeł cieplny budynek A2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
28 | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 385 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – indywidualny węzeł cieplny budynek A3 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
29 | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 575 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – indywidualny węzeł cieplny budynek A4 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
30 | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 1035 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – indywidualny węzeł cieplny budynek A5 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
31 | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 335 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną – indywidualny węzeł cieplny budynek A6 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
32 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 3135 kW – moduł GWC |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
33 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 805 kW – moduł budynek A2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
34 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 385 kW – moduł budynek A3 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
35 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 575 kW – moduł budynek A4 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
36 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 1035 kW – moduł budynek A5 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
37 | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 301 ÷ 350 kW – moduł budynek A6 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
38 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 1970 kW – licznik c.o. GWC |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
39 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 1165 kW – licznik c.w.u. GWC |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
40 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 560 kW – licznik c.o. budynek A2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
41 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 245 kW – licznik c.w.u. budynek A2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
42 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 235 kW – licznik c.o. budynek A3 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
43 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 150 kW – licznik c.w.u. budynek A3 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
44 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 365 kW – licznik c.o. budynek A4 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
45 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 210 kW – licznik c.w.u. budynek A4 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 30.10.2028r.
46 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 605 kW – licznik c.o. budynek A5 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
47 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 430 kW – licznik c.w.u. budynek A5 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
48 | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 205 kW – licznik c.o. budynek A6 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
49 | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 130 kW – licznik c.w.u. budynek A6 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | Do dnia 29.10.2027r.
| Razem realizacja robót | 0 | 23% | 0 | 0
III | Zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru | - | - | - | - | - | Do dnia 29.12.2028r.
| Razem Zamówienie | 500 | 23% | 115 | 615
…...................................................
Wykonawca