## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Umowy: Harmonogram rzeczowo - terminowo – finansowy na: "Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów usługowo-mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Żyznej 2 (obiekt A,C i B,B1,B2) w Katowicach na dz. nr 639/48, 641/48, 642/35"
Lp. | Etap robót | Wartość robót netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość robót brutto | Termin realizacji
|  | w zł | w % | w zł | w zł | rozpoczęcie | Zakończenie
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. Dokumentacja projektowa
1. | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile wymagane) i decyzji o pozwoleniu na budowę lub pisemnym przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych dla odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo - kontrolną o długości trasy L=879m i wewnętrznej średnicy przewodu o średnicach od Dn65 do Dn125 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
2. | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 589 kW - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
3. | Wykonanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich branż) węzła cieplnego wielofunkcyjnego o całkowitej mocy 601 kW - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
4. | Moduł przyłączeniowy - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
5. | Moduł przyłączeniowy - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r. lecz nie później niż do dnia rozpoczęcia robót
6. | Prawa autorskie | 500 | 23% | 115 | 615
| Razem dokumentacja | 500 | 23% | 115 | 615
II. Realizacja robót
7. | Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 125mm, L=679m |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
8. | Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 80mm, L=54m |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
9. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 65mm, L=112m - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
10. | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z instalacją alarmowo-kontrolną o wewnętrznej średnicy przewodu 65mm, L=34m - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r.
11. | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 589 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
12. | Wykonanie węzła cieplnego wielofunkcyjnego (dla wszystkich branż) o mocy 601 kW wraz z zasilaniem pomieszczenia węzła cieplnego w energię elektryczną - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r.
13. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 589 kW - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
14. | Montaż modułu przyłączeniowego bez licznika ciepła o mocy 601 kW - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r.
15. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 324 kW - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
16. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 265 kW - ob. A,C |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 30.09.2027r.
17. | Montaż licznika c.o. do modułu przyłączeniowego o mocy 308 kW - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r.
18. | Montaż licznika c.w.u. do modułu przyłączeniowego o mocy 293 kW - ob. B,B1,B2 |  | 23% | 0 | 0 | Data podpisania Umowy | 29.09.2028r.
| Razem realizacja robót | 0 | 23% | 0 | 0
III | Zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru - ob. A,C | - | - | - | - | - | Do dnia 30.11.2027r.
IV | Zakończenie realizacji zadania i termin końcowego odbioru - ob. B,B1,B2 | - | - | - | - | - | Do dnia 30.11.2028r.
| Razem Zamówienie | 500 | 23% | 115 | 615
…...................................................
Wykonawca