## HRF
Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
lp. | Zadania | Należność (procentowy udział poszczególnych czynności w odniesieniu do całości Wynagrodzenia Wykonawcy) | Czas realiazcji | Wartość w zł netto
1.1 | Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego I - Opracowanie szczegółowych założeń technicznych dla wariantu rekomendowanego budowy źródła ciepła | 12% | do 2 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.2 | Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego I - Sporządzenie Dokumentacji Technicznej w zakresie umożliwiającym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej | 3% | do 1,5 miesiąca od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.3 | Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego I - Sporządzenie Dokumentacji Technicznej w zakresie umożliwiającym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej | 5% | do 3 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.4 | Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego I - Sporządzenie Projektu Budowlanego do celów uzyskania pozwolenia na budowę | 30% | do 5 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.5 | Zadanie 5 dla Zadania Wykonawczego I - Uzyskanie pozwolenia na budowę | 10% | do 8 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.6 | Zadanie 6 dla Zadania Wykonawczego I - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia do Postępowania o udzielenie zamówienia | 25% | do 9 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.7 | Zadanie 7 dla Zadania Wykonawczego I - Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego | 10% | do 18 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
1.8 | Zadanie 8 dla Zadania Wykonawczego I - - Zapewnienie sprawowania Nadzorów Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego. Nadzór autorski w trakcie realizacji robót w każdej ze specjalności, którą obejmować będzie zatwierdzony projekt budowlany | 5% | do 24 miesięcy od daty wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac dla Zadania Wykonawczego I
| Razem dla zadania I: | 100%
2.1 1 | Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Rozbudowa istniejącej magistrali „Południowa” o odcinek ok 1100 m i średnicy 2 x DN 600 w Będzinie wraz z budową przyłącza 2 x DN 80 o długości ok. 85 metrów do istniejącego odbioru ciepła – WC Oczyszczalnia Ścieków RPWiK Będzin ul. Kościuszki 140 - uzyskanie pozwolenia na budowę, tzn. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę | 85% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.1.2 | Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie specyfikacji warunków zamówienia do Postępowania o udzielenie zamówienia | 5% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.1.3 | Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego | 5% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.1.4 | Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego | 5% | do czasu zakończenia realziacji robót budowlanych (nie dłużej niż 36 miesięcy od daty podpisania Umowy)
| Razem dla zadania II.1: | 100%
2.2.1 | Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego II.2 - "Budowa łącznika 2 x DN 100 o długości ok. xxx metrów do istniejących przyłączy w kierunku ul. Będzińska 65 / ul. Małobądzka 143 na terenie miast Będzin / Sosnowiec" - uzyskanie pozwolenia na budowę, tzn. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę | 85% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.2.2 | Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego II.2 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie specyfikacji warunków zamówienia do Postępowania o udzielenie zamówienia | 5% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.2.3 | Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego II.2 - Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego | 5% | do 24 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.2.4 | Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego II.2 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego | 5% | do czasu zakończenia realziacji robót budowlanych (nie dłużej niż 36 miesięcy od daty podpisania Umowy)
| Razem dla zadania II.2: | 100%
2.3.1 | Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego II.3 "Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2 x DN 200 o długości ok. 320 metrów w rejonie ul. Kasztanowa / ul. Sucha w Sosnowcu" - Uzyskanie pozwolenia na budowę, tzn. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę | 85% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.3.2 | Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego II.3 - Opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie specyfikacji warunków zamówienia do Postępowania o udzielenie zamówienia | 5% | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.3.3 | Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego II.3 - Świadczenie Usług Doradztwa Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego | 5% | do 24 miesięcy od daty podpisania Umowy
2.3.4 | Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego II.3 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego | 5% | do czasu zakończenia realziacji robót budowlanych (nie dłużej niż 36 miesięcy od daty podpisania Umowy)
| Razem dla zadania II.3: | 100%