Załącznik nr 7

Zasady wymiany wyeksploatowanych słupów na liniach nN

- Zasady ogólne

- Niniejsze zasady służą objaśnieniu zapisów i jednolitej interpretacji treści umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych dla danego obszaru.

- Wszelkie sprawy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą reguluje umowa zawarta na realizację  zadań określonych w dokumentacji przetargowej. W imieniu Zamawiającego dopuszczalne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia uzgadnia Region SN i nN.

- W ramach wymiany każdego słupa, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu projektowego  wymiany słupa (dobrać z katalogu) i przekazać do Zamawiającego  celem akceptacji. Plan projektowy musi być opracowany na podstawie dokumentów oraz informacji zawartych w dokumentacji przetargowej.

- W przypadkach określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji wymiany słupa), Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu wykonawczego (dobrać z katalogu) i przekazać do Zamawiającego celem akceptacji. Projekt wykonawczy musi być opracowany na podstawie dokumentów oraz informacji zawartych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji wymiany słupa).

- Plan projektowy oraz Projekt wykonawczy musi być opracowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) - zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań oraz obowiązujących przepisów i norm.

- Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z niniejszymi zasadami oraz z obowiązującymi standardami technicznymi w TAURON  Dystrybucja S.A. Standardy techniczne dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego  www.tauron-dystrybucja.pl

- Projekt wykonawczy wymiany słupa powinien zostać uzupełniony o zgody właścicieli (władających) nieruchomości, na której znajduje się słup wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi i wymaganymi decyzjami administracyjnymi. Po uzgodnieniu projektu technicznego wymiany słupa przez Zamawiającego, Wykonawca może zgłosić do odpowiedniej Jednostki Terenowej Zamawiającego (dalej: JT) termin planowanej pracy.

- Wymiana wyeksploatowanych słupów prowadzona będzie w oparciu o uzgodniony plan (powyżej 2 dni – harmonogram) wyłączeń (prac). TAURON Dystrybucja S.A. może nie wyrazić zgody  na wyłączenie lub odwołać zaplanowane wyłączenie zatwierdzone harmonogramem  wyłączeń.

- W przypadku wymiany słupa przelotowego nN Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany  w technologii prac pod napięciem (PPN) o ile zostały wskazane w dokumentacji przetargowej.

- Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w zakresie stanowisk słupowych wytypowanych do wymiany i dobór pozostałych elementów sieci muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie standaryzacji budowy linii napowietrznych SN i nN przyjętymi w TAURON Dystrybucja S.A.

- W przypadku wyłączeń linii nN i potrzeby wymiany na tym odcinku więcej niż jednego stanowiska słupowego to wymianę tych stanowisk należy wykonać w tym samym czasie.

- W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia właściciela nieruchomości na której zlokalizowany jest przedmiotowy słup i do uzyskania zgody na wejście na teren w celu jego wymiany.

- Dokumentację powykonawczą wykonuje Wykonawca w każdym przypadku. Dokumentacja ta każdorazowo powinna zawierać inwentaryzację geodezyjną oraz zgody właścicieli (władających) nieruchomości, na której znajduje się słup wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi i wymaganymi decyzjami administracyjnymi.  Dokumentacja musi być przekazywana sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Region nie później jak w dniu odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli jakości świadczonych robót, zastosowanych materiałów oraz bezpiecznego sposobu wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.

- Odbioru prac związanych z wymianą słupów dokona po zakończeniu danego etapu prac przedstawiciel Zamawiającego przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy, sporządzając protokół, który musi zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, jak również ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad (usterek). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym przez przedstawiciela Zamawiającego i pokrycia kosztów dodatkowego wyłączenia linii (organizacji prac ze strony Zamawiającego).

- Wykonawca  nie ma prawa do odstąpienia od wymiany zleconego słupa bez zgody Zamawiającego. Jedyną możliwą przyczyną zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o dane zadanie wymiany słupa (rezygnacja) jest pisemny brak zgody na wejście na nieruchomość lub niezaakceptowanie przez Zamawiającego warunków wejścia na nieruchomość, na której znajduje się wymieniany słup. W takiej sytuacji całkowita wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy jest odpowiednio obniżana o określoną w umowie wartość  wymiany danego słupa.

- Jeżeli z projektu technicznego wymiany słupa sporządzonego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego lub organizacji pracy wynika zmiana szczegółowego rozwiązania technicznego lub zmiana dotycząca pracy agregatów, to wartość zadania jest korygowana przez skrócony kosztorys różnicowy opracowany przez Zamawiającego. Dopuszczalne zmiany w szczegółowych rozwiązaniach technicznych i ich wycena zawarta jest w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Wykaz robót zamiennych i odpowiadających im stawki nakładów netto na wymianę wyeksploatowanych słupów nN

| Lp. | Element robót | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- |
|  |  | zł |
| 1. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego na słup z żerdzi wirowanej | 4 272,00 |
| 2. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego lub drewnianego na słup z żerdzi typu ŻN | 3 446,00 |
| 3. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego figurowego (o innej funkcji niż przelotowy) betonowego lub drewnianego na słup z żerdzi wirowanej o sile użytkowej do 6kN włącznie | 5 650,00 |
| 4. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego figurowego (o innej funkcji niż przelotowy) betonowego lub drewnianego na słup z żerdzi wirowanej o sile użytkowej powyżej 6kN | 6 891,00 |
| 5. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego figurowego (o innej funkcji niż przelotowy) betonowego lub drewnianego na słup typu bliźniaczego z żerdzi wirowanych | 10 060,00 |
| 6. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego drewnianego na ten sam typ żerdzi | 4 686,00 |
| 7. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego figurowego (o innej funkcji niż przelotowy) drewnianego na ten sam typ żerdzi | 6 891,00 |
| 8. | Wymiana w linii nN stanowiska słupowego przelotowego betonowego lub drewnianego na słup z żerdzi dostarczonej przez Zamawiającego (dostawa inwestorska tylko żerdzi) | 3 032,00 |
| 9. | Wymiana podejścia kabla nN na słup z podłączeniem do linii nN obejmująca zabudowę nowego kabla | 2 894,00 |
| 10. | Przełożenie istniejącego kabla nN na nowe stanowisko słupowe | 1 999,00 |
| 11. | Wykonanie uziemienia słupa – w gruncie o rezystywności do 500 Ωm | 3 721,00 |
| 12. | Wykonanie uziemienia słupa – w gruncie o rezystywności powyżej 500 Ωm | 4 961,00 |
| 13. | Montaż ograniczników przepięć dla linii nN 1 kpl | 1 034,00 |
| 14. | Zabudowy rozłącznika RSA | 3 859,00 |
| 15. | Wymiana przyłącza napowietrznego nN na przyłącze napowietrzne przewodem nN izolowanym AsXSn | 1 792,00 |
| 16. | Wymiana oprawy oświetleniowej z / lub wysięgnikiem (dostawa inwestorska oprawy oświetleniowej i wysięgnika) | 827,00 |
| 17. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | 1 379,00 |
| 18. | Dopłata za wykonanie dokumentacji projektowej dla słupów nN dla kolejnego stanowiska słupowego ( sąsiadującego ze słupem z poz. 38) w ramach jednego zlecenia, o którym mowa w pkt. powyżej | 690,00 |
| 19. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wraz z inwentaryzacją geodezyjną słupów nN dla pierwszego stanowiska słupowego | 2 068,00 |
| 20. | Dopłata za wykonanie dokumentacji powykonawczej dla słupów nN dla kolejnego stanowiska słupowego ( sąsiadującego ze słupem z poz. 40) w ramach jednego zlecenia, o którym mowa w pkt. powyżej | 690,00 |
| 21. | Podłączenie, praca i obsługa agregatu prądotwórczego o mocy do 250 kVA włącznie – cena netto za pierwsze trzy godziny pracy | 2 283,00 |
| 22. | Podłączenie, praca i obsługa agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 250 kVA – cena netto za pierwsze trzy godziny pracy | 2 825,00 |
| 23. | Praca i obsługa agregatu prądotwórczego o mocy do 250 kVA włącznie – cena netto za czwartą i każdą następną godzinę pracy | 648,00 |
| 24. | Praca i obsługa agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 250 kVA – cena netto za czwartą i każdą następną godzinę pracy | 827,00 |
|  | Ceny nie zawierają podatku VAT. |  |
| Ceny zawierają koszty demontażu, utylizacji, materiałów, sprzętu , robocizny wraz z narzutami, koszty zajęcie pasa drogowego, prac geodezyjnych, koszty odszkodowań technologicznych oraz wszystkie pozostałe koszty związane z kompletną realizacją elementu. Jeżeli nie zaznaczono wprost inaczej wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.. |

- Prace związane z wymianą słupów nN.

- Wymianie podlega całe stanowisko słupowe (jedno- lub wielożerdziowe) łącznie z konstrukcją, ustojem, izolatorami oraz całym osprzętem wyszczególnione w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji wymiany słupa). Konstrukcja musi być o takim samym układzie przewodów jak istniejąca, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zlecenie obejmuje zabudowę uziomu, o ile Zamawiający określi że jest wymagany oraz dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia  i sporządzenie protokołu. Ustój musi być wykonany z prefabrykatów betonowych. W szczególnych przypadkach dopuszcza się ustoje w kręgach betonowych. Decyzję o typie ustoju podejmuje Zamawiający.

- Wysokość zastosowanego słupa musi być zgodna z wysokością danej sieci na które jest wymieniany słup i uwzględnieniem wysokości zawieszenia przewodów, ich bezpiecznego zawieszenia (obostrzenia) i spełnienia ochrony przeciwporażeniowej.

- W liniach napowietrznych nN do wymiany należy stosować żerdzie strunobetonowe wirowane typu  E (EPV) o wysokości 10,5 - 18 m i sile użytkowej  min. 2.5 kN lub słupy drewniane o wysokościach 10 - 16 m o sile użytkowej min. 2,5 kN. Dopuszcza się stosowanie żerdzi żelbetowych typu ŻN o wysokościach 10 - 12 m, po akceptacji Zamawiającego.

- Do prac związanych z wymianą słupów nN zaliczamy w szczególności:

- wymianę wszystkich zacisków na słupach odporowych i odgałęźnych (zabrania się pozostawiania starych zacisków),

- wymianę uchwytów kablowych i rur ochronnych jeśli występują.

- pomiar rezystancji uziemienia i sporządzenie protokołu,

- zanumerowanie nowych słupów i przeniesienie tabliczek istniejących identyfikujących urządzenia,

- przeniesienie istniejących opraw oświetleniowych lub nowych dostarczonych przez Zamawiającego, powtórny montaż platform pod gniazda bocianie.

Pozostałe elementy podlegające wymianie powinny być określone w Specyfikacji wymiany słupa.

- W przypadku zabudowy uziemienia ochronnego o wymaganej rezystancji należy sporządzić protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

- Przyłącza nN wykonane z wymienianego słupa przewodami innymi niż AsXSn muszą być wymienione na przewody izolowane AsXSn wraz z zaciskami.

- Odłączniki (rozłączniki) muszą być wymieniane wraz z napędem. W przypadku gdy istniejąca aparatura łączeniowa jest przenoszona na nowe stanowisko słupowe należy wymienić napęd na nowy. Typ planowanego do zabudowy odłącznika lub rozłącznika należy przed zabudową uzgodnić z Zamawiającym.

- Protokoły pomiarowe muszą być zgodne ze wzorami obowiązującymi u Zamawiającego.

- W przypadku dostawy inwestorskiej żerdzi lub oprawy oświetleniowej, Zamawiający określi konkretny ich typ i termin oraz miejsce dostawy.

- Zasady zgłaszania prac, uzgadniania terminu prac i organizacji pracy

- Wykonawcę podczas realizacji zadania obowiązuje stosowanie, aktualnej na dzień wykonania pracy, Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. IB-002/TD (zwana dalej IOBPE)

- Prace związane z wymianą zleconego słupa Wykonawca zgłasza do właściwej JT przekazując Zgłaszanie prac zgodne z Załącznikiem 7 do IOBPE. Zgłoszenie powinno być dokonane na co najmniej 15 dni przed dniem planowanego wykonania pracy jeśli wymaga ona wyłączeń albo do godz. 9.00 na 4 dni robocze przed planowym dniem wykonania pracy w technologii PPN. Do zgłoszenia prac Wykonawca dołącza zgłoszenie do odbioru.

- Jeżeli Specyfikacja wymiany słupa obejmuje opracowanie Projektu technicznego, to Wykonawca nie może przystąpić do wymiany słupa jeśli projekt projektowa nie został uzgodniony przez Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy powinni zostać przeszkoleni zgodnie z IOBPE, co potwierdza dokument zgodny z Załącznikiem nr 2 do IOBPE.

- Prace (wymiana słupa, podłączenie, praca i odłączenie agregatu) powinny być wykonywane na polecenie zgodnie z IOBPE. Funkcję poleceniodawcy pełnił będzie pracownik JT. W celu poprawnego wypisania polecenia na pracę Wykonawca zgłasza do właściwej JT Listę dzienną pracowników zgodnie z Załącznikiem 8 do IOBPE. Za wyłączenie i dopuszczenie nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

- Dla wymiany słupów trwającej dłużej niż dwa dni, wymagane jest od Wykonawcy opracowanie i uzgodnienie Harmonogramu robót wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego przed zgłoszeniem prac do JT.

- O kolejności wyłączeń dopuszczeń do prac związanych z wymianą słupów decyduje Zamawiający.

- Zamawiający ma prawo określić w uwagach do uzgodnionego projektu technicznego czas niezbędny na wykonanie prac określony w godzinach lub dobach od pierwszego dopuszczenia związanego z wymianą słupa.