## Arkusz1
Załącznik nr 2
do Wytycznych w sprawie odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i
sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)
Dokumenty wymagane do odbioru
Nazwa zadania ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr PSP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L.p. | Rodzaj dokumentu | Stacja, ZK (w tym ZK SN i nN) |  |  | Linia kablowa (wszystkie napięcia - w tym przyłącza kablowe) |  |  | Linia napowietrzna (wszystkie napięcia - w tym przyłącza napowietrzne) |  |  | EAZ i TS |  |  | Tele-komunikacja |  |  | Potwierdzenie Wykonawcy lub jego pełnomocnika | Potwierdzenie Inspektora Nadzoru / Przedstawiciela TD SA | Forma dokumentu (szczegóły w legendzie poniżej tabeli dotyczącej elektronicznego dostrczania dokumentacji)
| Rodzaj odbioru | K | C | E | K | C | E | K | C | E | K | C | E | K | C | E
1 | Oświadczenie kierownika budowy, kierownika robót, wykonawcy - załącznik nr 16 do Wytycznych | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 |  |  | Oryginał
2 | Wspólne oświadczenie geodety i wykonawcy (załącznik nr 17) | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
3 | Protokoły częściowe/Protokół końcowy* | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | Oryginał
4 | Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie przyjęcia robót - oryginał decyzji/pisma (do odbioru częściowego i kolizji - kopia) | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał dostarczy inspektor nadzoru
5 | Decyzja o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym** kopia | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | PKO**
6 | Warunki przyłączenia / przebudowy urządzeń / wytyczne | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 |  |  |  | √ | √ | √ 1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
7 | Umowa przyłączeniowa / kolizyjna | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ 1 |  |  |  | √ | √ | √ 1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
8 | Projekt architektoniczno – budowlany – Tom PAB | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał
9 | Projekt techniczny – Tom PT Dokumentacja prawna - Tom P | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 | √ |  | √ 1 |  |  | Oryginał
10 | Dokumentacja powykonawcza:
10.1 | Schemat ideowy - po aktualizacji | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Oryginał
10.2 | Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji | [9 empty] | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
10.3 | Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci | √ | √ |  | √ | √ | √1 | √ | √ | √1 |  |  |  | √ | √ |  |  |  | CD/DVD lub pendrive - plik w wersji elektronicznej wektorowej w pdf
10.4 | Plan sytuacyjny powykonawczy | √ | √ | √ 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  | Oryginał
10.5 | Plan powykonawczy linii kablowej z podanymi wymiarami podłużnymi i poprzecznymi trasy kabla, względem punktów stałych otoczenia, skrzyżowania kabla z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym, przekroje poprzeczne skrzyżowań kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym (typy, długości, średnice rur osłonowych), typ osprzętu i muf kablowych. |  |  |  | √ |  | √1 | [6 empty] | √ |  | √1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - plik w wersji elektronicznej wektorowej w pdf z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
10.6 | Plan powykonawczy linii napowietrznej z zaznaczonymi miejscami skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi obiektami budowlanymi 1(dla systemu gospodarczego dla linii WN) | [6 empty] | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  | CD/DVD lub pendrive - plik w wersji elektronicznej wektorowej w pdf z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
10.7 | Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN wraz z protokołem pomiaru wysokości zawieszenia przewodów oraz skrzyżowań linii napowietrznych - załącznik nr 15 do Wytycznych |  |  | √ 1 (dla systemu gospodarczego dla linii WN) |  |  |  | √ | [10 empty] | CD/DVD lub pendrive - plik w wersji elektronicznej wektorowej w pdf z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
10.8 | Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | [5 empty] | CD/DVD lub pendrive - plik w wersji elektronicznej wektorowej w pdf z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
10.9 | Dane dla urządzeń EAZ TS PW - załącznik 29 | √ | √ | [7 empty] | √ | [7 empty] | CD/DVD lub pendrive - w wersji edytowalnej
10.10 | Zaktualizowana tabela montażowa |  |  | √ 1 (dla systemu gospodarczego dla linii WN) |  |  |  | √ |  | √ 1 (dla systemu gospodarczego dla linii WN) |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
10.11 | Zestawienie podstawowych materiałów****** | [17 empty] | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu lub w postaci wydruku z systemu SAP
10.12 | Obliczenia techniczne | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
10.13 | Kopia zlecenia/umowy zawartej z wykonawcą na realizację zadania z warunkami gwarancji (jeśli taka miała miejsce) | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
10.14 | Kopie dziennika budowy lub stron dotyczących obiektu energetycznego | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
10.15 | Informacje o linii 110 kV wykorzystywane w bazie danych dopuszczalnej obciążalności ciągów liniowych WN - załącznik nr 24 oraz załącznik nr 25 | √ |  | √ 1 |  |  |  | √ |  | √ | [8 empty] | CD/DVD lub pendrive - w wersji edytowalnej
11 | Protokoły i atesty :
11.1 | Protokół odbioru robót podlegajacych zakryciu - dla linii kablowych załącznik nr 9 do Wytycznych, a dla pozostałych grup urządzeń notatka służbowa - załącznik nr 8 |  |  |  | √ | √ | √1 | [6 empty] | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
11.2 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | √ | √ | √ 2 | [14 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.3 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - linia WN, linia SN, linia dwunapięciowa SN/nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | [6 empty] | √ | √ | √2 | [8 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.4 | Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - linia nN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem | √ | √ | √ 2 |  |  |  | √ | √ | √2 | [8 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.5 | Protokół badania obwodów EAZ | [9 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.6 | Protokół badania obwodów telemechanika (TS) | [9 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.7 | Protokół badania potrzeb własnych (protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji nN***, protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach nN w budynku/obiekcie***) i baterii akumulatorów . | √ | √ | √ 2 | [6 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.8 | Protokół pomiaru światłowodu | [12 empty] | √ |  | √ |  |  | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.9 | Protokół z pomiaru transformatorów WN/SN, SN/SN, SN/nN na stacji prób i po zamontowaniu *** | √ | √ | √ | [14 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.10 | Protokół z wykonania diagnostyki transformatorów WN/SN, SN/SN **** | √ |  | √ | [14 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.11 | Protokół z pomiarów dławika do kompensacji ziemnozwarciowej *** | √ | √ | √ | [14 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.12 | Protokół z pomiarów instalacji odgromowej *** | √ |  | √ | [14 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.13 | Protokół z pomiarów ograniczników przepięć - dotyczy urządzeń NN i WN *** | √ |  | √ | [14 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.14 | 1) Protokół z próby napięciowej linii kablowej WN *** 2) Protokół z pomiarów kabla SN *** (bez diagnostyki) - w przypadku odbiorów, pomiary wykonują służby TD/TDS 3) Protokół z pomiarów linii kablowej nN *** |  |  |  | √ | √ | √1 | [11 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.15 | Protokół z pomiarów diagnostycznych dla kabli SN - pomiary wykonują służby TD ***** |  |  |  | √ |  | √1 | [11 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.16 | Protokół z pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego *** - dotyczy urządzeń NN i WN | √ |  | √ |  |  |  | √ |  | √2 | [8 empty] | Wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym elektronicznym
11.17 | Protokół z pomiarów przekładników (napięciowych, prądowych kombinowanych (po montażu i na stacji prób)*** - dotyczy WN | √ | √ | √ | [14 empty] | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
11.18 | Protokół stanu izolacji rozdzielnic SN i nN *** | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.19 | Protokół z pomiarów wyłącznika mocy*** - dotyczy WN i SN | √ | √ | √ | [14 empty] | Oryginał
11.20 | Dokumentacja Techniczno Ruchowa ( DTR) zastosowanych urządzeń | √ |  | √ | [6 empty] | √ |  | √3 | √ |  | √3 |  |  | Oryginał
11.21 | Karta stacji jako załącznik nr 26 do Wytycznych | √ |  | √ 1 | [14 empty] | CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu
12 | Dokumentacja geodezyjna na płycie CD/DVD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
13 | Mapka inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej z potwierdzeniem wprowadzenia do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (czerwona pieczątka) w ilości wynikającej z wymagań w dokumentacji projektowej tj. zawartych w nim uzgodnień albo z oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Prawo Geodezyjne i Kartograficzne | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  |  | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
14 | Dokumentacja fotograficzna na płycie CD/DVD ze szczególnym uwzględnieniem elementów podlegających zakryciu | √ |  | √ 1 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | Oryginał
15 | Elektroniczne wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD/DVD, pliki pdf. skan wykonany po zanumerowaniu stron dokumentacji powykonawczej). | √ |  | √ 1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 | √ |  | √1 |  |  | Oryginał
16 | Inne - wpisać jakie.
[14 empty] | Podpisy: |  |  | ……………. | …………………
……………………………………………………
Potwierdzenie odbioru dokumentacji powykonawczej
przez operatora ZMS:
……………………………
| Skróty: | [16 empty] | Data i podpis
K - Odbiór Końcowy;
C - Odbiór Częściowy;
E- roboty budowlane realizowane siłami własnymi przez obszar Serwisu TD finansowane z inwestycji. Dopuszcza się dla nie których z tych prac (wymiana przyłącza, słupa, złącza kablowego nN, odcinka przewodu) dokumentację powykonawczą dostarczać w wersji elektronicznej poprzez system ZPB lokalizowaną po numerze zlecenia wpisywanym w sprawie webprod z wyjątkiem sytuacji zmiany trasy lub budowy nowych urządzeń lub wymaganych ustawą Prawo Budowlane, dla tych wymaga się dokumentacji papierowej podpisanej podpisem odręcznym. Protokół odbioru powinien być dostarczany w wersji papierowej w obu przypadkach.
1 - Nie wymaga się gdy roboty budowlane są realizowane systemem własnym przez obszar Serwisu TD finansowane z inwestycji do 100 tyś. zł za wyjątkiem sytuacji zmiany trasy lub budowy nowych urządzeń lub wymaganych ustawą Prawo Budowlane
2 - Decyzje o potrzebie wykonania pomiaru podejmuje Wykonawca i komisja odbiorowa.
3 - Atesty i/lub protokoły zgodności elementów sieci i źródeł znajdują się w dokumentacji przetargowej
* niepotrzebne skreślić
** Jeżeli inwestycja jest realizowana przez obcy podmiot, a decyzja na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym nie jest wydana na TD S.A., wówczas niniejszą decyzję dostarcza Wykonawca/Inwestor lub jego pełnomocnik. Za przekazanie decyzji do odpowiedniej komórki organizacyjnej odpowiada Przewodniczący Komisji Odbioru (PKO).
*** wzory protokołów zgodne z obowiązującymi Zasadami i standardami technicznymi eksploatacji sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcjami dotyczącymi badań ochrony przeciwporażeniowej.
**** zakres badań dla trasnformatorów WN/SN i SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowej, zawartości furanów w oleju, charakterystyk geometrii uzwojeń, współczynnika strat dielektrycznych oraz pojemności elektrycznej – tgδ, C.
***** zakres badań dla kabli SN: 1) Pomiar wyładowań niezupełnych WNZ. 2) Pomiar kąta stratności tg δ. 3) Pomiar rezystancji izolacji. 4) Próba napięciowa napięciem wolnozmiennym 0,1 Hz. 5) Próba napięciowa powłoki kablowej. 6) Sprawdzenie ciągłości żył głównych i powrotnych
****** dla systemu gospodarczego należy zestawienie materiałów wykonać w oparciu o zaksięgowane w systemach typu ERP materiały na zadanie inwestycyjne.
Legenda dotycząca elektronicznego dostarczania dokumentów:
"CD/DVD lub pendrive - plik w wersji elektronicznej wektorowej w pdf z podpisem kwalifikowanym elektronicznym" – wersja wektorowa oznacza plik graficzny w formacie wektorowym, który pozwala na skalowanie obrazu bez utraty jakości. Podpis kwalifikowany elektroniczny to cyfrowy odpowiednik podpisu odręcznego, służący do potwierdzania tożsamości i zatwierdzania dokumentów elektronicznych,
„CD/DVD lub pendrive - plik w wersji edytowalnej” – plik powinien być edytowalny w programie np. Microsoft Excel,
„CD/DVD lub pendrive - skan dokumentu” – kopia cyfrowa dokumentu z oryginalnymi podpisami,
Nazwa pliku zapisana na płycie CD/DVD lub pendrive powinna być taka sama jak nazwa rodzaju dokumentu wskazanego w tabeli powyżej.
UWAGA:
W przypadku braku zatwierdzonych map geodezyjnych, termin dostarczenia zatwierdzonej mapy należy wpisać do protokołu odbioru.
Dokumentacja papierowa powinna zawierać ponumerowane wszystkie strony bez względu na zwartość (strona tytułowa to nr 1 ) – unikalność numeru strony dla całej dokumentacji (a dla opracowań wielotomowych unikalność na poziomie tomu).
Dokumenty które są dostarczane w formie elektronicznej (np. Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie *** - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN wraz ze szkicem i zdjęciem uziemienia przed zasypaniem) nie wchodzą w zakres numeracji, dostarczane są jako osobne pliki.
Dopuszcza się stosowanie wersji papierowej zamiast wersji elektronicznej pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika Wydziału Inwestycji lub Kierownika Wydziału Eksploatacji.
Note on T44: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: To co nie możemy tego w wersji elektronicznej dostarczyć?