Załącznik nr 5 do umowy

**Obowiązki Stron związane z dopuszczeniami i nadzorami**

§1

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Wyłączenia napięcia, przygotowania miejsca pracy dla wykonawców oraz likwidacji miejsca pracy wraz   
   z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora w sieci nN / w sieci SN / w sieci WN.
2. Nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora.

§2

1. Wykonawca zgłasza planowane wyłączenie odpowiedniego odcinka sieci w terminie do 10 dni roboczych przed planowym wyłączeniem do odpowiedniej Jednostki Terenowej Zleceniobiorcy. Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia Wykonawcy o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie zlecenia (wyłączenia)   
   w terminie do 7 dni przed planowanym wyłączeniem.
2. Zgłoszenie wyłączenia, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać datę i godzinę dopuszczenia do wyłączonej sieci, datę i godzinę zakończenia prac oraz nazwę wyłączonego odcinka sieci niezbędnego do bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę . W uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie, ale nie później niż   
   w dniu roboczym poprzedzającym wyłączenie Wykonawca przekazuje odpowiedniemu przedstawicielowi Zamawiającego listę pracowników wchodzących w skład zespołu wykonującego pracę zgodnie   
   z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych.

§3

1. Odpłatność za realizację zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego załącznika będzie równa stawkom opłat zawartym w aktualnej na dzień realizacji Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. w rozdziale „Opłaty za usługi dodatkowe wykonywane na zlecenie odbiorcy”.
2. Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. nie wymaga zmian Umowy i niniejszego załącznika.
3. Wysokość opłaty za wykonaną usługę wynikać będzie z opracowanej powykonawczo miesięcznej kalkulacji indywidualnej, wystawionej na podstawie czynników cenotwórczych z § 3 ust. 1.
4. Wynagrodzenie związane z dopuszczeniami i nadzorami, Wykonawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej za dany okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5. Wynagrodzenie przysługujące Zamawiającemu jest płatne przelewem z rachunku Wykonawcy na konto Zamawiającego podane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
6. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

§4

Za realizację postanowień wynikających z niniejszego załącznika, za zgłaszanie wyłączeń, odpowiedzialny jest:

ze strony Wykonawcy: osoba wskazana w §21 umowy.

ze strony Zamawiającego :

Jednostka Terenowa Sosnowiec;

Artur Jędrusik, tel. 327354131, e-mail: [artur.jedrusik@tauron-dystrybucja.pl](mailto:artur.jedrusik@tauron-dystrybucja.pl)

Jednostka Terenowa Dąbrowa Górnicza;

Jerzy Płoszaj, tel. , 32 763 21 30 e-mail: [jerzy.ploszaj@tauron-dystrybucja.pl](mailto:jerzy.ploszaj@tauron-dystrybucja.pl)

Jednostka Terenowa Jaworzno:

Jacek Smolarczyk, tel. 32 758 31 32 e-mail: [jacek.smolarczyk@tauron-dystrybucja.pl](mailto:jacek.smolarczyk@tauron-dystrybucja.pl)

Jednostka Terenowa Zawiercie:

Piotr Faryniak, tel. 32 678 31 11;e-mail: [piotr.faryniak@tauron-dystrybucja.pl](mailto:piotr.faryniak@tauron-dystrybucja.pl)

Jednostka Terenowa Olkusz:

Mariusz Dul tel. 327580330; e-mail: [mariusz.dul@tauron-dystrybucja.pl](mailto:mariusz.dul@tauron-dystrybucja.pl)

Jednostka Terenowa Trzebinia Siersza :

Wojciech Pająk, tel. 32 758 03 38 e-mail: [wojciech.pajak@tauron-dystrybucja.pl](mailto:wojciech.pajak@tauron-dystrybucja.pl)

Jednostka Terenowa Wolbrom:

Zdzisław Oleksy, tel. 32 758 01 60; e-mail: zdzislaw.oleksy@tauron-dystryucja.pl

§5

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu wyłączenia i dopuszczenia do sieci opisanych w §2 z winy Zamawiającego , przekraczającego 30 minut, Wykonawca ma prawo do naliczenia kary w wysokości 500 zł dla WN/ 500 zł dla SN/ 100 zł dla nN) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w zgłoszeniu przedstawicielowi Zamawiającego zakończenia prac na sieci opisanych w §2, z winy Wykonawcy przekraczającego 30 minut, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary Wykonawcy w wysokości 500 zł dla WN/ 500 zł dla SN/ 100 zł dla nN) zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
3. Opisane w niniejszym paragrafie kary będą płatne przelewem na konto wskazane w wystawionej nocie obciążeniowej w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
4. Każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar.