Opis Przedmiotu Zamówienia

Zaprojektowanie i budowa placu manewrowo – magazynowego z systemem SZT 
w Strzelinie.

# Lokalizacja:

Województwo dolnośląskie, Powiat strzeliński, Gmina Strzelin - Obszar Wiejski, Obręb Pęcz, 
Numer działki 91/1, Identyfikator działki 021704_5.0025.91/1

Fot.1_ Lokalizacja- widok z góry działki

# Zakres prac projektowych i wykonawczych:

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie budowy placu manewrowo – magazynowego z systemem zabezpieczenia technicznego (SZT) i dwóch wiat garażowych w Strzelinie, realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- Realizację prac projektowo-wykonawczych należy wykonać w dwóch etapach:

- pierwszy  etap obejmuje projekt i wykonanie placu manewrowo-magazynowego 
z ogrodzeniem i bramami, na części działki nr 91/1 wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę odpowiednich zezwoleń, uzgodnień zgodnie z ustawą prawo budowalne,

- drugi etap obejmuje projekt i budowę dwóch wiat garażowych na terenie projektowanego placu z systemem zabezpieczenia technicznego (SZT) oraz dostawy 
i montażu konstrukcji wsporczych na słupy żelbetowe (lokalizacja wg rys. koncepcji). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać konieczne zezwolenia, uzgodnienia zgodnie z ustawą prawo budowalne.

- Termin zakończenia realizacji pierwszego etapu przewiduje się do 20.12.2024r.

- Termin zakończenia realizacji drugiego etapu przewiduje się do 25.09.2025r

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania niezbędnych uzgodnień i zezwoleń zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgłosić zakończenie budowy zgodnie 
z przepisami.

- Przed przystąpieniem do realizacji budowy placu manewrowo-magazynowego i wiat Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową 
w celu jej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

- Zakresem zamówienia objęto budowę nowego placu manewrowo – magazynowego 
w kształcie trapezu o powierzchni około 3545 m2  i dwóch wiat garażowych na części działki nr 91/1 oznaczonej na załączniku do OPZ o nazwie „koncepcja placu manewrowo-magazynowego w Strzelinie przy ul. Dzierżoniowskiej 51”

- Wykonawca robót w ramach ceny umownej zobowiązany będzie do:

- opracowania dokumentacji projektowej placu i dwóch wiat wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę odpowiednich zezwoleń, uzgodnień zgodnie z ustawą prawo budowalne,

- wykonania robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz zgodnie 
z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- zaprojektowania i wykonania systemów zabezpieczenia technicznego, w postaci systemu dozoru wizyjnego (SDW), według „Wytycznych realizacyjnych Strzelin 2024” i załączników do przedmiotowego dokumentu.

- zintegrowania systemu dozoru wizyjnego z istniejącymi w TAURON Dystrybucja S.A. Systemem Monitorowania Alarmów (SMA) i Systemem Nadzoru Obiektów (SNO) wraz z zapewnieniem wymaganych licencji użytkownika (3szt.). Po podpisaniu umowy poufności oferent otrzyma dane kontaktowe do firmy administrującej ww. systemami, w celu ustalenia kosztów integracji SDW, które należy uwzględnić w składanej ofercie.

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji przebudowanych linii kablowych).

- Wymagane dane planowanej inwestycji:

- plac w kształcie trapezu prostokątnego o powierzchni około  3545 m2

- dwie wiaty o wym. ok. 6m x 18m i wysokości minimum 3,3 metra w najniższym punkcie wewnątrz, o konstrukcji stalowej, z bocznymi ścianami osłonowymi oraz ściana tylną, z przeznaczeniem na garażowanie w każdej z wiat po 6 szt. specjalistycznych pojazdów  samochodowych (lokalizacja wg rys. koncepcji). Należy zaprojektować 
i wykonać oświetlenie obu wiat wraz z wlz załączane ręcznie. Dodatkowo należy zabudować w każdej z wiat podwójne hermetyczne gniazdko elektryczne 230V.

- nowe ogrodzenie panelowe (wysokość min. 2,2 metra, drut min. 4 mm) + drut kolczasty „koncertina”.

- brama wjazdowa suwana z napędem elektrycznym, od strony istniejącego placu posterunku energetycznego o szerokości przejazdu nie mniejszej niż w istniejącej bramie tj. 4,2 metra. Istniejące przęsła ogrodzenia pomiędzy bramą wjazdową 
a budynkiem garaży – zlicować z linią ściany szczytowej budynku (ewentualnie wymienić na nowe przęsła). Druga, wyjazdowa brama pożarowa, otwierana ręcznie, 
o szerokości minimum 4,0 metrów zlokalizowana pomiędzy wiatami garażowymi, wyjazd na północną część działki 91/1.

- furtka dla ruchu pieszego z zamkiem mechanicznym (w klasie zgodnej z wytycznymi realizacyjnymi), umiejscowiona pomiędzy istniejącym budynkiem garaży, 
a ogrodzeniem (lokalizacja wg rys. koncepcji).

- plac magazynowo – manewrowy pokryty kostką betonową, zaprojektowany na nośność minimalna 40T  (ze względu na prace dźwigów na placu), musi umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

- Powierzchnia placu magazynowo – manewrowego pokrytego kostką betonową, odprowadzająca wodę opadową do istniejących studni chłonnych, musi odpowiadać powierzchni zlewni przewidzianej dla działki 91/1 w Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 17.09.2021 – stanowiącą załącznik do OPZ.

- Przy projektowaniu placu należy uwzględnić powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych z dachu istniejącego budynku garaży oraz z powierzchni projektowanych boksów na odpady.

- od strony zachodniej projektowanego placu należy wydzielić obszar, dla którego przewiduje się nawierzchnię z tłucznia + warstwa ograniczająca wzrost roślinności. 
W obszarze  tym umieszczone zostaną między innymi przebudowane przez Inwestora słupy linii napowietrznej 20 kV oraz przewiduje się składowanie na tym terenie słupów żelbetowych i usytuowanie boksów na odpady.

- na wykonawcy ciąży konieczność wykonania badań geologicznych oraz projektów budowalnych i wykonawczych

- należy zaprojektować i wykonać kompleksowe odwodnienie placu zgodnie z MPZP 
i decyzją pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną z dnia 17.09.2021.

- należy zaprojektować i wykonać oświetlenie placu wraz z wlz załączane automatycznie i ręcznie, uwaga wymagane są dwa poziomy oświetlenia :

  - Nocny strażniczy – załączany czujką oświetlenia automatycznie 50-100 lux

  - Do pracy ludzi załączany ręcznie i dodatkowy automatycznie minimum 300 lux

- należy zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną oraz System Dozoru Wizyjnego (SDW) wg standardów TAURON Dystrybucja S.A.

- należy zaprojektować i wybudować cztery boksy żelbetowe na odpady o wym. 3mx5m.

- należy zakupić lub zaprojektować i wybudować konstrukcje wsporcze:

- dwa zestawy - stojaki dwupolowe typu 2U dla 15m słupów,

- jeden zestaw - stojaki trzypolowe typu 3U dla 10,5m słupów żelbetowych,

umożliwiające ich bezpieczne składowanie w stojakach, z których każdy zawiera pola (dwa lub trzy), a każde pole umożliwia ułożenie słupów (o wadze min. 2100kg każdy), w 4 warstwach po minimum 4 szt. na każdej warstwie wraz z przekładkami pomiędzy warstwami (konstrukcja/przekładki muszą zapobiegać samoistnemu przemieszczeniu się słupów podczas ich układania, przechowywania i swobodnego pobierania ze składu). Ilość stojaków w zestawach należy dobrać do każdego z trzech długości słupów.

Rys. poglądowy składowania  słupów betonowych na czterech stojakach  „3U”

- należy przebudować istniejący słup oświetlenia placu posterunku energetycznego, kolidujący z wjazdem na budowany plac manewrowo – magazynowy.

- istniejącą bramę otwieraną ręcznie od strony placu posterunku energetycznego  należy zdemontować i zastąpić bramą suwaną (pkt d),

- należy zdemontować fragment około 38 metrów istniejącego ogrodzenia, na wschodniej stronie placu manewrowo – magazynowego - wzdłuż budynku garaży, na odcinku od krańca północnego w kierunku południowym (po demontażu pozostanie 
5 przęseł istniejącego ogrodzenia).

- plac musi umożliwiać składowanie i bezpieczne dostarczanie oraz zabieranie z jego terenu następujących materiałów:

- słupy żelbetowe o długościach: 15m, 12m, 10,5m

- palety z izolatorami – 32 szt. o wym. około 1m x 0,7m

- pięć kontenerów o wym. około 1,3m x 0.98m na złom, plastik, beton -gruz, drewno,

- bębny kablowe – 24 szt. śr. 1,2 m

- konstrukcje osprzęt metalowy do słupów (plac o wym. 6m x 20m)

- ustroje betonowe (plac o wym. 6m x 15m)

- stacje kontenerowe w obudowie metalowej – przewoźne (plac o wym. 4m x 12m)

- rozłączniki, odłączniki napowietrzne 20 kV (plac o wym. 4m x 12m)

- Na terenie działki 91/1 znajdują się linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia, które Zamawiający przebuduje we własnym zakresie  w czasie 5 dni roboczych, w okresie wykonywania  przez Wykonawcę robót ziemnych (wykopy). Przebudowywane słupy linii napowietrznej zostaną usytuowane na terenie placu, około 1 metra od zachodniej granicy działki.

- Na terenie działki 91/1, objętej inwestycją znajdują się energetyczne linie kablowe, które Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami osłonowymi dwudzielnymi do kabli elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
i ułożyć wzdłuż wschodniej strony placu pięć dodatkowych rur osłonowych typu SRS 160 dla kabli średniego napięcia (rury rezerwowe) o szacowanej długości 58 metrów każda, przebiegających przez całą długość placu manewrowo – magazynowego od strony północnej do południowej.

- Szczegółowe rozwiązania techniczne wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe.

- Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne budowy placu manewrowo – magazynowego w Strzelinie stanowi załącznik do niniejszego OPZ i odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót

# Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

- projekty wszystkich, koniecznych branż do realizacji zadania,

- wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów i  Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych,

- wykonanie wszelkich prac projektowych, których nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy,

- uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych decyzji, opinii, sprawdzeń, uzgodnień 
i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa,

- ujęcie w ofercie ryczałtowej kosztu wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych niezbędnych prac pomocniczych, uzgodnień oraz innych opłat,

# Dokumentacja przekazana Inwestorowi winna zawierać:

- 2 egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej

- 2 egz. przedmiarów robót w formie papierowej

- 2 egz. kosztorysów w formie papierowej,

- 2 egz. Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2 x urządzenia przenośne z możliwością podłączenia do komputera poprzez port USB (np. pendrive) zawierające wszystkie elementy dokumentacji projektowej wraz  z uzgodnieniami, w wersji elektronicznej  (w rozszerzeniu: pdf, dwg, docx, ath, *xlsx), pliki *.dwg i *.docx, *xlsx, niezabezpieczone przed modyfikacją i zapisem.

- Uwagi końcowe

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka 
nr 91/1 oznaczona jest symbolem E (elektroenergetyka).

W granicach obszaru objętego planem ustalona została ochrona potencjalnych zabytków archeologicznych:

1) wszystkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie że są zabytkami pozyskanymi w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znaleziska podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych;

2) postępowanie z przedmiotami lub obiektami o cechach zabytkowych odkrytymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.

# Fot.2_ MPZP

# Dodatkowe informacje:

# Przed złożeniem ofert Wykonawcy mają możliwość dokonania wizji lokalnej na obiekcie.

# Termin oraz godzinę wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego:

# Monika Wierzbicka,  tel.: 516 110 485, email:Monika.Werzbicka@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki :

- Koncepcja placu manewrowo-magazynowego w Strzelinie przy ul. Dzierżoniowskiej 51

- MATERIAŁ POUFNY - Wytyczne Realizacyjne TAURON Dystrybucja S.A. 2024 wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne budowy placu manewrowo – magazynowego w Strzelinie.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wraz z załącznikami z dnia 17.09.2021.

- Instrukcja składowania, transportu i posadowienia żerdzi żelbetowych typu ŻN – 2 pliki

- MPZP – Uchwała Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pęcz