**Umowa nr ……………………..….**

zawarta pomiędzy:

**TAURON Obsługa Klienta spółka z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (53-128), przy ul. Sudeckiej 95‑97, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281888, NIP: 8992604750, REGON: 020520830, wysokość kapitału zakładowego: 4.920.500,00 zł (opłacony w całości), reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwane dalej „**Stronami**”a każda z osobna „**Stroną”**

# PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Projekt objęty niniejszą Umową jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Inwestycji C1.1.1: „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”.
2. Celem działania Zamawiającego jest objęcie dostępem do szerokopasmowego Internetu Obszaru bocheńskiego oraz brzeskiego. Projekt polega w szczególności na zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (xPON) o przepustowości min. 300 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO. Przy realizacji Projektu należy w możliwie największym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę będącą w zarządzaniu Zamawiającego i innych podmiotów z jego Grupy Kapitałowej.
3. W wyniku realizacji Projektu szerokopasmowym dostępem do sieci ma zostać objętych co najmniej 1483 Punktów Adresowych z Obszaru bocheńskiego oraz 959 Punktów Adresowych z Obszaru brzeskiego, wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 12 do Umowy. Nowopowstała sieć zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu objętego Projektem możliwość korzystania z usług szerokopasmowych: Internetu, telewizyjnych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.
4. Zamawiający przywiązuje najwyższą wagę do kwestii jakości Prac, terminu wykonania Projektu, skuteczności, właściwego przepływu informacji, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a właściwe i rzetelne zarządzanie Projektem oraz odpowiedzialność za te kwestie przez Wykonawcę są istotne dla uznania Umowy za prawidłowo wykonaną.
5. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji Prac objętych przedmiotem Umowy, które wchodzą w zakres Projektu, w szczególności odnośnie procedur regulujących przystępowanie do Robót Budowlanych.
6. Wykonawca jest zainteresowany realizacją Projektu mając świadomość jego szczególnej rangi, uwarunkowań czasowych oraz formalno-prawnych (w tym będąc świadomym zakresu obowiązków mających zastosowanie do Projektu).
7. Z uwagi na fakt dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej, terminowość realizacji ma krytyczne znacznie. **Nieprzekraczalny termin realizacji Prac objętych niniejszą Umową wyznaczony został na dzień 15 sierpnia 2026 roku.**
8. Wyboru Oferty Wykonawcy dokonano w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON dofinansowywanych ze środków pomocowych (Postępowanie nr:………..), na zadanie pn.: **„**Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam".
9. Wykonawca jest podmiotem profesjonalnym, posiadającym wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt niezbędny do zaprojektowania, wybudowania oraz przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy, a nadto dysponuje personelem o kwalifikacjach wymaganych do wykonania Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca przy realizacji Umowy będzie zatrudniał i współpracował z renomowanymi przedsiębiorcami polskimi lub zagranicznymi posiadającymi odpowiednie doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie Prac, jakie powinny zostać wykonane na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy, a podzlecając wykonanie części Prac w ramach Umowy Podwykonawcom, przejmie pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania Podwykonawców tak, jak za własne działania bądź zaniechania.
11. Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego, w tym Dokumentacją Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że w zakresie wykonania Prac opiera się wyłącznie na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, co oznacza, że o ile nie zostało to wprost wskazane w Umowie Wykonawca nie może uzależniać wykonywania Prac od jakichkolwiek informacji lub dokumentów pochodzących od Zamawiającego.
12. Za wykonanie Umowy członkowie Konsorcjum ponosić będą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie.
13. Strony uzgadniają poniższe warunki Umowy oraz oświadczają, że posiadają zdolności w zakresie technicznym i finansowym, które są wzajemnie wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
14. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiającyoświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

# DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszej Umowie oraz w Załącznikach wzajemnie się uzupełniają.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BIOZ** | Oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Prac na Terenie Budowy, zgodny z właściwymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. |
|  | **BSA** | Usługa hurtowa Bitstream Access. |
|  | **Budynek jednorodzinny** | Na potrzeby Projektu przyjmuje się definicję zgodną z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. |
|  | **Budynek wielorodzinny** | Każdy budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, który nie jest budynkiem jednorodzinnym, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne. |
|  | **CPPC** | Centrum Projektów Polska Cyfrowa. |
|  | **Częściowy Kamień Milowy** | Wyodrębniona funkcjonalnie część Projektu, wskazana w § 4 Umowy, będąca elementem Kamienia Milowego. |
|  | **Data Zawarcia Umowy** | Data złożenia pod Umową ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron. |
|  | **Data Zakończenia** | Dzień 15 sierpnia 2026 roku, do którego zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację całości Projektu, w szczególności zakończyć w całości Prace związane z projektowaniem i wykonaniem Robót Budowlanych związanych z budową Infrastruktury, dostarczeniem kompletnej Infrastruktury (w tym Infrastruktury Telekomunikacyjnej Pasywnej oraz Infrastruktury Telekomunikacyjnej Aktywnej) oraz kompletnej Dokumentacji Wykonawcy. |
|  | **Dokumentacja Odbiorowa** | Dokumentacja Projektowa uwzględniająca zmiany powykonawcze, wykonana zgodnie z wymaganiami SOPU. |
|  | **Dokumentacja Powykonawcza** | Dokumentacja zgodna z wymaganiami SOPU realizowana w ramach Zadania II. |
|  | **Dokumentacja Projektowa** | Dokumentacja, która ma zostać dostarczona przez Wykonawcę na mocy Umowy na cele projektowe, w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy całej Infrastruktury wraz ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy prawa Pozwoleniami, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści Umowy, w szczególności w SOPU i w Koncepcji, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |
|  | **Dokumentacja Przetargowa** | Oferta złożona przez Wykonawcę („**Oferta**”) oraz wszelkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Ofertą w toku postępowania mającego na celu dokonanie wyboru Wykonawcy i zawarcie Umowy, SWZ, jak również udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia. |
|  | **Dokumentacja Wykonawcy** | Całość lub jakikolwiek pojedynczy element dokumentacji sporządzonej i dostarczonej przez Wykonawcę w trakcie wykonania Umowy, w tym w szczególności: (i) Dokumentacja Projektowa, w tym plan BIOZ, i Koncepcja (ii) Dokumentacja Powykonawcza. Ilekroć dany element Dokumentacji Wykonawcy stanowi utwór w rozumieniu art. 1 Prawa Autorskiego, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do tej części Dokumentacji Wykonawcy, na zasadach i polach eksploatacji określonych w § 17 Umowy. |
|  | **Dokumentacja Zamawiającego** | Całość lub jakikolwiek pojedynczy element dokumentacji sporządzonej lub dostarczonej przez Zamawiającego wraz z Załącznikami do Umowy. |
|  | **Dzień** | Dzień kalendarzowy. |
|  | **Dzień Roboczy** | Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00 bez dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego. |
|  | **FERC** | Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. |
|  | **FTTH (ang. Fiber ToThe Home)** | Sieć światłowodowa umożliwiająca doprowadzenie Infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług telekomunikacyjnych bezpośrednio do Punktu Adresowego. |
|  | **Grupa Kapitałowa** | Grupa kapitałowa w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. |
|  | **Gwarancja** | Gwarancja jakości Prac udzielona przez Wykonawcę zgodnie z § 15 Umowy. |
|  | **Harmonogram Szczegółowy** | Przygotowany przez Wykonawcę na podstawie i z uwzględnieniem postanowień Umowy i zaakceptowany na piśmie, pod rygorem nieważności, przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący plan postępu Prac w postaci Modułów Realizacyjnych w ramach realizacji poszczególnych Kamieni Milowych, Częściowych Kamieni Milowych i Zadań, zawierający szczegółowy opis przyrostu Prac w ujęciu czasowym, tj. od Daty Zawarcia Umowy do dnia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Harmonogram Szczegółowy stanowi element Koncepcji. Harmonogram Szczegółowy należy dostarczyć w wersji elektronicznej zatwierdzonej podpisem kwalifikowanym (PDF) oraz w edytowalnej wersji cyfrowej. |
|  | **Informacje Poufne** | Wszelkie informacje pozyskane, wykorzystywane lub wytworzone przez Wykonawcę lub Zamawiającego w jakikolwiek sposób w trakcie prowadzenia współpracy pomiędzy Stronami – w tym w ramach wykonania Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Stronom w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób – niezależnie od formy ich przekazania, wytworzenia lub utrwalenia tych informacji (w tym w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) i ich źródła, a w tym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („**u.z.n.k**.”) wraz z późniejszymi zmianami. |
|  | **Infrastruktura** | Sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Komunikacji Elektronicznej, obejmująca m.in. Infrastrukturę Telekomunikacyjną Aktywną i Infrastrukturę Telekomunikacyjną Pasywną wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej prawidłowego działania Urządzeniami wraz z odpowiednim oprogramowaniem, do której dostarczania oraz zapewnienia w ramach Projektu zobowiązany jest Wykonawca, służąca w szczególności do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu i umożliwiająca zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego oraz współkorzystania lub dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym świadczenia usług telekomunikacyjnych, o których mowa w SOPU. |
|  | **Infrastruktura Telekomunikacyjna Aktywna** | Urządzenia telekomunikacyjne aktywne (w tym w szczególności optyczne węzły dostępowe wraz z otoczeniem technicznym stanowiące całość pod względem technicznym) zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPU. |
|  | **Infrastruktura Telekomunikacyjna Pasywna** | Wszelka kanalizacja teletechniczna, linie kablowe ziemne i napowietrzne, szafy dostępowe, studnie telekomunikacyjne, szafy oraz osprzęt liniowy i stacyjny stanowiące całość pod względem technicznym - zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPU. |
|  | **Instalacja** | Wykonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługa instalacji, konfiguracji i uruchomienia Infrastruktury Telekomunikacyjnej Aktywnej w Infrastrukturze, zapewniająca działanie Infrastruktury i umożliwiająca świadczenie, z jej wykorzystaniem, usług telekomunikacyjnych. |
|  | **IRU (ang. Indefeasible Right of Use), Nieodwoływalne prawo używania** | Rzeczywiste, długookresowe (min. 20 lat) nabycie uprawnień do wyłącznego używania infrastruktury telekomunikacyjnej (najczęściej kanalizacji kablowej, kabla lub włókna światłowodowego), pozwalające na działanie przez nabywającego w sferze finansowo-księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury. |
|  | **Kamień Milowy** | Wyodrębniona funkcjonalnie część Projektu, wskazana w § 4 Umowy, będąca elementem Zadania. |
|  | **Kierownik Budowy** | Osoba, o której mowa w § 10 ust. 3 Umowy. |
|  | **Kierownik Projektu Wykonawcy** | Osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, umocowana przez Wykonawcę do podejmowania, komunikowania i odbierania, w granicach ww. umocowania, decyzji i oświadczeń związanych z Przedmiotem Umowy. |
|  | **Kierownik Projektu Zamawiającego** | Osoba reprezentująca Zamawiającego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, umocowana przez Zamawiającego do podejmowania, komunikowania i odbierania, w granicach ww. umocowania, decyzji i oświadczeń związanych z Przedmiotem Umowy. |
|  | **Kodeks Cywilny** | Oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. |
|  | **Koncepcja** | Dokument opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego stanowiący podstawę realizacji Projektu przez Wykonawcę, zawierający szczegółowe informacje na temat metod prowadzenia Prac oraz metod nadzoru nad Pracami, jakie Wykonawca chce zastosować, szczegółowe założenia techniczne, finansowe i wykonawcze realizacji Projektu, określone w Umowie lub SOPU. Elementem Koncepcji jest Harmonogram Szczegółowy. Koncepcja musi zostać opracowana przy uwzględnieniu postanowień Umowy, w tym terminów wykonania Prac, w szczególności Zadań, Kamieni Milowych i Częściowych Kamieni Milowych, jak również powinna uwzględniać planowane w Harmonogramie Szczegółowym terminy wykonania Modułów Realizacyjnych. Koncepcja dostarczona zostanie w wersji elektronicznej podpisanej podpisem Kwalifikowanym (PDF, Excel) oraz w edytowalnej wersji cyfrowej. |
|  | **Koordynator Zamawiającego** | Upoważniony przez Zamawiającego pracownik pełniący obowiązki wymienione w Umowie, w szczególności w zakresie nadzoru Zamawiającego. |
|  | **KPO** | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. |
|  | **Lista Dodatkowa** | Lista zwierająca dodatkowe Punkty Adresowe wyznaczone dla danego obszaru projektowego, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji. Lista dodatkowa stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. |
|  | **Moduł Realizacyjny** | Wydzielony fragment Kamienia Milowego, Częściowego Kamienia Milowego bądź Zadania, który zostanie zdefiniowany w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie Szczegółowym, dla którego dokonywane są Odbiory i rozliczenia, stanowiący zamknięty pod względem funkcjonalnym element Infrastruktury Telekomunikacyjnej Pasywnej, Infrastruktury Telekomunikacyjnej Aktywnej lub Dokumentację Wykonawcy bądź jej część. |
|  | **Obszar** | Zakres terytorialny realizacji Projektu, zgodny z SOPU, traktowany jako zakres Prac objęty SOPU realizowany w ramach KPO z wyodrębnionym numerem i nazwą, traktowany jako odrębne przedsięwzięcie w zakresie rzeczowo-finansowym oraz dokumentowym. |
|  | **Odbiór** | Potwierdzenie (w formie odbioru pozytywnego, odbioru pozytywnego z Uwagami lub odbioru negatywnego z Wadami) wykonania przez Wykonawcę Prac objętych Umową, które może być Odbiorem Modułu Realizacyjnego, Odbiorem Kamienia Milowego, Odbiorem Zadania, Odbiorem Częściowego Kamienia Milowego, Odbiorem Końcowym, Odbiorem Gwarancyjnym lub Odbiorem Pogwarancyjnym. |
|  | **Odbiór Gwarancyjny** | Odbiór wykonywany po każdorazowym usunięciu przez Wykonawcę Wad ujawnionych w okresie Gwarancji i rękojmi lub potwierdzający wykonanie przeglądu Infrastruktury przed upływem okresu Gwarancji i rękojmi. |
|  | **Odbiór Końcowy** | Potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę całości Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie Gwarancji i rękojmi. Dokonanie Odbioru potwierdza podpisanie przez Strony protokołu Odbioru Końcowego (odrębnie dla każdego Obszaru). |
|  | **Odbiór Modułu Realizacyjnego** | Potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę Modułu Realizacyjnego. Dokonanie Odbioru potwierdza podpisanie przez Strony protokołu Odbioru Modułu Realizacyjnego i możliwe jest po wykonaniu wszystkich Prac dla Modułu Realizacyjnego. |
|  | **Odbiór Pogwarancyjny** | Odbiór dokonywany przez Strony po zakończeniu okresu Gwarancji i rękojmi (z uwzględnieniem jego ewentualnego wydłużenia zgodnie z postanowieniami Umowy), potwierdzający należyte wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. |
|  | **ODF (ang. Optical Distribution Frame)** | Przełącznica Optyczna. |
|  | **OK** | Operator Korzystający. |
|  | **OLT (ang. Optical Line Terminal)** | Urządzenie telekomunikacyjne aktywne zainstalowane w  danym Obszarze (może być kilka urządzeń OLT w ramach jednego Obszaru), które agreguje klientów Sieci NGA i transferuje ruch do sieci Ethernet. |
|  | **ONT (ang. Optical Network Terminal)** | Urządzenie telekomunikacyjne aktywne instalowane u abonenta w celu realizacji transmisji w sieciach xPON. |
|  | **P2M (ang. Point to Multipoint)** | Punkt- Wielopunkt. |
|  | **P2P (ang. Point to Point)** | Punkt-Punkt. |
|  | **Podpis Domenowy** | Forma podpisu elektronicznego dostępnego dla pracowników Grupy TAURON oparta o certyfikat tauron.ca1 służący do podpisywania i zatwierdzania dokumentów przez pracowników Grupy TAURON. |
|  | **Podwykonawcy** | Oznacza bezpośrednich oraz pośrednich Podwykonawców Prac, w szczególności Robót Budowlanych, realizujących na zlecenie Wykonawcy lub bezpośredniego Podwykonawcy powierzone im części zobowiązań Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym w szczególności produkcję lub dostawę materiałów lub urządzeń, Roboty Budowlane, prace montażowe lub instalacyjne na Terenie Budowy. Pojęcie Podwykonawcy stosowane w Umowie, każdorazowo obejmuje również dalszych Podwykonawców, tj. pośrednich podwykonawców, realizujących na zlecenie podwykonawcy wyższego rzędu powierzone im części zobowiązań Wykonawcy wynikające z Umowy („**Dalszy Podwykonawca**”), chyba że Umowa wyraźnie stanowi odmiennie. Postanowienia Umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się do Dalszych Podwykonawców, o ile Strony wyraźnie nie wskazały inaczej. Strony dopuszczają zaangażowanie przez Wykonawcę wyłącznie Podwykonawców pierwszego i drugiego stopnia. |
|  | **Pozwolenia** | Wszelkie pozwolenia, które są wymagane w świetle Wymagań Prawnych, które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, aby osiągnąć cel Umowy oraz zrealizować Prace, w szczególności: pozwolenie na budowę, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz akty administracyjne związane z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomościami na potrzeby realizacji Projektu, w szczególności zezwolenia niezbędne dla prowadzenia robót w pasie drogowym, zezwolenia na lokalizację w drodze infrastruktury telekomunikacyjnej, zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jak również wszelkie inne decyzje administracyjne, pozwolenia i uzgodnienia związane z realizacją przyłączy, pozwolenie na użytkowanie oraz wszelkie inne ostateczne decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, zgody, zgłoszenia, rejestracje, zatwierdzenia, oświadczenia i inne akty wymagane zgodnie z obowiązującym prawem w związku z budową, przekazaniem do użytkowania i eksploatacją Przedmiotu Umowy, jak również w związku z wszelkimi pozostałymi dostawami i Pracami, które Wykonawca uzyskuje na własny koszt w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie odpowiednich pełnomocnictw). Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca uzyskuje w imieniu i na rzecz Zamawiającego także wszelkie zmiany do Pozwoleń Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. |
|  | **Prace** | Oznacza łącznie wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania pełnego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym wykonanie, uzyskanie Pozwoleń, zawarcie stosownych umów w celu uzyskania praw do nieruchomości i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, wykonanie, uzgodnienie i doręczenie Dokumentacji Wykonawcy, zakup i dostarczenie na Teren Budowy materiałów i urządzeń, demontaże, rozbiórki i przeniesienia na Terenie Budowy, Roboty Budowlane oraz wykonanie montaży od Dnia Wejścia w Życie do dnia Odbioru Końcowego oraz wykonania zobowiązań wynikających z Gwarancji. |
|  | **Prace Planowe** | Prace wykonywane na istniejącym i funkcjonującym elemencie Infrastruktury należącym do Zamawiającego, wymagające wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia terminu wykonania Prac z Zamawiającym. Zasady realizacji Prac Planowych ujęte zostały w SOPU, będącym Załącznikiem nr 1 do Umowy. |
|  | **Prawo Autorskie** | Oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami. |
|  | **Prawo Budowlane** | Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. |
|  | **Prawo Komunikacji Elektronicznej** | Ustawa z dnia 12 lipca 2024 roku Prawo komunikacji elektronicznej wraz Ustawą z dnia 12 lipca 2024 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. |
|  | **Projekt/Przedmiot Umowy** | Opisane w Umowie przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy pn. „Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”, polegające w szczególności na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz dostarczeniu dla Zamawiającego Infrastruktury, przygotowaniu Infrastruktury do świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie i terminie określonym w Umowie przy zachowaniu Wymagań Prawnych. |
|  | **Protokół Konieczności (PK)** | Dokument opracowany przez Wykonawcę w przypadku pojawienia się okoliczności grożących niezachowaniem zakresu i terminu realizacji Modułu Realizacyjnego, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Prac dokonywanych w celu prawidłowej realizacji Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji Umowy. |
|  | **Punkt Adresowy (PA)** | Punkt, w którym zlokalizowane jest jedno lub więcej gospodarstw domowych, które zostaną objęte dostępem do Infrastruktury o przepustowości co najmniej 300/100 Mb/s na terenie Obszaru, z listy będącej Załącznikiem nr 12 do Umowy, przewidziany do realizacji w ramach Zadania I. |
|  | **Punkt Wymiany Ruchu (PWR)** | Lokalizacja Zamawiającego, gdzie będzie odbywała się agregacja ruchu od węzłów OLT oraz podłączenie usługi BSA dla Operatora Korzystającego. Lokalizacja PWR: Kraków, ul. Dajwór 27. |
|  | **Rady Budowy** | Spotkania przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, opisane w § 10 Umowy. |
|  | **Roboty Budowlane** | Oznacza objęte zakresem Prac roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. |
|  | **RODO** | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). |
|  | **Sieć NGA (ang. Next-generation access)** | Przewodowa sieć światłowodowa magistralna, rozdzielcza i dostępowa, która zgodnie z wymaganiami technicznymi SOPU, składa się w całości lub częściowo z Infrastruktury Telekomunikacyjnej Pasywnej i Infrastruktury Telekomunikacyjnej Aktywnej, gwarantujących świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości minimalnej [300/100 Mb/s], wybudowana w ramach Projektu. |
|  | **Siła Wyższa** | Nieprzewidziane wydarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu Umowy, a którym Strona przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz nakładzie pracy, sił i środków w działalności profesjonalnej nie mogła zapobiec, uniemożliwiające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych wynikających z Umowy, jak np. wojna, pandemia, katastrofy naturalne powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej inne niż lokalne podtopienia oraz ulewne deszcze. Nie uznaje się za Siłę Wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane wyżej wymienionymi okolicznościami. |
|  | **SOPU** | Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. |
|  | **SWZ** | Specyfikacja Warunków Zamówienia. |
|  | **Teren Budowy** | Miejsce lub miejsca, w których każdorazowo prowadzone są Roboty Budowlane związane z budową Infrastruktury wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz miejsce składowania materiałów budowlanych. |
|  | **Umowa** | Oznacza niniejszą umowę, z uwzględnieniem Załączników, stanowiących jej integralną część. |
|  | **UoD** | Umowa o Dofinansowanie projektu dla Obszaru bocheńskiego oraz dla Obszaru brzeskiego pn. *„Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”* wraz z załącznikami. |
|  | **Urządzenia** | Telekomunikacyjne urządzenia szerokopasmowe (aktywne i pasywne) sieci wraz z materiałami i osprzętem. |
|  | **Ustawa o Odpadach** | Oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. |
|  | **Uwaga** | Niezgodność Dokumentacji Wykonawcy, Urządzeń, materiałów, dostaw, Prac, Przedmiotu Umowy lub ich części z jakimkolwiek wymaganiem Umowy, nie wpływająca na możliwość korzystania z Przedmiotu Umowy w części jak i w całości. |
|  | **Wada** | Oznacza każdą, niebędącą Uwagą, niezgodność Dokumentacji Wykonawcy, Urządzeń, materiałów, dostaw, Prac, Przedmiotu Umowy lub ich części z jakimkolwiek wymaganiem Umowy, wpływająca na możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy w części jak i w całości. |
|  | **Waloryzacja Wynagrodzenia** | Zmiana wysokości wartości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Zadania I dla Punktów Adresowych nie ujętych w Kamieniu Milowym I dla Zadania I, dokonywana w oparciu o decyzję CPPC i Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w wysokości opartej o Wskaźnik Waloryzacji GUS. Waloryzacja dokonywana będzie na zasadach określonych w § 14. |
|  | **WoD** | Oznacza wniosek o dofinansowanie projektu pn. Światłowód od TAURONA dla Obszaru bocheńskiego oraz Obszaru brzeskiego w ramach działania C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do UoD. |
|  | **Wskaźnik waloryzacji GUS** | Wskaźnik waloryzacji dofinansowania inwestycji telekomunikacyjnych prowadzonych w ramach KPO, opracowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany na jego stronie. |
|  | **Wymagania Prawne** | Każdocześnie stosowane w ramach realizacji Projektu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa powszechnego polskiego i europejskiego regulujące zaprojektowanie, wybudowanie i świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem i przy pomocy Infrastruktury na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, obejmujące w szczególności wszelkie akty prawne właściwe w Projekcie, przepisy techniczno–budowlane, obowiązujące normy oraz zasady wiedzy budowlanej. Za każdym razem, kiedy w Umowie mowa o Wymaganiach Prawnych należy przez to również rozumieć UoD i WoD oraz wszystkie dokumenty mające zastosowanie do realizacji Projektu w ramach KPO. |
|  | **xPON (ang. Passive Optical Network)** | Pasywna sieć optyczna - technologia dostępowa zapewniająca łączność między urządzeniem aktywnym i zakończeniem ONT z wykorzystaniem światłowodu. |
|  | **Zadanie** | Wyodrębniona funkcjonalnie część Projektu, wskazana w § 2 Umowy. |
|  | **Załączniki** | Oznaczają wszystkie załączniki do Umowy, wymienione w § 33 Umowy. |

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Na mocy Umowy i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego kompletny i zdatny do prawidłowego świadczenia usług telekomunikacyjnych Projekt pn. *„Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”.* Zakres rzeczowy składający się na realizację Przedmiotu Umowy wskazany jest w SOPU, stanowiącym **Załącznik nr 1 do Umowy**.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie Infrastruktury w postaci sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON, zgodnie z wymaganiami dla Sieci KPO/FERC, stanowiącymi Załącznik nr 5 do SOPU, obejmującej m.in. Infrastrukturę Telekomunikacyjną Aktywną i Infrastrukturę Telekomunikacyjną Pasywną wraz z zakupem, dostawą i instalacją wszystkich Urządzeń i materiałów składających się na Infrastrukturę. Infrastruktura realizowana przez Wykonawcę będzie zdatna do świadczenia przez Zamawiającego z jej wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych.
3. W ramach Projektu dostępem do Sieci NGA objętych zostanie 1483 Punktów Adresowych z Obszaru bocheńskiego oraz 959 Punktów Adresowych z Obszaru brzeskiego, które zostały wskazane w Załączniku nr12do Umowy. Przedmiot Umowy, o którym mowa powyżej obejmuje realizację przez Wykonawcę następujących Zadań:
   1. Zadanie 0 – wykonanie Koncepcji Projektu,
   2. Zadanie I – objęcie zasięgiem sieci szerokopasmowego Internetu Punktów Adresowych,
   3. Zadanie II – wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
4. Opis Prac niezbędnych do zrealizowania w ramach poszczególnych Zadań został zawarty w SOPU.
5. Przedmiot Umowy obejmuje również realizację przez Wykonawcę obowiązków promocyjno-informacyjnych na warunkach określonych w § 23 Umowy.
6. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został zawarty w Załącznikach do Umowy, w szczególności w SOPU i Załącznikach do SOPU.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi, Polskimi Normami oraz wymaganiami wynikającymi z Dokumentacji Przetargowej.

# ZAKRES TERYTORIALNY

1. Projekt realizowany będzie na Obszarze bocheńskim oraz brzeskim.
2. W ramach realizacji Projektu szerokopasmowym dostępem do Internetu zostaną objęte wszystkie Punkty Adresowe wskazane w Załączniku nr 12 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W trakcie realizacji Projektu Wykonawca i Zamawiający mogą dokonać zmiany Punktów Adresowych na Punkty Adresowe z Listy Dodatkowej zgodnie z § 4 ust.12, przy czym sumaryczna ilość Punktów Adresowych nie może ulec zmniejszeniu i zmiana ta nie powoduje zmiany Wynagrodzenia.
4. Zmiana Punktów Adresowych zgłoszona przez Wykonawcę wymaga uzyskania uprzedniej zgody udzielonej przez Zamawiającego z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
5. Dokładne lokalizacje poszczególnych elementów Infrastruktury, wskazanych szczegółowo w SOPU, zostaną określone w ramach Koncepcji i Dokumentacji Projektowej przez Wykonawcę.

# OKRES OBOWIĄZYWANIA I TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Umowa wchodzi w życie z Datą Zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu w nieprzekraczalnym terminie do Daty Zakończenia.
3. Poszczególne Zadania i Kamienie Milowe zostaną zrealizowane przez Wykonawcę najpóźniej w następujących terminach:
   1. Zadanie 0: w ostatecznym terminie 2 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o możliwości rozpoczęcia Prac, o której mowa w ust. 17 poniżej.
   2. Zadanie I: w ostatecznym terminie do 31.07.2026 r. z zastrzeżeniem, że:
      1. Kamień Milowy I: 25% Prac przewidzianych do wykonania w ramach Zadania I należy zrealizować do dnia. 31.07.2025 r.
      2. Kamień Milowy II: 100% Prac przewidzianych do wykonania w ramach Zadania I, należy zrealizować do dnia 31.07.2026 r. z zastrzeżeniem, że:
         1. Częściowy Kamień Milowy 50% Prac przewidzianych do wykonania w ramach Zadania I, należy zrealizować do dnia 30.11.2025 r.
         2. Częściowy Kamień Milowy 75% Prac przewidzianych do wykonania w ramach Zadania I, należy zrealizować do dnia 31.03.2026 r.
         3. Częściowy Kamień Milowy 100% Prac przewidzianych do wykonania w ramach Zadania I, należy zrealizować do dnia 31.07.2026 r.
   3. Zadanie II należy zrealizować w ostatecznym terminie do 15.08.2026 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym.
5. Wykonawca w ramach Zadania 0 sporządzi Harmonogram Szczegółowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy, w którym określi Moduły Realizacyjne realizacji Prac. Przy określaniu Modułów Realizacyjnych Wykonawca musi uwzględnić terminy końcowe Zadań, Kamieni Milowych jak i Częściowych Kamieni Milowych. Moduły Realizacyjne muszą zawierać planowane terminy ich ukończenia oraz:
   1. dla Zadania I planowane Punkty Adresowe podlegające Odbiorom,
   2. dla Zadania I i Zadania II kwoty płatności za Moduły Realizacyjne w ramach Wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 Umowy.
6. Terminy realizacji oraz zakres niezbędnych do wykonania w ramach poszczególnych Modułów Realizacyjnych Prac i płatności częściowe przewidziane za ich wykonanie, muszą uwzględniać postanowienia § 13 Umowy oraz SOPU.
7. Harmonogram Szczegółowy nie może zmieniać terminów realizacji Zadań, Kamieni Milowych i Częściowych Kamieni Milowych.
8. W ramach Modułów Realizacyjnych uwzględnione zostaną niezbędne do wykonania Projektu Prace, zarówno wykonywane przez Wykonawcę osobiście, jak i powierzone Podwykonawcom, daty przekazania poszczególnych pakietów Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych części Dokumentacji Wykonawcy, kluczowych dostaw oraz Robót Budowlanych na Terenie Budowy, termin przekazania Terenu Budowy Wykonawcy oraz daty zakończenia poszczególnych Modułów Realizacyjnych.
9. W przypadku zaistnienia Modułów Realizacyjnych budowlanych („wyspowych”), na których możliwość świadczenia usług na dzień Odbioru jest uzależniona od realizacji innych Modułów Realizacyjnych, w Module Realizacyjnym zostaje wyszczególniony Odbiór pod nazwą „uruchomienie”, do którego przypisane zostaje wynagrodzenie równe 50% wartości Modułu Realizacyjnego pierwotnego, który będzie przedmiotem Odbioru po umożliwieniu świadczenia usług.
10. Harmonogram Szczegółowy stanowi część Koncepcji i podlega akceptacji zgodnie z procedurą przewidzianą dla prac nad Koncepcją i Odbiorowi Zadania 0.
11. Zmiany Harmonogramu Szczegółowego polegające na przesunięciu terminów wykonania Częściowych Kamieni Milowych i Modułów Realizacyjnych, które nie wpływają na terminy osiągnięcia Kamieni Milowych i Zadań, wymagają uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzania zmian, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
12. Zmiany Harmonogramu Szczegółowego polegające na zmianie zakresu Modułu Realizacyjnego, Kamienia Milowego Częściowego lub Kamienia Milowego dla Zadania I w zakresie zmiany planowanych do wykonania Punktów Adresowych odbywają się na zasadzie ich wymiany między Modułami Realizacyjnymi lub Kamieniami Milowymi z zastrzeżeniem, że ich ilość dla danego Modułu Realizacyjnego lub Kamienia Milowego nie zmniejszy się. Wymiana Punktu Adresowego po Odbiorze danego Modułu Realizacyjnego, Częściowego Kamienia Milowego lub Kamienia Milowego wymaga dostarczenia odpowiednich elementów Dokumentacji Wykonawcy w stosunku do przedmiotu Odbioru. Dostarczane elementy Dokumentacji Wykonawcy muszą pochodzić z innego Modułu Realizacyjnego i być zaakceptowane przez Zamawiającego w wyniku pozytywnego Odbioru. Zmiana w powyższym zakresie następuje wyłącznie za uprzednią zgodą udzieloną przez Zamawiającego z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzania zmian, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
13. Wszelkie terminy realizacji Projektu, w tym terminy wykonania Modułów Realizacyjnych i osiągnięcia Częściowych Kamieni Milowych, Kamieni Milowych oraz Zadań, uważa się za zachowane, jeżeli najpóźniej w tych terminach dokonano Odbiorów zgodnie z § 9 Umowy.
14. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż terminowa realizacja Przedmiotu Umowy ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy przez Wykonawcę będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych Umową, co nie wyłącza dalej idącej odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
15. Wykonawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w realizacji Umowy powstałe w wyniku niedotrzymania zobowiązań Zamawiającego określonych w Umowie pod warunkiem, że Zamawiający zostanie wyraźnie, odrębnie powiadomiony przez Wykonawcę w formie pisemnej o konieczności współdziałania w określony sposób, podejmowania określonych decyzji czy udzielania określonych informacji.
16. Wszelkie zmiany w terminach realizacji Przedmiotu Umowy, które wpływają na terminy osiągnięcia Zadań i Kamieni Milowych lub wymagają akceptacji ze strony CPPC, wymagają zawarcia aneksu do Umowy.
17. Rozpoczęcie Prac objętych przedmiotem Umowy (Zadanie 0) w zakresie każdego z Obszarów nastąpi po pisemnym przekazaniu Wykonawcy takiej informacji przez Zamawiającego z uwzględnieniem zastrzeżonego dla Zamawiającego prawa umownego odstąpienia zgodnie z niniejszą Umową, w przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację projektu lub jego części. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawierać będzie dodatkowo numer Umowy o Dofinansowanie dla danego Obszaru. Po otrzymaniu wyżej wymienionej informacji, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji Prac na Obszarze objętym przedmiotem Umowy, Jeżeli Wykonawca pomimo braku takiej informacji rozpocznie Prace, będą one prowadzone na jego koszt i ryzyko i nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia od Zamawiającego.

# OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca posiada lub będzie posiadał w momencie rozpoczynania określonych Prac wszelkie wymagane kwalifikacje, w tym zezwolenia lub licencje do prowadzenia działalności we wszystkich obszarach koniecznych w związku z realizacją Prac zgodnie z Wymaganiami Prawnymi, co ma również zastosowanie do każdego Podwykonawcy.
2. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane Pozwolenia oraz zgody na realizację Prac od stosownych organów państwowych, władz, posiadaczy, właścicieli i operatorów infrastruktury, właścicieli, posiadaczy nieruchomości, jak również doprowadzi do zawarcia stosownych umów, działając w tym zakresie i na podstawie stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego. Oryginały wszystkich wyżej wymienionych dokumentów zostaną przekazane do Zamawiającego wraz z Dokumentacją Powykonawczą zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPU.
3. Wykonawca posiada bądź jest w stanie pozyskać w odpowiednim czasie prawa własności intelektualnej konieczne do wykonania i korzystania z Prac, nie naruszające praw stron trzecich oraz potrzebne do spełnienia wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy, najpóźniej w momencie przenoszenia praw własności intelektualnej na Zamawiającego, zgodnie z Umową.
4. Wszelkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Wykonawcy Zamawiającemu były i nadal są prawdziwe oraz prawidłowe. Wykonawca oświadcza, że przekazane Zamawiającemu informacje nie pomijają żadnego faktu istotnego dla realizacji Prac ani też nie stanowią naruszenia jakiejkolwiek umowy, której stroną jest Wykonawca lub która wiąże Wykonawcę, ani też nie skutkują naruszeniem ani nie pozostają w konflikcie z prawem.
5. Wykonawca zapewnia, że przed podpisaniem Umowy zbadał wszelkie kwestie, jakie uważa za konieczne do oceny ryzyka przyjętego na siebie w związku z Pracami. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnionymi Wykonawcy przed podpisaniem Umowy Dokumentami Zamawiającego, zna w sposób wystarczający warunki i sposób wykonania Prac i przyjmuje odpowiedzialność z tytułu właściwego wykonania Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na zrealizowanie Umowy oraz że nie toczą się żadne postępowania ani czynności, w szczególności przed sądami, sądami arbitrażowymi lub innymi organami władzy, które mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na zdolność Wykonawcy do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, ani też nie ma groźby wszczęcia takich postępowań lub podjęcia takich czynności.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość Prac zgodnie z Umową i jej celem, Wymaganiami Prawnymi, Pozwoleniami oraz wymaganiami Zamawiającego w sposób fachowy, zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi oraz wymogami w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości Prac, w terminach wskazanych w Umowie. Każdy element Prac będzie wykonany z należytą starannością i wolny od jakichkolwiek Wad i Uwag.
8. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający nie może udzielić żadnej gwarancji lub deklaracji co do poprawności lub kompletności Dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania nieprawidłowości w odniesieniu do wszelkich danych i informacji uzyskanych od Zamawiającego tak, aby możliwe było ukończenie i osiągnięcie założonego celu Projektu w terminie wskazanym w Umowie.
9. Wykonawca wykona w ramach Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy wszelkie badania, inwentaryzacje, analizy, uzgodnienia lub inne przewidywalne działania, które okażą się konieczne dla osiągnięcia celu Umowy w terminie w niej wskazanym.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania i jakość wszelkich Prac, bez względu na wszelkie zatwierdzenia lub zgody (bądź brak zatwierdzenia lub zgody) ze strony Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy do utraconej korzyści dochodzi z winy Wykonawcy.
12. Wykonawca będzie koordynował prace Podwykonawców i realizował Prace bez przeszkód dla innych Wykonawców czy funkcjonowania personelu Zamawiającego. Wykonawca zapewni prawidłową wymianę informacji w celu realizacji prac Podwykonawców i nie będzie utrudniał, czy też opóźniał takich prac, co pozostaje bez wpływu na termin wykonania Prac i wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji Robót Budowlanych będących Przedmiotem Umowy.
14. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
15. uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
16. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
17. nie stosuje się do postanowień Umowy lub
18. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
19. Wykonawca zapewnia, że osoby zajmujące stanowisko projektanta oraz inne stanowiska, co do których wymagane są stosowne kwalifikacje lub doświadczenie zgodnie z obowiązującym prawem, będą odpowiednio wykwalifikowane i będą posiadały kompetencje do pełnienia powierzonej im funkcji zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w Ofercie Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do Umowy. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot, o którym mowa powyżej, z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub Wykonawca osobiście wykona zakres tych Prac, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w wymaganym zakresie.

# SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Przedmiotu Umowy, w tym zarządzanie i koordynowanie zespołem projektowym Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
   1. znane mu są warunki związane z prowadzeniem Robót Budowlanych, będących Przedmiotem Umowy,
   2. do wykonania Przedmiotu Umowy dopuszczone będą osoby przeszkolone w zakresie przepisów BHP i że zapewni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
3. Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Umowy będzie pełnił rolę inwestora na podstawie udzielonych pełnomocnictw ze strony Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje imiennie osoby, którym Zamawiający po akceptacji udzieli pełnomocnictw.
4. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości Strony oświadczają, iż wszelkie obowiązki, Prace oraz czynności konieczne dla prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, które w Umowie nie zostały wyraźnie wskazane jako obowiązki Zamawiającego lub jako wspólne obowiązki Stron, spoczywają w całości i wyłącznie na Wykonawcy.
5. Wykonawca niezwłocznie po Dacie Zawarcia Umowy wyznaczy Kierownika Projektu Wykonawcy zgodnie ze złożoną Ofertą oraz oddeleguje pracowników do współpracy z Zamawiającym w stopniu umożliwiającym prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy. Wykaz pracowników Wykonawcy zawiera Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana wykazu pracowników może nastąpić poprzez jednostronne oświadczenie Wykonawcy i nie stanowi zmiany Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich Prac objętych Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności:
   1. współpracy z Zamawiającym i przekazywania mu, lub podmiotom przez niego wskazanym, wiedzy i informacji na temat realizacji Przedmiotu Umowy,
   2. wykonania inwentaryzacji, uzyskania map i innych materiałów na cele Projektu,
   3. opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym Koncepcji oraz jej aktualizacji na zasadach określonych w § 8 Umowy,
   4. wykonania Dokumentacji Wykonawcy, w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych dla całości Robót Budowlanych, przedmiarów i kosztorysów szczegółowych budowlanych, opracowania dokumentacji odbiorowej z rysunkami powykonawczymi, atestami, instrukcjami, oraz dokumentacją fotograficzną,
   5. uzyskania wszystkich wymaganych prawem Pozwoleń,
   6. zakupu, dostawy, montażu, instalacji materiałów oraz Urządzeń służących do zrealizowania Przedmiotu Umowy,
   7. wykonania Prac zgodnie z obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi,
   8. prowadzenia dokumentacji budowy (dziennik, książka przedmiarów), jeżeli wynika to z Wymagań Prawnych,
   9. realizowania Prac objętych Przedmiotem Umowy przy konsultacji i współpracy z Zamawiającym, w szczególności Wykonawca ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego Dokumentację Projektową na każdym etapie Prac,
   10. wykonania Zadań, Kamieni Milowych, Częściowych Kamieni Milowych i Modułów Realizacyjnych zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym, z zastrzeżeniem dopuszczonych w Umowie zmian dotyczących Harmonogramu Szczegółowego,
   11. wypełniania obowiązków promocyjno- informacyjnych na zasadach określonych w § 23 Umowy,
   12. współdziałania z Zamawiającym przy kontrolach właściwych instytucji (w tym w szczególności CPPC, instytucji zarządzającej KPO, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej), związanych z realizacją Projektu, w tym w szczególności do udostępniania niezbędnej dokumentacji i uczestniczenia w kontrolach w niezbędnym zakresie,
   13. współpracy z Zamawiającym przy aktualizacji UoD (np. harmonogramu płatności), WoD,
   14. przekazywania Zamawiającemu tygodniowego raportu ze stanu realizacji Prac według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3do SOPU, począwszy od pierwszego tygodnia po zakończeniu Koncepcji,
   15. przekazywania Zamawiającemu raportu w postaci FPZIS (zgodnie z Załącznikiem nr 23 do SOPU) oraz QGIS wg wymagań SOPU zgodnie z Załącznikiem nr 14 do SOPU – do 5-go dnia każdego miesiąca od pierwszego miesiąca od daty odbioru Koncepcji,
   16. przekazywania Zamawiającemu raportu urządzeń aktywnych (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SOPU), przy rozliczaniu Modułów Realizacyjnych z instalacją urządzeń aktywnych,
   17. przekazywania Zamawiającemu raportów półrocznych w postaci QGIS z oznaczeniem pozyskanych zgód na dostęp do nieruchomości i infrastruktury (wg Załącznika nr 17 do SOPU).
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego nad Pracami, w tym zapewnienia sprawowania tego nadzoru przez osobę posiadającą stosowne, wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, przez co rozumie się stwierdzanie przez Wykonawcę w toku wykonywania Prac zgodności ich realizacji z Dokumentacją Projektową, uwzględniając obowiązujące w czasie realizacji Wymagania Prawne, w tym przepisy i instrukcje, a także opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie nowych projektów zamiennych i uzupełniających oraz rysunków i szkiców rozwiązań zamiennych lub równoważnych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.
8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:
   1. kontrolowania w trakcie realizacji Robót Budowlanych zgodności z Dokumentacją Projektową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych,
   2. uzupełnienia szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśnienia Kierownikowi Budowy wątpliwości powstałych w toku ich realizacji,
   3. uzgadniania z Zamawiającym i Kierownikiem Budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej materiałów i Urządzeń,
   4. kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającego uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
   5. udziału w Radach Budowy i innych spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Prac. Zamawiający ma prawo do wezwania każdego członka zespołu projektowego Wykonawcy do udziału w spotkaniu z Zamawiającym na wskazanej przez Zamawiającego Radzie Budowy, w każdym przypadku wymagającym wyjaśnień w zakresie realizacji jego obowiązków lub stanu realizacji Umowy,
   6. udziału w Odbiorach,
   7. akceptacji wszelkich zmian powstałych w toku realizacji Prac,
   8. ocenie wyników badań materiałów, Urządzeń i elementów budowlanych,
   9. wydania opinii na temat zgodności parametrów materiałów lub Urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w stosunku do rozwiązań projektowych,
   10. udziału w uruchomieniu i testach Przedmiotu Umowy lub innych czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych zdolności użytkowych,
   11. ochrony interesów Zamawiającego w toku realizacji Prac w ramach nadzoru autorskiego,
   12. informowania Zamawiającego o możliwości wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w Pracach wykonywanych przez Wykonawcę wraz z podaniem przyczyn ich wystąpienia, skutków oraz proponowanych środków zaradczych,
   13. informowania Zamawiającego o wszelkich działaniach i zaniechaniach Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego wobec osób trzecich w ramach realizacji Umowy przed ich podjęciem, a jeżeli nie jest to możliwe, niezwłocznie po ich podjęciu.
9. W przypadku uchylania się Wykonawcy od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku upoważnienia innej osoby z ramienia Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający zgłosi ten fakt do właściwej izby samorządu zawodowego (w następstwie art. 95 Prawa Budowlanego) oraz może dochodzić rekompensaty za opóźnienia wykonania Prac zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i projektanta. Powyższe uprawnienia nie naruszają prawa do naliczania kar umownych od Wykonawcy.
10. Sposób oraz czas realizacji zadań przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego zostanie uzgodniony przez Strony, a w razie braku porozumienia wskazany przez Zamawiającego.
11. W przypadku uchylania się Wykonawcy od pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie, Zamawiający może czynności opisane w ust. 7-8 powyżej, jako czynności nadzoru projektowego, powierzyć osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Strony ustalają, że liczba wizyt projektanta oraz projektantów branżowych na Terenie Budowy wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Koordynatora Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
13. Wykonawca może przystąpić do wykonywania Prac po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Koncepcji, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących przejęcia Terenu Budowy.
14. Organizacja Prac - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu - należy do Wykonawcy, który w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązuje się do:
    1. wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją Przetargową, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi Wymaganiami Prawnymi, w szczególności przepisami Prawa Budowlanego,
    2. wykonania Prac nieujętych w Dokumentacji Wykonawcy w sytuacji, gdy ich wykonanie jest niezbędne do wykonania w pełni funkcjonalnego Przedmiotu Umowy,
    3. sporządzenia (przed rozpoczęciem Prac) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniającego specyfikę Prac i warunki prowadzenia Robót Budowlanych oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),
    4. urządzenia Terenu Budowy i zaplecza Prac,
    5. ustawicznego utrzymania Terenu Budowy i zaplecza Prac w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, w tym w szczególności poprzez odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ustawienie i zmienianie zgodnie z postępem Prac tablic, blokad, oświetlenia ostrzegawczego i usunięcie tych urządzeń po zakończeniu Prac – w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania Umowy,
    6. umożliwienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do firm, obiektów i posesji w obrębie prowadzonych Robót Budowlanych oraz dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie Terenu Budowy,
    7. uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych Prac, wszelkich Prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów,
    8. wykonywania Prac na czynnych sieciach pod nadzorem użytkowników tych sieci,
    9. zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego na Terenie Budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
    10. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
    11. powiadomienia Zamawiającego, zarządzającego ruchem i właściwego organu Policji, o terminie rozpoczęcia Prac i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem oraz pokrycia kosztów zmian organizacji ruchu, jak również zajęcia pasa ruchu drogowego (jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba),
    12. prowadzenia Prac zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym,
    13. koordynowania Prac, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na Terenie Budowy,
    14. usunięcia i zagospodarowania w sposób zgodny z Wymaganiami Prawnymi wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Prac oraz uporządkowanie i oczyszczenie Terenu Budowy i terenów sąsiadujących po zakończeniu Prac,
    15. prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy w zgodności z Wymaganiami Prawnymi, w tym obowiązkowo dziennika budowy i udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego,
    16. przygotowania oraz przekazania w terminie Odbioru Końcowego Prac kompletu Dokumentacji Wykonawcy oraz deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowych deklaracji właściwości użytkowych wraz z aktualnymi aprobatami technicznymi lub krajowymi ocenami technicznymi dla produktów, w tym zwłaszcza wyrobów budowlanych użytych w trakcie Prac, a także komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich Urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
    17. prowadzenia Prac w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania Prac lub realizacji obowiązków Wykonawcy,
    18. przeprowadzenia wymaganych testów, pomiarów, prób i badań, przy czym Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze niezbędne do prowadzenia takich testów, pomiarów, prób i badań,
    19. przerwania Prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia Prac przed ich zniszczeniem,
    20. należytego oznakowania wszelkiej wybudowanej Infrastruktury zgodnego z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas wykonywania Prac,
    21. zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
    22. prowadzenia prac na istniejącej sieci światłowodowej TOK zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.2 SOPU, a ponadto:
        1. przejęcia obowiązków gwarancyjnych, którymi objęty jest przebudowywany / naruszany element Infrastruktury od momentu ingerencji w ten element,
        2. w przypadku uszkodzenia istniejącego elementu Infrastruktury do przywrócenia funkcjonalności sieci i usług w terminie nie dłuższym niż 8 godz. Termin wykonania napraw zostanie ustalony każdorazowo z Zamawiającym,
    23. odebrane protokołem Odbioru elementy Przedmiotu Umowy należy traktować równoznacznie z istniejącą siecią światłowodową TOK, o której mowa w ust. powyżej.
15. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, a ponadto poniesie koszty związane z jego wykonaniem.
16. Wykonawca dostarczy urządzenia OLT i ich elementy z oficjalnych, autoryzowanych kanałów sprzedaży producentów platform.
17. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i Urządzenia konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodne z zakresem rzeczowym, Dokumentacją Projektową wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi w obowiązujących w tym zakresie Wymaganiach Prawnych oraz specyfikacją techniczną wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Materiały i Urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Zamawiającego, w szczególności zawartym w SOPU oraz Wymaganiom Prawnym. Materiały, Urządzenia lub inne wykonane elementy Prac, przed podpisaniem protokołu Odbioru mogą zostać poddane testom, pomiarom próbom i badaniom zgodnie z warunkami wykonawstwa i Odbioru oraz Wymaganiami Prawnymi dla sieci telekomunikacyjnej obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów lub Urządzeń z Dokumentacją Projektową.
19. Przejście prawa własności na Zamawiającego do wszelkich materiałów, Urządzeń lub innych elementów wykorzystywanych do budowy Infrastruktury na podstawie Umowy nastąpi w momencie podpisania pozytywnego bez Uwag protokołu Odbioru Kamienia Milowego I w ramach Zadania I, natomiast dla Kamienia Milowego II w ramach Zadania I w momencie podpisania protokołu Odbioru Częściowego Kamienia Milowego stwierdzającego odbiór pozytywny bez Uwag. W przypadku Zadań 0 i II przejście prawa własności do dokumentów Koncepcji i Dokumentacji Powykonawczej nastąpi w momencie podpisania protokołu Odbioru Zadania stwierdzającego odbiór pozytywny bez Uwag.
20. W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów, takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych Prac.
21. Wykonawca ponosi w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem Przedmiotu Umowy, jak również ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Zamawiającego oraz osób, którymi Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania Prac oraz za wykonanie w trakcie prowadzonych Prac właściwych zabezpieczeń, wynikających z przepisów bhp i ppoż. (w tym w szczególności wykonanie i montaż rusztowań oraz zabezpieczeń).
23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na Terenie Budowy w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy.
24. Wykonawca wykona Prace nieobjęte zakresem Umowy, jeżeli będą one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
25. Wykonawca zobowiązuje się także, że od chwili udostępnienia mu wszelkich regulaminów, polityk i innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej Zamawiającego (oraz zmian wprowadzonych w ww. aktach), będą one przestrzegane przez wszystkich jego pracowników, współpracowników oraz Podwykonawców, pracowników oraz współpracowników Podwykonawców oraz przez wszystkie inne osoby współpracujące z Wykonawcą przy realizacji Umowy.
26. W przypadku, gdy jakakolwiek część Przedmiotu Umowy stanowić będzie instalację stacjonarną w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji instalacji stacjonarnej określonych w ww. ustawie, w tym w szczególności do dokonania oceny zgodności tej instalacji i przygotowania dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 17 ust. 4 powołanej ustawy.
27. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego praw do nieruchomości i infrastruktury w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, przez co rozumie się zawieranie w imieniu Zamawiającego umów o dostęp do nieruchomości z właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, zarządcami nieruchomości, operatorami telekomunikacyjnymi, właścicielami infrastruktury.
    1. Opłaty cykliczne za powyższy dostęp do nieruchomości ponoszone będą przez Wykonawcę do zakończenia bieżącego roku kalendarzowego, następującego po dacie przejścia prawa własności danego elementu Infrastruktury na Zamawiającego, a po przejściu prawa własności danego elementu Infrastruktury na Zamawiającego, z początkiem nowego roku kalendarzowego - przez Zamawiającego,
    2. Opłaty za dzierżawy w trybie IRU oraz innych umów zawierających opłatę jednorazową będą ponoszone przez Wykonawcę za cały okres umowy dzierżawy,
    3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umów, w szczególności koszty sporządzenia umów z podmiotem trzecim oraz pokrycia wszelkich roszczeń i odszkodowań związanych z ich zawarciem lub wykonywaniem,
    4. W przypadku, gdy realizacja Przedmiotu Umowy wymaga ustanowienia prawa służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego, koszty związane z ustanowieniem powyższego prawa ponosi w całości Wykonawca za cały okres ustanowionej służebności z zastrzeżeniem, że koszty opłat notarialnych służących ustanowieniu służebności ponosi Zamawiający.
28. Niezależnie od powyższego, jeśli realizacja Przedmiotu Umowy będzie wymagała pozyskania praw do korzystania z jakichkolwiek innych niż nieruchomości, infrastruktury, obiektów należących lub będących w zarządzaniu osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozyskać te prawa w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Projektu, w szczególności umowy określające sposób korzystania z nieruchomości. W takiej sytuacji Wykonawca za każdym razem przed zawarciem umowy dotyczącej tych praw przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzór takiej umowy. Zawarcie umowy może nastąpić po uzyskaniu zgody udzielonej przez Zamawiającego z zachowaniem formy dokumentowej.
29. W każdym przypadku nabywania innych niż własność i dzierżawa wieczysta praw do nieruchomości lub istniejącej infrastruktury, umowa powinna zostać zawarta na okres nie krótszy niż 20 lat lub na czas nieokreślony z zastrzeżeniem przypadków, gdy ze strony gestora nie istnieje możliwość zawarcia umów na powyższy okres, w których to Zamawiający za zgodą udzieloną z zachowaniem formy dokumentowej dopuszcza zawarcie umów na maksymalny dostępny u gestora okres.
30. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.
31. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

# OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
   1. zapłaty Wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych w Umowie,
   2. udostępnienia posiadanych informacji, materiałów i dokumentacji na wniosek Wykonawcy, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i na zasadach uzgodnionych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
   3. zapewnienia dostępu do obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych Zamawiającego na zasadach uzgodnionych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
   4. przekazania Wykonawcy wymaganych pełnomocnictw do działania w imieniu Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 poniżej,
   5. Odbiorów Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 9 Umowy,
   6. współpracy z Wykonawcą, w zakresie realizacji Umowy.
2. Zamawiający zapewni współpracę zespołu projektowego Zamawiającego z zespołem projektowym Wykonawcy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w stopniu umożliwiającym prawidłową i terminową realizację przypisanych im zadań.
3. Zamawiający na podstawie uprzedniego wniosku złożonego przez Wykonawcę z zachowaniem formy dokumentowej, udzieli osobie lub osobom fizycznym wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa upoważniającego do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, innych aktów prawa lub ich zmian, pozwoleń oraz upoważniającego do zawarcia umów z podmiotami trzecimi, jak i wszystkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy. Zamawiający może w każdym czasie odwołać powyższe pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa bez podania przyczyny. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze odwołania pełnomocnictwa na co najmniej 5 Dni naprzód oraz udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw innej osobie wskazanej przez Wykonawcę niezwłocznie po doręczeniu mu oświadczenia Wykonawcy wskazującego taką osobę. Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę w postępowaniach zmierzających do uzyskania Pozwoleń oraz ich zmian w zakresie, w jakim osobisty udział Zamawiającego będzie niezbędny w świetle Wymagań Prawnych.

# DOKUMENTACJA, ZARZĄDZANIE PRACAMI NAD DOKUMENTACJĄ

**Ogólne zasady dotyczące sporządzania Dokumentacji Wykonawcy**

1. Dokumentacja Wykonawcy sporządzona będzie w języku polskim. W całej Dokumentacji Wykonawcy Wykonawca posługiwał się będzie jednolitym systemem symboli uzgodnionym z Zamawiającym.
2. Dokumentacja Wykonawcy musi być zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz musi być pozbawiona Wad i Uwag.
3. Wykonawca w trakcie sporządzania Dokumentacji Wykonawcy uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań. Uzgodnieniu podlegają w szczególności rozwiązania dotyczące zmian w zakresie Punktów Adresowych, zastosowanych materiałów, Urządzeń, z zastrzeżeniempostanowieńdotyczących Dokumentacji Projektowej**.**
4. Wykonawca, po zakończeniu Prac nad każdą częścią Dokumentacji Wykonawcy podlegającej Odbiorowi zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym, będzie przedkładał tę część Dokumentacji Wykonawcy w wersji elektronicznej w celu akceptacji przez Zamawiającego na wskazany przez niego zasób sieciowy, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPU. Dokumentacja Wykonawcy podlega Odbiorom na zasadach wskazanych w § 9, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian lub uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, chyba, że wykaże, iż:
   1. zmiana nie jest zgodna z Wymaganiami Prawnymi,
   2. zmiana nie ma związku z Pracami,
   3. wprowadzenie zmiany spowoduje, że element Prac nie będzie technicznie wykonalny,
   4. wprowadzenie zmiany obniży bezpieczeństwo Prac.
5. Jeżeli w trakcie trwania Umowy wystąpi konieczność zmian w Dokumentacji Wykonawcy, w szczególności wykonania dodatkowych opracowań lub uzyskania kolejnych Pozwoleń lub zmian Pozwoleń, które będą niezbędne dla realizacji celów Umowy, Wykonawca wprowadza takie zmiany lub uzyskuje opracowania lub Pozwolenia lub zmiany do nich w imieniu i na rzecz Zamawiającego, po uprzednio uzyskanej akcepcji Zamawiającego udzielonej z zachowaniem formy dokumentowej, bez odrębnego wynagrodzenia, niezależnie od okoliczności, z których konieczność takich zmian wynika.

**Koncepcja**

1. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z przygotowaniem Koncepcji określa SOPU.
2. Prace nad Koncepcją będą podlegać bieżącym uzgodnieniom z Zamawiającym w ramach Rad Budowy.
3. W ramach Rad Budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia postępu Prac oraz do konsultacji aktualnych zamierzeń co do przebiegu i sposobu wykonania Infrastruktury z Zamawiającym. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń postanowienie ust. 3-4 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Odebrana protokołem Odbioru (jako Zadanie 0) Koncepcja będzie stanowiła podstawę do opracowania Dokumentacji Projektowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Koncepcji zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPU w toku Prac. Aktualizacja Koncepcji podlega uzgodnieniom z Zamawiającym w trybie określonym w ust. 7 i 8 powyżej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Umowy.

**Dokumentacja Projektowa**

1. Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej określa SOPU.
2. Wykonawca gwarantuje, że Dokumentacja Projektowa będzie nadawać się do celów, do których została przeznaczona zgodnie z wymogami Umowy.
3. Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana przez wykwalifikowanych projektantów, będących inżynierami lub innymi fachowcami, spełniającymi kryteria określone w SWZ.
4. Ewentualne zmiany Dokumentacji Projektowej w toku Prac podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach Rad Budowy.
5. W przypadku propozycji zmiany w Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia oraz załączenia odpowiednich dokumentów (w szczególności map, zdjęć). Zmianę uznaje się za dokonaną w momencie wyraźnej jej akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzonej w notatce Rady Budowy.
6. Z zastrzeżeniem ust. 4-5 powyżej, zmiany w trybie, o którym mowa w ust. 8, 10, 15 powyżej nie mogą prowadzić do zmiany istotnych postanowień Umowy, w szczególności do przesunięcia terminów realizacji Zadań, Kamieni Milowych i Częściowych Kamieni Milowych.

**Dokumentacja Odbiorowa**

1. Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu Dokumentacji Odbiorowej określa SOPU oraz §9 niniejszej Umowy.

**Dokumentacja Powykonawcza**

1. Szczegółowe wymagania dotyczące sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej określa SOPU.

# ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym Odbiorom:
   1. Odbiór Prac zanikających i ulegających zakryciu,
   2. Odbiór Zadania,
   3. Odbiór Kamienia Milowego,
   4. Odbiór Częściowego Kamienia Milowego,
   5. Odbiór Modułu Realizacyjnego,
   6. Odbiór Końcowy,
   7. Odbiór Gwarancyjny,
   8. Odbiór Pogwarancyjny.
2. Stroną pokrywającą koszty i odpowiedzialną za organizację Odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że Odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzaniem prób, badań, testów i pomiarów itp. niezbędnych do udokumentowania jakości Prac i ich zgodności z Wymaganiami Prawnymi, w tym odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.
3. Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy lub osoba przez niego wyznaczona, z zachowaniem formy dokumentowej, zgłosi Zamawiającemu gotowość Wykonawcy do każdego z Odbiorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem Odbioru Gwarancyjnego i Odbioru Pogwarancyjnego. Zamawiający, jeśli stwierdzi, że Wykonawca osiągnął faktyczną gotowość do danego Odbioru, wyznaczy datę tego Odbioru (określając także godzinę i miejsce jego rozpoczęcia), która będzie przypadać w terminie nie dłuższym niż:
   1. 7 Dni Roboczych - w przypadku Odbioru Częściowego Kamienia Milowego, Modułu Realizacyjnego,
   2. 10 Dni Roboczych - w przypadku Odbioru Kamienia Milowego, Zadania, Odbioru Końcowego, Odbioru Gwarancyjnego,
   3. 2 Dni Robocze - w przypadku Odbioru Prac zanikających i ulegających zakryciu,

od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru i potwierdzenia tego faktu przez Koordynatora Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie miał zastrzeżenia co do osiągnięcia przez Wykonawcę stanu gotowości do przystąpienia do danego Odbioru, Zamawiający sporządzi, z zachowaniem formy dokumentowej, oświadczenie odmawiające wyznaczenia dnia i godziny danego Odbioru wraz z uzasadnieniem, podając przyczyny i wymagania Zamawiającego oraz specyfikując Prace, których wykonanie przez Wykonawcę jest niezbędne, aby Zamawiający mógł przystąpić do danego Odbioru.

1. W Odbiorach, z zastrzeżeniem ust. 5, uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym:
2. Kierownik Projektu Wykonawcy,
3. Przedstawiciel Wykonawcy,
4. Kierownik Projektu Zamawiającego,
5. Koordynator Zamawiającego,
6. przedstawiciele Zamawiającego jeśli są wymagani,
7. inne wymagane osoby ze strony Wykonawcy, w tym wskazane przez Zamawiającego.
8. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Koordynator Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Z Odbioru zostaje sporządzony protokół Odbioru, który nie stanowi podstawy do wypłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualny przestój Wykonawcy związany z koniecznością Odbioru Prac zanikających lub podlegających zakryciu nie ma wpływu na określone Umową terminy wykonania Umowy. W przypadku nieprzystąpienia Zamawiającego do Odbioru Prac zanikających i ulegających zakryciu w terminie wskazanym przez Koordynatora Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do dokonania jednostronnego Odbioru Prac zanikających i ulegających zakryciu, informując o tym Koordynatora Zamawiającego z zachowaniem formy dokumentowej oraz dokumentując ww. zrealizowane Prace dokumentacją fotograficzną, którą niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.
9. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokumentacja Prac nie potwierdza spełnienia wymagań SOPU, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania Odbioru we wskazanych częściach Prac, które nie zostały odebrane.
10. Odbiór Gwarancyjny wykonywany będzie po każdorazowym usunięciu przez Wykonawcę Wad ujawnionych w okresie Gwarancji i rękojmi lub jako potwierdzenie wykonania przeglądu Infrastruktury przed upływem okresu Gwarancji i rękojmi z zachowaniem formy dokumentowej.
11. Odbiór Pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji oraz rękojmi za Wady, jak również należyte wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.
12. Odbiorów dokonuje się poprzez podpisanie przez upoważnionych do tego przedstawicieli obu Stron stosownego protokołu Odbioru bez Uwag (Odbiór pozytywny) lub protokołu Odbioru z Uwagami (Odbiór pozytywny z Uwagami). W formie Uwag Zamawiający zgłasza w protokole Odbioru zastrzeżenia dotyczące Prac objętych Odbiorem, które nie stanowią Wad w rozumieniu Umowy.
13. Koordynator Zamawiającego przed planowanym Odbiorem, za wyjątkiem Prac zanikających i ulegających zakryciu, zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w formie elektronicznej projektu odpowiedniego protokołu Odbioru na adres e-mail Kierownika Projektu Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, na podstawie danych szczegółowych zakresu Odbioru przekazanych w zgłoszeniu gotowości do Odbioru.
14. Jeżeli w toku czynności danego Odbioru zostaną stwierdzone Wady lub Uwagi, Zamawiający odstępuje od Odbioru do czasu usunięcia Wad lub Uwag wyznaczając termin do ich usunięcia (Odbiór negatywny stwierdzany w odpowiednim protokole Odbioru w przypadku wystąpienia Wad lub w przypadku Uwag - Odbiór pozytywny z Uwagami). Jeżeli, po upływie terminu do usunięcia Wad lub Uwag wykonanego Przedmiotu Umowy stwierdzone Wady lub Uwagi nie zostały usunięte, Zamawiający wyznaczy nowy termin na usunięcie Wad lub Uwag pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w usunięciu Wad lub Uwag opisanej w § 16.
15. Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego może nastąpić jedynie po usunięciu wszystkich zgłoszonych lub ujawnionych wcześniej Wad lub Uwag Przedmiotu Umowy.
16. W przypadku Odbioru Końcowego Zamawiający sporządzi protokół Odbioru Końcowego w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez obie Strony, Zamawiający wręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru Końcowego. Odmowa podpisania protokołu Odbioru Końcowego przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu Odbioru Końcowego. Protokół Odbioru Końcowego nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń co do Przedmiotu Umowy.
17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia Wad lub Uwag bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia Wad lub Uwag byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, poczytuje się, że Wady lub Uwagi nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się postanowienie zawarte w ust. 11 powyżej.
18. Dokonanie przez Zamawiającego Odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie Wad lub Uwag wykrytych po dokonaniu Odbioru. Decyzja w zakresie Odbioru w przypadku występowania Wad lub Uwag należy wyłącznie do Zamawiającego.
19. W czasie Odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego, poprzez zapewnienie Zamawiającemu obecności kompetentnej osoby upoważnionej do składania wszelkich wyjaśnień dotyczących odbieranych Prac, a także Kierownika Projektu Wykonawcy, a jeśli podlegające Odbiorowi Prace wykonane zostały przy udziale Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, także kompetentnego przedstawiciela danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, w zakresie i terminie wymaganym przez Zamawiającego, do dokonania oceny należytego wykonania Prac w trakcie procedury odbiorowej, na żądanie Zamawiającego procedura ta ulega wydłużeniu o czas, w którym z powodu braku wymaganych informacji, Wykonawca nie przeprowadził czynności pozwalających na potwierdzenie prawidłowości i zgodności wykonanych Prac z Umową. Skutki i koszty wydłużenia procedury odbiorowej będą obciążały Wykonawcę.
20. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem przejścia prawa własności części Przedmiotu Umowy na Zamawiającego. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że podpisanie Protokołu Odbioru z Uwagami, nie powoduje przejścia na Zamawiającego ryzyka utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy. Podpisanie protokołu Odbioru Częściowego Kamienia Milowego dla Kamienia Milowego II w Zadaniu I powoduje przejście na Zamawiającego ryzyka utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy wraz z przejściem prawa własności części Przedmiotu Umowy na Zamawiającego.
21. Protokół Odbioru zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku Odbioru lub wszelkie inne ustalenia Stron dotyczące przedmiotu Odbioru oraz – jeżeli będzie to zasadne w świetle postępu Prac – raporty do protokołu Odbioru, o których mowa w SOPU. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, podpisanie przez Zamawiającego któregokolwiek z protokołów Odbiorów Prac zanikających i ulegających zakryciu, Odbioru Częściowego Kamienia Milowego, Odbioru Kamienia Milowego, Odbioru Modułu Realizacyjnego, Odbioru Zadania nie będzie stanowić zrzeczenia się przez Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności brak zgłoszenia Uwag lub Wad lub zastrzeżeń w protokole Odbioru Prac zanikających i ulegających zakryciu, Odbioru Częściowego Kamienia Milowego, Odbioru Kamienia Milowego, Odbioru Modułu Realizacyjnego, Odbioru Zadania nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia Uwag lub Wad przy Odbiorze Końcowym, ani prawa zgłoszenia Wad w ramach rękojmi lub Gwarancji.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Koordynatora Zamawiającego) z zachowaniem formy dokumentowej o usunięciu Wad lub Uwag oraz ma prawo żądać wyznaczenia terminu do przystąpienia do ponownego Odbioru zakwestionowanych wcześniej (zgodnie z odpowiednim protokołem) Prac.
23. Odbioru Zadania I dokonuje się po Odbiorze wszystkich Kamieni Milowych, będących jego częściami.
24. Odbiorów Kamieni Milowych i Częściowych Kamieni Milowych dokonuje się po wykonaniu Odbiorów Modułów Realizacyjnych w terminach określonych Harmonogramem Szczegółowym.
25. Odbiorów Modułów Realizacyjnych dokonuje się po wykonaniu wszelkich Prac w ramach Modułów Realizacyjnych w terminach określonych Harmonogramem Szczegółowym.
26. Powyższe Odbiory, o których mowa w ust. 20, 21 i 22 mogą następować na podstawie jednego protokołu Odbioru.
27. Protokół, w którym stwierdzono Odbiór negatywny lub Odbiór pozytywny z Uwagami, nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury lub faktury częściowej. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury lub faktury częściowej dopiero z momentem podpisania protokołu Odbioru bez Uwag (odbiór pozytywny bez Uwag).
28. Przed Odbiorem Końcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy i doprowadzić go do stanu z chwili przejęcia Terenu Budowy, z uwzględnieniem zmian dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
29. Zasady Odbioru Dokumentacji Wykonawcy określa § 9 Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.
30. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy odbywać się będzie po pozytywnym (bez Uwag) odebraniu wszystkich innych elementów Przedmiotu Umowy.
31. Warunkiem zgłoszenia Prac do Odbioru Końcowego jest zakończenie wszelkich Prac, w tym przekazanie całości Dokumentacji Wykonawcy i przyjęcie ich przez Koordynatora Zamawiającego wraz z kompletem wyników wymaganych testów, badań i prób.

# PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1. Nie ograniczając obowiązków Wykonawców wynikających z Wymagań Prawnych, Strony uzgadniają, że Wykonawca z chwilą przejęcia Terenu Budowy do dnia przejęcia odpowiedzialności za Teren Budowy przez Zamawiającego, zobowiązany będzie w szczególności do:
   1. ochrony mienia znajdującego się na tym terenie,
   2. zabezpieczenia przeciwpożarowego,
   3. utrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
   4. ochrony środowiska naturalnego,
   5. wyposażenia robotników w jednolite kombinezony robocze, kamizelki odblaskowe i kaski ochronne oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy (np. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),
   6. zorganizowania na uzgodnionym z Zamawiającym terenie zaplecza socjalno – magazynowego i zapewnienia wszystkim zatrudnionym robotnikom odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych,
   7. niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych na Terenie Budowy.
2. Spożywanie alkoholu na Terenie Budowy lub przebywanie na Terenie Budowy w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających jest zabronione.
3. Wykonawca ustanawia p. ……………………………………………….jako Kierownika Budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 Prawa Budowlanego.
4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy na inną osobę o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia Umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Kierownik Budowy ma obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robót Budowalnych stanowiących Przedmiot Umowy.
6. Zamawiający wyznacza do pełnienia obowiązków w zakresie koordynacji Prac ze strony Zamawiającego – Kierownika Projektu Zamawiającego w osobie: ………………….
7. Wykonawca wyznacza do pełnienia obowiązków w zakresie koordynacji Prac ze strony Wykonawcy – Kierownika Projektu Wykonawcy w osobie: p. …………….
8. Zmiana osób, o których mowa powyżej nie wymaga aneksu do Umowy.
9. Przedstawicielami Zamawiającego są: Kierownik Projektu Zamawiającego oraz Koordynator Zamawiającego.
10. Przedstawicielami Wykonawcy są: Kierownik Projektu Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.
11. W ramach zarządzania realizacją Prac przewiduje się Rady Budowy. Za organizację Rad Budowy odpowiedzialny jest Zamawiający. Rady Budowy prowadzą przedstawiciele Zamawiającego. W Radach Budowy mogą brać udział osoby zaproszone przez Strony. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa w Radach Budowy projektanta, Kierownika Budowy, kierownika zespołu projektowego Wykonawcy oraz każdego innego członka zespołu projektowego Wykonawcy, zwłaszcza osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
12. Wyznaczony przez Kierownika Projektu przedstawiciel Zamawiającego prowadzi Radę Budowy i zapewnia jej protokołowanie, a kopie ustaleń w formie notatki dostarcza Stronom.
13. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 10 są zobowiązani uczestniczyć w Radach Budowy. Przedstawiciele Wykonawcy oraz osoby zaproszone przez Wykonawcę uczestniczą w Radzie Budowy na koszt Wykonawcy. Przedstawiciele Zamawiającego oraz osoby zaproszone przez Zamawiającego uczestniczą w Radzie Budowy na koszt Zamawiającego.
14. Rady Budowy odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie w stałym terminie. O wyznaczonym stałym terminie Rad Budowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 Dni od daty złożenia pod Umową ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Rady Budowy będą odbywać się częściej.
15. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, w tym także złożonych na piśmie i dokumentów dotyczących przebiegu Prac.
16. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy materiałów i Urządzeń na Teren Budowy w ramach Wynagrodzenia i na własne ryzyko.
17. Obowiązek dostaw objęty Umową obejmuje również:
    1. rozładunek i magazynowanie dostaw oraz rezultatów Prac na Terenie Budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
    2. rozładunek i magazynowanie dostaw kabli do wykonania przyłączy abonenckich na miejscu przechowywania uzgodnionym z Zamawiającym,
    3. pokrycie wszelkich kar i kosztów wynikających z nieopłacenia lub nienależytego opłacenia należności celnych lub podatkowych związanych z importem lub przewozem dostaw oraz rezultatów Prac lub niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków celnych lub podatkowych związanych z importem lub przewozem dostaw oraz rezultatów Prac,
    4. zagospodarowanie tj. przekazanie uprawnionemu odbiorcy z zakresu gospodarowania odpadami, odpadów opakowaniowych oraz zwrot opakowań zwrotnych do dostawcy.
18. Urządzenia i materiały importowane przez Wykonawcę lub Podwykonawców spoza Unii Europejskiej będą dostarczone wraz z certyfikatami potwierdzającymi zgodność ze standardami Unii Europejskiej, w szczególności po uzyskaniu oznaczenia „CE”.
19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów i Urządzeń własnych.
20. Obowiązki raportowania, w tym w szczególności obowiązki dotyczące map postępu Prac, zostały szczegółowo opisane w SOPU.

**Plan działań naprawczych**

1. Jeżeli w jakimkolwiek czasie podczas realizacji Umowy:
   1. faktyczny lub spodziewany postęp Prac będzie niewystarczający do osiągnięcia terminów wynikających z § 4 ust. 3 Umowy, lub
   2. będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że jakość Prac, ich postęp lub wynik będą niezgodne z postanowieniami Umowy lub
   3. nastąpi zagrożenie finansowej stabilności Wykonawcy,

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich okolicznościach i przyczynie (przyczynach), z których one wynikają.

1. Nie później niż w terminie 14 Dni od wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego (niezależnie od tego czy wezwanie nastąpiło na skutek zawiadomienia przez Wykonawcę o okolicznościach wskazanych w ust. 21 powyżej czy z inicjatywy własnej Zamawiającego niezależnej od takiego powiadomienia), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej szczegółową propozycję planu działań naprawczych („**Plan Naprawczy**”) precyzyjnie opisującego proponowane działania, w tym termin kiedy Plan Naprawczy osiągnie swój cel oraz zasoby, które należy zaangażować w celu zapewnienia zgodności postępu Prac z wymaganiami Umowy.
2. Zamawiający podejmie decyzję co do wdrożenia Planu Naprawczego nie później niż w terminie 14 Dni od otrzymania propozycji Planu Naprawczego od Wykonawcy. Odmowna decyzja Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia Planu Naprawczego wraz z jej uzasadnieniem, będzie równoznaczna w skutkach z nieprzedstawieniem przez Wykonawcę Planu Naprawczego. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiającego w odniesieniu do wdrożenia Planu Naprawczego, Wykonawca podejmie proponowane przez siebie działania. Działania takie zostaną podjęte na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jeśli podjęcie takich działań spowoduje powstanie po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zwrotu.
3. Jeżeli pomimo podjęcia proponowanych działań, jakość Prac, ich postęp lub wynik cały czas nie będą zgodne z Umową lub jeśli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu propozycji Planu Naprawczego lub też nie podejmie działań proponowanych w ramach takiego Planu w terminie 14 Dni od przekazania Zamawiającemu powyższego powiadomienia lub od otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o okolicznościach, o których mowa w ust. 21 powyżej od Zamawiającego (do czego w każdej chwili Zamawiający będzie uprawniony, lecz nie zobowiązany), Zamawiający:
   1. będzie uprawniony do skorzystania z prawa do wykonania zastępczego na zasadach opisanych w ust. 26-29 poniżej, lub
   2. będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia bądź rozwiązania Umowy na podstawie § 20 Umowy.
4. Wszelkie koszty przygotowania i wdrożenia Planu Naprawczego obciążają Wykonawcę.

**Wykonanie zastępcze**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy w zakresie Prac niewykonanych lub nienależycie wykonanych przez Wykonawcę, a które objęte są Przedmiotem Umowy.
2. Przed przystąpieniem do zastępczego wykonania Prac, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania określonych Prac w terminie pozwalającym Wykonawcy na przystąpienie do wykonania Prac określonych w wezwaniu, nie krótszym wszakże niż 7 Dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, Zamawiający przystąpi do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych i udokumentowanych przez Zamawiającego kosztów zastępczego wykonania wraz z odsetkami ustawowymi za każdy Dzień opóźnienia liczony od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT bądź inny, równoważny dokument księgowy, obejmująca wszystkie koszty poniesione przez Zamawiającego na wykonanie zastępcze.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego na zasadach opisanych powyżej, nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub Gwarancji lub innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, jak również prawa naliczenia kar umownych w szczególności z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków Umowy.

# OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI

1. Wykonawca jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań ochrony środowiska i ochrony przyrody wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności zaś jest obowiązany do ograniczania wpływu wykonywanych Prac na środowisko i zniszczeń przyrody do niezbędnego minimum. Wykonawca jest zobowiązany do planowania i wykonywania Prac w taki sposób, aby unikać negatywnego wpływu na środowisko.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że w zw. z realizacją Przedmiotu Umowy nie dojdzie do powstania szkód lub zanieczyszczenia środowiska – w szczególności zaś gleby, ziemi i środowiska gruntowo-wodnego, a także uszkodzenia lub zniszczenia przyrody. Wszelkie Prace Wykonawca przeprowadzi w sposób jak najmniej szkodzący zieleni istniejącej na Terenie Budowy i odpowiednio ją zabezpieczy. Ewentualne szkody lub zanieczyszczenie powinny zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę i na jego koszt. Szkody w środowisku powinny być objęte działaniami zapobiegawczymi lub naprawczymi zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia ewentualnych kar nałożonych na Zamawiającego przez organ kontrolny (np. WIOŚ, WOŚ UM, RDOŚ, inny) wynikających z niewłaściwego zagospodarowania usuwanymi odpadami lub spowodowania szkody środowisku lub innego naruszenia wymogów ochrony środowiska lub ochrony przyrody, z winy Wykonawcy lub Podwykonawcy działającego w jego imieniu, a także pokrycia szkód wynikających ze stosowania przez organy administracji innych środków prawnych. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tychże kosztów na pierwsze żądanie Zamawiającego.
4. Kwoty, o których mowa w ust. 3 Zamawiający może potrącać z płatności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Umowy będą stosować się do ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była wymagana.
6. Wykonawca może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, który uzyskał pozwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.
7. Wykonawcy zabrania się na Terenie Budowy lub w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:
   1. wwożenia lub wnoszenia odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,
   2. gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiającym odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów,
   3. wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,
   4. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodno - ściekowej odpadów stałych, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych itp. określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
8. Wykonawca oświadcza, że co najmniej 70% odpadów z budowy i rozbiórki zostanie ponownie użyte lub poddane recyklingowi zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C 58/01)27.

# UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji, o którym mowa w § 15) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.
2. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/ dostarczony produkt bądź wykonaną usługę. Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
4. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
   1. szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji Umowy pracownikom (OC pracodawcy), z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;
   2. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
   3. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
   4. szkody w instalacjach lub urządzeniach podziemnych;
   5. szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe), z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;
   6. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac;
   7. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy, z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;
   8. szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów oraz spowodowane osunięciem lub zapadaniem się ziemi, wibracją – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;
5. Jeżeli do realizacji Prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich Prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
6. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 2.500.000 zł.
7. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł dla szkód rzeczowych oraz nie więcej niż kwota wynikająca z formuły „10% odszkodowania, nie mniej niż 50.000 zł” dla czystych strat finansowych.
8. Suma gwarancyjna oraz dopuszczalne limity odpowiedzialności są określone w formule „na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.
9. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
10. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
11. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie najpóźniej w terminie 14 Dni od Dnia Zawarcia Umowy. Miejscem dostarczenia dokumentu jest miasto Katowice, ul. Lwowska 23, Biuro Inwestycji lub w przypadku wersji elektronicznej adres e-mail Kierownika Projektu Zamawiającego.
12. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie wraz z dowodem opłacenia składki, w terminie najpóźniej 7 Dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
13. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy.
14. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

# WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Za realizację Projektu Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **………………………………. złotych netto** (słownie………………………………………………………………………..złotych, 00/100) („Wynagrodzenie”) w tym:
   * + 1. dla Obszaru bocheńskiego wartość Wynagrodzenia wynosi: ……zł netto (słownie…)
       2. dla Obszaru brzeskiego wartość Wynagrodzenia wynosi: ……zł netto (słownie…)

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją Projektu oraz wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw autorskich majątkowych do rezultatów i prac powstałych oraz dostarczonych w trakcie realizacji Projektu, jak i również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także inne opłaty administracyjne i podatki.

1. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
2. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Projektu. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków personelu realizującego Projekt, czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów czy nakładów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z realizacją Projektu. Strony wyłączają możliwość podwyższenia tego Wynagrodzenia w trybie art. 632 § 2 k.c.
3. Płatność Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy następować będzie częściami po dokonaniu Odbiorów poszczególnych Modułów Realizacyjnych zgodnie z Harmonogramem Szczegółowym powstałym na etapie Koncepcji i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przy współpracy z Zamawiającym na etapie prac nad Koncepcją ustalić szczegółowe zasady i terminy rozliczeń za wykonane Moduły Realizacyjne oraz Kamienie Milowe, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Ustaleniom z Zamawiającym podlegać będzie w szczególności wartość poszczególnych Modułów Realizacyjnych wewnątrz Kamieni Milowych przy uwzględnieni następujących warunków rozliczeń:
   1. Część Wynagrodzenia z tytułu realizacji Zadania 0 nie może być wyższa niż 1% Wynagrodzenia,
   2. Część Wynagrodzenia z tytułu sumy Odbiorów Modułów Realizacyjnych w ramach Zadania I nie może być wyższa niż 94% Wynagrodzenia,
   3. Wartość sumy Wynagrodzenia przypisana do Dokumentacji Projektowej w ramach Modułów Realizacyjnych nie może być wyższa niż 15% Wynagrodzenia danego Częściowego Kamienia Milowego lub Kamienia Milowego,
   4. Wartość sumy Wynagrodzenia przypisana do budowy części aktywnej nie może być wyższa niż 3% Wynagrodzenia danego Częściowego Kamienia Milowego lub Kamienia Milowego,
   5. Część Wynagrodzenia z tytułu realizacji Zadania II nastąpi po dokonaniu Odbioru poszczególnych Modułów Realizacyjnych, których suma nie może być niższa niż 5% Wynagrodzenia,
   6. Suma Wynagrodzenia wszystkich elementów Projektu musi być równa Wynagrodzeniu Wykonawcy.
4. Powyższe warunki rozliczeń mają prawo zostać zmienione w następujących przypadkach:
   1. na uzasadniony wniosek Wykonawcy w przypadku, gdy koszty Prac znacząco różnią się od przypisanej za nie części Wynagrodzenia, co może mieć wpływ na płynność finansową Wykonawcy lub z innej uzasadnionej przyczyny pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego,
   2. decyzją Zamawiającego w przypadku zmiany sposobu lub warunków rozliczenia z CPPC.
5. Zmiany opisane w ust. 5 powyżej nie wymagają aneksu do Umowy, lecz zostają potwierdzone przez obie Strony pisemnie i wymagają wprowadzenia zmian do Harmonogramu dla elementów, które nie zostały odebrane bez Wad i Uwag i nie został dla nich podpisany protokół Odbioru. Zmiany te także nie mogą wpływać na zmianę wysokości Wynagrodzenia. Osobami upoważnionymi do wprowadzenia takich zmian są Kierownicy Projektu Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o doręczone Zamawiającemu faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony protokół Odbioru Modułu Realizacyjnego stwierdzający Odbiór pozytywny bez Uwag. Wykonawca każdorazowo prześle Zamawiającemu w terminie do 3 Dni od daty wystawienia faktury na wskazany uprzednio adres e-mail następujące dokumenty:
   1. kopię lub duplikat faktury,
   2. podpisany przez obie Strony protokół Odbioru bez Uwag (stwierdzającym Odbiór pozytywny bez Uwag), w skanie lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
   3. oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz oświadczenia dotyczące zapłaty wynagrodzenia zgłoszonym Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia muszą zostać wystawione z tożsamą datą z jaką wystawiona została faktura przez Wykonawcę. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.
7. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN) w terminie nie dłuższym niż 30 Dni (słownie: trzydzieści) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 7.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………..prowadzony przez….
9. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 9, nie wymaga zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu jednostronnego pisemnego oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, pod rygorem nieważności wraz z załączonym zaświadczeniem banku o prowadzeniu rachunku bankowego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 20. W przypadku rozbieżności pomiędzy rachunkiem wskazanym w Umowie, a rachunkiem wskazanym w fakturze, wypłata Wynagrodzenia nastąpi na rachunek wskazany w Umowie.
10. Wykonawca na wystawianych w ramach realizacji Umowy fakturach każdorazowo będzie zamieszczał następujące elementy:
    1. na pierwszej stronie: nr UoD oraz numeru niniejszej Umowy,
    2. opis prac objętych daną fakturą w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i obowiązującymi przepisami prawa,
    3. klauzulę o treści: *„Projekt realizowany pod nazwą „Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”* *jest współfinansowany ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności i dotyczy wydatków opisanych w załączniku akceptacyjnym do niniejszej faktury, poniesionych w/r Umowy nr ……………..…….. z dnia ............................................,*
    4. wszystkie inne, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że uzgodnienia takie nie stanowią zmiany Umowy.
11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową (w tym również bez wymaganych załączników) lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia i / lub otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
12. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy dokumentów potwierdzających obowiązek zapłaty, Wykonawca dokona zapłaty w ciągu 30 Dni od Daty dostarczenia ww. dokumentów. Za datę dostarczenia uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail (w przypadku e-faktury) bądź wpływu dokumentu do siedziby Wykonawcy. W przypadku nieuregulowania płatności przez Wykonawcę, Zamawiający po upływie 30 Dni ma prawo do naliczenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
13. Wykonawca podpisując niniejszą Umowę zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym „porozumień w sprawie elektronicznego obiegu faktur” będących Załącznikiem nr 11 do niniejszej Umowy. Faktury za wykonane i odebrane Prace Wykonawca będzie wystawiał i dostarczał Zamawiającemu w ciągu 7 Dni Roboczych od daty podpisania protokołu Odbioru.
14. Dostarczenie faktur będzie odbywało się drogą elektroniczną zgodnie z zawartym „porozumieniem w sprawie elektronicznego obiegu faktur”, a w przypadkach braku możliwości dostarczenia faktury tym sposobem, przesyłając je listem poleconym za potwierdzeniem nadania na adres:

*TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.*

*Biuro Inwestycji i Utrzymania*

*ul. Lwowska 23*

*40-389 Katowice*

1. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym wejście w życie zapisów Krajowego Systemu e-Faktur), Zamawiający dopuszcza zmianę formy przesyłania faktur, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę oddzielnym pismem. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
2. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatnościami realizowanymi na rzecz Wykonawcy. Wszelkie inne potrącenia pomiędzy Stronami niż opisane w Umowie są zabronione.
3. W przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek, a dostarczanie obciążeniowych not odsetkowych odbywać się będzie na zasadach określonych w „porozumieniu w sprawie elektronicznego obiegu faktur”.
4. Zamawiający dokonuje zapłaty Wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazane powyżej rachunki bankowe są rachunkami umieszczonymi na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
6. Wskazanie przez Wykonawcę rachunków bankowych nie spełniających wymogów określonych w ust. 20 może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

# WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia o wartość waloryzacji wyliczonej na podstawie ust. 7 poniżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
   1. terminowego osiągnięcia Kamieni Milowych dla Zadania I zgodnie z Umową,
   2. złożenia wniosku o waloryzację do końca roku 2025,
   3. zatwierdzenia wniosku przez Zamawiającego
   4. uzyskania przez Zamawiającego Waloryzacji dofinansowania w ramach Umowy o Dofinansowanie.
2. Waloryzacja odbędzie się jednorazowo i jest planowana na I kwartał 2026 r.
3. Waloryzacją zostaną objęte Moduły Realizacyjne obejmujące Punkty Adresowe nie objęte planami I Kamienia Milowego w Zadaniu I.
4. Kwota łączna Wynagrodzenia po Waloryzacji nie może przekroczyć 105% wartości Wynagrodzenia.
5. W wyniku Waloryzacji zmianie ulegną wartości Wynagrodzenia Modułów Realizacyjnych, które nie zostały odebrane poprzez podpisanie pozytywnego protokołu Odbioru lub zgłoszone do Odbioru na dzień złożenia wniosku z uwzględnieniem zapisów § 13 punkt 4.
6. Waloryzacja, o której mowa w ust. 3 powyżej nie obejmuje Modułów Realizacyjnych opisanych w § 4 ust. 9 po dokonaniu Odbioru Modułu Realizacyjnego w zakresie budowy Infrastruktury.
7. Kwota Waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej:

**Wzór:**

**W = (WDA UoD - WD UoD) / 90%**

**Gdzie:**

**W** – Kwota złotych netto waloryzacji Wynagrodzenia

**WD UoD** - Wartość Dofinansowania w UoD przed aneksem waloryzacyjnym

**WDA UoD** - Wartość Dofinansowania w UoD po aneksie waloryzacyjnym, oparta o wskaźnik waloryzacji dofinansowania inwestycji telekomunikacyjnych prowadzonych w ramach KPO, opracowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany na jego stronie oraz pozostałe zapisy UoD.

1. Waloryzacja Wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zawarcie między Stronami aneksu do Umowy. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do zawarcia aneksu w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje utratę przez Wykonawcę uprawnienia do Waloryzacji.
2. Podział kwoty Waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy musi być uwzględniony niezwłocznie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji jakości na prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy, tj. Gwarancji za Wady. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na każdy wykonany element Przedmiot Umowy na okres ............................................ miesięcy od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego dla danego Obszaru.
2. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną producenta wraz z przedmiotem objętym gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej.
3. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty Odbioru Końcowego Projektu.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie Wady przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji („Reklamacja”), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 Dni Roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: ………………………, przez osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: ………………….………
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym na zgłoszeniu reklamacyjnym, usunąć na własny koszt Wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od Wad przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu/uruchomienia. Termin przekazany w zgłoszeniu reklamacyjnym w każdym przypadku będzie nie krótszy niż 5 Dni od dnia zgłoszenia dla Infrastruktury Pasywnej i nie krótszy niż 3 Dni dla Infrastruktury Aktywnej. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić, z zachowaniem formy dokumentowej, zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od Wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od Wad przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek Wady przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru
10. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, o którym mowa w ust. 9, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 100 zł netto za każdy Dzień składowania.
11. Jeżeli w okresie Gwarancji przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od Wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, wolny od Wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
12. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia Wady przedmiotu objętego Gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia Wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu/uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 7 Dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia Wady. Do urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
13. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia Wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, lub nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania Wad.
15. W okresie pomiędzy 60-tym Dniem przed upływem okresu Gwarancji lub rękojmi, a dniem upłynięcia tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w porozumieniu z Zamawiającym kompleksowego przeglądu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego odrębnym protokołem Obioru Gwarancyjnego. O przewidywanym terminie, zakresie i czasie trwania przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 10- Dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykrycia Wad w Przedmiocie Umowy w czasie tego przeglądu, Wykonawca usunie Wady w ramach swoich obowiązków wynikających z Gwarancji lub rękojmi bez odrębnego wynagrodzenia.
16. Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu Gwarancji dokonają Odbioru Pogwarancyjnego, który przeprowadzi osoba upoważniona przez Zamawiającego. O przewidywanym terminie Odbioru Pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 10- Dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym terminie na miejsce Odbioru Pogwarancyjnego Zamawiający uprawniony będzie do dokonania Odbioru jednostronnie.
17. W protokole Odbioru Pogwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 16 – Zamawiający, określi zakres Wad. Wykonawca na swój koszt usunie Wady stwierdzone w trakcie Odbioru Pogwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.
18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli Wady ujawnią się przed ich upływem.
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 20-24.
20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego dla danego Obszaru.
21. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt Wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie wyznaczonym w zgłoszeniu. Termin przekazany w zgłoszeniu reklamacyjnym w każdym przypadku będzie nie krótszy niż 5 Dni od dnia zgłoszenia dla Infrastruktury Pasywnej i nie krótszy niż 3 Dni dla Infrastruktury Aktywnej. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
22. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 21 powyżej, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 5 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.
23. Wykonawca przenosi przysługujące mu względem zgłoszonych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
24. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

# KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
   1. w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy danego Obszaru (przekroczenie Daty Zakończenia) - w wysokości 0,05% całego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 Umowy dla danego Obszaru za każdy Dzień zwłoki,
   2. w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 (terminy realizacji poszczególnych Zadań, Kamieni Milowych i Częściowych Kamieni Milowych danego Obszaru) Umowy - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy, której termin wykonania nie został dochowany - za każdy Dzień zwłoki,
   3. w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązków, o których mowa w § 15 ust. 6 (realizacja Reklamacji) z wyłączeniem § 15 ust. 12 Umowy - w wysokości 0,005% całego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 Umowy dla danego Obszaru- za każdy Dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu, w którym miała nastąpić realizacja obowiązków gwarancyjnych,
   4. w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązków, o których mowa w § 6 ppkt. 14.22.2 (przywrócenie funkcjonalności sieci i usług) Umowy - w wysokości 2 000 zł za każdy Dzień zwłoki,
   5. w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie Wad lub Uwag stwierdzonych przy Odbiorze Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy, w której Wada lub Uwaga występuje - za każdy Dzień zwłoki,
   6. w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie Wad lub Uwag stwierdzonych przy Odbiorze ujawnionych w okresie Gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,005% całego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 Umowy dla danego Obszaru - za każdy Dzień zwłoki liczony od dnia następującego po terminie usunięcia Wad lub Uwag wyznaczonym w zgodzie z Umową,
   7. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 25 ust. 2 Umowy (brak Protokołu Konieczności)- w wysokości 10 000 zł za każde jednorazowe naruszenie,
   8. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek aktualizacji Koncepcji, o którym mowa w § 8 ust. 10 Umowy (aktualizacja Koncepcji) - w wysokości 10 000 zł za każde jednorazowe naruszenie,
   9. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek, o którym mowa w § 12 ust. 1, 2 i 3 Umowy (dostarczenie polisy OC) - w wysokości 0,001% całego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 Umowy - za każdy Dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu,
   10. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy (dostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 0,005% całego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 Umowy - za każdy Dzień zwłoki liczony od dnia następującego po upływie terminu,
   11. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 14.22 (prowadzenie prac na istniejącej sieci światłowodowej TOK) Umowy - w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie,
   12. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek, o którym mowa w § 6 ust. 8.5 (udział w Radach Budowy i innych spotkaniach wskazanych przez Zamawiającego) Umowy – w wysokości 2 000 zł za każdorazowe naruszenie. Z wyłączeniem przyczyn usprawiedliwionych,
   13. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek, o którym mowa w § 24 ust. 5 Umowy (nie zgłoszenie Podwykonawcy) - w wysokości 50 000 zł za każde naruszenie,
   14. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykona lub nienależycie wykona obowiązki (dostarczenie raportu z błędami jest traktowane jako niedostarczenie w terminie), o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy (dostarczanie raportów) - w wysokości 500 zł za każdy Dzień zwłoki,
   15. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy:
       1. w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 15% całego Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 Umowy,
       2. w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 25% Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie części Umowy, od której odstąpiono,
   16. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 21 Umowy - w wysokości 50 000 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.
2. Kary umowne mogą być potrącane z Wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wobec Zamawiającego pełnej wysokości wszelkich kar umownych, jakie zostaną naliczone Zamawiającemu przez podmioty trzecie w wyniku zawinionych działań Wykonawcy w szczególności:
   1. Kar za przerwy w świadczeniu usług w wyniku awarii spowodowanych przez Wykonawcę,
   2. Kar za niewłaściwe wykonanie Przedmiotu Umowy naliczonych przez CPPC,
   3. Kar za nielegalne zajęcie Infrastruktury obcej lub nieruchomości na etapie realizacji przez Wykonawcę.
6. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiającego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

# PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w Dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast w przypadku, w którym nośniki, na których utwory zostaną utrwalone mają zostać przekazane na własność Zamawiającemu.
2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy,
   2. wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów,
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM,
   4. wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych),
   5. tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system,
   6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów.
4. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów (przy czym w razie wątpliwości utwory uważa się za ustalone najpóźniej z chwilą podpisania protokołu Odbioru części Przedmiotu Umowy obejmującego utwory). Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności nośników, na których utwory utrwalono przekazanych Zamawiającemu.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono zostało ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy za poszczególne elementy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §13 ust. 1. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
6. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.
8. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niezbędnych do nieskrępowanego korzystania z Umowy licencji na korzystanie, na polach eksploatacji określonych w ust. 3, ze wszelkich rozwiązań technologicznych. Licencja będzie miała charakter niewyłączny, przenoszalny, bez ograniczeń terytorialnych. Licencja uprawniać będzie Zamawiającego do nieograniczonego korzystania, na polach eksploatacji określonych w ust. 3, z rozwiązań technologicznych w zakresie wynikającym z potrzeb działalności prowadzonej przez Zamawiającego, w tym działalności w zakresie projektowania, inżynierii, budowy, przebudowy, konserwacji, naprawy, remontu, eksploatacji w toku realizacji Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ewentualnych licencji z chwilą złożenia Dokumentacji Wykonawcy przez Wykonawcę.
10. Licencja udzielana jest na okres 3 lat, bez prawa do możliwości wypowiedzenia umowy.
11. Po okresie 3 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony.
12. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu, w każdym czasie, weryfikację umów licencyjnych lub przenoszących prawa, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, na podstawie których Wykonawca został przez Podwykonawców upoważniony do korzystania z praw autorskich oraz dotyczących praw własności intelektualnej w zakresie rozwiązań technologicznych (jeśli takie zostały zawarte) – w sposób określony przez Zamawiającego. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania powyższego uprawnienia, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do umożliwienia mu takiej weryfikacji, wyznaczając termin nie krótszy niż 3 Dni.
13. W przypadku, gdy wskutek tak przeprowadzonej weryfikacji Zamawiający uzna, iż treść lub forma umowy zawartej z Podwykonawcą jest niewystarczająca, w tym w szczególności nie przenosi na Wykonawcę praw lub nie udziela Wykonawcy licencji w zakresie, który umożliwi Wykonawcy dalsze upoważnienie Zamawiającego do korzystania z technologii zgodnie z Umową – Wykonawca zapewni Zamawiającego, że bez zbędnej zwłoki, na swój własny koszt, odpowiednio zmieni i aneksuje umowę z Podwykonawcą.
14. Dokonanie weryfikacji, o której mowa, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, w szczególności pozostaje bez wpływu na oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy.
15. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
16. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
17. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.
18. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
19. W przypadku wyodrębnienia nowego pola eksploatacji, nie wymienionego w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym, odrębnej umowy, na mocy której przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie na nowym polu eksploatacji.
20. W sytuacji, jeśli Strona odstąpi od Umowy w części, Zamawiający zachowuje autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności dokumentów jakie przeszły na niego w związku z wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.
21. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek z nich nie wywołuje skutku wstecznego w zakresie utworów, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonane i przekazane Zamawiającemu prace, natomiast Zamawiający zachowuje prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac.
22. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpienie ma skutek wobec całej Umowy:
    1. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu: Dokumentacji Wykonawcy oraz dokumentów i materiałów związanych z know-how i rozwiązaniami technologicznymi, ani świadczeń Wykonawcy niemożliwych do zwrotu, ani zniszczenia,
    2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zwrotem Dokumentacji Wykonawcy oraz dokumentów i materiałów związanych z know-how i rozwiązaniami technologicznymi Zamawiającego.
23. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Umowy:
    1. Zamawiający wskaże, które produkty, choćby nawet nieukończone (w ramach Dokumentacji Wykonawcy, know-how lub rozwiązań technologicznych) i w jakim zakresie mają dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać; w razie zatrzymania przez Zamawiającego takich produktów, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te produkty; wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane Umową (proporcjonalne wyliczenie wynagrodzenia),
    2. Zamawiający zachowa lub nabędzie wszystkie produkty wskazane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 22.1, w tym nabędzie uprawnienie do korzystania z produktów dotychczas stworzonych w wykonaniu Umowy, lecz nieukończonych lub nieodebranych przez Zamawiającego.

# SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
   1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, pandemie,
   2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
   3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
   4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,
   5. z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 Dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia bądź rozwiązania Umowy. Termin na wykonanie prawa odstąpienia wynosi 7 Dni od dnia bezskutecznego zakończenia negocjacji zgodnie z ust. 3 powyżej.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony oświadczają, że Wykonawca w dniu ...................................... wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia netto określonego w § 13 Umowy, tj. …………….zł (słownie: …………………złotych, 00/100), w tym:
   * + 1. dla Obszaru bocheńskiego w wysokości…zł (słownie…) w formie….
       2. dla Obszaru brzeskiego w wysokości…zł (słownie) w formie….

(zwane dalej „Zabezpieczeniem”) i zobowiązuje się do jego utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy, (w tym okres Gwarancji i rękojmi) oraz minimum 1 miesiąca po upływie okresu Gwarancji i rękojmi z zastrzeżeniem, że w czasie trwania okresu Gwarancji i rękojmi oraz 1 miesiąca po upływie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 70% względem pierwotnego zabezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, może być wystawiane na okresy minimum roczne (od dnia wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu), przy czym w takim wypadku Zabezpieczenie musi być odnawiane najpóźniej na 14 Dni przed upływem daty ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tak aby Zamawiający dysponował dostarczonym przez Wykonawcę Zabezpieczeniem (oryginałem ważnego dokumentu) przez cały okres obowiązywania Umowy oraz minimum 1 miesiąc po upływie okresu Gwarancji i rękojmi.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pieniądzu Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, zwróci 70% Zabezpieczenia w terminie 30 Dni od dnia otrzymania wyżej wymienionego wniosku, jednak nie wcześniej niż w terminie 30 Dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego, a 30% kwoty Zabezpieczenia będzie przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w szczególności z tytułu rękojmi za Wady lub Gwarancji i zostanie zwrócone, na pisemny wniosek Wykonawcy, nie później niż w ciągu 30 Dni po upływie całkowitego okresu na jaki zostało udzielone zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do pobierania z kwoty Zabezpieczenia Umowy wszelkich należności i odszkodowań wynikających z Umowy, w tym w również kwot kar umownych należnych Zamawiającemu.
4. Za należyte wykonanie Umowy należy rozumieć w szczególności zrealizowanie przez Wykonawcę całości Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z treścią Umowy, w szczególności w sposób odpowiadający celowi biznesowemu, dla którego realizacji Umowa została zawarta.
5. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, tj.:
   1. pieniądzu,
   2. poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
   3. gwarancji bankowej,
   4. gwarancji ubezpieczeniowej,
   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
6. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 powyżej.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z realizacji jednego z Obszarów, zabezpieczenie będzie podlegało zmniejszeniu proporcjonalnie do zakresu odstąpienia (w zakresie danego Obszaru).

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niezależnie od postanowień Umowy, każda ze Stron może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 60 Dni od dnia powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie później jednak, niż w terminie 15.08.2026.Termin ten nie ma zastosowania do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 4 ppkt. 4.15 i 4.16 oraz ust. 5. W wypadku dostąpienia od Umowy na podstawie ust. 4 ppkt. 4.15 i 4.16 uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać nie później niż do upływu terminu Gwarancji, o którym mowa w § 15 Umowy z zastrzeżeniem terminu określonego w § 18 ust. 5.
3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w każdym przypadku przewidzianym w Umowie Zamawiający może wedle własnego wyboru odstąpić od Umowy w całości za zwrotem wzajemnych świadczeń lub w określonej przez siebie części.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie i pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, skierowanego do Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z terminem 30 Dni na zrealizowanie tegoż wezwania nadal realizuje Przedmiot Umowy bez zachowania należytej staranności lub z naruszeniem Wymagań Prawnych lub niezgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, w szczególności, gdy:
   1. nie zrealizuje w terminie obowiązku przygotowania Koncepcji lub przedstawiona Koncepcja nie będzie dawać gwarancji realizacji Przedmiotu Umowy w terminie lub w należyty sposób,
   2. Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, nie zacznie wykonywać Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
   3. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów Umowy lub Harmonogramu Szczegółowego o co najmniej 90 Dni,
   4. Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, opóźnia się z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest możliwe, aby wykonał Przedmiot Umowy w terminie,
   5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty zgłoszonemu Podwykonawcy lub zgłoszonemu Dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 13 Umowy,
   6. Wykonawca nie zapewni ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wniesienie Zabezpieczenia,
   7. Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie dostarczy kopi polisy Zamawiającemu,
   8. Wykonawca oświadcza, że Umowy nie będzie wykonywał,
   9. nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, w szczególności, gdy kapitał własny Wykonawcy osiągnie wartość ujemną w rozumieniu polskiego prawa o rachunkowości,
   10. zostanie podjęta decyzja o podziale, połączeniu lub przekształceniu Wykonawcy, której skutki mogą zagrozić zdolności Wykonawcy do realizacji Umowy,
   11. kondycja Wykonawcy w opinii Zamawiającego nie daje rękojmi należytego wykonania Umowy,
   12. którekolwiek z oświadczeń Wykonawcy złożone w Umowie jest lub okaże się nieprawdziwe,
   13. suma nałożonych kar umownych przekroczy 10% Wynagrodzenia,
   14. Wykonawca nie uzyska odpowiednich Pozwoleń zezwalających na eksploatację Przedmiotu Umowy zgodnie z właściwymi przepisami,
   15. nie usunie Wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym zgodnie z § 15. ust. 6 Umowy,
   16. nie usunie Wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z § 15 ust. 21,
   17. Wykonawca realizuje Umowę w sposób narażający Zamawiającego na odpowiedzialność względem osób trzecich lub narażający Zamawiającego na szkody w jego majątku własnym.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w zakresie danego Obszaru w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, jeżeli nie zostaną zawarte Umowy o Dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a CPPC. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub w części tj. dla danego Obszaru, na którego wykonanie nie otrzymał dofinansowania. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o fakcie nieotrzymania dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym ustępem Zamawiający nie będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy będzie to jedyna podstawa odstąpienia, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego odszkodowania.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy w trybie ust. 4 powyżej w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2 oraz § 18 ust. 5.
7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 4-5 powyżej, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować lub poprawić Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. W celu uniknięcia wątpliwości, zlecenie wykonania zastępczego będzie dotyczyło jedynie Prac, które zgodnie ze Harmonogramem Szczegółowym miały być zrealizowane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy i których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowiło podstawę odstąpienia od Umowy.
8. Strony zgodnie postanawiają, że pomimo odstąpienia w mocy pozostają postanowienia dotyczące kar umownych, zachowania poufności, ochrony danych osobowych, naruszenia praw osób trzecich, praw własności intelektualnej, Gwarancji i rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, skutków odstąpienia oraz rozwiązywania sporów. W szczególności Zamawiającemu przysługiwać będą wszystkie uprawnienia z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych i pokrycie szkód zastrzeżonych w innych postanowieniach Umowy.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie tylko za wykonaną część Prac, która została odebrana przez Zamawiającego bez Wad lub Uwag, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu Umowy. W przypadku, gdy Wynagrodzenie już uiszczone przekracza wartość zatrzymanych przez Zamawiającego Prac z uwagi na ich Wady lub zmniejszoną użyteczność dla Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia. Świadczenia Wykonawcy wydane do Dnia odstąpienia od Umowy przechodzą na własność Zamawiającego. Wartość wykonanej części Prac zostanie ustalona w oparciu o inwentaryzację, dokonaną przez przedstawicieli obu Stron, zgodnie z ust. 10 pkt. 1 poniżej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 22 i 23 Umowy. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia z Wykonawcą co do przeprowadzenia inwentaryzacji, Zamawiający dokona jej samodzielnie, z udziałem niezależnego eksperta technicznego, a wyniki tej inwentaryzacji będą wiążące dla Wykonawcy.
10. Niezależnie od podstawy prawnej odstąpienia, w przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
    1. w terminie 7 Dni od daty odstąpienia od Umowy, uprawnieni przedstawiciele Stron sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji Prac w toku, według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz potwierdzą w formie pisemnej stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
    2. Wykonawca wstrzyma wszelkie działania prowadzone na podstawie Umowy, za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie lub uzgodnionych z Zamawiającym po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zabezpieczy przerwane Prace w zakresie pozwalającym na uniknięcie zniszczenia lub uszkodzenia zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, uporządkuje Teren Budowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu kontynuację realizacji Przedmiotu Umowy w przyszłości, a następnie usunie z niego swój personel, urządzenia, materiały oraz sprzęt, na swój koszt, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, zabezpieczenia przerwanych Prac dokona Wykonawca,
    3. w przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca doręczy Zamawiającemu całą Dokumentację Wykonawcy sporządzoną do daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, także nieukończoną, oraz wszelkie inne materialne rezultaty Prac w zakresie, w jakim zostały one wykonane,
    4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń itp., które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
    5. Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru Prac przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
    6. w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty Wynagrodzenia za roboty wykonane, oraz przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy pod swój dozór.
11. Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Strony potwierdzają, że w każdym przypadku umownego odstąpienia od Umowy lub jej części na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie, odstąpienie wywoła wyłącznie skutki określone w Umowie, w szczególności nie znajduje zastosowania art. 395 § 2 Kodeksu Cywilnego.
12. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia oraz zaznaczeniem, czy odstąpienie następuje całości czy w części.
13. Prawo odstąpienia od umowy będzie wywoływało skutek na przyszłość (ex nunc).
14. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
15. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od Daty Zawarcia Umowy.
16. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na prawa lub roszczenia z Gwarancji lub rękojmi, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, złożonych w okresie jej obowiązywania.
17. Niezależnie od możliwości rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie innych postanowień Umowy, Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
    * + 1. Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej postanowień przez okres co najmniej 30 Dni,
        2. Wykonawca nie wykonuje Umowy z zachowaniem należytej staranności,
        3. Wykonawca pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, nie zacznie go wykonywać zgodnie z postanowieniami Umowy,
        4. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy bądź jego części w stosunku do terminu wykonania o co najmniej 30 Dni,
        5. nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, w szczególności, gdy jego kapitał własny osiągnie wartość ujemną w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości,
        6. zostanie podjęta decyzja o podziale, połączeniu lub przekształceniu Wykonawcy, której skutki mogą zagrozić zdolności Wykonawcy do realizacji Umowy,
        7. którekolwiek z oświadczeń Wykonawcy złożone w Umowie jest lub okaże się nieprawdziwe,
        8. suma nałożonych kar umownych przekroczy 10% Wynagrodzenia wskazanego w §13 ust.1 Umowy,
        9. Wykonawca nie usunie Wad przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym w §15 Umowy,
        10. Wykonawca nie usunie Wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w §15 Umowy,
        11. Wykonawca realizuje Umowę w sposób narażający Zamawiającego na odpowiedzialność względem osób trzecich lub narażający Zamawiającego na szkody w jego majątku własnym,
        12. Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień Umowy określonych w §21 Umowy,
        13. Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.
18. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30 (słownie: trzydzieści) Dni od rozwiązania Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron. Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń Stron.
19. W przypadku rozwiązania Umowy zapisy ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.

# §21 POUFNOŚĆ

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Informacja Poufna w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
   1. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego,
   2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności,
   3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji,
   4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz,
   5. które stanowią informacje powszechnie znane.
6. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
10. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców, a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 30 Dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.
11. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego Informacji Poufnych na rzecz TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.
12. Udostępnienie Informacji Poufnych zgodnie z ust. 11 powyżej nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich Załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią, a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

# §22 BRAK KONFLIKTU INTERESÓW

1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

# §23 OBOWIĄZKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania przez Zamawiającego wsparcia na realizację Przedsięwzięcia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGenerationEU.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania art. 34 rozporządzenia 2021/241. 3. Materiałem o charakterze informacyjnym i pomocniczym, jest dokument „Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” dostępny pod adresem: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>.
3. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
   1. eksponowania źródła finansowania Przedsięwzięcia m.in. przez właściwe oznaczanie Przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, produktów i innych efektów realizacji i promocji Przedsięwzięcia zgodnie z przekazanymi zasadami, w tym także:
      1. wszelkie działania informacyjne i promocyjne na temat Przedsięwzięć KPO m.in. ulotki, broszury, publikacje, noty prasowe, konferencje prasowe, robocze spotkania z prasą, strony internetowe, newslettery, mailing, stopki wiadomości email, materiały audiowizualne, spotkania, konferencje, wystąpienia publiczne itp.,
      2. dokumentację dotyczącą KPO i Przedsięwzięcia,
      3. miejsce realizacji Przedsięwzięcia,
      4. wszystkie inne produkty będące wynikiem realizowanego Przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej,
   2. umieszczenia w miejscu realizacji Przedsięwzięcia plakatów lub tablic informacyjnych z właściwym oznaczeniem Przedsięwzięcia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2 i 3.
5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Księgi Identyfikacji Wizualizacji KPO, obowiązujących znaków, wzorów oraz szablonów dostępnych pod adresem: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>.

# §24 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca będzie wykonywał zakres Prac określonych w Umowie osobiście bądź przy udziale Podwykonawców.
2. Lista Podwykonawców (zawierająca dane Podwykonawcy) wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez danego Podwykonawcę prac stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonywania Prac w zakresie określonym w Załączniku nr 4 do Umowy odpowiednim dla danego zakresu Podwykonawcom z listy zamieszczonej w powyższym Załączniku. Wykonawca będzie każdorazowo z zachowaniem formy dokumentowej zawiadamiał Zamawiającego o rozpoczęciu oraz zakończeniu przez każdego z Podwykonawców wykonywania powierzonych mu czynności na Terenie Budowy wraz z podaniem wysokości wynagrodzenia należnemu Podwykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli Podwykonawców pracujących na Terenie Budowy i natychmiastowego usuwania Podwykonawców (osób), których nie wymieniono na liście, o której mowa w ust. 2.
4. Wykonywanie Prac przez jakichkolwiek Podwykonawców nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo Prac wykonywanych przez Podwykonawców. Wykonawca dopuszcza wyłącznie Podwykonawców pierwszego i drugiego stopnia.
5. W przypadku konieczności posłużenia się jako Podwykonawcą podmiotem nie wymienionym dla danego zakresu w Załączniku nr 4 do Umowy, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem, z zachowaniem formy dokumentowej, o wyrażenie zgody na wykonanie konkretnego zakresu Prac przez taki podmiot, uzasadniając ten wniosek. W piśmie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca poinformuje także o wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.W przypadku umowy o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych wniosek, o którym mowa powyżej, poczytuje się za zgłoszenie, o którym mowa w art. 6471 § 1 Kodeksu Cywilnego, o ile zawiera on dane Podwykonawcy Robót Budowlanych oraz szczegółowy przedmiot Robót Budowlanych. Do wyrażania zgody na zaangażowanie Podwykonawców spoza listy, o której mowa w ust. 2, uprawniony jest Kierownik Projektu Zamawiającego i Koordynator Zamawiającego.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 (trzydziestu) Dni od otrzymania zgłoszenia zgodnie z ust. 5 powyżej nie zgłosi, z zachowaniem formy dokumentowej, sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Procedura dotyczy zarówno Podwykonawców Robót Budowlanych, jak i innych Podwykonawców.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) Dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcą Robót Budowlanych poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania Robót Budowlanych) wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 13 poniżej. Wykonawca zobowiązany jest również doręczyć Zamawiającemu, kopię wniesionych przez Podwykonawcę zabezpieczeń należytego wykonania, w terminie 5 (pięciu) Dni od daty otrzymania, o ile zostały wniesione. Powyższe zobowiązania Wykonawcy znajdują odpowiednie zastosowanie również do umów z Podwykonawcami niebędącymi Podwykonawcami Robót Budowlanych, a także wszelkich późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień jakichkolwiek umów z Podwykonawcami.
9. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy wykonanego przez Podwykonawców, Wykonawca gwarantuje, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz tych Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.
10. Umowa z Podwykonawcą będzie określać:
    1. zasady dokonywania odbiorów,
    2. zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych lub udzielania licencji,
    3. zasady płatności,
    4. zasady ochrony informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa; analogicznie do zasad określonych w Umowie,
    5. zasady ochrony danych osobowych, w tym jako załącznik Umowę pod powierzenia danych.
11. Wykonawca zapewni, że umowy zawarte pomiędzy nim, a każdym z Podwykonawców, zawierały będą również następujące postanowienia:
    1. zobowiązanie Podwykonawcy do stosowania się do wszelkich zasad mających, zgodnie z Umową, zastosowanie do Wykonawcy w zakresie jego działalności na Terenie Budowy,
    2. zobowiązujące Podwykonawcę do udziału, na wezwanie Zamawiającego, we wszelkich ewentualnych sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
    3. zrzeczenie się Podwykonawcy prawa do ustanawiania zabezpieczeń na jakichkolwiek rzeczach lub prawach mających wejść w skład Robót Budowlanych,
    4. zobowiązanie Podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy,
    5. zobowiązanie Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo,
    6. zobowiązanie Podwykonawcy do niezawierania umów z Podwykonawcami dalszymi niż Podwykonawcy drugiego stopnia,
    7. dotyczące zapłaty kary umownej, analogicznie do postanowień § 16 Umowy,
    8. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy Robót Budowlanych,
    9. jednocześnie Wykonawca zapewni, że umowy zawarte między nim, a Podwykonawcami nie będą zawierały postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Wykonawcy,
    10. w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, Podwykonawcy udzielą pomocy Zamawiającemu i Wykonawcy oraz będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie (przy czym każdy pokryje własne koszty w tym zakresie),
    11. w odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Podwykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej,
    12. zobowiązanie do umożliwienia dokonania kontroli przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie legalności zatrudnienia pracowników, w szczególności cudzoziemców, przez Podwykonawcę, w szczególności poprzez zgłoszenie żądania do Podwykonawcy o przekazanie kopii umów zawartych z pracownikami Podwykonawcy lub dowodów świadczących o opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub innych wymaganych prawem.
12. Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami, na wypadek przedterminowego wygaśnięcia Umowy zgodnie z jej postanowieniami, stosowne postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przejęcie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z tych umów, w szczególności w zakresie:
    1. wyrażenia przez Podwykonawcę w umowie zgody na cesję praw Wykonawcy wynikających z umowy z Podwykonawcą na Zamawiającego oraz na przejęcie przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy z tej umowy,
    2. dochodzenia przez Zamawiającego zapłaty kar umownych bezpośrednio od Podwykonawcy,
    3. domagania się bezpośrednio przez Zamawiającego usunięcia Wad lub Uwag przez Podwykonawcę w okresie udzielonej przezeń Gwarancji jakości oraz Rękojmi,
    4. skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonego Wykonawcy przez Podwykonawcę (przy czym gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wystawione na zlecenie Podwykonawcy umożliwiały będą przelew praw z tych gwarancji na Zamawiającego, a Wykonawca, w sytuacji przedterminowego wygaśnięcia Umowy zgodnie z jej postanowieniami, zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, na jego żądanie, prawa wynikające z ww. gwarancji),
    5. odebrania bezpośrednio przez Zamawiającego Robót Budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę, z uwzględnieniem powiązanych z nimi praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich majątkowych lub licencji.
13. Dla każdego Podwykonawcy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, w którym Wykonawca i Podwykonawca zobowiążą się, że najpóźniej w terminie 7 Dni od daty powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę, poinformują Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę zaległości płatniczych ze strony Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie równej powstałej zaległości, bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie, za powiadomieniem Wykonawcy dokonanym w formie pisemnej. Wykonawca powiadomiony o wstrzymaniu płatności przedstawi stanowisko co do przyczyn powstania zaległości i terminu jej uregulowania. W przypadku, gdy zaległość względem Podwykonawcy nie zostanie uregulowana przez Wykonawcę w terminie 14 Dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia Zamawiającego o wstrzymaniu płatności, Zamawiający jest uprawniony do uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy i potrącenia powyższej kwoty z Wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli przed powyższym terminem Zamawiający otrzyma informację Wykonawcy w formie pisemnej, że przyczyną powstania zaległości w stosunku do Podwykonawcy jest spór Wykonawcy z Podwykonawcą co do zasadności zapłaty, Zamawiający jest uprawniony złożyć sporne wynagrodzenie do depozytu sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym data wpłaty środków na konto depozytowe sądu, jest datą wykonania przez Zamawiającego zobowiązania względem Wykonawcy, niezależnie od treści postanowienia sądu w przedmiocie złożenia pieniędzy do depozytu.
14. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów tytułem odpowiedzialności wobec Podwykonawców na podstawie Art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego, które nie zostaną potrącone zgodnie z ust. 13 powyżej, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o ustawowe odsetki za okres od dnia zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy do dnia zwrotu, a także poniesione przez Zamawiającego koszty, w tym postępowań sądowych i egzekucyjnych, w terminie 7 Dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów.
15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania Prac, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, gwarantujących osiągniecie celów Umowy, a w szczególności nie gwarantują prowadzenia Prac zgodnie z wszelkimi wymogami dotyczącymi środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dotrzymania terminów realizacji tych Prac. Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 5 Dni od dnia otrzymania żądania) usunie z Terenu Budowy na żądanie Zamawiającego swojego Podwykonawcę, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia Umowy.
16. W przypadku przedterminowego wygaśnięcia Umowy (w tym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania przez Stronę od Umowy w części lub całości zgodnie z § 20 Umowy), Wykonawca, na wniosek Zamawiającego w formie pisemnej, niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 Dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego) przeniesie na Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego prawa wynikające z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami we wskazanym we wniosku zakresie, jak również, w tym samym zakresie i na wniosek Zamawiającego zapewni przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z umów Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami, jak również zapewni zgodę Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz innych podmiotów na przejęcie zobowiązań Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile będzie to potrzebne do skuteczności tego przejęcia.
17. Do powierzania przez Podwykonawców części ich zobowiązań Dalszym Podwykonawcom postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie.
18. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, z jakichkolwiek przyczyn i w jakichkolwiek okolicznościach, nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

# §25 ROBOTY DODATKOWE

1. Zmiany zakresu Robót Budowlanych wykraczające poza zakres Umowy i mające miejsce z uwagi na przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego uzgodnionego przez Strony pod rygorem nieważności i włączenia ich aneksem do Umowy.
2. W przypadku pojawienia się okoliczności grożących niezachowaniem przez Wykonawcę terminów realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego sporządzenia Protokołu Konieczności, opisującego przyczyny opóźnienia i przedłożenia go Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 30 Dni Roboczych przed upływem danego terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ile przyczyna nie wystąpiła w terminie krótszym. Niezłożenie Protokołu Konieczności we wskazanym terminie lub nieuznanie za przyczynę opóźnienia wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych i niezakończenie wykonania etapu realizacyjnego skutkować może naliczeniem kar umownych.
3. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym o wynagrodzenie lub zwrot kosztów, za roboty dodatkowe, jeżeli potrzeba ich wykonania powstała z jego winy lub zaniedbania lub zostały one wykonane bez zachowania procedury opisanej w ust.1, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 Umowy.
4. W przypadku gdy konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie powstała z winy Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji zmiany warunków Wynagrodzenia*.* W takim przypadku zastosowana zostanie procedura opisana w § 33 ust. 7.

# §26 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami. Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający - jako Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy

- Wykonawca - na stronie internetowej pod adresem: ……………………. (lub jako załącznik nr \_\_ do niniejszej Umowy).

1. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający jako Administrator danych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej **Załącznik nr 10** do niniejszej Umowy.

# §27 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawcaoświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

# §28 KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY

1. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego Wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
   1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
   2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
   3. otrzymuje ww. Wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji umowy), w szczególności:
   1. posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,
   2. nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych,
   3. zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem,
   4. zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy,
   5. samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia Umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.
4. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).
5. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1- 4 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Wykonawcy żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające ww. fakty.

# §29 KLAUZULA STOSOWANIA PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE TAURON

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

# §30 KLAUZULA COMPLIANCE

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl).
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy. Wykonawca/ oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, Podwykonawcy, osoby trzecie). Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, Podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i Podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

# §31 KLAUZULA SANKCYJNA

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:
   1. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
   2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
   3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
   4. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
   5. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.
3. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 Dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
4. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:
   1. powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne, lub
   2. odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności/formy przewidzianej do zawarcia Umowy.
6. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
7. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

# §32 KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawcazobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl)

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:……….…………………………………

b) nr telefonu:……….………………………………….

# §33 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ile inaczej nie wskazano wprost w Umowie, wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wnioski lub inne informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem kwalifikowanym, które winny być doręczane drugiej Stronie na adres poczty elektronicznej, wskazany w ust. 3 poniżej. Na prośbę Strony, oryginał dokumentu winien zostać również przesłany na poniższe adresy:
   1. dla Zamawiającego:

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,

Biuro Inwestycji,

ul. Lwowska 23,

40-389 Katowice

e-mail: jacek.taraska@tauron.pl ; malgorzata.palarczyk@tauron.pl

* 1. dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

1. Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianach osób, o których mowa powyżej, podając, od kiedy zmiana nastąpiła.
2. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonaniem Umowy ze strony Zamawiającego sprawował będzie:
   1. Kierownik Projektu Zamawiającego - odpowiedzialny za przygotowanie i realizację niniejszej Umowy: *………………………..*, email: *......................................* tel. +48*………………….*Jego uprawnienia obejmują również wyznaczenie osoby (osób) pełniących rolę prowadzącego zamówienie oraz sprawującej nadzór inwestorski oraz dokonywanie Odbiorów. Zmiana Kierownika Projektu nie stanowi zmiany Umowy.
3. Zmiana adresów do korespondencji wskazanych w ust. 1 i ust. 3 powyżej, osób lub danych kontaktowych oraz tym podobnych danych w Umowie nie wymagają aneksu do Umowy i są skuteczne z chwilą powiadomienia drugiej Strony przez Kierownika Projektu z zachowaniem formy dokumentowej, odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem odmiennych procedur określonych w Umowie. W przypadku braku powiadomienia Strony o zmianie adresu doręczenia dokonane na poprzedni znany Stronie adres uznaje się za skuteczne.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, przy czym wprowadzenie wszystkich zmian wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o ich wprowadzenie, w następujących okolicznościach:
   1. zmiany UoD, w tym wszystkich jej załączników, w szczególności harmonogramów realizacji projektu i WoD, wprowadzonej zarówno w drodze aneksu do UoD jak i w drodze akceptacji CPPC w przypadkach, które nie wymagają aneksowania UoD w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, poprzez dostosowanie postanowień Umowy do zmienionej UoD,
   2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących Zamawiającego wytycznych właściwych instytucji, w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, poprzez dostosowanie postanowień Umowy do zmienionych przepisów prawa,
   3. zmiany stawek podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
   4. częściowej utraty przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy dofinansowania otrzymanego na podstawie UoD poprzez ograniczenie zakresu świadczeń Wykonawcy w ramach Przedmiotu Umowy i proporcjonalnie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy do wysokości zachowanego przez Zamawiającego dofinansowania,
   5. zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w zakresie, w jakim niezbędne będzie usunięcie omyłki,
   6. działania osób trzecich, uniemożliwiającego lub utrudniającego realizację Umowy – w takim przypadku dopuszczalna będzie zmiana – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji Umowy,
   7. zmiany technologii lub sposobu wykonania robót w szczególności, gdy:
      1. jest ona korzystna finansowo dla Zamawiającego, wpływa korzystnie na termin realizacji robót lub jest niezbędna dla uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie,
      2. w obrocie handlowym pojawią się nowe materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy,
      3. zastosowanie przewidzianych w projektach rozwiązań, materiałów lub urządzeń groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
      4. niedostępność na rynku materiałów lub Urządzeń wskazanych w ofercie, Dokumentacji Projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub Urządzeń,
      5. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
   8. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy pozwoli na usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie jej postanowień – w takim przypadku dopuszczalna będzie zmiana w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niejasności,
   9. obiektywnej konieczności zmiany organizacji lub sposobu spełniania świadczenia Wykonawcy w zakresie: a) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami lub b) jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżeniu awarii,
   10. zmian wynikłych ze zmian warunków lub zasad otrzymania dofinansowania przez Zamawiającego.
5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5 i 7, zmiany dotyczyć mogą, oprócz zmian wskazanych wprost przy wyliczeniu tych okoliczności, także:
   1. terminów realizacji Umowy - o czas niezbędny do zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
   2. Wynagrodzenia za wykonanie Umowy - zmiana wartości Wynagrodzenia ustalana jest na podstawie Prac faktycznie wykonanych (potwierdzonych przez Zamawiającego) oraz wynagrodzenia ustalonego w sposób proporcjonalny do wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w Umowie za dany etap realizacyjny,
   3. Zakresu lub sposobu realizacji Prac w niezbędnym zakresie.
6. W przypadku ograniczenia przez CPPC zakresu Przedmiotu Umowy, polegającego na zmniejszeniu liczby bądź zmianie Punktów Adresowych, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy tą informację, a Wykonawca jest zobowiązany do niej zastosowania. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w § 13 ust. 1 Umowy zostanie w takim przypadku odpowiednio zmniejszone bądź zmienione, zgodnie z kwotami stawek jednostkowych przypisanymi do poszczególnych Punktów Adresowych w Załączniku nr 12 do Umowy.
7. Zmiany Wynagrodzenia w przypadku uzgodnienia przez Strony robót zamiennych lub konieczności wykonania dodatkowych Robót Budowlanych, o których mowa w § 25, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe lub zamienne.
8. Niezależnie od postanowień ust. 5-8 powyżej, Umowa może podlegać zmianom w zakresie i na warunkach określonych w pozostałych jej postanowieniach.
9. Niezależnie od postanowień ust. 5-8 powyżej, Umowa może podlegać zmianom także w sytuacjach wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności lub UoD.
10. Niezależnie od postanowień ust. 5-8 powyżej, dopuszcza się dokonanie wszelkich nieistotnych zmian postanowień Umowy. Pojęcie zmiany istotnej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.
11. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy na skutek wprowadzonych zmian, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia z tytułu utraconych korzyści lub zysków.
12. Zmiany Umowy wymagają aneksu do Umowy zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
13. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a załącznikami do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
14. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługujących mu względem Zamawiającego wierzytelności, wynikających z niniejszej Umowy, na inny podmiot, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
16. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Komunikacji Elektronicznej.
17. Wszelkie spory wynikłe z zawarcia, obowiązywania lub wygaśnięcia Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
18. W przypadku, gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
19. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości podmiotów trzecich co do skuteczności zawarcia niniejszej Umowy w formie wskazanej w ust. 19f powyżej, Strony zobowiązują się w przypadku wystąpienia takiej konieczności, do potwierdzenia skuteczności niniejszej Umowy w formie pisemnej.
20. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

# Załączniki

Załącznik nr 1 – SOPU wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 – Wykaz Pracowników Zamawiającego

Załącznik nr 3 – Wykaz pracowników Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Lista Podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wzór protokołów z Odbioru

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotyczący przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 – Wzór harmonogramu szczegółowego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Podwykonawców

Załącznik nr 9 – Pełnomocnictwa, odpisy/wydruki Stron z KRS

Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11– Porozumienie dotyczące E faktur

Załącznik nr 12– Lista Punktów Adresowych

Załącznik nr 13 – Lista Punktów Adresowych Dodatkowych

**Załącznik nr 1**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy – stanowi odrębne pliki**

**Załącznik nr 2**

**Wykaz Pracowników Zamawiającego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię nazwisko | Stanowisko | Telefon | e-mail | Funkcja |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 3**

**Wykaz Pracowników Wykonawcy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię nazwisko | Stanowisko | Telefon | e-mail | Funkcja |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 4**

**Lista Podwykonawców**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa firmy | Adres Firmy | NIP | Zakres zlecanych prac | Osoba kontaktowa (imię, nazwisko, email, telefon) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 5**

**Protokół z Odbioru ………………………………………………[[1]](#footnote-2)**

Miejscowość, ...................... dnia

Protokół nr …………………

Protokół Odbioru robót budowlanych/prac projektowych na podstawie Umowy ....................................... z dnia ................................... zawartej pomiędzy Zamawiającym ......................................   
i Wykonawcą ............................................ – dalej „Umowa”.

I. Przedstawiciele Zamawiającego:

Koordynator Zamawiającego - ………….

Kierownik Projektu Zamawiającego - .................

II. Przedstawiciele Wykonawcy[[2]](#footnote-3):

Kierownik Budowy - ………….

Kierownik Projektu - ………….

Kierownik Zespołu Projektowego -.....

III. Inne osoby obecne przy odbiorze:

-

-

* + - 1. Odbiór na podstawie:

- zgłoszenia gotowości do Odbioru z dnia ......................................., potwierdzonego przez Koordynatora Zamawiającego w dniu ...........................................,

* + - 1. Przedłożone dokumenty:
         1. Dokumentacja projektowa/ Dokumentacja Odbiorowa/Dokumentacja Powykonawcza zgodnie z pkt. 5 niniejszego protokołu
      2. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się, co następuje:

1. zakres i jakość wykonanych Prac jest/ nie jest zgodna\* z postanowieniami Umowy,
2. Prace zostały wykonane w czasie od ............................... do ..............................,
3. Przedmiot Odbioru nie posiada Wad lub Uwag – odbiór pozytywny,
4. Przedmiot Odbioru nie posiada Wad, ale Zamawiający zgłasza następujące uwagi – odbiór pozytywny z uwagami: ………………………………………..
5. Przedmiot Odbioru posiada następujące Wady – odbiór negatywny: ………………………………………..
   * + 1. Wady lub Uwagi stwierdzone w pkt 3 d) lub 3 e) zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie do .......................................................
       2. Komisja dokonała odbioru następującego zakresu Prac:

| Lp. | Rodzaj Prac z podaniem pozycji Harmonogramu Szczegółowego | Wartość wykonanych Prac stwierdzonych tym protokołem Euro/PLN\* | Określenie stopnia realizacji:  - Odbiór Modułu Realizacyjnego  -Odbiór Częściowy Kamienia Milowego  - Odbiór Kamienia Milowego  - Odbiór Zadania  - Odbiór Końcowy  - …………………. | Punkty Adresowe, na których możliwe jest świadczenie usług | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |

* + - 1. Wykonawca stwierdza, że zakres i jakość wykonanych Prac jest / nie jest zgodna\* z postanowieniami Umowy.
      2. Wykonane Prace objęte niniejszym protokołem są / nie są\* podstawą do wystawienia faktury.
      3. Odbiór powoduje/nie powoduje\* przejście odbieranej części Przedmiotu Umowy na majątek Zamawiającego.
      4. Inne uwagi Komisji:

………………………………………………

* + - 1. Podpisy:

1. Przedstawiciele Zamawiającego:………………………………………….
2. Przedstawiciele Wykonawcy………………………………………….
   * + 1. Zastrzeżenia Członków Komisji lub osób biorących udział w Odbiorze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

* + - 1. Protokół sporządzono w [] egzemplarzach dla:

a) …………….

b) …………….

Załączniki do protokołu Odbioru\*:

* + - 1. Wykaz Punktów Adresowych Podstawowych (Punkty Adresowe, na których możliwe jest świadczenie usług)
      2. Wykaz urządzeń aktywnych
      3. Wykaz urządzeń pasywnych

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 6**

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO**

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-128), przy ul. Sudeckiej 95 – 97.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
3. adres email: tok.iod@tauron.pl
4. adres korespondencyjny: ul. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
   1. wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu w wyniku którego nastąpi zawarcie i wykonanie Umowy - przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy; archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów;
   2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
   3. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w pkt 3 a do załącznika nr 6.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. realizacji uzasadnionego interesu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

1. **Prawo do wniesienia sprzeciwu.** Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeślipodstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także inne prawa tj.:
3. **Prawo dostępu do danych osobowych.**
4. **Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych**.
5. **Prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
6. **Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych**.
7. **Prawo do przeniesienia danych**
8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
9. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. , ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
10. mailowo na adres: [daneosobowe.wnioski@tauron.pl](mailto:daneosobowe.wnioski@tauron.pl) ,
11. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
12. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
13. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:

* Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
* Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy Administrator uzyskał dane osobowe w zakresie danych kontaktowych pracowników lub współpracowników osób od Wykonawcy.
2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

1. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziecie Państwo na stronie <https://www.tauron.pl/rodo> .

**Załącznik nr 7**

**Wzór Harmonogramu szczegółowego – stanowi odrębny plik**

**Załącznik nr 8**

**wzór oświadczenia Podwykonawców**

**[·]**, dnia \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ r.

**Podwykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Wykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TAURON Obsługa Klienta spółka z o.o.**

ul. Sudecka 95‑97, 53-128 Wrocław

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY**

Działając w imieniu podwykonawcy - [•] z siedzibą w [•], przy ul. [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [•] w [•], Wydział [•] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [•], wysokość kapitału zakładowego: [•] złotych, NIP: [•], REGON: [•] (dalej „**Podwykonawca**”), niniejszym oświadczam, że:

* na podstawie zawartej w dniu [•] umowy podwykonawczej o numerze [•] (dalej „**Umowa Podwykonawcza**”) Wykonawca zlecił Podwykonawcy prace w następującym zakresie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­;

* Wykonawca **zapłacił/ nie zapłacił**[[3]](#footnote-4) wymagalne/wymagalnego na dzień \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [wystawienia faktury VAT na Zamawiającego] wynagrodzenie/wynagrodzenia z tytułu realizacji zleconych Podwykonawcy Prac w kwocie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* uzyskana od Wykonawcy kwota zaspokaja wszelkie roszczenia Podwykonawcy względem Wykonawcy i w przyszłości Podwykonawca nie będzie dochodził żadnych dodatkowych roszczeń ani względem Wykonawcy ani względem **TAURON Obsługa Klienta spółka z o.o.** w związku z wykonywaniem Umowy Podwykonawczej[[4]](#footnote-5);
* w związku z Umową Podwykonawczą roszczenia dalszych podwykonawców wynikające z umów zawartych z Podwykonawcą w dacie złożenia niniejszego oświadczenia **zostały/nie zostały** w pełni zaspokojone[[5]](#footnote-6);
* łączna wartość Umowy Podwykonawczej wynosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
* w związku z wykonywaniem Umowy Podwykonawczej Podwykonawca **zawierał/ nie zawierał**[[6]](#footnote-7) umowy z dalszymi podwykonawcami;
* istnieją płatności jeszcze niewymagalne powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Podwykonawczej, które przedstawiają się następująco[[7]](#footnote-8):

|  |  |
| --- | --- |
| Kwota | Termin wymagalności |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Podwykonawca: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Imię i nazwisko |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Stanowisko |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data |

**Załączniki:**

* *Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Podwykonawcy z daty złożenia oświadczenia;*
* *Pełnomocnictwo.*

**Załącznik nr 9**

**pełnomocnictwa, odpisy/wydruki Stron z KRS – stanowią osobne pliki**

**Załącznik nr 10**

**UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** („**Umowa**”)

Niniejsza umowa została zawarta w [miejsce zawarcia], w dniu [data zawarcia] pomiędzy:

**TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.**, z siedzibą we Wrocławiu (53-128 Wrocław), przy ul. Sudeckiej 95-97, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281888, NIP: 8992604750, o kapitale zakładowym: 4.920.500,00 zł (wpłaconym w całości); (dalej: „**Administrator**”), reprezentowaną przez:

1) ..........................................................

2) ..........................................................

*………………………………………….*

*………………………………………….*

oraz

[………….], z siedzibą w [………….] przy ul. [………….], [………….], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [………….], [………….] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [………….], o numerze REGON [………….], o numerze NIP [………….], z kapitałem zakładowym w wysokości [………….] PLN, (dalej: „**Podmiot Przetwarzający**”), reprezentowaną przez:

*[osoba reprezentująca spółkę] – [pełnomocnik/członek zarządu];*

*………………………………………….*

*………………………………………….*

zwanymi dalej każda z osobna „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

**WSTĘP:**

Zważywszy, że Strony zawarły umowę dotyczącą realizacji Projektu pod nazwą *„Budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii xPON zgodnie z wymaganiami dla sieci KPO w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”.* (dalej: „**Umowa Główna**”), w związku z wykonaniem której Administrator powierzy Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „**Umowa**”), która stanowi realizację dyspozycji art. 29 z uwzględnieniem wymogów art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „**RODO**”). Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora. Umowa jest zgodna ze Standardowymi klauzulami umownymi, wprowadzonymi w życie Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

**STRONY POSTANOWIŁY**, co następuje:

1. **PRZEDMIOT UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE**
   1. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne udokumentowane polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych.
   2. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz na zasadach określonych w Umowie, a także Umowie Głównej.
   3. Umowa stanowi polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym w pkt 1.1 Umowy, a także w art. 29 oraz w art. 28 ust 3 lit. a RODO.
   4. Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im Umową.
   5. Jeżeli w Umowie użyto terminów zdefiniowanych w RODO, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tym akcie prawnym.
   6. Komunikację pomiędzy Stronami w formie poczty elektronicznej należy traktować jako jednoznaczną z komunikacją w postaci pisemnej.
2. **OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO** 
   1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
      1. będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO,
      2. będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w celu, zakresie oraz w sposób określony Umową, chyba że otrzyma dalsze polecenia od Administratora,
      3. będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób gwarantujący ochronę praw osób, których dane dotyczą,
      4. posiada wiedzę, wykwalifikowany personel oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych,
      5. jest w stanie w sposób należyty wykonać obowiązki nałożone na niego treścią Umowy,
      6. będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe przez okres wskazany w Załączniku nr 1.
   2. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora poprzez jego zmianę. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Administratora w drodze jednostronnego udokumentowanego oświadczenia.
   3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający:
      1. zobowiązuje się przestrzegać określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz Umowie warunków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi,
      2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy i Umowy Głównej,
      3. zobowiązuje się udzielać dostępu do danych osobowych, wyłącznie osobom, którym dostęp ten jest niezbędny dla wykonania Umowy oraz Umowy Głównej, które łącznie spełniają następujące warunki:
         1. posiadają niezbędną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych adekwatną do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
         2. otrzymały od Podmiotu Przetwarzającego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
      4. zapewni, by osoby, które otrzymały upoważnienie, o którym mowa w pkt 2.3 lit c tir. (ii), zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje aktualny również po wygaśnięciu Umowy,
      5. zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przez cały okres trwania Umowy, która w szczególności polega na tym, że Podmiot Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości będzie pomagał Administratorowi wywiązywać się z obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności,
         1. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach określonych Umową, będzie udzielał Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia tych obowiązków,
         2. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach określonych Umową, będzie podejmował określone przez Administratora działania, bez których prawidłowa realizacja obowiązków, o których mowa w Umowie i Umowie Głównej nie jest możliwa,
      6. z uwzględnieniem dalszych postanowień Umowy, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązuje się pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO oraz udzielać wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania tych obowiązków,
      7. zobowiązuje się prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zobowiązuje się prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO,
      8. zobowiązuje się do usunięcia lub zwrócenia Administratorowi wszelkich powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii po zakończeniu obowiązywania Umowy oraz w przypadkach szczegółowo przewidzianych Umową,
      9. zobowiązuje się do umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzanie audytów na zasadach określonych Umową, lub innych uzgodnionych z Podmiotem Przetwarzającym czynności weryfikacyjnych,
      10. w przypadku kontroli uprawnionego organu nadzorczego zobowiązuje się pomagać Administratorowi, w tym w szczególności przekazywać wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla celów kontroli, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Administratora zapytania lub wniosku,
      11. Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi ponadto w realizacji:
          1. obowiązku przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych, jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naru­szenia praw i wolności osób fizycznych,
          2. obowiązku skonsultowania się z właściwym organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko,
          3. obowiązku zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora, jeżeli Podmiot Przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne,
      12. zobowiązuje się, na żądanie Administratora, potwierdzić w formie pisemnej lub innej wskazanej formie wykonanie obowiązków, o których mowa w Umowie.
   4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia wskazanych w niniejszym punkcie zdarzeń, zawiadomić Administratora o:
      1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa,
      2. wszelkich czynnościach kontrolnych lub nadzorczych podejmowanych przez organ nadzorczy,
      3. każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od podmiotu danych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie wyraźnie uprawniony przez Administratora.
   5. Podmiot Przetwarzający, na każdy udokumentowany wniosek Administratora zobowiązany jest do:
      1. udzielenia kompleksowej odpowiedzi, na pytania dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym miejsca oraz sposobów przetwarzania danych osobowych,
      2. udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz w art. 28 RODO,
      3. przekazania dokumentów i informacji, a także podjęcia innych działań niezbędnych dla realizacji przez Administratora praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 15 – 22 RODO,
      4. udostępnienia dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, w zakresie odpowiadającym powierzonemu przetwarzaniu.
   6. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek wykonać działania, o których mowa w pkt 2.5. niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
3. **WDROŻENIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH**
   1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się wdrożyć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem determinantów tych środków określonych w art. 32 RODO.
   2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
      1. prowadzić dokumentację opisującą wdrożone środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych,
      2. udostępnić dokumentację lub wyciągi z dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 lit. a, oraz inne dowody wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, na żądanie Administratora, w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od otrzymania żądania,
      3. w przypadku, gdyby udostępnienie dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2 lit b, stanowiłoby naruszenie tajemnicy prawnie chronionej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o adekwatności wdrożonych zabezpieczeń.
   3. Podmiot Przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
   4. Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby („dane wrażliwe”), bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, Podmiot Przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.
4. **PRAWO AUDYTU PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH**
   1. Administrator ma prawo przeprowadzenia audytu, w tym audytu realizowanego przez podmiot zewnętrzny lub innych czynności weryfikacyjnych uzgodnionych z Podmiotem Przetwarzającym, w zakresie zgodności realizowania powierzonych czynności przetwarzania z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy, dalej rozumianych jako “Audyt”.
   2. Audyty przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub Audytu, Administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma Podmiot Przetwarzający.
   3. Administrator dokonuje Audytu:
      1. po uprzednim poinformowaniu Podmiotu Przetwarzającego o tym Audycie, nie później niż 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem;
      2. niezwłocznie, w przypadku wystąpienia Naruszenia, o którym mowa w pkt 5.1. Umowy.
   4. Audyt może być wykonywany w dni robocze w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego.
   5. Podmiot Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzanie Audytu i przyczynia się do niego. W szczególności Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest:
      1. umożliwić wstęp do pomieszczeń, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych,
      2. umożliwić wgląd do danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania,
      3. umożliwić wgląd w dokumentację związaną z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych,
      4. udzielać informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji niezbędnych do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
      5. udostępnić Administratorowi lub organowi nadzorczemu rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora,
      6. rzetelnie wypełnić dostarczone kwestionariusze audytowe.
   6. Po zakończeniu Audytu Administrator sporządza protokół, który podpisywany jest przez obie Strony. Protokół przedstawia wnioski z Audytu, w szczególności wszelkie wykryte niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy oraz Umowy Głównej.
   7. W przypadku wykrycia w trakcie Audytu niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy oraz Umowy Głównej, Administrator może wydać zalecenia Podmiotowi Przetwarzającemu, co do sposobu wyeliminowania tych niezgodności.
   8. W przypadku braku wydania zaleceń Administratora, o których mowa w pkt 4.7. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek samodzielnie opracować i wdrożyć rozwiązania eliminujące wykryte w trakcie Audytu niezgodności oraz poinformować Administratora pisemnie o zastosowanych rozwiązaniach.
   9. Administrator realizuje czynności Audytu z uwzględnieniem postanowienia, o którym mowa w pkt 10.5.
5. **POWIADOMIENIE O NARUSZENIACH/ INCYDENTACH**
   1. Podmiot Przetwarzający monitoruje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych pod kątem wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu ich przetwarzania, w celu niezwłocznego wykrywania naruszeń ochrony danych osobowych, tj. naruszeń bezpieczeństwa prowadzących do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (dalej: „**Naruszenie**”);
   2. W przypadku wystąpienia Naruszenia, jak również samego podejrzenia wystąpienia Naruszenia, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany:
      1. niezwłocznie po stwierdzeniu Naruszenia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej wiadomości, poinformować Administratora o Naruszeniu, przesyłając stosowną, pisemną informację dotyczącą Naruszenia. Informacja przekazana Administratorowi powinna opisywać w szczególności skalę i charakter Naruszenia, podejmowane działania naprawcze oraz opis ryzyka, jakie naruszenie może powodować dla praw i wolności podmiotów danych,
      2. zapewnić pomoc i przekazać wszelkie dalsze informacje dotyczące Naruszenia,
      3. ustalić przyczynę Naruszenia,
      4. w miarę możliwości umożliwić Administratorowi uczestnictwo w czynnościach podejmowanych w celu wyjaśnienia przyczyny Naruszenia,
      5. podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków Naruszenia i zabezpieczyć dane osobowe przed dalszymi Naruszeniami,
      6. zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia Naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym Naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z Administratorem na każdym etapie wyjaśniania sprawy.
   3. Informację, o której mowa w pkt 5.2 lit a, należy przekazać zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Umowy.
   4. Jeżeli przekazanie wszystkich informacji, o których mowa w pkt 5.2 lit a w pełnym zakresie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
   5. W przypadku wystąpienia Naruszenia powodującego wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności podmiotów danych, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek, jeśli jest to możliwe, podać tożsamość podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem.
   6. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i utrzymania wewnętrznych zasad postępowania w związku z wystąpieniem Naruszenia, które będą gwarantowały prawidłową realizację działań wskazanych w pkt 5.5.
6. **DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**
   1. PodmiotPrzetwarzający ma prawo dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie i celu zgodnym z Umową oraz Umową Główną, wyłącznie za uprzednią, wyraźną udokumentowaną zgodą Administratora.
   2. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych, podmiotom wymienionym w Załączniku nr 4 do Umowy „Wykaz dalszych podmiotów przetwarzających”.
   3. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach polegających na dodaniu lub zastąpieniu dalszych podmiotów przetwarzających wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych przed planowanym dalszym powierzeniem. Dalsze powierzenie przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Administratora, na podstawie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór wniosku o dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych. Administrator wyraża zgodę w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
   4. Administrator w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji o planowanym dalszym powierzeniu ma prawo zgłosić sprzeciw wobec takiego powierzenia, co skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. W przypadku upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwu Podmiot Przetwarzający ma prawo dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   5. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone te same, wynikające z Umowy obowiązki (związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych), które spoczywają na Podmiocie Przetwarzającym.
   6. Podmiot Przetwarzający powiada­mia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez dalszy podmiot przetwarzający z jego zobowiązań umownych.
   7. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za prawidłową realizację obowiązków wynikających z dalszego powierzenia.
   8. Na żądanie Administratora, Podmiot Przetwarzający okaże zawarte z dalszymi podmiotami przetwarzającymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA TERENIE PAŃSTW TRZECICH**
   1. Podmiot Przetwarzający nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „**EOG**”) lub w państwie nieuznanym przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. W przypadku uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora, Podmiot Przetwarzający zapewni, że przekazanie danych osobowych poza EOG odbywać się będzie w sposób zgodny z właściwymi, obowiązującymi na czas przekazania przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych.
   2. W przypadku, kiedy prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Podmiot Przetwarzający, nakłada na Podmiot Przetwarzający obowiązek przekazywania danych osobowych do państwa spoza EOG lub do organizacji międzynarodowej, przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
   3. Jeżeli Podmiot Przetwarzający korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania, które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z Rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.
8. **CZAS PRZETWARZANIA DANYCH**
   1. W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych (w tym ich kopii), chyba, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może je nadal przetwarzać.
   2. W terminie 7 dni roboczych od wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.1., Podmiot Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie lub zwrot wszystkich danych osobowych (w tym ich kopii).
9. **NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY**
   1. Podmiot Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
   2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego, Podmiot Przetwarzający naprawi Administratorowi wszelkie szkody jakie Administrator poniósł z tego tytułu.
   3. W przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający postanowień niniejszej Umowy, Podmiot Przetwarzający zapłaci Administratorowi karę umowną w wysokości 50 000 za każde naruszenie.
   4. Kara umowna określona w pkt 9.3 będzie płatna na pierwsze żądanie Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Podmiot Przetwarzający stosownego wezwania do zapłaty w formie pisemnej.
   5. Administrator może dochodzić odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
10. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
    1. Umowa została zawarta na czas trwania Umowy Głównej.
    2. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach, gdy:
    3. państwowy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych wyda prawomocną decyzję stwierdzającą, że Podmiot Przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
    4. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Podmiot Przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
    5. w wyniku przeprowadzenia Audytu stwierdzi, że Podmiot Przetwarzający bądź dalszy Podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bądź nie zastosuje się do zaleceń poaudytowych.
    6. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu na podstawie niniejszej Umowy polecenie, w szczególności polecenie audytowe, stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy lub Umowy Głównej. Wówczas Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia realizacji polecenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
    7. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać Umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych, jeżeli po zawiadomieniu Administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z pkt 10.3, Administrator nalega na wypełnienie polecenia, w szczególności nie przedstawiając pisemnego uzasadnienie w rozsądnym terminie.
    8. Wszelkie czynności wymienione w niniejszej Umowie, w szczególności czynności związane z pozyskiwaniem informacji i oświadczeń od Podmiotu Przetwarzającego, a także czynności audytowe, Administrator prowadzi w sposób zapewniający poufność oraz zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskał w trakcie prowadzenia przedmiotowych czynności audytowych.
    9. W przypadku gdy Podmiot Przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Administrator może polecić Podmiotowi Przetwarzającemu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot Przetwarzający zapewni zgodność z niniejszą Umową lub Umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszej Umowy.
    10. Administrator jest uprawniony ponadto do rozwiązania Umowy Głównej w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, jeżeli:
        1. Administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z pkt 10.5 i jeżeli zgodność z niniejszą Umową nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
        2. Podmiot Przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
    11. W razie sprzeczności w zakresie przetwarzania danych osobowych, pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami Umowy Głównej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Wszelkie zmiany w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych należy regulować w drodze zmian niniejszej Umowy.
    12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
    13. Wszelkie zawiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem niniejszej Umowy dokonywane będą z wykorzystaniem niżej podanych danych teleadresowych:
        1. Dane Administratora: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tok.iod@tauron.pl tel.: (+48)572886577, (+48)571666610
        2. Dane Podmiotu Przetwarzającego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    14. Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w pkt 10.10. powyżej, dla swojej skuteczności wymaga pisemnego, pod rygorem nieważności, zawiadomienia drugiej Strony zgodnie z pkt 10.10. powyżej i nie stanowi zmiany Umowy.
    15. Podmiot Przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Administratora.
    16. O ile Umowa Główna nie stanowi inaczej, wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnemu miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Administratora.
    17. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem aktualizowania informacji zawartych w załącznikach do Umowy.
    18. Umowa podlega prawu polskiemu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Administrator |  | Podmiot Przetwarzający |

*Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych*

**Wykaz danych osobowych powierzonych do przetwarzania wraz z charakterystyką danych oraz wskazaniem celu przetwarzania danych oraz określeniem sposobu ich przetwarzania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel powierzenia przetwarzania danych osobowych: ***Realizacja Umowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Inwestycji C1.1.1: „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam”.*** | | | | |
| **Kategorie osób, których dane dotyczą**[[8]](#footnote-9) | **Kategorie danych oraz rodzaje danych osobowych**[[9]](#footnote-10) | **Dane osób poniżej 16 roku życia**[[10]](#footnote-11) | **Sposób przetwarzania danych**[[11]](#footnote-12) | **Czy przetwarzanie realizowane będzie w EOG** |
| Właściciele nieruchomości  Osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Właścicieli nieruchomości | Dane kontaktowe  Dane pośrednio identyfikujące  Dane jednoznacznie identyfikujące | NIE | Przetwarzanie danych odbywać się będzie w formie papierowej, oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych | TAK |
| Forma przekazywania danych osobowych. (forma zabezpieczenia danych)[[12]](#footnote-13) | Dane w formie papierowej będą przekazywane osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych. Dane w formie elektronicznej przekazywane będą w formie zaszyfrowanej. | | | |
| Charakter przetwarzania danych | Ciągły w ramach wykonywanych usług zgodnie z Umową Główną | | | |
| Okres przetwarzania danych | Od dnia podpisania umowy przez obydwie strony do zakończenia Umowy Głównej. | | | |

Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. (Środki należy opisać adekwatnie do stosowanych zabezpieczeń) | | | |
| Lp. | Rodzaj środka | Czy ma zastosowanie [TAK/NIE]\* | Opis środka w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. |
| 1 | Środki organizacyjne zapewniające poufność danych | TAK/NIE | Regulacje dotyczące uprawnionego dostępu do zautomatyzowanego i niezautomatyzowanego przetwarzania danych Wdrożenie zasad zarządzania dostępem do danych zgromadzonych w Systemach IT w szczególności dotyczących zarządzania uprawnieniami oraz hasłami lub innym rodzajem autoryzacji użytkowników |
| 2 | Środki organizacyjne zapewniające integralność danych | TAK/NIE | Regulacje, polityki i wytyczne zapewniające ciągłość działania w rozumieniu zapewnienia ciągłości przetwarzania danych i bezpieczeństwa przetwarzania |
| 3 | Środki organizacyjne zapewniające dostępność do danych | TAK/NIE | Stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa (systemów, zasobów i procedur) zapewniających zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich, w szczególności tworzenie aktualnych i dostępnych kopii zapasowych umożliwiających w razie incydentu, sytuacji awaryjnej lub w przypadku katastrofy odtworzenie danych osobowych oraz posiadanie procedur zapewniających regularne testowanie oraz odtwarzanie kopii bezpieczeństwa. |
| 4 | Środki organizacyjne zapewniające odporność systemów i usług przetwarzania. | TAK/NIE | Procedury okresowych testów bezpieczeństwa zasobów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany  Procedury fizycznej ochrony danych przetwarzanych w sposób niezautomatyzowany Wdrożenie procedur okresowego szacowania ryzyka przetwarzania danych osobowych |
| 5 | Środki techniczne zapewniające poufność danych | TAK/NIE | Szyfrowanie danych na poziomie fizycznym, logicznym oraz na poziomie transferu oraz komunikacji. Systemowe zarządzanie dostępem do danych |
| 6 | Środki techniczne zapewniające integralność danych | TAK/NIE | Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych osobowych. Zapewnienie logowania transakcji przetwarzania danych |
| 7 | Środki techniczne zapewniające dostępność do danych | TAK/NIE | Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych osobowych. Zapewnienie logowania transakcji przetwarzania danych  Monitoring bezpieczeństwa zasobów IT w których przetwarzane są dane osobowe |
| 8 | Środki techniczne zapewniające odporność systemów i usług przetwarzania. | TAK/NIE | Ochrona antywirusowa systemów  Ochrona sieci  Ochrona zasobów  Monitoring wydajności  Monitoring bezpieczeństwa IT |
| Czy w ramach umowy następuje przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym lub podprzetwarzającym. | | TAK | Jeśli odpowiedź TAK należy również opisać konkretne środki techniczne i organizacyjne, jakie powinien zastosować podmiot przetwarzający lub dalszy podmiot przetwarzający, aby móc udzielić pomocy administratorowi. |
| Działania Podmiotu Przetwarzającego w zakresie wsparcia Administratora w realizacji obowiązków wynikających z RODO | | | |
| Wsparcie administratora w wykonywaniu obowiązków względem podmiotów danych  Wsparcie administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych  Wsparcie administratora w zakresie zgłaszania naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu  Wsparcie administratora w zakresie zawiadamiania o tym podmiotów, której dane dotyczą  Wsparcie administratora w zakresie prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych  Wsparcie administratora w uprzednich konsultacjach z organem nadzorczym  Zapewnienie możliwości usunięcia danych i ich kopii po zakończeniu współpracy z administratorem lub ich zwrotu  Udostępnienie administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO  Umożliwienie administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji  Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania uwzględniającego powierzone do przetwarzania czynności  Bezzwłoczne informowanie Administratora o poleceniach naruszających RODO lub inne przepisy unijne bądź krajowe | | | |

\*Należy wpisać odpowiedź TAK lub NIE w zależności rodzaju wdrożonych przez podmiot przetwarzający technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**WZÓR ZGŁOSZENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych nr ………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Naruszenie ochrony danych osobowych** | |
| Dane zgłaszającego Podmiotu Przetwarzającego: |  |
| Godzina, data i miejsce zaistnienia naruszenia: |  |
| Data i miejsce stwierdzenia naruszenia: |  |
| Charakter naruszenia ochrony danych osobowych: | Naruszenie poufności danych  Naruszenie integralności danych  Naruszenie dostępności danych |
| Opis naruszenia: |  |
| Kategoria osób, których dane dotyczą: |  |
| Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą: |  |
| Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie: |  |
| Jakich kategorii i rodzajów danych osobowych, dotyczy naruszenie:  (proszę podać dokładny rodzaj danych np. imię, nazwisko, PESEL, itd.) |  |
| Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych: |  |
| Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym opis stosowanych środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków: |  |
| Czy podane informacje stanowią wszystkie informacje, które dotyczą naruszenia ochrony danych osobowych? |  |
| Opis możliwych konsekwencji/skutków naruszenia dla osób, których dane dotyczą |  |

Załącznik nr 4 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **Nazwa i dane identyfikacyjne dalszego podmiotu przetwarzającego** | **Adres siedziby** | **Cel dalszego powierzenia** | **Czy dalszy podmiot przetwarza dane poza EOG** | **Jeżeli dalszy podmiot przetwarza poza EOG, to czy stosuje zabezpieczenia wskazane w rozdz. V RODO (wskazać jakie)** | **Czy dalszy podmiot przetwarzający gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych RODO?** |
| **1** |  |  |  |  | a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;  b) wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO;  c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO;  d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO;  e) zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 RODO wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; lub  f) zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 RODO wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

**WNIOSEK W SPRAWIE DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane identyfikacyjne Umowy** | |
| Numer Umowy: |  |
| Umowa z dnia: |  |
| Przedmiot Umowy: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane Podmiotu Przetwarzającego** | | | | | | |
| Nazwa firmy: |  | | | | | |
| Pełne dane firmy:  Adres siedziby, dane dotyczące rejestracji firmy (właściwy Sąd) |  | | | | | |
| Numer KRS |  | | NIP |  | | |
| Reprezentowana przez: |  | | | | | |
| Osoba kontaktowa: |  | | | | | |
| Telefon: |  | | | E-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot Przetwarzający wnioskuje o** | |
| udzielenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Czas obowiązywania dalszego powierzenia:** | Od dnia  do dnia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane podmiotu, któremu mają być dalej powierzone Dane Osobowe:** | | | | | | | |
| Nazwa firmy: | |  | | | | | |
| Pełne dane firmy:  Adres siedziby, dane dotyczące rejestracji firmy (właściwy Sąd) | |  | | | | | |
| Numer KRS | |  | | NIP |  | | |
| Reprezentowana przez: | |  | | | | | |
| Osoba kontaktowa: | |  | | | | | |
| Telefon: |  | | | E-mail |  |
| **Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych będzie spełniało wyspecyfikowane poniżej kryteria:** | | | | | | | |
| Cel dalszego powierzenia: |  | | | | | | |
| Zakres danych dalszego powierzenia   (systemy, zbiory Danych osobowych): | Określenie kategorii osób oraz kategorii danych osobowych | | | | | | |
| Dane wrażliwe | TAK/NIE [jeżeli tak wyszczególnić dane wrażliwe np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej] | | | | | | |
| Sposób przetwarzania danych | Należy wskazać czy przetwarzanie odbywać się będzie w formie papierowej, czy przy wykorzystaniu systemów informatycznych, czy też będą miały miejsce obie formy). | | | | | | |
| Operacje wykonywane na danych: | Należy wskazać operacje wykonywane na danych, np.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnienie, usuwanie, niszczenie. | | | | | | |
| Forma przekazywania Danych osobowych. | Należy wskazać, czy dane są powierzane w formie danych zaszyfrowanych lub danych poddanych procesowi pseudonimizacji. | | | | | | |
| Charakter przetwarzania Danych osobowych. | Należy wskazać, czy przetwarzanie będzie miało charakter ciągły, czy sporadyczny, tj. w ramach zlecenia konkretnych działań. | | | | | | |
| Oświadczam, że\*:  1.Podmiot, któremu dalej powierza się dane osobowe, będzie przetwarzał Dane osobowe na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w przypadku kiedy Podmiot, któremu podpowierza się dane osobowe będzie przetwarzał dane osobowe poza EOG, ten Podmiot ten zapewni odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  2. W umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, na podmiot ten zostaną nałożone te same, wynikające z Umowy obowiązki (związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych), które spoczywają na Podmiocie Przetwarzającym. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Wypełnia osoba wnioskująca i składająca oświadczenie ze strony Podmiotu Przetwarzającego** |
| ……………………………………………………………….  Data i czytelny podpis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Decyzja Administratora Danych Osobowych** | | |
| Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody-    Data:  …………………………. | Uzasadnienie braku zgody: | |
| **Podpisy:** | | |
| **…………………………………….………………….** | | **…………………………………….………………….** |

**Załącznik 11**

**Porozumienie w sprawie przesyłania E-faktur dokumentujących zakup**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odbiorca E-faktur** | **Wystawca E-faktur** |
| TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. | …………………………………………..………  …………………………..……………………… |
| Adres:  ul. Sudecka 95-97  53-128 Wrocław | Adres:  …………………..………………………………  ……………………………..……………………  ……………………………..…………………… |
| NIP: 8992604750 | NIP: .…………………………………………………… |
| **Adres do doręczeń:**  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  ul. Lwowska 23  40-389 Katowice | **Adres do doręczeń:**  …………………………………………..………  ………………………………………………..…  ………………………………………..………… |

1. Odbiorca akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę E-faktur (w szczególności faktur oraz duplikatów, faktur korygujących, not obciążeniowych, not uznaniowych).
2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania E-faktur wyłącznie na adres e-mail:

**tok.efaktury@tauron.pl**

Przesłanie E-faktur na adres e-mail inny niż wskazany w Porozumieniu nie stanowi przekazania E-faktur.

1. Wystawca oświadcza, że E-faktury będą przesyłane wyłącznie z adresu/adresów e-mail:

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie Wystawca zobowiązuje się do odbioru wiadomości przesyłanych na ten adres e-mail.

1. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez zgłoszenie e-mail na adresy wskazane w ust. 12 lub przesłanie pisemnego oświadczenia na wskazany adres do doręczeń.
2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do weryfikowania wiadomości otrzymanych na adres e-mail za pomocą filtrów antyspamowych oraz antywirusowych, a także do usuwania wiadomości uznanych za spam lub zawierających szkodliwe oprogramowanie. E-faktury załączone do wiadomości, jakie zostaną z tych przyczyn usunięte, nie zostaną odebrane.
3. W jednej wiadomości powinna być załączona tylko jedna E-faktura w formacie PDF wraz z ewentualnymi załącznikami, które nie mogą być w żaden sposób skompresowane (np. w formacie ZIP). Jedna wiadomość wraz z E-fakturą i wszystkimi załącznikami nie może przekraczać 35 MB.
4. Wystawca odpowiada za zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści E-faktur.
5. Datą otrzymania E-faktury przez Odbiorcę jest data dostarczenia wiadomości z załączoną E-fakturą wyłącznie na adres e-mail wskazany w Porozumieniu.
6. Potwierdzenie otrzymania E-faktury ze wskazaną datą jej otrzymania przez Odbiorcę zostanie wysyłane do Wystawcy niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Odbiorcę wystawionej przez Wystawcę E-faktury.
7. Przesyłanie E-faktur przez Wystawcę może nastąpić od następnego dnia po zawarciu Porozumienia, lecz nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu na adres e-mail wskazany w Porozumieniu, wiadomości od Odbiorcy z potwierdzeniem uruchomienia możliwości przesyłania E-faktur.
8. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z chwilą rozwiązania Porozumienia Wystawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Odbiorcy E-faktur.
9. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Porozumienia są:
10. ze strony Odbiorcy (*imię i nazwisko, tel., adres e-mail*):

Karolina Banaszak kom. 516111498, Karolina Juszyńska kom. 572904216, Kamila Ziarnik kom. 572904215, tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

1. ze strony Wystawcy (*imię i nazwisko, tel., adres e-mail*):

………………………………………..…………………………………………………..……

………………………………………..………………………………………………………..

Zmiana osób może nastąpić poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail do osób właściwych do kontaktu odpowiednio ze strony Odbiorcy lub Wystawcy.

1. Jeśli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wystawienie i przesłanie E-faktur, Wystawca prześle Odbiorcy odpowiedni dokument zakupu w formie papierowej na adres do doręczeń wskazany w Porozumieniu.
2. W razie sprzeczności między postanowieniami Porozumienia i postanowieniami umów obowiązujących Odbiorcę i Wystawcę na dzień podpisania Porozumienia oraz umów zawieranych przez Odbiorcę i Wystawcę od dnia podpisania Porozumienia stosuje się postanowienia Porozumienia.
3. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszego Porozumienia Odbiorca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Wystawcę (w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), które zostaną udostępnione Odbiorcy przez Wystawcę, w tym także dane osobowe przedstawicieli Wystawcy, o których mowa w ust. 12 pkt 2 Porozumienia.
4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Odbiorcę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 15 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Odbiorcy pod adresem:

**https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-pracownicy-kontrahentow-tok**

Wystawca jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

**Odbiorca E-faktur Wystawca E-faktur**

…………………………………………………….. …………………………………………………….

***/data, podpis osoby uprawnionej/ /data, podpis osoby uprawnionej/***

**Porozumienie w sprawie przesyłania E-faktur dokumentujących sprzedaż**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wystawca E-faktur** | **Odbiorca E-faktur** |
| TAURON Obsługa Klienta sp. z o. | …………………………………………..……………  …………………………..…………………………… |
| Adres:  ul. Sudecka 95-97  53-128 Wrocław | Adres:  …………………..……………………………………  ……………………………..…………………………  ……………………………..………………………… |
| NIP: 8992604750 | NIP: .……………………………………………………. |
| **Adres do doręczeń:**  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  ul. Lwowska 23  40-389 Katowice | **Adres do doręczeń:**  …………………………………………..……………  ………………………………………………..………  ………………………………………..……………… |

1. Odbiorca akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę E-faktur (w szczególności faktur oraz duplikatów, faktur korygujących, not obciążeniowych, not uznaniowych).
2. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru E-faktur przesłanych na adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….……………………

1. Wystawca oświadcza, że E-faktury będą przesyłane wyłącznie z adresu e-mail:

**EFAKTURY.TOK@TAURON.PL**

Niniejsze Porozumienie nie obejmuje E-faktur udostępnianych przez Wystawcę na dedykowanych serwisach elektronicznych i pobieranych samodzielnie przez Odbiorcę.

1. Zmiana adresów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez zgłoszenie e-mail na adresy wskazane w ust. 9 lub przesłanie pisemnego oświadczenia na wskazany adres do doręczeń.
2. W jednej wiadomości będzie załączona jedna E-faktura w formacie PDF wraz z ewentualnymi załącznikami.
3. Wystawca odpowiada za zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści E-faktur.
4. Datą otrzymania E-faktury przez Odbiorcę jest data dostarczenia wiadomości na adres e-mail Odbiorcy.
5. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z chwilą rozwiązania Porozumienia Wystawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Odbiorcy E-faktur.
6. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Porozumienia są:

1) ze strony Wystawcy (*imię i nazwisko, tel., adres e-mail*):

Karolina Banaszak kom. 516111498, Karolina Juszyńska kom. 572904216, Kamila Ziarnik kom. 572904215, tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl

2) ze strony Odbiorcy (*imię i nazwisko, tel., adres e-mail*):

………………………………………..……………………………………………………..…………………

………………………………………..……………………………………………………………..…………

Zmiana osób może nastąpić poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail do osób właściwych do kontaktu odpowiednio ze strony Odbiorcy lub Wystawcy. Strona 2 z 2

1. Jeśli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wystawienie i przesłanie E-faktur, Wystawca prześle Odbiorcy odpowiedni dokument sprzedaży w formie papierowej na adres korespondencyjny wskazany na fakturze.
2. W razie sprzeczności między postanowieniami Porozumienia i postanowieniami umów obowiązujących Odbiorcę i Wystawcę na dzień podpisania Porozumienia oraz umów zawieranych przez Odbiorcę i Wystawcę od dnia podpisania Porozumienia stosuje się postanowienia Porozumienia.
3. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszego Porozumienia Wystawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Odbiorcę (w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), które zostaną udostępnione Wystawcy przez Odbiorcę, w tym także dane osobowe przedstawicieli Odbiorcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2 Porozumienia.
4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 12 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wystawcy pod adresem:

**https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-pracownicy-kontrahentow-tok**

Odbiorca jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

**Wystawca E-faktur Odbiorca E-faktur**

…………………………………………………….. …………………………………………………….

***/data, podpis osoby uprawnionej/ /data, podpis osoby uprawnionej/***

**Załącznik nr 12**

**Lista Punktów Adresowych – stanowi odrębne pliki**

**Załącznik nr 13**

**Lista Punktów Adresowych Dodatkowych – stanowi odrębne pliki**

Spis treści

[PREAMBUŁA 1](#_Toc155866288)

[§1 DEFINICJE 3](#_Toc155866289)

[§2 PRZEDMIOT UMOWY 12](#_Toc155866290)

[§3 ZAKRES TERYTORIALNY 13](#_Toc155866291)

[§4 OKRES OBOWIĄZYWANIA I TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 13](#_Toc155866292)

[§5 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 16](#_Toc155866293)

[§6 SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 18](#_Toc155866294)

[§7 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 25](#_Toc155866295)

[§8 DOKUMENTACJA, ZARZĄDZANIE PRACAMI NAD DOKUMENTACJĄ 26](#_Toc155866296)

[§9 ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 28](#_Toc155866297)

[§10 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 32](#_Toc155866298)

[§11 OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI 36](#_Toc155866299)

[§12 UBEZPIECZENIA 37](#_Toc155866300)

[§13 WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 39](#_Toc155866301)

[§14 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 43](#_Toc155866302)

[§15 GWARANCJA I RĘKOJMIA 44](#_Toc155866303)

[§16 KARY UMOWNE 46](#_Toc155866304)

[§17 PRAWA AUTORSKIE 49](#_Toc155866305)

[§18 SIŁA WYŻSZA 52](#_Toc155866306)

[§19 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 53](#_Toc155866307)

[§20 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 55](#_Toc155866308)

[§21 POUFNOŚĆ 59](#_Toc155866309)

[§22 BRAK KONFLIKTU INTERESÓW 61](#_Toc155866310)

[§23 OBOWIĄZKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNE 62](#_Toc155866311)

[§24 PODWYKONAWCY 62](#_Toc155866312)

[§25 ROBOTY DODATKOWE 67](#_Toc155866313)

[§26 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 67](#_Toc155866314)

[§27 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 68](#_Toc155866315)

[§28 KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY 68](#_Toc155866316)

[§29 KLAUZULA STOSOWANIA PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE TAURON 69](#_Toc155866317)

[§30 KLAUZULA COMPLIANCE 70](#_Toc155866318)

[§31 KLAUZULA SANKCYJNA 70](#_Toc155866319)

[§32 KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA 72](#_Toc155866320)

§33 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 76

[Załączniki 81](#_Toc155866321)

1. Zgodnie z § 9 Umowy [↑](#footnote-ref-2)
2. Przedstawiciele w zależności od rodzaju odbioru robót projektowych lub budowlanych [↑](#footnote-ref-3)
3. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-4)
4. Skreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
5. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-6)
6. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
7. Skreślić, jeśli nie dotyczy. [↑](#footnote-ref-8)
8. Określenie kategorii osób, których dane dotyczą. Należy wypełnić zgodnie z przyjętymi kategoriami danych opisanymi w [Zasadami opisu przetwarzania danych osobowych w Grupie TAURON – Architektura danych osobowych](https://tauron.sharepoint.com/sites/pub-wkan/gk/TOK/WkAN/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpub%2Dwkan%2Fgk%2FTOK%2FWkAN%2F2022%2F01%2FZarz%C4%85dzenie%20do%20stosowania%20w%20Grupie%20TAURON%20nr%206%5F2022%20%282a3852b6%29%2FZa%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20%2D%20Wykaz%20kategorii%20os%C3%B3b%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fpub%2Dwkan%2Fgk%2FTOK%2FWkAN%2F2022%2F01%2FZarz%C4%85dzenie%20do%20stosowania%20w%20Grupie%20TAURON%20nr%206%5F2022%20%282a3852b6%29). [↑](#footnote-ref-9)
9. Określenie kategorii danych, których przetwarzanie powierza Administrator np. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, mail), Dane jednoznacznie identyfikujące (np.: nr PESEL), Dane szczególne (np.: dane o stanie zdrowia). Należy wypełnić zgodnie z przyjętymi kategoriami danych opisanymi w [Zasadami opisu przetwarzania danych osobowych w Grupie TAURON – Architektura danych osobowych.](https://tauron.sharepoint.com/sites/pub-wkan/gk/TOK/WkAN/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpub%2Dwkan%2Fgk%2FTOK%2FWkAN%2F2022%2F01%2FZarz%C4%85dzenie%20do%20stosowania%20w%20Grupie%20TAURON%20nr%206%5F2022%20%282a3852b6%29%2FZa%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20%2D%20Wykaz%20kategorii%20danych%20osobowych%20wraz%20z%20ich%20przyk%C5%82adowymi%20rodzajami%2Dobow%20od%2016%2008%202022%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fpub%2Dwkan%2Fgk%2FTOK%2FWkAN%2F2022%2F01%2FZarz%C4%85dzenie%20do%20stosowania%20w%20Grupie%20TAURON%20nr%206%5F2022%20%282a3852b6%29) [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wpisać TAK lub NIE. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wskazać czy przetwarzanie odbywać się będzie w formie papierowej, czy przy wykorzystaniu systemów informatycznych, czy też będą miały miejsce obie formy. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wskazać, czy dane są powierzane w formie danych zaszyfrowanych lub danych poddanych procesowi pseudonimizacji lub ewentualnie zastosowano inną metodę zabezpieczenia transferu, fizyczne zabezpieczenie dokumentów. [↑](#footnote-ref-13)