**Projekt umowy Załącznik nr 1 do SWZ**

**UMOWA NR**

zawarta w dniu ……………… roku w Jaworznie pomiędzy:

**TAURON Serwis Sp. z o. o**. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 7, 43-603 Jaworzno posiadającą nr identyfikacyjny NIP: 9542732023, Regon: 242735211, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód   
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396347, o kapitale zakładowym w wysokości 4.596.700,00 zł, zwaną dalej „Zleceniodawcą” lub „Zamawiającym”,reprezentowaną przez:

…………………………….,

a

**…………………** z siedzibą w ……………., przy ul. ……………, ……………….. posiadającą nr identyfikacyjny NIP: ………………, Regon: ……………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ……………………, …………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., o kapitale zakładowym w wysokości ………………zł, zwaną dalej ,,Zleceniobiorcą” lub „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

…………………………….

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a oddzielnie **Stroną**,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr **PNP/TSR00637/2026** o udzielenie zamówienia na zadanie: **„Modernizacja wentylatorów spalin bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”*,*** w trybie przetargu nieograniczonego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa (oznaczona dalej jako **Umowa**) o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: **„Modernizacja wentylatorów spalin bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie,** zwane dalej **Przedmiotem Umowy**.
2. Wykaz prac, które mają zostać wykonane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, został określony w **Załączniku nr 1 do Umowy** „**Opis przedmiotu zamówienia”.**
3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych wraz z kalkulacją dotyczącą propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim uwzględniać będzie ceny i wskaźniki nie wyższe aniżeli przyjęte dla ustalenia wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac objętych Przedmiotem Umowy.
4. Prace dodatkowe lub zamienne mogą być wykonane wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.
5. **Cały Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie: od daty podpisania umowy do 31.12.2026 r., z tym zastrzeżeniem, że:**

**-** prowadzenie prac na obiekcie możliwe będzie w trakcie remontu kapitalnego bloku 910 w przewidywanym terminie od 6.07.2026 – 24.09.2026 r.;

**-** wymagane zakończenie prac obiektowych i udostępnienie wentylatorów spalin do rozruchu bloku po remoncie najpóźniej do 15.09.2026 r.

**Załącznik nr 3a określa szczegółowy Harmonogram prac realizowanych w ramach niniejszej Umowy, z uwzględnieniem terminów pośrednich.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia i/lub zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, a także terminów pośrednich, w przypadku zmiany terminów postoju bloku. Przesunięcie w/w terminów zostanie dokonane z zachowaniem czasu przewidzianego na realizację zadania. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy - za pośrednictwem poczty elektronicznej - o konieczności zmiany terminu realizacji Umowy wraz z wyszczególnieniem zmian terminów wynikających z harmonogramu realizacji prac i odbiorów zawartych w Załączniku nr 3a, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana terminu realizacji Umowy, o którym mowa w niniejszym ust. nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zmiany dotyczące terminów realizacji Umowy nie mogą pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, ani stanowić podstawy innych roszczeń Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, a co za tym idzie pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o niewykonane prace, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Poza pozostałymi przypadkami wskazanymi w Umowie oraz wynikającymi z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w przypadku, gdy Inwestor, to jest TAURON Wytwarzanie S.A. podejmie decyzję o rezygnacji (w całości lub w części) z realizacji zadania objętego Przedmiotem Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z niniejszego uprawnienia w terminie do 30 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy przed terminem rozpoczęcia prac wskazanym w ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z niniejszym odstąpieniem od Umowy.
4. Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest **TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie, ul. Dobrej Energii 11, 43-603 Jaworzno.**

**PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON**

1. Do podstawowych obowiązków/ uprawnień **Zamawiającego** należy:
   1. przekazanie na wniosek Wykonawcy posiadanych informacji i dokumentów, związanych z Przedmiotem Umowy;
   2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie przedstawiciela Zamawiającego;
   3. bieżąca współpraca z Wykonawcą przy realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w zakresie zaprojektowania, zmodernizowania, ruchu próbnego, uruchomienia i dostrojenia wykonanych instalacji w ramach Przedmiotu Umowy;
   4. przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
   5. kontrolowanie prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Umowie oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;
   6. zgłaszanie zastrzeżeń i żądanie od Wykonawcy usunięcia wszelkich usterek oraz uwag do projektu w ramach Przedmiotu Umowy na każdym etapie realizacji prac oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi;
   7. zapewnienia dostępu Wykonawcy do obiektów niezbędnych do wykonywania Przedmiotu Umowy;
   8. udział w komisjach odbiorczych prac;
   9. terminowa zapłata należnego Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia.
2. Do podstawowych obowiązków **Wykonawcy** należy:
3. wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z Umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
4. zapewnienie nadzoru inżynierskiego zgodnie z przedmiotem Umowy nad wszystkimi pracami przy modernizacji wentylatorów;
5. zapewnienie transportu niezbędnych dostaw gotowych elementów na teren budowy oraz zapewnienie właściwego magazynowania i przechowywania ich, do momentu zamontowania na miejscu;
6. bezzwłoczne pisemnie informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikających z Umowy;
7. przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie;
8. wykonanie Przedmiotu Umowy w umówionym terminie, w tym zgodnie z terminami pośrednimi;
9. zapewnienie Zamawiającemu możliwości odbioru wykonanych elementów na każdym etapie produkcyjnym i montażowym realizacji zadania;
10. udział w komisjach odbiorczych prac i potwierdzanie tego udziału w protokołach odbioru, zgodnie z postanowieniami Umowy;
11. ponoszenie wszelkich kosztów robót przygotowawczych i porządkowych oraz pozostałych kosztów związanych z należytym wykonaniem Umowy;
12. udział w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym zgłoszonych przez Zamawiającego;
13. umożliwienie Zamawiającemu dokonywania kontroli jakości Przedmiotu Umowy na każdym etapie cyklu produkcyjno-montażowego;
14. zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z warunkami Umowy i wymaganiami Zamawiającego, zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej, przepisami, innymi obowiązującymi przepisami prawa, przekazanymi Wykonawcy regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego;
15. terminowe przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi przepisami prawa decyzjami niezbędnymi do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu Umowy;
16. zapewnienie i pokrycie kosztów udziału projektantów i nadzoru autorskiego   
    w zakresie wymaganym dla realizacji Przedmiotu Umowy;
17. przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu prowadzonych prac oraz wykonywanych prób, badań i pomiarów w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania próby, badania, pomiaru;
18. zorganizowanie pracy w sposób zapewniający zatrudnionym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
19. zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc objętych realizacją Umowy oraz wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją;
20. zapewnienie zgodnie z Umową środków, narzędzi i sprzętu (maszyn i urządzeń) niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy, spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;
21. dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w **Załączniku nr 1 do Umowy**, a także tych których dostawa wynika wprost z przyjętej technologii realizacji, przy czym zastosowane materiały powinny w szczególności być zgodne z:

* kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;
* właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;
* zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

1. usunięcie wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w okresie rozruchu oraz gwarancji a także w okresie obowiązywania rękojmi;
2. zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca powinien wyznaczyć do realizacji Przedmiotu Umowy zespół osób posiadających doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy;

1. zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi oraz „Zasadami zatrudniania firm zewnętrznych” dostępnymi pod linkiem <https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=repositoryList&folder=000f00000002&MP_module=intranetRepository>;
2. przekazanie Zamawiającemu, przy podpisaniu Umowy:
3. imiennego wykazu pracowników Wykonawcy wraz z ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Umowy,
4. oświadczenia o przeszkoleniu pracowników dozoru Wykonawcy w zakresie BHP,
5. oświadczenia o badaniach lekarskich, szkoleniach i świadectwach kwalifikacyjnych pracowników Wykonawcy,
6. wykazu substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych stosowanych przez Wykonawcę,
7. oświadczenia o przeszkoleniu osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
8. naprawa szkód wyrządzonych w trakcie realizacji prac;
9. bieżące zabezpieczenie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów;
10. zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odzieży   
    i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania;
11. gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz uregulowaniami obowiązującymi u Zamawiającego.

W rozumieniu ustawy o odpadach, Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji Umowy.

Odpady - z wyłączeniem złomu żelaza i metali kolorowych - powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem Umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa;

Odpady muszą być przechowywane przez Wykonawcę w zamkniętych i oznaczonych pojemnikach.

1. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w **Załączniku nr 2 do Umowy,** pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilościach (podane ilości oraz metody obliczania lub pomiaru masy odpadu) i sposobie zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów wytworzonych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, co stanowi jeden z warunków odbioru Przedmiotu Umowy;
2. dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 10 dni przed terminem odbioru atestów i certyfikatów, wyników prób i badań, protokołów inwentaryzacji geodezyjnej (jeżeli taka jest wymagana), deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów, części i podzespołówjak również kompletu dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania; co stanowi jeden z warunków odbioru Przedmiotu Umowy;
3. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do usunięcia szkody i podjęcia działań zapobiegawczych/ zabezpieczających na przyszłość;
4. zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio   
   do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio   
   do Wykonawcy. W przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty   
   na rzecz jakiejkolwiek osoby lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty i odsetki w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty;
5. sporządzanie wszelkiej dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiającego w języku polskim oraz dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni przed terminem każdego odbioru, atestów i certyfikatów, deklaracji zgodności i kart gwarancyjnych dotyczących zastosowanych materiałów, części i podzespołów oraz sporządzenie i dostarczenie Dokumentacji Jakościowej wykonanych prac;
6. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie   
   do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko;
7. uczestniczenie w rozmowach i naradach z Inwestorem i/lub nadzorem inwestorskim na wezwanie Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że bezpośrednie negocjacje   
   i ustalenia z Inwestorem i/lub nadzorem inwestorskim są niedopuszczalne;
8. ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z Umową w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;
9. nieumieszczanie żadnych reklam na terenie prowadzonych prac bez pisemnej zgody Zamawiającego;
10. właściwe i bezpiecznie składowanie swoich materiałów i urządzeń. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie swoich materiałów, urządzeń i robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
11. prowadzenie prac w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde żądanie Zamawiającego lub jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu robót;
12. stosowanie się do zaleceń oraz uwag służb BHP Zamawiającego;
13. uzyskanie od Zleceniodawcy dla wszystkich osób, które będą wykonywać czynności na tych urządzeniach i obiektach przepustek tymczasowych zgodnie z poniższą procedurą:
14. w celu wydania przepustek, został uruchomiony moduł systemu SWOP (System Wnioskowania o Przepustki), za pomocą którego przeprowadzany jest proces wnioskowania o przepustki dla firm zewnętrznych,
15. wydawania przepustek osobowych oraz przepustek na wjazd pojazdu dla firm zewnętrznych odbywa się tylko na podstawie wniosków złożonych w SWOP,
16. do złożenia wniosku o wydanie przepustki przez przedstawiciela firmy zewnętrznej niezbędny jest numer umowy,
17. system SWOP został przygotowany w taki sposób, by przedstawiciele firm zewnętrznych składali wnioski we własnym zakresie, zgodnie z poniższym linkiem, który umożliwi złożenie wniosków o przepustki: <https://www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek>,
18. link jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu,
19. pod adresem wskazanym w linku znajduje się instrukcja obsługi systemu, z którą wnioskujący powinien się zapoznać przed rozpoczęciem wnioskowania,
20. nieprawidłowo złożony wniosek lub próba złożenia wniosku bez wymaganych danych będzie skutkowała jego automatycznym odrzuceniem,
21. za każdą wydaną przepustkę Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę opłatą w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Biura Przepustek. W takim przypadku Zleceniobiorca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto, a za wydanie nowej przepustki w tym zakresie opłata eksploatacyjna nie będzie pobierana. Najpóźniej do terminu wyznaczonego wnioskiem na ważność przepustek Zleceniobiorca przedkłada potwierdzanie zwrotu wszystkich przepustek wystawianych na jego pracowników oraz podwykonawców. Za niezwrócone przepustki Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę.
22. Wykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:
23. zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami lub współpracownikami Zamawiającego;
24. korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, z wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
25. W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 powyżej Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do Umowy).
26. Postanowienia określone w ust. 3 oraz ust. 4 obowiązują także w pełnym zakresie, w razie naruszenia zakazu przez podwykonawców, którymi Wykonawca będzie się posługiwać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
27. Wykonawcy działający w ramach konsorcjum, odpowiadają solidarnie względem Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy.

**PODWYKONAWCA**

1. Do powierzenia przez Zleceniobiorcę podwykonawcy realizacji całości lub części Umowy jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zleceniodawcę zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Powierzenie przez Zleceniobiorcę Podwykonawcy realizacji całości lub części Umowy nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Zleceniodawca nie jest solidarnie zobowiązany ze Zleceniobiorcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
3. Zleceniobiorca odpowiada za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

**WYNAGRODZENIE**

1. Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określa **Załącznik nr 3 do Umowy**.
2. Wynagrodzenie określone w **Załączniku nr 3 do Umowy**:
   1. jest wynagrodzeniem brutto, które uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   2. obejmuje wszelkie koszty i realizację wszystkich obowiązków związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia;
   3. obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;
   4. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy, w tym **Załącznika nr 3 do Umowy** lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   5. jest płatne na podstawie faktur po dokonaniu odbiorów prac zgodnie   
      z procedurą opisaną w **Załączniku nr 2 do Umowy**.
3. Wynagrodzenie jest płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w oparciu o przeprowadzone odbiory częściowe i odbiór końcowy, zgodnie z cenami określonymi w **Załączniku nr 3a do Umowy**.
4. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły Protokoły odbioru częściowego i końcowego, wystawione w oparciu o przeprowadzone odbiory, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami **Załącznika nr 2 do Umowy**.
5. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
6. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr **…………………….** prowadzony przez ………………… lub wskazany na fakturze i znajdujący się w wykazie na „Białej liście podatników VAT”.
7. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zgodnie z Umową podstawy wystawienia faktury, Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę i przekazać Zamawiającemu – z zastrzeżeniem ust. 9 – za pomocą jednego ze sposobów komunikacji:

a) przesłać na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,

b) przesłać jako e-fakturę, zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania E-Faktur.

Zamawiający informuje, iż w Spółkach Grupy TAURON istnieje możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wykonawca zainteresowany taką formą przesyłania faktur zobowiązany jest do zawarcia odrębnego Porozumienia z TAURON Wytwarzanie S.A., którego treść została zamieszczona pod adresem:

<http://swoz.tauron.pl/swoz2/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000f0007&MP_module=main>. W przypadku zainteresowania zawarciem Porozumienia w sprawie przesyłania E-faktur należy skontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A. nr tel.+48 571 665 476 lub +48 571 665 475 lub e- mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-księgowe (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być wystawiane na adres:

**TAURON Serwis Sp. z o. o., ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno.**

Załącznik do faktury stanowić będzie dokument potwierdzający dokonanie odbioru prac, zgodnie z postanowieniami Umowy. Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu Umowy.

1. Wykonawca jest zobowiązany umieścić na fakturze związanej z przedmiotową Umową numer Umowy ………………………. nadany przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca jest zobowiązany (lub zostanie zobowiązany po zawarciu niniejszej Umowy) do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązują zasady przesyłania faktur właściwe dla tego Systemu, przy czym:

- wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego […..];

- pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym *Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów*. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Wytwarzanie S.A. za pośrednictwem e-mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl

- przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

1. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wyłącza się jednostronne potrącenie przez Wykonawcę wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.
3. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.
4. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP: **…………………….** i jest uprawniony do wystawiania faktur.
5. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP: **9542732023** i jest uprawniony do otrzymywania faktur.
6. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
8. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 15 powoduje wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez domagania się odsetek ani innych roszczeń z tego tytułu.
9. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

**PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH**

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dostarczy Zamawiającemu **utwory** w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którymi w szczególności będą **dokumentacja projektowa** **oraz powykonawcza**, a zarazem do tych utworów nie ma zastosowania § 6 Umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich **utworów** objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do **utworów** oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4, lub też - najpóźniej w dniu wydania **utworów** Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały.
3. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw, ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że **utwory** będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast w przypadku, w którym nośniki, na których **utwory** zostaną ustalone mają zostać udostępnione Zamawiającemu, nośniki takie będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do **utworów** objętych Przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
6. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy **utworów** czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
7. wprowadzanie oryginału **utworów** lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy **utworów** lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy **utworów**, albo ich elementów;
8. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
9. wykorzystanie **utworów** oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
10. tłumaczenie **utworów** w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system, modyfikowanie **utworu**, zmiana układu, lub łączenie z innymi **utworami**;
11. wykorzystywanie **utworów** do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektów, jak również do wykonywania remontów obiektu i urządzeń, wprowadzania w nich zmian lub ich modernizacji, niezależnie od tego czy powyższe czynności wykonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio, czy też z wykorzystaniem lub za pośrednictwem innych podmiotów,
12. wykorzystywanie **utworów** celem prowadzenia remontów, napraw i modernizacji lub wprowadzania nowości technicznych oraz prac serwisowych, eksploatacyjnych i innych (we własnym zakresie oraz przy udziale podmiotów trzecich), a także udostępnianie (w tym przekazywanie kopii i wersji elektronicznej) **utworów** w celu prowadzenia postępowań mających na celu zlecanie ww. prac, a w szczególności w celu precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w tym także w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub każdej innej, która ją zastąpi.
13. Autorskie prawa majątkowe do **utworów** jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia utworów.
14. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnej listy **utworów** powstałych w ramach wykonywania Umowy. Ustala się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 **Załącznika nr 3 do Umowy** obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z każdego z **utworów** na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których **utwory** utrwalono, najpóźniej w protokole odbioru końcowego.
15. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
16. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji **utworów** oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 4.
17. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania **utworami**, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań **utworów**, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
18. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
19. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
20. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do **utworów**, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.
21. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
22. W przypadku wyodrębnienia nowego pola eksploatacji, nie wymienionego w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym, odrębnej umowy, na mocy której przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie na nowym polu eksploatacji.
23. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie w zakresie uprawnień Zamawiającego wobec dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, która nie jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**LICENCJA**

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga udzielenia Zamawiającemu licencji, przez Wykonawcę lub inne podmioty.

**PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

* + - 1. Niezależnie od zapisów § 5 i § 6 Umowy Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
      2. Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, których stosowanie przez Zamawiającego w ramach korzystania z Przedmiotu Umowy, mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
      3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej lub know-how.
      4. Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona   
         do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która regulowana będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

**GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (**Gwarancja**) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na wykonane prace, zastosowane materiały na warunkach określonych poniżej:

Zakres gwarancji obejmuje wszystkie prace objęte Przedmiotem Umowy;

Gwarancja zostaje udzielona na okres: 17 520 godzin pracy wentylatorów, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy, w obu wypadkach licząc od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wad Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (**Reklamacja**), pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli   
   w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 2, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: .........................., przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:
   1. ………………….. , tel. ………………….. , e-mail: …………………………

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: [………………………………..](mailto:Marek.Roj@tauron-serwis.pl) ;

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

1. ………………… , tel.  ………………. , e-mail: ……[................................](mailto:mkaczmarczyk@kraj.eu)
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie do 12 godzin dla wad limitujących i 24 godziny dla wad nielimitujących od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Reklamacji, zgodnie z ust. 2 powyżej. O kwalifikacji wady decyduje Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Reklamacji, z uwzględnieniem charakteru wady.
4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę   
   na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 5 powyżej.
5. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wykonanych prac, wymienionych materiałów, urządzeń i podzespołów okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwych materiałów lub podzespołów i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru lub skutków ponownego wykonania usługi.
7. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 8, wadliwy materiał, urządzenie lub podzespół będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 100,00 złotych za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z niewykonania opisanych w ust. 8 i 9 obowiązków.
8. Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowany materiał, dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania przez Zamawiającego wymiany zastosowanego wadliwego materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
9. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu Umowy, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu oraz uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 2 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 5 lub określonym na podstawie ust. 6 albo też nie wykona prawidłowo usunięcia wady objętej Gwarancją lub nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty jakichkolwiek uprawnień, w tym z rękojmi i gwarancji (**wykonawstwo zastępcze**).
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 16-21 niniejszego paragrafu.
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres **36 miesięcy** licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że inny termin zostanie ustalony wraz z Zamawiającym.
16. Niezależnie od możliwości składania Reklamacji, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 3 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.
17. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
19. Podczas usuwania wad z tytułu gwarancji bądź rękojmi Wykonawca na swój koszt i ryzyko zapewni również maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt pomocniczy, w tym środki transportu i rusztowania niezbędne celem usunięcia wady.
20. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu Umowy w terminie

określonym zgodnie z ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu - w przypadku gwarancji, wskazanym w ust. 17 niniejszego paragrafu - w przypadku rękojmi, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym wszelkie koszty w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad Przedmiotu Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu, a Wykonawca wyraża na to zgodę (**wykonanie zastępcze**).

**§ 9**

**UBEZPIECZENIA**

* + - 1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji, o którym mowa w § 8 Umowy) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

1. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt lub przez wykonaną usługę. Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
3. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
4. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy oraz z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł;
5. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
6. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł,
7. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł;
8. szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł.
9. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
10. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
11. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie.   
    W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
12. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
13. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
14. W dniu podpisania Umowy Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie.
15. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
16. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
17. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.
18. Polisy ubezpieczeniowe obowiązujące w dacie zawarcia Umowy wraz z dowodami zapłaty składek stanowią **Załącznik nr 4 do Umowy**.

**FORMY ZABEZPIECZENIA**

1. Zabezpieczenie ustalono na 10% (słownie: dziesięć procent) całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w ust. 1 Załącznika nr 3 do Umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od podpisania umowy. W wypadku niewniesienia zabezpieczenia, w terminie,   
   o którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie z faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie umowy.
3. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:
   * w pieniądzu,
   * w gwarancji bankowej,
   * w gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Strony postanawiają, że wniesione Zabezpieczenie będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.
5. 70 % Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należycie wykonany, przez co rozumie się podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku odbioru z zastrzeżeniem podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego notatki potwierdzającej prawidłowe usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń.
6. Kwota pozostała po zwrocie zabezpieczenia dokonanego zgodnie z zapisami poprzedniego ustępu służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i wynosi 30% wysokości zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 i zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady i gwarancji.
7. Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa dostarczona przez Wykonawcę (dalej Gwarancja) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, zaakceptowana uprzednio przez Zamawiającego, płatna na pierwsze pisemne żądanie, z okresem ważności do upływu 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady i gwarancji. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty w szczególności od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, w tym akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, oświadczeń, bądź potwierdzeń stron czy też osób trzecich.
8. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej będzie sporządzone w języku polskim oraz wystawione przez instytucję gwarantującą z siedzibą w Polsce lub za granicą, lecz mającą oddział w Polsce i będzie sporządzone i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Wykonawca zapewni, że wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
9. Treść Zabezpieczenia, jak również wybór gwaranta musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 88 1140 1078 0000 4082 4000 2001. Za datę wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
12. Wykonawca, w zależności od formy, w jakiej wniesie Zabezpieczenie, pisemnie wskaże przed planowanym terminem zwrotu Zabezpieczenia, dokładny adres lub nr rachunku bankowego na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu. W przypadku braku pisemnej informacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność danych dotyczących Wykonawcy.
13. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za datę zwrotu zabezpieczenia w pieniądzu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy, podwyższenia wynagrodzenia umownego jak również wydłużenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji oraz przedłużenia terminu usunięcia usterek i wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przedłużyć zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywający czas przedłużenia lub uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. W przypadku nieprzedłużenia lub nieuzupełnienia zabezpieczenia w wymaganym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu w tym roszczeń z tytułu odsetek, do chwili uzyskania zabezpieczenia spełniającego warunki określone w Umowie. Do chwili wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę sumy zatrzymane w tym trybie przez Zamawiającego będą stanowić Zabezpieczenie. Podstawę do zmiany terminu Zabezpieczenia bądź jego uzupełnienia stanowić będzie aneks do Umowy.

**KARY UMOWNE**

Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na żądanie Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

1. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, w stosunku   
   do terminów wskazanych w Umowie (z uwzględnieniem § 1 ust. 6), w tym zwłoki   
   w stosunku do końcowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a także zwłoki   
   w stosunku do każdego z terminów pośrednich realizacji Przedmiotu Umowy -   
   w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za dany etap prac, których dotyczy zwłoka, określonego w **Załączniku nr 3a** do Umowy, za każdy dzień zwłoki;
2. w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 6) **Załącznika nr 2** do Umowy– w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1 **Załącznika nr 3** do Umowy - za każdy dzień zwłoki;
3. w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wskazanym w § 8 ust. 5 lub ust. 6 wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie Gwarancji, w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1 **Załącznika nr 3** do Umowy - za każdy dzień zwłoki;
4. w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wskazanym w § 8 ust. 17 wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1 **Załącznika nr 3** do Umowy - za każdy dzień zwłoki;
5. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 1 **Załącznika nr 3** do Umowy;
6. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 10.000,00 złotych za każde naruszenie tego obowiązku;
7. za każdorazowe naruszenie zakazu określonego w § 2 ust. 3 lub 5 Umowy w wysokości 10 000,00 złotych za każde naruszenie tego zakazu;
8. za brak ciągłości ubezpieczenia określonego w § 9 ust.11 Umowy w wysokości 10.000 złotych za każde naruszenie tego obowiązku;
9. w przypadku naruszenia przez pracowników Wykonawcy lub oddelegowanych przez niego osób przepisów BHP, Ppoż., ochrony środowiska i innych regulacji obowiązujących na terenie realizacji Przedmiotu Umowy – w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do *„Zasad zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Serwis sp. z o.o.”*, zawartych w Załączniku nr 8 do Umowy, za każde naruszenie tych przepisów.
10. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
12. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
13. Łączna wysokość kar naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 **Załącznika nr 3** do Umowy.

**POUFNOŚĆ**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia   
   16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym,   
   w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (**Informacje Poufne**).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
5. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
6. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
7. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
8. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
9. które stanowią informacje powszechnie znane.
10. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
11. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w okresie 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, a po tym okresie bezterminowo.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania   
    i wyciągi, z wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
14. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu oraz audytorom finansowym wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności związanych z niniejszą Umową, w tym realizacji obowiązków prawnych i korporacyjnych dotyczących umowy.
15. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 9, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
16. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 8-10 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania czynności przez Podmiot Obsługujący.

**PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

* + - * 1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
        2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
        3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tym i zasadami:
* ze strony Zamawiającego na stronie internetowej pod adresem:

- TAURON Serwis Sp. z o. o. - <https://www.tauron-serwis.pl/klauzula-rodo>

.

* ze strony Wykonawcy na stronie internetowej pod adresem: ……………………………………………………
  + - * 1. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
        2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
        3. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego   
   o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

**§15**

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie uznają, że **Siła Wyższa** to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
   * + 1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; pandemie, epidemie, zmiany ich przebiegu,
       2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;
       3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
       4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,   
          z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się   
   z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie   
   z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

**§16**

**PRZEDSTAWICIELE**

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do współpracy w ramach realizacji Umowy:
2. ze strony Zamawiającego:

………………….….., tel. ………………………., e-mail: …………………….

1. ze strony Wykonawcy:

.............................., tel.  .................................., e-mail ...............................

1. Każdy przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony jednoosobowo do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów.
2. Każdy przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony jednoosobowo do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

**ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
2. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa i w Umowie, a w tym w **Załączniku nr 5 do Umowy**.
3. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW**

1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności wobec Zamawiającego, ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających   
   z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

**OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych   
   do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

**ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa   
   w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany zapisów, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.
2. Strony mogą dokonywać zmian niniejszej Umowy na mocy zgodnego porozumienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:
   1. oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;
   2. danych wskazanych w § 8 ust. 3 i § 16 Umowy;
   3. danych doręczania faktur.
4. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

**§ 21**

**KLAUZULA COMPLIANCE**

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl) .
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

**§ 22**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację Przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
2. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
3. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
4. otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.
5. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji Umowy), w szczególności:
6. posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
7. nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
8. zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;
9. zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;
10. samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia Umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.
12. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).
13. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1-4 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

**§ 23**

**KLAUZULA SANKCYJNA**

1. Zleceniobiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

1. W przypadku utraty aktualności złożonych świadczeń wskazanych w ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
2. W przypadku, gdy Zleceniobiorca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:

1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

2) odstąpić od Umowy w ciągu 7 dni o d dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/ rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności/formy przewidzianej do zawarcia Umowy.
2. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Zleceniobiorcę.
3. Zleceniobiorca pokryje wszelkie szkody drugiej strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

**§ 24**

**KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)**

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie   
   z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
2. zatrudniania – w miarę możliwości - w oparciu o umowę o pracę osób, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy;
3. w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
4. takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych,
5. w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,

Audyty u Wykonawcy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:
2. obejmującym zakres pracowniczy:
3. weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4. weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
5. weryfikacji posiadanych aktualnych badań lekarskich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy,
6. zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,
7. weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,
8. weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,
9. weryfikacji czy został opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i jest stosowany w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
10. weryfikacji jakości miejsca noclegowego, które zapewnia Wykonawca pracownikom, którymi posługuje się w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
11. obejmującego Przedmiot Umowy:
12. weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje.
13. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności zawarte będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail ………………………… lub przekazany osobiście Panu/ Pani…………………………………….
14. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
15. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
16. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące podjęciem działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

Zapisy ust. 1 - 7 mają zastosowanie do wszystkich Podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

**§ 25**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wszelka dokumentacja oraz korespondencja związana z realizacją umowy będzie tworzona w języku polskim.
2. Wszelkie spory wynikłe z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie   
   w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, pismo wysłane na ostatnio znany adres uważa się za skuteczne. W każdym przypadku pismo skierowane na adres Strony uznaje się za prawidłowo doręczone najpóźniej z dniem pierwszej awizacji tego pisma.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią:
   * + 1. Załącznik nr 1 – „**Opis przedmiotu zamówienia”.**
       2. Załącznik nr 2 – „**Procedura odbioru Przedmiotu Umowy**”.
       3. Załącznik nr 3 – „**Zasady wynagradzania**”.
       4. Załącznik 3a - **„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”**
       5. Załącznik nr 4 – **„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”.**
       6. Załącznik nr 5 – „**Odstąpienie od Umowy**”.
       7. Załącznik nr 6 – **„Klauzula informacyjna RODO Zleceniobiorcy”.**
       8. Załącznik nr 7 - **„Oświadczenie Wykonawcy w związku ze środkami**

**przewidzianymi w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r o**

**szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania**

**wspieraniu agresji na Ukrainie”.**

* + - 1. Załącznik nr 8 - **Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Serwis sp.**

**z o.o.”**

1. Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) Kodeksu cywilnego.
3. W sytuacji, jeśli Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 1

**„Opis przedmiotu zamówienia”**

**„Modernizacja wentylatorów spalin bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”**

Zakres zadania obejmuje wszystkie prace projektowe, dostawy urządzeń, podzespołów wraz z montażem. Przeprowadzenie prób i testów wraz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji zmodernizowanych wentylatorów.

Zamawiający oczekuje realizacji zadania w formule „pod klucz”, co oznacza, że zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne dostawy i montaże wymagane do wykonania zadania w określonych granicach dostawy.

**Zakres zadania obejmuje:**

* + - 1. Przygotowanie projektów dostarczanych, zmodernizowanych części wentylatorów, podzespołów i instalacji pomocniczych oraz przekazanie dokumentacji montażowej, wykonawczej, jakościowej i powykonawczej (Red Corex).
      2. Przekazanie wszystkich pozwoleń, certyfikatów i innych dokumentów wymaganych do użytkowania zmodernizowanych urządzeń zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami na terenie Polski.
      3. Dostawę dwóch sztuk kompletnych wentylatorów osiowych o zmiennym kącie ustawienia łopat wraz z wszystkimi wymaganymi akcesoriami (m.in. piasty, łopaty, siłowniki, zespół łożyska głównego, sprzęgło elastyczne) wraz z czujnikami wibracji i temperatury. Ponadto zakres dostaw obejmuje:
* Kompletny układ chłodzenia (chłodzenie wodą),
* Kompletne układy hydrauliczne olejowe do smarowania łożyska głównego oraz do sterowania łopatami dostosowane do chłodzenia wodą,
* Instalacja rurociągów olejowych pomiędzy wentylatorem a jednostkami olejowymi,
* Niezbędne elementy do istniejących skrzynek wlotowych – modyfikacja rur wewnętrznych i nowe kierownice,
* Obudowy wirnika z pokrywą inspekcyjną,
* Nowa sekcja z kierownicą dla dyfuzora,
* Modyfikacja osłony sprzęgła,
* Elektryczny układ serwomotoru,
* Jednostki wentylatorów powietrza uszczelniającego z kanałami i elementami grzewczymi,
* Połączenia elastyczne / kompensatory tkaninowe pomiędzy częściami statycznymi,
* Sekcja pomiędzy istniejącą skrzynką wlotową/dyfuzorem a nowymi elementami,
* Inne, niewyspecyfikowane, ale niezbędne narzędzia specjalne,
* Komplet łączników, śrub, nakrętek, uszczelnień i kołnierzy niezbędnych do montażu wszystkich urządzeń i instalacji,
* Wymagane opodestowania.
  + - 1. Wykonanie wszelkich prac fundamentowych związanych z dostosowaniem istniejących fundamentów w celu prawidłowego posadowienia i montażu nowych urządzeń wraz z instalacjami pomocniczymi.
      2. Dostawę kompletnego, zapasowego układu wirującego wraz z piastą (strona regulacyjna/napędowa), łopatami, zespołem łożyskowym (MBA Φ240/Φ240), elementami regulacyjnymi (siłownik hydrauliczny i serwomotor elektryczny) i niezbędnymi uchwytami i przyrządami montażowymi.
      3. Dostawa i montaż kompletnego okablowania obiektowego wraz z skrzynkami przyłączeniowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących skrzynek przyłączeniowych. Istniejące skrzynki należy uzupełnić w niezbędną aparaturę i urządzenia.
      4. Wszelkie prace montażowe, dostawy i montaże izolacji, rusztowania wraz z pełną logistyką w zakresie transportu lokalnego. Wyposażenie w układ ostrzegania oraz zabezpieczenia przed pompażem ze stałym dopływem powietrza zaporowego wraz z Instalacją powietrza zaporowego dla instalacji ostrzegania oraz zabezpieczenia przed pompażem dla 2 wentylatorów wraz z alarmem wyprowadzonym do systemu DCS.
      5. Dostawę i montaż kompensatorów tkaninowych na wlocie i wylocie – dla dwóch wentylatorów.
      6. Modernizację wlotu kolanowego oraz dyfuzora wylotowego wraz z kompensatorami, pod kątem zabudowy zmodernizowanych układów wirujących. Modyfikacja korpusu wentylatorów, w tym kierownic statycznych.
      7. Modernizację układu olejowego – wymiana kompletnej stacji oleju regulacyjnego oraz smarnego. Prace obejmują dostawę i zabudowę kompletnych stacji z układami pompowymi, chłodnicami wodnymi, orurowaniem, (w tym z uwzględnieniem króćców do prowadzenia filtracji bocznikowej) i oprzyrządowaniem oraz okablowaniem.
      8. Modernizację układu powietrza uszczelniającego. Prace obejmują dostawę i zabudowę kompletnego układu powietrza uszczelniającego.
      9. Modernizację AKPIA w/w układów w zakresie obiektowym umożliwiającym kontrolę pracy oraz sterowanie nowymi urządzeniami z wyprowadzeniem sygnałów do skrzynek przyłączeniowych stanowiących granicę dostawy. W/w układ kontrolno-pomiarowy powinien być dostosowany do standardów stosowanych w NJ (Nowe Jaworzno) w celach unifikacji AKPiA.
      10. Modernizację układu zasilania elektrycznego w zakresie obiektowym w/w układów oraz wykonanie zasilania elektrycznego dla nowych urządzeń zgodnie z standardami stosowanymi w NJ wraz z adaptacją punktów przyłączeniowych i wyposażeniem w niezbędną aparaturę i urządzenia.
      11. Modernizację układu pomiaru drgań. Wykonawca zintegruje istniejący układ pomiaru drgań ze zmodernizowanym układem wirującym wentylatorów z zapewnieniem dodatkowych punktów montażowych opomiarowania Zamawiającego. W przypadku wykorzystania istniejącego oprzyrządowania Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dodatkowy komplet czujników.
      12. Stały nadzór inżynierski producenta układu wirującego zarówno na etapie demontażu, montażu jak i rozruchu.
      13. Przedmiot Umowy nie obejmuje demontażu istniejących wentylatorów wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi. Granice demontażu oraz sposób przygotowania stanowiska zostanie wykonany przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.
      14. Przekazanie dokumentacji jakościowej, powykonawczej, protokołów z prób i badań oraz instrukcji eksploatacji.
      15. Wykonanie prac związanych z rozruchem, ruchem próbnym, regulacją i uruchomieniem.
      16. Przygotowanie i przeprowadzenie testów rozruchowych i wydajności na miejscu.
      17. Udział w próbach COB (Częściowe Obciążenie Bloku) na trzech poziomach obciążenia (40%, 75%, 100% WMT (Mocy Nominalnej Bloku)) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
      18. Dostawa kompletu części szybkozużywających się na okres rozruchu i okres gwarancji wszystkich wentylatorów oraz układów hydraulicznych, pomocniczych.
      19. Dostawa kompletu części zamiennych i szybkozużywających się dla potrzeb remontowych wentylatorów oraz układów hydraulicznych.
      20. Transport wszystkich części i podzespołów na teren elektrowni oraz transporty wewnętrzne wraz z rozładunkiem/załadunkiem.
      21. Dostarczenie uchwytów, przyrządów, elementów transportowych niezbędnych do prowadzenia gospodarki serwisowo-remontowej zamontowanych urządzeń.
      22. Dostarczenie wymaganej dokumentacji:
* Operatu geodezyjnego,
* Inwentaryzacji geodezyjnej
* niezbędnej dokumentacji projektowej,
* instrukcji obsługi i konserwacji,
* wkładu do instrukcji eksploatacji (wg Rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz.U. 2019 poz. 1830, ze zmianami)
* instrukcji montażu,

A ponadto:

* Szczegółowego harmonogramu projektu,
* Rysunków ogólnych i zestawieniowych,
* Schematów P&ID,
* Planu kontroli i badań,
* Plan spawania (WPS i WPQR)
* Krzywych wydajności wentylatora,
* Listy aparatury,
* Listy odbiorników,
* Schematów elektrycznych,
* Harmonogramu wyłączeń,
* Harmonogramu oraz programu rozruchu
* Opisu funkcjonalnego,
* Listy sygnałowej.
* Programu Organizacji Robót (POR)
* Instrukcji IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót)

Wszelka dostarczana dokumentacja musi być przygotowana w języku polskim.

Granice dostaw:

* 1. Część mechaniczna- połączenie kanału spalin i kompensatora od strony wlotu i kołnierz pomiędzy kompensatorem a kanałem po stronie wylotu.
  2. Część elektryczna i AKPiA- zaciski w skrzynkach przyłączeniowych
  3. Układ wodny- najbliższa od strony obiektu armatura odcinająca na wlocie i wylocie wody obiegowej (woda do chłodzenia jednostek smarowania olejowego łożysk głównych oraz jednostek oleju hydraulicznego do sterowania łopatkami).

Zamawiający wymaga, aby dostarczony układ został dostosowany do istniejącego układu wody obiegowej.

**Dane techniczne istniejących wentylatorów:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Wydajność objętościowa nominalna | Vnom= | 531,2 | m3/s |
| * Wydajność objętościowa projektowa | Vproj= | 610,7 | m3/s |
| * Wydajność objętościowa (50%) | V50%= | 752,3 | m3/s |
| * Nominalny przyrost spiętrz. całk. w temp. t | ∆Pc\_nom= | 5505 | Pa |
| * Projektowy przyrost spiętrz. całk. w temp. t | ∆Pc\_proj= | 7089 | Pa |
| * Minimalny (50%) przyrost spiętrz. całk. w temp. t | ∆Pc\_50%= | 5060 | Pa |
| * Temperatura czynnika | tmax.= | 120 | ◦C |
| * Moc wentylatora nominalna | Nw\_nom= | 3323 | kW |
| * Moc wentylatora projektowa | Nw\_proj= | 4976 | kW |
| * Moc wentylatora minimalna (50%) | Nw\_min= | 4758 | kW |
| * Temperatura otoczenia | to= | od-35 do+40 | ◦C |
| * Prędkość obrotowa wentylatora | n= | 745 | obr/min |
| * Układ odbudowy |  | RD0 |  |
| * Układ wlotu kolanowego |  | RD0 |  |
| **Charakterystyka istniejących wentylatorów:** |  |  |  |

Obraz zawierający szkic, diagram, rysowanie, linia

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.

Obraz zawierający diagram, szkic, rysowanie, Rysunek techniczny

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.

**Wymagania Zamawiającego:**

* + - 1. Dyspozycyjność wentylatora musi być niemniejsza niż 98%
      2. Wykonawca zagwarantuje, że czas pełnego przesterowania łopat wentylatora w zakresie 0-100% i 100-0% wyniesie nie więcej niż 25s.
      3. Wentylator musi posiadać układ wykrywania i alarmowania o pompażu. Układ ten musi być wyposażony w instalację powietrza zaporowego.
      4. Regulacja wydajności wentylatora odbywać się będzie za pomocą układu hydraulicznego wspomaganego siłownikiem elektrycznym.
      5. Pierwszy remont wentylatora wymagający demontażu korpusu odbędzie się nie wcześniej niż po 4 latach eksploatacji.
      6. Nominalna trwałość układu łożyskowego odniesiona do współczynnika L10h musi wynosić nie mniej niż 100 000h.
      7. Przed wysyłką z miejsca wytwarzania, Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne układu regulacji wydajności w celu potwierdzenia pełnej prawidłowości zakresu regulacji oraz siły wymaganej do sterowania wydajnością.
      8. Przed wysyłką z miejsca wytwarzania, Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne układu łożyskowego na stanowisku testowym w celu weryfikacji poziomu drgań oraz poprawności pracy układu.
      9. Charakterystyka wentylatora musi uwzględniać 10% margines bezpieczeństwa do linii wystąpienia pompażu biorąc pod uwagę wszystkie możliwe (spodziewane) stany ruchowe w trakcie pracy wentylatora w tym przejściowe spowodowane np. zrzutem mocy bloku.
      10. Zamawiający planuje przeprowadzenie następujących prób Częściowego Odciążenia Bloku:

a) Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin nr 1 przy 100% WMT

b) Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin nr 1 przy 75% WMT

c) Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin nr 1 przy 40% WMT

d) Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin nr 2 przy 100% WMT

e) Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin nr 2 przy 75% WMT

f) Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin nr 2 przy 40% WMT

g) Wyłączenie awaryjne wentylatora podmuchu nr 1 przy 100% WMT

h) Wyłączenie awaryjne wentylatora podmuchu nr 1 przy 75% WMT

i) Wyłączenie awaryjne wentylatora podmuchu nr 2 przy 100% WMT

j) Wyłączenie awaryjne wentylatora podmuchu nr 2 przy 75% WMT

Wymaganiem Zamawiającego wobec Wykonawcy jest zapewnienie prawidłowej pracy dostarczanych urządzeń podczas prób, tak aby umożliwić przeprowadzenie powyższych prób z wynikiem pozytywnym, tj. blok musi utrzymać się w sieci utrzymując założony poziom obciążenia.

11. Drgania w okresie gwarancji powinny mieścić się w strefie A zgodnie ISO 10816-3

Załącznik nr 2

**„Procedura odbioru Przedmiotu Umowy”**

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy **podlegać będzie protokolarnym odbiorom częściowym i końcowemu, zgodnie z Planem Kontroli i Badań w terminach wynikających z Harmonogramu wskazanego w Załączniku nr 3a do Umowy,** po wykonaniu w całości prac objętych danym odbiorem oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów związanych z Przedmiotem Umowy/ danej jego części, określonych w Umowie.
2. Stroną odpowiedzialną za organizację odbiorów i pokrywającą koszty odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiory odbywają się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do udziału w odbiorze w terminie do 5 dni roboczych w przypadku odbiorów krajowych i do 10 dni roboczych w przypadku odbiorów zagranicznych od zgłoszenia przez Wykonawcę wyznaczonemu przez Zamawiającego pracownikowi gotowości do odbioru w formie pisemnej oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów związanych z Przedmiotem Umowy określonych w Umowie. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej.
4. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół odbioru według „Wzoru protokołu odbioru” dostępnego pod linkiem <https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/application?MP_action=repositoryList&folder=000f00000002&MP_module=intranetRepository>

, w którym należy wskazać w szczególności:

1) datę dokonania czynności odbioru,

2) przedmiot odbioru,

3) wynik odbioru,

4) wynagrodzenie za przedmiot odbioru,

5) podpisy obydwu Stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Podpisane przez Strony bez zastrzeżeń Protokoły potwierdzające odbiory częściowe i końcowy Przedmiotu Umowy stanowić będą podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia umownego. Ustala się, że Protokół odbioru końcowego będzie podpisany po odbiorze w całości Przedmiotu Umowy, a także po zdaniu przez Zleceniobiorcę wszystkich przepustek wystawionych na okres wykonywania usługi oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji, sporządzonej w języku polskim, wskazanej w Umowie oraz pozostałych dokumentów, a także po należytym wykonaniu wszystkich obowiązków związanych z odbiorem Przedmiotu Umowy, określonych w Umowie i w obowiązujących przepisach.

1. W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni za realizację Umowy, którzy mają prawo do samodzielnego podpisywania protokołów, a mianowicie osoby wskazane w § 16 ust. 1 Umowy.
2. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty w protokole należy również wskazać wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia, który zostanie określony przez Zamawiającego. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nie usuniętych przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego (**wykonawstwo zastępcze**).

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 3

**„Zasady wynagradzania”**

Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie, które nie przekroczy netto **…………………..** złotych (słownie złotych: ………………………) powiększone o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania Umowy wartość wynagrodzenia brutto wynosi: **……………** złotych (słownie złotych: ……………………), uwzględniając kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości **…………………** złotych (słownie złotych: ………………………….) wg stawki ….. %. Wskazane w niniejszym ustępie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym, które zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym niniejszego Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 3a do Umowy. Zapis powyższy nie oznacza zobowiązania Zleceniodawcy do finansowej realizacji Umowy w zakresie wskazanej wyżej kwoty. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

Rozliczenie nastąpi powykonawczo na podstawie odbioru jakościowego i ilościowego, potwierdzonego obustronnie podpisanymi Protokołami odbiorów częściowych i końcowego zgodnie z Harmonogramem zawartym w **Załączniku nr 3a do Umowy,** zgodnie z cenami podanymi w **Załączniku nr 3a** do Umowy, po wykonaniu prac.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz koszty realizacji wszystkich obowiązków umownych i wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa, a w tym także koszty materiałów niezbędnych do wykonania prac wskazanych w **Załączniku nr 1** do Umowy, których obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę został wskazany w Umowie lub wynika z przepisów prawa lub norm, koszty pracy sprzętu (maszyn i urządzeń, sprzętu specjalistycznego z zapewnieniem jego obsługi) i niezbędnego wyposażenia potrzebnego do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, transportu pracowników oraz materiałów do remontu, oraz koszty wszelkich nadzorów, delegacji, ekspertyz, odbiorów, zatwierdzeń, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworów powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe lub zamienne bez dodatkowego zlecenia od Zamawiającego i zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym załączniku, obejmuje także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego, lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym załączniku, będzie rozliczane na podstawie poniższego harmonogramu płatności:

**Załącznik nr 3a**

Harmonogram rzeczowo-finansowy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Etapy prac -wyszczególnienie robót | Termin realizacji | Wartość procentowo | Cena netto w zł |
| 1. | Dostawa kompletu dokumentacji wykonawczej | Do 30 dni od podpisania umowy | 5% |  |
| 2. | Dostawa, nadzór nad demontażem i montażem dwóch kompletnych układów wirujących wraz z instalacjami towarzyszącymi |  | 30% |  |
| 3. | Dostawa rezerwowego układu wirującego |  | 15% |  |
| 4. | Dostawa kompletu części szybkozużywających się na okres rozruchu i okres gwarancji wszystkich wentylatorów oraz układów hydraulicznych, oraz kompletu części zamiennych dla potrzeb remontowych wentylatorów oraz układów hydraulicznych, pomocniczych |  | 10% |  |
| 5. | Zakończenie prac obiektowych, przekazanie wentylatorów do testów funkcjonalnych i uruchomienie | 15.09.2026 | 25% |  |
| 6. | Przeprowadzenie niezbędnych testów funkcjonalnych, optymalizacji pracy wentylatorów oraz prób COB. | Do 31.12.2026 | 10% |  |
| 7. | Dostawa kompletu dokumentacji jakościowej i powykonawczej | Do 31.12.2026 | 5% |  |
|  |  | RAZEM |  |  |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 4

**„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”**

**UWAGA:**

**NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA**

Załącznik nr 5

**„Odstąpienie od Umowy”**

* + - 1. Niezależnie od postanowień niniejszego Załącznika, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
      2. Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części (tj. co do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy) w przypadku:

1. otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
2. niewypłacalności Wykonawcy;
3. nierozpoczęcia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 10 dni;
4. naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy;
5. nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad Przedmiotu Umowy lub jego części, stwierdzonego w trakcie odbioru lub objętego Gwarancją lub rękojmią;
6. wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy;
7. wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego lub innej spółki zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej   
   z TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach;
8. naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania ciągłości umowy ubezpieczeń;
9. podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia   
   §18 Umowy;
10. naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności;
11. naruszenia przez Wykonawcę wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
12. powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego;
13. naruszenia przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w ciągu 5 dni od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń.
    * + 1. Odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy może nastąpić również w części poprzez sprecyzowanie prac z **Załącznika nr 1 do Umowy**, w zakresie których Zamawiający odstępuje od Umowy.
        2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu 60 dni od dnia powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie niewykonania Umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 lub ust. 6 Umowy.
        3. Odstąpienie częściowe wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony   
           do wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,   
           na podstawie protokołu odbioru.
        4. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 2 Zamawiający według swojego wyboru ma także prawo:
14. nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z Umową;
15. powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych Umową innym podmiotom na koszt  
    i ryzyko Wykonawcy;
16. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym;
17. wykluczyć Wykonawcę z trwających oraz prowadzonych w przyszłości postępowań przetargowych, zmierzających do zawarcia umowy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 6

**„Klauzula informacyjna RODO Zleceniobiorcy”**

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie 2016/679) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ………… Jednocześnie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 poniżej podajemy zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

**………………………**

Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres.......... lub na adres korespondencyjny: …………..Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

* 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwo w formie korespondencji e-mailowej, listownej telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami. W każdym z wymienionych przypadków może być wymagane podanie danych osobowych, ale jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi, tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu oraz przechowywane przez okres wymagany. Brak podania danych uniemożliwi nam załatwienie sprawy ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzona działalnością gospodarcza,
  2. zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

1. **Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.** Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawy przetwarzania nie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
   1. **Prawo dostępu do danych osobowych.** Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych,  
      a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji  
      o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz  
      o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
   2. **Prawo do sprostowania danych.** Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
   3. **Prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
      * Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
      * sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
      * przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
      * musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

* + - dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
    - dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej,
    - z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
    - dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych,
    - do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
     + jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
     + jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
     + jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
     + jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:

* + - za Państwa zgodą;
    - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    - w celu ochrony praw innej osoby; lub
    - z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  1. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
     + przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
     + dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

* pisemnie na adres: ……………….
  1. mailowo na adres: ……………….
  2. telefonicznie pod numerem: ……………….

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:

Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

* + - Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie zapłaty;
    - Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych wierzytelności w terminie;
    - Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
    - Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
    - Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek:
   1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane do nas przez Państwa w formie korespondencji e – mailowej, listownej lub telefonicznej niezwiązanej bezpośrednio z umową i świadczonymi przez nas usługami,
   2. zawarcia ewentualnej umowy.

Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi nam załatwienie sprawy i/lub zawarcie ewentualnej umowy.

**WYKONAWCA**

**Załącznik nr 7**

**„Oświadczenie Wykonawcy w związku ze środkami przewidzianymi w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie”.**

**Przyjmując zamówienie do realizacji oświadczam, że nie jestem:**

1) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawcą którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**WYKONAWCA**

**Załącznik nr 8**

**Obraz zawierający Grafika, Czcionka, projekt graficzny, logo

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.**

**ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH**

**W TAURON SERWIS SP. Z O.O. W ZAKRESIE STOSOWANIA**

**PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

**ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

JAWORZNO, SIERPIEŃ, 2025

**Spis treści**

[WSTĘP 3](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355469)

[1. Cel i zakres stosowania 3](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355470)

[2. Podstawa prawna 3](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355471)

[3. Definicje 3](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355472)

[POSTANOWIENIA NORMATYWNE 4](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355473)

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355474)

[Wykaz załączników: 10](file:///C:\Users\akastura\Downloads\Projekt%20umowy%20na%20prace%20montersko-spawalnicze%20z%20zapisami%20o%20karach.docx#_Toc207355475)

WSTĘP

1. ***Cel i zakres stosowania***

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych, robót budowlanych oraz innych prac fizycznych należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów oraz uregulowań wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych, w tym określonych poniżej zasad i warunków zatrudniania firm zewnętrznych przez TAURON Serwis sp. z o.o.

1. ***Podstawa prawna***

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy: Dział X - Bezpieczeństwo   
  i higiena pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 277),
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.   
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650),
* Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1210),
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1327).

1. ***Definicje***

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

**Firmie zewnętrznej** - rozumie się przez to wykonawców działających na zlecenie TAURON Serwis sp. z o.o., którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniają pracowników, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i w innych formach prawnych, w tym w oparciu o umowy cywilnoprawne;

**Pracownikach dozoru firm zewnętrznych** – rozumie się przez to osoby zatrudnione przez firmy zewnętrzne, które w trakcie działania na zlecenie TAURON Serwis sp. z o.o. wykonują zadania nadzorcze lub kontrolne;

**Podwykonawcy** – rozumie się przez to podmiot, który na zlecenie firmy zewnętrznej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje część prac powierzonych firmie zewnętrznej przez TAURON Serwis sp. z o. o.;

**Zamawiającym** – rozumie się przez to TAURON Serwis sp. z o. o.;

**Zamawiającym TAURON Serwis sp. z o. o.** – rozumie się przez to podmiot, na zamówienie którego realizowane są prace /usługi przy urządzeniach energetycznych lub roboty budowlane.

POSTANOWIENIA NORMATYWNE

**§ 1**

**WYKONYWANIE PRAC/USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE**

Wykonywanie prac / usług przy urządzeniach energetycznych oraz robót budowlanych przez firmy zewnętrzne na rzecz TAURON Serwis sp. z o.o. następuje na podstawie zawieranych umów lub zleceń na warunkach umowy, określanych dalej jako umowa / zlecenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce zasadami.

Umowa/zlecenie winna zawierać uregulowania dotyczące obowiązujących przepisów i zasad bhp, ppoż., instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej z ramienia TAURON Serwis sp. z o.o. nadzorującej realizację umowy/zlecenia.

**§ 2**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM**

**DO WYKONYWANIA PRAC / USŁUG ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

1. W umowie / zleceniu związanym z wykonywaniem przez Wykonawcę:
2. prac / usług przy urządzeniach energetycznych,
3. robót budowlanych,
4. innych prac fizycznych

należy zawrzeć zapisy dotyczące obowiązków stron w zakresie bhp oraz ochrony ppoż., w szczególności o treści:

„Zamawiający zobowiązuje się do przekazania **pisemnej informacji**, wskazanemu w umowie przedstawicielowi Wykonawcy, w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz uregulowań wewnętrznych obowiązujących w TAURON Serwis sp. z o.o. oraz u Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o., dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności:

1. występujących zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz prac szczególnie niebezpiecznych,
2. zasad postępowania w przypadku awarii lub pożaru,
3. transportu materiałów niebezpiecznych,
4. działań ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
5. zasad udzielania pierwszej pomocy,
6. zasad postępowania podczas zaistnienia zdarzeń wypadkowych,
7. organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych,
8. organizacji prac na wysokości z użyciem rusztowań,
9. stref wybuchowych i pożarowych oraz zasad wykonywania prac w tych strefach,
10. potencjalnych awarii i sposobu postępowania na wypadek ich zaistnienia,
11. telefonów kontaktowych i alarmowych.

Pisemna informacja stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad. Dopuszcza się możliwość przekazania tej informacji w formie elektronicznej.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp i ppoż.,
3. przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy / zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania z wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w TAURON Serwis sp. z o.o. oraz u Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, odpowiednio do zakresu realizacji prac, oraz udokumentowania tego szkolenia (potwierdzonego podpisami osób przeszkolonych),
4. zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, identyfikacji firmy, certyfikowanych środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania,
5. zastosowania do wykonania przedmiotu umowy / zlecenia maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
6. **Każdorazowo w przypadku zatrudniania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zapisanych w ust. 2 pkt. 2 oraz egzekwowania od Podwykonawców realizacji ust. 2 pkt 1), 3), 4) powyżej.**
7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy / zlecenia jest zobowiązany do przekazania osobie nadzorującej realizację umowy / zlecenia   
   z ramienia TAURON Serwis sp. z o.o.:
8. imiennego wykazu osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy / zlecenia,
9. oświadczenia, że pracownicy posiadają ważne szkolenia w dziedzinie bhp,
10. oświadczenia, że pracownicy posiadają ważne badania lekarskie o zdolności do pracy,
11. oświadczenia o przeszkoleniu podległych pracowników w zakresie przedmiotu umowy / zlecenia oraz występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Serwis sp. z o.o. oraz u Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu i realizacji prac,
12. imiennego wykazu osób i ich uprawnień z podaniem rodzaju, grupy i zakresu kwalifikacji oraz terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych do wykonania prac przy urządzeniach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy/zlecenia,
13. wykazu telefonów kontaktowych pracowników dozoru,
14. oświadczenia, że stosowane przez Wykonawcę maszyny i urządzenia techniczne w tym narzędzia są oznakowane, sprawne technicznie oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa,
15. dostarczenia wykazu oraz aktualnych karty charakterystyk, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.
16. W przypadku zmian lub upływu terminu ważności dokumentów wymienionych   
    w ust. 4 w trakcie trwania umowy / zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia odpowiednio: aktualnych dokumentów, ich kserokopii lub oświadczeń.
17. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 4 w przypadku każdego Podwykonawcy realizującego przedmiot umowy / zlecenia   
    i przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 4, zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad. Dopuszcza się możliwość przekazania załącznika w formie elektronicznej.
18. Osoba nadzorująca umowę / zlecenie z ramienia TAURON Serwis sp. z o.o. zobowiązana jest każdego ostatniego dnia miesiąca przesłać na adres mailowy pracowników służby bhp informacji o:
19. aktualnej liczbie wszystkich pracowników zatrudnionych przez Wykonawców   
    i Podwykonawców, którzy rozpoczęli wykonywanie usług w danym miesiącu,
20. liczbie pracowników zatrudnionych przez Wykonawców i Podwykonawców, którzy przeszli przeszkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), a rozpoczęli wykonywanie usług w danym miesiącu.

Informacja powinna być przesłana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.

**§ 3**

**ORGANIZACJA PRACY**

1. Prace przy urządzeniach energetycznych wykonywane przez firmy zewnętrzne należy prowadzić zgodnie z właściwą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązującą u Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stosować się do zasad określonych   
   w wewnętrznych dokumentach normatywnych TAURON Serwis sp. z o. o., dokumentach Zamawiających TAURON Serwis sp. z o. o. i niniejszym dokumencie. Obowiązek ten stosuje się do dokumentów, które zostały Wykonawcy udostępnione przed rozpoczęciem realizacji umowy lub w szczególnych przypadkach udostępnionych w trakcie realizacji Umowy.
3. Prace wykonywane na podstawie przepisów prawa budowlanego, zgodnie   
   z którymi Zamawiający lub Zamawiający TAURON Serwis sp. z o. o. przekazuje obiekt, plac budowy lub ich część powinny być wykonywane zgodnie z wymaganymi przepisów prawa.
4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy na podstawie przepisów Ustawy Prawo budowlane, w którym wpisy mogą również umieszczać upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców należy wyznaczyć **koordynatora** (w rozumieniu art. 208 Kodeksu Pracy) sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

**§ 4**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Jeżeli osoby zatrudnione przez Wykonawcę nie posługują się językiem polskim, przedstawiciel Wykonawcy musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym płynne i ze zrozumieniem tłumaczenie wszystkich poleceń, uwag oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez pracowników TAURON Serwis sp. z o.o. oraz Zamawiających TAURON Serwis sp. z o.o. w języku polskim na język, którym posługują się osoby wykonujące prace.
2. Oprócz osób wymienionych w pkt. 1 Wykonawca powinien zapewnić w każdym zespole wykonującym prace, co najmniej jedną osobę z płynną znajomością języka polskiego.
3. Osoby wykonujące prace powinny przebywać tylko w tych miejscach, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia.
4. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy, osoba wykonująca pracę ma obowiązek zgłosić się do obsługi danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji osobie nadzorującej umowę / zlecenie o zaistniałych wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstałych w trakcie wykonywania pracy.
6. Na wykonywanie prac montażowych, zwłaszcza montażu rusztowań lub prac   
   z użyciem np. dźwigu w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, transformatorów, itp. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie osoby zlecającej te prace. Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, transformatorów mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego wykonywania pracy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Na wykonywanie wszelkich prac wymagających wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień i uzyskania zgody od osoby zlecającej te prace.
8. Budowane przez Wykonawcę rusztowania muszą być wykonane zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami. Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru i potwierdzeniu odbioru rusztowania wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania.
9. Praca w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia par cieczy lub gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10. Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić przez co najmniej dwie osoby ze strony Wykonawcy, w celu zapewnienia asekuracji.
11. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym lub wybuchowym powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (w szczególności Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) oraz zgodnie z postanowieniami dokumentów normatywnych obowiązujących u danego Zamawiającego TAURON Serwis   
    sp. z o. o.
12. Do Wykonawcy należy zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego lub innych zabezpieczeń zapobiegających możliwości powstania pożaru, stanowiące warunek bezpiecznego wykonywania prac. Urządzenia te muszą spełniać właściwe przepisy i być w stanie sprawnym technicznie.
13. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w danym obszarze Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.
14. Wszystkie materiały i narzędzia należy składać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osobę nadzorującą realizację umowy / zlecenia.
15. Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom i przeglądom, w zakresie ustalonym w Polskich Normach   
    lub w dokumentacji producenta.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czytelnej i jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy.
17. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do okazania imiennej przepustki na żądanie pracowników dozoru oraz organów kontrolnych TAURON Serwis sp. z o.o. oraz Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o.
18. Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o. należy stosować się do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.
19. Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zgłasza ich wykonanie:
20. osobie wskazanej w zezwoleniu na wykonanie pracy lub w poleceniu pisemnym wykonania pracy,
21. osobie nadzorującej realizację umowy / zlecenie, która zgodnie   
    z obowiązującymi zasadami dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego ich wykonania.

**UWAGA:**

**Bieżący nadzór oraz kontrolę nad wykonywaniem pracy przez pracowników firm zewnętrznych sprawują osoby dozoru tych firm.**

**§ 5**

**OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TAURON SERWIS SP. Z O.O.**

1. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, wszyscy pracownicy TAURON Serwis sp. z o.o. powinni zwracać uwagę na zachowanie się pracowników firm zewnętrznych, naruszające niniejsze Zasady.

2. Osoby sprawujące nadzór nad pracą firm zewnętrznych zobowiązane są do kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracowników tych firm.

3. W przypadku wykonywania prac przez pracowników firm zewnętrznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy dozoru oraz służby bhp (zarówno z ramienia TAURON Serwis sp. z o.o., jak i z ramienia Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o.) uprawnieni są do przerwania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno-finansowych dla Zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania ich winą za ewentualne opóźnienie prac.

4. W przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej przez pracowników firm zewnętrznych stosowany jest system kar finansowych, opisany w Załączniku nr 2 do niniejszych Zasad.

5. Protokoły kontroli w zakresie bhp i ppoż. przekazywane są przez pracowników służby bhp w TAURON Serwis sp. z o.o. osobie nadzorującej umowę / zlecenie z firmą zewnętrzną, z ramienia TAURON Serwis sp. z o.o.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ujętych w Załączniku nr 2, osoba nadzorująca umowę / zlecenie zobowiązana jest do:

1. zapoznania się i przekazania danego protokołu kontroli w zakresie bhp i/lub ppoż. do osoby dozoru firmy zewnętrznej,
2. wystosowania pisma do firmy zewnętrznej, informującego o obciążeniu karą finansową, wynikającą z Załącznika nr 2 do niniejszych Zasad.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

**§ 6**

1. Za aktualizację Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych przez TAURON Serwis   
   Sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odpowiedzialny jest Główny Specjalista ds. BHP i ppoż. w TAURON Serwis sp. z o.o.
2. Zmiana treści załączników do niniejszych Zasad nie wymaga zmiany Zarządzenia. Jest dokonywana decyzją Głównego Specjalisty ds. BHP i ppoż. w TAURON Serwis sp. z o.o., który przesyła do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar regulacji wewnętrznych w Spółce zaktualizowane załączniki, celem ich zamieszczenia w rejestrze regulacji.
3. Nadzór nad realizacją postanowień Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych przez TAURON Serwis Sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sprawuje Prezes Zarządu.

Wykaz załączników:

* Załącznik nr 1 – Informacja dla pracowników dozoru firm zewnętrznych wykonujących prace na zlecenie TAURON Serwis sp. z o.o. w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
* Załącznik nr 2 – Wykaz nieprawidłowości z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wraz z odpowiadającymi im karami finansowymi, obowiązujący firmy zewnętrzne, wykonujące prace na zlecenie TAURON Serwis sp. z o.o.
* Załącznik nr 3 – Raport zatrudnionych firm zewnętrznych w TAURON Serwis sp. z o.o.
* Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracownika dozoru

Załącznik nr 1do Zasad zatrudniania firm zewnętrznych

w TAURON Serwis sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

**INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOZORU FIRM ZEWNĘTRZNYCH**

**WYKONUJĄCYCH PRACE NA ZLECENIE TAURON SERWIS SP. Z O.O.**

**W ZAKRESIE WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ**

**DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W MIEJSCU PRACY**

**Wstęp:**

Opracowany materiał przeznaczony jest dla pracowników dozoru firm zewnętrznych wykonujących pracę na rzecz TAURON Serwis sp. z o.o. na podstawie zawartych umów / zleceń przed rozpoczęciem i dopuszczeniem pracowników do prac przy urządzeniach energetycznych, wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac fizycznych.

**Osoby dozoru** **firm zewnętrznych są zobowiązane do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia.**

**Obowiązujące wymagania:**

**I. Występujące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.**

**1. Główne zagrożenia występujące podczas realizacji prac / usług na rzecz TAURON Serwis sp. z o.o.**

1. **Grupy zagrożeń:**

* Mechaniczne uszkodzenia ciała:

- potknięcia / upadek z wysokości,

- uszkodzenia ciała poprzez kontakt z ruchomymi częściami maszyn bądź też ostrymi, wystającymi elementami,

- upadek przedmiotów z wysokości, uderzenie przez spadające elementy,

- wypadki przy transporcie przenośnikami taśmowymi oraz transporcie przemieszczającym towary i osoby.

* Porażenia, poparzenia:

- bliski kontakt z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem,

- kontakt skóry z kwasami / ługami (oparzenia chemiczne),

- kontakt skóry z gorącymi powierzchniami, gorącą wodą, parą wodną (oparzenia termiczne).

* Wybuchy, pożary:

- miejsca występowania substancji wybuchowych oraz niebezpiecznych pożarowo takich jak: pyły, sprężone gazy, inne substancje niebezpieczne.

Miejsca najbardziej zagrożone pożarem / wybuchem to rejon maszynowni i kotłowni, magazyny gazów technicznych, miejsca przesyłu oraz magazynowania paliw.

* Hałas w zakresie słyszalnym.

1. **Zidentyfikowane zagrożenia znaczące, które występują we wszystkich lokalizacjach TAURON Serwis sp. o.o.:**

- upadek z wysokości,

- porażenie prądem elektrycznym,

- hałas w zakresie słyszalnym,

- pożar i / lub wybuch,

- niebezpieczne substancje i mieszaniny chemiczne,

- oparzenia termiczne,

- praca w zbiornikach, studzienkach oraz wewnątrz urządzeń technicznych,

- utonięcie w obiektach hydrotechnicznych.

**2. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowe wymagania bhp wskazano w wewnętrznym *Zarządzeniu Prezesa Zarządu w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Serwis sp. z o.o.***

***-*** *Załącznik nr 1 - Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych;*

***-*** *Załącznik nr 2 -* *Szczegółowe wymagania bhp.*

Do prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Serwis sp. z o.o. zalicza się:

1) prace eksploatacyjne stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego wymienione we właściwych Instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązujących u Zamawiających TAURON Serwis sp. z o.o.

2) roboty budowlane, rozbiórkowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

3) prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

4) prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

5) prace na wysokości.

**Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia   
i życia ludzkiego oraz prace określone jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewniania asekuracji.**

**II. Zasady postępowania w przypadku awarii lub pożaru i innych sytuacjach zagrażającym zdrowi i życiu w miejscu wykonywania prac.**

Każdy kto zauważy pożar, wyciek, wybuch lub inne miejscowe zagrożenie dla ludzi, zobowiązany jest niezwłocznie zaalarmować pracowników oraz osoby przebywające w obiekcie (w sposób nie wywołujący paniki np. okrzykiem **„PALI SIĘ”, „Wyciek”, Wybuch”**).

**III. Działania ochronne i zapobiegawcze w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.**

1. Osoby wykonujące prace powinny przebywać tylko w tych miejscach, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia oraz znać zagrożenia występujące w miejscu pracy.
2. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy, osoba wykonująca pracę ma obowiązek zgłosić się do obsługi danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie   
   i terminie wykonywanej pracy.
3. Realizować prace z zachowaniem przepisów bhp i ochrony ppoż. oraz utrzymywać ład   
   i porządek w miejscu pracy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji osobie nadzorującej umowę / zlecenie o zaistniałych wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstałych w trakcie wykonywania pracy.
5. Na wykonywanie prac montażowych, zwłaszcza montażu rusztowań lub prac z użyciem np. dźwigu w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, transformatorów, itp. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie osoby zlecającej te prace. Wszelkie prace   
   w sąsiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych, transformatorów mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego wykonywania pracy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6. Na wykonywanie wszelkich prac wymagających wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień i uzyskania zgody od osoby zlecającej te prace.
7. Budowane przez Wykonawcę rusztowania muszą być wykonane zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami. Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru i potwierdzeniu odbioru rusztowania wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania.
8. Praca w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia par cieczy lub gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami   
   w tym zakresie.
9. Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić przez co najmniej dwie osoby ze strony Wykonawcy, w celu zapewnienia asekuracji.
10. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym lub wybuchowym powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie   
    (w szczególności Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) oraz zgodnie z postanowieniami dokumentów normatywnych obowiązujących u danego Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.
11. Do Wykonawcy należy zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego lub innych zabezpieczeń zapobiegających możliwości powstania pożaru, stanowiące warunek bezpiecznego wykonywania prac. Urządzenia te muszą spełniać właściwe przepisy i być w stanie sprawnym technicznie.
12. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy poinformować osobę nadzorującą realizację umowy/zlecenia oraz postępować zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w danym obszarze Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.
13. Wszystkie materiały i narzędzia należy składać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez osobę nadzorującą realizację umowy / zlecenia.
14. Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom i przeglądom, w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czytelnej i jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy.
16. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do okazania imiennej przepustki na żądanie pracowników dozoru oraz organów kontrolnych TAURON Serwis sp. z o.o. oraz Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o.
17. Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie Zamawiającego TAURON Serwis sp.   
    z o.o. należy stosować się do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

**UWAGA: Bieżący nadzór oraz kontrolę nad wykonywaniem pracy przez pracowników firm zewnętrznych sprawują osoby dozoru tych firm.**

1. **Zasady udzielania pierwszej pomocy zawarto w:**

***Zarządzeniu Prezesa Zarządu TAURON Serwis sp. z o.o. w sprawie zasad organizacji pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.***

*- Załącznik nr 1 „Instrukcja udzielania pierwszej pomocy”,*

*- Załączniki nr 2 – nr 10 „Wykazy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników”,*

***Zarządzeniu Prezesa Zarządu TAURON Serwis sp. z o.o. w sprawie miejsc usytuowania i wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.***

*- Załącznik nr 1 „Wykaz miejsc usytuowania apteczek pierwszej pomocy w TAURON Serwis sp. z o.o.”,*

*- Załącznik r 2 „Wykaz wyposażenia apteczki pierwszej pomocy”*

***oraz wewnętrznych uregulowaniach Zamawiających TAURON Serwis sp. z o.o.***

**Podstawa prawna:** Art. 162. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny   
(Dz. U. z 2024 r. poz. 17)

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

**TELEFONY ALARMOWE**

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997

**Co powinno zawierać zgłoszenie, gdy wzywamy pogotowie:**

1. Dokładny adres z nazwą miejscowości.
2. Co się stało.
3. Ilość osób poszkodowanych.
4. Stan poszkodowanego – przytomny / nieprzytomny
5. Nazwisko i numer telefonu osoby, która wzywa pomoc.

**NIGD NIE ODKŁADAJ PIERWSZY TELEFONU.**

**DYSPOZYTOR MOŻ MIEĆ DODATKOWE PYTANIA.**

**Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy:**

1. Zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobie poszkodowanej.
2. Ocenić stan poszkodowanego.
3. Wezwać pomoc oraz powiadomić przełożonego.
4. Niezwłocznie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

**Czynności podejmowane przez osobę udzielającą pomocy**

**muszą być szybkie i zdecydowane, ale i rozważne!**

1. **Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.**
2. Prace przy urządzeniach energetycznych wykonywane przez firmy zewnętrzne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m. in. Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych) oraz właściwą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązującą u Zamawiającego TAURON Serwis   
   sp. z o.o.
3. Firmy zewnętrzne zobowiązane są stosować się do zasad określonych w wewnętrznych dokumentach normatywnych TSR, dokumentach Zamawiających TAURON Serwis   
   sp. z o.o. i niniejszym dokumencie. Obowiązek ten stosuje się do dokumentów, które zostały Wykonawcy udostępnione przed rozpoczęciem realizacji umowy lub   
   w szczególnych przypadkach udostępnionych w trakcie realizacji Umowy.

Załącznik nr 2do Zasad zatrudniania firm zewnętrznych

w TAURON Serwis sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

*„Wykaz nieprawidłowości z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, wraz z odpowiadającymi im karami finansowymi, obowiązujący firmy zewnętrzne, wykonujące prace na zlecenie TAURON Serwis sp. z o.o.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | **WYSOKOŚĆ KARY (PLN)** |
| 1. | Wykonywanie prac / usług bez dopuszczenia i wymaganych dokumentów  (Polecenia pisemnego wykonania prac lub Zezwolenia na wykonywanie prac) | **5000** |
| 2. | Niezrealizowanie zapisów znajdujących się w poleceniu pisemnym wykonania pracy lub zezwoleniu | **5000** |
| 3. | Brak zwrócenia uwagi przez osoby dozoru lub kierującego zespołem na nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP przez podległych pracowników | **2000** |
| 4. | Nieobecność kierującego zespołem /osoby nadzorującej w strefie pracy podczas wykonywania prac | **2000** |
| 5. | Niewłaściwie prowadzone prace transportowe | **2000** |
| 6. | Wykonywanie prac bez ważnych uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych | **2000** |
| 7. | Brak wygrodzenia lub oznakowania strefy pracy | **1000** |
| 8. | Niezgodność ilości osób, danych personalnych oraz innych danych określonych w poleceniu pisemnym wykonywania pracy wraz z załącznikami, ze stanem faktycznym. | **1000** |
| 9. | Używanie do prac elektronarzędzi, maszyn i urządzeń uszkodzonych (w tym m. in. bez wymaganych osłon, badań kontrolnych elektronarzędzi lub bez aktualnego dopuszczenia UDT itp.) | **1000** |
| 10. | Używanie uszkodzonego lub niewłaściwego zawiesia | **2000** |
| 11. | Eksploatacja rusztowań niezgodnie z przepisami prawa lub zapisami „Instrukcji organizacji prac na wysokości z użyciem rusztowań" w TAURON Wytwarzanie S.A. | **2000** |
| 12. | Nieprzestrzeganie zasad wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i/lub wybuchowym | **2000** |
| 13. | Palenie tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych | **2000** |
| 14. | Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem | **2000** |
| 15. | Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych | **2000** |
| 16. | Blokowanie ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne | **1000** |
| 17. | Przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych zapleczach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad **11** kg  . | **2000** |
| 18. | Pozostawienie czyściwa, sorbentu itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych | **1000** |
| 19. | Blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz skrzynek hydrantowych | **1000** |
| 20. | Używanie butli z gazami technicznymi bez zabezpieczenia przed przewróceniem się | **2000** |
| 21. | Pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych Spółki | **2000** |
| 22. | Brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym | **2000** |
| 23. | Używanie sprzętu gaśniczego spółki niezgodnie z jego przeznaczeniem | **1000** |
| 24. | Przebywanie na terenach spółki i Zamawiającego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz substancji psychotropowych lub ich spożywanie na ww. terenach | **10 000** |
| 25. | Nieużywanie odzieży i obuwia roboczego, ochronnego oraz wymaganych środków ochrony indywidualnej w zależności od wykonywanych prac | **1000** |
| 26. | Brak identyfikacji firmy na odzieży roboczej | **1000** |
| 27. | Nieokazanie uprawnień i przepustki osobie kontrolującej | **2000** |
| 28. | Naruszenia systemu przepustkowego (używanie nie swoich przepustek, zamienianie się przepustkami, używanie przepustek nieważnych, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelności przepustek) | **3000** |
| 29. | Kradzież i usiłowanie kradzieży | **10 000** |
| 30. | Prowadzenie maszyn, pojazdów i urządzeń dźwignicowych bez posiadania odpowiednich uprawnień | **2000** |
| 31. | Brak ładu i porządku w miejscu pracy | **1000** |
| 32. | Brak prawidłowego zabezpieczenia wykopu (m.in. brak wygrodzenia, nieprawidłowe zabezpieczenie skarp wykopu, brak prawidłowego zejścia) | **2000** |
| 33. | Nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym  (m.in. przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy) | **1000** |
| 34. | Nieprzestrzeganie innych wymagań wynikających z przepisów BHP i ppoż. nieujętych w wykazie kar \* | **od 1000** |

**W szczególnie poważnych przypadkach – skutkujących utratą życia i zdrowia lub jego zagrożeniem albo poważną szkodą w mieniu TAURON Serwis sp. z o.o., firma zewnętrzna, której pracownik dopuścił się nieprawidłowości o powyższych skutkach, może zostać zobowiązana do pokrycia kosztów wszelkich odszkodowań, kar i innych należności, poniesionych przez TAURON Serwis sp. z o.o. w związku z zaistniałą nieprawidłowością.**

Załącznik nr 3do Zasad zatrudniania firm zewnętrznych

w TAURON Serwis sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Raport zatrudnionych firm zewnętrznych w TAURON Serwis sp. z o.o. za miesiąc: ……………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa firmy wykonującej usługę dla TSR | Nazwa zadania | Termin  rozpoczęcia  prac | Termin  wykonania  prac | Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych przez  Wykonawców  i Podwykonawców | Liczba pracowników zatrudnionych przez Wykonawców  i Podwykonawców przeszkolonych zgodnie z Zasadami zatrudniania firm zewnętrznych  w TSR |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4do Zasad zatrudniania firm zewnętrznych

w TAURON Serwis sp. z o.o. w zakresie stosowania przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Data: ………………………

Nazwa firmy: GRUPA PROJEKTOWA G7-AK SP. Z O.O.

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DOZORU FIRMY**

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu oraz podczas wykonywania prac, jak również zapoznałem się z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Serwis sp. z o.o. oraz   
u Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu i realizacji prac.

Ponadto oświadczam, że:

* przeszkoliłem podległych mi pracowników w zakresie przedmiotu umowy/zlecenia oraz występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu oraz podczas wykonywania prac, jak również zapoznałem ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Serwis sp. z o.o. oraz u Zamawiającego TAURON Serwis sp. z o.o., dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu i realizacji prac,
* stosowany podczas realizacji umowy/zlecenia sprzęt, maszyny, urządzenia, materiały   
  i narzędzia są oznakowane, sprawne, w należytym stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa oraz norm w tym zakresie,
* zobowiązuję się do zorganizowania stanowiska pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz do bezwzględnego dopilnowania ich stosowania,
* pracownicy wykonujący przedmiot umowy/zlecenia posiadają ważne szkolenia   
  w dziedzinie bhp w czasie trwania realizacji ww. umowy,
* pracownicy wykonujący przedmiot umowy/zlecenia posiadają ważne badania lekarskie   
  o zdolności do pracy w czasie trwania realizacji ww. umowy.

………………………………………….

(czytelny podpis)

\*dopuszcza się możliwość przesłania oświadczenia w wersji elektronicznie