**Załącznik nr 2 do SWZ**

**UMOWA NR ……………………**

zawarta w dniu ………. 2026 roku w Jaworznie pomiędzy:

**TAURON Wytwarzanie S.A.** z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000003157, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6321792812, wysokość kapitału zakładowego: 34 769 630,00 złotych (wpłacony w całości), zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

**………………………..** z siedzibą w ………………, ul. ………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………. w …………………., Wydział ………….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ……………., numer identyfikacji podatkowej NIP: …………….., wysokość kapitału zakładowego: ………………. złotych, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a oddzielnie **Stroną**,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu nr PNP/TW/00001/2026 o udzielenie zamówienia na **„Budowa rusztowań wewnątrz komory paleniskowej oraz na zewnątrz kotła nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”** w trybie przetargu nieograniczonego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta Umowa o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na mocy niniejszej umowy (**Umowa**) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Budowa rusztowań wewnątrz komory paleniskowej oraz na zewnątrz kotła nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini” **(„Przedmiot Umowy”),** na urządzeniach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy **(„Urządzenia”)**.
2. Wykaz prac, które mają zostać wykonane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, został określony w **Załączniku nr 2 do Umowy - Zakres prac**. Zakres prac jest zakresem maksymalnym, co oznacza, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia Wykonawcy całego przewidzianego tam zakresu prac, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego z tego tytułu.
3. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac niewymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy, dodatkowych lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie mógł tych prac przewidzieć na etapie sporządzania oferty przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności i zachowania należytej staranności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych wraz z kalkulacją dotyczącą propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, uwzględniać będzie ceny i wskaźniki nie wyższe aniżeli przyjęte dla ustalenia wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac, o którym mowa powyżej.
4. Prace dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.
5. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie **od daty zawarcia Umowy nie wcześniej niż od 01.03.2026 r. do 25.05.2026 r.** (planowanypostój bloku nr 2: od 01.03.2026 r. do 24.05.2026 r.).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty terminu postoju bloku nr 2 lub terminu odstawienia urządzeń infrastruktury elektrycznej do +/-14 dni, bez skrócenia czasu trwania remontu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: …………………………….. o  zmianie terminu realizacji Umowy wraz z wyszczególnieniem zmian terminów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego w związku z ww. przesunięciem daty terminu postoju bloku, terminu odstawienia urządzeń infrastruktury elektrycznej lub zmianą terminu/terminów realizacji Umowy.
7. Strony ustalają, że:
8. zmiana terminu/terminów realizacji Umowy, o której mowa w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zmiana terminu/terminów realizacji Umowy nastąpi w formie oświadczenia Zamawiającego, do złożenia którego jest upoważniony jednoosobowo przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 17 ust. 1 pkt 1) Umowy,
9. zmiany dotyczące terminów realizacji Umowy nie mogą pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy.
10. W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego ryzyka wystąpienia opóźnień bądź faktycznego opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 5 dni roboczych szczegółowego harmonogramu prac, dostaw i alokacji zasobów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zweryfikuje przesłane propozycje i wystąpi o wprowadzenie niezbędnych korekt wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji lub potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub protokołem odbioru jego przyjęcie. Ww. harmonogramy powinny być przygotowane w MS Project (forma rekomendowana), oraz dostarczone do Zamawiającego również w formacie „pdf” oraz w formie wydruku. W przypadku zwłoki w przedłożeniu harmonogramu w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej wskazanej w § 11 ust. 1 pkt 7) Umowy za każdy dzień zwłoki.
11. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w **TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini**.

**PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON**

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:
   1. udostępnienie do wglądu Wykonawcy w miarę możliwości będącej w dyspozycji Zamawiającego dokumentacji Urządzeń, niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy;
   2. zawiadomienie Wykonawcy o gotowości przekazania Urządzeń do remontu;
   3. nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy placów odkładczych oraz potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody, jak również istniejących wewnętrznych dróg transportowych;
   4. przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
   5. udział w komisjach odbiorczych prac;
   6. terminowa zapłata należnego Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia;
   7. wyznaczenie Koordynatora prac w zakresie art. 208 kodeksu pracy.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
3. wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacjami (zwłaszcza techniczno-ruchowymi) Urządzeń, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi;
4. przystąpienie do wykonania Przedmiotu Umowy i zrealizowanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Umowy, z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji terminu dokonanych zgodnie z postanowieniami §1 ust. 6 Umowy;
5. bezzwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikających z Umowy;
6. wykonanie Przedmiotu Umowy i wydanie Urządzeń Zamawiającemu w umówionym terminie w tym zgodnie z Harmonogramem prac stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, a także umożliwienie i zapewnienie Zamawiającemu i osobom/podmiotom przez niego upoważnionym nieograniczonego dostępu do Przedmiotu Umowy i do korzystania z niego w całym okresie obowiązywania Umowy,
7. odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania;
8. udział w komisjach odbiorczych prac;
9. umożliwienie Zamawiającemu kontroli jakości Przedmiotu Umowy w trakcie jego wykonywania;
10. zapewnienie na swój koszt i ryzyko sprzętu (maszyn i urządzeń) z zapewnieniem jego obsługi, a także narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia niezbędnego i pomocniczego do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym także zapewnienie jednostek transportu niezbędnych do wykonania prac w zakresie montażu i demontażu rusztowań; technologię budowy oraz demontażu rusztowań, a także transport rusztowań do miejsca montażu rusztowań i transport z powrotem zapewnia na swój koszt i ryzyko Wykonawca;
11. dostarczenie na swój koszt i ryzyko materiałów, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały, części i podzespoły oraz maszyny i urządzenia powinny w szczególności:
12. spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa;
13. być zgodne z:

* kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;
* właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;
* zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

1. bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania prac oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu początkowego;
2. usunięcie wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac;
3. zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ,tj.:
4. kwalifikacje, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 3 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2022 poz. 1392,
5. kwalifikacje, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 3 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2022 poz. 1392,

ponadto:

1. uprawnienia do obsługi np.: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
2. uprawnienia sygnalisty − hakowego,
3. uprawnienia do budowy rusztowań,
4. uprawnienia budowlane do odbioru rusztowań oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej,
5. uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych naładownych platformowych z napędem elektrycznym akumulatorowym,
6. uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych unoszących widłowych z napędem silnikowym.

**Dopuszcza się posiadanie w/w uprawnień łącznie.**

1. dostosowanie organizacji pracy do potrzeb Zamawiającego;
2. zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z „Zasadami zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostępnymi na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – link:

<https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main>

1. przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
2. naprawa szkód wyrządzonych w trakcie realizacji prac;
3. zapewnienie na swój koszt i ryzyko osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub zapewnienie identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu;
4. prowadzenia kompleksowej gospodarki wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami, na zasadach opisanych w dokumencie pod nazwą: „Gospodarka odpadami” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – link:

<https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main>

Za wytwarzającego i posiadacza odpadów Strony zgodnie uznają Wykonawcę. Wyjątek stanowi złom stalowy i złom metali kolorowych, których właścicielem jest Zamawiający.

1. przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w **Załączniku nr 4 do Umowy** pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilościach i sposobie zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów wytworzonych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem pod nazwą: „Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy” dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – link:

<https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main>

1. sprawdzenie dokumentacji w razie otrzymania jej od Zamawiającego;
2. dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 2 dni przed terminem każdego z odbiorów atestów i certyfikatów, deklaracji;
3. umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy audytu obejmującego zakres działalności związany bezpośrednio z realizacją Przedmiotu Umowy;
4. przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze; w przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych;
5. zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby, organu egzekucyjnego lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty;
6. wykonanie na własny koszt i ryzyko niezbędnych badań w przypadku konieczności uzyskania świadectw dopuszczających Urządzenie do użytkowania (eksploatacji) oraz uzyskanie takich świadectw i przekazanie ich Zamawiającemu;
7. zapewnienie na swój koszt i ryzyko rusztowań, przy czym budowa, likwidacja i odbiory rusztowań będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie, ważne uprawnienia w tym zakresie (na koszt i ryzyko Wykonawcy);
8. przestrzeganie zasad realizacji prac wynikających z Umowy, w tym określonych w jej Załącznikach.
9. Wykonawca lub podwykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:
10. zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego;
11. korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
12. W razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (zgodnie   
    z § 18 Umowy).
13. Wykonawca realizujący Umowę, której okres realizacji na urządzeniach i obiektach Zamawiającego przekracza pięć dni, ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego przepustek osobowych tymczasowych dla wszystkich osób, które będą wykonywać czynności na tych urządzeniach i obiektach.
14. W celu wydania przepustek osobowych lub na pojazd, Wykonawca składa stosowny wniosek w systemie SWOP udostępnionym na stronie internetowej pod adresem: [www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek](http://www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek) Za każdą wydaną nową przepustkę osobową Zamawiający obciąży Wykonawcę opłatą eksploatacyjną w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Wykonawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwe miejscowo Biuro Przepustek. W zagubienia przepustki osobowej Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto. Zamawiający nie wydaje duplikatów przepustek. Wykonawca może w przypadku utraty przepustki zawnioskować o wydanie nowej przepustki, za którą zostanie pobrana opłata eksploatacyjna jak za nową przepustkę. W przypadku nie zwrócenia przepustki osobowej po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto.
15. W przypadku gdy realizacja niniejszej Umowy wymaga wjazdu pojazdu na  obszar chroniony tj. na teren TAURON Wytwarzanie S.A., i uzyskania przepustki wjazdowej, kierujący takim pojazdem podczas odbioru przepustki na wjazd powinien posiadać:
16. prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym będzie wjeżdżać na obszar chroniony,
17. dowód rejestracyjny z potwierdzonym aktualnym przeglądem technicznym pojazdu, którym będzie wjeżdżać na obszar chroniony,
18. aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie wjeżdżać na obszar chroniony,

w zakresie litery b) i c) dokumenty nie muszą mieć formy oryginału, wystarczającym jest skan, ksero, fotografia.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A. zostały opublikowane na stronie Internetowej <https://www.tauron-wytwarzanie.pl/> w zakładce „O spółce” ->”BIP”-> „Dokumenty”: „wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A.”

**PODWYKONAWCA**

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody. W imieniu Zamawiającego stosownej zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym udziela jednoosobowo Właściwy Dyrektor, któremu podlega nadzór nad realizacją Umowy, na wniosek Koordynatora/Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1). Przedmiotowa informacja przekazywana jest Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji przesłanej na jeden z adresów e-mali wskazany w § 17 ust. 1 pkt 2) Umowy.
2. W celu uzyskania zgody na zlecenie prac Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych mu prac oraz szacunkowy koszt ich wykonania.
3. Zgoda Zamawiającego na Podwykonawstwo może nastąpić po dokonaniu przez Zamawiającego uprzedniej pozytywnej weryfikacji merytorycznej i cenowej zakresu prac przekazanego przez Wykonawcę na adresy e-mail Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 17 ust. 1 pkt 1) w Umowie.
4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem Umowy nie są roboty budowlane, Zamawiający nie jest solidarnie zobowiązany z Wykonawcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby sam działał lub zaniechał działania.
6. Podwykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w wykonaniu Umowy, powinny spełniać wszelkie wymagania związane z Przedmiotem Umowy, w tym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do realizacji Umowy.
7. Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji, do których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w związku z realizacją niniejszej Umowy.

**WYNAGRODZENIE**

1. Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określają ust. 2-21 poniżej.
2. Wynagrodzenie określone w **ust. 12 poniżej**:
   1. jest wynagrodzeniem netto i brutto;
   2. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; w celu uniknięcia wątpliwości  ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy, w tym wynagrodzenie ryczałtowe, ceny jednostkowe lub wartość roboczogodziny, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno robociznę, jak i koszt wszelkich zastosowanych urządzeń, materiałów, sprzętu lub części zamiennych i wszystkich narzędzi;
   3. obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;
   4. jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   5. jest płatne na podstawie faktury prawidłowo wystawionej po dokonaniu odbioru prac zgodnie z procedurą opisaną w **Załączniku nr 4 do Umowy[[1]](#footnote-2)**.
3. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
4. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr …………………….……… prowadzony przez ………………………………..…. . Faktura powinna wskazywać nr zamówienia ………………………………………………… oraz nr Umowy ……………………… z Rejestru Umów Zamawiającego.
5. Sposób wystawiania i doręczania faktur reguluje **Załącznik nr 7 do Umowy.**
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wyłącza się jednostronne potrącenie przez Wykonawcę wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 10. W przypadku zmiany rachunku bankowego postanowienia ust. 9, 10 oraz 11 stosuje się.
9. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Dziale XI Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[[2]](#footnote-3).
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanym z takim rachunkiem.
11. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy. / *Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy[[3]](#footnote-4).*
12. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne netto w kwocie ………………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………. 00/100) powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania Umowy wartość wynagrodzenia brutto wynosi: ……………………….. złotych (słownie złotych: ……………………………… 00/100), uwzględniając kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości ………………………. złotych (słownie złotych: …………………………………………………….. 00/100) wg stawki 23%.
13. Powyższe postanowienie wskazuje maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy. Zapis powyższy nie oznacza zobowiązania Zamawiającego do finansowej realizacji Umowy w zakresie kwot wskazanych wyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że podany w Załączniku nr 2 do Umowy zakres i ilość prac jest zakresem przewidywanym i zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zakresu i ilości prac. Wynagrodzenie uwzględnia także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego ale konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy.
14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury, wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 7 Załącznika nr 4 do Umowy, po dokonaniu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na podstawie zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego kalkulacji powykonawczej sporządzonej w oparciu o rzeczywiście wykonane prace (dane ilościowe), potwierdzone protokołem odbioru stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i ceny jednostkowe określone w Formularzu wyceny stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. Wynagrodzenie obliczone będzie jako suma iloczynów ilości faktycznie wykonanych prac oraz ich cen jednostkowych netto. Ilość faktycznie wykonanych prac, będąca podstawą do obliczenia wynagrodzenia, będzie określana w protokole odbioru prac, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
15. Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie za najem rusztowań dla bloku nr 2 jest wliczone w ceny jednostkowe wskazane w Formularzu wyceny, tym samym nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
16. Ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 6 do Umowy – Formularz wyceny są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy tj. koszty materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętów, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 12.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, obejmuje także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
19. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace  
    dodatkowe z naruszeniem zasad ustalonych w § 1 ust. 3 i 4 Umowy.
20. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT do dnia wystawienia ostatniej faktury w stosunku do wysokości stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku VAT. Taka zmiana wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Umowy.
21. *[[4]](#footnote-5)*W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę.

**PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH**

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**§6**

**LICENCJA**

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga udzielenia Zamawiającemu licencji, przez Wykonawcę lub inne podmioty.



**PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ**

* + - 1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.
      2. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, w tym patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej, które byłyby własnością osób trzecich.
      3. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej – Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
      4. Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która regulowana będzie stosowną umową   
         o współwłasności prawa.

**GWARANCJA JAKOŚCI**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji terminowego i jakościowo dobrego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z zawartą Umową, wiedzą techniczną, przekazaną dokumentacją, Polskimi Normami, warunkami dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.

**UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.
2. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
4. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
   1. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy;
   2. szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
   3. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
   4. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac,
   5. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy;
   6. szkody wyrządzone przez dostarczony produkt – o ile dostawy będą elementem Przedmiotu Umowy.
5. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
6. Wysokość sumy gwarancyjnej oraz możliwych do wprowadzenia limitów odpowiedzialności powinna wynosić nie mniej niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość Umowy | |
| **do 750.000 zł** | **powyżej 750 000 zł** |
| Suma gwarancyjna | 750.000 zł | 1.500.000 zł |
| OC pojazdów wolnobieżnych  (ust. 4 pkt 1) | 500.000 zł | 500.000 zł |
| Mienie, na którym prowadzone są prace (ust. 4 pkt 4) | 500.000 zł | 1.000.000 zł |
| Mienie powierzone (ust. 4 pkt 5) | 500.000 zł | 500.000 zł |

1. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie.   
   W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
2. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
3. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
4. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej   
   z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie do TW S.A., Budynek C, Wydział TMA - Biuro Rozliczeń i Monitorowania Działań na Majątku, pok. 110 w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W korespondencji należy wskazać jakiego numeru Umowy dotyczy.
5. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
6. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

**FORMY ZABEZPIECZENIA**

* + - 1. Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wynosi **……………..** złotych (słownie złotych: ………………………….. 00/100), co stanowi **5%** maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 12 Umowy.
      2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę   
         w formie **………….…** najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
      3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy – w każdym przypadku z uwzględnieniem odsetek, kar umownych   
         i kosztów wykonania zastępczego.
      4. Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wynosi 100% wysokości zabezpieczenia wskazanej w ust. 1, z czego 100% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku odbioru z zastrzeżeniem podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego notatki potwierdzającej prawidłowe usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń.
      5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 7 dni tak, aby w pełnym okresie wskazanym w ust. 4 obejmowało ono wielkość tam wskazaną.
      6. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej będzie zawierało nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie instytucji gwarantującej do płatności na pierwsze pisemne żądanie bez sprzeciwu i bez konieczności akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty w szczególności od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, w tym akceptacji roszczeń Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, oświadczeń, bądź potwierdzeń stron czy też osób trzecich.
      7. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej będzie sporządzone w języku polskim oraz wystawione przez instytucję gwarantującą z siedzibą w Polsce lub za granicą, lecz mającą oddział w Polsce i będzie sporządzone i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Dodatkowo Zleceniobiorca zapewni, że wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
      8. Treść zabezpieczenia, jak również wybór gwaranta musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
      9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w mBanku S.A. nr rachunku: 81 1140 1078 0000 2169 3800 3001 z adnotacją: **„Budowa rusztowań kotła nr 2 Elektrownia Siersza”** Za datę wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
      10. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w **Biurze Ryzyka Finansowego, Ubezpieczeń i Windykacji w siedzibie TAURON Wytwarzanie S.A. ul. Promienna 51, Budynek A, 1 piętro, pok. 104**, codziennie (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 11:00 wraz z potwierdzeniem, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego zabezpieczenie. Zabezpieczenie może być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone **kwalifikowanym** podpisem elektronicznym wystawcy spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.[[5]](#footnote-6) Zabezpieczenie w postaci elektronicznej wnoszone jest na adres e-mail: [tw.zabezpieczenia@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:tw.zabezpieczenia@tauron-wytwarzanie.pl)
      11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
      12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone   
          o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, za datę zwrotu zabezpieczenia w pieniądzu, uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
      13. Wykonawca, w zależności od formy, w jakiej wniesie zabezpieczenie, pisemnie wskaże przed planowanym terminem zwrotu zabezpieczenia, dokładny adres lub   
          nr rachunku bankowego, na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu.   
          W przypadku braku pisemnej informacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność danych dotyczących Wykonawcy.
      14. W przypadku przesunięcia terminu/ów wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia w sposób zapewniający zachowanie jego ciągłości lub uzupełnić wniesione zabezpieczenie –   
          w terminie określonym przez Zamawiającego.
      15. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia,   
          o którym mowa w ust. 2 na jedną lub kilka form dopuszczalnych przez Zamawiającego.
      16. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 15 jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
      17. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga formy aneksu, a Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia.

**KARY UMOWNE**

Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

1. w przypadku zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w §1 ust. 5 Umowy (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zgodnie z §1 ust. 6) lub w przypadku zwłoki w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów obostrzonych karami umownymi wskazanych w tabeli w Załączniku nr 3 do Umowy - w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 12 - za każdy dzień zwłoki;
2. w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy dzień zwłoki;
3. w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku wniesienia lub uzupełnienia zabezpieczenia - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy dzień zwłoki;
4. w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do Umowy - w wysokości 0,3% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 zd. pierwsze Umowy - za każdy dzień zwłoki;
5. w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny, - w wysokości 10% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 zd. pierwsze Umowy*;*
6. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności – w wysokości 5 000,00 zł - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;
7. w przypadku zwłoki w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w §1 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,1% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 zd. pierwsze Umowy - za każdy dzień zwłoki;
8. za każdorazowe naruszenie zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy w wysokości 10 000,00 zł złotych - za każde jednokrotne naruszenie tego zakazu.
9. Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy. Dotyczy to również kar umownych naliczonych zgodnie z Umową, lecz niewymagalnych w dacie potrącenia.
10. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy   
    w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.
11. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 30% całkowitego maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 zd. pierwsze Umowy. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
12. Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 zd. pierwsze Umowy. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu pierwszym nie znajduje również zastosowania do roszczeń Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zastępcze.
13. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.
14. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 12 zd. pierwsze Umowy.

**POUFNOŚĆ**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (*inside information*) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową   
   (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy,   
   w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób,   
   w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych,   
   z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (**Informacje Poufne**).
3. Informacja Poufna (*inside information*) w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
6. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
7. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
8. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
9. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
10. które stanowią informacje powszechnie znane.
11. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
13. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od dnia jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania   
    i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.
15. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane   
    z podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności   
    w zakresie Informacji Poufnych przez podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy z podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
17. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
18. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych   
    w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
19. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne (*inside information*) w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.
21. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzeniem MAR.
22. Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR (*inside information*) zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.
23. Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy   
    i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach i innym spółkom z Grupy TUARON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.

**§ 13**

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego   
   o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON, dostępnej na stronie internetowej <https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance> oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy.

**PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu  zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

* Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron-wytwarzanie.pl/dane-osobowe/klauzula-kontrahenci>
* Wykonawca -  na stronie internetowej pod adresem: ……………………. (lub jako załącznik nr \_\_ do niniejszej Umowy).

1. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**§ 15**

**WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA**

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa>. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
   * + 1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
       2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;
       3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
       4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,   
          z wyłączeniem strajków u Stron;
       5. istotną zmianę warunków geologiczno-górniczych.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się   
   z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie   
   z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**PRZEDSTAWICIELE**

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli (Koordynatorów) do współpracy w ramach realizacji Umowy:
2. ze strony Zamawiającego:
   * ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;
   * ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;
3. ze strony Wykonawcy:
   * ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;
   * ........................., tel. .............................,e-mail ..................................;
4. Każdy Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony samodzielnie do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów oraz dokonywania innych czynności wyraźnie wskazanych w Umowie.
5. Każdy Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony jednoosobowo do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy.

**ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego §18, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
4. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części (tj. co do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy) w przypadku:
5. otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
6. popadnięcia przez Wykonawcę w stan niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
7. nierozpoczęcia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 3 dni;
8. naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy;
9. nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad Przedmiotu Umowy lub jego części, stwierdzonego w trakcie odbioru;
10. wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy;
11. wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego lub innej spółki zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej   
    z TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach;
12. niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia wymaganego zgodnie   
    z postanowieniami Umowy
13. naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania ciągłości umowy Ubezpieczeń;
14. podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia § 19 Umowy, o ile Wykonawca nie zaprzestanie w/w działań pomimo skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisma zawierającego wezwanie do zaprzestania takich działań w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy;
15. naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności;
16. naruszenia przez Wykonawcę wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
17. powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;
18. naruszenia przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w ciągu 5 dni od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń;
19. naruszenia w szczególności przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, a także dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wobec pracowników, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy, bądź przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami lub BHP.
20. Odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy może nastąpić w szczególności przez sprecyzowanie urządzeń z **Załącznika nr 1 do Umowy** lub prac z **Załącznika nr 2 do Umowy**, w zakresie których Zamawiający odstępuje od Umowy.
21. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później jednak niż do dnia 31.05.2026 r.
22. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 lub 4 lub innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. W takim przypadku ust. 6 nie ma zastosowania.
23. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, na podstawie protokołu odbioru.
24. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron. Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń Stron.
25. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
26. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 4 Zamawiający według swojego wyboru ma także prawo:
27. nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z Umową;
28. powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy;
29. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, należności z tytułu poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym;
30. wykluczyć Wykonawcę z postępowań trwających oraz prowadzonych w przyszłości. zmierzających do zawarcia umowy.

**PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW**

1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności wobec Zamawiającego, ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających   
   z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

**OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione, tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.
2. Zamawiający lub inna jednostka należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem jest TAURON Polska Energia w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.
3. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

**ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa   
   w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany postanowień, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie.
3. Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:
   1. oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;
   2. danych wskazanych w §17;
   3. danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur;
   4. innych zmian wprowadzanych do Umowy jeżeli jej postanowienia przewidują, że nie wymagają one zmian Umowy.
4. W wyżej wymienionych sytuacjach Strony poinformują się wzajemnie o zmianach poprzez korespondencję e-mail skierowaną na adresy wskazane w §17 Umowy.
5. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

**KONFLIKT INTERESÓW**

1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

**KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA**

1. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
2. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
3. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
4. otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.
6. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych..
7. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1-3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

**KLAUZULA COMPLIANCE**

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl) .
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).  Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

**KLAUZULA SANKCYJNA**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:
3. ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
6. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
7. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.
8. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
9. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga strona może:
10. powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub
11. *rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.*
12. *Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.*
13. *Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.*
14. *Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy* oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

**§26**

**OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA**

1. Wykonawcazobowiązuje się do informowania Zamawiającegoo wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl)

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:……….…………………………………

b) nr telefonu:……….………………………………….

**§27**

**KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)**

1. Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, jak również zobowiązany jest/ należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest[[6]](#footnote-7) do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych **w Załączniku nr 8a do Umowy**.
3. W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1:
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego, mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono w **Załączniku nr 8b do Umowy**;
5. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym, o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, itp.
6. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail …………………………
7. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
8. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
9. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb, w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.
11. Zapisy ust. 2 - 8 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.

**§ 28**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową. Obowiązek ten obejmuje w szczególności przekazywanie pomiędzy Stronami informacji o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie; w przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia lub – w przypadku przesyłek poleconych – pierwszej awizacji (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej) pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. W wypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
7. W sytuacji, jeśli Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu, zaś ust. 6 nie stosuje się.
8. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego.
9. Pod pojęciem dnia roboczego rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem, dni ustawowo wolnych od pracy i 14 sierpnia (Dzień Energetyka).
10. Integralną część Umowy stanowią:
    * + 1. Załącznik nr 1 – **„Wykaz urządzeń”**
        2. Załącznik nr 2 – **„Zakres prac”**
        3. Załącznik nr 3 – **„Harmonogram prac”**
        4. Załącznik nr 4 – „**Procedura odbioru Przedmiotu Umowy**”
        5. Załącznik nr 5 – **„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”**
        6. Załącznik nr 6 – „**Formularz wyceny**”
        7. Załącznik nr 7 – **„Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem**

**Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”**

* + - 1. Załącznik nr 8a – **„Zasady zrównoważonego rozwoju”**
      2. Załącznik nr 8b – **„Zasady przeprowadzania audytów”**

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**



Załącznik nr 1

**„Wykaz urządzeń”**

zadanie pod nazwą: **Budowa rusztowań wewnątrz komory paleniskowej oraz na zewnątrz kotła nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.**

**Kocioł OFz-425 nr 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Urządzenie (rodzaj, typ) | Kocioł parowy OFz-425 nr 2 |
| Wytwórca | RAFAKO |
| Numer fabryczny/rok budowy | 1018/2001 |
| Numer ewidencyjny | N 2112001373 |
| Pojemność | 412.500m3 |
| Powierzchnia ogrzewalna | 17 553.00m2 |
| Parametry urządzenia:  Ciśnienie dopuszczalne (M Pa) p. pierwotna  Ciśnienie dopuszczalne (M Pa) p. wtórna  Temperatura dopuszczalna | P=17,1MPa  P=4,0MPa  P=560st.C |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 2

**„Zakres prac”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Jednostka miary** | **Zmienna** | **Ilość** |
| **1** | **Rusztowanie w kotle Uwaga: Rusztowanie ma być wybudowane w taki sposób, aby można było sukcesywnie wykonywać prace remontowe dna dyszowego od początku remontu do końca bez kolizji z wybudowanym rusztowaniem.** |  |  |  |
| 1.1 | **Rusztowanie w komorze paleniskowej** Wykonawca wybuduje rusztowanie na całą wysokość komory paleniskowej z podestami roboczymi umożliwiającymi dostęp do wszystkich powierzchni ogrzewalnych, tj.: czterech ścian komory paleniskowej na całej ich wysokości do przegrzewacza pary SH2, między grodziami SH2 wybudować rusztowania pod przegrzewacz RH2, między grodziami RH2 wybudować rusztowanie do górnej krawędzi RH2, na przegrzewaczu RH2 postawić rusztowanie aż do stropu komory paleniskowej przy każdej ze ścian dla prawej i lewej strony komory paleniskowej, wewnątrz 4 rur zsypowych węgla wraz z kompensatorami na wylocie z syfonów.  Odstępy między podestami roboczymi w komorze paleniskowej w pionie ok. 2 m. Wykonawca zabuduje szczelne podestów, pokrywających cały przekrój poziomy komory na wysokościach: +16 m na zakończeniu obmurza na leju komory paleniskowej z zachowaniem bezwzględnej szczelności przed spadającymi elementami obcymi +25 m (tuż pod ekranem dwuświetlnym i grodziami przegrzewacza pary świeżej SH2), + 45 m (około 2 m poniżej stropu). Dla celów komunikacji pionowej niezbędna jest zabudowa ciągu komunikacyjnego przy prawej i lewej ścianie, oraz pomiędzy każdymi grodziami przy ścianie przedniej i tylnej. Dopuszczalne obciążenia podestów będą wynosić minimum 3kN/m2 | kpl | Nie | 1 |
| 1.2 | **Kanały wylotowe spalin z komory paleniskowej do cyklonów**. Przekrój poprzeczny każdego z dwóch kanałów ma wymiary 2860 mm szerokości  i 5710 mm wysokości. Kanały przechodzą stycznie w cyklon w taki sposób , że krótszy bok kanału ma długość około 2 000 mm a dłuższy około 6000 mm. Należy wybudować rusztowania w kanałach spalin w taki sposób, aby zapewnić swobodny dostęp do bocznych ścian i do stropu kanałów. W komorze paleniskowej wybudowane będzie rusztowanie, należy zapewnić komunikacje między rusztowaniem komory paleniskowej a rusztowaniem w kanałach spalin. | kpl | Nie | 1 |
| **2** | **II ciąg kotła – w środku** |  |  |  |
| 2.1 | **Rury Festonu i przegrzewacz pary świeżej SH3**. Feston, to przednia ściana I stopnia przegrzewacza pary świeżej II - go ciągu ukształtowana w ten sposób aby umożliwić wlot spalin do drugiego ciągu. Feston znajduje się w kanałach spalin z cyklonów do II -go ciągu kotła. Kanał wylotowy spalin w okolicach festonu ma wymiary 11000 mm szerokości i 4000 mm wysokości.  Komora II-go ciągu nad SH3 o budowie prostokątnej 12000 x 5000 i wysokości 7500mm. Właz do festonu i II-go ciągu jest o średnicy fi 500 mm. Należy zabudować rusztowanie z obu stron rur festonu w taki sposób aby był możliwy dostęp do rur festonu na całej szerokości kanału i na całej ich wysokości, a w górnej części komory II-go ciągu kotła tj. 2000 mm poniżej stropu, szczelnie zadeskowane.  Należy zabudować podesty w odległości pionowej ok. 2000 mm obejmujący rejon całej powierzchni II ciągu nad przegrzewaczem pary świeżej SH3 z kompletnym dostępem do rur wieszakowych z obu stron, rur festonu wraz z ścianami bocznymi oraz stropem II ciągu | kpl | Nie | 1 |
| 2.2 | Montaż i demontaż rusztowania w II-im ciągu kotła pod podgrzewaczem wody ECO (zadeskowanie, prace alpinistyczne) | m2 | Tak | 60 |
| 3 | **Komora paleniskowa – na zewnątrz SH2 i RH2** |  |  |  |
| 3.1 | Montaż /demontaż rusztowań z zewnątrz kotła przy przedniej i tylnej ścianie przegrzewacza SH2 i RH2- | m3 | Tak | 320 |
| 3.2 | Montaż / demontaż podestów roboczych pomiędzy obudowami grodzi SH2 i RH2 z zewnątrz kotła przy przedniej i tylnej ścianie | m3 | Tak | 144 |
| 3.3 | Rusztowanie przy lewej i prawej ścianie komory paleniskowej | m2 | Tak | 720 |
| 3.4 | Rusztowanie pod rurami zsypowymi węgla 4 szt. poziom +10m | kpl | Nie | 440 |
| 3.5 | Rusztowanie pod cyklony poziom +25m | kpl | Nie | 25 |
| **4** | **II ciąg na zewnątrz kotła** |  |  |  |
| 4.1 | Podgrzewacz wody ECO ściana przednia, tylna, prawa i lewa od 25m do 34m | m2 | Tak | 360 |
| **5** | **Montaż / demontaż rusztowań w celu przygotowania do badań diagnostycznych elementów kotła wynikające z przepisów UDT.** |  |  |  |
| 5.1 | Komory dna dyszowego | kpl | Nie | 5 |
| 5.2 | Dolne komory rur opadowych | kpl | Tak | 4 |
| 5.3 | Komora wlotowa podgrzewacza wody | kpl | Nie | 3 |
| 5.4 | Przegrzewacz pary świeżej SH1 | kpl | Nie | 4 |
| 5.5 | Przegrzewacz pary świeżej SH2 | kpl | Nie | 2 |
| 5.6 | Przegrzewacz pary świeżej SH3 | kpl | Nie | 2 |
| 5.7 | Przegrzewacz pary wtórnej RH1 | kpl | Nie | 2 |
| 5.8 | Przegrzewacz pary wtórnej RH2 | kpl | Nie | 2 |
| 5.9 | Wyczystki ECO 19m i 25m | kpl | Nie | 4 |
| 5.10 | Rusztowanie w rejonie spoin łączących rury opadowe z walczakiem | m3 | Nie | 370 |
| 5.11 | Rusztowanie wokół walczaka | m3 | Nie | 220 |
| **6** | **Montaż / demontaż rusztowań na urządzeniach pomocniczych kotła** |  |  |  |
| 6.1 | Rusztowanie w rejonie rozprężacza kotłowego wraz z zbiornikiem odwodnień | kpl | Nie | 1 |
| 6.2 | Rusztowanie pod podajnikami węgla PW 31 i 32 od poziomu 5m do 25m | kpl | Nie | 1 |
| 6.3 | Rusztowanie pod podajnikami popiołu | kpl | Tak | 1 |
| **7** | **Montaż / demontaż rusztowań na kanałach powietrza i spalin** |  |  |  |
| 7.1 | Kompensatory na kanałach recyrkulacji spalin | kpl | Tak | 10 |
| 7.2 | Wentylatory recyrkulacji spalin | kpl | Nie | 2 |
| 7.3 | Kanały spalin na zewnątrz kotła (okolice elektrofiltra) | kpl | Nie | 1 |
| **8** | **Serwis rusztowań** |  |  |  |
| 8.1 | Montaż/demontaż/rozbudowa/ przebudowa/ modyfikacje rusztowań | Rbg | Tak | 2500 |
| **9** | **Montaż / demontaż rusztowania pod rurociąg komunikacyjny pomiędzy II°÷III° przegrzewaczem pary pierwotnej (wytypowane kolana – 1szt strona lewa i 1szt strona prawa)** | kpl | TAK | 2 |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 3

**„Harmonogram prac”**

| Lp. | Etap realizacji | Nr dnia od początku remontu | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pierwszy dzień remontu – przekazanie przedmiotu umowy do remontu, wygrodzenie miejsca pracy, prowadzenie prac z zewnątrz kotła ze względu na 48 godzinne studzenie (otwarcie włazów do schładzania) | 1 | 2026-03-01 |
|  | Zakończenie montażu rusztowania w komorze paleniskowej oraz z zewnątrz kotła wraz z odbiorem. | 7  **termin główny obostrzony karą** | 2026.03.07 |
|  | Zakończenie demontażu rusztowania w komorze paleniskowej. | 66  **termin główny obostrzony karą** | 2026.05.05 |
|  | Zakończenie demontażu rusztowań w obrębie kotła | 85 | 2026.05.25 |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 4

**„Procedura odbioru Przedmiotu Umowy”**

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie następującym odbiorom:
2. częściowemu - technicznemu: po zakończeniu montażu rusztowania w komorze paleniskowej oraz na zewnątrz kotła - do 07.03.2026 r., z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji terminu dokonanych zgodnie z postanowieniami §1 ust. 6 Umowy. Odbiór ten nie będzie wywoływał skutków finansowych, ani też nie będzie skutkował wystawieniem faktury;
3. częściowemu - technicznemu: po zakończeniu demontażu rusztowania w komorze paleniskowej - do 05.05.2026 r., z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji terminu dokonanych zgodnie z postanowieniami §1 ust. 6 Umowy. Odbiór ten nie będzie wywoływał skutków finansowych, ani też nie będzie skutkował wystawieniem faktury;
4. końcowemu: po zakończeniu demontażu rusztowań na zewnątrz kotła oraz wszelkich prac na kotle objętych Przedmiotem Umowy – do 25.05.2026 r. z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji terminu dokonanych zgodnie z postanowieniami §1 ust. 6 Umowy. Protokół z odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
5. Przesłankami do podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego są:
6. odbiór określonego zakresu prac,
7. w przypadku odbioru końcowego - przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji remontowej.
8. Stroną odpowiedzialną za organizację odbiorów i pokrywającą koszty odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do udziału w odbiorze częściowym lub końcowym w terminie 3 dni (roboczych) od zgłoszenia przez Wykonawcę wyznaczonemu przez Zamawiającego pracownikowi gotowości do odbioru w formie pisemnej (zgłoszenie lub wpis do dziennika prac) lub za pomocą poczty elektronicznej. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru (częściowego lub końcowego), w którym należy wskazać w szczególności:
11. datę dokonania czynności odbioru;
12. osoby uczestniczące w odbiorze;
13. określenie przedmiotu odbioru;
14. wynik odbioru;
15. informację o wytworzonych odpadach, jeżeli dotyczy;
16. w przypadku odbioru końcowego kwotę wynagrodzenia należnego za przedmiot odbioru wynikającą z kalkulacji powykonawczej stanowiącej załącznik do protokołu odbioru.
17. Odbiory realizowane na podstawie niniejszej Umowy dokonywane będą na podstawie  wzoru protokołu odbioru, który jest dostępny na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, – link

<https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f00000000&MP_module=main>

1. Jedynie podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
2. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty, zgodny ze specyfikacją Zamawiającego, posiada usterki, wady, braki, w protokole odbioru częściowego (z wynikiem negatywnym) lub protokole odbioru końcowego (z wynikiem negatywnym), Zamawiający wskazuje wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usunięcia. Protokół taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru częściowego (z wynikiem negatywnym) lub protokole odbioru końcowego (z wynikiem negatywnym), Strony sporządzają protokół odbioru częściowego lub, w przypadku odbioru końcowego - protokół odbioru końcowego.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad spowodowanych podczas wykonywania usługi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub braków w sposób określony powyżej lub jeśli oświadczy Zamawiającemu, że wad, usterek lub braków nie usunie, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia samodzielnie lub z pomocą lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający nie jest zobowiązany do pozyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia.
5. W przypadku odbioru częściowego, podpisanie protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłaszania zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru końcowego.
6. W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni za realizację Umowy, wskazani w § 17 Umowy, którzy podpisują protokół.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 5

**„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”**

**UWAGA:**

**NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA**

Załącznik nr 6

**„Formularz wyceny”**

(Załącznik będzie stanowił Wyciąg z oferty Wykonawcy)

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ...................................................................

zadanie pod nazwą: **Budowa rusztowań wewnątrz komory paleniskowej oraz na zewnątrz kotła nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Jm** | **Zmienna** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| **1** | **Rusztowanie w kotle Uwaga: Rusztowanie ma być wybudowane w taki sposób, aby można było sukcesywnie wykonywać prace remontowe dna dyszowego od początku remontu do końca bez kolizji z wybudowanym rusztowaniem.** | - | - | - | - | - |
| 1.1 | **Rusztowanie w komorze paleniskowej** Wykonawca wybuduje rusztowanie na całą wysokość komory paleniskowej z podestami roboczymi umożliwiającymi dostęp do wszystkich powierzchni ogrzewalnych, tj.: czterech ścian komory paleniskowej na całej ich wysokości do przegrzewacza pary SH2, między grodziami SH2 wybudować rusztowania pod przegrzewacz RH2, między grodziami RH2 wybudować rusztowanie do górnej krawędzi RH2, na przegrzewaczu RH2 postawić rusztowanie aż do stropu komory paleniskowej przy każdej ze ścian dla prawej i lewej strony komory paleniskowej, wewnątrz 4 rur zsypowych węgla wraz z kompensatorami na wylocie z syfonów. Odstępy między podestami roboczymi w komorze paleniskowej w pionie ok. 2 m. Wykonawca zabuduje szczelne podestów, pokrywających cały przekrój poziomy komory na wysokościach: +16 m na zakończeniu obmurza na leju komory paleniskowej z zachowaniem bezwzględnej szczelności przed spadającymi elementami obcymi +25 m (tuż pod ekranem dwuświetlnym i grodziami przegrzewacza pary świeżej SH2), + 45 m (około 2 m poniżej stropu). Dla celów komunikacji pionowej niezbędna jest zabudowa ciągu komunikacyjnego przy prawej i lewej ścianie, oraz pomiędzy każdymi grodziami przy ścianie przedniej i tylnej. Dopuszczalne obciążenia podestów będą wynosić minimum 3kN/m2 | kpl | Nie | 1 |  |  |
| 1.2 | **Kanały wylotowe spalin z komory paleniskowej do cyklonów.** Przekrój poprzeczny każdego z dwóch kanałów ma wymiary 2860 mm szerokości  i 5710 mm wysokości. Kanały przechodzą stycznie w cyklon w taki sposób , że krótszy bok kanału ma długość około 2 000 mm a dłuższy około 6000 mm. Należy wybudować rusztowania w kanałach spalin w taki sposób, aby zapewnić swobodny dostęp do bocznych ścian i do stropu kanałów. W komorze paleniskowej wybudowane będzie rusztowanie, należy zapewnić komunikacje między rusztowaniem komory paleniskowej a rusztowaniem w kanałach spalin. | kpl | Nie | 1 |  |  |
| **2** | **II ciąg kotła – w środku** | - | - | - | - | - |
| 2.1 | **Rury Festonu i przegrzewacz pary świeżej SH3**. Feston, to przednia ściana I stopnia przegrzewacza pary świeżej II - go ciągu ukształtowana w ten sposób aby umożliwić wlot spalin do drugiego ciągu. Feston znajduje się w kanałach spalin z cyklonów do II -go ciągu kotła. Kanał wylotowy spalin w okolicach festonu ma wymiary 11000 mm szerokości i 4000 mm wysokości.  Komora II-go ciągu nad SH3 o budowie prostokątnej 12000 x 5000 i wysokości 7500mm. Właz do festonu i II-go ciągu jest o średnicy fi 500 mm. Należy zabudować rusztowanie z obu stron rur festonu w taki sposób aby był możliwy dostęp do rur festonu na całej szerokości kanału i na całej ich wysokości, a w górnej części komory II-go ciągu kotła tj. 2000 mm poniżej stropu, szczelnie zadeskowane.  Należy zabudować podesty w odległości pionowej ok. 2000 mm obejmujący rejon całej powierzchni II ciągu nad przegrzewaczem pary świeżej SH3 z kompletnym dostępem do rur wieszakowych z obu stron, rur festonu wraz z ścianami bocznymi oraz stropem II ciągu | kpl | Nie | 1 |  |  |
| 2.2 | Montaż i demontaż rusztowania w II-im ciągu kotła pod podgrzewaczem wody ECO (zadeskowanie, prace alpinistyczne ) | m2 | Tak | 60 |  |  |
| **3** | **Komora paleniskowa – na zewnątrz SH2 i RH2** | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Montaż /demontaż rusztowań z zewnątrz kotła przy przedniej i tylnej ścianie przegrzewacza SH2 i RH2- | m3 | Tak | 320 |  |  |
| 3.2 | Montaż / demontaż podestów roboczych pomiędzy obudowami grodzi SH2 i RH2 z zewnątrz kotła przy przedniej i tylnej ścianie | m3 | Tak | 144 |  |  |
| 3.3 | Rusztowanie przy lewej i prawej ścianie komory paleniskowej | m2 | Tak | 720 |  |  |
| 3.4 | Rusztowanie pod rurami zsypowymi węgla 4 szt. poziom +10m | kpl | Nie | 440 |  |  |
| 3.5 | Rusztowanie pod cyklony poziom +25m | kpl | Nie | 25 |  |  |
| **4** | **II ciąg na zewnątrz kotła** | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Podgrzewacz wody ECO ściana przednia, tylna, prawa i lewa od 25m do 34m | m2 | Tak | 360 |  |  |
| **5** | **Montaż / demontaż rusztowań w celu przygotowania do badań diagnostycznych elementów kotła wynikające z przepisów UDT.** | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Komory dna dyszowego | kpl | NIe | 5 |  |  |
| 5.2 | Dolne komory rur opadowych | kpl | Tak | 4 |  |  |
| 5.3 | Komora wlotowa podgrzewacza wody | kpl | Nie | 3 |  |  |
| 5.4 | Przegrzewacz pary świeżej SH1 | kpl | Nie | 4 |  |  |
| 5.5 | Przegrzewacz pary świeżej SH2 | kpl | Nie | 2 |  |  |
| 5.6 | Przegrzewacz pary świeżej SH3 | kpl | NIe | 2 |  |  |
| 5.7 | Przegrzewacz pary wtórnej RH1 | kpl | NIe | 2 |  |  |
| 5.8 | Przegrzewacz pary wtórnej RH2 | kpl | NIe | 2 |  |  |
| 5.9 | Wyczystki ECO 19m i 25m | kpl | NIe | 4 |  |  |
| 5.10 | Rusztowanie w rejonie spoin łączących rury opadowe z walczakiem | m3 | NIe | 370 |  |  |
| 5.11 | Rusztowanie wokół walczaka | m3 | Nie | 220 |  |  |
| 6 | **Montaż / demontaż rusztowań na urządzeniach pomocniczych kotła** | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Rusztowanie w rejonie rozprężacza kotłowego wraz z zbiornikiem odwodnień | kpl | Nie | 1 |  |  |
| 6.2 | Rusztowanie pod podajnikami węgla PW 31 i 32 od poziomu 5m do 25m | kpl | Nie | 1 |  |  |
| 6.3 | Rusztowanie pod podajnikami popiołu | kpl | Tak | 1 |  |  |
| 7 | **Montaż / demontaż rusztowań** **na kanałach powietrza i spalin** | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Kompensatory na kanałach recyrkulacji spalin | kpl | Tak | 10 |  |  |
| 7.2 | Wentylatory recyrkulacji spalin | kpl | Nie | 2 |  |  |
| 7.3 | Kanały spalin na zewnątrz kotła (okolice elektrofiltra) | kpl | Nie | 1 |  |  |
| **8** | **Serwis rusztowań** | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Montaż/demontaż/rozbudowa/ przebudowa/ modyfikacje rusztowań | Rbg | Tak | 2500 |  |  |
| **9** | **Montaż / demontaż rusztowania pod rurociąg komunikacyjny pomiędzy II°÷III° przegrzewaczem pary pierwotnej (wytypowane kolana – 1szt strona lewa i 1szt strona prawa)** | kpl | TAK | 2 |  |  |
| **Wartość oferty netto** **[zł]** | | | | | |  |
| **Wartość podatku VAT wg stawki .........% [zł]** | | | | | |  |
| **Wartość oferty brutto**  **[zł]** | | | | | |  |

………………………….., dnia …………………

*(miejscowość)*

................................................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*

Załącznik nr 7

**„Zasady przesyłania faktur i załączników**

**za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”**

***Wersja nr 1 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[[7]](#footnote-8).***

1. Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur[[8]](#footnote-9), nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: …………………………………………..

*(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego w umowie / zamówieniu)*

1. Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:
2. przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentównależy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A.,   
   e – mail: [tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl),
3. przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.
4. W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

***Wersja nr 2 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu udzielania zamówienia / zawarcia umowy nie są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)*1*.***

1. Wykonawcanie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
2. Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemupowinny być:
3. przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A.,

e – mail: [tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl),

1. przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,
2. zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Wymagane przez Zamawiającegozałączniki do faktur[[9]](#footnote-10) powinny być:
4. przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego: *…………………………………………………….*

*(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego   
w umowie / zamówieniu)*

1. przekazane papierowo na adres: *…………………………………….*

*(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej zamówienie / umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego   
w umowie / zamówieniu)*

1. W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawcazostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:
2. sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,
3. w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 8a

**„Zasady zrównoważonego rozwoju”**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
2. wykorzystywania do wykonania przedmiotu materiałów budowalnych, maszyn, urządzeń, wyposażenia energooszczędnych, niskoemisyjnych, ograniczających zużycie surowców;
3. stosowanie ekologicznych preparatów i środków eko - chemicznych podczas realizacji Przedmiotu Umowy;
4. w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
5. takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych.

Załącznik nr 8b –

**„Zasady przeprowadzania audytów”**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:
2. obejmującym zakres pracowniczy:
3. weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
4. weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
5. zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,
6. weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,
7. weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi
8. obejmującym Przedmiot Umowy:
9. weryfikacji łańcucha dostawców w kontekście kraju pochodzenia bądź wytworzenia towaru, jakiego dotyczy Umowa,
10. weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,
11. weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,
12. weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem),
13. weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,
14. weryfikacji czy przedmiot Umowy jest produkowany w oparciu o wdrożone u wykonawcy systemy zarządzania, np.: norma ISO 9001, 14001 45001, 50001 lub EMAS,
15. weryfikacji czy dostawy pochodzą z legalnych źródeł pochodzenia np.: FSC.

1. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum pkt ten należy uzupełnić o zapis: „; wszystkie faktury z tytułu usług wykonanych na podstawie Umowy wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum”. W przypadku, gdy Wykonawcą są działające wspólnie dwa lub więcej podmioty nie tworzące konsorcjum pkt ten należy uzupełnić o zapis: „; wszystkie faktury z tytułu usług wykonanych na podstawie Umowy wystawiane będą przez []”. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku, gdy wykonawca nie posługuje się tzw. rachunkiem wirtualnym. Rachunki wirtualne (techniczne) nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe.

   A zatem nie ma obowiązku zgłaszania rachunków wirtualnych naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, a tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tym samym w przypadku zawierania umowy w ramach której kontrahent posługuje się rachunkiem wirtualnym należy stosować klauzulę o treści:

   Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazane powyżej rachunki bankowe są rachunkami wirtualnymi – indywidualizującymi klienta w systemie księgowym wykonawcy. Wykonawca oświadcza iż prowadzi zbiorcze rachunki rozliczeniowe w banku……….. i rachunki te umieszczone są na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Wskazanie przez Wykonawcę rozliczeniowych rachunków bankowych nie spełniających wymogów określonych w ust.2 może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Przepis do zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawcą posiada status dużego przedsiębiorcy. [↑](#footnote-ref-4)
4. Przepis do zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum podmiotów. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [↑](#footnote-ref-6)
6. Alternatywnie w przypadku Spółek Grupy [↑](#footnote-ref-7)
7. Właściwa wersja zostanie wybrana na etapie udzielania zamówienia / zawierania umowy. [↑](#footnote-ref-8)
8. W szczególności protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające wykonania zamówienia, certyfikaty etc. [↑](#footnote-ref-9)
9. W szczególności protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające wykonania zamówienia, certyfikaty etc. [↑](#footnote-ref-10)