**Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy**

**UMOWA nr …… (projekt)**

zawarta w Tarnowie w dniu………………………………

/ zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78 1 kodeksu cywilnego pomiędzy:

**Usługi Grupa TAURON Sp. z o.o.** **z siedzibą w Tarnowie, ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów**, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524010, NIP: 6342831517, REGON: 24368025100000, BDO: 000580944, kapitał zakładowy: 6 310 000,00 zł, wchodząca   
w skład Grupy TAURON, zwaną dalej **„Zamawiającym”** którą reprezentują:

…………………………………..

…………………………………..

a

**[•]** z siedzibą w [•], ul. [•], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [•] w [•], Wydział [•] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: [•], numer identyfikacji podatkowej NIP: [•], wysokość kapitału zakładowego: [•] złotych, zwaną dalej „**Wykonawcą**”**,** którą reprezentują:

…………………………………..

…………………………………..

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a oddzielnie **Stroną**,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu   
nr **……………………**  o udzielenie zamówienia pn. „***Sukcesywne wykonywanie prac dekarskich na terenie obiektów nieenergetycznych i energetycznych należących do TAURON Dystrybucja S.A. - z podziałem na Części” w zakresie Części nr …..***, zgodnie   
z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, została zawarta umowa (dalej: **Umowa**)   
o następującej treści:

**1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na mocy niniejszej Umowy i na określonych w niej warunkach, Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie wykonywać na rzecz Zamawiającego prace dekarskie (dalej: **Przedmiot Umowy**) na terenie obiektów nieenergetycznych i energetycznych należących do TAURON Dystrybucja S.A.(dalej: **Obiekty**).
2. Zakres prac dekarskich składających się na Przedmiot Umowy oraz wykaz Obiektów określono w **Załączniku nr 1**, który stanowi integralną część Umowy.
3. Prace dekarskie, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie stosownych odrębnych zleceń wykonawczych przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego (dalej: **Zlecenia**), zgodnie z ust. 4 poniżej. Strony postanawiają, że szczegółowy zakres prac dekarskich na terenie danego Obiektu będzie wskazany w treści danego Zlecenia.
4. **Udzielanie Zleceń:**
   1. przed udzieleniem Zlecenia Zamawiający będzie zwracał się każdorazowo (mailowo) do Wykonawcy z zapytaniem o przygotowanie kosztorysu;
   2. Zamawiający w zapytaniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, określi Obiekt lub Obiekty oraz zakres prac do wykonania (Zamawiający zastrzega, że przed złożeniem kosztorysu przez Wykonawcę, może wymagać od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej na terenie danego Obiektu,);
   3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys (przygotowany w programie do tworzenia kosztorysów budowlanych na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych /KNR/ oraz zgodnie z zasadami o których mowa w § 5 ust. 10-15 Umowy) w terminie nie dłuższym niż **4** (słownie: cztery) dni robocze od dnia uzyskania zapytania, o którym mowa w pkt. 1) powyżej (lub dnia odbycia wizji lokalnej jeżeli byłaby ona wymagana przez Zamawiającego). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin na przedstawienie kosztorysu, z uwagi na wielkość lub złożoność zakresu prac do wyceny. Wykonawca w ofercie każdorazowo zobowiązany jest określić termin w jakim prace zostaną przez niego zrealizowane licząc od dnia udzielenia Zlecenia przez Zamawiającego
   4. Zamawiający dokona analizy przedstawionego kosztorysu przez Wykonawcę i w przypadku jego akceptacji, udzieli Wykonawcy Zlecenia drogą mailową;
   5. udzielone przez Zamawiającego Zlecenie, jest podstawą do realizacji prac przez Wykonawcę;
   6. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Umowy, po protokolarnym przekazaniu danego Obiektu lub Obiektów przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli wielkość lub złożoność zakresu prac wymaga dłuższego okresu przygotowania do ich wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zapytań o przygotowanie kosztorysów oraz udzielania zleceń robót będących Przedmiotem Umowy innym podmiotom. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, wynikające z nieprzekazania przez Zamawiającego Zleceń na podstawie niniejszej Umowy.
6. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych w stosunku do wymienionych w treści danego Zlecenia, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przy sporządzaniu Zlecenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania prac następuje na podstawie odrębnego Zlecenia określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz uzgodnionych przez Strony, na zasadach wynikających z Umowy, wysokości i warunków wynagrodzenia.
7. Ust. 6 powyżej nie ma zastosowania do prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia, których potrzeba wykonania powinna być przewidziana przez działającego w obrocie profesjonalnym Wykonawcę już na etapie przygotowania kosztorysu, w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane, wizję lokalną, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia Wykonawcy. Prace, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, wskazanego w danym kosztorysie, potwierdzonym stosownym Zleceniem Zamawiającego.

**2**

**PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON**

1. Wykonawca na żadnym etapie i w zakresie żadnej czynności dokonywanej w związku   
   z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:
2. zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego oraz spółek powiązanych;
3. korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego oraz spółek powiązanych.
4. W razie naruszenia przez Wykonawcę zapisów ust. 1 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (zgodnie z § 14 ust. 2 lit. a) Umowy) lub naliczania kar umownych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1.1 lit. f) Umowy) oraz prawo do wykluczenia Wykonawcy z przetargów przeprowadzanych w przyszłości.
5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie ze Zleceniem i jego załącznikami oraz aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a także do usunięcia wszystkich wad występujących i powstałych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
6. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do przekazania Obiektu oraz działań zmierzających do odebrania Przedmiotu Umowy i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że, w razie takiego wymogu stawianego przez Zamawiającego, dokona oględzin danego Obiektu przed złożeniem oferty (przygotowaniem kosztorysu), a istniejące tam warunki każdorazowo uwzględni podczas przygotowywania oferty (kosztorysu).
8. Ustępy 6 – 21 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli w ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców.
9. Do powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8-11 poniżej.
10. Do robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców zaangażowanych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy art. 6471 k.c.
11. Przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu szczegółowy zakres robót, który będzie wykonywany przez Podwykonawcę wraz z określeniem wynagrodzenia za te roboty. Podwykonawca może przystąpić do robót, jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, nie złoży Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę.
12. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 9 zdanie pierwsze skutkować będzie nie powstaniem na podstawie art. 6471 k.c. odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego wobec Podwykonawcy zaangażowanego przez Wykonawcę oraz traktowane będzie przez Zamawiającego, jako nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Wykonawcę.
14. Wraz z Protokołem odbioru Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o dokonanych na rzecz Podwykonawcy płatnościach wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz Podwykonawców lub odmowach zapłaty za roboty budowlane, których terminy przypadają nie później, niż na dzień przygotowania przez Wykonawcę Protokołu odbioru.
15. Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę, że wymagalne i bezsporne płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane lub przedłoży potwierdzenie dokonania takich płatności na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
16. Wraz z protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca dodatkowo przedłoży potwierdzone pisemnie przez Podwykonawcę oświadczenie o stanie jego rozliczeń   
    z Podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania przez Podwykonawców i zapłacenia przez Wykonawcę.
17. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań płynących   
    z umowy z Podwykonawcą nie wypłacono Podwykonawcy całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub obniżenie jego wysokości.
18. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień   
    ust. 12, 13 i 14 Zamawiający dokona bezpośrednio płatności na rzecz Podwykonawcy, każda kwota zapłacona na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiającego, będzie podlegać potrąceniu wraz z odsetkami ustawowymi z najbliższych płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
19. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 kc. Zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, a Zamawiający oświadcza, iż zwolnienie to przyjmuje.
20. Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wynikającego z Umowy przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów   
    i oświadczeń, o których mowa w ust. 12, 13 i 14 lub zalegania przez Wykonawcę z płatnościami wobec Podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się od Zamawiającego dochodzenia odsetek ustawowych od zatrzymanych płatności.
21. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Zamawiającego ewentualnego roszczenia o odsetki od zatrzymanej płatności, które mogłaby powstać wskutek zastosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 118 ze zm.).
22. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
23. Postanowienia ust. 6-21 powyżej stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

**§ 3**

**TERMINY**

Strony uzgadniają następujące terminy dotyczące Umowy:

1. Termin protokolarnego przekazania Obiektu: do 5 dni roboczych od daty udzielenia Zlecenia
2. Termin rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy na terenie danego Obiektu na podstawie udzielonego Zlecenia: do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania Obiektu.
3. Wykonanie Przedmiotu Umowy na terenie danego Obiektu na podstawie udzielonego Zlecenia: termin uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wynikający z treści oferty (kosztorysu) Wykonawcy i określony w treści danego Zlecenia.

Do terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy na terenie danego Obiektu wlicza się także czas określony w ust. 6 poniżej. Przedmiot Umowa uważa się za wykonany w dniu podpisania pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

1. Termin obowiązywania Umowy: 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od daty zawarcia Umowy.
2. Termin odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu objętych Zleceniem: do **3 dni roboczych** od daty zgłoszenia Zamawiającemu ich wykonania, zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy.
3. Termin rozpoczęcia odbioru Przedmiotu Umowy na terenie danego Obiektu na podstawie udzielonego Zlecenia: do **5 dni roboczych** od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. Wszystkie czynności związane z zakończeniem realizacji Zlecenia muszą zakończyć się w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.
4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć terminy o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej.

**§ 4**

**SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON**

1. **Obowiązki Zamawiającego**:

1. Protokolarne przekazanie Obiektu (wskazanego w Zleceniu );
2. Dokonywanie odbiorów prac ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego na danym Obiekcie;
3. Zapewnienie dostępu do Obiektu;
4. Udostępnienie Wykonawcy potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody, placów odkładczych, jak również istniejących wewnętrznych dróg transportowych. Przy czym Zamawiający zastrzega, że powyższe obowiązki mogą obciążać Wykonawcę w sytuacji, w której będzie to wynikało z warunków technicznych panujących na terenie danego Obiektu – Zamawiający zobowiązany jest przekazać w takim wypadku stosowną informację w treści zapytania, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1).

2. **Obowiązki Wykonawcy:**

1. Przygotowanie kosztorysu (oferty) w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, protokolarne potwierdzenie przyjęcia Obiektu i realizacja Zlecenia w oparciu o dokumentację stanowiącą załącznik do Zlecenia,
2. W przypadku wykonywania Zleceń na terenie Obiektów energetycznych prowadzenie prac zgodnie z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia, dostępna na stronie <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/iobp>) po wcześniejszym zgłoszeniu zespołu pracowników Wykonawcy do wykonywania prac zgodnie wytycznymi zawartymi w ust. 3 poniżej oraz zapewnienie nadzoru nad pracownikami wykonującymi pracę na tych obiektach przez minimum jedną osobę w zespole posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji bez ograniczenia napięcia ( Gr 1, poz. 1.3)
3. Organizacja prac we własnym zakresie i na własny koszt, własnym staraniem zapewnienie środków pierwszej pomocy i łączności, oraz pojemników na odpady,
4. Zapewnienie wykonywania Przedmiotu Umowy przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, zgodnie z wymaganiami określonymi w **Załączniku nr 1 do Umowy** (pkt 2 Kwalifikacje Wykonawców) oraz posiadających ważne badania lekarskie, szkolenie z dziedziny BHP, wyposażonych i stosujących wymagane środki ochrony indywidualnej, sprzęt i narzędzia oraz zapewnienie wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,
5. Zapewnienie na czas trwania prac niezbędnego kierownictwa robót tj. osób posiadających wymagane przez Prawo Budowlane kwalifikacje i uprawnienia,
6. Zapewnienie bezpieczeństwa składowanych materiałów i odpadów,
7. Zapewnienie porządku w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
8. Przerwanie prac na żądanie Zamawiającego, a przy zgłoszeniu potrzeby zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem; w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane prace i za produkcję w toku, a termin zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas przerwy;
9. Stosowanie odpowiednich materiałów i technologii, posiadających wszelkie wymagane obowiązującymi w Polsce przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczające,
10. Zgłoszenie zakończenia prac, wykonanych w sposób dobry jakościowo, wolnych od wad   
    i usterek, z załączeniem kompletu wymaganych do odbioru dokumentów oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia wad,
11. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez uprawnione urzędy (Nadzór Budowlany, PIP, PIS PIOŚ, Sanepid),
12. Uczestniczenie w procedurze uzyskania pozytywnej decyzji na użytkowanie Obiektu   
    w zakresie przygotowania od strony technicznej i formalno-prawnej (jeżeli takie jest wymagane). W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych przez organy państwowe doprowadzenie do ich realizacji,
13. realizacja Przedmiotu Umowy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, zgodnie   
    z przepisami i zasadami bhp, p. poż. i ochrony środowiska,
14. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
15. utrzymanie w należytym stanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy oraz pilnowanie mienia Wykonawcy znajdującego się na tym terenie,
16. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy uporządkowanie terenu i przekazanie go protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
17. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności majątkowej za szkody wynikłe przy wykonywaniu Umowy,
18. Ponoszenie ryzyka oraz wszystkich kosztów związanych z obrażeniami lub śmiercią osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich,
19. Zapewnienie na czas wykonywanych prac dojść i dojazdów do budynku (jeżeli tego wymaga przedmiot Zlecenia);
20. zapewnienie potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody, placów odkładczych (zgodnie z § 4 ust. 1 lit. d) powyżej).

**§ 5**

**WYNAGRODZENIE**

1. Całkowita wartość Umowy, tj. suma wynagrodzeń należnych Wykonawcy z tytułu udzielonych przez Zamawiającego Zleceń nie przekroczy kwoty: **………………….** zł[[1]](#footnote-2), (słownie: …………….) netto powiększonej o należny i obowiązujący podatekVAT. Udzielenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy Zleceń na roboty na łączną kwotę niższą niż wskazana powyżej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu, w tym roszczeń odszkodowawczych.
2. Umowa wygaśnie, jeżeli łączna wartość Zleceń udzielonych przez Zamawiającego na podstawie § 1 ust. 3 Umowy, osiągnie kwotę wskazaną ust. 1 powyżej.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie obejmowało również wartości Zleceń udzielonych innym podmiotom. W przypadku przekroczenia tej kwoty Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Umowa wygaśnie z dniem poinformowania o tym fakcie Wykonawcę.
4. W przypadku doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego Zlecenia powodującego przekroczenie wartości, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie o powyższym fakcie i powstrzymać się od realizacji Zlecenia pod rygorem braku możliwości żądania od Zamawiającego zapłaty za zrealizowane prace.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Zlecenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji wskazanej w ust. 4.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy nastąpi na podstawie odrębnie wystawionych faktur po zakończeniu realizacji i odbiorze prac określonych w poszczególnych Zleceniach.
7. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę w formie pisemnej lub e-mailem informacji o zakończeniu robót Zamawiający powoła komisję odbioru z udziałem Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wyliczonej zgodnie z kosztorysem zaakceptowanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 4).
9. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będą Protokoły odbioru końcowego podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń.
10. Do przygotowania kosztorysów przez Wykonawcę i rozliczeń za wykonane prace objęte Umową zostały przyjęte następujące składniki cenotwórcze:
    * 1. stawka za jedną roboczo-godzinę netto: ………… zł;
      2. narzut Ko (Koszty ogólne/pośrednie) [%]: ….. **%**;
      3. narzut Kz (Koszty zakupów): 1 **%** wartości netto materiałów;
      4. narzut Z (Zysk) [%]: **…….%.**
11. Składniki wskazane w ust. 10 są stawkami netto, a w związku z tym Wykonawca doliczy do nich podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
12. Wykonawca sporządzając kosztorys dokona wyliczenia przyszłego wynagrodzenia na podstawie następującego wzoru:

W = R + S + M + Ko + Kz + Z

gdzie:

W - wynagrodzenie

R - wartość robocizny w oparciu o stawkę roboczo-godzinową

S – sprzęt

M – wartość materiałów

Z - zysk

Ko = (R+S) \* narzut Ko

Kz = M \* 1%

Z = (R + S + Ko) \* narzut Z

1. Ceny materiałów i sprzętu do kosztorysu będą ustalone dla każdego Zlecenia na poziomie nie wyższym niż średnie ceny Sekocenbud za bieżący kwartał.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości elementu wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 10 pkt 1) powyżej, tj. stawki za jedną roboczo-godzinę netto, w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takiej sytuacji Wykonawca będzie uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie stawki za jedną roboczo-godzinę netto najwcześniej od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie nowej stawki za jedną roboczo-godzinę netto, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia stawki za jedną roboczo-godzinę netto, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację nowej stawki za jedną roboczo-godzinę netto. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
3. Wynagrodzenie przedstawione przez Wykonawcę w treści kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego obejmuje:
   1. wszelkie ewentualne koszty dodatkowe Wykonawcy, w tym koszt utylizacji i składowania odpadów, koszt dopuszczeń do prac i nadzorów, etc.;
   2. wszelkie koszty oraz wszelkie prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego, lecz niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia na danym Obiekcie.

**§ 6**

**ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI**

1. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w zakresie danego Zlecenia w terminie do 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych za dane Zlecenie. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowych danego Zlecenia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Zapłata należności nastąpi pod warunkiem przedstawienia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych oraz innych, wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia powyższego warunku nie stanowią podstawy do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie.
4. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony   
   w Banku ………….. o numerze ……………….

Wykonawca oświadcza, że powyższy rachunek bankowy jest rachunkiem wskazanym   
w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonym przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa - w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się - w okresie obowiązywania Umowy oraz w czasie prowadzenia rozliczeń dotyczących Umowy - do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego jako zawartego   
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w tym wynikające   
z zaspokojenia roszczeń regresowych w wysokości całej kwoty podatku od towarów i usług ewentualnie zapłaconego za Wykonawcę, jak i odszkodowania w pełnym wymiarze.

W przypadku, gdy konto Wykonawcy ulegnie zmianie, Wykonawca jest zobowiązany o tym powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej przez osoby umocowane do jego reprezentacji, niezależnie od podania konta na fakturze VAT wraz załączonym zaświadczeniem banku   
o prowadzeniu rachunku bankowego. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w zdaniu drugim niniejszego ustępu może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

1. Miejscem spełnienia świadczenia będzie bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznawać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w części za prace wykonane przez podwykonawcę nastąpi w terminie określonym w ust. 1 po dostarczeniu Zamawiającemu:
3. kopii dokumentów potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawcy oraz,
4. pisemnych oświadczeń o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy podwykonawstwa, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania podwykonawcy.
5. W przypadku niedostarczenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 6, należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia, zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą,   
   a podwykonawcą.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia.
7. Wykonawca, wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu sprzedaży   
   w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny   
   z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Nadto faktura winna zawierać wskazanie miejsca wykonania przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i wysłać fakturę Zamawiającemu na adres: Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Zamawiający informuje, iż w Spółkach Grupy TAURON istnieje możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wykonawca zainteresowany taką formą przesyłania faktur zobowiązany jest do zawarcia odrębnego Porozumienia z Zamawiającym. W przypadku zainteresowania zawarciem Porozumienia w sprawie przesyłania E-faktur należy skontaktować się poprzez adres e-mail: [tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl](mailto:tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl)

Z dniem wejścia obowiązku o obligatoryjnym przesyłaniu faktur przez Wykonawcę w formie ustrukturyzowanej zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zawarte są w **Załączniku nr 3 do Umowy**.

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. *split payment*), o którym mowa w Rozdziale 1a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (do dnia 31.12.2019 r. ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

**§ 7**

**ODBIORY**

1. Przedmiot Umowy w zakresie każdego Zlecenia podlegać będzie następującym odbiorom:
2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
3. odbiór końcowy Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących Przedmiot Umowy w zakresie danego Zlecenia w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej.
5. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego (jeśli są wymagani obowiązującymi przepisami prawa).
6. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.
7. Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego w trakcie odbioru wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy,   
   w tym w szczególności:
8. Oświadczenie kierownika budowy lub oświadczenia kierowników robót o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu   
   i porządku miejsca wykonywania prac i sąsiednich nieruchomości (jeżeli jest wymagane)
9. Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji Przedmiotu Umowy
10. Protokoły prac ulegających zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną zapisaną na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD

wraz ze spisem przedłożonych dokumentów przed zgłoszeniem zadania do odbioru.

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
2. jeżeli umożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
3. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od Umowy (w części, tj. w zakresie danego Zlecenia) lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie danego Zlecenia w sposób właściwy. Zamawiający może również powierzyć na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.
   1. jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, na koszt Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie, wówczas Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 11 poniżej.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych   
   z tym kosztów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
8. Zamawiającemu przysługuje – bez konieczności uprzedniego uzyskiwania upoważnienia sądu – prawo usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nieusuniętych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień, liczonych od dnia poniesienia tych kosztów przez Zamawiającego. Takie usunięcie wad, w tym także powierzenie tych czynności podmiotom trzecim nie wyklucza w żaden sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Zamawiający w takim przypadku może potrącić koszt usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia była niewymagalna.

**§ 8**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I UBEZPIECZENIE**

1. Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy*.*
2. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym okres Gwarancji, o którym mowa w § 9) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.
3. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców   
   z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
5. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:
   1. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy;
   2. szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
   3. szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
   4. szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac,
   5. szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy;
6. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.
7. Wysokość sumy gwarancyjnej oraz możliwych do wprowadzenia limitów odpowiedzialności powinna wynosić nie mniej niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość Umowy | |
| **do 750.000 zł** | **powyżej 750.000 zł** |
| Suma gwarancyjna | 750.000 zł | 1.500.000 zł |
| OC pojazdów wolnobieżnych  (ust. 4 pkt 1) | 500.000 zł | 500.000 zł |
| Mienie, na którym prowadzone są prace (ust. 4 pkt 4) | 500.000 zł | 1.000.000 zł |
| Mienie powierzone (ust. 4 pkt 5) | 500.000 zł | 500.000 zł |

1. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie.   
   W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
2. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
3. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
4. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie do **w terminie do 7 dni** od podpisania Umowy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.
5. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
6. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

**§ 9**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (**Gwarancja**) na wykonany Przedmiot Umowy w zakresie każdego Zlecenia (w tym zastosowane materiały) – na okres 36 miesięcy,   
   z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo dla niektórych Zleceń do wydłużenia okresu obowiązywania Gwarancji na okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, jednak w każdym wypadku nie dłużej niż 60 miesięcy, przy czym Zamawiający zobowiązany jest przekazać taką informację Wykonawcy w treści zapytania, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1), a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uwzględnić okres obowiązywania Gwarancji w treści złożonej przez siebie oferty (przygotowanym kosztorysie).

2. Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i kończy się nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 1 powyżej.

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (**Reklamacja**), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

4. Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres   
e-mail Wykonawcy: ………………., przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo: …………………………Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: ……………………….

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby: ……………………………………………………………….

5. W przypadku zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, Strony niezwłocznie ustalą termin usunięcia wady, a w przypadku braku dokonania ustaleń w ciągu 1 dnia, Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin jej usunięcia, nie krótszy niż …. dni. Wyznaczenia tego w imieniu Zamawiającego mogą dokonać osoby, o których mowa w ust. 4 zdanie pierwsze, na adres   
e-mail Wykonawcy tam wskazany. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w zdaniu poprzedzającym.

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa   
w ust. 5, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej.   
W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego Gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia.

9. Strony Umowy ustalają, że przed upływem terminu Gwarancji dokonają odbioru pogwarancyjnego, który przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego.

O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę   
z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony będzie do wskazania   
1 osoby, jako upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, do udziału w komisji. W przypadku niewskazania takiej osoby przez Wykonawcę lub braku obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na termin odbioru, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania odbioru jednostronnego.

10. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony, a w przypadku, o którym mowa w ust. 9 zdanie czwarte - Zamawiający, określą zakres wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone   
w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony, na piśmie, ustalą inny termin. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na koszt   
i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia.

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych   
z uwzględnieniem postanowień ust. 13 -16.

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na okres równy okresowi Gwarancji.

14. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego   
z rękojmi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego rękojmią lub jego części albo nie usunie jej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia.

15. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 14, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze.

16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

**§ 10**

**KARY UMOWNE**

1. Strony uzgadniają naliczanie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
   1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającemu kary umowne:
      1. za nieprzygotowanie kosztorysu w terminie wynikającym z Umowy, w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego lub odmowę realizacji Zlecenia – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia;
      2. za opóźnienie w przyjęciu Obiektu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości **0,5 %** wartości Zlecenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
      3. za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji Zlecenia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy – w wysokości **0,5 %** wartości Zlecenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
      4. za opóźnienie w realizacji Zlecenia w stosunku do terminu określonego w Zleceniu - w wysokości **0,5 %** wartości Zlecenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
      5. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym – w wysokości **0,5 %** wartości danego Zlecenia netto (w ramach realizacji którego wykonywane były prace, których dotyczą wady), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
      6. w przypadku odstąpienia (w całości lub w części) przez Zamawiającego od Umowy   
         z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
      7. za każdorazowego naruszenie zakazu określonego w § 2 ust. 7 Umowy - w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ;
      8. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności określonego w § 12 Umowy – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każde jednorazowe naruszenie tego obowiązku,
      9. za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określonych w § 17 Umowy – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.
2. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega przy tym, że w każdym przypadku zastrzeżenia kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy (Zlecenia) w całości lub w części.

**§ 11**

***(celowo usunięto)***

**§ 12**

**KLAUZULA POUFNOŚCI**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy,   
   w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób,   
   w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Informacja Poufna w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio   
   i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne   
   w rozumieniu rozporządzenia MAR).
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
6. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
7. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
8. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
9. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
10. które stanowią informacje powszechnie znane.
11. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
13. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
15. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane   
    z podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności   
    w zakresie Informacji Poufnych przez podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu   
    w terminie 7 dni od podpisania umowy z podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności   
    w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe,   
    w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
17. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
18. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje   
    w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
19. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 11-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR,   
    w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym   
    z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane   
    z nimi instrumenty pochodne.
21. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie   
    z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z MAR.
22. Wykonawca w przypadku otrzymania Informacji Poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych Informacji.
23. Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy   
    i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych

i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.

**§ 13**

**OSOBY ODPOWIEDZIALNE**

1. Przedstawicielami Stron upoważnionymi do występowania w ich imieniu, w sprawach dotyczących wykonania niniejszej Umowy są
   1. Przedstawiciele Zamawiającego
      1. upoważnieni do udzielania Zleceń (jednoosobowo):

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

* + 1. upoważnieni do podpisywania protokołów odbioru (jednoosobowo):

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

* 1. Przedstawiciele Wykonawcy
     1. upoważnieni do sporządzania kosztorysów:

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

* + 1. upoważnieni do przejęcia Obiektu i pełniący nadzór nad wykonywaniem Zleceń:

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

* + 1. upoważnieni do podpisywania protokołów odbioru:

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

………….. - tel. ………. e-mail: …………………

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłą możliwość porozumiewania się tymi kanałami przekazu informacji w ciągu trwania Umowy.
2. Przedstawiciele Stron wymienieni w ust. 1 powyżej nie są uprawnieni do dokonywania zmian w Umowie, chyba że co innego stanowi udzielone im pełnomocnictwo.
3. Każda ze Stron może zmienić swojego przedstawiciela poprzez powiadomienie drugiej Strony listem poleconym.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 4 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna od chwili otrzymania powiadomienia zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

**§ 14**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy (lub danego Zlecenia) w całości lub w części, jeżeli Wykonawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, skierowanego do Wykonawcy z 14-dniowym terminem na zrealizowanie tegoż wezwania) nadal realizuje Przedmiot Umowy:
   * 1. bez zachowania należytej staranności,
     2. z naruszeniem obowiązujących przepisów,
     3. niezgodnie z warunkami zawartymi w Umowie,
     4. realizuje Przedmiot Umowy w ten sposób, że Wykonawca nie przedłoży przez rozpoczęciem właściwych prac – odpowiednich pozwoleń lub zezwoleń wymaganych dla realizacji zadań   
        z zakresu gospodarowania odpadami,
     5. w inny sposób narusza postanowienia Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy (lub danego Zlecenia) w całości lub w części bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku, gdy Wykonawca:
   * 1. naruszy obowiązek określony w § 2 ust. 1 Umowy,
     2. nie realizuje Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje prac przez okres co najmniej 14 dni,
     3. opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 Umowy,
     4. utracił uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy lub nie spełnia innych wymogów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy;
     5. Wykonawca, w okresie obowiązywania Umowy, dopuścił się trzykrotnego naruszenia:
        + obowiązku terminowego przygotowania kosztorysu (§ 1 ust. 4 pkt 3) Umowy), w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego;

lub

* + - * obowiązku terminowego przyjęcia Obiektu.
      * lub
      * obowiązku przyjęcia do realizacji Zlecenia

1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może po zawiadomieniu Wykonawcy, wkroczyć na Obiekt celem przejęcia i zabezpieczenia oraz zinwentaryzowania istniejącego stanu prac, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy   
   i powierzyć realizację Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy w ramach danego Zlecenia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili udzielenia Zlecenia, Zamawiający może odstąpić od danego Zlecenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu tej części Przedmiotu Umowy w ramach danego Zlecenia, którą zrealizowano do dnia odstąpienia od danego Zlecenia. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.
3. Wskazane wyżej możliwości odstąpienia od Umowy nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Niezależnie od wyżej wskazanych możliwości odstąpienia od Umowy, Zamawiający może do Umowy odstąpić (w całości lub w części) także bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
5. Z zastrzeżeniem pozostałym postanowień Umowy, uprawnienie do umownego odstąpienia od Umowy (lub danego Zlecenia) może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od Umowy (lub danego Zlecenia).

**§ 15**

**SIŁA WYŻSZA**

* + - 1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,   
   z wyłączeniem strajków u Stron.
5. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się   
   z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy   
   w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
7. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 5 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
8. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie   
   z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

**§ 16**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA   
I GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP**

1. Wykonawca jest w myśl ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania.
2. Wykonawca oświadcza, że on sam (lub działający w jego imieniu podwykonawca)*,* realizując zadanie odbioru staje się ich posiadaczem z chwilą przejęcia nad nimi faktycznej władzy, jednak nie później niż w chwili opuszczenia terenu, na którym realizuje zadanie objęte treścią Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że on sam lub jego podwykonawcy działać będą zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w ustawie o odpadach oraz w ustawie – Prawo ochrony środowiska i dotyczącymi odpowiednio: zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji Przedmiotu Umowy oraz środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Oświadczenie zostanie przedłożone Zamawiającemu i dołączone do Umowy najpóźniej przed przystąpieniem do wykonywania właściwych prac, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od Umowy.
4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich związaną   
   z wykonywaniem, na terenie należącym do Zmawiającego, wszelkich prac zgodnie   
   z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami, określonych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody oraz w ustawie Prawo wodne.
5. Wykonawcy zabrania się:
6. wwożenia lub wnoszenia na teren należący do Zamawiającego odpadów, które nie powstały w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;
7. spalania lub zakopywania odpadów i innych materiałów na terenie należącym do Zamawiającego;
8. gromadzenia, na terenie należącym do Zamawiającego w miejscach i warunkach z nim nieuzgodnionych – odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy;
9. nieuzasadnionego przetrzymywania odpadów na terenie obiektów Zamawiającego lub innych spółek Grupy TAURON;
10. wprowadzania do urządzeń i systemów gospodarki wodno-ściekowej znajdujących się na terenie należącym do Zamawiającego, ścieków i substancji innych niż powstałe   
    w wyniku działalności bytowej pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców,   
    a w przypadku pozostałych substancji i produktów, ściśle związanych ze stosowaną technologią realizacji przedmiotu umowy – ich wprowadzanie do urządzeń kanalizacji jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

# II. BHP

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
2. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko osób, które:
   * 1. posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w przedsiębiorstwie Wykonawcy,
     2. posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie   
        z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
     3. zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Inwestorowi oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami,
     4. otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa wyżej, musi być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi   
        z nią zagrożeniami,
     5. znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy   
        (w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
3. Wykonawca oświadcza, że on sam, a także jego podwykonawcy będą wykonywać zadania związane z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowiązującymi   
   u Zamawiającego.
4. Wyznaczony Kierownik Budowy lub Przedstawiciel Wykonawcy będzie składać Zamawiającemu sprawozdania dotyczące:
5. zagrożeń potencjalnie wypadkowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zauważonych w czasie pracy i zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego - ustnie, bezzwłocznie.
6. wszystkich wypadków przy pracy, w których brali udział pracownicy Wykonawcy (również podwykonawcy), zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego lub spółki Grupy TAURON pisemnie w ciągu 2 godzin od zaistnienia wypadku.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z Umową, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.
8. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje własne.

**§ 17**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących   
   z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający – na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-kontrahenci-tauron-pracownicy-wspolpracownicy>

- Wykonawcy – na stronie internetowej pod adresem [……………………………….](http://www.etravel.pl/pl/rodo) (lub jako Załącznik do Umowy nr ….)

1. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania   
   i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**§18**

**AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE**

1. Jeżeli w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim   
   i prawach pokrewnych (dalej: **Utwor**y), Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich Utworów objętych Przedmiotem Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania Utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania Utworów Zamawiającemu – prawa te będą Wykonawcy przysługiwały. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że Utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim   
   i prawach pokrewnych, natomiast w przypadku, w którym nośniki, na których Utwory zostaną utrwalone mają zostać udostępnione Zamawiającemu, nośniki takie będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
   * 1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy Utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i  w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy Utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
     2. wprowadzanie oryginału Utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których Utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza Utworu   
        (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie   
        i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet   
        i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy Utworów, albo ich elementów;
     3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,   
        w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego   
        i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie   
        z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;
     4. wykorzystanie Utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp.,   
        a także wykorzystanie Utworów oraz ich elementów do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);
     5. tłumaczenie Utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system.
4. Autorskie prawa majątkowe do Utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarza nośnika, na którym Utwór został utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności nośników, na których Utwory utrwalono i przekazano Zamawiającemu.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z Utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Utwory utrwalono mieści się w zakresie wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 5 Umowy. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
6. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią   
   z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji Utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie Utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Utworów, ich części   
   i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.
8. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania Utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań Utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
10. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do Utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
11. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do Utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworów.
12. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają   
    z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majątkowych do Utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
13. W przypadku wyodrębnienia nowego pola eksploatacji, nie wymienionego w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym, odrębnej umowy, na mocy której przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie na nowym polu eksploatacji.
14. W sytuacji, jeśli Strona odstąpi od Umowy w części, Zamawiający zachowuje autorskie prawa majątkowe oraz prawo własności dokumentów jakie przeszły na niego w związku z wykonaniem tej części Umowy, której nie dotyczy odstąpienie.
15. W celu usunięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż w odstąpienie od Umowy w całości przez którąkolwiek z nich nie wywołuje skutku wstecznego w zakresie Utworów co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie za wykonane i przekazane Zamawiającemu prace, natomiast Zamawiający zachowuje prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac

**§ 19**

**Klauzula braku konfliktu interesów**

1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego   
   i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

**§ 20**

**Klauzula antykorupcyjna**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON, dostępnej na stronie internetowej <https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance> oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy.

**§ 21**

**Klauzula Compliance**

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie   
   z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl)
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON (dostępnego pod linkiem <https://swoz.tauron.pl/platform/application?MP_action=publicFilesList&folder=000f0003&MP_module=main>) oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie).    
   Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl) oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym   
   w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

**§ 22**

**Klauzula sankcyjna**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

1) Ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz   
z rozporządzeniami zmieniającymi,

5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich wraz   
z rozporządzeniami zmieniającymi.

1. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie   
   3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
2. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:

1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne, lub

2) odstąpić od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) powyżej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań,   
   o których mowa w ust. 3 powyżej.

**§ 23**

**Klauzula dotycząca obowiązku zgłaszania incydentów bezpieczeństwa**

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl)

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:……….…………………………………

b) nr telefonu:……….………………………………….

**§ 24**

**WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA**

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z i przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa>. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

**§ 25**

**KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)**

1. Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej,   
   w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, jak również należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy   
   z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych w **Załączniku nr 4 do Umowy**.
3. W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1:
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego, mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono w **Załączniku nr 4 do Umowy**;
5. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym, o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, itp.
6. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail …………………………
7. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu   
   i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
8. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 5   
   i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
9. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb,   
    w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.
11. Zapisy ust. 2 – 8 powyżej, mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców   
    i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami,   
    o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.
12. Niezależnie od powyższych postanowień:
    * 1. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać służbom BHP i Ochrony Środowiska Zamawiającego informacje na temat wypadków przy pracy oraz złego stanu zdrowia pracowników Wykonawcy, które zostały stwierdzone   
         w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Informacje należy przekazać bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiedzy   
         o takim zdarzeniu. Po zakończeniu badania wypadku Wykonawca przekazuje opis okoliczności, przyczyn oraz skutków wypadku (bez danych osobowych) do służb BHP   
         i Ochrony Środowiska Zamawiającego. Informacje te będą przesyłane na adres email: …………………..
      2. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przedłożyć, na wezwanie służb BHP i Ochrony Środowiska Zamawiającego, oświadczenie w przedmiocie liczby wypadków przy pracy zaistniałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, oraz liczby roboczogodzin przepracowanych przez pracowników Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Osobą realizującą te zadania ze strony Zamawiającego będzie …………….. tel. ……………… email: …………… Oświadczenie takie będzie przesłane na wskazany w zdaniu poprzednim adres e-mail, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 5 do Umowy**.
      3. Po zakończeniu realizacji każdego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć obligatoryjnie do faktury oświadczenie, o którym mowa   
         w lit. b) powyżej, oraz przesłać na email: …………………..

**§ 25**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* + - * 1. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające   
           z Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających   
           z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.
        2. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
        3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane (pod rygorem nieważności) jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony,   
           z wyłączeniem zmian dotyczących § 13 Umowy.
        4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia Umowy   
           z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
        5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
        6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
        7. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**§ 26**

**ZAŁĄCZNIKI**

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 2: Protokół odbioru prac - wzór.
3. Załącznik nr 3: Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
4. Załącznik nr 4: Wymagania ESG
5. Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy – wypadki/liczba roboczogodzin
6. Załącznik nr 6: Kopia świadectwa kwalifikacyjnego
7. Załącznik nr 7: Polisa Wykonawcy (kopia) i potwierdzenie zapłaty składki
8. Załącznik nr 8: Pytania i informacje udzielone w postępowaniu

......………………….………. …......…….………………….

Wykonawca Zamawiający

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

**Protokół z końcowego odbioru Przedmiotu Umowy /wzór/**

Miejsce, [**•**] dnia

Protokół …………………

robót remontowo-budowlanych na podstawie Umowy [**•**] z dnia [**•**] zawartej pomiędzy Zamawiającym [**•**] i Wykonawcą [**•**].

Komisja w składzie:

I. Przedstawiciele Zamawiającego:

II. Przedstawiciele Wykonawcy:

III. Inne osoby obecne przy odbiorze:

- Inspektor Nadzoru,

- Kierownik Budowy,

-

-

-

* + - 1. Odbiór na podstawie wpisu Kierownika Budowy (data [**•**], Strona [**•**], nazwisko [**•**]) potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (data [**•**], Strona [**•**], nazwisko [**•**])
      2. Przedłożone dokumenty:
    1. …………………………………….
    2. ……………………………………..[[2]](#footnote-3)
       1. Na podstawie [**•**] Komisja stwierdza, co następuje:

1. zakres i jakość wykonanych robót budowlanych jest / nie jest zgodna z zapisami umowy nr [**•**] z dnia [**•**],
2. roboty zostały wykonane w czasie od [**•**] do[**•**], zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy,
3. Przedmiot odbioru posiada wady niedające się usunąć (Załącznik nr [**•**] do Protokołu):………………………………………..
4. Przedmiot odbioru posiada wady dające się usunąć (Załącznik nr [**•**] do Protokołu):…………………………….
5. Przedmiot odbioru nie posiada wad.
   * + 1. Wady stwierdzone w pkt 3 d) zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym   
          z Załączniku nr [**•**] do Protokołu.
       2. Komisja dokonała odbioru następującego zakresu robót budowlanych:

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych z podaniem pozycji Harmonogramu | Wartość wykonanych robót budowlanych stwierdzonych tym protokołem Euro/PLN\* | Określenie stopnia realizacji:  - odbiór częściowy  - odbiór końcowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* + - 1. Ogólny stan robót budowlanych wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie:[[3]](#footnote-4)

| Lp. | Elementy robót budowlanych wg załącznika nr [**•**]do umowy | Wartość Elementów robót budowlanych  Netto wg umowy w Euro/PLN/ \* | Wartość netto Elementów robót budowlanych  wg poprzedniego protokołu nr  w Euro/PLN/\* | Wartość netto Elementów robót budowlanych  wg pkt 1 b  w Euro/PLN/\* | Pozostała do realizacji wartość netto Elementy robót budowlanych  w Euro/PLN/\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

7. Do wykonanych Robót Budowlanych zgłoszono / nie zgłoszono\* uwag.

1. Wykonawca stwierdza, że zakres i jakość wykonanych robót budowlanych jest / nie jest zgodna z zapisami umowy nr [**•**] z dnia [**•**].
2. Wykonane roboty budowlane objęte niniejszym protokołem są / nie są podstawą do wystawienia faktury.
3. Inne uwagi Komisji:

………………………………………………[[4]](#footnote-5)

1. Protokół ten został sporządzony na podstawie następujących załączników:

a)………………………………………….

b)………………………………………….

1. Podpisy:
   * 1. ………………………………………….
     2. ………………………………………….
2. Zastrzeżenia Członków Komisji lub osób biorących udział w odbiorze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Załączniki do Protokołu podpisane przez Członków Komisji stanowią integralną część Protokołu:

…………………………………………………………………………………….

1. Protokół sporządzono w [**•**] egzemplarzach dla:

a) …………….

b) …………….

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 3 do Umowy**

***„*Zasady przesyłania faktur i załączników**

**za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)*”***

1. Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:
3. przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego **wskazany w § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. a)**
4. przekazane papierowo na adres: **Usługi Grupa TAURON Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów**
5. Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:
6. przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym *Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów*. W celu zawarcia *Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów* należy kontaktować się bezpośrednio za pośrednictwem e-mail: [tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl](mailto:tok.cuwr.obsluga.efaktur@tauron.pl)
7. przekazane papierowo na adres: **Centrum Usług Wspólnych Rachunkowość, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice**
8. W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

**Załącznik nr 4 do Umowy**

***Wymagania ESG***

1. *Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych poniżej:*
2. *wykorzystywania do wykonania przedmiotu Umowy maszyn, urządzeń, wyposażenia energooszczędnych, niskoemisyjnych, ograniczających zużycie surowców,*
3. *stosowanie ekologicznych preparatów i środków eko - chemicznych podczas realizacji przedmiotu Umowy,*
4. *w przypadku korzystania z podwykonawców lub poddostawców należy korzystać z lokalnych firm i dostawców celem zmniejszenia śladu węglowego związanego z transportem,*
5. *stosowanie w jak największym stopniu opakowań zwrotnych,*
6. *w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,*
7. *takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych,*
8. *Zakresy audytów:*
   1. *obejmujący zakres pracowniczy:*
      1. *weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,*
      2. *weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,*
      3. *weryfikacji posiadanych aktualnych badań lekarskich pracowników którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,*
      4. *weryfikacji list płac pracowników (terminowość wypłat, wysokość wypłaconego uposażenia w kwocie nie niższej niż najniższa płaca minimalna lub najniższa stawka roboczogodziny), którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,*
      5. *weryfikacji zasad ewidencjonowania czasu pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy wraz ze sposobem rozliczania nadgodzin,*
      6. *przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczących zaistniałych wypadków przy pracy (w szczególności ich liczbę), liczbę zagrożeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych powstałych w trakcie wykonywania pracy na rzecz Grupy TAURON[[5]](#footnote-6)*
      7. *przekazanie Zamawiającemu liczby dni niezdolności do pracy na skutek urazów związanych z wykonywaną pracą na rzecz Grupy TAURON[[6]](#footnote-7)*
      8. *weryfikacji zawartych umów z pracownikami, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem sposobu zatrudniania osób młodocianych,*
      9. *zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,*
      10. *weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy, pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy miejsca do spożywania posiłków,*
      11. *weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,*
      12. *weryfikacji jakości miejsca noclegowego, które zapewnia Wykonawca pracownikom, którymi posługuje się w celu realizacji Przedmiotu Umowy;*
   2. *obejmujący Przedmiot Umowy:*
      1. *weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,*
      2. *weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska*
      3. *weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania Przedmiotu Umowy posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem),*
      4. *weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,*
      5. *weryfikacji czy przy realizacji Przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia norm i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,*
      6. *weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowości oraz płacenia podatków, zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,*

***Załącznik nr 5 do Umowy***

*Dane Wykonawcy:*

*nazwa ………………………………………………….........*

*adres…………………………………………………………*

***Oświadczenie Wykonawcy – wypadki/liczba roboczogodzin***

*Niniejszym oświadczamy, że w wyniku realizacji Umowy nr ……………………..*

*z dnia ………….. której przedmiotem jest/była realizacja zadania pn. „…………………………………..”:*

* + 1. *żaden z pracowników realizujących Przedmiot Umowy nie uległ wypadkowi przy pracy/ liczba stwierdzonych wypadków naszych pracowników przy pracy związanej z realizacją Przedmiotu Umowy wynosi ……,*
    2. *liczba roboczogodzin przepracowanych przez naszych pracowników w związku z realizacją Przedmiotu Umowy wynosi ….*

*............................................*

*(data i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

1. Zamawiający dla każdej Części określi kwotę wynagrodzenia po wyborze Wykonawców. [↑](#footnote-ref-2)
2. W zależności od typu robót: podstawowe dokumenty (np. umowa o roboty budowlane wraz z aneksami, decyzja   
   o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy, Operat geodezyjny wytyczenia obiektu budowlanego w terenie itp.), protokoły odbiorów częściowych (np. odbioru zerowego stanu surowego, robót elewacyjnych, robót zanikowych   
   i ulegających zakryciu itp.), inne dokumenty (np. wyniki ekspertyz i badań technicznych, protokoły sprawdzenia i kontroli np. przewodów wentylacyjnych, protokoły odbioru technicznego np. przyłącza gazowego, instalacji gazowej wewnętrznej, przyłącza CO, instalacji wewnętrznej CO, przyłącza kanalizacyjnego), protokoły prób montażowych, rozruchu mechanicznego czy testów funkcjonalnych. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zapis opcjonalny w zależności od rodzaju Przedmiotu Umowy i rodzaju odbioru. [↑](#footnote-ref-4)
4. Komisja może między innymi stwierdzić czy Przedmiot Umowy nadaje się / nie nadaje się\* do użytkowania z uwagi na stwierdzone wady. [↑](#footnote-ref-5)
5. Z zastrzeżeniem zasad ochrony danych osobowych wnikających z RODO [↑](#footnote-ref-6)
6. Z zastrzeżeniem zasad ochrony danych osobowych wnikających z RODO [↑](#footnote-ref-7)