Załącznik nr 1

**FORMULARZ**

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Dane Wykonawcy

W odpowiedzi na Państwa zaproszenia do badania rynku na wykonanie usługi obejmującej zadanie pn.:

**Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Pozwolenia na budowę oraz wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór Generalnego Wykonawcy zadania pn. Budowa kogeneracyjnego źródła ciepła w lokalizacji Łagisza w Będzinie.**

Poniżej podajemy szacunkowy koszt wykonania przedmiotu badania rynku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | Etap 1  Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko niezbędnego do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz przygotowanie kompletnego wniosku na uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)* |
| 2 | Etap 2  Przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień w trakcie postępowania urzędowego, aż do wydania ostatecznej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)* |
| 3 | Etap 3  Opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę (PZT i PAB) oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na budowę bloku oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej do punktu przyłączenia | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)* |
| 4 | Etap 4  Przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień w trakcie postępowania urzędowego, aż do wydania ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na budowę. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)* |
| 5.1 | Etap 5.1  Przygotowanie dokumentów dla postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)* |
| 5.2 | Etap 5.2  Tłumaczenie dokumentów z zakresu Etapu 5.1 na język angielski. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  *PLN/ 1 strona tłumaczenia licząca 1 500 znaków ze spacjami* |
| 6 | Etap 6  Wsparcie Zamawiającego na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy na realizację budowy, polegające na:   1. Przygotowywaniu propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia – należy założyć 300 pytań, 2. Przeprowadzenie analizy i ocena ofert – należy założyć 4 oferty, 3. Wsparcie Zamawiającego w postępowaniach przed KIO, 4. Przygotowanie Umowy do podpisu. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)* |

Poniżej podajemy szacowany czasookres wykonania przedmiotu badania rynku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap prac** | **Czasookres realizacji** | **Czasookres realizacji bez Etapu 1\*** |
| 1 | Etap 1  Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko niezbędnego do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz przygotowanie kompletnego wniosku na uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 25 tygodnie od daty podpisania umowy | *-* |
| 2 | Etap 3  Opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na budowę (PZT i PAB) oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na budowę bloku oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej do punktu przyłączenia. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 63 tygodni od daty podpisania umowy | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 13 tygodnie od daty podpisania umowy |
| 3 | Etap 5.1  Przygotowanie dokumentów dla postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 62 tygodnie od daty podpisania umowy | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 22 tygodnie od daty podpisania umowy |
| 4 | Etap 5.2  Tłumaczenie dokumentów z zakresu Etapu 5.1 na język angielski. | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 4 tygodnie po zakończeniu Etapu 5.1 | *…………………………*  *(wypełnia Wykonawca)*  Zamawiający przewiduje nie więcej niż 4 tygodnie po zakończeniu Etapu 5.1 |

\* Zakłada się, że Zamawiający pozyska Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach i tym samym pierwszym etapem do wykonania przedmiotu umowy jest Etap nr 3.

Uwaga

Wykonawca wypełnia tabelę zgodnie z swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem i możliwościami wykonawczymi. W przypadku kiedy czasookresy wskazane przez Wykonawcę przewyższają przewidywania Zamawiającego, prośba o podanie uzasadnienia, które pozwoli Zamawiającemu na jego ocenę i uwzględnienie w treści zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………….., dnia ………………… | ............................................................... |
| *(miejscowość)* | *(podpis i pieczęć Wykonawcy)* |