Będzin, 06.03.2026r.

Dotyczy: zapytania ofertowego

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie i przedłożenie oferty budżetowej na „Wykonanie prac rozbiórkowych kanałów stalowych instalacji IOS, ceramicznych kanałów spalinowych, budynku zaplecza brygady kotłowej oraz wymurówki komina H200 należących do Tauron Wytwarzanie S.A. zlokalizowanych na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie”.

Oferta powinna uwzględniać spełnienie wszystkich wymaganych standardów jakościowych wynikających z charakteru tego zadania.

W ofercie prosimy o podanie wartości prac wyburzeniowych dla poszczególnych obiektów przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania:

Szacowane nakłady dla poszczególnych obiektów prosimy wpisać do tabeli w zał. nr 1.

W informacji prosimy przedstawić szacunkowy czas potrzebny na rozbiórkę poszczególnych obiektów wyrażony w tygodniach.

Zamawiający oczekuje przesłania oferty do dnia 20.03.2026r.

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Gaik

email: Katarzyna.Gaik@tauron-wytwarzanie.pl

Andrzej Armatys

email: Andrzej.Armatys@tauron-wytwarzanie.pl

Załączniki:

- Tabela szacowania wartości robót

- Opis obiektów do wyburzenia

- Wymagania ogólne

Załącznik nr 1

Tabela szacowania wartości robót

Demontaż części nadziemnej następujących obiektów:

| Nazwa wyburzanego obiektu | Cena wyburzenia obiektu PLN | Szacunkowy czas potrzebny na wyburzenie (tygodnie) |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie projektu oraz uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych na wyburzenie: - kanałów spalin instalacji IOS , - ceramicznych kanałów spalin, - budynku zaplecza brygady kotłowej, - komina H200. |  |  |
| Wyburzenie kanałów spalin instalacji IOS wraz z konstrukcją wsporczą wraz z utylizacją odpadów |  |  |
| Wyburzenie ceramicznych kanałów spalin wraz z konstrukcją wsporczą wraz z utylizacją odpadów |  |  |
| Wyburzenie budynku zaplecza brygady kotłowej wraz z utylizacją odpadów |  |  |
| Wyburzenie wymurówki komina H200 wraz z utylizacją odpadów |  |  |

Załącznik nr 2

Opis obiektów do wyburzenia

1.	Wyburzenie i rozbiórka n/w obiektów.

    - Etap I – wyburzenie stalowych kanałów spalin instalacji IOS wraz z konstrukcją wsporczą.

    - Etap II – wyburzenie ceramicznych kanałów spalin wraz z konstrukcją wsporczą.

- Etap III – wyburzenie budynku zaplecza brygady kotłowej.

- Etap IV – wyburzenie wymurówki komina H200.

Widok poglądowy (obiekty przekreślone zostały wyburzone)

Widok ogólny kanały spalin oraz budynek zaplecza brygady kotłowej

Kanały spalin wraz z konstrukcją wsporczą oraz komin H200 – widok od strony zachodniej

Obiekty podlegające wyburzeniu (kanały spalin instalacji IOS wraz z konstrukcją wsporczą, ceramiczne kanały spalin wraz z konstrukcja wsporczą oraz budynek zaplecza brygady kotłowej, wymurówka komina H200) zlokalizowane są w samym centrum Elektrowni Łagisza.

Od strony zachodniej bezpośrednio przy głównej drodze po której odbywa się główny transport. Od strony wschodniej sąsiaduje z budynkiem kotłowni.

W rejonie prowadzenia prac znajduje się:

- kołyska najazdowa – obiekt czasowo wykorzystywany do rozładunku węgla

- instalacja CO wysokich parametrów umieszczona na estakadzie

- rozdzielenia elektryczna 0,4V „RB”

Obiekty te są bezwzględnie chroniony przed zniszczeniem.

Etap I – wyburzenie stalowych kanałów spalin instalacji IOS wraz z konstrukcją wsporczą.

Przewody spalinowe instalacji IOS wykonane w konstrukcji stalowej wzniesione na podporach stalowych.

Osie kanałów spalin dolotowych i wylotowych zostały wyprowadzone na wysokość:

- 20,00m od poziomu terenu dla kotła bloku nr 7.

- 25,55m od poziomu terenu dla kotła bloku nr 6.

- 11,75m od poziomu terenu dla kotła bloku nr 5.

Przewody spalinowe występują w dwóch przekrojach: prostokątnym i okrągłym.

Kanały spalin wraz z podporami – widok od strony zachodniej

Kanały spalin wraz z podporami -					Kanały spalin wraz z podporami –

widok od strony zachodniej 					widok od strony południowej

Kanały spalin widok od strony południowej			Kanały spalin wraz z podporami

widok od strony północnej

Kanały spalin – widok od strony północnej

Kanały o przekroju prostokątnym są usztywnione ramami z kątownika 150mm x 75mm x 9mm w rozstawie co 1,2m. Ramki kończące – odcinki z HEA 140. Na ścianie dolnej i górnej wzdłuż osi symetrii poprowadzony jest płaskownik 60mm x 6mm.

Rurowe odcinki kanałów żebrowane są pierścieniami z płaskownika 140mm x 12mm rozmieszczonymi w odstępach co 2,0m. Kanały spalin o przekroju kołowym występują w dwóch średnicach wewnętrznych; ø 4,1m - kanały wylotowe i ø 4,3m - kanały dolotowe, grubość blach kanałów spalin wynosi 5mm.

Izolacja termiczna kanałów wykonana z mat z wełny mineralnej o grubości 20cm i gęstości 100 kg/m3

Płaszcz zewnętrzny chroniący izolację termiczną wykonany jest z blachy ocynkowanej powlekanej.

Konstrukcje wsporczą kanałów spalin wykonana jest w formie stalowych czterogałęziowych, sześciogałęziowych  oraz siedmiogałęziowych słupów. Słupy wykonane zostały z profili HEA skratowanych za pomocą rur okrągłych stalowych. Konstrukcja wsporcza posadowiona jest na fundamentach żelbetowych. Fundamenty podlegają wyburzeniu do poziomu -/+0,0m.

Podesty obsługowe wykonane zostały w konstrukcji stalowej w formie platformy z ceowników mocowanych do konstrukcji wsporczej oraz ścian bocznych kanałów spalin.

Kanały spalin wyposażone są w włazy, klapy odcinające, regulujące oraz kompensatory między poszczególnymi odcinkami kanałów. Do klap odcinających doprowadzona jest instalacja pneumatyczna, natomiast do klap regulacyjnej i spiętrzającej – instalacja elektryczna. Do wszystkich klap doprowadzone są instalacje uziemiające i AKPiA. Instalacja IOS wyposażona jest również w instalacje sprężonego powietrza.

Zestawienie stali instalacji IOS wg posiadanej dokumentacji

| Nazwa elementów | Ciężar projektowanej konstrukcji stalowej [t] |
| --- | --- |
| Kanały spalin | 269,21 |
| Klapy i włazy | 28,29 |
| Pomosty, drabiny | 13,43 |
| Podpory kanałów spalin | 133,57 |
| RAZEM | 444,50 |

Obiekt podlega wyburzeniu do poziomu ±0,0m.

Etap II – wyburzenie ceramicznych kanałów spalin wraz z konstrukcją wsporczą.

Ceramiczny kanał spalin

Ceramiczny kanał spalin

Ceramiczny kanał spalin

Wymiary kanału spalin oraz konstrukcji wsporczej kanałów od strony A:

| Szerokość w świetle kanału [m] | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wysokość [m] | 10,97 | 9,43 | 6,93 | 4,69 |
| długość odcinka kanału [m] | 2 | 21,3 | 12,15 | 39,1 |
| długość kanału [m] | 74,55 |  |  |  |

Kanał A odprowadzał spaliny z kotłów nr 6 i 7 oraz częściowo spaliny z kotła nr 5.

Podpory kanałów spalin wykonano z podwójnych ram żelbetowych prefabrykowanych typu „H” połączonych ze sobą stalowymi przewiązkami. Każda z ram składa się z dwóch bliźniaczych części połączonych w środku rozpiętości rygli za pomocą nakładek stalowych. Bezpośrednio nad osiami słupów ram ustawiono stalowe łożyska, na których wsparto podłużne belki nośne wykonane z typowych strunobetonowych prefabrykatów o wysokości 65cm. Na słupach zastosowano naprzemiennie łożyska przesuwne i nieprzesuwne. Podpory kanałów spalin posadowione są na poziomie -1,65m.

Kanały ceramiczne wsparte są na żelbetowych ramach o wysokości 8,82m.

Konstrukcję nośna kanału spalin stanowią ramy stalowe wypełnione murem z cegły dziurawki. Ściany ceglane otynkowane od wewnątrz tynkiem perlitowym. Podłogę kanałów wykonano jako prefabrykowano - monolityczny strop typu DZ złożony z prefabrykowanych belek żelbetowych, pomiędzy którymi ułożono pustaki żużlobetonowe, a całość zmonolityzowano nadbetonem tworzącym płytę współpracująca z żebrami. Stropodach nad kanałem wykonany jest z blach grubości 5mm na ruszcie stalowym, na którym ułożono żelbetową, monolityczną płytę żużlobetonową o grubości 10cm, warstwa wyrównawcza 2cm oraz pokryty z dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.

Po wyburzeniu kanału spalin należy zaślepić wlot do komina.

Obiekt podlega wyburzeniu do poziomu ±0,0m.

Przekrój ceramicznego kanału spalin

Etap III – wyburzenie budynku zaplecza brygady kotłowej

Budynek zaplecza brygady kotłowej

Budynek zaplecza brygady kotłowej w rzucie o kształcie prostokąta o wymiarach ok. 5,45m x 21,7m. Wysokość budynku ok. 3,5 m ponad powierzchnię terenu. Kubatura budynku wynosi 396,19m3. Dach wykonany z płyt betonowych na belkach stalowych. Jednospadowy pokryty blachą stalową trapezową. Ściany wykonane w technologii murowanej z cegły oraz pustaków YTONG. W ścianach zewnętrznych znajduje się konstrukcja wsporcza kanałów spalin. Nad budynkiem na konstrukcji wsporczej wykonanej z słupów żelbetowych oraz belek strunobetonowych znajdują się kanały spalin wykonane z cegły.

Obiekt posadowiony jest w sposób bezpośredni. Obiekt wyposażony jest w instalacje CO, wod - kan, elektryczna i telefoniczną. Obiekt posiada przeznaczenie warsztatowo – socjalne. Segment znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

Obiekt został przewidziany do całkowitego wyburzenia. W zakres prac wyburzeniowych wchodzi wyburzenie konstrukcji nadziemnej. Obiekt podlega wyburzeniu do poziomu ±0,0m.

Uwaga!

Przy budynku zaplecza brygady kotłowej oraz ceramicznych kanałach spalin znajdują się bezpośrednio przy:

- głównej drodze zakładowej,

- czynnej instalacji CO (2 x DN 500) zlokalizowanej na estakadzie,

- kołyski najazdowe czynnej wywrotnicy wagonowej,

- czynnej napowietrznej instalacji elektrycznej zlokalizowanej pod instalacją CO,

- rozdzielni elektrycznej 0,4kV "RB" zlokalizowaną na słupie estakady rurociągu DN500 (przy kominie),

W/w obiekty i instalacje są bezwzględnie chronione przed zniszczeniem.

Żelbetowy komin H200 – widok od strony północno-wschodniej

.

Etap IV – wyburzenie wymurówki komina H200

Komin żelbetowy H200 wzniesiony został w latach 60 i 70tych ubiegłego wieku. Wzniesiony w monolitycznej technologii żelbetowej o przekroju kołowym. Komin posiada zbieżność: od 1,0% u podstawy do 0,5% na szczycie.

Komin  wyłączony z eksploatacji.

Dane techniczne komina:

- Wysokość od poziomu terenu H- 200m

- Średnica zewnętrzna u wylotu – 7,7m

- Średnica wewnętrzna u wylotu – 7,4m

- Grubość ściany trzonu w koronie – 0,15m

- Grubość ściany trzonu u podstawy – 0,55m

- Fundament kołowy żelbetowy o średnicy – 32m

- Grubość wykładziny – 0,12m i 0,25m

- Strop odpopielania wraz ze ścianą działową rozgradzającą wlot czopuchów

Komin H200 wykonany został w postaci żelbetowego monolitycznego trzonu o skokowo zmiennej grubości  oraz żelbetowego cokołu.

Konstrukcja komina H200

- Trzon komina wykonano w konstrukcji żelbetowej o grubości o 55 cm w poziomie ±0,0 do 15cmw poziomie +150m malejącej uskokami po 3  5cm. od poziomu +150  200m stanowi ścianka o stałej grubości 15cm.

- Wykładzina ceramiczna komina wykonana o grubości 12cm z cegły klasy 150 na zaprawie gliniano – cementowej z cementu hutniczego. Wykładzina została podzielona na niezależne odcinki  o wysokości ok. 10mktóre spoczywają na wspornikach trzonu na podkładce z azbestu tekturowego 2x8mm.  Pierwszy odcinek wykładziny od dołu, przy wlotach pogrubiono do 25cm. z wykładziny wypuszczono co ok. 1,5m sięgacze zabezpieczające izolację przed zsuwaniem sią.

- Izolacja termiczna komina  o grubości 78cm między trzonem a wykładziną wykonano z wełny żużlowej szarej. Od poziomu 21,25m (powyżej otworów czopucha) do wysokości ok150m grubość wełny żużlowej wynosi ok 8cm oraz 7cm powyżej wysokości 150m komina.

Wspornik płaszcza komina

- Pierścień głowicy. Wylot komina zwieńczono pierścieniem żelbetowym stanowiącym tzw. głowicę.  Głowica wzniesiona została w postaci żelbetowej belki o przekroju 0,45 x 0,87x0,95m wokół szczytu komina. Głowicę komina zwieńczono po obwodzie blachą stalową oraz segmentami żeliwnymi umieszczonymi na zakończeniu komina.

Pierścień głowicy komina H200

- Strop i ściana komina.  W wewnętrznej przestrzeni trzonu wykonano na wysokości 8,75-9,75m monolityczny strop odpopielania, jako żelbetową płytę krzyżowo zbrojoną, opartą na ruszcie z belek. Płytę i ruszt zakotwiono w wieńcu (pierścieniu) łączącym powłoki. Górną powierzchnię stropu zabezpieczono przeciw ogniowo warstwami z cegły klinkierowej. Nad płytą stropu wykonano żelbetowy podciąg o rozpiętości równej  średnicy trzonu, w celu oparcia na nim ściany ceglanej o grubości 38cm i wysokości 12,2m, dzielącej komin na dwie części.

- Lej odprowadzający popiół. Każda z części komina posiada swój oddzielny stalowy lej zawieszony na obelkowaniu stropu żelbetowego.

- Otwory czopuchowe. W ścianie powłoki komina, na poziomie (10,3m) wykonano dwa naprzeciwlegle otwory (o wymiarach 4,5 x 10,6m) służące do wyprowadzenia czopuchów. Otwory te zostały wzmocnione przez odpowiednie zagęszczenie zbrojenia. Zewnętrzna krawędź wlotu obłożono blachą o grubości 15mm.

W dolnej części komina zlokalizowane są pomieszczenia techniczne. Dostęp do tych pomieszczeń umożliwiają otwory wejściowe z dwóch przeciwległych stron.

Komin H200 – przekrój poprzeczny

Wyposażenie komina

- Drabiny. Komin wyposażony jest w drabinę włazową zewnętrzną stalowa z zaplecznikiem mocowana do trzonu komina.  Drabina zewnętrzna sięga od poziomu 3,75m do wierzchołka komina.

- Klamry stalowe włazowe wewnętrzne bez zaplecznika umieszczone jednostronnie na całej wysokości wykładziny.

- Galerie kontrolne i oświetleniowe. Komin posiada również 5 galerii na poziomach 57m, 92m, 127m, 162m oraz 197m o szerokości 0,8m i wysokości barierki 1,1m. Dodatkowo na kominie zbudowano dwie galerie do obsługi nadajników na poziomie 40m oraz 140m. galerie te nie obejmują całego obwodu komina. Ponadto komin wyposażony jest w instalację oświetlenia przeszkodowego oraz instalacją piorunochronną.

- instalacją piorunochronną prowadzona z otokowego zwieńczenia szczytu linkami stalowymi do uziemienia. Linki zostały zamocowane do uchwytów przy drabinie wejściowej.

- Oświetlenie przeszkodowe usytuowane na trzonie komina.

- Okablowanie komina umieszczone w korytkach kablowych prowadzone wzdłuż drabiny wejściowej komina.

Orientacyjny przedmiar robót dla komina H200

| element | ilość betonu (m3) | ciężar stali (kg) | ciężar betonu (kg) | objętość cegły wymurówki (m3) | objętość odpadu (m3) | ciężar (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płaszcz komina | 2 087,52 | 124 692,00 | 5 010,05 |  |  |  |
| izolacja z wełny żużlowej |  |  |  |  | 465,15 | 122 |
| wymurówka komina z cegły gr. 12cm |  |  |  | 730,20 |  |  |
| ściana grodziowa z cegły gr. 38cm |  |  |  | 58,88 |  |  |
| belki | 22,10 | 4 333,00 | 53,04 |  |  |  |
| słup | 2,86 |  | 6,86 |  |  |  |
| wieniec żelbetowy | 17,77 |  | 42,65 |  |  |  |
| płyta stropowa poz. 8,75m | 19,82 |  | 47,57 |  |  |  |
| drabina |  | 7 540,00 |  |  |  |  |
| wlot do czopuchów |  | 1 458,00 |  |  |  |  |
| konstrukcja stalowa leja |  | 8 412,00 |  |  |  |  |
| galerie poz. 197,5m, 162,5m, 127,5m, 92,50m, 57,50m |  | 16 024,79 |  |  |  |  |

Zakres rzeczowy zadania dla komina H200 obejmuje:

- Wykonanie projektu rozbiórki komina H200 metodą z użyciem ładunków wybuchowych w sposób łamany na części,

- Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń dla realizacji zadania,

- Wyburzenie wymurówki z cegły,

- Utylizacja powstałych odpadów

- Uporządkowanie terenu,

Uwaga:

Ze względu, iż teren na który przewidywane jest powalenie komina wynosi ok. 220m w linii prostej, a wysokość komina wynosi 200m wymagane jest aby komin był wyburzany metodą z użyciem ładunków wybuchowych w sposób łamany na części.

Zamawiający dysponuje pomiarami przemieszczeń pionowych i wychyleń komina oraz ekspertyzę stan technicznego komina wykonaną w 2025r.

Zakres prac

- Wykonanie projektu rozbiórki obiektów: kanałów stalowych instalacji IOS wraz z konstrukcja wsporczą, ceramicznych kanałów spalin wraz z konstrukcja wsporczą, budynku zaplecza brygady kotłowej oraz komina H200,

- Uzyskanie pozwolenia na prace rozbiórkowe w/w obiektów,

- Stały nadzór nad prowadzonymi pracami wyburzeniowymi,

- Organizacja placu rozbiórki – oznakowanie, zaplecze socjalne, wygrodzenia, itp.

- Zabezpieczenie czynnych obiektów przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych,

- Wyburzenie obiektów (kanałów stalowych instalacji IOS wraz z konstrukcja wsporczą, ceramicznych kanałów spalin wraz z konstrukcja wsporczą, budynku zaplecza brygady kotłowej oraz wymurówki komina H200. Wyburzane obiekty będą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz urządzeniami znajdującymi się w części nadziemnej,

- Przygotowanie złomu metalowego (segregacja, cięcie) oraz odwóz na miejsce magazynowania oddalonego od placu rozbiórki ok. 500m,

- Niwelacja terenu,

- Uporządkowanie terenu,

- Zagospodarowanie odpadów.

- Wykonanie operatu geodezyjnego i dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w nadzorze geodezyjnym.

W rozumieniu Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 992) oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2018, poz.150), Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia - odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.

Załącznik nr 3

Wymagania ogólne:

  - Wykonawca powinien posiadać:

- Doświadczenie w wykonaniu podobnych prac wyburzeniowych dla branży przemysłowej. Wykonawca powinien posiadać niezbędne zdolności techniczne i zawodowe oraz wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zakresu prac:

- Uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ważne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ważne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Uprawnienia do projektowania robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych bez ograniczeń oraz ważne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza posiadanie w/w uprawnień łącznie.