W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej 
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Wykonanie Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ” dla postępowania przetargowego na dostawę transformatorów blokowych i odczepowych dla jednostki szczytowej gazowej OCGT JAWORZNO w dwóch wariantach

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania 
i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem 
 	w postępowaniu.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu 
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

I. Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia

- OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie jednostki szczytowej gazowej OCGT w Jaworznie o mocy łącznej mocy około 600MW oraz intencją Zamawiającego mającej na celu uruchomienie postępowania przetargowego w zakresie dostawy transformatorów blokowych i odczepowych, konieczne jest przygotowanie dokumentacji przetargowej dla planowanego postępowania.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia dla planowanego postępowania w niżej wymienionych etapach (dalej: Przedmiot Zamówienia):

- Etap 0 - Opracowanie koncepcji projektowej branży elektrycznej, w zakresie: „Wybranych zagadnień koncepcji projektowej układu wysokiego i średniego napięcia bloku energetycznego JWCD”, niezbędnego do doboru szczegółowych parametrów głównych urządzeń elektrycznych, w tym:

- Dla konfiguracji 1x klasy 600MWe

- Transformator Blokowy,

- Transformator Odczepowy

- Dla konfiguracji 2x klasy 315 MWe

- 2x Transformatorów Blokowych,

- 2x Transformatora Odczepowego.

- Etap 1 – Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla postępowania przetargowego na wybór Dostawcy transformatorów blokowych i odczepowych 
w dwóch wariantach, które będą prowadzone w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

- Etap 2 – Wsparcie Zamawiającego w zakresie technicznym podczas procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- OPIS ETAPÓW

Wprowadzenie:

Zamawiający informuje, że obecnie proces inwestycji polegającej na budowie nowego źródła wytwarzania znajduje się na etapie wyboru dostawcy wyspy turbinowej dla Jednostki szczytowej OCGT Jaworzno, w postępowaniu dopuszczono dostawę turbozespołu (tj. turbin gazowych i generatorów) w zakresie konfiguracji 1x600MWe (jedna turbina gazowa i jeden generator) lub 2x300MWe (dwie turbiny gazowe i dwa generatory).

W przypadku zastosowania wariantu 2x300MWe, dobierane urządzenia powinny być identyczne w obydwu nitkach.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę dokumentacji przetargowej o finalnie zakontraktowanym wariancie, po dokonaniu wyboru dostawcy turbiny gazowej dla nowej jednostki wytwórczej, co planowane jest na dzień 26 czerwca 2026 r.(przy czym termin ten nie jest wiążący).

ETAP 0 - Opracowanie koncepcji projektowej branży elektrycznej dwuwariantowej, 
w zakresie „Wybranych zagadnień koncepcji projektowej układu wysokiego i średniego napięcia bloku energetycznego JWCD”, niezbędnego do doboru szczegółowych parametrów głównych urządzeń elektrycznych, w tym: Transformatora/ów Blokowych, Transformatora Odczepowego dla jednostki OCGT Jaworzno w dwóch wariantach tj. dla układu jeden generator klasy 600MW oraz dwóch generatorów klasy 315MW

W ramach Etapu 0 – Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia koncepcji projektowej branży elektrycznej w nw. zakresie:

- Wykonanie jednokreskowego schematu elektrycznego bloku na poziomie 220kV, zasilanie rezerwowe na poziomie 110kV, SN, nN z konfiguracją i parametrami co najmniej n/w urządzeń:

- Generator;

- Szynoprzewody wyprowadzenia mocy z generatora (bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych);

- Transformator wzbudzenia (bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych);

- Transformator przemiennika częstotliwości wstępnego rozpędzania turbozespołu gazowego (bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych);

- Transformator odczepowy;

- Transformator blokowy;

- Rozdzielnica potrzeb własnych Średniego Napięcia (SN) – (tylko w niezbędnym zakresie ograniczonym do wyznaczenia mocy zwarciowej i konfiguracji układu SN (dwie sekcje ze sprzęgłem)) - bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych;

- Szynoprzewody SN od transformatorów odczepowych do rozdzielnicy potrzeb własnych - bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych;

- Rozdzielnia Najwyższego Napięcia (NN) 220kV - wyprowadzenia mocy;

- Przekładniki prądowe i napięciowe - bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych;

- Wyłączniki, odłączniki, uziemniki, ograniczniki przepięć - bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych;

- Układ zasilania potrzeb własnych z uwzględnieniem zasilania rezerwowego oraz zasilania awaryjnego wymaganego do realizacji funkcji samostartu (blackstartu) - bez uwzględnienia szczegółowych parametrów technicznych;

- Wykonanie uproszczonych obliczeń zwarciowych niezbędnych dla doboru transformatora blokowego oraz transformatora odczepowego lub w zależności od konfiguracji wsypy turbinowej transformatorów blokowych oraz transformatorów odczepowych.

- Opracowanie bilansu mocy potrzeb własnych umożliwiającego dobór mocy transformatora odczepowego lub transformatorów odczepowych oraz analiza doboru napięcia znamionowego, przekładni transformatora blokowego i transformatora odczepowego, ilości zaczepów dla spełnienia wymagań regulacyjnych IRiESP.

- Określenie i wydanie niezbędnych założeń koordynacyjnych od transformatora blokowego, transformatora odczepowego lub w zależności od konfiguracji wsypy turbinowej transformatorów blokowych oraz transformatorów odczepowych  zasilanych z generatora dla innych branż oraz punktów granicznych dostaw.

ETAP 1 - Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla postępowania przetargowego na wybór Dostawcy transformatorów blokowych i odczepowych na potrzeby bloku OCGT Jaworzno, które będzie prowadzone w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych dla lokalizacji Elektrownia Jaworzno III o łącznej mocy ok. 600 MW w dwóch wariantach tj. dla układu jeden generator klasy 600MW oraz dwóch generatorów klasy 315MW

Wykonawca dokumentacji przetargowej uwzględni n/w zagadnienia formalno-prawne i techniczne.

Zagadnienia techniczne

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia

- Granice dostaw i usług

- Wyłączenia z zamówienia

- Warunki klimatyczne

PODSTAWOWE DANE

- Zakres dostaw

- Wymagane wyposażenie transformatora

- Zakres usług

- Podwykonawcy

- Dostawa i transport

- Rozładunek

- Formuła handlowa

- Organizacja transportu, pozwolenia transportowe

- Opakowanie i oznakowanie dostaw

- Dokumenty wysyłkowe

- Kontrole przeprowadzane przez Zamawiającego

- Normy i przepisy

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Parametry techniczne transformatorów

- Zużycie mediów

- Parametry na granicach dostaw

- Wykaz parametrów gwarantowanych transformatora

- Parametry izolacji gwarantowanych transformatora przy założeniu wykonania transformatorów z pełno izolowanymi punktami zerowym, Punkt zerowy transformatora blokowego może być odłączany od uziemienia roboczego odłącznikiem.

- Straty transformatora

- Parametry mocy akustycznej transformatora w celu dotrzymania hałasu gwarantowanego całości obiektu

- Gwarantowane parametry oleju

- Części zamienne i szybkozużywające się

- Narzędzia specjalistyczne

PRÓBY I BADANIA ODBIOROWE

- Odbiory FAT

- Organizacja dostawy na plac budowy

- Odbiory SAT

- Montaż/nadzór nad montażem

- Udział Inżyniera Kontraktu

- Pracownicy Wykonawcy na placu budowy

- Badania pomontażowe

- Rozruch

- Ruch próbny

- Testy

- Przejęcie do eksploatacji i nabycie praw własności

- Pomiary gwarancyjne

- Pomiary kontrolne

- Szkolenia

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Plan Kontroli i Badań PKiB

- Wymagana dokumentacja do przekazania Zamawiającemu

- Dokumentacja projektowa i założeniowa

- Protokoły z prac i prób odbiorowych

- Dokumentacja Jakościowa DJ

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa DTR

- Instrukcja eksploatacji transformatora IE

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

- Procedura postępowania

- Podział obowiązków pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Wymagany termin realizacji Przedmiotu zamówienia

- Ryzyka niespełnienia wymagań SIWZ i przepisów prawa

- Wyjaśnianie zapisów SWZ i sposób porozumiewania się

- Wizja lokalna

- Modyfikacje SIWZ

- Okres związania ofertą

- Zasady uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne

- Koszt przygotowania oferty

- Język postępowania i język oferty

- Wadium

- Cena ofertowa

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Sposób przedstawienia Oferty; wymagana ilość egzemplarzy

- Wymagane dokumenty tworzące kompletną Ofertę, ich układ i forma

- Miejsce, termin i procedura składania i otwarcia ofert

- Zmiana i wycofanie ofert

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu. Badanie kompletności. Ocena ofert

- Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie ofert

- Ocena ofert i zawarcie Kontraktu

- Unieważnienie postępowania

- Protest, odwołanie, skarga do sądu, postępowanie konsyliacyjne

- Harmonogram postępowania

- Ubezpieczenia

- Licencje know-how, czystość patentowa, dochowanie tajemnicy handlowej

W ZAKRESIE DOSTAWY TRANSFORMATORÓW ZAKŁADA SIĘ RÓWNIEŻ:

    - dostarczenie dokumentacji dla zakresu dostaw,

    - dostarczenie założeń technicznych dla Projektu Budowlanego i Projektu Podstawowego,

    - dostarczenie założeń technicznych dla Projektów Wykonawczych (fundamenty, torowisko, branża ppoż., konstrukcje wsporcze, itp.),

    - pełnienie usług nadzoru nad montażem i uruchomieniem dostarczonych transformatorów.

    - napełnienie i obróbka próżniowa oleju elektroizolacyjnego do uzyskania parametrów umożliwiających włączenie transformatora

Powyższy zakres winien znaleźć się w SWZ.

W skład dokumentów wchodzić będzie w szczególności:

    - Specyfikacja Warunków Zamówienia, obejmująca zakres dostaw i usług, wymagań branżowych oraz części rysunkowej do opracowania umowy w zakresie:

- opis przedmiotu zamówienia w tym wymagania elektrycznie i parametry gwarantowane

- wymagania dla części budowlanej w tym określenie standardu założeń dla fundamentów.

- wymagania dla zabezpieczeń antykorozyjnych

- zestawienie punktów styków i granic dostaw

- wymagania techniczne dla Projektu Budowlanego, Projektu Podstawowego i Projekty Wykonawczego

- harmonogram główny

- harmonogram płatności

- rozbicie ceny

- zakres dokumentacji wykonawcy

- procedura odbiorowa i testy

    - Określenie gwarantowanych parametrów technicznych transformatorów, mając na uwadze otrzymane od Zamawiającego Warunki Przyłączenia do sieci energetycznej, dane techniczne wybranego Generatora/Generatorów oraz INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PSE S.A.

    - Określenie wymaganych poziomów emisji do środowiska. Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy analizę hałasu wykonaną dla Jednostki OCGT Jaworzno, w celu umieszczenia wymagań akustycznych w opracowanej dokumentacji.

    - Opracowanie kryteriów oceny ofert.

    - Opracowanie Warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

    - Opracowanie warunków udziału w postępowaniu w tym kryteriów technicznych w zakresie zdolności technicznej i zawodowej,  dopuszczających do udziału w postępowaniu.

    - Udział w opracowaniu części technicznej umowy – współpraca z Doradcą Prawnym Zamawiającego.

ETAP 2 - Wsparcie Zamawiającego w zakresie technicznym podczas procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach Etapu 2 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu wsparcia technicznego, merytorycznego oraz koordynacyjnego w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Dostawcy transformatorów blokowych i odczepowych dla jednostki OCGT Jaworzno, w szczególności w odniesieniu do dokumentacji przygotowanej w Etapie 0 oraz Etapie 1. Zakres Etapu 2 obejmuje:

- Analizę i sprawdzenie dokumentacji sporządzonej w poprzednich Etapach względem wniosków o zmiany dokumentacji przetargowej w tym:

- Analizę merytoryczną wszelkich pytań, zastrzeżeń, uwag lub wątpliwości zgłaszanych przez uczestników postępowania przetargowego, odnoszących się do danych, założeń, schematów lub obliczeń opracowanych w Etapie 0.

- Weryfikację poprawności opracowań Etapu 0, w tym ponowne wykonanie obliczeń, analiz lub zestawień, jeżeli będzie to niezbędne do oceny zasadności uwag uczestnika postępowania.

- Przygotowanie pisemnego stanowiska technicznego dla Zamawiającego, w którym Wykonawca:

- potwierdzi zasadność zgłoszonych uwag i wskaże wymagane korekty dokumentacji, lub

- wykaże, że proponowane przez uczestnika zmiany są nieuzasadnione merytorycznie.

- Współpracę z podmiotami zewnętrznymi (np. dostawcami technologii, projektantami branżowymi, operatorem systemu) na potrzeby wyjaśnienia rozbieżności, uzupełnienia danych lub uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszonych pytań.

- Zapewnienie spójności danych technicznych wykorzystywanych w postępowaniu oraz nadzór nad ich aktualnością.

- Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania oferentów

- Opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące części technicznej SWZ, w tym parametrów gwarantowanych, wymagań technicznych, zakresów dostaw oraz dokumentów przygotowanych w Etapie 0 i Etapie 1.

- Analizę wpływu udzielanych odpowiedzi na:

- kompletność dokumentacji,

- prawidłowość postępowania,

- konieczność modyfikacji SWZ.

- Przygotowywanie propozycji zmian dokumentacji przetargowej, o ile udzielana odpowiedź wymaga ich wprowadzenia.

- Dostarczanie odpowiedzi w terminach umożliwiających Zamawiającemu zachowanie terminów, w tym terminów postępowania wynikających z PZP.

- Ocena ofert złożonych w postępowaniu

- Przeprowadzenie weryfikacji technicznej ofert, obejmującej w szczególności:

- zgodność parametrów oferowanych transformatorów z wymaganiami SWZ,

- analizę parametrów gwarantowanych,

- ocenę urządzeń pomocniczych, układów sterowania, układów zabezpieczeń 
i systemów monitoringu,

- ocenę kompletności zakresu dostaw i usług,

- weryfikację danych akustycznych, strat i charakterystyk elektrycznych,

- weryfikację zgodności z wymaganiami IRiESP, WP oraz norm branżowych.

- Opracowanie raportu oceny technicznej ofert zawierającego:

- zestawienie porównawcze ofert,

- ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 
i doświadczenia,

- rekomendację najbardziej korzystnej oferty z punktu widzenia technicznego.

- Udział w spotkaniach, negocjacjach technicznych lub komisjach przetargowych, jeśli zostaną zwołane przez Zamawiającego.

- Wsparcie Zamawiającego w przypadku odwołania do KIO

- Zakładana intensywność prac

W celu oszacowania zakresu pracy Wykonawcy, Zamawiający zakłada:

- maksymalną liczbę ofert: 4,

- liczbę pytań wymagających odpowiedzi: 150,

- czas trwania postępowania do zawarcia umowy: do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania.

- DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający po dokonaniu wyboru dostawcy turbiny gazowej dla nowej jednostki wytwórczej, co planowane jest na dzień 26 czerwca 2026 r. (przy czym termin ten nie jest wiążący), przekaże wybranemu Wykonawcy w ramach przedmiotowego postępowania, niżej wymienioną dokumentację:

- Dane techniczne generatora/generatorów

Zamawiający po udzieleniu Zamówienia wybranemu Wykonawcy, przekaże w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania Umowy niżej wymienioną dokumentację:

- analiza hałasu wykonana dla Jednostki OCGT Jaworzno.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla OCGT Jaworzno.

- Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

## miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno

  - przewidywany termin realizacji prac:

ETAP 0 – do 17.07.2026 r. od daty podpisania umowy

ETAP 1 – do 17.07.2026 r. od daty podpisania umowy

ETAP 2 – 6 miesięcy od daty opublikowania przez Zamawiającego postępowania przetargowego na dostawę transformatorów blokowych i odczepowych dla jednostki szczytowej gazowej OCGT JAWORZNO Zamawiającego zakończenia etapu I.oczekiwany okres

  - wadium – nie wymagane

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  nie wymagane

  - terminy płatności:

  - planowane kryteria oceny ofert: 100%

- Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału 
w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną  usługę polegającą na opracowaniu kompletnej Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z opisem warunków udziału 
w postępowaniu oraz opracowaniem innych niż cena i gwarancja kryteriów oceny ofert  dla postępowania przetargowego na wybór wykonawcy jednostki wytwórczej wyposażonej w jedną lub więcej turbin gazowych o łącznej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 
45 MWe lub dla  postępowania przetargowego na dostawę transformatora blokowego o minimalnej mocy 50MVA prowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

Ponadto wykonawca wykaże,  że będzie dysponował osobami spełniającymi wymagania niezbędne dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. Personel Wykonawcy powinien posiadać aktualne kwalifikacje z zakresu prowadzenia prac i analiz inżynierskich, projektowych, ekonomicznych, prawnych i innych niezbędnych dla kompleksowego wykonania prac przy gwarancji osiągnięcia celów oczekiwanych przez Zamawiającego

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:  Jozef.Suchon@tauron-wytwaraznie .pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ zgodnie z załącznikiem nr 1.

W przypadku braku możliwości złożenia odpowiedzi  za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ prosimy o jej przesłanie  na adres mailowy: Magdalena.Starczyk@tauron-wytwarzanie.pl.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Odpowiedź na badanie rynku RFI/TW/00337/2026

w zakresie planowanego postępowania przetargowego

W odpowiedzi na zapytanie w ramach badania rynku dotyczącego planowanego postępowania przetargowego na Wykonanie Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ” dla postępowania przetargowego na dostawę transformatorów blokowych i odczepowych dla jednostki szczytowej gazowej OCGT JAWORZNO w dwóch wariantach potwierdzamy zainteresowanie oraz możliwość przystąpienia do przedmiotowego postępowania.

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz planowanymi warunkami udziału, deklaruję/my gotowość do uczestnictwa w postępowaniu oraz spełnienia określonych wymagań formalnych i merytorycznych.

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)