OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Usługa drążenia wyrobiska korytarzowego, Upadowej wentylacyjnej G19-82 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina.

- Wymagania podstawowe:

  - Podstawowy przedmiot zamówienia.

Podstawowym przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonywanie wyrobisk korytarzowych kamiennych na odcinku ok. 69m w okresie ośmiu (8) miesięcy w Zakładzie Górniczym Janina (w tym okresie Zamawiający przewiduje dwa miesiące na transport, montaż maszyn i urządzeń oraz dwa miesiące na demontaż, transport maszyn i urządzeń. Sam okres drążenia wynosił będzie cztery (4) miesiące, zgodnie z rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi zamieszczonymi w rysunkach wyrobisk przy użyciu kombajnu chodnikowego lub materiału wybuchowego w przekrojach odpowiadających rysunkom obudowy przedstawionych w Harmonogramie i rysunku wyrobiska. Dokument na podstawie, którego wykonywane są roboty górnicze to projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót. Zamawiający dopuszcza modyfikacje między rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi zamieszczonymi w rysunkach wyrobisk a rozwiązaniami zawartymi w projektach technicznych wraz z technologią wykonywania robót.

- Wzmocnienie Upadowej G-446 poprzez zabudowę dwóch rzędów podciągów stalowych, o łącznej długości ok. 100mb z prostek min. V29, na łukach ociosowych ok. 1,5m od spągu wyrobiska. W przypadku łączenia podciągi budować z zakładką jednego łuku i łączyć z każdymi odrzwiami obudowy złączami kątowymi OSK, ŁKW, ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem. Łączenia podciągów budować z przesunięciem dwóch odrzwi obudowy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości podciągów.

- Wykonanie  skrzyżowań – zgodnie z rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi przedstawionymi w rysunkach które stanowią załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z poniższymi opisami:

Wykaz skrzyżowań:

- Skrzyżowanie Upadowej do poz. 500m z Upadową wentylacyjną 
G19-82,

- Skrzyżowanie Upadowej wentylacyjnej G19-82 z Pochylnią G-446.

Opis skrzyżowania Pochylni G-446 z Upadową wentylacyjną G19-82:

Dla  wykonania – wzmocnienia  skrzyżowania  wykonać  następujące podciągi        w ilości;

W Pochylni G-446:

- 4 belki – po prostki V32, spięte z każdymi odrzwiami za pomocą złączy OSK, ŁKW lub ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, w przypadku łączenia, podciąg budować z zakładką dwóch odrzwi obudowy, obejmujące swym zasięgiem min. 3 odrzwia obudowy w caliźnie,

- dwa podciągi stalowe o długości min. 6m poza zakres otwarcia z prostek typu min. V25. W przypadku łączenia podciąg budować na łukach z zakładką na jednych odrzwiach i łączyć z każdymi odrzwiami obudowy złączami kątowymi OSK, ŁKW, ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, zgodnie z rys. nr 3 Książki Obudowy ( zał. nr 14 do Planu Ruchu ZG Janina),

- jeden dodatkowy podciąg stalowy z prostek V, TH lub USG (o parametrach min. V25) zabudowany w stropie wyrobiska do 0,4m od osi - po stronie wypinanych łuków ociosowych, spięty w każdym punkcie do obudowy za pomocą złączy OSK, ŁKW lub ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem kotwione kotwami strunowymi dł. 6m o nośności min. 280kN, kotwione co drugie pole, w przypadku łączenia podciąg budować z zakładką jednych odrzwi obudowy, obejmujące swym zasięgiem min. 3 odrzwia obudowy w caliźnie.

- prostka „oporowa” z prostek TH 21 lub „V” budowana na stropnicach obudowy ŁP.

Prostki stalowe o profilu V (stanowiące ww. podciąg) można łączyć ze sobą z zakładką min. 0,6m pod warunkiem ich wzajemnego połączenia min. dwoma strzemionami.

Zakładki sąsiednich podciągów, budować z przesunięciem min dwóch pól obudowy.

Po wykonaniu wzmocnień skrzyżowania jw. należy je dodatkowo wzmocnić za pomocą czterech dodatkowych odrzwi obudowy ŁP9/V32/4/A (odrzwia podporowe należy zabudować przed wypięciem łuków ociosowych w „świetle” wlotu do Upadowej wentylacyjnej G19-82) zabudowanych pod podciągami wzmacniającymi skrzyżowanie przy odrzwiach ograniczających (po dwa na każdą stronę skrzyżowania).

Po wykonaniu min. 6m Upadowej wentylacyjnej G19-82, należy zabudować:

- dwa dodatkowe podciągi stalowe z prostek V, TH lub USG (o parametrach min. V25) zabudowane w stropie wyrobiska do 1,0m od strzałki wyrobiska (po obu stronach wyrobiska), kotwione kotwami strunowymi dł. 6m o nośności min. 280 kN, kotwione w  co drugim polu - naprzemiennie, w przypadku łączenia podciąg budować z zakładką jednych odrzwi obudowy i łączyć min. w trzech punktach do obudowy złączami kątowymi OSK, ŁKW, ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem.

Po wykonaniu min. 15m Upadowej wentylacyjnej G19-82, należy zabudować:

- jeden podciąg stalowy o długości min. 6m poza zakres otwarcia z prostek typu min. V25. W przypadku łączenia podciąg budować na łukach z zakładką na jednych odrzwiach i łączyć z każdymi odrzwiami obudowy złączami kątowymi OSK, ŁKW, ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, zgodnie z rys. nr 3 Książki Obudowy ( zał. nr 14 do Planu Ruchu ZG Janina).

Opis skrzyżowania Upadowej wentylacyjnej G19-82 z Upadową do poz. 500m:

Dla  wykonania – wzmocnienia  skrzyżowania  wykonać  następujące podciągi        w ilości;

W Upadowej do poz. 500m:

- 3 belki – po prostki V32, spięte z każdymi odrzwiami za pomocą złączy OSK, ŁKW lub ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, w przypadku łączenia, podciąg budować z zakładką dwóch odrzwi obudowy, obejmujące swym zasięgiem min. 3 odrzwia obudowy w caliźnie,

- dwa podciągi stalowe o długości min. 6m poza zakres otwarcia z prostek typu min. V25. W przypadku łączenia podciąg budować na łukach z zakładką na jednych odrzwiach i łączyć z każdymi odrzwiami obudowy złączami kątowymi OSK, ŁKW, ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, zgodnie z rys. nr 3 Książki Obudowy ( zał. nr 14 do Planu Ruchu ZG Janina),

- prostka „oporowa” z prostek TH 21 lub „V” budowana na stropnicach obudowy ŁP.

Prostki stalowe o profilu V (stanowiące ww. podciąg) można łączyć ze sobą z zakładką min. 0,6m pod warunkiem ich wzajemnego połączenia min. dwoma strzemionami.

Zakładki sąsiednich podciągów, budować z przesunięciem min dwóch pól obudowy.

Po wykonaniu wzmocnień skrzyżowania jw. należy je dodatkowo wzmocnić za pomocą czterech dodatkowych odrzwi obudowy ŁP9/V32/4/A (odrzwia podporowe należy zabudować przed wypięciem łuków ociosowych w „świetle” wlotu do Upadowej wentylacyjnej G19-82) zabudowanych pod podciągami wzmacniającymi skrzyżowanie przy odrzwiach ograniczających (po dwa na każdą stronę skrzyżowania).

W Upadowej wentylacyjnej G19-82, należy zabudować:

- jeden podciąg stalowy o długości min. 6m poza zakres otwarcia z prostek typu min. V25. W przypadku łączenia podciąg budować na łukach z zakładką na jednych odrzwiach i łączyć z każdymi odrzwiami obudowy złączami kątowymi OSK, ŁKW, ŁKWh lub śrubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, zgodnie z rys. nr 3 Książki Obudowy ( zał. nr 14 do Planu Ruchu ZG Janina).

Opis wspólny dla skrzyżowań.

Zamawiający dopuszcza modyfikacje między rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi zamieszczonymi w rysunkach a rozwiązaniami zawartymi                                w projektach technicznych wraz z technologią drążenia wyrobisk (opracowanymi przez Zamawiającego) lub technologii wykonywania robót (opracowanymi przez Wykonawcę).

Różnice w rozwiązaniach nie wpływają na cenę zawartą w umowie, jeśli modyfikacje (rozbieżności) pomiędzy przedstawionymi rozwiązaniami w w/w Załącznikach                       a rozwiązaniami zawartymi w projektach technicznych wraz z technologią drążenia wyrobisk lub technologii wykonywania robót dotyczą zabudowy najwyżej jednego podciągu (±1) lub podciągu z przykatwianiem.

W cenę wykonania skrzyżowania Wykonawca wkalkuluje kompletny zakres robót niezbędnych do jego wykonania łącznie z ewentualnym wykorzystaniem MW, wykonanie profilaktyki zabezpieczenia przed opadami stropu, zabudowę odrzwi zerowych, wykładkę pomiędzy odrzwiami zerowymi a podciągami skrzyżowania wraz z podciągiem (oporowym), opinkę i wykładkę naroży skrzyżowania, zabudowę dodatkowych pośrednich odrzwi obudowy w wyrobisku wlotowym (jeśli będzie                   to potrzebne), zabudowę odrzwi wjazdowych.

- Wykonywanie transportu materiałów, maszyn, urządzeń i urobku w związku i na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia zestawem transportowym Wykonawcy ze stacji materiałowej SM w rejon wykonywanych prac do ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych oraz urobku z rejonu prowadzonych prac do punktu wysypowego, własnym lub dzierżawionym ciągnikiem spalinowym z belkami transportowymi wraz z obsługą. Konserwacja, obsługa, wymagane przeglądy i odbiory oraz utrzymanie przedmiotowego ciągnika będzie po stronie Wykonawcy (Zamawiający zapewnia paliwo do ciągnika). Zamawiający przewiduje okres 8 miesięcy użytkowania ciągnika spalinowego wraz z belkami transportowymi. Utrzymania ładu i porządku w wykonywanych wyrobiskach poprzez systematyczne układanie materiałów i wydawanie zalegających złomów i zbędnych materiałów.

- Wykonanie przybierki spągu w Pochylni G-446 na odcinku 70m i całej szerokości wyrobiska (w zakresie od 0,8m – 1,8m).

- Zabudowa układu transportu urobku (przenośniki taśmowe lub podajniki lub przenośniki zgrzebłowe) niezbędne do realizacji zadania w Pochylni G-446 i Chodniku went. poz.300m wraz z obsługą. Alternatywnie zabudowa przenośnika zgrzebłowego wraz z wysypem do wozów urobkowych lub kontenerów w Przekopie wentylacyjnym poz. 280m i obsługą. W razie konieczności należy połączyć rurociąg ppoż na odc. ok. 350m z rur min. Ø 100m.

- Zabudowa rurociągu Ø 150 w Przekopie wentylacyjnym poz. 280m, Upadowej wentylacyjnej G 19-81, Pochylni G-446 na odcinku ok. 350m.

- Zabudowa trasy KSP w Pochylni G-446 i Upadowej wentylacyjnej G 19-81 na odcinku 210m.

- Wykonanie innych prac zleconych przez Zamawiającego niezbędnych dla realizacji robót określonych w pkt 2.1 od lit. a) do lit. h)  określonych i rozliczanych w formie roboczodniówek (ok. 100 rdn.).

  - Zakres przedmiotu zamówienia przewidziany w pkt. 2.1. do wykonania przedstawiono                  w Załączniku nr 3 (Schemat z lokalizacją wykonywanych robót przygotowawczych w ZG Janina), Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia. Sposób wykonania projektowanych wyrobisk każdorazowo określany będzie przez Zamawiającego w opracowanych projektach technicznych (uwzględniając miejsce rozpoczęcia, długość, rodzaj stosowanej obudowy, wzmocnień itp.) wraz z technologią wykonywania robót.

Opracowanie technologii wykonywania robót będzie po stronie Wykonawcy. Opracowana technologia przez Wykonawcę wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez KRZG Zamawiającego.

  - Wykonawca prowadził będzie roboty związane z wykonaniem podstawowego przedmiotu zamówienia, który został określony w pkt. 2.1 w rejonie przejętym                             od Zamawiającego, w sposób określony w umowie, na zasadzie samodzielnego oddziału (w tym obsługę wszystkich urządzeń w rejonie).

  - Średni czas pracy na zmianę w przodkach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 400 min.

  - Transport materiałów.

Materiały, elementy maszyn i urządzenia niezbędne do prowadzenia robót opuszczane będą z powierzchni na poziom 300m szybami „Janina III” lub „Janina IV”, skąd drogami przewozowymi transportowane będą do Przekopu wentylacyjnego poz. 280, gdzie zlokalizowana zostanie stacja materiałowa (punkt zdawczo-odbiorczy – stacja przeładunkowa SM-1). Przejęcie, przeładunek materiałów, maszyn i urządzeń zostanie wykonane przez Wykonawcę w punkcie zdawczo odbiorczym a następnie realizowane będą transporty w rejon wykonania robót zestawem transportowym Wykonawcy z obsługą Wykonawcy. Transport materiałów w rejon wykonywanych robót przez Wykonawcę odbywał się będzie zgodnie z Dokumentacją transportu materiałów, maszyn i urządzeń opracowaną przez Zamawiającego.

  - Odstawa urobku.

Punkt wyspowy znajdował się będzie na skrzyżowaniu Pochylni G-446 z Upadową wentylacyjną G19-82. Urobek odstawiany będzie przenośnikami taśmowymi lub podajnikami taśmowymi lub przenośnikami zgrzebłowymi zabudowanymi w Pochylni 
G-446 i Chodniku wentylacyjnym poz. 300m gdzie zostanie składowany w wyrobisku, zgodnie z dokumentacją odstawy urobku. Wykonawca zapewni obsługę przenośników zabudowanych w Upadowej G-446 i Chodniku wentylacyjnym poz. 300m, (w ilości zgodnej z dokumentacją układu transportu urobku) (przenośniki zapewnia wykonawca, przenośnik taśmowy który zostanie zabudowany w Pochylni G-446 zapewnia zamawiający) oraz w drążonym wyrobisku za postępem przodka. Alternatywnie dopuszcza zabudowę i obsługę przenośnika zgrzebłowego, który zapewnia Wykonawca wraz z wysypem do wozów urobkowych lub kontenerów w Przekopie wentylacyjnym w rejonie stacji materiałowej. Urobek wówczas będzie dotransportowany ciągnikiem spalinowym w kontenerach, który zapewnia Wykonawca. Istnieje modyfikacja odstawy urobku w zależności od potrzeb Zamawiającego co uwzględnione zostanie w Dokumentacji odstawy urobku i omówione z Wykonawcą.

  - Odwodnienie.

Odwodnienie przodka i rejonu robót realizować pompami i rurociągami do systemu odwadniania kopalni. Utrzymanie odwodnienia w rejonie robót w tym czyszczenie lokalnych rząpi, przytamków, osadników i wyrobiska z nagromadzonego osadu należy do Wykonawcy. Wykonanie lokalnych rząpi, przytamków i osadników jest po Stronie Wykonawcy. Zaprojektowane i wykonane odwodnienie musi gwarantować, że woda                     z rejonu wykonywanych robót nie będzie zagrażała sąsiednim wyrobiskom. Zamawiający nie zapewnia sprzętu do odwodnienia (pompki przodkowe, węże itp.). Zrzut wody z odwadniania do systemu odwadniania kopalni – zgodnie z projektami technicznymi branży energo-mechanicznej Zamawiającego.

Rejon w którym Wykonawca zapewni własne pompki przodkowe oraz obsługę i ich utrzymanie odwodnienia obejmował będzie wyrobiska, w których będą wykonywane prace oraz wyrobiska uwzględnione w protokole przekazania frontu robót oraz Karcie zgodności prowadzenia robót.

  - Wentylacja.

Przodek przewietrzany będzie wentylacją odrębną – zgodnie z projektem wentylacji lutniowej, który będzie stanowił załącznik do projektu technicznego.

Wykonawca musi stosować się do procedur związanych z użytkowaniem tam wentylacyjnych i bezpieczeństwa w obrębie podszybia (zamykanie tam po wykonaniu transportu, nie gromadzenie materiałów w obrębie tam).

  - Zaburzenia geologiczne.

Upadowa wentylacyjna G19-82 drążona będzie w partii H, pomiędzy pokładami 119/2 i 201/1. Profil warstw geologicznych według otworu geologicznego GII Moczydło (1901) odwierconego na północny-zachód od projektowanego wyrobiska przedstawia się następująco:

W stropie pokładu 119/2 o miąższości 1,0-2,5m zalega łupek o miąższości 1,60m, powyżej łupku zalega piaskowiec o miąższości 9,90m. Poniżej pokładu 119/2 zalega łupek o miąższości 10,20m, poniżej łupku zalega piaskowiec o miąższości 11,0m, poniżej piaskowca zalega łupek o miąższości 44,20m, poniżej łupku zalega pokład 201/1 o miąższości 0,30m.

W podczas drążenia Upadowej wentylacyjnej G19-82 może wystąpić uskok o wartości zrzutu h=1,0m stwierdzony robotami górniczymi w Pochylni G-446.

Nie wyklucza się wystąpienia zaburzeń geologicznych, wcześniej nie stwierdzonych robotami górniczymi. W rejonie zaburzeń warunki górniczo-geologiczne mogą ulec pogorszeniu.

Rozciągłość warstw geologicznych w rejonie projektowanych robót generalnie ma przebieg N-S. Upad warstw wynosi ok. 7° generalnie w kierunku E.

  - Warunki hydrogeologiczne.

W granicach omawianej części złoża, warstwy nadkładu budują utwory czwartorzędu.

Utwory czwartorzędu tworzą jeden poziom wodonośny. Wykształcone są głównie                      w postaci piasków. Cienkie soczewki glin i iłów, które mogą występować lokalnie, nie odgrywają większej roli w izolowaniu wód czwartorzędowych od warstw zalegających poniżej. Miąższość czwartorzędu wynosi około kilka metrów (1,0 m w szybie Janina IV, 2,0 m w otworze powierzchniowym G-II(1901) Moczydło).

Karboński poziom wodonośny związany jest z pakietami piaskowców warstw libiąskich   i łaziskich krakowskiej serii piaskowcowej. Między ławicami piaskowców karbońskich istnieją związki hydrauliczne, ograniczone pakietami skał nieprzepuszczalnych. Woda dopływająca do przedmiotowych robót pochodzić będzie ze sczerpywania zasobów statycznych i dynamicznych karbońskiego poziomu wodonośnego, z piaskowców zalegających poniżej pokładu 119/2 w formie wykropleń i wycieków stropowych.

Wyrobisko wykonywane będzie w obszarze górniczym „Libiąż IV”, w części złoża „Janina”, rozpoznanej wcześniejszymi robotami górniczymi w pokł. 116/2, 118 i 119/2.

Przewidywany naturalny dopływ wody do projektowanego wyrobiska wyniesie ok. 0,15 m3/min.

Powierzchniowe cieki oraz zbiorniki wodne, a także kanały występujące w granicach obszaru górniczego „Libiąż IV” nie stwarzają zagrożenia wodnego dla przedmiotowych robót z uwagi na znaczną odległość pomiędzy nimi, a projektowanymi robotami górniczymi.

Część złoża „Janina”, w którym prowadzone będą projektowane roboty górnicze zaliczona została Zarządzeniem Nr 29/2019 Dyrektora Technicznego ZG Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia 31.07.2019r. do I stopnia zagrożenia wodnego.

- Ustalenia dotyczące realizacji zamówienia:

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przewidziany do wykonania może w trakcie realizacji umowy ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymuszających tego rodzaju zmiany.

      - Prowadzenia robót w związku z wystąpieniem lub usuwaniem skutków zagrożeń naturalnych lub technicznych, ograniczaniem lub eliminowaniem poziomu zagrożenia,

      - Decyzji i poleceń nadzoru górniczego,

      - Wykonania wzmocnień obudowy lub jej przebudowy, wykonania pobierki wynikającej 
z wypiętrzenia spągu będącego skutkiem wzmożonego nie dającego się przewidzieć  wpływu górotworu,

      - Prowadzenia rozpoznania geologicznego,

      - Nie dających się wcześniej przewidzieć wpływów i oddziaływania warunków górniczo –geologicznych,

      - Istotnej zmiany w koncepcji przeznaczenia funkcji wyrobiska związanych z jego wyposażeniem , przeznaczeniem itp.

  - W ramach realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia związanego z drążeniem wyrobisk korytarzowych określonego w pkt. 2.1. lit. a) Opisu przedmiotu zamówienia wykonywane będą następujące prace i czynności stanowiące część robót wliczanych w cenę metra drążonego wyrobiska:

  - drążenie wyrobiska korytarzowego przy użyciu kombajnu chodnikowego lub MW i załadunek urobku maszynami do ładowania urobku (np. spągoładowarka) dostosowanych do wyrobisk górniczych o przekrojach określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia z układem zasilania, tj.: stacją transformatorową do zasilenia urządzeń przodkowych Wykonawcy, wyłącznikami do tych urządzeń oraz kablami i przewodami zasilającymi od stacji transformatorowej do urządzeń Wykonawcy, posiadającymi dopuszczenie systemowe dla zintegrowanej grupy urządzeń przodkowych,

  - obsługa wszystkich urządzeń w rejonie (np. odwodnienia, wentylacji, załadunku i transportu urobku, transportu materiałów od punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywania prac i innych niezbędnych do prowadzenia przodka),

  - montaż urządzeń do urabiania calizny czoła przodka przy pomocy materiałów wybuchowych i mechanicznego wybierania urobku oraz innych niezbędnych urządzeń jak: kotwiarek, wiertnic i sprężarek oraz pozostałych urządzeń przodkowych, pozaprzodkowych, pomostów i podestów roboczych, urządzeń                          i instalacji elektrycznych w celu uruchomienia drążenia wyrobiska,

  - prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami zgodnie
z metrykami lub dokumentacjami strzałowymi sporządzonymi przez Kierownika Działu Techniki Strzałowej Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu                                      z Kierownikiem Działu Techniki Strzałowej Zamawiającego zatwierdzonymi odpowiednio przez Kierownika Działu Górniczego (metryka) i przez KRZG ZG Janina (dokumentacja strzałowa),

  - zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia urządzeń oraz tras transportu, wydłużanie ich wraz z postępem przodków, likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie                             i konserwacja,

  - zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia wentylatorów, odpylaczy wraz z pompami zapewnionymi przez wykonawcę i osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów do przewietrzanych przodków, ich wydłużanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacje,

  - zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia rurociągów przeciwpożarowych, odwadniających i grawitacyjnych ich wydłużanie wraz z postępem przodka, skracanie oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja,

  - zabudowa nieodzownych do uruchomienia drążenia elementów odwodnienia, ich rozbudowa i przebudowa wraz z postępem przodka, obsługa pomp stacjonarnych                   i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia robót, wykonywanie rząpi zgodnie                        z projektem technicznym, bieżąca zabudowa i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie  z obowiązującą dokumentacją i ich likwidacja,

  - wykładanie kabli oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,

  - montaż urządzeń energo-maszynowych, wykładanie oraz utrzymanie kabli                              i przewodów w zakresie związanym z bieżącym postępem wyrobisk objętych umową, montaż urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału,

  - likwidacja (demontaż i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli 
i stacji transformatorowych,

  - prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń zabudowanych w rejonie,

  - przejazdy ładowarkami, konieczne do wykonania przedmiotowego zakresu robót,

  - wykonanie wszystkich innych niezbędnych robót związanych z prowadzeniem przodków w rejonie w tym zabezpieczenie czoła przodka w trakcie drążenia wyrobiska,

  - nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i                                  energomechanicznej w dni robocze i wolne od pracy,

  - kontrola wyrobisk górniczych oraz odwodnienia w rejonie zakładu górniczego określonego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w dni robocze i wolne od pracy przez osoby dozoru ruchu                                 i pracowników fizycznych.

  - kontrola stanu obudowy chodnikowej  wydrążonego wyrobiska obejmująca między innymi; sprawdzenie stanu połączeń elementów obudowy chodnikowej (dokręcenie śrub strzemion łączących elementy obudowy chodnikowej - w okresie trwania umowy, odpowiednim momentem siły wymaganym, przez Producenta ww. strzemion), sprawdzenie dokręcenia śrub rozpór dwustronnego działania, uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów opinki obudowy chodnikowej oraz  uzupełnianie  wykładki;

  - demontaż urządzeń przodkowych i pozaprzodkowych oraz wytransportowanie ich do ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót w danym rejonie,

  - wydawanie na bieżąco niepotrzebnych materiałów i złomów oraz środków transportowych w rejonie wykonywanych robót,

  - na bieżąco utrzymywanie właściwego porządku i stanu dróg dojścia załogi do miejsc pracy w przekazanym rejonie,

  - zabudowa schodów wraz z poręczą w drążonym wyrobisku na całym jego odcinku.

  - opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami instrukcji bezpiecznego wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz technologii robót nie ujętych w dostarczonych przez Zamawiającego projektach technicznych lub technologiach wykonania robót,

  - dbałość o przekazany do realizacji przedmiotu umowy  materiał maszyny i urządzenia Przestrzeganie normatywów zużycia materiałów związanych z wykonawstwem obudowy oraz montażem tras kolejek, rurociągów, lutniociągów itp. braki, zniszczenie lub uszkodzenia w powyższym zakresie wykonawca uzupełni we własnym zakresie lub ich wartość zostanie potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

  - W ramach realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2.1.               od lit. b) do lit. h) Opisu przedmiotu zamówienia (zakres poza drążeniem wyrobisk korytarzowych), Wykonawca powinien wliczyć w cenę realizację ww. podstawowego przedmiotu zamówienia koszt wykonania wszelkich  prac i czynności umożliwiających realizację tego zakresu robót, tj. co najmniej:

- ewentualne użycie urządzeń wykorzystywanych do drążenia i utrzymania wyrobisk górniczych,

- obsługa niezbędnych urządzeń w rejonie w trakcie wykonania robót (np. odwodnienia, wentylacji, transportu urobku, transportu lokalnego od punktu zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywania prac),

- montaż i uruchomienie niezbędnych urządzeń do wykonania prac jak: kotwiarek, wiertnic i sprężarek oraz pozostałych urządzeń pozaprzodkowych, pomostów i podestów roboczych, instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wody technologicznej,  sprężonego powietrza itp. w miarę istniejących potrzeb,

- prowadzenie robót strzałowych związanych ze zleconymi robotami zgodnie
z metrykami lub dokumentacjami strzałowymi sporządzonymi przez Kierownika Działu Techniki Strzałowej Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu                                      z Kierownikiem Działu Techniki Strzałowej Zamawiającego zatwierdzonymi odpowiednio przez Kierownika Działu Górniczego (metryka) i przez KRZG ZG Janina (dokumentacja strzałowa),

- zabudowa wszystkich podciągów stalowych w sposób zapewniający bezpośredni kontakt z obudową wyrobiska,

- zabudowa i uruchomienie nieodzownych urządzeń do załadunku, transportu, rozładunku i spiętrzania urobku w wyrobiskach,

- zabudowa i uruchomienie nieodzownych tras transportu, wydłużanie ich, likwidacja, przebudowa oraz utrzymanie i konserwacja, w celu wykonania robót w przekazanym rejonie w miarę istniejących potrzeb,

- zabudowa i uruchomienie nieodzownych do wykonania robót wentylatorów                                z osprzętem elektrycznym oraz lutniociągów do przewietrzania przekazanego rejonu robót ich wydłużanie, przebudowa i utrzymanie oraz likwidacje w miarę istniejących potrzeb,

- transport materiałów, maszyn i urządzeń z punktu zdawczo - odbiorczego do rejonu prowadzonych robót,

- zabudowa nieodzownych do wykonania robót w przekazanym rejonie rurociągów przeciwpożarowych, odwadniających i grawitacyjnych ich wydłużanie, skracanie oraz utrzymanie w sprawności technicznej i likwidacja w miarę istniejących potrzeb,

- zabudowa nieodzownych do wykonania robót w przekazanym rejonie elementów odwodnienia, ich rozbudowa i przebudowa, obsługa pomp stacjonarnych  i pomp przodkowych w rejonie prowadzenia robót, wykonywanie rząpi zgodnie z projektem technicznym, bieżąca zabudowa i utrzymanie rurociągów odwadniających zgodnie                       z obowiązującą dokumentacją i ich likwidacja  w miarę istniejących potrzeb,

- wykładanie kabli oraz transport i ustawianie stacji transformatorowych,

- montaż urządzeń energo-maszynowych, wykładanie oraz utrzymanie kabli                                 i przewodów w zakresie związanym z bieżącym postępem wyrobisk objętych umową, montaż urządzeń i instalacji elektrycznej w rejonie oddziału,

- likwidacja (demontaż i transport z rejonu) urządzeń energo-maszynowych, kabli 
i stacji transformatorowych,

- prowadzenie obsługi mechanicznej i elektrycznej wszystkich urządzeń zabudowanych w rejonie,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót w zakresie zagrożeń zgodnie                                   z ustaleniami zawartymi w projektach technicznych lub technologiach,

- nadzór nad wykonywanymi robotami w zakresie branży górniczej i energo-mechanicznej w dni robocze i wolne od pracy w miarę istniejących potrzeb,

- kontrola wyrobisk górniczych oraz odwodnienia w rejonie zakładu górniczego określonego w „Karcie zgodności i prowadzenia robót”, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w dni robocze i wolne od pracy przez osoby dozoru ruchu                                   i pracowników fizycznych,

- kontrola stanu obudowy chodnikowej w miejscu wykonywanych robót,

- demontaż urządzeń i instalacji oraz wytransportowanie ich do ustalonych punktów zdawczo-odbiorczych w związku z zakończeniem realizacji robót w danym rejonie,

- na bieżąco wydawanie niepotrzebnych materiałów w rejonie wykonywanych robót,

- na bieżąco utrzymywanie właściwego porządku i stanu dróg dojścia załogi do miejsc pracy w przekazanym rejonie,

- opracowanie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami instrukcji bezpiecznego wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz technologii robót nie ujętych w dostarczonych przez Zamawiającego projektach technicznych lub technologiach wykonania robót,

- dbałość o przekazany do realizacji przedmiotu umowy  materiał maszyny i urządzenia Przestrzeganie normatywów zużycia materiałów związanych z wykonawstwem obudowy oraz montażem tras kolejek, rurociągów, lutniociągów itp. braki, zniszczenie lub uszkodzenia w powyższym zakresie wykonawca uzupełni we własnym zakresie lub ich wartość zostanie potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

  - Wykonywanie pozostałych robót górniczych.

- Przedmiotem zamówienia może być również wykonywanie innych robót górniczych, zgodnie z ust. 2 pkt 2.1. ppkt. i, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  Zakres robót określany będzie w protokole konieczności wystawionym przez Zamawiającego w miarę występujących potrzeb.

- Zakres ww. robót do wykonania przez Wykonawcę określany będzie w zamówieniach wystawianych przez Zamawiającego w miarę występujących potrzeb określonych                         w protokole konieczności.

  - Warunki wykonywania robót przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów technicznych wraz z technologią drążenia wyrobisk lub technologii wykonywania robót oraz harmonogramów prac opracowanych przez Zamawiającego i przyjętych przez Wykonawcę do realizacji przed rozpoczęciem prac zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, Planem Ruchu Zakładu Górniczego, obowiązującymi normami, zapisami umowy oraz zasadami sztuki górniczej.

- Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenia kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego (Kierownik Działu Górniczego, Kierownik Działu Energomechanicznego, dozór wyższy górniczy, elektryczny, mechaniczny, bhp, strzelniczy oraz dozór odpowiednich specjalności). Zatrudnieni pracownicy winni posiadać kwalifikacje adekwatne do wykonywanych czynności.

- Wykonawca zapewni własne lub wynajęte przez siebie maszyny, urządzenia 
i instalacje do prowadzenia robót górniczych przy stosowaniu drążenia wyrobisk górniczych za pomocą urabiania calizny czoła przodka przy pomocy kombajnu chodnikowego lub materiałów wybuchowych i mechanicznego wybierania urobku oraz do wykonywania pozostałego wymaganego zakresu prac, to jest między innymi:

- wyłączniki zasilające urządzenia,

- przewód dopuszczonego typu do zasilania urządzeń o minimalnym przekroju 70mm2 oraz niezbędnej długości,

- kontenery do transportu urobku,

- podesty i pomosty robocze,

- zespół transformatorowy i przewody zasilania oświetlenia i wiertarki ręcznej oraz wiertnicy.

- pompy przodkowe (w ilości dostosowanej do potrzeb), pompy do obsługi urządzeń odpylających z wyłącznikami i przewodami zasilającymi,

- sprężarki z wyłącznikiem i przewodem zasilającym, agregaty hydrauliczne 
z wyłącznikiem i przewodem zasilającym, pompy do zatłaczania środków chemicznych (jeśli będą niezbędne do prowadzenia robót),

- lampy służące do oświetlenia miejsca pracy, wiertarki ręczne, wiertnice, kotwiarki, urządzenia małej mechanizacji,

- materiały eksploatacyjne do urządzeń (np. oleje, smary, itp.),

- środki ochrony osobistej pracowników i odzież roboczą.

- Wykonawca zapewni podwieszany ciągnik spalinowy i belki transportowe oraz wszelkie akcesoria i narzędzia do ich eksploatacji. Wszelkie materiały eksploatacyjne w całym okresie użytkowania dostarcza Wykonawca (poza paliwem i wodą do płuczki spalin, które dostarcza Zamawiający).  Wszelkie koszty eksploatacji, obsługi, badań technicznych, odbiorów, konserwacji i napraw ponosi Wykonawca. Za stan techniczny odpowiada Wykonawca. Zastosowane urządzenia transportowe Wykonawcy muszą być dostosowane do parametrów technicznych tras transportu podwieszanego w rejonie wykonywania robót. Organizacja transportu Wykonawcy musi być dostosowana do organizacji transportu podwieszanego Zamawiającego, regulaminu układu transportu (regulamin transportu kolejką szynową podwieszoną z napędem własnym w Zakładzie Górniczym Janina) oraz odpowiednich instrukcji. Urządzenia transportowe Wykonawcy muszą być dostosowane do urządzeń Zamawiającego w aspekcie możliwości usunięcia uszkodzonych lub zepsutych urządzeń Wykonawcy z czynnych tras transportu Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy zestaw transportowy za pomocą właściwie dobranych wózków hamulcowych oraz zabezpieczy cały zestaw transportowy liną bezpieczeństwa zgodnie z obliczeniami zawartymi w dokumentacji układu transportu.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny podmiotu dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu sprawujących nadzór nad zleconymi i przyjętymi do realizacji robotami wraz z odpisami stwierdzeń kwalifikacji wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego.

- Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.

- W zakresie świadczeń socjalno-administracyjnych Zamawiający, w ramach umożliwienia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Wykonawcy odpłatnych usług niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, określonych w odrębnych umowach, w następującym zakresie:

- korzystania z łaźni, szatni i pralni,

- obsługi przez markownię i lampiarnię,

- udostępnienia lamp górniczych oraz tlenowych aparatów ucieczkowych,

- odbioru odpadów komunalnych,

- korzystania z kawy i dystrybutorów wody mineralnej, wody pitnej,

- energii elektrycznej (ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie 
wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik).

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zawrze z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

- Zbędne materiały, maszyny i urządzenia Wykonawcy powinny być na bieżąco układane i opisywane oraz niezwłocznie wydawane.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu stosowny wniosek 
o przeprowadzenie badań – pomiarów zidentyfikowanych czynników szkodliwych dla zdrowia. Z wynikami analiz i pomiarów zamawiający zapozna wykonawcę.

- Wszelkie koszty obsługi, eksploatacji i remontów maszyn i urządzeń oraz sprzętu Wykonawcy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia obsługę urządzeń wyposażenia przodka, odwodnienia, wentylacji, transportu oraz obsługę instalacji w rejonie robót Wykonawcy lub do ustalonej granicy eksploatacji. Obsługa urządzeń i instalacji odbywać się musi na zasadach i warunkach eksploatacji gwarantujących bezpieczeństwo załogi oraz na zasadach obowiązujących w Zakładzie Górniczym Janina.

  - Warunki zapewniane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapewnia urządzenia niezbędne do prowadzenia robót związanych z wykonywaniem wyrobisk chodnikowych, takie jak wentylatory, odpylacze (poza pompami do odpylaczy wraz z owężowaniem i wyłącznikami), pompy stacjonarne oraz inne z wyłączeniem maszyn urządzeń i instalacji, które zapewnia Wykonawca (np. ładowarki, sprężarek, kotwiarek, pomostów i podestów roboczych, szalunków, agregatów hydraulicznych, pomp przodkowych, pomp do odpylaczy, pomp do zatłaczania środków chemicznych, wiertarek, wiertnic wraz z zasilaniem, kluczy dynamometrycznych i innych urządzeń małej mechanizacji).

- Zamawiający zapewnia materiały niezbędne do drążenia wyrobisk, materiały do wzmocnień wyrobisk, transportu (odboje do KSP zapewnia Wykonawca), lutniociągów, rurociągów, linii zasilających, wentylatorów, odpylaczy, oraz ich dostawę do punktu zdawczo-odbiorczego (SM-1 w Przekopie wentylacyjnym poz.280).

- Koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem przez Wykonawcę powierzonych przez Zamawiającego maszyn i urządzeń oraz wymianę części zamiennych ponosi Zamawiający tylko w przypadku użytkowania maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi danego urządzenia. Koszty części zamiennych, których zakup wynikać będzie z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy środki strzałowe, przechowywane w składach materiałów wybuchowych Zamawiającego. Koszty środków strzałowych przekazanych Wykonawcy do wykonania robót strzałowych ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybami zjazdowymi.

- Zamawiający zapewnia wodę technologiczną z kopalnianej sieci ppoż. Koszty dostawy wody ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zapewnia rurociągi ppoż., hydranty, szafki hydrantowe, zasilanie instalacji w wodę ppoż., gaśnice. Sprzętu ppoż. niezbędnego do wykonywania robót spawalniczych Zamawiający nie zapewnia.

- Zamawiający zapewnia dostawy energii elektrycznej do miejsca wykonywania robót o napięciu 1kV i 6kV. Koszty dostawy energii elektrycznej ponosi Zamawiający.

- Zamawiający nie zapewnia sprężonego powietrza oraz ciśnienia hydraulicznego.

- Zamawiający zapewni w rejonie łączność telefoniczną i alarmową.

- Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy lampy osobiste, ucieczkowe aparaty oddechowe, wykrywacze gazów na warunkach określonych w umowie.

- Zamawiający zapewni obsługę służb mierniczo-geologicznych, wentylacyjnych, strzelniczych.

- Załadunki i rozładunki materiałów, maszyn i urządzeń stanowiących własność Wykonawcy na terenie Zakładu Górniczego Janina dowiezione transportem samochodowym lub kolejowym z wykorzystaniem dźwigu i suwnicy są możliwe w uzgodnieni z Zamawiającym i firmą obsługującą plac składowy. Koszty załadunków i rozładunków ponosi Zamawiający. Możliwości techniczne żurawia - maksymalny udźwig 9,0 Mg. Możliwości techniczne suwnicy – maksymalny udźwig 10,0 Mg. Parametry wózka widłowego - maksymalny udźwig 2,5 Mg Załadunki i rozładunki na jednostki transportowe na powierzchni materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy transportowanych na dół oraz dowiezienie załadowanych jednostek transportowych do punktu zdawczo-odbiorczego na nadszybiu szybu, do opustu na dół, są możliwe w uzgodnieni z Zamawiającym i firmą obsługującą plac składowy. Koszty załadunków i rozładunków oraz dowiezienie załadowanych jednostek transportowych do punktu zdawczo-odbiorczego na nadszybiu szybu ponosi Zamawiający. Możliwości techniczne transportu na jednostkach transportowych na dół Zakładu Górniczego Janina czynnymi szybami:- maksymalne gabaryty w klatce szybowej:

- 3 300 x 1 200 x 1 960 mm przy maksymalnym ciężarze 4,0 Mg lub

- 3 300 x 1 050 x 2 200 mm przy maksymalnym ciężarze 9,5 Mg lub

- 3 500 x 1 150 x 1 750 mm przy maksymalnym ciężarze 3,85 Mg,

- maksymalne gabaryty dłużycy opuszczanej pod skipem 10 000 mm przy maksymalnym ciężarze 10,0 Mg.

- Zamawiający dostarcza materiały opuszczone szybem do punktu zdawczo- odbiorczego na dole (SM-1 w Przekopie wentylacyjnym poz. 280).

- Wykonawca dostarcza materiały z punktu zdawczo – odbiorczego (SM-1) na dole do miejsce wykonywania robót.

- Środki transportowe na których został dotransportowany został materiał powinny być na bieżąco rozładowane i wydawane.

- Parametry transportu koleją wąskotorową pod ziemią:

- maksymalne gabaryty 6000 x 1500 x1500 mm,

- maksymalny ciężar 20 Mg.

- Podstawowe założenia do prowadzonych robót:

  - Zagrożenia naturalne:

  - wodne - I stopień zagrożenia wodnego,

  - wybuchem pyłu węglowego - klasa A,

  - tąpaniami - nie występuje,

  - wyrzutami gazów i skał - nie występuje,

  - metanowe - nie występuje.

  - Parametry techniczne.

  - podstawowy kształtownik obudowy – V29, lokalnie V32

  - rysunki obudowy		- wg katalogów dostawców obudowy oraz projektów 
				technicznych,

  - strzemiona			- dwujarzmowe lub kabłąkowe ,

  - stabilizacja obudowy 	- rozpory międzyodrzwiowe wieloelementowe, 
				lokalnie rozpory regulowane,

  - opinka obudowy		- okładzina żelbetowa lub siatka stalowa, lub z tworzywa
 				sztucznego, lub blachy wykładzinowe,

  - odstawa urobku		- kontenery urobkowe,

  - transport oddziałowy	- kolejka szynowa podwieszana lub ręczny (do 15 o),

  - przewietrzanie przodka - wentylacja odrębna wg projektu, wentylacji lutniowej,

  - skrzyżowanie wyrobisk - wg indywidualnych projektów technicznych,

  - nachylenie wyrobisk	 - od 0o do 18,3o,

  - rozstaw odrzwi obudowy chodnikowej - od 0,5 m do 0,75 m,

  - maksymalne dopuszczalne otwarcie przodka bez obudowy zostanie określone                  w projekcie technicznym,

  - najbliższe badania wytrzymałości skał stropowych i spągowych wykonano przy użyciu penetrometru otworowego w otworach Gp554/12 i Gp555/12 wykonanych w Przekopie wschodnim I poz.350m.

Gp554/12

| Strop | Rc | Rr |
| --- | --- | --- |
|  | MPa | MPa |
| p-c średniozwięzły | 8,53 | 0,55 |
| łupek ilasty | 5,83 | 0,37 |
| p-c średniozwięzły | 8,16 | 0,52 |
| węgiel | 5,34 | 0,34 |
| łupek ilasty | 13,62 | 0,87 |
| p-c średniozwięzły | 17,63 | 1,13 |
| piaskowiec b. twardy | 21,34 | 1,37 |
| p-c średniozwięzły | 16,31 | 1,05 |
| Średnia | 12,34 | 0,79 |
| 3-m pakiet sk. strop | 7,04 | 0,45 |

Gp555/12

| Spąg | Rc | Rr |
| --- | --- | --- |
|  | MPa | MPa |
| rumosz | brak pomiaru |  |
| p-c średniozwięzły | 15,00 | 0,96 |
| p-c twardy | brak pomiaru |  |
| p-c średniozwięzły |  |  |
| Średnia | 15,00 | 0,96 |

  - Utrudnienia mogące wystąpić w trakcie realizacji zakresu robót.

Zmiana warunków geologicznych w trakcie drążenia wyrobisk chodnikowych objętych przedmiotem zamówienia, w stosunku do ustalonych w opracowanych                                    i zatwierdzonych projektach technicznych i technologiach drążonych wyrobisk oraz    w Planie Ruchu Zakładu Górniczego Janina, powodujących:

  - wzrost stopni i kategorii zagrożeń naturalnych w rejonie drążonych wyrobisk chodnikowych,

  - konieczność wprowadzenie zmian w projektach technicznych i technologii drążonych wyrobisk chodnikowych oraz aktualizacji Planu Ruchu Zakładu Górniczego Janina (np. zmiany przebiegu drążonych wyrobisk, wykonania dodatkowych wzmocnień obudowy chodnikowej w wydrążonych wyrobiskach, zmiana sposobu zabezpieczenia przed zagrożeniami, itp.),

  - konieczność zmniejszenia rozstawu odrzwi obudowy chodnikowej lub zmiany typu         i wielkości stosowanego kształtownika obudowy chodnikowej, mających wpływ                 na istotne zmniejszenie postępu drążonych wyrobisk,

  - czasowe wstrzymanie drążenia wyrobiska dla wykonania dodatkowych wzmocnień i zabezpieczeń otaczającego górotworu,

  - czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postępu drążenia wyrobiska w przypadku wystąpienia zaburzeń geologicznych (uskoki, nagłe wdarcia wody, istotna zmiana parametrów geofizycznych skał itp.),

  - czasowe wstrzymanie lub ograniczenie postępu drążenia wyrobiska w przypadku przebudowy urządzeń odstawy urobku.

  - Zamawiający po przeanalizowaniu zakresu prac niezbędnych do realizacji ww. robót ocenia, że określone czynności w zakresie realizacji zamówienia muszą polegać                   na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy dla stanowisk:

- górnika strzałowego (minimum cztery osoby),

- elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o  napięciu do 1 kV (minimum cztery osoby),

- elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu 
powyżej 1 kV (minimum dwie osoby),

- maszynisty kolejek podwieszanych pod ziemią (minimum cztery osoby).

  - Gwarancja za przedmiot zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji dotyczącej jakości wykonania Przedmiotu Umowy w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego miesięcznych protokołów odbioru robót lub protokołów odbioru końcowego robót.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcom zapoznanie się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna jest nieobligatoryjna.

Zamawiający wyznacza jeden termin wizji lokalnej miejsca projektowanych robót:

I termin:  trzeci dzień po ogłoszeniu 06.11.2024 r.  godz. 08:00

4.6.1. Warunkiem udziału w wizji lokalnej miejsca projektowanych robót jest zgłoszenie osób reprezentujących Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, poprzez podanie:

a) nazwy Wykonawcy,

b) imienia i nazwiska osoby/osób biorącej/biorących udział w wizji lokalnej,

c) daty (terminu) wizji lokalnej,

d) adresu e-mail, na który zastanie wysłane potwierdzenie terminu wizji.

4.6.2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 4.6.1. ma zostać dokonane na adres e-mail (łącznie):Lipski Mariusz, mariusz.lipski@pkw-sa.pl, tel. 32 627 05 91

- Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1:

Harmonogram - Usługa drążenia wyrobiska korytarzowego, Upadowej wentylacyjnej G19-82 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Janina.

Załącznik nr 2:

Wyciąg z „Cennika opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.”

Załącznik nr 3:

Schemat lokalizacji wykonywanych robót przygotowawczych w ZG Janina.

Załącznik nr 4:

Schemat wykonania Upadowej wentylacyjnej G19-82.

Załącznik nr 5:

Przekrój podłużny Upadowej wentylacyjnej G 19-82.

Załącznik nr 6:

Obowiązki Stron wynikające z przepisów regulujących zasady wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego.

Załącznik nr 7:

Wyciąg ze Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Janina.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyciąg z „Cennika opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.”

|  | Wyszczególnienie | jm. | CZYNSZ (PLN NETTO) | KOSZTY EKSPLOATACYJNE (PLN NETTO) | RAZEM CZYNSZ Z KOSZTAMI EKSPLOATACYJNYMI (PLN NETTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Odbiór odpadów komunalnych | zł/osobę/m-c |  | 7,50 | 7,50 |
| 3. | Korzystanie z łaźni górniczych | zł/łaźnio-dniówkę |  | 10,00 | 10,00 |
|  | - niezdanie, zgubienie klucza do szafki ubraniowej, depozytowej | zł/szt. |  | 50,00 | 50,00 |
| 4. | Korzystanie z obsługi przez Markownię |  |  |  |  |
| 4.1. | - obsługa markowni | zł/osobę/m-c |  | 15,00 | 15,00 |
| 4.2. | - wydanie karty zbliżeniowej wraz z jej personalizacją w etui (indywidualne dyskietki komputerowe) | zł/szt. |  | 20,00 | 20,00 |
| 4.3. | - zgubienie lub zniszczenie karty zbliżeniowej | zł/szt. |  | 20,00 | 20,00 |
| 4.4. | - zgubienie lub zniszczenie znaczka kontrolnego | zł/szt. |  | 9,00 | 9,00 |
| 5. | Korzystani z obsługi przez Lampownię: |  |  |  |  |
| 5.1. | - lampy górnicze | zł/dniówkę |  | 3,00 | 3,00 |
| 5.2. | - aparaty regeneracyjne (ucieczkowe) | zł/dniówkę |  | 3,50 | 3,50 |
| 5.3. | - metanomierze M-1 ca | zł/dniówkę |  | 6,00 | 6,00 |
| 5.4. | - przyrządy pomiarowe | zł/dniówkę |  | 7,50 | 7,50 |
| 5.5. | - miesięczna obsługa lamp górniczych | zł/osobę/m-c |  | 60,00 | 60,00 |
| 5.6. | - miesięczna obsługa aparatów ucieczkowych | zł/osobę/m-c |  | 70,00 | 70,00 |

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

„Obowiązki Stron wynikające z przepisów regulujących zasady wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego”

§ 1

Prace w ramach określonych Umową usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ruchu Zakładu Górniczego prowadzone będą w szczególności w oparciu o przepisy następujących aktów prawnych:

  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 633 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

  - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),

  - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz. 1510 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

- Za koordynacje robót pomiędzy poszczególnymi branżami, bieżącą kontrolę ustaleń wynikających z umowy w zakresie bezpiecznego wykonywania robót oraz przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszym załączniku odpowiedzialnego czynię:

Marcin Tekieli – nadsztygar górniczy,

za obsługę zamówienia w systemie ERP (rozliczającą umowę) odpowiedzialnego czynię:

Mariusz Lipski – Starszy inspektor nadzoru inwestycji dołowych.

- Zmiana osób wymienionych w § 2 pkt 1, wymaga pisemnego lub e-mailowego zawiadomienia wykonawcy.

§ 3

Sposób organizacji pracy wraz ze schematem organizacyjnym.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które sprawdzać będą nadzór nad robotami oraz przedłoży odpisy posiadanych stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru górniczego.

- Wykonawca będzie posiadać służbę BHP i przejmować na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, w tym:

- odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,

- w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych wyprowadzić załogę ze strefy zagrożenia,

- prowadzić postępowanie powypadkowe oraz sporządzać dokumentacje powypadkową.

§ 4

- Zasady współpracy między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ograniczania ryzyka zawodowego oraz wzajemnego informowania się o istniejącym ryzyku:

Wykonawca jest zobowiązany:

- Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu górniczego do wymogów prawa geologicznego i górniczego oraz obowiązujących w Spółce wewnętrznych uregulowań prawnych.

- Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami Prawa Geologicznego i Górniczego. Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Janina lub osobie przez niego wyznaczonej przed rozpoczęciem robót, a w trakcie prowadzenie robót, w przypadku zatrudnienia innych osób wykaz należy zaktualizować.

- Przeszkolić przed dopuszczeniem do pracy w zakresie korzystania z przenośnika taśmowego przystosowanego do jazdy ludzi w szczególności: wsiadania i wysiadania, zachowania się na taśmie w trakcie transportu i sposobu zatrzymania przenośnika w przypadkach awaryjnych.

- Prowadzić dokumentacje stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego i innych przepisów wykonawczych.

- Przedłożyć Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego do zatwierdzenia zakres obowiązków 
i odpowiedzialności osób sprawujący kierownictwo i nadzór nad wykonywanymi robotami 
w ruchu zakładu górniczego.

- Zapewnić by roboty prowadzone na terenie Zakładu Górniczego Janina wykonywane były przez pracowników posiadających odpowiednie upoważnienia wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub osobę posiadającą Jego pełnomocnictwo.

- W przypadku wykonywania prac przy pomocy MW, jeśli wymaga tego zastosowana technologia i zakres zlecanych prac posiadać własną służbę strzałową z kierownikiem służby strzałowej oraz osobami upoważnionymi do wykonywania  i nadzorowania robót strzałowych,

- Prowadzić roboty zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz 
z technologiami.

- Wstrzymać prowadzenie robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo ZG Janina oraz przystąpić dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.

- Zgłaszać służbie mierniczo-geologicznej Zamawiającego wszelkie napotkane w trakcie prowadzenia robót górniczych zjawiska geologiczne i hydrogeologiczne (uskoki, wymycia, gwałtowne zmiany miąższości pokładu, wypływy wody itp.).

- Brać udział we wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Rozpoznawania Zwalczania Zagrożeń Naturalnych i Bezpieczeństwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg. ustaleń Zamawiającego.

- Pouczyć wszystkich pracowników własnych zatrudnionych na terenie ZG o obowiązkach wynikających z art. 119 ust. 1 „Prawo Geologiczne i Górnicze”.

- Zatrudniać w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

- Działać zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) 
w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

- Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do  „Oddziałowej książki raportowej” przez osoby wyższego dozoru ruchu i kierownictwa ruchu.

- Prawidłowo eksploatować powierzony sprzęt Zamawiającego.

- Posiadać wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodności na znak CE, atesty, świadectwa jakości, na wszelkie materiały, sprzęt i urządzenie wykorzystywane przez Wykonawcę.

- Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Zamawiającego oraz 
w podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.

- Obłożyć na każdej zmianie co najmniej jedną osobę w każdym z rejonów prowadzenia robót, wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy, odpowiednio przeszkoloną  i wyposażoną (torba sanitarna, a w rejonie robót nosze).

- Zapoznać w niezbędnym zakresie z planem ruchu zakładu górniczego osoby kierownictwa 
i dozoru ruchu.

- Zapewnić ochronę mienia i przepisów ppoż. w miejscu wykonywania robót.

- Zapewnić kontrolę powierzonego rejonu wykonywania robót przez osoby dozoru ruchu oraz zapewnić obsługę odwodnienia w powierzonym rejonie w dni robocze oraz wolne od pracy.

- Sporządzać niezbędne technologie wykonania robót, instrukcje bhp i przedkładać je do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego.

- Prowadzić dokumentację eksploatacyjną pracy maszyn i urządzeń użytkowanych  w podległym rejonie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.

- Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informacje o zagrożeniach występujących w trakcie realizacji umowy i ich wpływie na środowisko.

- Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji umowy, w niezbędnym zakresie, obowiązujących u Zamawiającego procedur Systemu Bezpieczeństwa Pracy.

- Zapoznać, za podpisem, załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w niezbędnym zakresie z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego.

- Zgłaszać do działu BHP Zamawiającego ostatniego dnia każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

- Zamawiający jest zobowiązany:

- Przekazać protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie.

- Wyposażyć wyrobiska w sprzęt ppoż. i wentylacyjny, zapewnić nadzór nad stanem wentylacji oraz przeprowadzać okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary środowiska pracy. Z wynikami analiz i pomiarów należy zapoznać Wykonawcę.

- Zabudować i utrzymywać, w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót, urządzenia łączności i sygnalizacji alarmowej.

- Sprawować nadzór i kontrole w zakresie robót strzałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnić niezbędną ilość materiałów wybuchowych, środków inicjujących oraz sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych.

- Zapewnić pracownikom Wykonawcy zjazd i wyjazd szybem oraz w razie konieczności i możliwości dojazd jak najbliżej miejsc pracy.

- Zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z punktu opatrunkowego.

- W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

- Zgłosić do właściwego organu nadzoru górniczego wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku powstania zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
w miejscu prowadzonych przez wykonawcę robót, zorganizować akcję ratowniczą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki górniczej.

- Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach 
w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP.

- W celu należytego wykonania obowiązku współdziałania zapewnić świadczenie usług w zakresie kontroli i rejestracji czasu pracy pracowników Wykonawcy.

- Wzajemne współdziałanie stron:

- Przyjęcie zleconej roboty do wykonania odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania frontu robót oraz w oparciu o „Kartę zgodności i prowadzenia robót”.

- Strony ustalą w „Karcie zgodności i prowadzenie robót” rejon Zakładu Górniczego Janina, za który Wykonawca będzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót.

- „Karta zgodności i prowadzenia robót” sporządzana będzie na daną umowę i obowiązywać będzie przez cały czas jej wykonywania.

- W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach zakładu górniczego pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych.

- Maszyny i urządzenia i instalacje zabudowane przez Wykonawcę będą odbierane komisyjnie przez odpowiednie służby Wykonawcy z udziałem przedstawicielami Zamawiającego zgodnie z aktualnym Zarządzeniem w sprawie oddania do ruchu obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji, układów transportu, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub zmian warunków eksploatacji oraz rozpoczęcia robót górniczych.

- Kontrole załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania środków do wzniecania ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.

- Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie prowadzonych przez Wykonawcę robót.

- Organizacja przeszkolenia pracowników wykonujących prace w zakresie obowiązujących 
w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, planu ratownictwa, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków  i zagrożeń:

- Wykonawca zapewni szkolenia pracowników w zakresie obowiązującego w kopalni porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także zapewnić szkolenia wstępne i okresowe pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w ZG pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.

- Wykonawca prowadzić będzie dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:

- aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych                        w ruchu zakładu górniczego,

- zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu zakładu górniczego,

- zaświadczeniach o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednymi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac

- Zasady dostarczania i rozliczania mediów:

- Zamawiający dostarcza energie elektryczną. Granicą eksploatacji, szczegółowo opisaną w „karcie zgodności i prowadzenia robót” wyznacza się na zaciskach dopływowych odłącznika 6kV  w stacjach transformatorowych.

- Wykonawca zapewnia sprężone powietrze oraz ciśnienie hydrauliczne.

- Zamawiający zapewnia wodę technologiczną z kopalnianej sieci ppoż. Koszty dostawy wody ponosi Zamawiający.

- Zasady udostępniania dokumentacji technicznej:

- Osoby dozoru ruchu górniczego i energomaszynowego Wykonawcy zobowiązane są do współpracy z komórkami dokumentacji górniczej i energomaszynowej Zamawiającego w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania technologii wykonywania robót i niezbędnych instrukcji, natomiast projekt techniczny opracowany będzie przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapewnia, aby roboty zlecane do wykonania Wykonawcy ujęte były w Planie Ruchu ZG, oraz dostarcza Wykonawcy niezbędne dokumentacje techniczne przed rozpoczęciem robót.

- Częstotliwości kontroli robót przez dozór ruchu ZG i podmiotu:

- Osoby kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego będą kontrolować roboty zlecone Wykonawcy zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
w sprawie częstotliwości kontroli prowadzonych robót górniczych.

- Ustala się min. częstotliwość kontroli osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy:

  - Służba BHP Wykonawcy będzie kontrolować stan bezpieczeństwa min. co 30 dni,

  - Kierownik Działu Górniczego lub jego z-ca			 - 1 x w miesiącu,

  - Nadsztygar Górniczy, Mechaniczny i Elektryczny		 - 1 x w tygodniu,

  - Sztygar oddziałowy lub jego z-ca	- 1 x na dobę w przypadku prowadzenia robót.

Załącznik nr 7

Wyciąg ze Zintegrowanych Systemów Sterowania Kompleksów Przodkowych obowiązujących w Zakładzie Górniczym Janina.

Dokumentacja systemowa Nr 1

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

WARIANT I

| Urządzenie | Kombajn chodnikowy | Agregat hydrauliczny | Przenośnik taśmowy lub zgrzebłowy | Odpylacz mokry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wentylator | Zespół dysz | Lutnia wirowa | Pompa |
| Napięcie znamionowe zasilania | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V |
| Moc znamionowa | do 225kW/0,5kV lub do 518kW/1kV | do 22kW | do 30kW | do 1x37kW lub 2x37kW | do 37kW | do 18,5kW | do 11kW |

WARIANT II

| Urządzenie | Kombajn chodnikowy | Agregat hydrauliczny | Przenośnik taśmowy | Odpylacz suchy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wentylator | Sprężarka | Podajnik zgrzebłowy |
| Napięcie znamionowe zasilania | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V | 500V lub 1000V |
| Moc znamionowa | do 225kW/0,5kV lub do 518kW/1kV | do 22kW | do 30kW | do 1x37kW lub 2x37kW | do 22kW | do 2kW |

Wykaz urządzeń z certyfikatem ATEX.

- Kombajn chodnikowy o mocy  do 520kW/1000V lub 230kW/500V.

- Przenośnik taśmowy  spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, wyposażony w silniki o   mocy do 30kW lub 60kW na 500V lub 1000V,

- Przenośnik  zgrzebłowy spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, wyposażony
 w silniki o mocy do 30kW lub 60kW na 500V lub 1000V,

- Odpylacz mokry spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, w skład którego wchodzą:

- - silnik wentylatora o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- - silnik lutni wirowej o mocy do 18,5kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- - silnik pompy o mocy do 11kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- - silnik zespołu dysz o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- Odpylacz suchy spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, w skład, którego wchodzą (Wariant 2):

- - silnik wentylatora o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- - silnik sprężarki o mocy do 22kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- - silnik podajnika o mocy do 2kW zasilany napięciem 500V lub 1000V

- - zawór typu 2W**/iEA09 wyposażony w elektromagnes typu iEA09

- Agregat hydrauliczny spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, wyposażony w silniki o mocy do 22kW na 500V lub 1000V.

- Zestaw manewrowy typu: EH-d02-W/1.0/II/04.01 lub EH-d02-W/1.0/II/04.02

- Człon sprzęgający typu mFK A.101/d/E  lub  mFK A.101/d

- Separator typu EH-O/03/02

- Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64 wyk. 111, 411, 511, 611

- Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2 z programem łączeń: 1, 4, 5 lub 8

- Przycisk iskrobezpieczny typu PI

- Zespół lokalnego sterowania typu: ZLS-2 lub ZLS-2i lub ZLS-2w

- Zasilacz iskrobezpieczny  typu ZSI-6

- Sterownik iskrobezpieczny typu DIAMENT 2200E

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94/1

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12MIDI,  EZI-12KOS/E,  EZI-12KOS/ED

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-AX/L/12 -0.9 lub ZIM-AX/L/12/12 -0.9

- Sygnalizator  typu  SDL-99/1 wyk. 2

- Iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji typu UGO-86/1

- Sygnalizator abonencki dla dróg odstawy  typu SAO-86/1

- Sygnalizator krańcowy dla dróg odstawy  typu SKO-86/1

- Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-EP, SAG-E, SAG-EK, SAG-EPC, SAG-EC, SAG-EKC

- Czujnik temperatury typu: CTm-32,  CTm-12 lub CTm-13

- Czujnik indukcyjny  typu CI-4i

- Czujnik ruchu taśmy  typu CŁ-1

- Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1-a lub CP-2d/1-b

- Czujnik poziomu cieczy typu MAC-3

- Czujnik ciśnienia  typu CZC-2

- Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2u/1

- Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2p/2

- Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2m/1

- Wyłącznik awaryjny iskrobezpieczny typu KFS-5i

- Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-E

- Wyłącznik awaryjny  typu WAG-1, WAG-1z

- Wyłącznik awaryjny  typu WAR-1, WAR-2, WAR-3

- Nadajnik sygnałów typu KFS-033.. lub KFS-032..

- Nadajnik sygnałów typu KFS-023…

- Wyłącznik awaryjny  typu CWA-3

- Wyłącznik awaryjny typu EWA

- Wyłącznik zatrzymania aw.  typu WZA/1 lub WZA/2

- Wyłącznik linkowy typu  WL-92/1  lub  WL-92/1/1 lub WL-92/1/2 lub WL-92/1/3

- Skrzynka rozgałęźna typu ISR-87/1

- Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1

- Skrzynka teletechniczna iskrobezpieczna  typu STI 1, STI 2 lub typu STI 3

- Inne skrzynki rozgałęźne z certyfikatem ATEX, oznakowane znakiem oraz specjalnym oznaczeniem zabezpieczenia przeciwwybuchowego   IM1 lub   IM2

- Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu SR-10

- Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna  typu SOR-10/16

- Skrzynka ognioszczelna rozgałęźna  typu SOP-10

- Inne ognioszczelne skrzynki rozgałęźne z certyfikatem ATEX, oznakowane znakiem oraz specjalnym oznaczeniem zabezpieczenia przeciwwybuchowego   IM2

- Lampa typu G-100/M

- Lampa typu G-125/P

- Lampa typu OLR-1-18 lub OLR-1-36

- Lampa górnicza typu LGO-1E

- Lampa górnicza typu LGO-2E

- . Lampa typu OLR-2

- Inne ognioszczelne lampy z certyfikatem ATEX,  oznakowane znakiem oraz specjalnym oznaczeniem zabezpieczenia przeciwwybuchowego   IM2

Wykaz urządzeń bez certyfikatu ATEX.

- Kombajn chodnikowy o mocy do 520kW/1000V lub 230kW/500V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Przenośnik taśmowy dopuszczonego typu wyposażony w silniki o mocy do 30kW na 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Przenośnik zgrzebłowy dopuszczonego typu wyposażony w silniki o mocy do 30kW na 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Odpylacz mokry dopuszczonego typu, w skład, którego wchodzą (wariant 1):

- silnik wentylatora o mocy do 37kW na 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik lutni wirowej o mocy do 18,5kW na 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik pompy o mocy do 11kW na 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - silnik zespołu dysz o mocy do 37kW na 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Czujnik poziomu cieczy  typu CP-2d (PEG Czeladź)

- Odpylacz suchy, w skład, którego wchodzą (Wariant 2):

- silnik wentylatora o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik sprężarki o mocy do 22kW zasilany napięciem 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego                                                                                                                                                     - silnik podajnika o mocy do 2kW zasilany napięciem 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem  pyłu węglowego

- Agregat hydrauliczny wyposażony w silnik o mocy do 22kW na 1000V lub 500V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Człon sprzęgający typu mFK

- Przycisk sterowniczy ognioszczelny typu PP-64 wyk. 29, 31, 33, 35

- Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2G wyk. 04, 05, 06, 07

- Czujnik spiętrzenia  typu BOCIAN-2u

- Czujnik spiętrzenia  typu Bocian 2p

- Czujnik spiętrzenia  typu BOCIAN-2m

- Czujnik ruchu  typu CŁ-1

- Czujnik indukcyjny  typu CI-4i

- Wyłącznik awaryjny typu: KFS-5 lub KFS-5/i KFS-4k lub KFS-4k/1

- Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny  typu IWA-1, IWA-2, IWA-3

- Wyłącznik awaryjny typu WAG-1

- Wyłącznik  awaryjny  typu  WAR-1, WAR-2, WAR-3

- Wyłącznik awaryjny typu CWA-1

- Wyłącznik awaryjny  typu CWA-2,

- Nadajnik sygnałów typu KFS-32..  lub KFS-33..

- Lampa ognioszczelna płaska typu LOP-03/4/Z

- Górnicza oprawa oświetleniowa przeciwwybuchowa typu G-100/M

- Lampa typu:   OLR-1-18, OLR-1-36

- Lampa przeciwwybuchowa typu OLR-2-18 lub OLR 2-36

- Skrzynka rozgałęźna  typu ISR-87

- Skrzynka rozgałęźna  typu ISR-94

- Skrzynka rozgałęźna typu: STI-...

- Skrzynka typu SRI

- Skrzynka rozdzielcza iskrobezpieczna typu SRT/i

- Skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna typu SRi

- Skrzynka rozgałęźna typu SR-10

- Skrzynka rozgałęźna typu SR-6

- Skrzynka rozgałęźna  typu SR-16

- Czujnik temperatury typu CTm-30 lub CTm-31

- Czujnik temperatury typu CTm-10 lub  CTm-11

- Czujnik temperatury  typu CTm-30 lub CTm-10

- Czujnik temperatury  typu CTm-30,  CTm-30P CTm-10, CTm-10P

- Czujnik temperatury  typu CTm-30 lub CTm-10

- Czujnik temperatury  typu CTm-31, CTm-11

- Urządzenie samogaszące  typu SAGA-1/u z czujnikiem typu CZC-2

Dokumentacja systemowa Nr 2

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wykaz urządzeń z certyfikatem ATEX.

- Kombajn chodnikowy na napięcie 500V lub 1000V

- Zestaw manewrowy typu: EH-d02-W/1.0/II/04.01 lubEH-d02-W/1.0/II/04.02

- Wyłącznik stycznikowy

- Wieloodpływowy typu SKP-2.1.1(INVERTIM Sp. z o.o.)

- Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSA

- Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSB

- Przenośnik zgrzebłowy lub taśmowy spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności,     wyposażony w silnik(i) na napięcie 500V lub 1000V

- Agregat hydrauliczny spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, wyposażony w silniki na napięcie 500V lub 1000V

- Człon sprzęgający typu mFK A.101/d/E lub mFK A.101/d

- Separator programowalny typu EH-O/03/04.01

- Instalacja odpylacza mokrego spełniająca wymagania dotyczące oceny zgodności, w skład której wchodzą:

- silniki wentylatora na napięcie 500V lub 1000V

- silnik lutni wirowej na napięcie 500V lub 1000Voznakowany znakiem

- silnik pompy na napięcie 500V lub 1000V oznakowany

- silnik zespołu dysz na napięcie 500V lub 1000V

-czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1-a lub CP-2d/1-b

-czujnik poziomu cieczy typu MAR-CPC

-czujnik poziomu cieczy typu MAC-3

- Instalacja odpylacza suchego spełniająca wymagania dotyczące oceny zgodności, w skład której wchodzą:

- silniki wentylatora na napięcie 500V lub 1000V

- silnik lutni wirowej na napięcie 500V lub 1000V

- silnik przenośnika zgrzebłowego na napięcie 500V lub 1000V

- silnik sprężarki na napięcie 500V lub 1000V

- zawór typu 2W**/iEA09 wyposażony w elektromagnes typu iEA09

- Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-64 odmiana I

- .Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PP-62, PP-64

- .Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2z programem łączeń:

1,4,5 lub 8

- Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2 wyk. 201, 202

- Przycisk iskrobezpieczny typu PI

- Przycisk ognioszczelny typu PO wyk.2

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94/1

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12MIDI, EZI-12KOS/E(D)

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-15X/1.2, EZI-15X/1.5

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIS-15/04/x/W

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIS-15/10/0,85, ZIS-15/10/1,45, ZIS-12/10/0,85,ZIS-12/10/1,45

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-BX/…

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-CX/…

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-AX/L/15V

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-6

- .Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-EP, SAG-E, SAG-EK, SAG-EPC,

SAG-EC, SAG-EKC

- Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-94…

- Elektroniczny układ pośredniczący typu SL-EUP

- Urządzenie głośnomówiące typu CUKS-4/…

- Zespół lokalnego sterowania typu: ZLS-2 lub ZLS-2i lub ZLS-2w

- Sterownik iskrobezpieczny typu DIAMENT-2200E

- Sterownik iskrobezpieczny typu DIAMENT-2200K

- Sterownik iskrobezpieczny typu DIAMENT-2200Z

- Sterownik główny typu CUKS-MPS1/… lub typu CUKS-MPS2/…

- System automatyzacji przenośników typu ELSAP-05

- Urządzenie mikroprocesorowe lokalne typu UML-05/o lub UML-05 wyk 1 RGB

- Urządzenie mikroprocesorowe lokalne typu UML-05/SZ lub UML-05/E

- Iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS-10

- Iskrobezpieczny system łączności głośno mówiącej ,sygnalizacji i blokad typu UGS-01/2 zasilany z zasilacza ZSI-94/1

- Iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady typu UGS-99/1

zasilany z zasilacza ZSI-94/1

- Sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK-99/1zasilany z zasilacza ZSI-94/1

- Sygnalizator głośnomówiący krańcowy typu SGK-01/2 zasilany z zasilacza ZSI-94/1

- Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-E

- Wyłącznik awaryjny typu WAG-1, WAG-1z

- Wyłącznik awaryjny typu EWA-M, EWA-ML, EWA-D, EWA-DL,

- Wyłącznik awaryjny typu WAR-1, WAR-2, WAR-3

- Wyłącznik awaryjny iskrobezpieczny typu KFS-5i

- Nadajnik sygnałów typu KFS-033..

- Nadajnik sygnałów typu KFS-023…

- Wyłącznik linkowy typu WL-92/1 lub WL-92/1/1 lub WL-92/1/2, WL-92/1/3

- Wyłącznik zatrzymania awaryjnego typu WZA/S…

- Czujnik temperatury typu:CTm-32, CTm-12, CTm-13, CTsp

- Czujnik temperatury typu: ATUT-CT

- Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2p/2

- Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2m/1

- Czujnik spiętrzenia urobku typu Bocian-2u/1

- Czujnik kontroli przechyłu typu iCS 12

- Czujnik indukcyjny typu CI-4i

- Czujnik ruchu typu CŁ-1

- Elektroniczny czujnik ruchu typu ECIK-1

- Czujnik ruchu taśmy typu ATUT-CR

- Czujnik ciśnienia typu CZC-2

- Sygnalizator ostrzegawczy typu ASO-3

- Sygnalizator typu SDL-99/1

- Skrzynka rozgałęźna typu ISR-87/1

- Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1

- Iskrobezpieczna skrzynka rozdzielcza typu ELTEL-E lub ELTEL-MIDi

- Ognioszczelna skrzynka rozgałęźna typu SR-10

- Skrzynka rozgałęźna typu SR-6

- Inne skrzynki rozgałęźne iskrobezpieczne z certyfikatem ATEX, oznakowane znakiem oraz specjalnym oznaczeniem zabezpieczenia przeciwwybuchowego I M1 lub M2

- Inne ognioszczelne skrzynki rozgałęźne z certyfikatem ATEX, oznakowane znakiem oraz specjalnym oznaczeniem zabezpieczenia przeciwwybuchowego IM2

- Separator nieprogramowalny typu EH-O/03.01.01(02)

- Wyłącznik zatrzymania awaryjnego typu WZA/1 (ATUT)

- Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny typu WSN-...

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EH-A/06/03.01

- Łącznik typu P-STOP

- Ognioszczelne urządzenie zasilająco-manewrowe typu:EH-d32/d13-1000/6,0/1,0/0,5/W/II/002.21

- Pulpit sterowniczy typu HA-SS1/…

- Pulpit sterowniczy typu BTH-PSI-01…

- Pulpit sterowniczy typu PSU-4…

- Pulpit sterowniczy typu EH-O/01/01

- Pulpit sterowniczy typu EH-O/01/02

- Pulpit sterowniczy typu EH-O/01/04

Wykaz urządzeń bez certyfikatu ATEX.

- Kombajn chodnikowy na napięcie 500V lub 1000V, oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Wyłącznik stycznikowy wieloodpływowy typu SKP-2.1.1

- Wyłącznik stycznikowy typu OW(D)-1202…

- Wyłącznik stycznikowy typu OWS(D)-0106(8)…(APATOR Toruń)

- Przenośnik taśmowy lub zgrzebłowy dopuszczonego typu wyposażony w silniki na napięcie 500V lub1000V, oznaczone cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczone przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem„ a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- Instalacja odpylacza mokrego dopuszczonego typu, w skład którego wchodzą:

- - silniki wentylatora na napięcie 500V lub 1000V oznaczone cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczone przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik pompy na napięcie 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik lutni wirowej na napięcie 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik zespołu dysz na napięcie 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- czujnik poziomu cieczy typu CP-2d

- czujnik poziomu cieczy typu MAC-3

Instalacja odpylacza suchego dopuszczonego typu, w skład którego wchodzą:

- silniki wentylatora na napięcie 500V lub 1000V oznaczone cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczone przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik przenośnika zgrzebłowego na napięcie 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik lutni wirowej na napięcie 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

- silnik sprężarki na napięcie 500V lub 1000V oznaczony cechą budowy przeciwwybuchowej dla grupy I, dopuszczony przez Prezesa WUG do pracy w wyrobiskach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu

węglowego

- Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-1/1, IWA-2/1

- Wyłącznik awaryjny typu WAG-1

- Wyłącznik awaryjny typu WAR-1, WAR-2, WAR-3

- Wyłącznik awaryjny typu CWA-1

- Wyłącznik awaryjny typu CWA-2,

- Nadajnik sygnałów typu KFS-22..

- Przycisk sterowniczy ognioszczelny typu PP-64 wyk. 29, 31, 33, 35

- Przycisk sterowniczy przeciwwybuchowy typu PSP-2G wyk. 04, 05, 06, 07

- Ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PS-6 wyk. 711, 721

- Czujnik spiętrzenia typu Bocian-2u

- Czujnik spiętrzenia typu Bocian 2p

- Czujnik spiętrzenia typu Bocian-2m

- Czujnik temperatury typu CTm-30 lub CTm-31

- Czujnik temperatury typu CTm-10 lub CTm-11

- Czujnik temperatury typu CTm-30 lub CTm-10

- Czujnik temperatury typu CTm-30, CTm-30P, CTm-10, CTm-10P,

- Czujnik temperatury typu CTm-30 lub CTm-10

- Czujnik temperatury typu CTm-31, CTm-11

- Sygnalizator akustyczny głośnomówiący typu SAG-94/P

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12ARA

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12KOS

- Zasilacz iskrobezpieczny typu EZI-12KOS

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-94

- Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-86

- Czujnik indukcyjny typu CI/z-2

- Czujnik indukcyjny typu CI/z-3

- Skrzynka rozgałęźna typu ELTEL-1

- Skrzynka rozgałęźna typu ISR-87

- Skrzynka rozgałęźna typu ISR-94

- Skrzynka typu SRI

- Skrzynka rozgałęźna typu STI-...

- Skrzynka rozdzielcza iskrobezpieczna typu SRT/i

- Skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna typu RSI

- Skrzynka rozgałęźna typu SR-16

- Skrzynka rozgałęźna ognioszczelna typu SRO-1/...

- Skrzynka rozgałęźna typu SR-6

- Skrzynka rozgałęźna typu SR-10

- Wyłącznik stycznikowy typu WS (jednoodpływowe lub dwuodpływowe)

Dokumentacja systemowa Nr 3

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wykaz urządzeń z certyfikatem ATEX.

- Kombajn chodnikowy o mocy do 400kW/1000V lub 230kW/500V

- SILNIK PRZENOSNIKA PZ LUB PT (M1,M2):

-Silnik o mocy do 30kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

- Odpylacz mokry spełniający wymagania dotyczące oceny zgodności, w skład którego wchodzą:

-SILNIK WENTYLATORA (M6, M7) – opcja Silnik o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

-SILNIK LUTNI WIROWEJ (M5) – opcja silnik o mocy do 18,5kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

-SILNIK POMPY ODPYLACZA (M4) silnik o mocy do 11kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

-SILNIK ZESPOŁU DYSZ WIROWYCH (M3) – opcja silnik o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

- 4.Odpylacz suchy dopuszczonego typu w skład którego wchodzą (wariant 1):

-SILNIK WENTYLATORA (M6, M7) – opcja silnik o mocy do 37kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

-SILNIK SPREZARKI (M3) – opcja silnik o mocy do 22kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

-SILNIK podajnika (M4) silnik o mocy do 2kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany

Znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

-ELEKTROZAWÓR (EZ) typu 2W../iEA09

- SILNIK AGREGATU HYDRAULICZNEGO (M8) – opcja silnik o mocy do 22kW zasilany napięciem 500V, lub 1000V, oznakowany znakiem cecha budowy przeciwwybuchowej I M2

- WYŁACZNIK STYCZNIKOWY WIELOODPŁYWOWY (W1)- wariant 1 typu SKP-2.1.1

- WYŁACZNIK STYCZNIKOWY (W2, W2’- opcja, W3, W4- opcja, W5-opcja, W6-opcja)-wariant 2

typu WSB-…/…lub typu WSA-…/…

- SYSTEM AUTOMATYZACJI PRZENOSNIKA ELSAP-05/P

- URZADZENIE MIKROPROCESOROWE LOKALNE UML-05/o

-moduły: EM240 1, EM282 1, EM281, EM280,  EM260,EM250,  EM220, EM210, EM200

lub

URZADZENIE MIKROPROCESOROWE LOKALNE UML-05/SZ

-moduły:EM243, EM281, EM280,  EM260, EM250, EM220, EM210

- ZESPÓŁ LOKALNEGO STEROWANIA (ZLS) typ ZLS-2…

- STEROWNIK ISKROBEZPIECZNY (DIAMENT) typ DIAMENT 2200E

- ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY SIECIOWY (ZI, Z2, Z3)typ ZIS-15/10/1,45 lub typu ZIS-15/10/0,85/

Lub typu ZSI-94/1 lub typu EZI-12….lub typu ZIM-AX/L/12…

- ZESPÓŁ KONCOWY (ZRK) typu ZRK

- ISKROBEZPIECZNY SYSTEM ŁACZNOSCI GŁOSNOMÓWIACEJ, SYGNALIZACJI I BLOKADY

typu UGS-01/2;

-Sygnalizator SGK-01/2 (SGK)

-Sygnalizator SGW-01/2 (SGW)

-Skrzynka SW-01/2 (SW)

-Skrzynka SK-01/2 (SK)

-Zródło 9ZZI-xx/03/xx

Lub

- ISKROBEZPIECZNY SYSTEM ŁACZNOSCI GŁOSNOMÓWIACEJ, SYGNALIZACJI I BLOKADY

typu UGS-99/1

-Sygnalizator SGK-99/1 (SGK)

-Sygnalizator SGW-99/1 (SGW)

-Skrzynka SW-99/1 (SW)

-Skrzynka SK-99/1 (SK)

-Źródło 9ZZI-xx/03/xx

- SYSTEM ŁACZNOSCI GŁOSNOMÓWIACEJ I SYGNALIZACJI DLA DRÓG ODSTAWY

typu UGO-86/1;

-SYGNALIZATOR KRANCOWY (SKO) typu SKO-86/1 (opcja)

-SYGNALIZATORY ABONENCKIE (SAO) typu SAO-86/1

-SYGNALIZATORY AKUSTYCZNY GŁOSNOMÓWIACY (SAG)typu SAG…

-ELEKTRONICZNY UKŁAD POSREDNICZACY (EUP) typu SL-EUP

-WYŁACZNIK AWARYJNY (WL1-WLn)typu WL-92/1 lub typu KFS-5/i lub typu WAG-1.. lub typu IWA-E… lub typu EWA-D

-CZUJNIK INDUKCYJNY RUCHU (CR) typu CRI –97/1 lub typ CI-4i lub typ CŁ1

-CZUJNIK SPIETRZENIA UROBKU (CS) typu BOCIAN – 2u/1 lub typu BOCIAN – 2m/1 lub typu BOCIAN – 2p/2

-URZADZENIE SPRZEGAJACE (MSB – opcja dla Bocian –2p/2) typu MSB-02/1

-CZUJNIK TEMPERATURY (CT1÷CT6) typu CTm-12 lub CTm-13, CTsp, CTm-32 
lub typu EM-DCT-10

-CZUJNIK CISNIENIA AUTOMATYCZNEGO URZADZENIA GASZACEGO (SAGA), typu CZC -2 
(dla urządzenia SAGA)

-CZUJNIK POZIOMU WODY (CPW) typu CP-2d/1-a lub CP-2d/1-b lub typu MAC-3

-SKRZYNKA ROZGAŁEZNA (ISR1), (ISR2) typu ISR-94/1 lub typu ISR- 87/1 lub typu SRU 11/*** lub SR 21/*** lub SRU 31/*** lub innego typu skrzynki rozgałęźne posiadające certyfikat ATEX

-GENERATOR SYGNAŁU OSTRZEGAWCZEGO (GSO) typu GSO-91A/8

- PRZYCISK STEROWNICZY (PSO, PSA,PS1 (opcja) typu PP-64, PP-62 lub typu PSU-01/xxx

(Przycisk niestabilny START(S1) i STOP (S2),

- SKRZYNKA ROZGAŁEZNA OGNIOSZCZELNA (SR1) typu SR – 6 lub typu SRO-3/3(4)-A/2

(lub SRO-3/(3)4-A/3 lub SRO-3/(3)4-A/4) lub typu SR-10 lub typu SR-16 lub innego typu skrzynki rozgałęźne ognioszczelne posiadające certyfikat ATEX.

Wykaz urządzeń bez certyfikatu ATEX.

- Kombajn chodnikowy o mocy do 400kW/1000V lub 230kW/500V, oznakowany

- SILNIK PRZENOSNIKA PZ LUB PT (M1,M2) moc znamionowa do 2x30kW lub 1x75kW

napięcie znamionowe 500V lub 1000V silnik elektryczny oznaczony cecha  budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

- Odpylacz mokry dopuszczonego typu w skład którego wchodzą:

-SILNIK WENTYLATORA (M6, M7) – opcja moc znamionowa do 37kW napięcie znamionowe 500V lub 1000Vsilnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

-SILNIK LUTNI WIROWEJ (M5) – opcja moc znamionowa do 18,5kWnapiecie znamionowe 500V lub 1000Vsilnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

-SILNIK POMPY ODPYLACZA (M4) moc znamionowa do 11kW napięcie znamionowe 500V lub 1000Vsilnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

-SILNIK ZESPOŁU DYSZ WIROWYCH (M3) – opcja moc znamionowa do 37kW napięcie znamionowe 500V lub 1000V silnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I,

-CZUJNIK POZIOMU CIECZY (CPW) typu CP-2d

- Odpylacz suchy dopuszczonego typu w skład którego wchodzą (wariant 1):

-SILNIK WENTYLATORA (M6, M7) – opcja moc znamionowa do 37kW napięcie znamionowe 500V lub 1000V silnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

-SILNIK SPREZARKI (M4) – opcja moc znamionowa do 22kW napięcie znamionowe 500V lub 1000Vsilnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

- SILNIK podajnika (M3) moc znamionowa do 2kW napięcie znamionowe 500V lub 1000V

- silnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I

- AGREGAT HYDRAULICZNY (M8) – opcja moc znamionowa do 22kW napięcie znamionowe 500V lub 1000V silnik elektryczny oznaczony cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I,

- WYŁACZNIK STYCZNIKOWY WIELOODPŁYWOWY (W1)- wariant 1 typu SKP-2.1.1

- WYŁACZNIK STYCZNIKOWY (W1) – wariant 2 typu WS- … lub typu OW-1202K/U lub typu OW-0206E/IIU

- OGNIOSZCZELNY WYŁACZNIK STYCZNIKOWY (W2, W2’-opcja, W3, W4-opcja, W5-opcja,             W6-opcja)-wariant 2 typu WS-.. lub typu OWD-1202M/K, OW-1202M/K , OWD-1202M/KZ, OW-1202M/KZ lub typu OW-1202K, OWD-1202K, lub typu OW-1202, OWD-1202

- ZESPÓŁ LOKALNEGO STEROWANIA (ZLS)typ ZLS-1(2)…

- ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY SIECIOWY (ZI, Z2, Z3)typu ZSI-94 lub typu ZIS-86

- SYSTEM ŁACZNOSCI GŁOSNOMÓWIACEJ I SYGNALIZACJI DLA DRÓG ODSTAWY UGO-86 typu UGO-86

- SYGNALIZATOR KRANCOWY (SKO) SYSTEMU UGO-86 typu SKO-86 (opcja)

- SYGNALIZATORY ABONENCKIE (SAO) SYSTEMU UGO-86typu SAO-86

- URZADZENIE ŁACZNOSCI GŁOSNOMÓWIACEJ (GTL)typu GTL-5…

- WYŁACZNIK AWARYJNY (WL1-WLn) typu WL-92 lub typu KFS-5/i lub typu KFS-5 lub typu WAG-1 lub typu WAG-1 lub typu IWA… lub typu CWA-1… lub typu KFS –3372, KFS –3352 (KFS-3351) lub typu KFS –3252 (KFS-3251)

- CZUJNIK SPIETRZENIA UROBKU (CS ) typu BOCIAN – 2u lub typu BOCIAN – 2m lub typu BOCIAN – 2p lub typu BOCIAN – 2p/1

- PRZYCISK STEROWNICZY (PSO, PSA,PS1 (opcja))typu PP-64, PP-62 lub typu PS-6 lub

typu PS-60 lub typu PSO-6…

- SKRZYNKA ROZGAŁEZNA OGNIOSZCZELNA SR1 typu SR-6 lub typu SR-10 lub typu SR-10

lub innego typu skrzynki rozgałęźne oznaczone cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I i dopuszczone przez Prezesa WUG do stosowania w wyrobiskach górniczych ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

- SKRZYNKA ROZGAŁEZNA ISR1-ISR6typu ISR- 94 lub typu ISR- 87 lub innego typu skrzynki rozgałęźne oznaczone cecha budowy przeciwwybuchowej dla grupy I i dopuszczone przez Prezesa WUG do stosowania w wyrobiskach górniczych ze stopniem „a”, „b” lub „c”

niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

- CZUJNIK TEMPERATURY (CT1) ÷ (CT6)typ CTm-10 lub typ CTm-31 lub typ CTm-11 lub typ CTm-30

- CZUJNIK RUCHU (CR) typ CIZ-2 lub typ CIZ-3