Załącznik nr 2

**Harmonogram**

**Termin wykonania zamówienia:**

- Termin przygotowania i dostarczenia zamawiającemu koncepcji należy przedłożyć do 3 tygodni po akceptacji oferty na realizację prac, nie krócej niż 2 tygodnie od czasu wniesienia ostatnich uwag do przedstawionej koncepcji.

- Termin wykonania i dostarczenia zamawiającemu projektu budowlanego do 3 tygodni po akceptacji przedstawionej koncepcji, nie krócej niż 2 tygodnie od czasu wniesienia ostatnich uwag do projektu budowlanego przez Zamawiającego.

- Termin wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej wynosi do 4 tygodni po ostatecznym zaakceptowaniu projektu budowlanego, nie krócej niż 2 tygodnie od czasu wniesienia ostatnich uwag do dokumentacji technicznej przez Zamawiającego,

- Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania każdego etapu dokumentacji zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag.

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania ewentualnych uwag zobowiązany jest do wniesienia poprawek.

- Termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodny z terminem przewidzianym w ustawie prawa budowlanego.