- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- „Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku”.

- Przedmiot  zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych (jeśli zajdzie konieczność podziału działek). Obiekt zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej a odcinku między ulicą Przemysłową a ulicą Rataja w Płocku.

- Zakres merytoryczny zamówienia obejmuje, w szczególności:

- sporządzenie:

- 2 wariantów koncepcyjnych rozwiązania konstrukcyjnego wykonania umocnienia skarpy wraz z proponowaną lokalizacją, rozwiązaniem konstrukcyjnym, szacowanym terminem realizacji robót budowlanych i wstępną analizą kosztów, poprzedzających rozpoczęcie projektu budowlanego. Przedstawione warianty muszą uwzględnić dostępność terenu - możliwość wjazdu ciężkiego sprzętu, niezbędnego do wykonania robót.

- projektu budowlanego wykonania umocnienia skarpy (z projektami branżowymi jeśli będą wymagane) - wraz z uzyskaniem wymaganych warunków, opinii, decyzji, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń; z opinią geotechniczną, dokumentacją geotechniczną lub geologiczno - inżynierską, stosowną zgodą wodnoprawną, z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych i wytycznych Zamawiającego

- projektu wykonawczego umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,

- kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej,

- przedmiary robót w układzie kosztorysowym

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- sporządzenie mapy do celów projektowych

- sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody wodnoprawnej

- dokonanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, zgód i pozwoleń, w tym również uzgodnień co do zakresu prac z Zamawiającym,

- uzyskanie warunków technicznych, wytycznych i opinii do projektowania od odpowiednich jednostek opiniujących i uzgadniających oraz zarządcy terenu pokrytego wodą - Państwowego Gospodarstwa Wodnego RZGW w Warszawie,

- uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zespół do spraw Estetyki Miasta zgodnie z Zarządzeniem  Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015r; uzyskanie uzgodnienia Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

- uzyskanie opinii Geologa Miasta (Urząd Miasta Płocka)  dla dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej,

- uzyskanie decyzji administracyjnych wymaganych prawem (w tym m.in. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodnoprawna, decyzja o pozwoleniu  na budowę lub decyzja zezwalająca na realizację robót budowlanych (jeśli zajdzie konieczność podziału działek),

- uzyskanie zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z Art. 9 prawa budowlanego - jeśli będą takie odstępstwa konieczne do uzyskania,

- dokonanie sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z organami właściwymi do uzgadniania projektu budowlanego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych (jeśli zajdzie konieczność podziału działek) na budowę umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku oraz innych wymaganych decyzji na prowadzenie robót budowlanych bądź dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz                    z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami oraz oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca ma również obowiązek przekazać opracowania, które wykonał w trakcie realizacji zadania, niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń, w tym m.in. KIP - karta informacyjna przedsięwzięcia i operat wodnoprawny

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Terminy pośrednie:

- do 30 dni od dnia podpisania umowy. - przedstawienie Zamawiającemu 2 wariantów koncepcyjnych rozwiązania konstrukcyjnego wykonania umocnienia skarpy wraz z proponowaną lokalizacją, rozwiązaniem konstrukcyjnym, szacowanym terminem realizacji robót budowlanych i wstępną analizą kosztów, poprzedzających rozpoczęcie projektu budowlanego. Warianty koncepcyjne muszą uwzględniać warunki wydane przez PBW Wody Polskie,

- do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z uzyskanymi opiniami i decyzjami, wymaganymi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- do  9 miesięcy od dnia podpisania umowy - przekazanie Zamawiającemu do weryfikacji projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy - przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych (jeśli zajdzie konieczność podziału działek) na budowę umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku

Zamawiający wymaga, aby Nadzór Autorski sprawowany był na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego podczas prowadzenia robót budowlanych i w czasie rękojmi i gwarancji udzielonych na wykonane roboty budowlane.

- Dokumentacja projektowa.

- Dokumentację należy wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem trwałych materiałów i technologii.

- Warianty koncepcyjne muszą być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Projekt budowlany ma być wykonany zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego Art. 34 oraz ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekt wykonawczy ma być wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego § 5, § 11.

Jeśli zajdzie taka konieczność projekt wykonawczy należy uzupełnić o projekty warsztatowe/ technologiczne.

Dodatkowo oprócz informacji zawartych w opisie technicznym, w oddzielnym punkcie opisu w projekcie wykonawczym projektant powinien podać dane wynikające z projektu, a wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

- Przedmiar robót ma być wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11. Ilości przedmiarowe muszą wynikać z obliczeń, jakie można wykonać na podstawie dokumentacji projektowej - tok obliczeń należy umieścić w kosztorysie.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają być wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego § 12, § 13, § 14.

- Kosztorys inwestorski  ma obejmować swoim zakresem wszystkie roboty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Kosztorys inwestorki należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorys inwestorski ma być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej. Układ (pozycje) kosztorysu muszą być zgodne z pozycjami przedmiarowymi.

- Dla inwestycji realizowanych po 1 stycznia 2012 roku Prezydent Miasta Płocka wprowadził Zarządzeniem nr 581/11 z dnia 22 czerwca 2011r. zasady gospodarki materiałami rozbiórkowymi, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka, dlatego też w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót należy uwzględnić zapisy w/w Zarządzenia.

- Wykonawca dokumentacji projektowej ma obowiązek uwzględnić Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg oraz zarządzenie nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg oraz inne obowiązujące zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: https://nowy.plock.eu.

- Zamawiający przewiduje uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- Teren objęty inwestycją jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Teren objęty inwestycją stanowi część zespołu przyrodniczo-krajobrazowego utworzonego Uchwałą nr 999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r.

- Zamawiający przewiduje, że może wystąpić konieczność wykonania podziału nieruchomości ze względu na przesunięcie koryta rzeki w terenie, co Wykonawca powinien ująć w wycenie.

- Wymagania stawiane dokumentacji.

- Dokumentację projektową należy wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji obiektu, z zastosowaniem nowoczesnych oraz trwałych konstrukcji, materiałów i technologii.

- Opracowanie projektowe będzie w szacie graficznej zapewniającej czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papierowej w ilości egzemplarzy zgodnej z postanowieniami umowy. Następne egzemplarze mogą być wykonane odpłatnie w cenie kosztów powielania. Ponadto cała dokumentacja zostanie przekazana w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym pen-drive w wersji edytowalnej i nieedytowalnej: sporządzona w edytorze tekstów i skonwertowane do plików o niezmiennym formacie np. PDF (opatrzona podpisami i pieczątkami).

Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z komputerami PC w systemie WINDOWS. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z komputerami PC w systemie WINDOWS, zaś część rysunkowa w formacie elektronicznym czytanym przez np. program Auto Cad lub inny niezależny program z darmową przeglądarką internetową. Całość opracowania powinna zostać zapisana w postaci plików o niezmiennym formacie np. zalecane PDF.

Dokumentacja w postaci plików o niezmiennym formacie (pdf) musi być odwzorowaniem dokumentacji w wersji papierowej - tj. musi być opatrzona podpisami i pieczątkami.

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

- Obowiązki Wykonawcy.

- Podstawowe obowiązki oraz prawa Projektanta - Wykonawcy dokumentacji projektowej - określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14) Art. 20 i Art 21.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokumentacji projektowej dokonał wizji lokalnej terenu objętego dokumentacją projektową, sporządził inwentaryzację stanu istniejącego – w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.

- Zamawiający (Inwestor) zobowiązuje Projektanta do sprawowania Nadzoru Autorskiego.

- Projektant ma obowiązek sprawować nadzór autorski w zakresie podanym w Ustawie Prawo budowlane na żądanie inwestora. Pełnienie Nadzoru Autorskiego należy uwzględnić w wycenie przedmiotowego zadania.

- Zamawiający wymaga, aby nadzór autorski był pełniony na wezwanie inspektora nadzoru w formie wizyt projektanta lub/i osób przez niego wskazanych i upoważnionych na budowie, co zostanie potwierdzone przez projektanta odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Ponadto, zobowiązuje się Wykonawcę dokumentacji projektowej do niezwłocznego opracowania ewentualnych projektów zamiennych, a także do udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, na budowie lub w innym wskazanym miejscu - w ramach Nadzoru Autorskiego.

- W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, zobowiązuje się Wykonawcę dokumentacji projektowej do potwierdzenia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami.

- Dokonanie kwalifikacji zmian wprowadzonych w dokumentacji projektowej na istotne i nieistotne.

- Wymagania dla projektowanego umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku.

- Zamawiający zakłada, że projektowane umocnienie skarpy realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr:

- 146201_1.0005.1 - jest to grunt pod wodami powierzchniowymi płynący - rzeka Brzeźnica; zarząd: PGW Wody Polskie w Warszawie

- 146201_1.0002.197/4 - pas drogowy w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

- 146201_1.0005.11/9 - pas drogowy w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

- 146201_1.0005.11/8 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy we władaniu Gminy Miasto Płock.

Zamawiający zakłada, że może wystąpić konieczność wykonania podziału działek ze względu na zmianę przebiegu koryta rzeki.

Jeśli wykonanie dokumentacji projektowej będzie wymagało wykonania rozwiązań projektowych na innych działkach niż wymienione powyżej (lub wykonanie podziału innych działek niż wymienione powyżej), Wykonawca zadania ma obowiązek ująć je w opracowaniu.

- Zamawiający udostępnia zał. nr 5 - wycinek mapy obrazujący lokalizację inwestycji.

- Projektowane umocnienie skarpy zlokalizowane będzie bezpośrednio przy przyczółku P1 obiektu mostowego M2. Rysunek przyczółka P1 i sposobu jego posadowienia stanowi zał. nr 1.

- Projektowane umocnienie skarpy znajduje się poniżej zatoki postojowej, która przez przemieszczenie gruntu w skarpie również ulega przemieszczeniom. Rozwiązanie projektowe zatoki stanowi załącznik nr 2.

- Ponieważ niestabilny grunt w skarpie przyczynił się do osuwania stożka i schodów skarpowych przy przyczółku P1 oraz przemieszczenia zatoki postojowej, projekt umocnienia skarpy ma zawierać również odbudowę skarpy, stożka, schodów  skarpowych i zatoki postojowej. Projekt musi zawierać również wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości (bariery ochronne itp.)

- Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną z wykonania odwiertów w 2009r. na potrzeby budowy obiektu mostowego M2 - zał. nr 3. Nie zwalnia to Wykonawcy zadania od wykonania nowych aktualnych badań gruntu w ilości niezbędnej do prawidłowego zaprojektowania umocnienia skarpy.

- Zamawiający wstępnie przyjął jako rozwiązanie umocnienia skarpy wykonanie muru oporowego o długości około 40-50 m, wykonanego z zabitych stalowych ścianek szczelnych na głębokość 12 m zwieńczonych żelbetowym oczepem. Jednakże Wykonawca zadania ma w swoim zakresie wykonanie 2 wariantowych koncepcji, które przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Po analizie Zamawiający wybierze rozwiązanie, które dalej zostanie przyjęte do prac projektowych.

- Zamawiający uzyskał od PGW Wody Polskie warunki na wykonanie umocnienia skarpy, stanowiące załącznik nr 4, które Wykonawca zadania ma obowiązek uwzględnić w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek dopełnić formalności (złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami) związanych z zawarciem umowy użytkowania gruntu pokrytego wodą, niezbędnego do  realizacji inwestycji, którą zaprojektuje.

- Technologia wykonania inwestycji nie powinna wpływać na bezpieczeństwo i ciągłość ruchu odbywającego się ulicą Przemysłową (po moście M2). Zamawiający zakłada, że nie będzie konieczności zamykania ulicy Przemysłowej dla ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania technologiczne i materiałowe przed złożeniem gotowego projektu do akceptacji.

- Wykonawca ma obowiązek ująć w opracowaniu rozwiązanie umocnienia skarp i koryta rzeki, w zakresie, w jakim będzie wymagał tego zarządca rzeki Brzeźnicy - PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny we Włocławku.

- Projekt musi zawierać w sobie technologię wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych i stalowych

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendowanymi wytycznymi technicznymi, normami, Eurokodami i aktualną wiedzą techniczną, w szczególności zgodnie z zapisami m.in.:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 2024.03.06).

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22)

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2024.1290 t.j. z dnia 2024.08.26)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.u.2021.2458 z dnia 2021.12.29).

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15)

- Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2023.155 t.j. z dnia 2023.01.20)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1254 t.j. z dnia 2024.08.19).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582 z dnia 2005.04.25).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

- Zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg i zarządzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,

- Zarządzenia nr 1700 /2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock.

- Zarządzenia Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym

- Zarządzeniem nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock

- Zarządzenia Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.

- Zarządzenia Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021 roku w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock.

- Zarządzenia Nr 2738/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym.

- Uchwały nr 999/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku

- Uchwały nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku

- Przepisów, wytycznych technicznych oraz polskich norm i Eurokodów obowiązujących  do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Treści zarządzeń i uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka:  https://nowy.plock.eu.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zmiany prawne, jakie będą miały miejsce podczas realizacji zadania - wykonania dokumentacji projektowej, tak, aby na dzień wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych przez organ architektoniczno-budowlany, dokumentacja była zgodna z obowiązującymi na dzień składania wniosku aktami prawnymi.

sporządziła: Agata Kozłowska