## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Żeromskiego 5a we Włocławku. | [5 empty] | V |  |  |  |  | VI | [5 empty] | VII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego ulic Żeromskiego i Kaliska na czas budowy sieci i przyłącza cieplnego
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
4 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
5 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
6 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
7 | Montaż rur preizolowanych w wykopie - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
8 | Montaż rur preizolowanych w wykopie - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
9 | Wprowadzenie rur przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła cieplnego wraz z wykonaniem montażu spinki cyrkulacyjnej, zaworów odcinających i odpowietrzeń
10 | Badania nieniszczące złącz spawanych - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
11 | Badania nieniszczące złącz spawanych - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
12 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
13 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
14 | Spięcie wykonanego odcinka sieci z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą
15 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53 - oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzła cieplnego
16 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
17 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka przyłącza cieplnego - działka Nr 68/2 KM 53
18 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej sieci i pozostałego odcinka przyłącza cieplnego
19 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
20 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
21 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym - w zakresie dla przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53
22 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym - w zakresie dla sieci i pozostałego odcinka przyłacza cieplnego
23 | Doprowadzenie terenu w pasie po wbudowaniu przyłacza cieplnego na działce Nr 68/2 KM 53 do stanu zezwalającego Inwestorowi budynku na prowadzenie prac związanych z jego zagospodarowaniem
24 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanym odcinkiem sieci i przyłaczem cieplnym
25 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0