Zał. nr 3 do umowy

Harmonogram realizacji zadania-  część dokumentacyjna

| Lp. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7 do funkcji pododdziałowego magazynu broni i amunicji” w Żaganiu | ## Termin ## realizacji | Proponowana data spotkania roboczego (min. 2) (proponuje Wykonawca) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Aktualizacja niezbędnego wycinka mapy do celów projektowych, - Uzyskanie TWP - Wykonanie i przedstawienie Inwentaryzacji terenu niezbędnej do celów projektowych, - Przedstawienie, omówienie i przekazanie do akceptacji Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej; | do dnia ………………… r. | ………….. (spotkanie połączone z wizją lokalną) |  |
| 2. | - Wykonanie i przekazanie do wglądu 1 egz. Projektu zagospodarowania terenu - Wykonanie i przekazanie do wglądu 1 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego - Uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do złożenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych | do dnia ………………… | ………… |  |
| 3. | Złożenie w LUW w Gorzowie Wlkp. kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (kserokopię wniosku lub zawiadomienia wraz z potwierdzeniem jego złożenia przesłać Zamawiającemu) | do dnia ……….…….. | ………… |  |
| 4. | - Projekty wykonawcze (techniczne) – branżowe - Instrukcja bezpieczeństwa p.poż. ze scenariuszem - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. | do dnia ……….…….. (do 10 m-cy) | ………….. |  |
| 5. | - Przedmiary robót. - Kosztorysy inwestorskie. - ZKZ + analiza porównawcza - Opracowanie w wersji elektronicznej - płyty CD. - Złożenie wniosku w sprawie posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) (zgodnie z PFU pkt.2 ppkt 14) | do dnia …………….. (do 10 m-cy) | …………. |  |
| 6. | Przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji | do dnia ………….. (do 10 m-cy) | X |  |
| 7. | Udział w posiedzeniu KOPI dotyczącym dokumentacji (zgodnie z PFU pkt.2 ppkt 14) | do dnia …………... (do 11 m-cy) | X |  |
| 8. | - Przekazanie Zamawiającemu zawiadomienia od właściwego organu o braku sprzeciwu w sprawie realizacji robót - Zakończenie realizacji części dokumentacyjnej umowy | do dnia ………….. (do 11 m-cy) | x |  |

..........................................................

podpis Wykonawcy

Uwagi:

- Harmonogram realizacji przedmiotu zadania- części dokumentacyjnej wypełnia (w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed podpisaniem umowy) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie.

- Wypełniony Harmonogram realizacji przedmiotu zadania- części dokumentacyjnej będzie stanowić integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, przed zbliżającym się terminem spotkania roboczego, uzgodnić telefonicznie termin spotkania z Zamawiającym i innymi, zainteresowanymi Stronami (zawsze Użytkownik i Administrator), a następnie rozesłać pisemne powiadomienie (np. do Zamawiającego, Użytkownika, Administratora i innych zaproszonych ) ze wskazaniem terminu (dzień i godzina) i miejscem spotkania.

- Z każdego spotkania roboczego Wykonawca sporządza notatkę uzgodnioną i zaakceptowaną przez obecnych na spotkaniu.