Załącznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZSPN/02/2025

na modernizację stacji uzdatniania wody we Wschowie w formule zaprojektuj i wybuduj (dalej Umowa)

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy :

alternatywnie

zawarta w dniu złożenia na Umowie ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

pomiędzy:

Spółką Komunalną Wschowa Sp. z o.o., z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10                      (kod pocztowy: 67-400) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170632, kapitał zakładowy 
8 678 942,00 zł, NIP 925-19-34-779, REGON 978050124

reprezentowaną przez:

Pana Krzysztofa Kołodziejczyka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”

a

………………………… z siedzibą w ……………………….NIP …………………….…., REGON ………………………. zarejestrowaną w …………………… pod nr KRS ………………… kapitał zakładowy …………………………

lub

Panią/Panem ……, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „……..…” z siedzibą w …….. (kod pocztowy: …) przy ul. …………, posiadającą NIP ………, REGON …………..

reprezentowaną przez:

………………………………. – ………………….

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

dalej zwanymi łącznie Stronami, a osobno zaś Stroną.

Preambuła

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego, w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody we Wschowie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (dalej jako „PFU”), stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zakres prac wymagany do należytego wykonania przedmiotu Umowy określa                                w szczególności:

- program funkcjonalno-użytkowy,

- SWZ z załącznikami,

- złożona oferta.

- Opracowania i dokumenty wymienione w ust. 3 stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Zamawiającego posiadana przez niego dokumentacja, o której mowa w ust. 3 powyżej są mu znane i stanowią podstawę do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Strony wspólnie oświadczają, iż wszystkie prace i dostawy, które muszą być wykonane                          w celu realizacji z najwyższą starannością przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowią prace objęte niniejszą Umową i żadna z prac i dostaw nie będzie uznana za prace dodatkowe, za które Wykonawcy będzie przysługiwać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenia oprócz wynagrodzenia opisanego w niniejszej Umowie.

- Ewentualny brak wskazania w dokumentacji projektowej, robót koniecznych do wykonania, wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 powyżej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno - projektowej rozbudowy                                  i modernizacji stacji uzdatniania wody, która powinna obejmować m.in.:

- Projekt Wstępny, w którym określone zostaną podstawowe dane dla inwestycji (ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń i instalacji oraz wskazaniem proponowanych dostawców do akceptacji Zamawiającego);

- Projekt Budowlany – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418), a także z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę;

- Projekt Wykonawczy – dla celów realizacji robót. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego, a także                     z uwzględnieniem zapisów Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

- Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych, DTR urządzeń, listą przeglądów, listą terminów przeglądów i czynności serwisowych koniecznych do wykonania celem utrzymania gwarancji;

- Projekt rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń;

- Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu;

- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji;

- Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z uwzględnieniem PFU wraz z załącznikami, w tym pozwolenia na użytkowanie i innych wymaganych dla wykonania przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);

- wykonanie robót budowalnych obiektu budowalnego, o którym mowa w ust. 1 wraz              z dostawą niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania, zwanych dalej w Umowie w skrócie instalacją;

- rozruch technologiczny instalacji obiektu, o którym mowa w ust. 1 oraz uruchomienie instalacji w oparciu o dokumentację budowlaną i dokumentację techniczną, stanowiące przedmiot Umowy oraz dokumentację powykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wraz niezbędnymi uzgodnieniami organów administracji publicznej;

- wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych        w punktach poprzedzających;

- przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia,

- wykonania inwentaryzacji terenu, istniejących instalacji i przewodów podziemnych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych,

- pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem określonym w Umowie;

- dokumentacja winna zostać wykonana w formie papierowej w ilości 5 szt. oraz elektronicznej, w ilości niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich uczestników oraz organów administracji procesu inwestycyjnego, jednakże nie mniej jak wskazano powyżej. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu wraz                              z pisemnym oświadczeniem, że:

- dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,

- dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydaną wersją                  w formie pisemnej.

- dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie                            i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje. Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w swoim imieniu przed wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami administracji państwowej, samorządowymi oraz właścicielem nieruchomości w zakresie złożenia, uzyskania i odbioru wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zgód od właściwych władz, urzędów, organów, instytucji oraz właściciela nieruchomości                       w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania. Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie określonym w pełnomocnictwie bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego;

- dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym pod kątem zgodności                 z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wydanymi warunkami                                 i wymaganiami Zamawiającego;

- na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych;

- w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia                     w dokumentacji projektowej oraz modyfikacji zaproponowanych rozwiązań;

- zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego                                  o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest do występowania do Zamawiającego o udzielenie koniecznych dla tych czynności pełnomocnictw;

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej uwzględniającej wymagania określone                        w PFU, w szczególności na podstawie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostawy niezbędnej instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, przy czym:

- materiały powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą                  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz warunkom określonym w PFU,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: jakość użytego materiału, atesty na materiały i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, zgodności wykonania robót                          z dokumentacją projektową, zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, zgodności wykonania robót z przedmiarem robót                            i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – jakość                          i trwałość wykonanych robót, zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., protokoły z pomiarów i badań. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- rozruch technologiczny powinien zostać wykonany zgodnie z zapisami PFU;

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaże oraz dostarczyć dokumentację techniczną i technologiczną oraz instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, a ponadto przeszkolić przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń;

- do obowiązków Wykonawcy należy określenie zakresu przeglądów gwarancyjnych                   i usług serwisowych obiektu i instalacji wymaganych dla zachowania gwarancji                              w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji przedmiotu przez cały okres obowiązywania gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany wydać książkę serwisową uwzględniającą wymagany dla zachowania gwarancji zakres przeglądów gwarancyjnych i serwisowych oraz ich częstotliwości;

- całkowity zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają niżej wymienione w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych następujące dokumenty:

- niniejsza Umowa;

- PFU wraz z załącznikami,

- SWZ wraz z załącznikami,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- oferta Wykonawcy (dalej w Umowie – „Oferta”).

Dokumenty, o których mowa powyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa powyżej, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

- Teren budowy:

- Przekazanie terenu budowy nastąpi na wniosek Wykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do robót budowlanych. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym                 a Wykonawcą.

- Od dnia podpisania protokołu, o którym mowa powyżej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania przedmiotu Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.

- Przed terminem przekazania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać ponadto Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”).

- Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część terenu budowy, na której prowadzi prace, w szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym stanie                     i porządku przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca doprowadzi teren budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie                  z terenu budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na terenie budowy                     w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego dokumentacją projektową, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy oraz mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót.

- W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na terenie budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom i organom, w szczególności udostępniając teren budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.

- Na wniosek stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze                         z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Strony Umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych                             z realizacją przedmiotu Umowy poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom elektronicznie, na adresy email wskazane w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem jego przekazania przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego budowy.

- W związku z koniecznością zapewnienia ciągłej pracy stacji uzdatniania wody, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej                    3-dniowym wyprzedzeniem, o planowanych wyłączeniach dostaw wody niezbędnych do wykonania prac przepięciowych lub montażowych, wraz ze wskazaniem przewidywanego czasu ich trwania. Prace te nie mogą powodować znaczących utrudnień dla odbiorców, a w przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu poniesionych strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu i przeniesienia istniejących lamp UV do nowego układu technologicznego, ponownego montażu, uruchomienia                              i integracji z systemem automatyki, zapewnienia kompatybilności zastosowanych rozwiązań technologicznych i elektrycznych z pozostałą częścią systemu uzdatniania wody - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia powyższego zakresu w opracowywanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysie, z zachowaniem pełnej funkcjonalności i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami sanitarnymi.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swój koszt obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazuje ją Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie 5 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych.

§ 2

Termin obowiązywania Umowy

- Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

- Okres realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym wprowadza się terminy pośrednie:

- Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

- Etap II - wykonanie robót budowlanych, zakończenie rozruchu technologicznego                        i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - będzie realizowany w terminie od 12-go do 36-go miesiąca od dnia podpisania Umowy. Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót Zamawiający musi zaakceptować przedłożoną przez Wykonawcę dokumentację powykonawczą oraz dokumentację porozruchową.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy oznacza termin zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy oraz podpisanie przez Strony niniejszej Umowy protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie inwestycji.

- Strony ustalają, iż szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności oraz robót wynikają z opracowanego przez Wykonawcę i przedłożonego Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego                      uwzględniający terminy wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami SWZ oraz                  § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt lub wniesie do niego poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie, określonym w zdaniu poprzednim uznawane będzie za akceptację Harmonogramu rzeczowo-finansowanego.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność,                        w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe jak i roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających na przedmiot Umowy, a także wartość robót przewidzianych w każdym etapie.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie wykonania prac budowlanych zostanie zaktualizowany i uszczegółowiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wydania prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy musi posiadać stopień szczegółowości umożliwiający rzetelne dokonywanie odbiorów częściowych prac. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki związane z miejscem wykonywania prac mogące ograniczyć postęp realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będą stanowiły istotnej zmiany Umowy i nie będą wymagały sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej Umowy w oparciu
o przedstawioną ofertę Wykonawcy wynosi: ……………..  zł brutto (słownie: ……..…), która zawiera cenę netto: …………………. zł oraz należny podatek VAT(…..%) ……………………… zł.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 4 (czterema) fakturami:

- fakturą częściową za wykonanie Etapu I (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie……... zł

- fakturą częściową za wykonanie Etapu II (roboty budowlane) w kwocie……... zł

- fakturą częściową za wykonanie Etapu II (roboty budowlane) w kwocie……... zł

- fakturą końcową za wykonanie Etapu II (roboty budowlane) w kwocie……... zł

- Strony ustalają następujące warunki płatności w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i odpowiednio:

- protokołu odbioru częściowego,

- protokołu odbioru końcowego.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowią protokoły odbioru robót częściowych oraz końcowy protokół odbioru oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie o ile jest wymagane.

- Warunkiem zapłaty faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest załączenie wraz z fakturą oświadczeń ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców                 o zapłacie na ich rzecz należności za wykonanie przez nich roboty wykazane na fakturze.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje całkowity dla Zamawiającego koszt należytego wykonania przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy obejmujące w szczególności koszty:

  - prac projektowych,

  - uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń,

  - dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy - zapewnienia energii, wody na potrzeby budowy,

  - wykonania wszelkich prac budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym wraz z dostawą niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania,

  - koszty rozruchu technologicznego,

  - opracowania dokumentacji powykonawczej,

  - koszty szkolenia, gwarancji oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

  - zapewnienia i opłacenia kosztów pracy kierownika budowy, kierowników robót;

  - wykonania niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii i decyzji,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych prac niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót,

  - ubezpieczenia budowy.

- Strony wspólnie postanawiają, że nieprzewidziane przez nie jakiekolwiek prace, w tym budowlane, wymagane do właściwej, niewadliwej realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy nie będą stanowić dla Wykonawcy podstawy do zgłoszenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenie ponad wynagrodzenie przewidziane postanowieniami niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, obejmuje wszystkie prace, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy mające na celu realizację przedmiotu Umowy z najwyższą starannością i najwyższą jakością.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 2 powyżej, zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót budowlanych. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 powyżej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 obejmuje również wynagrodzenie podwykonawców za wykonanie robót określonych w § 8 niniejszej Umowy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie                           z obowiązującymi przepisami prawa.

- Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień otrzymania faktury przez Zamawiającego w KSeF.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu swojego numeru KSeF (NIP podmiotu uprawnionego do odbioru faktur w tym systemie) najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia wysłania faktury do KSeF oraz numeru referencyjnego faktury nadanego przez system.

§ 4

Zapłata wynagrodzenia

- Strony postanawiają, że zapłata opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zasady zapłaty faktury, o której mowa w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będą:

  - protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru,

  - dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (za dowód Zamawiający rozumie w szczególności oświadczenie podwykonawcy potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia).

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                           o których mowa w ust. 2 pkt 2 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktur VAT Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo opłaconych faktur za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 9.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł:

  - zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

  - przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                               z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim kwota wypłaconego wynagrodzenia jest potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 5 Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                  w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 6, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata określona w ust. 5 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

- Podzielona płatność tzw. split payment stosowana będzie wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę …………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie ……………………………………………….

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość                                    i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed terminem wykonania przedmiotu Umowy. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem obciążającym Wykonawcę.

- Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wysokości zabezpieczenia, w przypadku skorzystania z niego przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac,

  - 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji jakości                       i rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 6

Przedstawiciele stron na budowie

- Przedstawicielem do kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie Pan/-i: ……………………………………………….

- Przedstawicielem  do  kontaktu ze strony Wykonawcy z Zamawiającym będzie Pan/-i:

……………………………………………….

§ 7

Osobiste zobowiązanie Wykonawcy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem                     § 8* alternatywnie
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.*

(*w Umowie zostanie zapis zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym).

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcom
w następującym zakresie objętym niniejszą Umową:

1)………………………………………………..

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.

- Po zawarciu niniejszej Umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą, która obejmowałaby zakres niewymieniony w ust. 1, a zmiana taka wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:

  - zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową („umowa o podwykonawstwo"),

  - dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo

jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                 o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianych do wykonania,

  - terminu realizacji robót,

  - wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,

  - terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                         z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

  - rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia do umów                            z podwykonawcami. Ponadto w umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zamieścić postanowienia dotyczące rękojmi oraz gwarancji na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli w szczególności:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,

  - nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5 i ust. 6.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy:

  - o podwykonawstwo określonej w ust. 4, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową,

  - o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi bez względu na wartość, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej                  w ust. 9 pkt 1, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 9 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt. 8.

- Postanowienia ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy                                       o podwykonawstwo.

- Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców
jak za swoje własne.

§ 9

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym                      w Umowie;

- udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;

- zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu Umowy;

- przystąpienia do odbioru robót na warunkach ustalonych mocą niniejszej Umowy;

- terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 10

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- ponoszenia odpowiedzialności za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie całego przedmiotu Umowy oraz za jego zgodność z dokumentacją techniczną                                 i obowiązującymi przepisami;

- wykonania na podstawie PFU kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania                      w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1;

- wykonania robót budowalnych obiektu budowalnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z dostawą niezbędnych instalacji, urządzeń, sprzętu i oprzyrządowania, wykonania rozruchu technologicznego instalacji obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz uruchomienie instalacji w oparciu o dokumentację budowlaną i dokumentację techniczną, stanowiące przedmiot Umowy oraz dokumentację powykonawczą wraz                  z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;

- wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz pozostałych świadczeń;

- ponoszenia wszystkich kosztów zużycia wszelkich mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych, w tym energii elektrycznej, wody oraz ścieków;

- ponoszenia odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;

- ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogą być spowodowane błędem w wykonawstwie lub z winy pracownika na szkodę kogokolwiek uczestniczącego lub nieuczestniczącego w przedmiocie Umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami i działaniami, jakie mogłyby zostać przeciw niemu podjęte wskutek naruszenia Umowy przez Wykonawcę w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podległym jego kompetencji;

- ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogą powstać                         w związku z realizacją robót z innych przyczyn niż wskazanych w ustępach poprzedzających. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami i działaniami, jakie mogłyby zostać przeciw niemu podjęte wskutek spowodowania powyższych zdarzeń przez Wykonawcę;

- posiadania przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy na sumę nie niższą niż 2 000 000,00 zł, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń - W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy lub w przypadku jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia polisy ubezpieczeniowej do czasu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych ust. 8 i 9 powyżej, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umowy i polisy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał polis ubezpieczeniowych do wglądu;

- w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym                   i na terenie budowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania opracowanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR);

- zapewnienia ochrony obiektów, materiałów i urządzeń w obrębie terenu budowy                 w celu zapobieżenia wypadkom pracowników, a także kogokolwiek zarówno zatrudnionego przy jakiejkolwiek pracy na terenie budowy, jak również osób niezatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym odgrodzić                       i oznakować teren;

- urządzenia, osprzęt i materiały oferowane w ramach przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Wykonawca winien używać materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie dla potrzeb przedmiotu Umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek wad fizycznych materiałów, winien on o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. Wykonawca nie może używać dla potrzeb niniejszej Umowy jakichkolwiek materiałów, w odniesieniu do których stwierdził wystąpienie wad;

- przedłożenia gwarancji producentów, certyfikatów oraz atestów na zaoferowane                       i zastosowane materiały przed podpisaniem protokołu odbioru robót i na każde żądanie Zamawiającego;

- podjęcia przez Wykonawcę wszelkich działań, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań;

- ponoszenia odpowiedzialności za aktualność wszelkich dokumentów i uzgodnień związanych z realizacją robót;

- prowadzenia dokumentacji budowy.

- Poza czynnościami wskazanymi w ustępach poprzedzających Wykonawca jest zobowiązany:

- dokonać protokolarnego przejęcia terenu budowy - odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego;

- wykonać wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do realizacji zamówienia w tym: zagospodarować teren, wykonać tymczasowe niezbędne przełączenia instalacyjne: elektryczne i kanalizacyjne dla zabezpieczenia mediów na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia ciągłości eksploatacji obiektu;

- wyposażyć terenu budowy we wszelki sprzęt, niezbędny do wykonania robót, poniesienia kosztów sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na teren i z terenu budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót;

- wyposażyć plac budowy w podstawowy sprzęt BHP i ppoż. wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

- usunąć napotkane kolizje, o ile takie wystąpią;

- dokonać uzgodnień, odbiorów, wyłączeń lub przełączeń sieci z ich gestorami na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia na koszt własny i własnym staraniem;

- stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne;

- usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

- niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy odpadów oraz urobku powstałych podczas wykonywania robót;

- gospodarować na własny koszt odpadami powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz przekazać Zamawiającemu informację o wytworzonych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania;

- dokonać w okresach ustalonych z Zamawiającym archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać po jednym egzemplarzu Zamawiającemu; zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy skutkuje obowiązkiem natychmiastowego odtworzenia przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem; wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego;

- zapewnić obsługę geodezyjną na budowie;

- dostarczyć i zainstalować wyposażenie i sprzęt zgodnie z treścią PFU;

- przeprowadzić rozruch technologiczny, szkolenia z obsługi urządzeń i sprzętów oraz             sporządzić sprawozdanie z rozruchu;

- na co najmniej 7 dni przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami                        i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym;

- uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

§ 11

Wymogi dotyczące materiałów i urządzeń

- Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. Jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Dobór urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z PFU. Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczną i sprawną realizację zadania oraz rozwiązań najlepszych pod względem technicznym, technologicznym                         i ekonomicznym spośród dostępnych na rynku w ramach ceny ryczałtowej brutto.

- W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Zamawiającego.

§ 12

Odbiory

- Przekazanie i odbiór dokumentacji:

- Zakres oraz sposób odbioru i przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

- Odbiór dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę zostanie potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania dokumentacji podlegającej odbiorowi.

- Zamawiający wyznaczy termin przekazania przedmiotu odbioru na dzień nie późniejszy niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej.

- Fakt dokonania czynności przekazania przedmiotu odbioru Strony potwierdzą protokołem.

- W terminie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy ewentualne uwagi.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego i dokonania stosownej modyfikacji lub uzupełnienia przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przekazania poprawionego lub uzupełnionego przedmiotu odbioru zweryfikuje naniesienie wszystkich żądanych zmian:

- w przypadku uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego, Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy do podpisania protokół odbioru,

- w przypadku nieuwzględnienia wszystkich uwag, Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu odbioru w terminie przez siebie wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni.

- Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych                             i prawnych przedmiotu Umowy, nie ogranicza ani nie wyłącza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie.

- Wykonawca z chwilą podpisania przez Strony Umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa zbywalne objęte przedmiotem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 24) autorskie prawa majątkowe na wszystkich na polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i ilościowych wraz                   z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do każdego z elementów utworu. Przeniesienie prawa następuje bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

- trwałe i czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części dokumentacji projektowej, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub korzystanie i rozporządzanie kopiami,

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub kopii egzemplarzy,

- użytkowanie opracowań projektowych na własny użytek dla potrzeb ustawowych              i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania opracowania projektowego lub dowolną część, także kopie,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiejkolwiek inne zmiany), samodzielne lub z udziałem osób trzecich/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń, przeróbek dokumentacji, w razie wątpliwości, zaznacza się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania,

- udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego,

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnienie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnienie na żądanie,

- rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, wprowadzenie do pamięci komputera,

- prawo do określenia nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą utwory lub znaków towarowych, wykorzystywanych w utworach,

- prawo do wykorzystywania utworów do celów promocyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,

- prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępnienia ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy.             Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu Umowy. Za dokonane zmiany, przeróbki lub adaptacje odpowiedzialność ponosi Zamawiający, chyba że ich dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostaną one wprowadzone lub zostaną one zaakceptowane przez Wykonawcę.

- Utrwalone wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy, w tym dokumentację projektową, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne                  i fizyczne przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie,                      a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia              4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem zadania.

- Odbiory robót:

- Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prawem budowlanym.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy, zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonania robót ulegających zakryciu bądź robót zanikających - jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;

- odbiory częściowe wykonanych robót budowalnych - dokonuje się po zakończeniu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; Zamawiający nie ma obowiązku odbioru robót (etapów robót) przed upływem terminów określonych z harmonogramie rzeczowo – finansowym; odbiór jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy;

- odbiór technologiczny zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego po dokonaniu rozruchu technologicznego i uzyskaniu zgody na użytkowanie przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru technologicznego będzie spisany na tę okoliczność odpowiedni protokół;

- odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót                      i rozruchów składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy i odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego - jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy;

- odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady przy udziale Wykonawcy, w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Przystępować do odbiorów robót w imieniu Zamawiającego będzie powołana przez Zamawiającego do tego celu komisja i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy                       w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę.

- Po całkowitym zakończeniu robót i rozruchu technologicznym Zamawiający dokona, po uprzednim zgłoszeniu do takiej gotowości przez Wykonawcę, odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Jednocześnie ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami, atestami, aprobatami i certyfikatami, która będzie musiała być na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego zaakceptowana przez Zamawiającego

- Przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z przeprowadzanych czynności odbiorowych każdorazowo spisywane będą protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku prowadzonych odbiorów, jak również terminy wyznaczone Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad, których usunięcie przez Wykonawcę także będzie potwierdzone protokolarnie. Wszystkie ww. protokoły stanowić będą załączniki do protokołu odbioru końcowego robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego robót do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do pozostałych odbiorów, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

- Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki nieistotne, Strony wyznaczą termin ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zapis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. Protokoły odbioru podpisywane będą przez przedstawicieli Zamawiającego                                i Wykonawcy.

- Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W przypadku sporu co do jakości odbieranych robót Zamawiający powoła niezależnego eksperta. Koszty ekspertyzy pokrywa Strona, nie mająca w opinii rzeczoznawcy racji w sporze.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b niniejszej Umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Wpis do dziennika budowy  o zakończeniu robót przez Kierownika budowy nie stanowi zgłoszenia, o którym mowa wyżej oraz nie stanowi zakończenia realizacji zadania.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych przepisami art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji powykonawczej wraz                                    z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, a także między innymi wszelkie atesty, certyfikaty, protokoły.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane nieprawidłowości stwierdzonych przez właściwy organ, a spowodowanych działaniem Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaleceń organu w ramach wynagrodzenia umownego.

- Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Prace Komisji nie powinny trwać dłużej niż 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru końcowego z zastrzeżeniem pkt 9.

- W przypadku niewykonania względnie nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 9, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od odbioru końcowego robót do czasu przedłożenia wymaganej dokumentacji wraz                  z ponownym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku istnienia wad nieistotnych to jest takich:

- które nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia;

- które nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego, odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy;

  - w przypadku istnienia wad istotnych, to jest takich które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od Umowy względnie wezwie Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy na nowo.

- W sytuacji ujawnienia wad istotnych, o których mowa w pkt 17 ppkt 2 powyżej, Zamawiający odstąpi od czynności odbioru końcowego przy uznaniu niezasadnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz naliczy stosowne kary umowne przewidziane w postanowieniach Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 18 powyżej, Zamawiający umieści w protokole odbioru informacje, iż do odbioru nie doszło.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w pkt 17 ppkt 1 lit. a powyżej, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokość obniżonego wynagrodzenia stanowić będzie według wyboru Zamawiającego koszt faktycznego usunięcia wad przez podmiot trzeci, względnie orientacyjne koszty usunięcia wad ustalone przez Zamawiającego według katalogu nakładów rzeczowych                     i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących na dzień ustalania wysokości kosztów.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 17 ppkt 1 lit. b powyżej, Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia w wysokości ustalonej na podstawie katalogu nakładów rzeczowych i średnich cen cennika Sekocenbudu obowiązujących na dzień sporządzenia protokołu odbioru.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości oraz rękojmi. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o którym mowa powyżej, odpowiednio przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę                 o wyznaczonym terminie.

§ 13

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w terminach, określonych w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub naruszenia innych postanowień umownych, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym § 2 ust. 1 lit. a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;

- za nieterminowe  wykonanie przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  ryczałtowego netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego terminu do usunięcia wad;

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego terminu do usunięcia wad;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w §  3 ust. 2 niniejszej Umowy;

- za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 5 za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2  niniejszej Umowy, każdorazowo za stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy                                 o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 8 ust. 9 pkt. 1 i 2 –                            w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                   o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 2  niniejszej Umowy;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 8 ust. 9 pkt. 2, w zakresie terminu zapłaty, w terminie wskazanym w § 8 ust. 11, w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) netto za każdy dzień zwłoki;

- za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej - w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) netto.

- Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą być dochodzone przez Zamawiającego niezależnie.

- Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mają charakter kar odrębnych                   i mogą podlegać kumulacji, z zastrzeżeniem, że łączna suma kar określonych                                      w niniejszym paragrafie nie przekroczy 20% kwoty netto określonej w § 3 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 14

Ubezpieczenie

  - W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż                     2 000 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy ubezpieczeniowej najpóźniej przed podpisaniem Umowy.

  - Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o klauzulę włączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego (OC za podwykonawców).

  - Jeżeli ważność polisy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej wygaśnie w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu                                w terminie 3 dni od daty jej wygaśnięcia nową polisę na pozostały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 13.

§ 15

Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania Umowy

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:

  - wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania zrealizowanej części Umowy;

  - jeśli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym                    w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a w szczególności gdy Wykonawca:

  - nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania mu przez Zamawiającego placu budowy,

  - wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z prawem lub Umową, a w szczególności dokumentacją techniczną, SWZ, a także zasadami wiedzy technicznej, jak również             w sposób nieterminowy,

  - nie wykonuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy tak dalece, że zagrożony jest termin wykonania prac określony w Umowie,

  - w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 5, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 2.

- Skierowanie, bez akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, do kierowania robotami osób innych, niż wskazane w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku kierownictwa robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zabezpieczenia przedmiotu Umowy przed szkodą, która mogłaby powstać na wskutek przerwania prac,

  - zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót w celu przeprowadzenia ich inwentaryzacji,

  - opuszczenia placu budowy wraz z rzeczami i podmiotami w terminie 3 dni od dnia odstąpienia, względnie rozwiązania Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi obejmującej cały przedmiot niniejszej Umowy na okres 24 miesięcy liczony od dnia następnego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu,                   a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu Umowy lub jej części.

- W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu przez Zamawiającego wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał usunięcia wady, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym                w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień      z  tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy.

- W dowolnym terminie w trakcie obowiązywania gwarancji jakości Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego a Wykonawca winien uczestniczyć w przeglądzie pod rygorem, że jego nieobecność oznaczać będzie uznanie stwierdzeń zawartych w protokole za przyznane. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie przeglądu, które wystąpiły                          w przedmiocie Umowy lub/i wszelkich użytych lub/i wbudowanych przez Wykonawcę materiałach, urządzeniach, elementach wyposażenia i wszelkich innych elementach.

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytułu.

- Niezależnie od tytułu dochodzenia przez Zamawiającego swoich praw (gwarancja czy rękojmia) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zawiadamiającego pisemnego wezwania, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.

- Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi:

- po wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady;

- istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego;

- usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

- Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe, zgodne z ust. 1.

§ 17

Zmiana Umowy

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, przy czym wydłużenie terminu jej obowiązywania będzie dopuszczalne wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków tj. umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach dofinansowania z programu priorytetowego nr 1.4 pn. „Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami” umożliwia dokonanie takiej zmiany oraz wystąpi jedna z poniższych przesłanek:

- zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

- gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją (PFU) stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,                                       w szczególności, gdy jest spowodowana:

  - wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,

  - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających
z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie;

- wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, pomimo że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego                   i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców.

- Każdorazowo wniosek o zmianę Umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej w terminie minimum                5 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

§ 18

Inne postanowienia Umowy

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na czas realizacji robót objętych Umową na sumę gwarancyjna nie mniejsza niż wartość niniejszej Umowy.

      - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich,                           a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

      - Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygać
w pierwszej kolejności w drodze porozumienia.

- W przypadku braku zawarcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść praw na rzecz osoby trzeciej.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy (zakaz cesji) bez wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy aneksu do niniejszej Umowy pod rygorem nieważności.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

_______________________                                                         _______________________

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA