**EZP/10/2026 - Załącznik nr 4 do SWZ**

**WZÓR UMOWY**

***Umowa nr …………..***

zawarta w **dniu ……………2026 roku w Gdyni**, pomiędzy:

**Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibąw Gdyni, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000047173, kapitał zakładowy 50 895 000 zł, adres: ul. Opata Hackiego 14,   
81-213 Gdynia, NIP: 586-010-42-91, REGON: P-190563632, mającą status dużego przedsiębiorcy[[1]](#footnote-1),

zwaną dalej **Zamawiającym**,

reprezentowaną przez:

………………………………………………….. - ……………………………………………………..…………….

a

**………………………………………………………………………………………………………………………**

*(NIP, REGON, BDO), mającą\*/nie mającą\* status/u dużego przedsiębiorcy1*

zwaną/ym dalej **Wykonawcą,**

reprezentowaną/ym przez:

………………………………………………….. - ……………………………………………………..…………….

łącznie zwanych dalej także **„Stronami”,** a z osobna **„Stroną”**,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr **EZP/10/2026**, prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Niniejsza Umowa jest planowana do realizacji\*/jest realizowana\* w ramach środków z Programu Priorytetowego - 8.6 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Część 4) Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy.

Tytuł Projektu: **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej w Gdyni i w Rumi”**.

Strony zawierają umowę (zwaną dalej „**Umową**”) o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy (dalej jako „**Przedmiot Umowy**”) jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych dla zadania pn. „**Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-409 do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni, Etap II**”, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ"), w tym w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako „OPZ”) stanowiącym **Załącznik nr 1** **do Umowy** oraz w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w szczególności zgodnie z OPZ wraz z załącznikami i ofertą, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach określonych Umową.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym jego poszczególnych części) będzie wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wad, które mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu w stosunku do jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu.
4. Wszystkie produkty, materiały, sprzęt i urządzenia używane do realizacji zamówienia nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej lub z Białorusi. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania Umowy produkty nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów lub obszarów lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa w zdaniach poprzednich będzie stanowić rażące naruszenie postanowień Umowy, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

**§ 2**

**TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY, KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY**

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do **6 miesięcy** od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że **odbiór techniczny robót budowlanych**, o którym mowa w § 5 Umowy nastąpi nie później niż do dnia **15.09.2026 r.**
3. Zamawiający informuje, że terminy, o których mowa w **ust. 2** mogą ulec zmianie w przypadkach, określonych w niniejszej Umowie.
4. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie **do 5 dni kalendarzowych**, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy do dostarczenia Zamawiającemu **Harmonogramu rzeczowo-terminowego**, który stanowić będzie **Załącznik nr 5 do Umowy**.
6. **Harmonogram** musi uwzględniać cały zakres objęty Przedmiotem Umowy i terminy realizacji wskazane w Umowie oraz być spójny z Kosztorysem Szczegółowym . Z **Harmonogramu** muszą jasno wynikać terminy, zakresy i wartości dostaw, prac i robót budowlanych, tak by można było na podstawie skończonych zakresów prac i robót budowlanych, dokonać ich odbiorów częściowych i rozliczenia zgodnie z Umową. Przewidziane w **Harmonogramie** terminy dostaw, wykonania prac lub robót budowlanych, muszą dawać gwarancję wykonania robót budowlanych zgodnie z Umową, OPZ oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
7. W terminie do **2 dni roboczych** od dnia przekazania **Harmonogramu** Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający zatwierdzi ten dokument lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. W przypadku uwag/zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie poprawić **Harmonogram** w terminie do **2 dni roboczych** od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy ewentualnych uwag lub zastrzeżeń, i ponownie przekazać go Zamawiającemu. Zatwierdzenie **Harmonogramu** przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy dla ewentualnych roszczeń Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy. Zatwierdzenie **Harmonogramu** przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy.
8. **Harmonogram** jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzględniać wykonanie wszystkich prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania **Harmonogramu na warunkach opisanych w ust. 6 i 7 powyżej.**
9. W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z przystąpieniem do realizacji poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy lub z ich wykonywaniem, lub wykonaniem przez okres co najmniej **7 dni** kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w **Harmonogramie rzeczowo – terminowym** (**Załącznik nr 5 do Umowy**), i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krótszego niż **7 dni kalendarzowych** terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostawać będzie w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy zwłoka, podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu.

W powyższym przypadku Zamawiający może w trybie natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy i wprowadzić na niego podmiot trzeci, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

1. Każdorazowa zmiana **Harmonogramu**, w tym jego uaktualnienie, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, odpowiednio jak w ust. 7, oraz sporządzenia aneksu do Umowy, chyba, że zmiany terminów realizacji robót w **Harmonogramie** nie mają wpływu na termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. **Kosztorys szczegółowy** zatwierdzony przez Zamawiającego na etapie przed podpisaniem niniejszej Umowy, zgodnie z zapisami pkt. **22.3÷22.6** SWZ stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy.

**§ 3**

**OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania terenu budowy, po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych Umową.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu zrealizowanego Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający uprawniony jest do sprawowania bieżącej kontroli wykonywanych prac i robót budowlanych, jakości wykonywanych prac i robót budowlanych oraz ich zgodności z Umową.
5. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów i przeglądów, o których mowa w **§ 5** Umowy.
6. Obowiązki Zamawiającego wskazane w niniejszym paragrafie nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający uprawniony będzie do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących go w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności zaangażowania inspektorów nadzoru inwestorskiego. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wskazań i poleceń takich osób, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania udzielonego przez Zamawiającego lub wynikającego z przepisów prawa w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do **3 dni roboczych**, licząc od dnia wypełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w niniejszej Umowie.

**§ 4**

**OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się:
2. wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymogami, niniejszej Umowy,
3. opracować w wersji elektronicznej i papierowej, oraz pisemnie przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy:
4. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
5. plan zapewnienia jakości.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie w terminie **2 dni** **roboczych** od dnia zaakceptowania ich treści przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przekazać Zamawiającemu poprawione dokumenty w terminie **2 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o zmianach lub uwagach,

1. do bieżącego i chronologicznego prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, w szczególności **Dziennika budowy**,
2. zorganizować, utrzymać, chronić i zabezpieczyć na własny koszt teren budowy oraz strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa niezbędne przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz dbać o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, a także za tereny wykorzystywane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności za drogi pełniące funkcje objazdów na czas trwania budowy, od dnia przejęcia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków, a także zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od dnia przejęcia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
3. utrzymać w czystości i zabezpieczyć drogi wykorzystywane w związku z realizacją robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, w szczególności dróg pełniących funkcje objazdów na czas trwania budowy, od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy oraz dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. W przypadku powstania ewentualnych szkód Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy,
4. uczestniczyć w naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego, w celu omówienia postępów realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W każdej naradzie koordynacyjnej ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej: Kierownik budowy i Kierownicy robót. Z narady koordynacyjnej zostanie spisany protokół. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić wyżej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej,
5. udostępnić teren budowy podmiotom trzecim realizującym inne zadania bądź przedsięwzięcia, na warunkach ustalonych z Zamawiającym oraz opisanych w OPZ,
6. umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać tym osobom dane, informacje lub udzielić pomocy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,
7. przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić do akceptacji Zamawiającemu niezbędne dokumenty (w szczególności atesty, świadectwa certyfikaty), stwierdzające jakość materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzoną dokumentacją projektową lub wymaganiami OPZ, i nakazać Wykonawcy ich zastąpienie prawidłowymi materiałami, wyrobami, elementami czy urządzeniami. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania lub zastosowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiającego lub odmowa akceptacji nastąpi w terminie do **5 dni** kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym,
8. dysponować przez okres wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,
9. przedłożyć Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy oświadczenia Kierownika budowy i Kierowników robót wszystkich branż o podjęciu obowiązków Kierownika budowy i Kierowników robót, wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych oraz aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (nie dotyczy uprawnień Kierownika budowy, które zostały złożone Zamawiającemu zgodnie z zapisem pkt. 22.3 lit. b) tiret pierwsze SWZ).   
   W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia powyższych dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
10. wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych zgodnie z  zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzić do dokonania przez właściwego zarządcę drogi niezbędnych odbiorów pasów drogowych, na których była wprowadzona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. Organizacja ruchu po zakończeniu robót budowlanych winna odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót budowlanych w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót budowlanych.
11. Roboty budowlane będą wykonywane na czynnej sieci ciepłowniczej, dlatego w terminie **7 dni kalendarzowych** od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca ustali z Przedstawicielem eksploatacji, szczegółowe warunki prowadzenia robót budowlanych na sieci ciepłowniczej (np. terminów włączeń i wyłączeń ciepłej wody).
12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie **umowy ubezpieczenia**, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. **Umowa ubezpieczenia** winna obowiązywać w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy i obejmować swoim zakresem odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub jakimkolwiek osobom bądź podmiotom trzecim w związku i/lub przy okazji wykonywania niniejszego zamówienia (za wystarczającą Zamawiający uzna umowę ubezpieczenia zawierającą standardowe ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez ubezpieczycieli na rynku krajowym; suma gwarancyjna – **minimum cena brutto kontraktu**). W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
13. W razie wydłużenia czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jeżeli ważność polisy wygasa wcześniej niż termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym punkcie, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej **14 dni** kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
14. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
15. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał umów lub polis do wglądu.
16. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników lub wszelkie osoby w jego imieniu lub na jego rzecz wykonujące określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu OPEC Sp. z o.o. „**Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP** **obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.**” (**Załącznik nr 3 do Umowy**).
17. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 ze zm.), wraz z podpisaną Umową, Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „**Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy**…” (załącznik Nr 1a do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu OPEC Sp. z o.o.) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego (**Załącznik nr 3 do Umowy**). Dane wszystkich osób przebywających na terenie budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób realizujących zakres prac opisanych w niniejszej Umowie wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę zaktualizowanej Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym obowiązek ten, dotyczy osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę.

**Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w tabeli Załącznika nr 3 do Umowy.**

Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace i roboty budowlane wynikające z niniejszej Umowy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono, że poszczególne prace wykonywane są przez pracowników nie wymienionych w **Załączniku nr 3** do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z terenu budowy.

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:
2. Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
3. Strony Umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie bhp i ppoż.
5. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami administracyjnymi lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.
6. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych w wyniku jego sposobu zachowania (działania i/lub zaniechania).
7. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.
8. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas wykonywanych prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi bądź zalecenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji:
10. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia (zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do Umowy**);
11. Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c RODO oraz przepisy prawa cywilnego i gospodarczego;
12. Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli występuje);
13. Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
14. Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji niniejszej Umowy;
15. Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).
18. Czas trwania umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji Przedmiotu Umowy i obejmować realizację wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót ziemnych, wykonywanie prac spawalniczych, robót montażowych rurociągów sieci cieplnej, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, montaż rur ochronnych, odtworzenia terenu, oraz wszelkie prace związane z układaniem preizolowanej sieci ciepłowniczej. W przypadku rozwiązania w okresie realizacji niniejszej Umowy umów o pracę, o których mowa w zdaniu poprzednim, kolejni pracownicy, również winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
19. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przezeń wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
    1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
    2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
    3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
20. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie dłuższym jednak niż **7 dni kalendarzowych**), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu **dowody** w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 17. powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
21. Dowody, o których mowa w ust. 19. powyżej to w szczególności:
    1. oświadczenie zatrudnionego pracownika,
    2. oświadczenie, Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 17 są w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
    3. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zawierająca dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,
    4. inne dokumenty m.in. potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę.
22. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 17 niniejszego paragrafu.

**§ 4a**

**WYKONAWCY WSPÓLNIE REALIZUJĄCY UMOWĘ[[2]](#footnote-2)\***

1. *Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.*
2. *Każdy z Wykonawców wspólnie realizujących Umowę ponosi solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.*
3. *Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę są obowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum (lub innej umowy regulującej współpracę) najpóźniej w dacie zawarcia Umowy.*
4. *Podmiotem odpowiedzialnym i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców, oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją Umowy jest: …………………………*
5. *Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Umowę oraz przekazania zmienionej umowy Zamawiającemu.*
6. *Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli.*
7. *Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę zobowiązani są, na każde żądanie Zamawiającego oraz w terminie określonym przez Zamawiającego przedstawić wykaz, z którego wynika, które elementy Przedmiotu Umowy wykonują poszczególni Wykonawcy.*
8. *Wykaz, o którym mowa w* ***ust. 7*** *musi być zgodny z wykazanym przez Wykonawców doświadczeniem, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w* ***rozdz. 5 SWZ****, tj. roboty budowlane w zakresie* *przebudowy sieci ciepłowniczej, w tym* *ułożenie rur preizolowanych, musi wykonywać ten z Wykonawców, który posiada wymagane w SWZ doświadczenie (Rozdz. 5 SWZ).*

**§ 5**

**ODBIORY**

1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający będzie dokonywać:
2. **odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu**,
3. **częściowych odbiorów robót budowlanych** (odbiory zakończonych i wyodrębnionych elementów robót budowlanych zgodnie z **Harmonogramem**, dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane prace i roboty budowlane),
4. **odbioru technicznego robót budowlanych**,
5. **odbioru końcowego Przedmiotu Umowy**,
6. **przeglądów gwarancyjnych**,
7. **odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy**.
8. Odbiorów i przeglądów, o których mowa w **ust. 1 pkt. 2-6** dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na odbiór lub przegląd w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona odbioru lub przeglądu jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron.
9. Protokoły odbiorów sporządza Zamawiający, natomiast protokół, o którym mowa w   
   **ust. 1 pkt 3** sporządza Wykonawca, zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym.   
   W przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę protokołów odbioru, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego ich podpisania, a ich ustalenia będą wiążące dla Stron.
10. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający zażąda przeprowadzenia badań, które nie były przewidziane Umową, Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić. Jeżeli w rezultacie ich przeprowadzenia okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty budowlane są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
11. W celu dokonania **odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu** Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do Dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do Dziennika budowy dokonuje Kierownik budowy lub Kierownik robót. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wpis Inspektora nadzoru do Dziennika budowy. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu nastąpi w terminie do **3 dni roboczych** od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do Dziennika budowy.
12. W celu dokonania **częściowego odbioru robót budowlanych**, po zrealizowaniu minimum 50% zakresu robót budowlanych[[3]](#footnote-3), Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o gotowości do odbioru ze szczegółowym opisem elementów podlegających odbiorowi oraz dokonać stosownego wpisu do Dziennika budowy. Odbiór częściowy dokonywany jest wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane prace i roboty budowlane, i nie skutkuje przejęciem przez Zamawiającego objętego nim zakresu prac lub robót budowlanych oraz przejściem na Zamawiającego ryzyk w tym zakresie, które pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Odbiór częściowy odbioru robót budowlanych następuje każdorazowo na podstawie podpisanego **Protokołu odbioru częściowego robót budowlanych**.
13. W celu dokonania **odbioru technicznego robót budowlanych** Wykonawca – w terminie określonym w **§ 2 ust. 2** Umowy – zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, niezbędne do uruchomienia przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z rozruchem technicznym, a także wykonać niezbędne badania i próby, a także przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów wymienionych w OPZ (**Załącznik nr 1 do Umowy**) wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru technicznego robót budowlanych.
14. Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji zakresu, o którym mowa w **ust. 7** uzna, że roboty budowlane zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, wyznaczy datę odbioru technicznego robót budowlanych. Odbiór następuje w terminie **do 7 dni** roboczych od daty złożenia wniosku, o którym mowa w **ust. 7**. Datę odbioru technicznego robót budowlanych ustala Zamawiający. Odbiór techniczny robót budowlanych następuje na podstawie podpisanego **Protokołu odbioru technicznego robót budowlanych**.
15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały w całości zakończone lub obarczone są istotnymi wadami lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości złożonych dokumentów, odmawia dokonania odbioru technicznego robót budowlanych. Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru technicznego robót budowlanych, o których mowa w zdaniu pierwszym, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.
16. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady wymagające usunięcia, ale nie uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych wad przez co najmniej **14 dni** kalendarzowych i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krótszego niż **14 dni** kalendarzowych, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
17. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru technicznego robót budowlanych, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.
18. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego funkcją lub przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości technicznej lub użytkowej, lub estetycznej.
19. W celu dokonania **odbioru końcowego Przedmiotu Umowy** Wykonawca – w terminie określonym w **§ 2 ust. 2** Umowy – zobowiązany jest wykonać pozostałe roboty budowlane, objęte Przedmiotem Zamówienia, a także wykonać niezbędne badania i próby, a także przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów wymienionych w OPZ (**Załącznik nr 1 do Umowy**) wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w terminie do **5 dni** roboczych od dnia zakończenia prac.
20. Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji zakresu, o którym mowa w **ust. 13** uzna, że roboty budowlane zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, wyznaczy datę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy robót budowlanych. Odbiór następuje w terminie **do 10 dni** kalendarzowych od daty zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej, o której mowa w **Załączniku nr 1 do Umowy**. Datę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ustala Zamawiający. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego **Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy**.
21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi podczas czynności odbioru Przedmiotu Umowy, że roboty budowlane nie zostały w całości zakończone lub obarczone są istotnymi wadami lub ma zastrzeżenia, co do kompletności lub prawidłowości złożonych dokumentów, odmawia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wykona wszystkich robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, nie usunie istotnych wad oraz braków i nieprawidłowości w złożonych dokumentach, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 11.
22. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady wymagające usunięcia, ale nie uniemożliwiające prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. W przypadku, jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych wad przez co najmniej **14 dni** kalendarzowych i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krótszego niż **14 dni** kalendarzowych terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
23. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.
24. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego funkcją lub przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości technicznej lub użytkowej, lub estetycznej.
25. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały usunięte, Zamawiający może uznać, że pomimo ich usunięcia pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe lub estetyczne obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. Z tego tytułu Zamawiający może żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie lub sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę rzeczoznawcy (jeżeli zajdzie taka konieczność) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia Zamawiającego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
26. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej jeden raz w roku, w okresie od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do dnia upływu pierwotnego okresu rękojmi za wady i gwarancji. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego. Datę przeglądów ustala Zamawiający.
27. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy polegającego na kontroli stanu robót budowlanych przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji, w terminie **14 dni** roboczych przed upływem pierwotnego okresu rękojmi za wady i gwarancji. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Odbiór ostateczny zostanie potwierdzony **Protokołem odbioru ostatecznego** po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji. Datę odbioru ustala Zamawiający.

**§ 6**

**WARTOŚĆ UMOWY**

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w **ust. 1**, wyraża się ceną brutto: **……………………. zł** *(zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz Kosztorysem szczegółowym stanowiącym* ***Załącznik nr 6*** *do Umowy)*,

słownie złotych: ………………………………………,

w tym stawka podatku VAT ……%, przy zastosowaniu składników cenotwórczych przyjętych z Kosztorysu szczegółowego (Załącznik nr 6 do Umowy) oraz wskazanych w Formularzu oferty przez Wykonawcę:

**R** - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez narzutów  **……… zł**

**Kp** - wskaźnika narzutów kosztów pośrednich liczonego od R i S **……… %**

**Z** - wskaźnika narzutów zysku liczonego od R, S i Kp **……… %**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w **ust. 2** obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy poczynione w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w **ust. 2** powyżej, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki towarzyszące, poniesione, lub których poniesienie jest niezbędne dla wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty urządzeń i narzędzi, koszty transportu, koszt sprzętu ochrony indywidualnej, zakupu niezbędnych materiałów, zaplecza socjalnego, montażu, demontażu, koszty zagospodarowania, ubezpieczenia, pomiarów, badań, obsługi laboratoryjnej, zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw zależnych itp. Wynagrodzenie określone w **ust. 2** odpowiada zakresowi prac opisanemu w niniejszej Umowie i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Żadne kwoty i/lub wydatki Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegają zwrotowi ani refundacji.
3. Wynagrodzenie ustalone w **ust. 2** niniejszego paragrafu obejmuje całość prac wykonanych przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie zobowiązania gwarancyjne, w tym:
4. pielęgnację nasadzeń,
5. prace odtworzeniowe tj. obejmujące nawierzchnie chodników, ścieżek, jezdni oraz w zakresie zieleni,
6. rękojmię za wady i gwarancję Przedmiotu Umowy,

na okresy wskazane w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w **ust. 2**.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
3. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części czynności, prac lub robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiający ustala wielkość tej zmiany (zmniejszenia) maksymalnie do **15%** wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy. Zakres zaniechanych czynności, prac lub robót budowlanych winien zostać wskazany w **Protokole konieczności** (**Załącznik nr 8 do Umowy**), po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu zaniechanych czynności, prac lub robót sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie **Kosztorysu Szczegółowego** (**Załącznik nr 6 do Umowy**). W przypadku zaniechania realizacji całego elementu (czynności, prac lub robót budowlanych), nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy. W przypadku zaniechania realizacji części danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartości całego elementu. W przypadku, gdy ustalenie wartości czynności, prac lub robót zaniechanych w oparciu o powyższe założenia nie byłoby możliwe (w szczególności z tego powodu, że zaniechany zakres czynności, prac lub robót budowlanych nie został uwzględniony przez Wykonawcę odrębnie w pozycjach **Kosztorysu Szczegółowego** bądź został przedstawiony w ramach pozycji scalonej bądź jako „komplet”), wartość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynności, prac lub robót budowlanych zostanie ustalony odpowiednio do ich zakresu i przypadku na podstawie:
4. stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku tożsamych z wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny **Kosztorysu Szczegółowego**;
5. cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD) dla województwa pomorskiego, obowiązujących na dzień otwarcia ofert, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

**Niezależnie od sposobu kalkulacji odliczenia, winno ono zostać przedstawione przez Wykonawcę w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej (jako wartość ujemna).**

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności, prac lub robót dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy będzie ulegało odpowiedniej zmianie. Podstawą określenia wynagrodzenia za czynności, prace lub roboty dodatkowe lub zamienne będzie Protokół konieczności oraz kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie **Kosztorysu szczegółowego** (**Załącznik nr 6 do Umowy**), według następujących wytycznych:
2. wartość czynności, prac lub robót zamiennych zostanie ustalona odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w **ust. 8.**;
3. wartość czynności, prac lub robót dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalona w oparciu o dane zawarte w **Kosztorysie szczegółowym**. W przypadku, gdy czynności, prace lub roboty dodatkowe lub zamienne nie były objęte **Kosztorysem szczegółowym**, wartość takich prac lub robót zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku według następujących danych:
4. stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku tożsamych z wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny oferty;
5. cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD) dla województwa pomorskiego, obowiązujących na kwartał, w którym Wykonawcy powierzone zostanie wykonanie prac lub robót dodatkowych lub zamiennych, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

**Niezależnie od sposobu wyliczenia wartości robót dodatkowych i/lub zamiennych, winno ono zostać przedstawione przez Wykonawcę w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej (w przypadku roboty zamiennej – także ze wskazaniem różnicy pomiędzy ceną pierwotną i zmienioną).**

1. Ograniczenia i/lub wszelkie inne (zamienne) rodzaje robót niż ujęte w **Kosztorysie szczegółowym** oraz zwiększone w porównaniu z zapisami dokumentacji postępowania wynikające z zapisów niniejszego paragrafu, mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie zatwierdzonych przez Strony **Protokołów konieczności**, których wzór stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszej Umowy.
2. Bez zatwierdzenia **Protokołów konieczności** przez Inspektora nadzoru, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych.
3. **Protokół konieczności** wraz ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem (po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego), będą stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
4. W przypadku konieczności wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bądź przepisami prawa, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności, prace lub roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty czynności, prac lub robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zabezpieczy przerwane czynności, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynności, prac lub robót zabezpieczających, zostanie ustalone w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w **ust. 8**.

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę czynności lub nieprzystąpienia przezeń do dokonania z Zamawiającym uzgodnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać ich jednostronnie i będą one wiążące dla Stron.

**§ 7**

**ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH**

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za Przedmiot Umowy odbędzie się:
2. **fakturami częściowymi** – po wykonaniu **30%** robót stanowiących Przedmiot Umowy (stopień zaawansowania robót będzie mierzony na podstawie długości wykonanej sieci ciepłowniczej), po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego i podpisaniu odpowiednio: **Protokołu częściowego odbioru robót** budowlanych i/lub **Protokołu odbioru technicznego** **robót budowlanych**. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć **80%** wysokości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy;
3. **fakturą końcową** – po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy i podpisaniu **Protokołu odbioru końcowego** Przedmiotu Umowy.
4. Zapłata nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku …………………………………………………………………., wskazany również na każdej fakturze VAT, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2324 z późniejszymi zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.
6. Wystawione faktury powinny zawierać następujący opis:

*„Zgodnie z umową nr …………………… z dnia…………………”* **wraz ze wskazaniem protokołu odbioru, którego dotyczy faktura.**

1. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzieńwpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku …………………………………………. wskazany na fakturze VAT.
3. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów. Zamawiający akceptuje również dokonywanie płatności na dedykowany dla Zamawiającego rachunek wirtualny (rachunek collect), który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym WYKAZIE PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 lub 10 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.
5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
6. Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemne zastrzeżenie co do niezgodności na wystawionej fakturze w terminie do **14 dni roboczych** od daty otrzymania faktury od Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w szczególności o: kwestionowanych transakcjach bezgotówkowych ujętych na fakturze, błędach lub innych nieprawidłowościach w przeprowadzaniu rozliczenia. Wykonawca dokona rozpatrzenia zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim niezwłocznie powiadamiając Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie **14 dni roboczych** od dnia ich otrzymania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuregulowania reklamowanej części należności wynikającej z niewłaściwie wystawionej faktury VAT do czasu rozpatrzenia przez Strony reklamacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Powyższe dotyczy tylko reklamowanej przez Zamawiającego należności. Niniejsze nie będzie rodziło po stronie Zamawiającego żadnej odpowiedzialności finansowej wobec Wykonawcy ani obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
9. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.
10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
11. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i wskazanych ustępów niniejszego paragrafu na adres e-mail [faktury@opecgdy.com.pl](mailto:faktury@opecgdy.com.pl)
12. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 17 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.
13. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
14. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
15. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.
16. Zapisy postanowień ust. 17÷21 niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

**§ 8**

**SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON, REPREZENTACJA**

1. Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze wniosków, powiadomień, informacji, poleceń, zatwierdzeń i akceptacji, Strony będą przekazywać sobie w formie pisemnej lub dokumentowej, i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru), lub w formie elektronicznej.
2. Strony dopuszczają też telefoniczną formę komunikacji w przypadkach określonych Umową.
3. Oświadczenia woli składane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy Strony będą przekazywać sobie w formie pisemnej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru), lub w formie elektronicznej. Strony dopuszczają też telefoniczną formę komunikacji w przypadkach określonych Umową.
4. Dokumenty, o których mowa w **ust. 1** i oświadczenia woli przekazywane są, z uwzględnieniem zasad określonych w **ust. 1 i 3**, na następujące adresy Stron:
5. **Dla Zamawiającego:**

**Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**

**ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia**

**e-mail: …………………….**

**Nr telefonu:…………………**

1. **Dla Wykonawcy:**

**……………………………..**

**e-mail: …………………….**

**Nr telefonu:…………………**

1. Zmiana danych jednej ze Stron, o których mowa w **ust. 4**, wymaga powiadomienia drugiej Strony, w sposób określony w **ust. 1** .
2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiającego występują:
3. ……………………………………… - Przedstawiciel eksploatacji;
4. ……………………………………… - Inspektor nadzoru branży sanitarnej;
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują:

……………………………… – …………………………………….

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:
2. ………………………… - jako Kierownika budowy nr uprawnień …………………………….
3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę posiadającą uprawnienia wskazane w pkt 5.1. d) ppkt 2 SWZ.
4. W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
5. zmianie siedziby,
6. zmianie nazwy firmy,
7. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
8. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
9. zawieszeniu działalności,
10. zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.
11. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w **ust. 10** przesyłkę (list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie lub jednokrotnie przekazaną drogą elektroniczną na adres Strony, której dane uległy zmianie, określony w **ust. 4** lub na ostatni znany adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczoną.

**§ 9**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy:
2. powstały w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy na okres **………………** **lat** *(zgodnie z ofertą Wykonawcy).* Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu **Karty gwarancyjnej,** zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 2 do Umowy** (podpisana przez Wykonawcę Karta gwarancyjna stanowi załącznik **Protokołu odbioru końcowego** **robót budowlanych**),
3. pielęgnację nasadzeń w okresie **3 lat** od dnia ich odbioru przez Wydział Ogrodnika Urzędu Miasta Gdynia (zgodnie z zapisem pkt. III ppkt 1) lit. k) **Załącznika nr 1** do Umowy),
4. prace odtworzeniowe tj. obejmujące nawierzchnie chodników, ścieżek, jezdni oraz w zakresie zieleni w okresie **5 lat** od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.
6. Okres rękojmi za wady na Przedmiot Umowy powstały w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy jest równy okresowi gwarancji, z uwzględnieniem zapisów **ust. 2**.
7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i podpisania **Protokołu odbioru końcowego** **robót budowlanych**.
8. W okresie rękojmi za wady i gwarancji, przed przystąpieniem do usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie nie później niż **1 dzień** przed przystąpieniem do wykonywania prac lub robót budowlanych. Po zakończonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie tego samego dnia. Powiadomienie winno nastąpić w formie wskazanej w Umowie.
9. Wykonawca zapewnia, że w okresie rękojmi za wady i gwarancji Przedmiot Umowy powstały w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna będzie wolna od jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego w Umowie parametrów.
10. W przypadku gdy Przedmiot Umowy powstały w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna, nie mogą być używane z powodu wady lub jej usuwania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki powstałe z tego tytułu.
11. Każdorazowo okres rękojmi za wady i gwarancji zostanie przedłużony o okres, w którym Przedmiot Umowy powstały w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna nie mogła być używana z powodu zaistnienia wady lub jej usuwania.
12. Wykonawca zapewnia, iż wady Przedmiotu Umowy powstałe w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji usunięte zostaną w terminach ustalonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że każdorazowy termin nie będzie krótszy niż **3 dni robocze** oraz nie będzie dłuższy niż **30 dni roboczych**, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba, że na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego, ze względów technicznych lub technologicznych uzasadnione będzie wyznaczenie innego i/lub dłuższego terminu.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, i zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad nawet w przypadku, jeśli stwierdzone wady nie wpływają na możliwość użytkowania Przedmiotu Umowy powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy.
14. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.
16. W przypadku konieczności powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 12 niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały przedmiot Umowy.
17. Jeżeli w okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystąpiła wada tego samego elementu Przedmiotu Umowy powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, wówczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiającego, będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie przez Zamawiającego. Wymiana elementu nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wymiany elementu na nowy i wolny od wad, odpowiednie zastosowanie znajdzie **ust. 12**.
18. Udzielona rękojmia za wady i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
19. W przypadku konieczności rozbudowy sieci ciepłowniczej, w okresie obowiązywania gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie gwarancji w zakresie niezbędnej ingerencji, o której mowa w zdaniu poprzednim.
20. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których mowa w **ust. 16** niniejszego paragrafu.
21. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w **ust. 16.**, po skutecznym dostarczeniu informacji, o której mowa w **ust. 16.**, nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego.
22. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem **ust 16** zdanie drugie.
23. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez obie Strony, chyba, że Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym terminie na miejsce wykonywanych prac.
24. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w **ust. 20**.
25. Uznaje się, że skutecznym dostarczeniem informacji, o której mowa w **ust. 16** niniejszego paragrafu, jest jej przesłanie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w **§ 8 ust. 4. pkt 2** Umowy.

**§ 10**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości **5%** całkowitej ceny brutto wskazanej w Formularzu oferty, tj. kwotę: …………………… zł słownie złotych: …………………., w formie…………………………………………., w terminie do **14 dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania Umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w szczególności, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w **ust. 1**, zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
4. **70 %** wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. ……….. zł w terminie **30 dni** od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,
5. **30 %** wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. ……….. zł nie później niż w **15 dniu** po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.
6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w **§ 2 ust. 2.** Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na **30 dni** kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie złożono w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych powyżej, w sposób właściwy dla instytucji stanowiącej zabezpieczenie. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu w formie elektronicznej zwrot zabezpieczenia, o ile nic innego nie wynika z treści gwarancji / poręczenia następuje poprzez złożenie gwarantowi / poręczycielowi oświadczenia (na piśmie lub w formie elektronicznej) o zwolnieniu zabezpieczenia na wskazany przez niego na adres korespondencyjny lub adres e-mail.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty zabezpieczenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż na **14 dni** kalendarzowych przed umownym terminem zwrotu zabezpieczenia Wykonawca wskaże Zamawiającemu inny rachunek bankowy. Dyspozycja zmieniająca numer rachunku bankowego musi zostać podpisana przez osobę umocowaną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji w postaci elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, z zastrzeżeniem opatrzenia dyspozycji kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej stosowne umocowanie.
10. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, wymaga jednak powiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie. Wprzypadku zmiany zabezpieczenia na formę gwarancji/poręczenia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (stroną umowy) treść dokumentu – do treści gwarancji/poręczenia zastosowanie mają zapisy SWZ.

**§ 11**

**KARY UMOWNE**

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
2. **odstąpienia od Umowy lub jej części** **przez Wykonawcę** z powodów innych niż niewywiązanie się Zamawiającego z warunków Umowy, wysokości **20%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy,
3. **odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego** z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości **20%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy,
4. **przekroczenia terminów, o których mowa w § 2 ust. 2.** Umowy, w wysokości **0,1%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy – za każdy dzień zwłoki,
5. **gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierowników robót** będą wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego, w wysokości **0,05%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy – za każdy stwierdzony przypadek z osobna,
6. **przekroczenia terminów przekazania Zamawiającemu Harmonogramu**, nieuwzględniania lub nieterminowego uwzględnienia przez Wykonawcę ewentualnych uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych do przedłożonego **Harmonogramu** – w wysokości **0,05%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego obowiązku, w stosunku do terminów określonych w **§ 2 ust. 5 i/lub ust. 7 Umowy**,
7. **braku ważnej umowy ubezpieczenia OC** Wykonawcy kara umowna wyniesie **500,00 zł** za każdy dzień nieposiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC.
8. **nieprzedstawienia nowej umowy ubezpieczenia OC** Wykonawcy lub dowodu uiszczenia składki w terminie umownym lub wyznaczonym przez Zamawiającego kara umowna wynosić będzie **300,00 zł** za każdy przypadek.
9. dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy **innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca**, w wysokości **5 000,00 zł** brutto, za każde stwierdzone naruszenie,
10. **niezrealizowania poleceń wpisanych do Dziennika budowy** przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, naliczana będzie kara umowna w wysokości **2 000,00 zł** za każdy dzień niezrealizowanego polecenia, chyba, że polecenie będzie sprzeczne z przepisami prawa, w tym także przepisami dotyczącymi BHP,
11. **przekroczenia przez Wykonawcę terminu na dostarczenie dowodów**, o których mowa w § 4 ust. 19 niniejszej Umowy, w wysokości **200,00 zł** za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wskazanego w § 4 ust. 19,
12. **nieterminowego usunięcia usterek i/lub wad** stwierdzonych w czasie czynności odbioru końcowego, o których mowa w § 5 ust. 15 umowy, stwierdzonych po odbiorze końcowym i/lub w czasie odbiorów gwarancyjnych i/lub w czasie odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy (w odniesieniu do wszystkich zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w tym dotyczących pielęgnacji nasadzeń i prac odtworzeniowych) w wysokości **0,1%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek i/lub wad, zgodnie z zapisami § 9 ust. 9;
13. **dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy**, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w wysokości **5 000,00 brutto** – za każdy stwierdzony przypadek z osobna,
14. **niezgodnego z zapisami** Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest postępowania w przypadku potwierdzenia występowania azbestu **postępowania z azbestem** (w przypadku jego wystąpienia) w wysokości **10 000,00 brutto** – za każdy stwierdzony przypadek z osobna,
15. **uszkodzenia drzew** sąsiadujących z terenem, na którym realizowane są roboty budowlane, w wysokości **3 000,00 zł brutto** – za każdy stwierdzony przypadek z osobna, z zastrzeżeniem, że w sytuacji nałożenia na Zamawiającego jakichkolwiek kar i opłat administracyjnych z tego tytułu (związanych z naruszeniem przepisów prawa przez Wykonawcę), te kary i opłaty obciążać będą wyłącznie Wykonawcę i zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
16. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć **30%** wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w **§ 6** **ust. 2** Umowy.
17. Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitów z tytułu łączenia kar wskazanych w Umowie.
18. Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków związanych z realizacją Umowy.
19. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
20. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 12**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić, gdy Wykonawca:
2. nie dotrzymał terminów wykonania Przedmiotu Umowy;
3. uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym;
4. nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie terminu realizacji Umowy;
5. nie realizuje postanowień Umowy;
6. realizuje Przedmiot Umowy wadliwie lub sprzecznie z Umową, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż **7 dni** kalendarzowych dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości;
7. a także w następujących przypadkach:
   1. jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
   2. zgłoszenia wniosku o likwidację Wykonawcy, za wyjątkiem połączenia lub reorganizacji;
   3. zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.
8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie **15 dni** kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w **ust. 1.** powyżej.
9. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w **ust. 1.** powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie **30 dni** kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
10. Odstąpienie ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed odstąpieniem części świadczenia.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z **§ 11** Umowy.
13. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru dostarczonej części Przedmiotu Umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za elementy Przedmiotu Umowy, które zostały dostarczone i odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego lub końcowego, do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu materiałów, które pochodziły z takich krajów, jak Białoruś lub Federacja Rosyjska, lub z krajów, lub obszarów, lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi lub międzynarodowymi.

**§ 13**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. **zmiany techniczne lub technologiczne,** spowodowane następującymi okolicznościami:

pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu nowszej generacji niż wskazane w OPZ, których zastosowanie lub użycie będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych lub użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwi uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy,

pojawieniem się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych Przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

niedostępnością na rynku technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w OPZ, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu,

odmiennymi od przyjętych w OPZ warunkami geologicznymi bądź hydrologicznymi skutkującymi niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technicznych, technologicznych lub założeniach co do materiałów, urządzeń lub sprzętu,

możliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub rozwiązań co do materiałów, urządzeń lub sprzętu, niż wskazane w OPZ w sytuacji, gdy zastosowanie tych rozwiązań spowoduje skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawienie parametrów technicznych lub użytkowych, lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwi uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy, lub wynika ze zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków realizacyjnych określonych w OPZ lub gdyby zastosowanie rozwiązań dotychczasowych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w **pkt. 1)** powyżej, możliwa jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu określonych w OPZ), terminów wykonania Przedmiotu Umowy, określonych w **§ 2** Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy – w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.

Do ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z zastosowaniem odmiennej technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu niż wskazane w OPZ z przyczyn opisanych w **pkt 1)** powyżej, odpowiednie zastosowanie będzie mieć **§ 6** Umowy.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętu zastępujących te wskazane w OPZ.

1. **zmiany spowodowane działaniami organów administracji**, w tym organów administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii i certyfikatów w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:

przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać zgodnie z przepisami prawa, Umową i OPZ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

odmową lub zwłoką w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, certyfikatów, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych, uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy,

zwłoką w wydaniu przez podmioty niebędące organami administracji rządowej i samorządowej wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii i certyfikatów, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, taka decyzja, zezwolenie, opinia, uzgodnienie, postanowienie itp., winna być wydana przez ww. podmioty,

nałożeniem przez organ dodatkowych, nieprzewidzianych w Umowie, obowiązków (w tym wykonania dodatkowych prac lub robót budowlanych) i czynności proceduralnych, w tym konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy,

wydaniem postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robót budowlanych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

zgłoszeniem sprzeciwu przez właścicieli terenów, na których mają być prowadzone roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy na prowadzenie tych robót budowlanych, w szczególności w zakresie pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, usunięcia kolizji, regulacji wysokościowych terenu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

odmową lub opóźnieniem, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w udostępnieniu nieruchomości do celów realizacji Przedmiotu Umowy przez właściciela,

zmianą wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji stanowiących element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią wpływ, zmieniających zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania przedmiotu Umowy,

niedopuszczenia do wykonania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w **pkt 2)** powyżej zmianie mogą ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w **§ 2** Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy i w sposób należyty. W przypadku, o którym mowa w **lit. e)** oraz **lit. i)** zmianie ulec może także wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o wartość uzasadnionych i należycie udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynności, prac lub robót budowlanych lub obowiązków i czynności proceduralnych.

1. **wystąpienia konieczności zmiany osób**, wskazanych w **§ 8 ust. 8** Umowy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczególności w wyniku śmierci, choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji, lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, lub gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Przedmiotowa zmiana możliwa jest pod warunkiem, że Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spełniające warunki określone w SWZ.
2. **wystąpienia następujących okoliczności**:

niezależnego od Wykonawcy wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw materiałów, produktów, komponentów produktów lub materiałów, niezależnych od Wykonawcy trudności w dostępie do materiałów, urządzeń, sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

wstrzymania, przestoju lub opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. ciągłych opadów deszczu lub śniegu, niespotykanej w danym okresie temperatur zewnętrznych, silnych wiatrów, itp.) uniemożliwiających zarówno wykonywanie (prowadzenie) prac lub robót budowlanych bezpiecznie pod względem BHP, zgodnie z technologią robót lub zasadami sztuki budowlanej lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, przez okres dłuższy niż **3 dni** kalendarzowe,

konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia Umowy,

konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej, poza zakresem określonym w niniejszej Umowie, niezbędnych do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy,

konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i/lub osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w **pkt 4)** powyżej zmianie mogą ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w **§ 2** Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej.  
W przypadku, o którym mowa w **lit. e)** zmianie ulec może także wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o wartość uzasadnionych i należycie udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynności, prac lub robót budowlanych lub obowiązków i czynności.

1. **pozostałe zmiany**, spowodowane następującymi okolicznościami:

wystąpieniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,

wystąpieniem rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie uzasadnionych rozbieżności lub niejasności,

koniecznością usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ,

koniecznością wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy, lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych lub w wyniku prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem należytej staranności, konieczności uzyskania decyzji administracyjnej,

wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie i stany zagrożenia epidemicznego, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Przedmiotu Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy,

wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,

wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w OPZ, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, warunków geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności wystąpienia niewypałów i niewybuchów, konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych, występowania wysokiego poziomu wód gruntowych wykraczającego ponad poziom określony w OPZ, wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, ich elementów, sieci, podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części lub odkrycia na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu historycznym lub kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy,

wystąpieniem konieczności zaniechania wykonania czynności, prac lub robót budowlanych, wykonania czynności, prac lub robót zamiennych lub czynności, prac lub robót dodatkowych, jeśli stały się one niezbędne,

wystąpieniem kolizji lub niebezpieczeństwa kolizji lub koniecznością wzajemnego skoordynowania prac lub robót budowlanych z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty, lub Zamawiającego inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

rezygnacji z konieczności wykonania czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, w przypadku potwierdzenia występowania azbestu, w sytuacji gdy przeprowadzone przez Wykonawcę badania, o których mowa w pkt. III ust. 1 lit. i) **Załącznika nr 1** do Umowy, nie potwierdzą występowania azbestu,

wystąpieniem innych niż wymienione powyżej okoliczności, nieleżących po stronie Wykonawcy, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności wystąpienia okoliczności takich jak: upadłość lub likwidacja kluczowego Podwykonawcy lub brak możliwości realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego ważnego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego Podwykonawcy są istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastąpienie innym Podwykonawcą w krótkim czasie jest obiektywnie niemożliwe.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym **pkt.  5**), zmianie może ulec zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologia, materiały, urządzenia lub sprzęt określone w OPZ), terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w **§ 2** Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy – w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.

1. **zastąpienia Wykonawcy nowym Wykonawcą:**
2. w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum będącego Wykonawcą (dotyczy przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przez konsorcjum), o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
3. w wyniku sukcesji, gdy nowy Wykonawca wstępuje w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, lub
4. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców.
5. **zmiany danych teleadresowych,**
6. **poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,**
7. W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w **ust. 1** zmianie ulegną postanowienia Umowy, na które ww. okoliczności mają wpływ, w szczególności termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres świadczenia oraz sposób zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także wynagrodzenie Wykonawcy.
8. Wszystkie postanowienia **ust. 1** stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.
9. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w **ust. 1. pkt 3) i 8)**, które wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiającego.

**§ 14**

**PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny”) i w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany   
   do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji czynności, prac i robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawcę.
2. Powierzenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części Podwykonawcy/ Podwykonawcom i lub dalszym Podwykonawcom wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców na zasadzie ryzyka.
3. Posłużenie się przez Wykonawcę Podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy każdego z pracowników Wykonawcy, Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego prawa.
5. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy (na podst. przedstawionych oryginałów lub kopii umów potwierdzonych za zgodność z oryginałem podpisanych przez Wykonawcę i Podwykonawcę i/lub dalszego Podwykonawcę, na etapie przed podpisaniem niniejszej Umowy) realizację części Przedmiotu Umowy w następującym zakresie (dotyczy: robót budowlanych, dostaw i usług): \*
   1. ……………………….
   2. ………………………
   3. ………………………

lub

*Wykonawca w chwili podpisania umowy nie wskazał Podwykonawcy, ani nie określił zakresu czynności*.\*

1. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót drogą e-mailową na adres: [...............@opecgdy.com.pl](mailto:...............@opecgdy.com.pl), chyba że w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w **ust. 6.** nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili w niniejszej Umowie przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę (w **ust. 5.** powyżej), na podst. przedstawionych umów o podwykonawstwo (w terminie przed podpisaniem Umowy).
3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość jest równa lub przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z zapisów niniejszej Umowy, o których mowa odpowiednio w ust. 5 albo 6 powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w **ust. 6** powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w **ust. 6** powyżej zobowiązany jest do dostarczenia oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom i uzyskania zgody Zamawiającego zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, o których mowa w **ust. 5** oraz **10** niniejszego paragrafu winny zawierać zapisy dotyczące w szczególności:
7. przewidywanego terminu płatności nie dłuższego niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
8. zakresu podwykonawstwa, tj. wskazanie jakie elementy Przedmiotu Umowy będzie realizował dany Podwykonawca;
9. wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację zakresu Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie może być wyższe lub równe od wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wskazanego w **§ 6 ust. 2**;
10. termin wykonania robót nie może wykraczać poza terminy wykonania robót wskazane w **§ 2 ust. 2** Umowy i/lub w obowiązującym Harmonogramie (**Załącznik nr 5 do Umowy**).
11. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca winien doprowadzić do zgodności zapisów tych umów z treścią niniejszego paragrafu i przedstawić prawidłowe umowy do ponownej akceptacji Zamawiającego.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w **ust. 13** dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w **ust. 14.**, informując o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku składania faktury VAT wraz z fakturą Wykonawca winien załączyć oświadczenie Podwykonawcy o treści zgodnej z **Załącznikiem nr 7** do Umowy. Oświadczenie Podwykonawcy winno być złożone w oryginale (względnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę).
17. W przypadku, gdy Wykonawca polega, w odniesieniu do niniejszego Przedmiotu Umowy lub jego części, na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podwykonawcy robót budowlanych, zmiana albo rezygnacja z tych Podmiotów będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, po przedłożeniu przez Wykonawcę  zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby (przykładowa treść zobowiązania zawarta została w **załączniku nr 5** do SWZ).

**§ 15**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „**Utwory**”) powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:
2. w chwili wydania Zamawiającemu wszelkich Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części Wykonawcy będą przysługiwały w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;
3. nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w **pkt. 1** powyżej do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy;
4. autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;
5. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem wydania Zamawiającemu wszelkich Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części;
6. przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień wydania Zamawiającemu wszelkich Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy, z chwilą wydania Zamawiającemu Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części Wykonawca:
2. przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do Utworów, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: opinie, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy oraz broszury, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie;
3. udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone osobie trzeciej bez pozbawienia autorów Utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich Utworów stworzonych w ramach Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści Utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.
4. Przeniesienie praw, o których mowa w **ust. 2**, następuje na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:
5. wielokrotnego wykorzystania Utworów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w szczególności do włączenia ich do SWZ oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim podmiotom zainteresowanym uzyskaniem zamówienia na realizację robót budowlanych;
6. wielokrotnego i, dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego, zezwalania oraz wykorzystania Utworów i danych w nich zawartych w celu wykonania ich aktualizacji (w przypadku, gdy utraciły aktualność), adaptacji lub zmian;
7. wykorzystywania Utworów, w tym projektów, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów w materiałach promocyjnych dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w innych miejscach w celu promocji działalności Zamawiającego, a także w celach informacyjnych;
8. użytkowania Utworów na własny użytek, użytek wspólników mających udziały własnościowe w firmie Zamawiającego, oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
9. utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
10. zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
11. wprowadzania do obrotu;
12. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
13. wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu;
14. wymiany nośników, na których Utwór utrwalono;
15. wykorzystania w utworach audiowizualnych;
16. wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy;
17. wprowadzania zmian, skrótów;
18. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
19. publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w  miejscu i w czasie przez niego wybranym;
20. publikowania części lub całości;
21. udzielania licencji na wykorzystanie.

Wykonywanie nabytych praw na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

1. Przeniesienie praw, o których mowa w **ust. 2** następuje z chwilą faktycznego wydania Utworów Zamawiającemu.
2. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w **§ 6 ust. 2** Umowy własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których Utwory zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.
3. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym Umową.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia jej praw, w tym praw autorskich majątkowych, w związku z powstaniem lub eksploatacją Utworów, Wykonawca:
5. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, w tym za powstałą szkodę;
6. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
7. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

**§ 16**

**PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera **Załącznik nr 4 do Umowy**.

**§ 17**

**CESJA WIERZYTELNOŚCI**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, dokonać przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części na osoby trzecie.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywania wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. Ich dokonanie bez zgody Zamawiającego pozostaje bezskuteczne względem Zamawiającego.

**§ 18**

**KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. W trakcie realizacji Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobieżenia konfliktom interesów lub sytuacjom korupcjogennym.
2. Strony dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 deklarują pełną współpracę w obszarze tych zagadnień.
3. Strony oświadczają, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ktokolwiek, w związku z realizacją Umowy, domagał się korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, przyjął ją lub obietnice jej udzielenia w zamian za podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechań, podejmą stosowne, przewidziane przez prawo działania.

**§ 19**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
2. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
3. W przypadku, jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy jest sprzeczne z prawem lub ma na celu obejście prawa jest ono nieważne, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą odpowiednie przepisy prawa. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, chyba, że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle zawarcia, obowiązywania i ustania obowiązywania Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie zawarte w Umowie odniesienia lub odwołania do jakiegokolwiek dokumentu lub Umowy należy interpretować jako odniesienia lub odwołania do tego dokumentu lub Umowy z uwzględnieniem wszelkich zmian, uzupełnień i odnowień lub do dokumentu lub Umowy zastępującego dany dokument lub Umowę.
6. Odniesienie lub odwołanie do Umowy obejmuje również odniesienie do Załączników, które stanowią integralną część Umowy.
7. W przypadku rozbieżności zapisów Umowy i jej załączników, stosuje się postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie elektronicznej.

**Załączniki:**

**Załącznik nr 1** – OPZ *(Załącznik nr 1 do SWZ),*

**Załącznik nr 2** – Karta Gwarancyjna,

**Załącznik nr 3** – Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie

Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 z dnia 24.05.2023 r.),

**Załącznik nr 4** – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

**Załącznik nr 5** – Harmonogram rzeczowo-terminowy

**Załącznik nr 6 –** Kosztorys szczegółowy

**Załącznik nr 7/7 a) –** Oświadczenia Podwykonawców

**Załącznik nr 8 –** Protokół koniczności

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

*\* niepotrzebne skreślić*

***Załącznik nr 2***

***do Umowy nr …………………………………….…….***

**KARTA GWARANCYJNA z dnia ……………. r.**

dla wykonanego w ramach Umowy nr ………………… z dnia ………………… (dalej jako „Umowa”)

Przedmiotu Umowy pn.:

**„Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-409 do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni, Etap II”**

**§ 1**

**Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na powyższy Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami opisanymi w § 9 Umowy oraz na warunkach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.**

**§ 2**

Wykonawca zapewnia, że roboty budowlane objęte Umową zostały wykonane zgodnie   
z warunkami Umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 3**

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okresy:

1. **3 lat** licząc od dnia odbioru przez Wydział Ogrodnika Urzędu Miasta Gdynia nasadzeń, o których mowa w pkt. III ppkt 1) lit. k) **Załącznika nr 1** do Umowy,
2. **5 lat** licząc dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ……………. w odniesieniu do prac odtworzeniowych tj. obejmujących nawierzchnie chodników, ścieżek, jezdni oraz w zakresie zieleni ,
3. **…………. lat** licząc dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ……………. w odniesieniu do powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych Przedmiotu Umowy

**§ 4**

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji.

**§ 5**

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów,   
z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot ww. umowy, przewidują inny okres gwarancji niż wskazany w **§ 3**, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji na te urządzenia lub materiały na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

**§ 6**

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie:

1. pisemnie na adres: …………………………………………………………………, albo
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………….. .

Zamawiający może też dokonać zgłoszenia telefonicznie na numery: …………………………, ale zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone w jeden ze sposobów wymieniony w punktach a-b powyżej.

**§ 7**

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia lub fakt wystąpienia wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca wystąpienia wady. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

**§ 8**

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

**§ 9**

W przypadku odmowy usunięcia wad albo nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie albo usunięcia wad w sposób nieprawidłowy Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

**§ 10**

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić.

Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

**§ 11**

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

**§ 12**

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

**WYKONAWCA**

.......................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

***Załącznik nr 3***

***do Umowy nr …………………………………….…….***

***Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 z dnia 24.05.2023 r.***

**Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.**

1. **Definicje:**

**Przedsiębiorca** - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy.

**Strony** - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni

**Teren OPEC Gdynia sp. z o.o.** - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

**Pracownik przedsiębiorcy** rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z OPEC Sp. z o.o.

**Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o.** – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.

1. **Informacje i wymagania ogólne:**

OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www.opecgdy.com.pl.

**Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni** **są zobowiązani do:**

1. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac,
2. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu na środowisko,
3. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami,
4. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody,
5. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie,
6. nie naruszania dóbr osób trzecich,
7. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu.

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych z tymi pracami.

Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w załączniku nr 1a.

1. **Informacje i wymagania BHP:**

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym.

1. Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to:

1. kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
2. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi,
3. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne),
4. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia),
5. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi,
6. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu,
7. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń,
8. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi,
9. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej,
10. hałas,
11. uderzenie spadającym przedmiotem,
12. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki,
13. osunięcia ziemi w wykopie,
14. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych),
15. porażenie prądem elektrycznym,
16. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy
17. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych i  mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP.
18. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności.
19. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób przebywających w sąsiedztwie.
20. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie.
21. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac.

Minimalny zakres IBWR

Informacja na temat planowanych prac:

1. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace,
2. terminy i miejsce wykonywania prac,
3. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.
4. wpływ prac na otoczenie,
5. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac,
6. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni,
7. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni,
8. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi
9. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy.

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR.

1. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do:
2. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
3. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań.

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą firmy.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami.
3. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających.
4. **Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.:**
5. **Informacje ogólne** 
   1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko.
   2. OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej. Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia
   3. Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody.
6. **Gospodarka odpadami** 
   1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.
   2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
7. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.
8. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i kod odpadu.
9. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.
   1. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.
   2. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.
   3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.
10. **Ochrona gleb (prace ziemne)** 
    1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.
    2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:
11. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;
12. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;
13. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.
14. **Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem** 
    1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:
15. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni;
16. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni;
17. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.
    1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń.
    2. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.
18. **Substancje / mieszaniny chemiczne** 
    1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.
    2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:
    3. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem;
    4. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi swoich pracowników;
    5. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.
    6. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
19. **Ochrona drzew i krzewów** 
    1. Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do stosowania się do:
20. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: <https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf>
21. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. <https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca>
22. **Towary podlegające ADR i RID** 
    1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację planowanego przewozu.
    2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.
23. **Informacje i wymagania końcowe:**

Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i podwykonawców.

**Polityka ZSZ:**



**Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:**



***ZAŁĄCZNIK Nr 1a*** ***do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu OPEC Sp. z o.o.***

**INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH   
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY  
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie   
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860)   
- dotyczy pracowników innego pracodawcy**

1. **Dotyczy Umowy nr: ……………………………………..**
2. **Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.**

**……………………………………………………………………………….**.

**POINFORMOWANIE**

**Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Decyzji Zarządu OPEC Sp. z o.o. Nr 26/2023 „ Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.**

| **L.p.** | **Imię, nazwisko** | **DATA** | **Podpis** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Załącznik nr 4***

***do Umowy nr NO/…/2026***

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**- Zamówienia publiczne**

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:**

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iod@opecgdy.com.pl](mailto:iod@opecgdy.com.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz** per analogiam jak w **art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia**.
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**

**- przysługują Pani/Panu następujące prawa:**

* dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
* sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
* ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

**- nie przysługują Pani/Panu prawa:**

* usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
* prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

1. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
2. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

***Załącznik nr 7***

***do Umowy nr NO/…/2026***

..............................................

*( nazwa i adres Podwykonawcy)*

**PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY \***

**Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-409 do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni, Etap II**

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując **Podwykonawcę** tj. ……………….………. z siedzibą w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu robót, wykonanych i odebranych przez …………..………. (dalej: **Wykonawca**)w ramach Umowy nr ……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), za wykonane prace w okresie do dnia …………..……. *(wskazana* *data nie może być późniejsza niż na* ***3 dni robocze*** *licząc od skutecznego złożenia faktury przez Wykonawcę)* zostało uregulowane przez Wykonawcęw całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności.

Oświadczam, iż:

1. Nie składam zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności wykonania Umowy.
2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem Podwykonawcy z zapłatą należnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

..............................................

*( podpis Podwykonawcy)*

*\* niepotrzebne skreślić*

***Załącznik nr 7a)***

***do Umowy nr NO/…/2026***

..............................................

*( nazwa i adres Podwykonawcy)*

**KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY \***

**Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-409 do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni, Etap II**

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….………. z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: **Wykonawca**)przedmiotu umowy nr ………………………. z dnia …………………………, (dalej: **Umowa**), zostało uregulowane przez Wykonawcęw całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu jej realizacji.

W związku z powyższym Zamawiający Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje się nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji niniejszej Umowy w stosunku do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

..............................................

*( podpis Podwykonawcy)*

*\* niepotrzebne skreślić*

***Załącznik nr 8***

***do Umowy nr NO/…/2026***

**WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI**

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn.

**Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500 od komory ciepłowniczej K-409 do komory ciepłowniczej K-403 w rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni, Etap II** przez:

1. .......................................... – Inspektor nadzoru Zamawiającego
2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy
3. ........................................... – .....................................................
4. ........................................... – .....................................................

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

**W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania\* robót zamiennych/uzupełniających/dodatkowych\* w następującym zakresie**:

* .........................................................................................................................................
* .........................................................................................................................................
* .........................................................................................................................................
* .........................................................................................................................................

Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu Protokołu konieczności zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót.

**Załączniki:**

1. Szczegółowa wycena
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

Na tym Protokół zakończono i podpisano:

* 1. ……………………………………………………… 3. ……………………..…………………………..

2. ………………………………..…………………….. 4. ………………………………………………….

**Zatwierdzam:**

***..............................................***

*\* niepotrzebne skreślić*

1. w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych   
   (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). [↑](#footnote-ref-1)
2. paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy stroną Umowy są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub wykonawcy działający w formie spółki cywilnej; w pozostałych przypadkach paragraf podlegać będzie skreśleniu; [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykonanie 50% robót budowlanych wystąpi w sytuacji należytego wykonania części Przedmiotu Umowy, a stopień zaawansowania tych prac określony będzie na podstawie długości wykonanej sieci ciepłowniczej wykazanej przez uprawnionego geodetę i potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-3)