## Zał nr 3
Załącznik nr 2 …….
(wzór) Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynów depozytów nr 1 i nr 2 na salę treningową wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu ul. Wojska Polskiego 18’’
Min
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumentacji | Termin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
1 | Opracowanie projektu budowlanego | 7 | 7 | #REF!
2 | Sprawdzenie projektu budowalnego | 2 | 9 | #REF!
| Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego COVI-19 |  |  | 2020-03-12
1 | Opracowanie koncepcji | 3
2 | Uzgodnienie koncepcji | 2
3 | Opracowanie: PZT, PAB i PT | 2
4 | Sprawdzenie PZT, PAB i PT | 2
9 | Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych (końcowy termin realizacji przedmiotu umowy) | 2
10 | Sprawdzenie kosztorysów i specyfikacji | 1
11 | Dostarczenie całości dokumentacji projektowej i podpsianie protokołu-zdwaczo obiorczego (jest to termin zakończenia przedmiotu umowy) | 4
Zamawiający Wykonawca