Załącznik nr 4

UMOWA

zawarta w dniu ……………….. w Warszawie, pomiędzy:

Specjalistyczną Przychodnią Lekarską dla Pracowników Wojska – Samodzielnym  Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 31, wpisaną do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pod numerem 000000018523 oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168761, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 013280825-00023 i numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-66-523, reprezentowaną  przez:

Dyrektora Przychodni –  mgr inż. Jarosława Trochimiuka

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a:

………………………………….. z siedzibą w …………………… przy ul. ……………………………,
wpisaną do ………..………pod numerem…………….….……………., posiadającym nr REGON …………………….. oraz NIP …………………….., reprezentowaną przez:

……………………..,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE

- W wyniku zastosowania procedury dla zamówień, o których mowa w Rozdziale 3 § 4 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 170 000,00 zł netto Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, przeprowadzonej w sposób, o którym mowa w Rozdziale 7 § 19 pkt 2 ww. Regulaminu, została zawarta umowa, zwana w dalszej części „Umową”, o następującej treści:

„Modernizacja/budowa instalacji wody hydrantowej w fili Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16 – Przychodni Specjalistycznej oraz Przychodni Stomatologicznej”

wg zakresu robót, określonego w załączniku nr 1 - Opis  przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji techniczno/projektowej, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Całkowita, końcowa ryczałtowa wartość przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, wynosi:

kwota netto: ………….. zł, (słownie złotych netto: ……………),

podatek VAT: …%, tj.: ……… zł,

kwota brutto: ……….. zł, (słownie złotych brutto: ……….……).

- Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót, uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy.

Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie elementy określone w przepisach prawa oraz zawierać numer Umowy.

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z zamówienia, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej w sposób prawidłowy przez Wykonawcę, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, z płatnością w terminie do 60 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub odebrania przez Zamawiającego faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), jeżeli Wykonawca wysłał Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, z zastrzeżeniem ust. 10.

- W przypadku zaistnienia niezgodności w wystawionej fakturze Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi ponowną weryfikację faktury VAT, a następnie Wykonawca dokona niezbędnej korekty do faktury VAT. W takim przypadku bieg terminu wskazanego 
w ust. 4 powyżej, rozpoczyna się od daty doręczenia korekty do faktury VAT.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….

- O zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7  powyżej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni od zaistnienia zmiany powiadomić pisemnie Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za następstwa będące konsekwencją zaniechania powyższego obowiązku.

- Wykonawca nie wyraża /wyraża zgodę na możliwość dokonania płatności przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia z zastosowaniem metody podzielonej płatności.

- Strony zgodnie postanawiają, że:

- począwszy od dnia 1 lutego 2026 roku, w przypadku, gdy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), wynika z przepisów prawa dla danej Strony, faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane i udostępniane za pośrednictwem KSeF;

- począwszy od dnia 1 kwietnia 2026 roku, faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane i udostępniane za pośrednictwem KSeF przez wszystkie Strony niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;

- Za moment doręczenia faktury uznaje się dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF,

- Jeżeli terminy wymienione w pkt 1 i 2 ustawodawca zmieni, to automatycznie do umowy stosuje się w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 nowe terminy ustawowe rozpoczęcia obowiązkowego wystawiania faktur w KSeF, ze skutkiem obowiązywania również pkt 3 od tych terminów.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania terenu realizacji prac, na podstawie „Protokołu wprowadzenia”, w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający w dniu przekazania terenu realizacji prac wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Rozliczenie za wykorzystane, w trakcie realizacji przedmiotu umowy media, będzie dokonane na podstawie notatki służbowej i faktur wystawionych dla, przez i na rzecz: SPL dla PW SPZOZ w Warszawie na konto Przychodni, energia elektryczna oraz woda i odprowadzane ścieków bytowych w formie ryczałtowej /płatność na podstawie faktury wystawionej przez Przychodnię.

§ 3

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

- Wykonawca ma obowiązek, w czasie realizacji umowy, utrzymywać porządek na przekazanym terenie oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska, (zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi), na terenie realizacji prac i w jego otoczeniu.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem ewentualnych wad wynikających z ich realizacji zatrudni takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagania bhp, ppoż. oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- Wykonawca w terminie do 3 dni przed przystąpieniem do prac na terenie SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych,

- W związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość na terenie zamkniętym, oraz zapobiegać jego zniszczeniu przez użycie własnych środków transportowych, czy też jego Podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Przekazany teren, do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiającemu, podlega ochronie przez Wykonawcę przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

- Zlikwidowanie terenu prac, m.in. uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedzającego realizację przedmiotu umowy, Wykonawca zrealizuje na koszt własny.

- Termin przekazania terenu po zrealizowaniu prac, Strony umowy ustalają na 3 (trzy) dni, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składek ubezpieczenia OC) potwierdzającego, że posiada ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wymieniona w § 1 ust. 2.

- W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczenia na kolejny okres, w zakresie takim samym jak dotychczasowa polisa.

- Przed przystąpieniem do prac wymagane jest podpisanie porozumienia między pracownikiem, a pracodawcą w sprawie ustalenia zasad współdziałania w zakresie przestrzegania przepisów BHP zgodnie z art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy, /t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 272 z późn. zm./. oraz § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. 2024 r. poz. 1327 z późn. zm./.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania prac remontowo - budowlanych do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822 z późn. zm./.

- Za nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez Wykonawcę odpowiedzialny jest również Inspektor ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.

§ 4

MATERIAŁY BUDOWLANE

- Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały mają posiadać atesty i dopuszczenia, upoważnionych instytucji, do stosowania na rynku polskim.

- Na każde żądanie Zamawiającego materiały, określone w ust. 2, zostaną poddane dodatkowej (jakościowej i ilościowej ocenie) w miejscu robót, na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów.

- Koszty badań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną opłacone przez:

1) Zamawiającego w przypadku zgodności wyników badań z atestami i dokumentacją;

2) Wykonawcę w przypadku niezgodności wyników badań z atestami bądź dokumentacją.

§ 5

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub Wykonawca powierzy Podwykonawcy(com) ……………………………zakres obejmujący następujące prace: ..............................................................................

- Za wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców odpowiedzialność poniesie Wykonawca. Wykonawca odpowiada również za wszystkie działania lub zaniechania Podwykonawców w wykonywaniu umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Dotyczy to również zmiany umowy z Podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 5 zgłosi pisemne zastrzeżenie/a do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- w przypadku niespełnienia następujących wymagań:

- terminu wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 7  ust. 1,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy,

- umowa nie zawiera cen lub zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń wobec przedłożonego projektu umowy lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa zastosowanie mają (w drodze analogii) zapisy unormowane w art. 462 – 465 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

§ 6

1.	Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Pan Bogusław Pal - tel. 22 526 43 39 / tel. kom. 664 525 635 mail: nieruchomosci@spl.pl oraz Pan Zygmunt Kania tel. 602 345 410 lub osoba wskazana doraźnie przez Zamawiającego.

2.	Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony wykonawcy sprawuje: ……………………

§ 7

TERMIN REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) – od daty zawarcia umowy do …………………………… r. (jednak nie później niż do dnia 05.03.2026 r.)

- Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania terenu prac w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu okoliczności i komplikacji utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót, a w szczególności zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w terminie umownym, określonym w ust. 1.

- Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy i gotowość obiektu do odbioru z wyprzedzeniem, co najmniej 3 (trzech) dni.

- Zamawiający, w terminie 5 (pięciu) dni od daty potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, powoła komisję w celu odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Wykonawca, przed terminem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego w zakresie wynikającym z obowiązków Wykonawcy.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego informacji o przygotowaniu obiektu do przekazania w użytkowanie lub wyznaczenia komisji odbioru końcowego, Wykonawca ma prawo w terminie 30 dni od daty dokonania wpisu o gotowości obiektu do odbioru, dokonania odbioru jednostronnego oraz wystawienia faktury końcowej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru i przekazania do eksploatacji zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru i przekazania do eksploatacji będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót”, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 8

ZASADY ROZLICZENIA UMOWY

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturą końcowa. Podstawą do rozliczenia faktury będzie, podpisany przez osoby wskazane w § 6 ust. 1  protokół odbioru końcowego robót..

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej 
z umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

- W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy do faktury Wykonawca będzie dołączał:

- oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, jaki wynika ze złożonej faktury Wykonawcy;

- kopie faktury Podwykonawców potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniem dokonanych przelewów.

- W przypadku nie przekazania wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 i 3, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu odbioru prac. W okresie obowiązywania gwarancji skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi zależy od wyboru Zamawiającego. Gwarancja obejmuje roboty budowlane określone w dokumentacji technicznej w tym wbudowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem końcowego odbioru w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 5 lat, liczonych od daty wskazanej 
w ust. 2 zgodnie z KC.

- Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producentów gwarancji na materiały i urządzenia spoczywa:

- w okresie obowiązywania rękojmi na Wykonawcy;

- po okresie rękojmi na Zamawiającym.

- W okresie rękojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez Strony.

- W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio przez Użytkownika. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie Użytkownika i niezwłocznego usunięcia awarii.

§ 10

KARY UMOWNE

- W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% całkowitej wartości brutto Umowy, o której mowa w  § 1 ust. 2  powyżej.

- Za zwłokę w wykonaniu czynności wymienionych w załączniku nr 1 do umowy OPZ oraz w dokumentacji techniczno - projektowej, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zleconych robót za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne podlegają kumulacji. Wysokość kar nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto Umowy, o której mowa w  § 1 ust. 2  powyżej.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności za wykonane roboty, o koszt kary umownej, o której mowa w niniejszym paragrafie.

- Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania i zakończenia wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

- W przypadkach naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający wystawi notę księgową obciążającą Wykonawcę z tytułu kary umownej, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej.

- W przypadku nie dokonania zapłaty należności wynikającej z noty księgowej, o której mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia w/w należności, każdorazowo z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy, zgodnie z art. 499 w związku z art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071), bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia woli przez Zamawiającego.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ UNIEWAŻNIENIE

- Zgodnie z treścią art. 456 ust. 1 ustawy Pzp (stosowanego w drodze analogii do niniejszej umowy) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy według swojego wyboru w całości lub części w terminie określonym w ust. 1 pkt 1, w przypadku:

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;

- w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 7 dni roboczych;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);

- stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego;

- Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru.

- W przypadkach opisanych w ust. 5 pkt) od 1-7, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- Wykonawca zobowiązany jest: zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, sporządzić wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót z tytułu wykonanej części umowy oraz zapłaty wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

- Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez Strony przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie odstąpienia od umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

- Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zaproszeniu do składnia ofert poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian,

- wynikają one z zapisów art. 454 lub art. 455 ustawy Pzp (stosowanych w drodze analogii do niniejszej umowy).

  - Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu:

- uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć;

- z powodu okoliczności siły wyższej.

„Siła wyższa” to nadzwyczajna przeszkoda o charakterze obiektywnym, która przejawiła się w nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeniach, którym zapobiec Wykonawca nie mógł, jak np.: wojna , restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja  czy zamieszki albo w aktach władzy publicznej, jak np.: zajęcie towaru, zakaz eksportu itp. „Siła wyższa” to zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią Wykonawcy.

  - Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być wykazany dowodowo, w tym dokumentami, 
w tym w szczególności pochodzącymi w miarę możliwości od właściwych organów administracji publicznej.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT).

  - Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 13

WIERZYTELNOŚĆ

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać przekazania wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm./.

- W związku z realizacją powyższego zamówienia Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez drugą Stronę.

- Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wzajemnie lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem, czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.

- W związku z wykonywaniem zamówienia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie będzie uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych przez SPL dla PW SPZOZ w Warszawie.

- W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, oświadcza, iż wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia, Strona obowiązana jest uzyskać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych przez drugą Stronę .

- Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Stronę niniejszej umowy, nie mogą być zatrudnione przy wykonywaniu zamówienia.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcie umowy, przedmiotu zamówienia, innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Spory powstałe w toku realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia, przedmiar robót - załącznik – nr 1.

- Oferta Wykonawcy – załącznik – nr 2.

- Protokół przekazania terenu – załącznik nr 3.

- Protokół odbioru robót – załącznik nr 4.

…………………………						  ………………………….

Wykonawca								   Zamawiający

Sprawdzono tekst Umowy pod kątem merytorycznym

…....................................................................

Procedura przeprowadzona w sposób zgodny z wewnętrznymi przepisami dot. zamówień publicznych i w sposób zgodny z przepisami ustawy PZP

………………………………………

Zatwierdzono pod względem finansowym

….....................................................

Sprawdzono pod kątem zasad techniki prawodawczej

……………………………………

Radca Prawny

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ  WPROWADZENIA

sporządzony w dniu  ..................................................

1.	Zamawiający

2.	Wykonawca

3.	Umowa (nr, z dnia):

4.	Przedmiot umowy:  „Modernizacja / budowa instalacji wody hydrantowej w fili Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16 – Przychodni Specjalistycznej oraz Przychodni Stomatologicznej.”

Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na realizację ww. przedsięwzięcia

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Przedstawiciele właściciela / władającego obiektem (w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

- .............................................................

- .............................................................

dokonała wprowadzenia Wykonawcy na teren obiektu w celu realizacji przedmiotu umowy, z następującymi uwagami i warunkami:

4.	Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty

5.	Wraz z przejęciem terenu obiektu, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych (art. 652 k.c.).

6.	Kierownik robót zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

7.	Zamawiający wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

8.	Koszt podłączenia i użytkowania wody i energii obciąża* / nie obciąża* Wykonawcę.

11.	Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

9.	Właściciel  / władający terenem w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający /  ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:

10.	Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu teren protokolarnie, z uwzględnieniem poniższych wymogów:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................

Przedstawiciele Wykonawcy:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

Przedstawiciele właściciela / władającego terenem (w przypadku gdy nie jest nim Zamawiający):

- ...........................................................

- ...........................................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

WZÓR PROTOKOŁU KOŃCOWEGO  ODBIORU ROBÓT

sporządzony w dniu  ..................................................

- Zamawiający

- Wykonawca

- Umowa i aneksy (nr, z dnia):

- Przedmiot umowy:  „Modernizacja / budowa instalacji wody hydrantowej w fili Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16 – Przychodni Specjalistycznej oraz Przychodni Stomatologicznej.”

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy:

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Wykonawcy:	1.

2.

3.

4.

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.

2.

3.

przy współudziale Przedstawicieli

administratora obiektu :	1.

2.

stwierdziła co następuje:

- Wykonawca w dniu  ............................. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.

- Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie.

Ilość dni opóźnienia wynosi .........................................

- W przypadku opóźnienia podać przyczyny:

a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy  (jakie)

b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego  (jakie)

c) niezależne od ww. stron  (jakie)

- W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych

- Roboty objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone:

–	jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:

–	jeśli tak, wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie:

- Teren realizacji prac został uporządkowany: tak* / nie*

–	jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy ...............

–	jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół przekazania terenu.

- Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciele Zamawiającego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

przy współudziale Przedstawicieli administratora obiektu

* niepotrzebne skreślić

2 Treść zostanie dostosowana do oświadczenia w złożonej ofercie.

Zgodnie z terminem  zaoferowanym w formularzu oferty lecz nie dłuższym niż 05.03.2026 r.