## Etap I i II
Załącznik nr 2 do umowy nr …………………..
Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania czterech mieszkań na pomieszczenia biurowe w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich ul. Piłsudskiego 3
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumentacji | Termin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
1 | Opracowanie koncepcji
2 | Uzgodnienie koncepcji | 1 | 1
3 | Opracowanie PAB i PZT i PT
4 | Sprawdzenie PAB i PZT i PT | 2 | 2
5 | Opracowanie PW
6 | Sprawdzenie PW | 3 | 3
7 | Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych
8 | Sprawdzenie kosztorysów i specyfikacji | 2 | 2
9 | Dostarczenie całości dokumentacji projektowej i podpsianie protokołu-zdwaczo obiorczego (jest to termin zakończenia przedmiotu umowy) | 1 | 25
Uwaga: Terminy pośrednie zostaną ustalone z wykonawcą dokumntacji. Termin końcowy wynosi 25 tygodni od dnia podpisania umowy.