Załącznik nr 2

Projekt umowy

Umowa nr ……/2026

zawarta w Szamotułach w dniu ……… r. / zawarta w dniu złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego (*niepotrzebne skreślić) pomiędzy:

Miastem i Gminą Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły,

Regon 631258230, NIP 787-207-44-67

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szamotuły-……………

a

…………………………

NIP:……… Regon…………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:………………..

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 zł, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września          2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) nie stosuje się ww. ustawy, w oparciu o Regulamin Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 złotych w Urzędzie Miasta                i Gminy Szamotuły, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 410/ IX / 2026 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 2 stycznia 2026 r., została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

„Przebudowa i remont instalacji elektrycznych wewnątrz budynku remizy na terenie strażnicy Ochotnicznej Straży Pożarnej przy ul. Pniewskiej 9 w Otorowie” (*określić rodzaj i zakres robót budowlane).

- Miejsce wykonania zamówienia: ul. Pniewska 9, dz. nr ewid. 671/5 obręb Otorowo.

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres prac określony w kosztorysie ofertowym/ ofercie (*wybrać odpowiednio) będącym załącznikiem do niniejszej umowy i stanowiącym jej integralną część.

- Określone w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia lub technologie określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. (*wskazać jako załącznik do umowy, jeżeli dotyczy).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem gospodarczym uprawnionym do wykonywania wyżej wymienionych robót oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny                                i finansowy konieczny do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Ponadto Wykonawca, w ramach realizacji umowy, zobowiązany jest do:

- prowadzenia dziennika budowy,

- ustanowienia kierownika budowy;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- dbałości o stan techniczny i prawidłowego oznakowania,

- odpowiedniego oznakowania placu budowy zapewniając bezpieczeństwo ruchu,

- obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.

(wypełnić w zależności i według potrzeb)

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z dokumentacją techniczną i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego, jak i osób trzecich na terenie robót oraz na terenach przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż oraz warunków wymaganych przez Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po zakończonych robotach.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów.

§ 2

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 należy wykonać w terminie do 29.05.2026 r.

- Teren budowy zostanie przekazany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu prac objętych umową Strony wyznaczają:

- ze strony Zamawiającego: ……….. nr tel. ……………. e-mail: …………

- ze strony Wykonawcy: ………….. nr tel. …………. e-mail: …………

- Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o zmianie osób lub danych, o których mowa w ust. 1. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia zmian do treści umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób należyty.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy o wartości co najmniej ……. zł. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Wykonawca w każdym przypadku jest zobowiązany przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca ustanowił do realizacji przedmiotu umowy:

kierownika budowy w osobie* …………………...

Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kopię zaświadczenia potwierdzające posiadane przez ww. osobę kwalifikacje oraz wpis na listę właściwego samorządu zawodowego.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniona przez Zamawiającego osoba na zgłoszenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót do odbioru, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt;

  - odbiór końcowy:

- dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy;

- z przeprowadzenia odbioru końcowego sporządza się protokół. Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub w toku robót, będą wskazywane w protokole odbioru i usuwane niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz                      w obecności Wykonawcy;

- przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady istotne, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego robót do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 4

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, dostawy i usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą oraz zmian takiej umowy (aneksów).

- Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku nieprzedłożenia umowy na podwykonawstwo lub wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy lub jej zmiany.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                                  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym                         i wynosi:

wartość brutto: …………. zł (słownie: ……………………./100)

w tym:

podatek VAT …….% - ……………… zł

wartość netto: ………………… zł (słownie: ……………………100)

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie obmiar wykonanych robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

- W przypadku wadliwego wykonania robót Zamawiający ma prawo do wyłączenia z obmiaru niezrealizowanych lub źle zrealizowanych przez Wykonawcę robót.

- Wykonawca wystawi fakturę w następujący sposób:

Nabywca: Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-530 Szamotuły, NIP 7872074467

Płatnik: Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-530 Szamotuły, NIP 7872074467

- W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm., dalej „Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a ponadto faktura lub załącznik do niej powinien zawierać numer umowy, której dotyczy.

- W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), w miejscu zapisów umowy dotyczących warunków wystawiania i składania przez wykonawcę faktur, stosuje się poniższe postanowienia:

- Wykonawca obowiązany lub/i uprawniony do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy zobowiązuje się do wystawiania i przekazywania Zamawiającemu faktur wyłącznie przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”) oraz do oznaczenia ich numerem identyfikującym w systemie (numer KSeF),

- dane nabywcy na fakturze ustrukturyzowanej (w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy o VAT) powinny zostać wskazane w sposób następujący:

NABYWCA (Podmiot nr 2):

Miasto i Gmina Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64- 500 Szamotuły

NIP: 7872074467

Podmiot inny (Podmiot nr 3) w roli jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jednostki budżetowej) – ODBIORCA …………………..

NIP jednostki budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły: ………………

- zapłata wynikająca z umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w KSeF.

- w przypadku czasowej niedostępności lub awarii KSeF, uniemożliwiającej wystawienie faktury                        w systemie, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury w formie elektronicznej                             (w szczególności w formacie PDF) i przesłania jej na adres e-mail umig@szamotuly.pl.

- Zamawiający dokona rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze:

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa powyżej,

  - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o VAT.

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez niego oświadczeń Podwykonawców, że ich należności wymagalne od Wykonawcy zostały w całości zapłacone.

§ 6

- W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 2 umowy;

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo rękojmi –                         w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki                      w stosunku do terminów przyjętych w umowie lub w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego

  - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

- Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z wyjątkiem odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonania umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 7

- Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, w tym wady wykonanych robót, które określa dokumentacja projektowa, a także wady instalacji oraz zamontowanych urządzeń i osprzętu, a także wyposażenia. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, chyba że użytkowanie było wykonywane w sposób zgodny z instrukcjami dotyczącymi użytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposób wynikający z doświadczenia życiowego. Domniemywa się, że wada powstała z przyczyny tkwiącej w wykonanym przedmiocie umowy, a ciężar udowodnienia faktu, że wada wystąpiła z przyczyn obciążających Zamawiającego lub osobę trzecią spoczywa na Wykonawcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego uważa się za datę odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, wad odnoszących się do przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia wady lub w innym uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jej wykrycia (telefonicznie, pismem lub e-mail).

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie nieodpłatny udział w przeglądach gwarancyjnych.

- Jeżeli Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, nie usunie wady, Zamawiający będzie upoważniony, poza realizacją uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi i gwarancji, do samodzielnego usunięcia wady albo zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi – przy zastosowaniu dowolnej metody lub wymiany rzeczy na wolną od wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o samodzielnym usunięciu wady albo zleceniu usunięcia innemu podmiotowi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

- Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- W zakresie nieuregulowanym do rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna                                     z następujących okoliczności:

  - wystąpienie opóźnień wynikających z: działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem umowy, protesty społeczne, epidemie) mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót budowlanych,

  - okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego,

  - z powodu uzasadnionych, niezbędnych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

  - wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

- Jeżeli zmiana nastąpi w zakresie terminu realizacji, przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy z uwagi na wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1.

§ 9

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 umowy w sytuacji, gdy:

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z § 1;

  - Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu określonego w § 2 co najmniej 14 dni;

  - Wykonawca w jakikolwiek inny sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy.

    - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.

    - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

    - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub na pocztę elektroniczną lub bezpośrednio Wykonawcy.

    - Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie uchybiają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

- W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę                  w realizacji umowy.

§ 11

    - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia umowy za niezgodne z przepisami prawa i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony, w myśl dyspozycji art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron.

    - Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

    - Wszelkie zmiany, uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

    - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden Zamawiający/ / Umowę sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych (*niepotrzebne skreślić).

    - Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy;

2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy;

3. Polisa OC Wykonawcy;

4. Dokumentacja projektowa.

…………………………………                                                                                                                  ………………………………..

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                               WYKONAWCA