## Arkusz1
| Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa | [5 empty] | Zał. nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: Budowa sieci ciepłowniczej i przyłaczy cieplnych do budynków przy ulicy Chłodna 29, Chłodna 31, Chłodna 33, Długa 24, Długa 26, Długa 28, Długa 38, Długa 42, Prosta 8, Pusta 3a oraz Pusta 5a we Włocławku | [5 empty] | III |  |  | IV |  |  |  |  | V |  |  |  |  | VI |  |  |  |  | VII
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przyłaczy cieplnych
2 | Zabezpieczenie placu budowy
3 | Czasowe zajęcie pasów drogowych ulic będących w zarządzie MZDiZ na czas budowy sieci i przyłączy cieplnych
Uzyskanie zgody na zajęcie pasów dróg wewnątrzosiedlowych nie będących w zarządzie MZDiZ na czas budowy sieci i przyłączy cieplnych oraz pozostałych terenów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
4 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu
5 | Demontaż kolidujących odcinków sieci i przyłczy cieplnych wraz z kanałem ciepłowniczym
6 | Podsypka piaskowa pod rurociągi preizolowane sieci i przyłaczy cieplnych
7 | Montaż rur preizolowanych sieci i przyłaczy cieplnych w wykopach
8 | Wprowadzenie rur przyłączy cieplnych do pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinkek cyrkulacyjnych, zaworów odcinających i odpowietrzeń
9 | Badania nieniszczące złącz spawanych sieci i przyłaczy cieplnych
10 | Próba ciśnienia rurociągów preizolowanych sieci i przyłączy cieplnych oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
11 | Spięcie nowo wykonanych odcinków sieci ciepłowniczej z czynną miejską siecią ciepłowniczą
12 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie)
13 | Wykonaie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych odcinków sieci oraz przyłączy cieplnych
14 | Wykonanie obsypki rur piaskiem z ułożeniem taśm ostrzegawczych
15 | Zasypanie wykopów gruntem rodzimym
16 | Odtworzenie nawierzchni pasów drogowych, dróg i chodników wewnątrzosiedlowych oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanymi odcinkami sieci ciepłowniczych oraz nowo wykonanymi przyłączami cieplnymi
| Odbiór końcowy | Fakturowanie jedną fakturą końcową
Razem |  | 0 | bar: III 3 to III 5
Sporządził