Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla zamówienia, którego przedmiotem jest „Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o.”

Spis treści:

1.	Kod CPV.	1

2.	Nazwa Przedmiotu zamówienia.	2

3.	Lokalizacja:	2

4.	Stan istniejący.	2

5.	Zakres Inwestycji.	3

6.	Przedmiot zamówienia.	4

8.	Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.	11

10.	Odbiory.	14

11.	Wytyczne do sporządzenia Harmonogramu Prac Projektowych.	18

12.	Przepisy prawa.	18

Załącznik nr 2 – Etapy realizacji inwestycji

# Kod CPV.

- 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

- 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

- 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

- 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

- 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

- 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

- 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

- 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

- 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

- 71520000-9 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

- 90712000-1 – Planowanie środowiska naturalnego

- 90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

- 90714000-5 – Audyt środowiskowy

- 90714200-7 - Usługi audytu środowiskowego dla firm

- 90700000-4 – Usługi środowiska naturalnego

# Nazwa Przedmiotu zamówienia.

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających wykonanie prac budowlanych w zakresie rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. (dalej jako Inwestycja lub Przedsięwzięcie).

# Lokalizacja:

Inwestycja, której dotyczy Przedmiot zamówienia, zlokalizowana zostanie na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, na działkach o nr ewid. 56/36, 25/9, 53/4, 16/4, a także poza nim, na działce o nr ewid. 16/15, obręb: Ławica II, gmina: Poznań (miasto).

Na omawianym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą nr LXXXIII/941/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 17, poz. 456). Niemniej jednak Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona w oparciu o przepisy tzw. specustawy lotniskowej – ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1464). Zgodnie z art. 3 tej ustawy, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji lotniskowej zastępuje m.in. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym planowana inwestycja nie podlega jego wymogom.

# Stan istniejący.

Płyta postoju samolotów nr 1 (dalej jako: PPS1) zlokalizowana jest w południowej części Portu Lotniczego Poznań-Ławica i rozciąga się od Terminala T1 General Aviation do Terminala Pasażerskiego T2 i T3. Płyta na przestrzeni lat była wielokrotnie rozbudowywana w kierunku zachodnim. Płyta w najstarszej, wschodniej części posiada nawierzchnię bitumiczną, natomiast w części środkowej oraz zachodniej nawierzchnię z płyt betonowych. Zachodnia, najnowsza część płyty została zrealizowana w latach 2011-2012 w technologii płyt betonowych, o powierzchni ok. 40.000m2. Zachodnia część płyty PPS1, podlegająca rozbudowie w kierunku zachodnim, od strony południowej, czyli od terminala pasażerskiego, dzieli się na trzy stanowiska postojowe dedykowane samolotom kodu C z alternatywnymi dwoma stanowiskami dla kodu E, następnie drogę kołowania Golf, przystosowaną do poruszania się samolotów kodu E, trzy stanowiska przejazdowe dla samolotów kodu C, oraz od północy drogę kołowania Fokstrot kodu C. Stanowisko przejazdowe o nr 40 funkcjonuje jako stanowisko do odladzania samolotów. W tym celu uzbrojone jest w wyodrębniony system kanalizacji, która w zależności od potrzeb przekierowywana jest za pomocą komory rozdziału do systemu kanalizacji deszczowej lub ściekowej.

Konstrukcja istniejącej Płyty Postoju Samolotów nr 1 w części zachodniej:

  - warstwa jezdna z betonu cementowego kl. B-40 grub. 32,0 cm o szczelinach prostych,

  - warstwa poślizgowa z asfaltu piaskowego grub. 2,0 cm,

  - stabilizacja gruntu miejscowego cementem o grub. 30,0 cm i wytrzymałości 5MPa,

  - warstwa odsączająca z materiału sypkiego o współczynniku wodoprzepuszczalności min. 10 2 cm/sek grub. 15,0 cm,

  - geokompozyt (geowłóknina – siatka – folia) z odprowadzeniem przesączeń sączkami Ø 100 z rur PVC (jak w punkcie 4.4.1.B)

Dane geokompozytu:

    - siatka polietylenowa grub. min. 4,0 mm w rozstawie żeber ok. 10,0 mm,

    - geowłóknina z włókien z rdzeniem polipropylenowym w osłonie z polietylenu,

    - folia z polietylenu grub. min 0,32 mm.

Liczba klasyfikacyjna nawierzchni wg metody ACN/PCN ma oznaczenie 55/R/A/W/U.

Istniejąca Płyta Postoju Samolotów nr 1 w części zachodniej wyposażona w oświetlenie nawigacyjne osiowe z prowadzeniem na stanowiska postojowe oraz oświetlenie krawędziowe.

Wszystkie stanowiska postojowe oświetlone za pomocą masztów oświetleniowych z oświetleniem w technologii LED.

Wody opadowe odprowadzane są systemem kanalizacji, podczyszczane przez układ osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzane w grunt systemem skrzynek rozsączających (układ podczyszczania i rozsączania koliduje z poszerzeniem drogi kołowania Fokstrot).

Dokumentację powykonawczą istniejącej Płyty Postoju Samolotów nr 1 (w tym w wersji edytowalnej) Zamawiający udostępni wykonawcy przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy.

# Zakres Inwestycji.

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej Płyty Postoju Samolotów nr 1 w kierunku zachodnim z zachowaniem istniejącego podziału na stanowiska postojowe i drogi kołowania, a także powiększenie przejazdowych stanowisk postoju o nr 40, 41 i 42 do kodu E, wraz z poszerzeniem drogi kołowania Fokstrot na wysokości stanowisk postoju o nr 40, 41 i 42 do kodu E, oraz dodatkowe połączenie nową droga kołowania rozbudowanej płyty z równoległą drogą kołowania Delta 2.

Zakres Inwestycji, której dotyczy Przedmiot Zamówienia obejmować będzie co najmniej następujące elementy:

#### Zakres rozbiórek / likwidacji:

- Rozbiórki istniejących poboczy nienośnych;

- Rozbiórka drogi dojazdowej do strażnicy LSRG;

- Usunięcie kolidującej z inwestycją infrastruktury podziemnej, w tym skrzynek rozsączających wraz z urządzeniami podczyszczającymi;

#### Zakres budowy:

#### rozbudowa płyty postoju samolotów, obejmująca co najmniej:

- 6 kontaktowych stanowisk postoju samolotów kodu C z możliwością zamiennego ustawienia przynajmniej 3 statków powietrznych kodu E;

- 5 przejazdowych stanowisk postoju samolotów kodu C;

- przedłużenie drogi kołowania Golf;

- przedłużenie drogi kołowania Fokstrot;

- powiększenie istniejących stanowisk nr 40, 41 i 42 do możliwości postoju dwóch samolotów kodu E, wraz z dostosowaniem ich do odladzania statków powietrznych, w tym z dostosowaniem układu odwadniania;

- poszerzenie drogi kołowania Fokstrot na długości istniejących stanowisk nr 40, 41 i 42 do kodu E;

- wykonanie nowej drogi kołowania łączącej rozbudowana cześć płyty, w tym drogi kołowania Golf i Fokstrot od strony zachodniej, z równoległą droga kołowania Delta 2;

- integrację nowej części z częścią istniejącą;

#### budowa nowej drogi kołowania łączącej rozbudowywaną płytę postoju samolotów z istniejącą równoległą drogą kołowania Delta 2;

- przebudowa układu komunikacyjnego – zmiana lokalizacji drogi dojazdowej do strażnicy LSRG, pola odstawcze dla sprzętu obsługi naziemnej, pętla autobusowa, etc.;

#### wykonanie instalacji i systemów technicznych - obejmujące co najmniej instalacje:

- elektryczne (zasilanie, oświetlenie, rozdzielnie),

- sanitarne;

- teletechniczne,

- oświetlenie nawigacyjne: osiowe i krawędziowe;

- oznakowanie poziome i pionowe;

#### wykonanie nowego ogrodzenia terenu lotniska;

#### wykonanie przebudowy istniejącego systemu ochrony obwodowej;

#### budowa podziemnego systemu retencji wody, w postaci m.in. zbiornika retencyjnego, umożliwiającego przejęcie wód opadowych deszczu nawalnego trwającego przynajmniej 30 minut;

#### przebudowa kolizji z istniejącymi sieciami - przeniesienie i dostosowanie istniejących sieci infrastrukturalnych w zakresie kolidującym z projektowaną rozbudową, w tym odtworzenie kolidujących skrzynek rozsączających wody opadowe z zachodniej części płyty PPS1.

Zagospodarowanie terenu inwestycji przedstawia Załącznik nr 1 - Koncepcja zagospodarowania terenu.

# Przedmiot zamówienia.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Etap 1. Opracowanie koncepcji rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań-Ławica;

  - Etap 2. Opracowanie projektu robót geologicznych, przeprowadzenie robót geologicznych oraz badań laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji geologicznej dla rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. (dalej: „Dokumentacja geologiczna”);

  - Etap 3. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - projektów budowlanych w zakresie wystarczającym dla wystąpienia o decyzję ZRIL, w szczególności projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, uzgodnień, zgód, zezwoleń i opinii bez projektu technicznego - dla realizacji Inwestycji;

  - Etap 4. Uzyskanie prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla realizacji Inwestycji dla zakresu Inwestycji nie wymagającego przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

  - Etap 5. Przygotowanie szczegółowych danych do przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu Inwestycji nieobjętego decyzjami procedowanymi w ramach Etapu 3;

  - Etap 6. Uzyskanie prawomocnych decyzji umożliwiających wykonanie robót budowlanych w zakresie Inwestycji na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. 2021, poz. 1079 z późn. zm.);

  - Etap 7. Opracowanie całości Projektów Budowlanych, w tym projektów technicznych;

  - Etap 8: Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z planowanym kosztem robót budowlanych dla Projektów Budowlanych;

  - Etap 9. Sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót;

  - Etap 10. [OPCJA] Doradztwo techniczne w toku realizacji przez wybranych wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych związanych z rozbudową Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

    - Etap 1. Koncepcja.

Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1, która zawierała będzie co najmniej:

- Część opisowa:

- opis koncepcji z podziałem na:

  - koncepcję rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1;

  - koncepcję budowy nowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych;

  - koncepcja przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego;

- opis kluczowych wymagań funkcjonalnych dla rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1;

- opis możliwości dalszej rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1, w jakim kierunku, w zakresie jakich funkcji;

- opis warunków administracyjnych i budowlanych realizacji obiektu, w tym wymagane dla zrealizowania obiektu decyzje administracyjne lub odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

- opis rekomendacji do projektowania rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1, w tym:

  - opis rekomendowanych rozwiązań technologicznych (np. systemu oświetlenia nawigacyjnego, itd.);

  - opis rekomendowanych materiałów w tym: materiałów budowlanych (mieszanek betonowych, etc.), urządzeń (przepompowni, etc.), urządzeń nawigacyjnych (lampy i systemy oświetlenia nawigacyjnego, etc.);

- tabela ze szczegółowymi kluczowymi parametrami rozbudowy - zestawienie powierzchni;

- wskaźniki środowiskowe rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1;

- etapowanie realizacji rozbudowy z uwzględnieniem pkt. 6.2.9 poniżej wraz z harmonogramem ramowym realizacji etapów;

- szacowane koszty inwestycji.

- Część graficzna:

- plan zagospodarowania terenu;

- schematy funkcjonalne z oznaczonymi samolotami krytycznymi;

- analiza przejezdności krytycznych statków powietrznych dla poszczególnych stanowisk oraz dróg kołowania.

    - Etap 2. Opracowanie projektu robót geologicznych, przeprowadzenie robót geologicznych oraz badań laboratoryjnych oraz sporządzenie dokumentacji geologicznej dla rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. (dalej: „Dokumentacja geologiczna”).

Wykonawca wykona rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania Przedmiotu zamówienia i przedstawi wyniki rozpoznania jako część Projektu budowlanego opracowanego w ramach Etapu 3.

Wykonawca zrealizuje co najmniej następujący zakres prac i czynności:

- analiza dokumentacji i wizja lokalna: przed sporządzeniem projektu robót geologicznych Wykonawca zweryfikuje dostępne i udostępnione przez Zamawiającego materiały archiwalne, mapy geologiczne i geotechniczne, a także przeprowadzi wizję lokalną oraz niezbędne badania w celu identyfikacji infrastruktury podziemnej;

- projekt robót geologicznych: Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym projekt robót geologicznych odpowiadający obowiązującym przepisom prawa oraz normom technicznym. Wykonawca uzyska decyzję administracyjną o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych;

- realizacja robót geologicznych: Wykonawca zrealizuje roboty geologiczne na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych, w tym dokona zgłoszenia robót geologicznych przed przystąpieniem do ich realizacji, a także przeprowadzi niezbędne badania laboratoryjne pobranych próbek;

- opracowanie dokumentacji geologicznej: Wykonawca opracuje dokumentację geologiczną oraz uzyska decyzję administracyjną o jej przyjęciu.

Ograniczenia w realizacji Przedmiotu zamówienia wynikające z aktualnego zagospodarowania nieruchomości:

- nieruchomości o numerach: 25/9 oraz 56/36 znajdują się w części w strefie zastrzeżonej lotniska, w związku z czym dostęp do tych nieruchomości celem zrealizowania Przedmiotu zamówienia odbywał się będzie na odrębnych zasadach zgodnie z postanowieniami Umowy;

- powierzchnie nieruchomości o numerach: 56/36, 25/9 częściowo zagospodarowane są na miejsca postojowe dla pojazdów, w związku z czym układ punktów badawczych należy zaprojektować tak, aby nie wypadały w miejscach postojowych.

Wykonawca przed opracowaniem układu punktów badawczych zobowiązany jest:

- zweryfikować przebieg i lokalizację infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi, takich jak geoportal.gov.pl;

- przeprowadzić wizję lokalną w celu identyfikacji infrastruktury;

- w obszarach o nieznanym stanie infrastruktury podziemnej lub dużej jej koncentracji, zastosować lokalizatory elektromagnetyczne, itp.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń posiadających aktualne certyfikaty kalibracji.

Czynności, prace i roboty podejmowane w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia geologiczne zgodnie z ustawą - Prawo geologiczne i górnicze, posiadające doświadczenie w opracowaniu dokumentacji geologicznej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych.

Wykonawca przygotuje wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach o uzyskanie decyzji i zgłoszeń wymaganych w związku z realizacją Etapu 3 oraz wystąpi do Zamawiającego o jego podpisanie.

    - Etap 3. / Etap 7. Projekty budowlane, w tym projekty techniczne Inwestycji.

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje Projekty budowlane, w tym projekty techniczne, uwzględniając etapowanie realizacji rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 wskazane w pkt. 6.2.8 poniżej oraz przyjęte w Koncepcji. Projekty budowlane, w tym projekty techniczne zostaną opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, poz. 1169 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z późn.zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn zm.), ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawianych źródłach energii (Dz. U. 2022 poz. 1383 z późn. zm.), ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz wymogami i wytycznymi określonymi przez m.in. Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC), które mogą mieć zastosowanie do Inwestycji.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną obszaru realizacji Inwestycji.

Zamawiający opracował i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy aktualną mapę do celów projektowych dla lokalizacji Inwestycji.

Wykonawca na potrzeby prac projektowych wykorzysta dokumentację geologiczną wykonaną w ramach Etapu 2.

Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, w tym również uzgodni Projekt budowlany odpowiednio z podmiotami posiadającymi infrastrukturę na terenie objętym opracowaniem.

Wykonawca przygotuje wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach o uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń zatwierdzeń ora innych dokumentów wymaganych do sporządzenia Projektu budowlanego oraz wystąpi do Zamawiającego o jego podpisanie.

Wykonawca uzgodni Projekt budowlany z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpożarowej), o ile jest to wymagane dla któregokolwiek elementu niniejszej inwestycji.

Wykonawca dokona aktualizacji projektu budowlanego, jeżeli będzie to konieczne w związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz decyzji umożliwiającej przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie Inwestycji na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

    - Etap 4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zakresu Inwestycji niewymagającego przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W ramach zamówienia, z uwzględnieniem sporządzonego Projektu budowlanego, Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024, poz.1112 z pózn. zm.)  (dalej jako Ustawa OOŚ) dla zakresu Inwestycji niewymagającego przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, Wykonawca:

- pozyska niezbędne dokumenty i informacje wymagane Ustawą OOŚ;

- opracuje Kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z postanowieniami Ustawy OOŚ;

- przygotuje kompletny wniosek o wydanie decyzji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z postanowieniami Ustawy OOŚ,

- przygotuje wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji oraz wystąpi do Zamawiającego o jego podpisanie;

- złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji do właściwego organu administracyjnego;

- będzie sporządzał bez zbędnej zwłoki uzupełnienia oraz wyjaśnienia na ewentualne wezwania organu administracyjnego.

Wykonawca będzie postępował przy realizacji ww. czynności z uwzględnieniem odpowiednich wymogów ww. Ustawy OOŚ, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301 z późn. zm.) oraz innych mających zastosowanie przepisów prawa.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wniosku.

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał do wiadomości Zamawiającego wszelką korespondencję z/od organu administracyjnego związaną z procedurą wydania decyzji na podstawie Ustawy OOŚ.

Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym treść odpowiedzi udzielanych na wezwania organu administracyjnego w toku procedury wydania decyzji.

Wykonawca doprowadzi do wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, w tym celu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji złoży wniosek o nadanie decyzji z rygoru natychmiastowej wykonalności.

Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem niniejszej decyzji pokryje Zamawiający.

    - Etap 5. Przygotowanie szczegółowych danych do przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu Inwestycji nieobjętego decyzjami procedowanymi w ramach Etapu 4.

Na podstawie opracowanych Projektów Budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu komplet danych wymaganych do przeprowadzenia  pełnej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zakresu Inwestycji nieobjętego decyzjami procedowanymi w ramach Etapu 4.

Wykonawca będzie uzupełniał przekazane dane, a także udzielał wyjaśnień w zakresie przekazanych danych na wezwanie Zamawiającego, w toku opracowania przez Zamawiającego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przeprowadzania procedury pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

    - Etap 6. Uzyskanie decyzji umożliwiających wykonanie prac budowlanych.

W ramach zamówienia Wykonawca, na podstawie sporządzonych i odebranych przez Zamawiającego Projektów budowlanych, uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje umożliwiające przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie Inwestycji, na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (dalej jako Ustawa), w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, Wykonawca:

- pozyska niezbędne dokumenty i informacje wymagane Ustawą;

- przygotuje kompletny wniosek o wydanie decyzji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (zgodnie art. 6 Ustawy), w tym uzyska wymagane opinie (zgodnie z art.  6 ust. 9 Ustawy),

- przygotuje wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji oraz wystąpi do Zamawiającego o jego podpisanie;

- złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji do właściwego organu administracyjnego;

- będzie sporządzał bez zbędnej zwłoki uzupełnienia oraz wyjaśnienia na ewentualne wezwania organu administracyjnego.

Wykonawca będzie postępował przy realizacji ww. czynności z uwzględnieniem odpowiednich wymogów ww. Ustawy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301 z późn. zm.) oraz innych mających zastosowanie przepisów prawa.

Przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla treści wniosku.

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał do wiadomości Zamawiającego wszelką korespondencję z/od organu administracyjnego związaną z procedurą wydania decyzji na podstawie Ustawy.

Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym treść odpowiedzi udzielanych na wezwania organu administracyjnego w toku procedury wydania decyzji.

Wykonawca doprowadzi do wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, w tym celu wraz z wnioskiem o wydanie decyzji złoży wniosek o nadanie decyzji z rygoru natychmiastowej wykonalności.

Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem niniejszej decyzji pokryje Zamawiający.

    - Etap 8. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z planowanym kosztem robót budowlanych dla Projektów Budowlanych.

W ramach zamówienia Wykonawca na podstawie sporządzonego i odebranego przez Zamawiającego Projektu budowlanego opracuje Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z planowanym kosztem robót budowlanych, spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.).

    - Etap 9. Sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót.

Zgodnie z postanowieniami Umowy.

    - Etapowanie inwestycji

Rozbudowę Płyty Postoju Samolotów nr 1 należy zaprojektować w sposób umożliwiający realizację prac budowlanych w czterech etapach:

- Etap I realizacji inwestycji – W ramach etapu I realizacji inwestycji należy zaprojektować następujący zakres:

  - stanowiska przejazdowe kodu C pomiędzy drogą kołowania Golf a drogą kołowania Fokstrot;

  - wydłużenie drogi kołowania Fokstrot w kierunku zachodnim;

  - wydłużenie drogi kołowania Golf w kierunku zachodnim;

  - budowa wszelkiej infrastruktury oraz urządzeń i systemów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów, w tym m.in. oświetlenia płyt, oświetlenia nawigacyjnego, odwodnienia.

- Etap II realizacji inwestycji – W ramach etapu II realizacji inwestycji należy przewidzieć wykonanie następującego zakresu:

  - poszerzenie drogi kołowania Fokstrot do operowania kodu E;

  - dostosowanie/powiększenie stanowisk postoju statków powietrznych nr 40, 41 i 42 do kodu E;

  - budowa wszelkiej infrastruktury oraz urządzeń i systemów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów, w tym m.in. oświetlenia płyt, oświetlenia nawigacyjnego, odwodnienia.

- Etap III realizacji inwestycji – W ramach etapu III realizacji inwestycji należy przewidzieć wykonanie następującego zakresu:

  - budowa nowej drogi kołowania łączącej drogę kołowania Golf z równoległą drogą kołowania Delta 2;

  - budowa wszelkiej infrastruktury oraz urządzeń i systemów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów, w tym m.in. oświetlenia płyt, oświetlenia nawigacyjnego, odwodnienia.

- Etap IV realizacji inwestycji – W ramach etapu IV realizacji inwestycji należy przewidzieć wykonanie następującego zakresu:

  - Stanowiska kontaktowe z uwzględnieniem planowanej rozbudowy Terminala pasażerskiego w kierunku zachodnim (na przedłużeniu północnej linii zabudowy istniejącego Terminala pasażerskiego), wraz z:

    - drogą serwisową pomiędzy płytą postojową a planowaną zabudową terminala,

    - placami pod zabudowę wież i pomostów pasażerskich do skomunikowania planowanego Terminala pasażerskiego ze stanowiskami postojowymi samolotów (wieża do obsługi dwóch stanowisk postojowych),

  - budowa wszelkiej infrastruktury oraz urządzeń i systemów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów, w tym m.in. oświetlenia płyt, oświetlenia nawigacyjnego, odwodnienia.

Całość inwestycji należy zaprojektować w sposób umożliwiający użytkowanie Etapu I niezależnie od realizacji pozostałych etapów.

Podział inwestycji na poszczególne etapy przedstawia Załącznik nr 2 - Etapy realizacji inwestycji.

Dla każdego z etapów należy opracować odrębną dokumentację projektową, a także uzyskać odrębne uzgodnienia, zgody i decyzje administracyjne, umożliwiające realizację każdego z etapów, o ile jest to konieczne w celu niezależnej realizacji etapów. Powyższe oznacza, że zobowiązania opisane w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 oraz 6.2.5 powyżej powinno zostać zrealizowane odrębnie dla każdego z Etapów wskazanych w niniejszym punkcie.

Zobowiązanie opisane w pkt. 6.2.1 powyżej powinno zostać zrealizowane łącznie dla wszystkich Etapów wskazanych w niniejszym punkcie.

  - Wymagania szczególne.

Wykonawca sporządzając Dokumentację projektową uwzględni następujące wymagania szczególne Zamawiającego:

- Nawierzchnia

Zaprojektować jednolitą nawierzchnię dla wszystkich stanowisk postojowych oraz dróg kołowania w obrębie płyty, tj. droga kołowania Golf i Fokstrot, w technologii nawierzchni sztywnej z betonu cementowego;

Nową drogę kołowania łączącą drogi kołowania Golf oraz Delta 2 na odcinku poza obrębem płyty zaprojektować w technologii z betonu cementowego lub bitumiczną. Do podjęcia decyzji przez Zamawiającego należy opracować zestawienie zalet oraz wad obu technologii.

- Odwodnienie

Funkcję retencji wody pochodzącej z opadu deszczu nawalnego zaprojektować w postaci zbiorników retencyjnych pod nawierzchnią płyty PPS1.

- Zasilanie

Zaprojektować nową stację transformatorową do obsługi rozbudowywanych płyt.

Do każdego stanowiska postojowego zaprojektować zagłębiane jednostki zasilające GPU (Ground Power Unit).

- Oświetlenie nawigacyjne

Dla wszystkich dróg kołowania wraz ze stanowiskami postojowymi zaprojektować pełne oświetlenie nawigacyjne w postaci oświetlenia osiowego oraz tam, gdzie to konieczne, oświetlenia krawędziowego. Oświetlenie nawigacyjne wykonać w technologii LED.

- Oświetlenie płyt

Oświetlenie płyt wykonać w formie masztów oświetleniowych z oprawami opuszczanymi do celów serwisowych, bez konieczności wykorzystywania podnośników koszowych.

- Odladzanie statków powietrznych

Aktualne stanowiska o nr 40, 41 i 42 kodu C dostosować do postoju dwóch statków powietrznych kodu E z możliwością odladzania samolotów. W tym celu należy zaprojektować dla obu stanowisk całkowicie niezależne systemy kanalizacji z możliwością niezależnego przekierowywania ścieków do kanalizacji deszczowej oraz do kanalizacji sanitarnej.

- Ochrona obwodowa

Przewidzieć odtworzenie systemu ochrony obwodowej w ramach budowy nowego ogrodzenia terenu lotniska. Wytyczne, które należy uwzględnić w projekcie zostaną podane przez Zamawiającego na etapie opracowywania projektu.

- Pola odstawcze GSE

W ramach projektowanej płyty należy przewidzieć przynajmniej 3 lokalizacje pól odstawczych sprzętu handlingowego GSE (Ground Support Equipment).

- Infrastruktura sanitarna

Przewidzieć infrastrukturę dostarczania wstępnie klimatyzowanego powietrza do statków powietrznych podczas postoju na stanowiskach kontaktowych.

- Zakres uzupełniający nieobjęty przedmiotem zamówienia podstawowego (Opcja).

Zakres uzupełniający wobec zamówienia podstawowego, które Zamawiający będzie miał możliwość uruchomić poprzez skorzystania z prawa opcji:

Etap 10 [OPCJA]. Doradztwo techniczne w toku realizacji przez wybranych wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych związanych z rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1 Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Doradztwo obejmowało będzie:

  - doradztwo na etapie wyboru wykonawców robót budowlanych, dostaw i usług dot. rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1,

  - weryfikacja dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych opracowanych przez wykonawców robót budowlanych) rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1,

  - udział w próbach, testach i odbiorach usług, dostaw i robót dot. rozbudowy Płyty Postoju Samolotów nr 1.

# Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w związku z realizacją Etapu 1 odbywać się będzie w formie warsztatów projektowych organizowanych przez Wykonawcę. Warsztaty projektowe powinny być organizowane na bieżąco (w toku opracowywania koncepcji), stacjonarnie lub zdalnie.

Warsztaty projektowe służyły będą przede wszystkim:

- wypracowanie wspólnej wizji;

- doprecyzowanie wymagań;

- uzupełnienie danych wejściowych;

- uzgodnieniu / wyjaśnieniu założeń funkcjonalnych i technicznych;

- prezentacji i omówieniu propozycji wariantów, w tym poszczególnych opracowań składających się na koncepcję.

Z warsztatów projektowych sporządzone zostaną protokoły zawierające informacje o omawianych tematach oraz poczynionych ustaleniach.

Warsztaty projektowe nie są elementem procedury odbiorowej Przedmiotu zamówienia.

Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w związku z realizacją Etapów 2 - 10 odbywała się będzie w formie spotkań ad hoc oraz wymiany korespondencji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega, że Dokumentacja projektowa podlegała będzie uzgodnieniu użytkowników pola naziemnego, w tym przede wszystkim: służb operacyjnych Zamawiającego oraz agenta obsługi naziemnej Welcome Airport Services Sp. z o.o. Uzgodnienie Dokumentacji projektowej z ww. użytkownikami prowadził będzie Zamawiający.

- Forma i liczba egzemplarzy Dokumentacji projektowej.

  - Dokumentacja projektowa – Koncepcja.

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim. Dokumentacja projektowa będzie zawierać aktualny spis treści oraz ponumerowane strony ze wskazaniem całkowitej liczby stron w dokumencie. Spisy treści Dokumentacji projektowej w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać hiperłącza do tytułów rozdziałów.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację projektową:

- w 1 egzemplarzu w wersji papierowej,

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wersja papierowa zostanie sporządzona w czytelnej technice graficznej, złożona do formatu A4 oraz oprawiona w okładkę. Wersja papierowa zostanie sporządzona w sposób uniemożliwiający dekompletację. Cześć opisowa zostanie sporządzona w formacie A4, cześć graficzna zostanie sporządzona co najmniej w formacie A2.

Wersja elektroniczna zostanie wgrana na nośnik danych (USB, karta, etc.).

Zamawiający dopuszcza, aby Dokumentacja projektowa przekazywana przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru sporządzona została wyłącznie w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

  - Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (w tym Projekt techniczny).

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim. Dokumentacja projektowa będzie zawierać aktualny spis treści oraz ponumerowane strony ze wskazaniem całkowitej liczby stron w dokumencie. Spisy treści Dokumentacji projektowej w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszą zawierać hiperłącza do tytułów rozdziałów. Kolejna wersja przekazywanej Dokumentacji projektowej musi zawierać tabelę z historią wszystkich dokonanych zmian w stosunku do poprzednich wersji. W Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany) należy zamieszczać dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów (na końcu tomu). W przypadku gdy Dokumentacja projektowa zawiera kopie dokumentów, muszą one być poświadczone przez Wykonawcę na każdej stronie za zgodność z oryginałem.

Forma projektu budowlanego zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentację projektową należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Projekt budowlany, Projekty Techniczne (wraz z wszystkimi załącznikami) – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej,

Każda z ww. dokumentacji zostanie dodatkowo przekazana przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. Wersje elektroniczne dokumentacji zostaną przez Wykonawcę przekazane nagrane na nośnik danych (USB, karta, etc.) – 1 sztuka.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszelkich uzyskanych w związku z realizacją zamówienia decyzji, uzgodnień, warunków, podpisanych umów, etc.

Zamawiający dopuszcza, aby Dokumentacja projektowa przekazywana przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru sporządzona została w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

  - Dokumentacja środowiskowa zostanie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację środowiskową:

- w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wersja papierowa zostanie sporządzona w czytelnej technice graficznej, złożona do formatu A4 oraz oprawiona w okładkę. Wersja papierowa zostanie sporządzona w sposób uniemożliwiający dekompletację. Cześć opisowa zostanie sporządzona w formacie A4, cześć graficzna zostanie sporządzona co najmniej w formacie A2. Wersja elektroniczna zostanie wgrane na nośnik danych (USB, karta SD, etc.).

Zamawiający dopuszcza, aby Dokumentacja projektowa przekazywana przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru sporządzona została w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

  - Dokumentacja geologiczna zostanie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację środowiskową:

- w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wersja papierowa zostanie sporządzona w czytelnej technice graficznej, złożona do formatu A4 oraz oprawiona w okładkę. Wersja papierowa zostanie sporządzona w sposób uniemożliwiający dekompletację. Cześć opisowa zostanie sporządzona w formacie A4, cześć graficzna zostanie sporządzona co najmniej w formacie A3. Wersja elektroniczna zostanie wgrane na nośnik danych (USB, karta SD, etc.)

Zamawiający dopuszcza, aby Dokumentacja projektowa przekazywana przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru sporządzona została w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

  - Dokumentacja wytworzona w związku z pozyskaniem decyzji administracyjnych zostanie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje wytworzoną w ramach pozyskiwania decyzji administracyjnych:

- w 1 egzemplarzu w wersji papierowej,

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wersja papierowa zostanie sporządzona w czytelnej technice graficznej, przy czym część opisowa zostanie sporządzona w formacie A4, a cześć graficzna zostanie sporządzona co najmniej w formacie A3.

Wersja elektroniczna zostanie wgrane na nośnik danych (USB, karta SD, etc.) lub przekazana / udostępniona do pobrania za pośrednictwem środków elektronicznych (poczta elektroniczna, wirtualne dyski, etc.).

Zamawiający dopuszcza, aby Dokumentacja projektowa przekazywana przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru sporządzona została w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

  - Dokumentacja wytworzona w ramach Usług doradczych oraz Nadzoru Autorskiego zostanie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje wytworzoną w ramach Usług doradczych:

- w 1 egzemplarzu w wersji papierowej,

- w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wersja papierowa zostanie sporządzona w czytelnej technice graficznej, przy czym część opisowa zostanie sporządzona w formacie A4, a cześć graficzna zostanie sporządzona co najmniej w formacie A3.

Wersja elektroniczna zostanie wgrane na nośnik danych (USB, karta SD, etc.) lub przekazana / udostępniona do pobrania za pośrednictwem środków elektronicznych (poczta elektroniczna, wirtualne dyski, etc.).

Zamawiający dopuszcza, aby Dokumentacja wytworzona w ramach usług doradczych przekazywana przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru sporządzona została w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację opracowaną w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia w wersji papierowej oraz cyfrowej, w formatach edytowalnych i zamkniętych, w zależności od rodzaju dokumentacji – dopuszczalne formaty: .doc, .docx, .pdf, .xls, xlsx, .csv, .dwg, .dxf, .jpg, .png, .tiff, .log, .dat, .xml, .lis, .raw:

| Dokument | Format (edytowalny, zamknięty) |
| --- | --- |
| Opracowania (koncepcja, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, KIP, Raport środowiskowy, Projekt Robót Geologicznych, dokumentacja geologiczna, wnioski o wydanie decyzji, uzgodnień i opinii, etc.) | doc, .docx, .xls, xlsx, .pdf, |
| Dokumentacja badań podłoża | .doc, .docx, .xls, xlsx, .pdf, |
| Profile geologiczne | .dwg, .pdf |
| Karty otworów wiertniczych | .xls, xlsx, .pdf, |
| Wyniki badań laboratoryjnych | .xls, xlsx, .pdf, .csv |
| Mapy sytuacyjno-wysokościowe | .dwg, .dxf, .pdf |
| Rysunki, plany, schematy, etc. | .dwg, .pdf, .jpg, (+formaty BIM) |
| Oszacowania i kosztorysy | .ath, .xls, xlsx, .pdf |

Modele BIM Dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formacie natywnym (.rvt, .pln, .dwg, .trb, .skp itd.), jak i otwartym (.ifc, .bcf, .ids, .mvd, .bsdd).

  - Platforma elektroniczna do zarządzania Dokumentacją projektową.

W przypadku uruchomienia przez Zamawiającego platformy elektronicznej do zarządzania Dokumentacją projektową, Zamawiający dopuści, aby przekazanie przez Wykonawcę do przeglądu i odbioru Dokumentacji projektowej, Dokumentacji środowiskowe, Dokumentacji geologicznej a także dokumentacji wytworzonej w ramach Usług doradczych oraz Nadzoru autorskiego dokonywane było wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformy elektronicznej do zarządzania Dokumentacją projektową.

# Odbiory.

W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywać następujących odbiorów:

- Odbiory Dokumentacji projektowej, Dokumentacji środowiskowej oraz Dokumentacji geologicznej (łącznie jako „Dokumentacja”) - odbiór skończonych opracowań polegający na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanych opracowań;

- Odbiory częściowe – odbiór poszczególnych części Przedmiotu zamówienia wskazanych pkt 6.1powyżej;

- Odbiór końcowy - odbiór końcowy dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę całości Przedmiotu zamówienia oraz wszystkich pozostałych obowiązków umownych, za wyjątkiem obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego, doradztwa (Etap 10 [OPCJA]) oraz rękojmi i gwarancji;

- Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie jakości wykonania całości Przedmiotu zamówienia po usunięciu wad i usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi dokonany przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), a także ocenie jakości nadzoru autorskiego oraz doradztwa (Etap 10 [OPCJA]).

Każdy odbiór zostanie potwierdzony podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego właściwym protokołem odbioru.

  - Procedury Odbioru.

    - Odbiór Dokumentacji projektowej.

Procedura odbioru Dokumentacji projektowej:

  - Dokumentacja projektowa będzie odbierana przez Zamawiającego częściami, Zamawiający może odebrać jedną lub kilka części Dokumentacji projektowej łącznie;

  - przekazywanie Dokumentacji projektowej do odbioru następowało będzie w terminach wynikających z Harmonogramu Prac Projektowych, pisemnie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania Dokumentacji projektowej do przeglądu sporządzonego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy;

  - do odbioru Wykonawca przekaże wyłącznie jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że przekazywana dokumentacja została wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, przepisami prawa oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz gotowa do odbioru;

  - odbiór Dokumentacji projektowej poprzedzony zostanie jej przeglądem przez Zamawiającego;

  - Zamawiający przystąpi do przeglądu przekazanej Dokumentacji projektowej nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej pisemnego przekazania przez Wykonawcę, a przegląd zakończy w ciągu  maksymalnie 15 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia;

  - jeżeli w terminie 15 dni roboczych od daty pisemnego przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiający nie zgłosi wad odnoszących się do przekazanej Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pozostałe egzemplarze Dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ;

  - jeżeli po przeprowadzonym przeglądzie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o stwierdzeniu wad istotnych Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć  w terminie do 15 dni roboczych, a w przypadkach uzasadnionych techniczne lub organizacyjnie, na wniosek Wykonawcy, w terminie dłuższym wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz ponownie przekazać poprawioną Dokumentację projektową zgodnie z postanowieniami pkt 2) i 3) powyżej. Poprawiona Dokumentacja projektowa podlega ponownemu przeglądowi zgodnie z postanowieniami w pkt. 5) i 6) powyżej;

  - Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o stwierdzonych przez Zamawiającego wadach istotnych Dokumentacji projektowej do pisemnego ustosunkowania się do nich. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie podejmie ostateczną decyzję odnośnie stwierdzonych wad. W szczególnych okolicznościach Zamawiający może podjąć decyzję w późniejszym terminie, o czym poinformuje uprzednio Wykonawcę. Działania określone w niniejszym punkcie nie powodują wydłużenia terminu na usunięcie wad Dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt 7 powyżej;

  - Dokumentacja Projektowa zawierająca wady zakwalifikowane przez Zamawiającego po przeglądzie jako istotne nie podlega odbiorowi, aż do usunięcia wszystkich wad;

  - Zamawiający może przed upływem terminu na przegląd Dokumentacji projektowej poinformować Wykonawcę o braku wad lub o stwierdzeniu wad nieistotnych oraz potwierdzić gotowość odbioru Dokumentacji projektowej, w tym odbioru Dokumentacji projektowej z wadami nieistotnymi. Wykonawca po otrzymaniu takiej informacji zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pozostałe egzemplarze Dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9 OPZ;

  - dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego części Przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym Dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru sporządzony wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy;

  - podstawą do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, jest posiadanie przez niego opracowań Dokumentacji Projektowej w liczbie oraz formie wskazanej w 9 OPZ;

  - jeżeli w Protokole Odbioru Dokumentacji projektowej Zamawiający zgłosi wady nieistotne do odbieranej Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie do 15 dni roboczych oraz ponownie przekazać w siedzibie Zamawiającego odpowiednią liczbę egzemplarzy poprawionej Dokumentacji projektowej w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej bądź niezgłoszenie przez Zamawiającego wad do Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy, niniejszym OPZ i przepisami prawa, w tym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykryte wady, błędy i pominięcia w tej Dokumentacji projektowej i prawidłowe, zgodne z wymogami Zamawiającego, wykonanie pozostałych świadczeń składających się na Przedmiot zamówienia.

Jeżeli w Dokumentacji projektowej zostaną znalezione błędy, pominięcia, niejasności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i pozostałe świadczenia wykonane w ich wyniku w sposób nieprawidłowy i niezgodny z Przedmiotem zamówienia, zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na dokonany odbiór i przegląd tej Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

    - Odbiór częściowy.

Procedura Odbioru częściowego:

- W celu dokonania Odbioru częściowego Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru oraz przekazać dokumenty wymagane OPZ. Zawiadomienie o gotowości do odbioru zostanie sporządzone wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

- Odbiór częściowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz przekazania dokumentów wymaganych wg OPZ.

- Odbiór częściowy Etapów, których przedmiotem jest opracowanie Dokumentacji przetargowej, dotyczy wyłącznie Dokumentacji odebranej protokołami Odbioru Dokumentacji.

- Z odbioru zostanie sporządzony protokół wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

    - Odbiór końcowy.

Procedura odbioru końcowego:

        - W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru oraz przekazać dokumenty wymagane OPZ. Zawiadomienie o gotowości do odbioru zostanie sporządzone wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

        - Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz przekazania dokumentów wymaganych wg OPZ.

        - Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego zobowiązany jest uzyskać Odbiory częściowe dla każdego zakresu Przedmiotu zamówienia, w tym usunąć wszystkie wady nieistotne wskazane w protokołach z tych odbiorów,

        - Z odbioru zostanie sporządzony protokół wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

    - Odbiór ostateczny.

Procedura Odbioru ostatecznego:

              - W celu dokonania Odbioru ostatecznego Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru oraz przekazać dokumenty wymagane OPZ. Zawiadomienie o gotowości do odbioru zostanie sporządzone wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

              - Odbiór ostateczny nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz przekazania dokumentów wymaganych wg OPZ.

              - Zgłoszenia gotowości odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad i usterek oraz wykonaniu wszystkich zobowiązań z Umowy przez Wykonawcę, po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, lecz przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji.

              - Z odbioru zostanie sporządzony protokół wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

  - Dokumenty wymagane do odbioru.

    - Dokumenty wymagane do Odbioru Dokumentacji projektowej (co najmniej):

- protokół przekazania Dokumentacji do przeglądu;

- opracowanie projektowe lub skończona jego część dot. jakiegoś zakresu (część opisowa i rysunkowa);

- inna dokumentacja składająca się na Dokumentację.

    - Dokumenty wymagane do Odbioru częściowego:

- wniosek o dokonanie Odbioru częściowego;

- dla Dokumentacji Projektowej m.in.:

- komplet protokołów Odbioru Dokumentacji projektowej;

- inna dokumentacja świadcząca o zakończeniu opracowania Dokumentacji projektowej przedkładanej do Odbioru częściowego;

- protokoły potwierdzające usuniecie wad i usterek wskazanych w protokołach Odbioru Dokumentacji projektowej.

- dla Dokumentacji środowiskowej m.in.:

- wnioski o wydanie decyzji wraz z wszystkimi załącznikami (kopie, jeżeli oryginały zostały przekazane do organu administracyjnego);

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- inne opracowania sporządzone w związku z wystąpieniem o wydanie decyzji administracyjnej, np. Karta informacyjna przedsięwzięcia, itp. (kopie, jeżeli oryginały zostały przekazane do organu administracyjnego);

- korespondencja prowadzona z organem administracyjnym w ramach procedury wydania decyzji administracyjnej (wezwania organu administracyjnego oraz odpowiedzi Wykonawcy);

- wydane przez organ administracyjny prawomocne decyzje administracyjne;

- inna dokumentacja sporządzona w celu pozyskania decyzji administracyjnych oraz w procedurze jej wydania przez organ administracyjny.

- dla Dokumentacji Geologicznej m.in.:

  - Projekt Robót Geologicznych (PRG),

  - decyzja administracyjna o zatwierdzeniu PRG,

  - zgłoszenie robót geologicznych,

  - Dokumentacja geologiczna,

  - decyzja administracyjna o przyjęciu Dokumentacji geologicznej.

    - Dokumenty wymagane do Odbioru końcowego:

- wniosek o dokonanie Odbioru końcowego;

- protokoły Odbiorów częściowych;

- protokoły potwierdzające usuniecie wad i usterek wskazanych w protokołach Odbiorów częściowych.

    - Dokumenty wymagane do Odbioru ostatecznego (pogwarancyjny):

- wniosek o dokonanie Odbioru ostatecznego

- protokoły potwierdzające usuniecie wad i usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji.

# Wytyczne do sporządzenia Harmonogramu Prac Projektowych.

Harmonogram Prac Projektowych należy opracować w podziale na rodzaje czynności składających się na Przedmiot Zamówienia z rozbiciem na czynności składowe, w tym:

- w zakresie Dokumentacji Projektowej (Koncepcja, Projekt budowlany) co najmniej: rodzaje Dokumentacji Projektowej (z wyszczególnieniem każdego rodzaju), branże Projektu budowlanego (z wyszczególnieniem każdej branży), opinie / uzgodnienia / warunki (z wyszczególnieniem), rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, itd.;

- w zakresie decyzji administracyjnych co najmniej: pozyskanie wymaganych opinii (z wyszczególnieniem każdej opinii), sporządzenie wymaganych opracowań (z wyszczególnieniem każdego opracowania), sporządzenie wniosku o wydanie decyzji, złożenie wniosku o wydanie decyzji, procedowanie decyzji, uzyskanie decyzji, itd.

Harmonogram należy sporządzić w układzie tygodniowym na cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia (z wyłączeniem nadzoru autorskiego), wskazując w nim okres planowanej realizacji poszczególnych czynności i prac.

Harmonogram Prac Projektowych powinien zawierać część graficzną (Diagram Gantta) prezentujący wszystkie czynności i prace trwające dłużej niż jeden dzień.

# Przepisy prawa.

Wykonując przedmiot zamówienia Wykonawca będzie stosował obowiązujące, aktualnie w kraju realizacji Przedmiotu zamówienia przepisy prawa, w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne;

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.