Załącznik nr 5

do Zapytania ofertowego

z dnia 01.04.2026 w sprawie

opracowania studium wykonalności

Załącznik do Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów przyjętego uchwałą nr 380/175/26 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2026 r.

Instrukcja przygotowania Studiów Wykonalności

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

w ramach naboru dla Działania 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027 
Spis treści

Wykaz stosowanych nazw i skrótów	3

Wstęp	4

Opis elementów Studium Wykonalności	6

1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu	6

1.1. Opis potrzeby realizacji projektu	6

1.2. Analiza różnych wariantów realizacji projektu i jego identyfikacja	6

1.3. Szczegółowy opis zakresu projektu	8

1.4. Zgodność projektu z logiką interwencji Programu	12

2. Uwarunkowania realizacji projektu	13

2.1. Opis wnioskodawcy i realizatorów projektu	13

2.2. Opis sposobu realizacji i zarządzania projektem	14

2.3. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi	14

## Wykaz stosowanych nazw i skrótów

EFRR		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FEP 2021-2027		program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

KPO		Krajowy Plan Odbudowy

PPP		partnerstwo publiczno-prywatne

regulamin wyboru projektów	regulamin wyboru projektów dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027

rozporządzenie ogólne		rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

SZOP		Szczegółowy Opis Priorytetów

UE		Unia Europejska

## Wstęp

Niniejszy dokument stanowi instrukcję przedstawiającą sposób przygotowania Studium Wykonalności dla projektów planowanych do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027.

Jako obowiązkowy załącznik w ramach wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć Studium Wykonalności uzasadniające realizację pełnego zakresu projektu oraz objęcia go wsparciem z FEP 2021-2027. Dotyczy to zwłaszcza projektu obejmującego swoim zakresem różne rodzaje działań, takie jak np. roboty budowlane i wyposażenie obiektów.

W przypadku realizacji jednego z kilku etapów projektu, pamiętając o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty, Studium Wykonalności powinno uzasadniać ekonomicznie celowość dofinansowania planowanego etapu i być oparte na realnych założeniach.

Należy mieć na względzie, że powyższa instrukcja przedstawia jedynie zalecenia w zakresie sporządzania Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach naboru. Wnioskodawcy mogą opracować dokument o innej strukturze, niż zostało to przedstawione w dalszej części dokumentu. W takim przypadku, należy mieć na względzie konieczność zawarcia w nim wszystkich wskazanych informacji oraz zachowania zgodności ze wskazanymi w niniejszej instrukcji założeniami.

Uwaga!

W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, treść rozdziału 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu projektu będzie stanowić załącznik do umowy o dofinansowanie.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca będzie musiał dostarczyć Studium Wykonalności w wersji elektronicznej w formacie nie stanowiącym skanu dokumentu.
Zalecana struktura Studium Wykonalności

1.	Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu

1.1.	Opis potrzeby realizacji projektu

1.2.	Analiza różnych wariantów realizacji projektu i jego identyfikacja

1.3.	Szczegółowy opis przedmiotu projektu

1.4.	Zgodność projektu z logiką interwencji Programu

2.	Uwarunkowania realizacji projektu

2.1.	Opis wnioskodawcy i realizatorów projektu

2.2.	Opis sposobu realizacji i zarządzania projektem

2.3.	Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi

## Opis elementów Studium Wykonalności

### 1. Uzasadnienie i opis zakresu rzeczowego projektu

#### 1.1. Opis potrzeby realizacji projektu

Opis potrzeby realizacji projektu to kluczowy element studium, który daje podstawę do rozważenia możliwości sfinansowania danego projektu. Należy w nim przedstawić problemy interesariuszy projektu, które dany projekt ma rozwiązać. Następnie należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu będzie stanowiła odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby, jak również pilność proponowanych działań. Należy wskazać, czy projekt służy zmniejszeniu zdiagnozowanych braków w zakresie dostępności opieki medycznej na danym obszarze jak i braków infrastrukturalnych w powyższym zakresie?

W opisie potrzeby realizacji projektu należy ponadto skoncentrować się na odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych lub danymi źródłowymi do ww. mapy dostępnymi na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych  udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia?

- Czy projekt jest zgodny z Planem działań w sektorze zdrowia zaakceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia?

- Czy projekt jest spójny z Wojewódzkim Planem Transformacji Województwa Pomorskiego  
w obszarze/ obszarach właściwych z punktu widzenia zakresu projektu?

- Czy projekt jest zgodny z następującymi celami zdefiniowanymi w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027, 
z perspektywą do 2030 roku”

  - Cel 1.1 Zapewnienie równej dostępności do świadczeń zdrowotnych w ilości i czasie adekwatnych do uzasadnionych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,

  - Cel 3.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia zgodny z potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa?

Ponadto należy wskazać czy realizacja projektu będzie prowadzić do zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i optymalizacji piramidy świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie 
z postanowieniami ww. dokumentu.

#### 1.2. Analiza różnych wariantów realizacji projektu i jego identyfikacja

Analiza wariantów projektu jest decydująca dla właściwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania technicznego.

Wybierając możliwe warianty realizacji projektu, należy zwrócić uwagę, czy faktycznie przyczyniają się one do określenia różnych zakresów i możliwości realizacji projektu. Kluczowe jest, aby skupić się na ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykonalnych opcji, z uwzględnieniem oczekiwań wynikających z postanowień FEP 2021-2027, SZOP i kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.9 Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027.

Dla ułatwienia wyboru wariantów, należy odpowiedzieć na pytania:

- w jaki sposób można rozwiązać wcześniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?

- w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadają na potrzeby społeczności?

- czy wariant wybrany do realizacji został oparty o:

    - analizę określonych w regionie deficytów i potrzeb zidentyfikowanych na podstawie analizy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej,

    - analizę faktycznego zapotrzebowania oraz dostępności infrastruktury ochrony zdrowia,

    - analizę poprawy efektywności (w tym kosztowej),

    - analizę zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych?

Wnioskodawca musi wykazać, że wybrany wariant realizacji projektu jest najlepszy spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań. W tym celu należy przeprowadzić:

- analizę wykonalności (identyfikacja rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne),

- analizę popytu (identyfikacja i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji),

- analizę opcji (porównanie i ocena możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności), którą należy przeprowadzić w dwóch etapach:

- I etap – analiza strategiczna – rozwiązania o charakterze strategicznym (np. przeprowadzenie modernizacji istniejącej infrastruktury czy budowa nowej). Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych.

- II etap – analiza rozwiązań technologicznych. Do przeprowadzenia analizy zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych.

W ramach powyższego rozdziału należy ponadto przeanalizować, jaka jest najbardziej optymalna formuła realizacji projektu, mając też na względzie możliwość realizacji projektu w formule PPP. Specyfika projektów hybrydowych została opisana w rozdziale 10 Wytycznych dot. przygotowania projektów inwestycyjnych.

Po przeprowadzeniu powyższych analiz należy dokonać wyboru rozwiązania realizacyjnego 
i odpowiednio go uzasadnić. Dokonując wyboru takiego rozwiązania należy też wskazać, jaki będzie okres realizacji planowanych działań.

Należy mieć na względzie, że projekt, pod kątem operacyjności, powinien stanowić samodzielną jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem jego realizacji jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury.

#### 1.3. Szczegółowy opis zakresu projektu

Po przeanalizowaniu różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów 
i dokonaniu wyboru wariantu realizacyjnego, należy go szczegółowo opisać.

Dokonując opisu przedmiotu projektu należy m.in.:

- opisać wszystkie planowane w ramach projektu zadania, w tym planowaną modernizację 
i zakup specjalistycznej aparatury lub sprzętu medycznego oraz zakup wyposażenia obiektów ochrony zdrowia, z uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań techniczno-technologicznych wskazując przede wszystkim ich zakres, skalę, a także najważniejsze parametry techniczne i kosztowe. Opisać planowane działania uzupełniające np. służące poprawie dostępności cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej, z zakresu e-zdrowia 
(z zachowaniem standardów krajowych), dotyczące rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt), służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury 
i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej, dotyczące zagospodarowania terenu wokół obiektu.

- Dokonując opisu planowanych działań należy wskazać:

- podział na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowalne do dofinansowania;

- przyporządkowanie im rodzaju zezwolenia realizacyjnego (np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, brak wymogu uzyskania zezwolenia) wraz z określeniem czy zostało ono już uzyskane, czy też zostanie wydane w terminie późniejszym (w takim przypadku wskazując termin jego uzyskania);

- rodzaj i zakres planowanych wydatków w ramach promocji projektu, z uwzględnieniem minimalnych wymagań dotyczących działań promocyjnych;

- jasno przedstawić jego lokalizację (w razie potrzeby dołączając niezbędne mapki, szkice sytuacyjne, które w sposób przejrzysty i czytelny obrazują miejsce realizacji projektu) wraz z podaniem numerów działek na których realizowana będzie inwestycja oraz wskazaniem tytułu prawnego do dysponowania poszczególnymi nieruchomościami;

- jeżeli w budynkach objętych wsparciem, część powierzchni będzie przeznaczona na inne funkcje niż określone w SZOP, należy przedstawić metodologię ustalenia wydatków kwalifikowalnych np. w oparciu o proporcję powierzchni.

- wskazać czy rozwiązania techniczne/technologiczne zastosowane w projekcie przełożą się na jakość i trwałość otrzymanych produktów;

- w przypadku infrastruktury o przewidywalnej trwałości wynoszącej co najmniej 5 lat wskazać czy wspierana w ramach projektu infrastruktura jest odporna na zmiany klimatu;

- w przypadku projektu rozliczanego obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania w oparciu o art. 53 ust. 3 lit. b rozporządzenia ogólnego, tj. projekt budżetu, zawrzeć kalkulację określenia kwoty ryczałtowej dla każdego zadania.

- w przypadku, gdy projekt dotyczy rozwoju opieki jednego dnia oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podać kod umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych zbieżny z zakresem projektu lub w przypadku braku umowy zbieżnej z zakresem projektu zawrzeć w tej części SW zobowiązanie do posiadania umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu;

- w przypadku, gdy projekt dotyczy infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej, podać kod umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie POZ;

- w przypadku, gdy projekt dotyczy lecznictwa psychiatrycznego, środowiskowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej, a także paliatywnej i hospicyjnej podać kod umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych zbieżny z zakresem projektu lub w przypadku braku umowy zbieżnej z zakresem projektu zawrzeć w tej części SW zobowiązanie do posiadania umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu;

Opis zakresu rzeczowego projektu powinien ponadto wskazywać czy zakres projektu oraz zastosowane rozwiązania techniczne/technologiczne spełniają wymagania określone w SZOP oraz rekomendacjach Komitetu Sterującego ds. koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia.

W obszarze rozwoju opieki jednego dnia oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

- czy infrastruktura wytworzona lub zakupiona w ramach projektu (w tym liczba i parametry wyrobów medycznych) są adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą świadczeń opieki zdrowotnej zaplanowanych w projekcie lub będą adekwatne do zakresu udzielanych świadczeń najpóźniej w chwili zakończenia realizacji projektu?

- w przypadku, gdy w projekcie zaplanowano zakup sprzętów medycznych (wyrobów medycznych) będących źródłem jednostkowych danych medycznych:

- czy w projekcie zapewniono integrację wyrobu medycznego z posiadanymi systemami informatycznymi odpowiedzialnymi za prowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta 
w danej dziedzinie i/lub lokalnym repozytorium danych medycznych pacjenta?

- czy w projekcie zapewniono identyfikację oferowanych przez dany wyrób medyczny interfejsów wymiany danych, a następnie wybór najbardziej optymalnych rozwiązań 
w kontekście posiadanej przez wnioskodawcę architektury informatycznej?

W obszarze lecznictwa psychiatrycznego

- z opisu zakresu rzeczowego musi wynikać, w ramach jakiego poziomu referencyjnego będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w wyniku realizacji projektu. W przypadku, gdy 
w wyniku realizacji projektu udzielane będą świadczenia opieki zdrowotnej w ramach III poziomu referencyjnego w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dziecięcej należy opisać czy projekt dotyczy Centrum Zdrowia Psychicznego i obejmuje inwestycje we wszystkie poziomy referencyjne.

- opis musi wskazywać czy realizacja projektu przyczyni się do systemowego wdrażania reformy psychiatrii w kierunku modelu psychiatrii środowiskowej, opartej na formach zdeinstytucjonalizowanych. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wsparcie opieki stacjonarnej całodobowej w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii dorosłych opis musi wskazywać, czy podmiot, w którym realizowany będzie projekt, wspiera formy zdeinstytucjonalizowane (jako element projektu lub projekty komplementarne).

- w opisie należy zadeklarować, że realizacja projektu nie będzie prowadzić do zwiększenia ogólnej liczby łóżek szpitalnych w systemie ochrony zdrowia, w tym w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej.

W obszarze środowiskowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej, a także paliatywnej 
i hospicyjnej

- z opisu zakresu rzeczowego musi wyraźnie wynikać, że projekt nie dotyczy placówki świadczącej całodobową opiekę długoterminową w formie instytucjonalnej.

- z opisu zakresu rzeczowego musi wyraźnie wynikać, że projekt polega na wsparciu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez rozwój jej alternatywnych form zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania.

W wszystkich wymienionych powyżej obszarach należy wskazać:

- czy projekt uwzględnia konieczność dostosowania placówki do obowiązujących przepisów prawa lub spełnienia bądź przewyższenia wymogów płatnika w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych?

- czy projekt uwzględnia wzmocnienie koordynacji pomiędzy różnymi poziomami opieki zdrowotnej?

- czy realizacja projektu będzie prowadzić do optymalizacji piramidy świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z postanowieniami polityki publicznej pn. „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”?

- czy zakres projektu nie powiela zakresu, na który wnioskodawca otrzymał wsparcie ze środków KPO lub programu FEnIKS (jeśli dotyczy)? W sytuacji, gdy wnioskodawca otrzymał środki 
w ramach KPO lub programu FEnIKS, należy te projekty wymienić z krótkim wskazaniem zakresu rzeczowego.

- w przypadku, gdy projekt obejmuje zadania uzupełniające dot. e-zdrowia i telemedycyny: czy ww. zadania nie dublują rozwiązań centralnych, a także zapewnią interoperacyjność 
i komplementarność systemu podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym realizowany będzie projekt z systemami krajowymi (np. z Systemem Informacji Medycznej)?

W ramach niniejszego rozdziału należy dokonać analizy występowania pomocy publicznej w projekcie i wykazać jej brak.

Pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE może być udzielana wyłącznie na rzecz przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwem w prawie unijnym jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na swój status prawny oraz sposób, w jaki taka działalność jest finansowana. Fakt, że dochody z prowadzonej działalności są nawet w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności pozagospodarczej, nie może być traktowany jako wystarczający argument przemawiający za tym, iż beneficjent nie jest przedsiębiorstwem.

Zgodnie z Rozdziałem 2.4 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy  działalność szpitali  publicznych w ramach krajowej służby zdrowia może być uznana za działalność niegospodarczą ze względu na fakt, że jest ona bezpośrednio finansowana ze składek na ubezpieczenie społeczne i z innych zasobów państwowych. Usługi dla pacjentów są zatem świadczone nieodpłatnie na zasadzie powszechnego objęcia ubezpieczeniem.

Nawet działalność, która sama w sobie mogłaby mieć charakter gospodarczy, ale jest prowadzona wyłącznie w celu świadczenia innych usług niegospodarczych, nie ma charakteru gospodarczego. Podmiot, który nabywa towary, nawet w znacznych ilościach, w celu oferowania usług niegospodarczych, nie działa jako przedsiębiorstwo tylko z tego powodu, że jest nabywcą na określonym rynku.

Jeżeli natomiast placówki oferują swoje usługi za wynagrodzeniem, pobieranym bezpośrednio od pacjentów lub z ich ubezpieczenia, przyjmuje się, że w takich systemach występuje do pewnego stopnia konkurencja między szpitalami w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej i nie jest możliwe uznanie działalności za niegospodarczą.

W przypadkach, gdy infrastruktura wykorzystywana jest prawie wyłącznie do celów działalności niegospodarczej - uznaje się, że finansowanie takiej infrastruktury może być wyłączone z zasad pomocy państwa pod warunkiem, że użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy wobec działalności podstawowej związanej z kwalifikowalnymi obszarami wsparcia, o których mowa w opisie Działania 6.9 zamieszczonym w SZOP oraz w Rozdziale 2.1. regulaminu wyboru projektów. Działalność gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w odniesieniu do wydajności powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury i zakupionego sprzętu.

Dla stwierdzenia, czy mamy do czynienia z działalnością o charakterze gospodarczym lub niegospodarczym, niezbędne jest dokonanie analizy/oceny na podstawie obiektywnych kryteriów zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi powyżej.

Ponadto w ramach analizy należy odnieść się do pozostałych przesłanek występowania pomocy publicznej, tj.:

- Wsparcie udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwowych

Środki pochodzące z funduszy europejskich stanowią środki przyznawane z zasobów państwowych. Przydział tych środków zależy zatem od decyzji państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne za wdrażanie danego Programu. Tak więc wszystkie środki, o które ubiega się wnioskodawca i ewentualnie uzyska beneficjent z FEP 2021-2027, będą pochodziły z zasobów państwowych. Ta przesłanka występowania pomocy publicznej będzie zatem zawsze spełniona.

- Wsparcie powoduje uzyskanie przez przedsiębiorstwo przysporzenia na warunkach korzystniejszych od rynkowych:

Analizując tę przesłankę należy wziąć pod uwagę, że korzyść występuje zawsze, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa ulega poprawie w wyniku interwencji państwa. A zatem, w celu oceny występowania korzyści ekonomicznej, trzeba porównać sytuację finansową przedsiębiorstwa po zastosowaniu danego środka pomocowego z sytuacją finansową przedsiębiorstwa w sytuacji braku zastosowania środka. Środki przyznawane z FEP 2021-2027 będą miały zasadniczo charakter interwencji na warunkach korzystniejszych niż panujące na rynku, zwłaszcza w przypadkach, gdy dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji. Będzie ono zatem korzystniejsze od finansowania możliwego do uzyskania na rynkach finansowych, gdzie przedsiębiorca w ogóle nie uzyskałby bezzwrotnego wsparcia. Dlatego też przesłanka korzyści będzie zasadniczo spełniona.

- Wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów):

Pomoc publiczna występuje w przypadku środków wsparcia, które przynoszą korzyść określonym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw albo określonym sektorom gospodarki. Za selektywne mogą być uznane także środki wsparcia, które sprzyjają przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w określonej części terytorium danego państwa członkowskiego (jest to tzw. selektywność regionalna). W kontekście środków pochodzących z FEP 2021-2027 należy wskazać, że Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 posiada taką swobodę w określaniu katalogu podmiotów mogących otrzymać dofinansowanie. Dlatego zawsze spełniona będzie przesłanka selektywności.

- Wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej:

Analiza wskazanych w tej przesłance aspektów zazwyczaj odbywa się łącznie.

Uznaje się, że środek przyznany przez państwo stwarza groźbę naruszenia konkurencji, jeżeli może powodować poprawę pozycji konkurencyjnej beneficjenta w porównaniu z pozycją innych przedsiębiorstw, z którymi beneficjent konkuruje. Zakłócenie konkurencji w wyniku udzielenia wsparcia nie musi być rzeczywiste, tzn., że wystarczy sama groźba zakłócenia konkurencji lub potencjalne zakłócenie konkurencji.

Cechy, które co do zasady powinna mieć dana działalność, by przesłanki groźby zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową nie były spełnione to:

- pomoc nie prowadzi do przyciągania popytu ani inwestycji do danego regionu i nie stwarza przeszkód dla zakładania przedsiębiorstw przez podmioty z innych państw członkowskich,

- towary wytwarzane przez wnioskodawcę (beneficjenta) lub świadczone przez niego usługi mają charakter lokalny lub budzą zainteresowanie tylko na określonym obszarze geograficznym,

- wpływ na rynki i konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest co najwyżej marginalny.

W przypadku sektora ochrony zdrowia w analizie ww. cech uwzględnić należy np.:

- międzynarodową renomę podmiotu świadczącego wysoko wyspecjalizowane usługi,

- lokalizację w regionie o dużej migracji pacjentów z innych państw członkowskich (np. w regionach przygranicznych),

- wskaźnik, jak odsetek pacjentów zamieszkałych w innych państwach członkowskich, korzysta z zaplanowanych zabiegów,

- język, jakim posługują się pracownicy szpitali.

#### 1.4. Zgodność projektu z logiką interwencji Programu

W ramach niniejszego podrozdziału należy odnieść się do następujących kryteriów strategicznych dla Działania 6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego FEP 2021-2027.

1.4.1. Profil projektu

Należy opisać czy założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, zakres i ukierunkowanie celu szczegółowego 4 (v) i Działania 6.9.

Należy wskazać sposób, w jaki założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w Strategię ZIT właściwą dla danego miejskiego obszaru funkcjonalnego w zakresie dotyczącym rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, tj. czy projekt:

- wpływa na rozwiązanie problemów określonych w diagnozie obszaru realizacji Strategii ZIT?  wpływa na wzmocnienie potencjału rozwojowego obszaru objętego Strategią ZIT?

- jest powiązany z innymi projektami wskazanymi w Strategii ZIT w ramach realizacji wspólnego celu?

1.4.2. Kompleksowość projektu

Należy opisać czy w ramach projektu uwzględniono:

- działania z zakresu e-zdrowia (z zachowaniem standardów krajowych),

- rozwiązania w zakresie IT (np. oprogramowanie, sprzęt),

- rozwiązania z zakresu telemedycyny,

- działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o uniwersalne projektowanie lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia,

- działania służące poprawie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, w szczególności w oparciu o uniwersalne projektowanie lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia,

1.4.3. Komplementarność projektu

Należy opisać związek projektu z innymi przedsięwzięciami w obszarze ochrony zdrowia,

posiadającymi zbliżone cele (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do

realizacji w przyszłości, niezależnie od podmiotów realizujących i źródeł finansowania) oraz

sposób, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się

nawzajem, tj.:

a. czy projekt jest powiązany z innymi projektami w obszarze ochrony zdrowia?

b. czy analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się wzajemnie?

W szczególności należy wskazać związek projektu z przedsięwzięciami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym z interwencją podejmowaną w ramach celu szczegółowego 4 (d) oraz (k) w obszarach profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy, a także z przedsięwzięciami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.4.4. Wartość dodana projektu

Należy opisać, w jaki sposób projekt wpisuje się w preferencje wskazane kryteriach strategicznych w ramach Obszaru C. Wartość dodana oraz w jaki sposób spełnia kryteria zawarte w ramach Obszaru D. Specyficzne ukierunkowanie projektu.

### 2. Uwarunkowania realizacji projektu

#### 2.1. Opis wnioskodawcy i realizatorów projektu

Punkt ten powinien odpowiedzieć na pytanie, czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną do realizacji projektu. Należy dokonać opisu aktualnego stanu Wnioskodawcy i przedstawić podstawowe dane formalno-prawne dotyczące jego statusu.

W analogiczny sposób należy opisać status wszystkich jednostek zaangażowanych finansowo 
i organizacyjnie w realizację projektu (jeśli występują).

W ramach niniejszego punktu należy ponadto opisać sytuacją finansową Wnioskodawcy, wskazując, w jaki sposób jest on w stanie zapewnić środki niezbędne na realizację przedsięwzięcia. W przypadku projektów partnerskich, należy przedstawić także sytuacją finansową partnerów zaangażowanych finansowo w realizację projektu.

W przedmiotowym podrozdziale należy zawrzeć wszelkie niezbędne informacje dotyczące:

- potencjału finansowego i kadrowego Wnioskodawcy/partnerów oraz ich zasobów technicznych w kontekście działań objętych zakresem projektu w tym wskazać, że Wnioskodawca/ partnerzy dysponują lub będą dysponować wykwalifikowaną kadrą medyczną, która będzie obsługiwać produkty powstałe w wyniku realizacji projektu;

- doświadczenie Wnioskodawcy/partnerów w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty są zgodne ze złożonym projektem pod kątem: grupy docelowej, zadań merytorycznych, obszaru (terytorium) realizacji;

- sposobu wdrażania projektu (wyłącznie w zakresie istotnym dla prawidłowego wdrożenia projektu), a w szczególności należy opisać podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy wszystkie instytucje realizujące projekt, w tym m.in. zakres ewentualnej umowy partnerskiej. Należy przy tym uzasadnić ewentualną realizację projektu w partnerstwie oraz zgodność sposobu wyłonienia ewentualnych partnerów z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1- 4 ustawy wdrożeniowej (jeśli dotyczy).

W przypadku projektów z zakresu rozwoju opieki jednego dnia oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej opis wnioskodawcy i realizatorów musi wskazywać, że wnioskodawca /partnera (partnerzy) finansowo zaangażowani w realizację projektu (jeśli występuje/występują) posiadają lub będą posiadać najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji projektu zasoby techniczne (infrastruktura techniczna niezbędna do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem, w tym zasoby licencyjne, moc obliczeniowa oraz przestrzeń dyskowa w posiadanych repozytoriach danych (w szczególności w odniesieniu do systemów PACS).

#### 2.2. Opis sposobu realizacji i zarządzania projektem

Należy opisać system realizacji projektu w szczególności w jego kluczowych procesach, mechanizmy zapewniające jakość i efektywność wsparcia oraz potencjalne ryzyka.

Należy opisać sposób zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu z uwzględnieniem utrzymania jego celów, tj.:

- czy przedstawiony sposób zarządzania majątkiem powstałym w wyniku realizacji projektu zapewni utrzymanie celów projektu co najmniej w okresie trwałości projektu?

- w przypadku, gdy wnioskodawca planuje przekazanie zarządzania lub własności powstałego majątku odrębnemu podmiotowi (operatorowi):

    - czy przedstawiony sposób przekazania jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa?

    - czy zaproponowana forma prawna przekazania i struktura organizacyjna operatora zapewniają utrzymanie celów projektu co najmniej w okresie jego trwałości?

    - czy sytuacja finansowa podmiotu, któremu planowane jest przekazanie majątku utworzonego w ramach projektu, zapewnia utrzymanie celów projektu co najmniej w okresie jego trwałości?

#### 2.3. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi

W powyższym podrozdziale należy odnieść się do następujących zagadnień:

- Należy wskazać, w jaki sposób projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tj. w szczególności spełnianie przez przedmiot projektu (produkty i usługi) właściwych standardów, mając na względzie zapisy Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie właściwym dla EFRR. Należy uzasadnić, że projekty spełniają standard architektoniczny określony w Załączniku nr 2 do Wytycznych MFiPR dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-202730. W przypadku projektów z zakresu infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej standard dostępności POZ. W przypadku, pozostałych projektów standard dostępności szpitali  lub standard dostępności określony w innym, wskazanym przez wnioskodawcę, dokumencie właściwym dla danego typu inwestycji.

- Należy opisać zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn, mając na względzie zapisy Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w zakresie właściwym dla EFRR.

- Należy opisać zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie odnoszącym się do sposobu jego realizacji i jego zakresu, z uwzględnieniem opisu działań na rzecz zapewnienia równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji, wskazanych dla poszczególnych celów szczegółowych FEP 2021-2027.

- Należy przedstawić zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu jego realizacji, jego zakresu i wnioskodawcy.

Pomocne w tym zakresie mogą być dokumenty wskazane w pkt 5.6. regulaminu wyboru projektów.

Ponadto należy mieć na względzie, że wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone. W powyższym podrozdziale należy zatem odnieść się do przestrzegania tych przepisów i potwierdzić przestrzeganie wskazanych wyżej zasad. Pozwoli to na spełnienie kryteriów wyboru projektów w zakresie zgodności z zasadami horyzontalnymi, do których odnosi się FEP 2021-2027.

Dostępną pod adresem: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/ , w wersji obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Dostępnej pod adresem: https://basiw.mz.gov.pl/

Przyjętym Uchwałą Nr 130/2025/XIII Komitetu Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia z dnia 19 grudnia 2025 r., dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uchwaly-i-protokoly

W wersji obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. UE C 262 z 19.07.2016 r., s. 1); dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719%2805%29&from=EN

Rozumianych tu jako podmioty lecznicze zajmujące się udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W polskich warunkach rozumiane jako finansowane w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. Nie ma przy tym jednej metodologii obliczania parametru „20% całkowitych rocznych zasobów/wydajności danego podmiotu”. Można tu wykorzystać np. takie wskaźniki, jak powierzchnia infrastruktury, czas jej użytkowania, czy wartość nakładów absorbowanych przez infrastrukturę. Wykluczone jest wykorzystanie jako wskaźników przychodów lub dochodów osiąganych z działalności gospodarczej i niegospodarczej. Wyboru wskaźnika najbardziej oddającego specyfikę danego rodzaju infrastruktury musi dokonać wnioskodawca/beneficjent, zaś Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 sprawdzi, czy nie został tu popełniony błąd metodologiczny.

Dokument dostępny pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/

Dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci

Dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci

Dostępnych pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/

Dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT